## Cubicacion_General (hidden)
|  |  | Sistema de impulsion refino | 3631
|  |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | [30 empty] | Avance Acumulado Fisico | [9 empty] | Avance Cañerias E.D.P
|  |  | Red Contra Incendio | 6340 | [22 empty] | Según Listado | MM.CUBICADO | METROS.CUBICADO | Avance Fisico |  |  |  |  | Acumulado Anterior |  | Acumulado Actual |  | Acumulado Total |  |  |  | Avance EDP |  | EDP_Acumulado Anterior |  | EDP_Acumulado Actual |  | EDP_Acumulado Total
[27 empty] | 8807 | 11956815 | 11956.815 | 10% | 25% | 55% | 10% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 90% | 10% |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 W L A
N° | Contrato | Item Contrato | Area | Codigo Area | N° P&ID Codelco | Rev | N° Plano | Rev | Nro. Linea | Correlativo | Lamina | DN(inch) | DN(mm) | Clase | Material | Servicio | Aislación | Desde | Hasta | Densidad del Fluido kg/m3 | Presión | T°C | Presión Nota (1) | Temperatura C° | Fluido de Prueba | Comentario | Longitud(mts) | Longitud mm (Cubicado) | Longitud Mts (Cubicado) | Traslado | Posicionamiento | Montaje-Pruebas | Protocolos | HH Unitaria | HH | Cantidad | HH | Cantidad | HH | Cantidad | Programa Maestro | N° Protocolo | Recepcion y Traslado | Protocolo | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | Recepcion y Traslado | Fabricacion | Posicionamiento | Montaje | Soportacion | Protocolo
1 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 951 |  | 16" | 400 | T1 |  | RA | N | Bomba 3631-BVT-001 | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 1134 | 5102 | 38 | 6377.6 | 20° | Agua |  | 6 | 7720 | 7.72 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 952 |  | 16" | 400 | T1 |  | RA | N | Bomba 3631-BVT-002 | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 1134 | 5102 | 38 | 6377.6 | 20° | Agua |  | 6 | 7720 | 7.72 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 953 |  | 16" | 400 | T1 |  | RA | N | Bomba 3631-BVT-003 | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 1134 | 5102 | 38 | 6377.6 | 20° | Agua |  | 6 | 7720 | 7.72 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 954 |  | 16" | 400 | T1 |  | RA | N | Bomba 3631-BVT-004 | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 1134 | 5102 | 38 | 6377.6 | 20° | Agua |  | 6 | 7720 | 7.72 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 | 4600027788-03631-502CA-00007 | 0 | 3631-RA-400-H1-0956-N | 956 | 1 | 16" | 400 | H1 |  | RA | N | 3631-RA-30"-T1-0955-N | Piscina de Reimpulsión OBL | 1134 | 1999 | 20 | Nota (2) | 20° | Agua | Linea de Drenaje | 13 | 11322 | 11.322 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 955 |  | 30" | 760 | T1 |  | RA | N | Brida Ciega | 3631-RA-710-H1-0956-N | 1134 | 5102 | 38 | 6377.6 | 20° | Agua | Manifold de Descarga | 31 | 15575 | 15.575 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-24"-T1-0955-N | 955 |  | 24" | 630 | T1 |  | RA | N | Brida Ciega | 3631-RA-710-H1-0956-N | 1134 | 5102 | 38 | 6377.6 | 20° | Agua | Manifold de Descarga | - | 12000 | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 0 | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 955 |  | 28" | 710 | T1 |  | RA | N | Brida Ciega | 3631-RA-710-H1-0956-N | 1134 | 5102 | 38 | 6377.6 | 20° | Agua | Manifold de Descarga | - | 47153 | 47.153 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 | 4600027788-03631-502CA-00003 | 0 | 3631-RA-710-H1-0957-N | 957 | 1 | 28" | 710 | H1 |  | RA | N | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 3631-RA-36"-T1-0958-N Nota (3) | 1134 | 1999 | 20 | Nota (2) | 20° | Agua |  | 28 | 17000 | 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 | 4600027788-03631-502CA-00004 | 0 | 3631-RA-710-H1-0957-N | 957 | 2 | 28" | 710 | H1 |  | RA | N | [10 empty] | 7750 | 7.75 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 | 4600027788-03631-502CA-00005 | 0 | 3631-RA-710-H1-0957-N | 957 | 3 | 24" | 710 | H1 |  | RA | N | [10 empty] | 3570 | 3.57 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  | 4600027788-03631-502CA-00006 | 0 | 3631-RA-110-H4-0958-N | 958 | 1 | 4" | 110 | H4 |  | RA | N | [10 empty] | 13149 | 13.149 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-500-H3-0958-N | 958 |  | 20" | 500 | H3 |  | RA | N | [10 empty] | 550000 | 550 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-630-H3-0958-N | 958 |  | 24" | 630 | H3 |  | RA | N | [10 empty] | 510000 | 510 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-710-H3-0958-N | 958 |  | 28" | 710 | H3 |  | RA | N | [10 empty] | 255000 | 255 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 958 |  | 36" | 900 | H3 |  | RA | N | Brida Ciega | Brida Ciega | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua | Nota (4) | 5056 | 3950000 | 3950 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-315-H3-0959-N | 959 |  | 12" | 315 | H3 |  | RA | N | 3631-RA-900-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua |  | 111 | 111950 | 111.95 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-315-H3-0905-N | 905 |  | 12" | 315 | H3 |  | RA | N | 3631-RA-710-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua |  | 192 | 192050 | 192.05 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-315-H3-0906-N | 906 |  | 12" | 315 | H3 |  | RA | N | 3631-RA-710-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua |  | 274 | 274200 | 274.2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-315-H3-0907-N | 907 |  | 12" | 315 | H3 |  | RA | N | 3631-RA-710-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua |  | 358 | 361650 | 361.65 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-315-H3-0908-N | 908 |  | 12" | 315 | H3 |  | RA | N | 3631-RA-630-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua |  | 440 | 445100 | 445.1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-315-H3-0909-N | 909 |  | 12" | 315 | H3 |  | RA | N | 3631-RA-630-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua |  | 525 | 528850 | 528.85 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-315-H3-0910-N | 910 |  | 12" | 315 | H3 |  | RA | N | 3631-RA-630-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua |  | 611 | 612550 | 612.55 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-315-H3-0911-N | 911 |  | 12" | 315 | H3 |  | RA | N | 3631-RA-500-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuerda del alcance del Proyecto) | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua |  | 637 | 697100 | 697.1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-315-H3-0912-N | 912 |  | 12" | 315 | H3 |  | RA | N | 3631-RA-500-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua |  | 507 | 674150 | 674.15 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-502CA-00001 | 0 | 3632-RA-14"-T2-0931-N | 931 | 1 | 14" | 355 | T2 |  | RA | N | [10 empty] | 1275 | 1.275 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-502CA-00003 | 0 | 3632-RA-14"-T2-0932-N | 932 | 1 | 14" | 355 | T2 |  | RA | N | [10 empty] | 1275 | 1.275 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-102CA-00002/00004/00005 | 0 | 3632-RA-355-H4-0933-N | 933 |  | 14" | 355 | H4 | [13 empty] | 350000 | 350 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-502CA-00002 | 0 | 3632-RA-355-H4-0933-N | 933 | 1 | 14" | 355 | H4 |  | RA | N | [10 empty] | 2658 | 2.658 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-502CA-00004 | 0 | 3632-RA-355-H4-0933-N | 933 | 2 | 14" | 355 | H4 |  | RA | N | [10 empty] | 2658 | 2.658 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-502CA-00005 | 0 | 3632-RA-355-H4-0933-N | 933 | 3 | 14" | 355 | H4 |  | RA | N | [10 empty] | 3758 | 3.758 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-502CA-00006 | 0 | 3632-RA-355-H4-0933-N | 933 | 4 | 14" | 355 | H4 |  | RA | N | [10 empty] | 6500 | 6.5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-502CA-00007 | 0 | 3632-RA-355-H4-0933-N | 933 | 5 | 14" | 355 | H4 |  | RA | N | [10 empty] | 1795 | 1.795 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-502CA-00008 | 0 | 3632-RA-355-H4-0935-N | 935 | 1 | 14" | 355 | H4 |  | RA | N | [10 empty] | 8058 | 8.058 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-300CA-00003 |  | 3632-RA-800-H4-0938-N | 938 |  | 32" | 800 | H4 |  | RA | N | [10 empty] | 15375 | 15.375 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 939 |  | 36" | 900 | H4 |  | RA | N | [10 empty] | 300000 | 300 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-300CA-00003 |  | 3632-RA-800-H4-0939-N | 939 |  | 32" | 800 | H4 |  | RA | N | [10 empty] | 14160 | 14.16 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-200-H1-0960-N | 960 |  | 8" | 200 | H1 | CAÑERÍA, HDPE PE100 PN20 - ISO 4427 -2, EXTREMOS PARA TERMOFUSIÓN | FP | N | Línea 500mm diámetro (Existente) | Línea 6340-FP-200-H6-0961-N |  | 190 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 961 |  | 8" | 200 | H6 | CAÑERÍA, HDPE PE100 PN10 - ISO 4427 -2, EXTREMOS PARA TERMOFUSIÓN | FP | N | Línea 6340-FP-200-H1-0960-N | Línea 6340-FP-8"-C2-0969-N |  | 102 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00002 | 0 | 6340-FP-10"-C2-0962-HC | 962 | 1 | 10" | 250 | C2 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | HC | Descarga TK 6340-EST-001 | Succión manifold estación bombeo |  | 11 | [5 empty] | Pendiente | 3330 | 3.33 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00003 | 1 | 6340-FP-14"-C3-0963-HC | 963 | 1 | 14" | 355 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-10"-C3-1514-N | Línea 6340-FP-14"-C5-0964-N |  | 208 | [5 empty] | Pendiente | 2877 | 2.877 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 964 |  | 14" | 355 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-10"-C3-0963-N | Línea 6340-FP-14”-C5-0965-N |  | 219 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-12"-C5-0965-N | 965 |  | 12" | 315 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-0964-N | Línea 6340-FP-12"-C3-0966-HC |  | 219 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00079 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 966 | 1 | 12" | 315 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-14”-C5-0965-N | Protección Cola Correa 220-CV-205 |  | 170 | [6 empty] | 9315 | 9.315 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00079 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 966 | 2 | 12" | 315 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 25391 | 25.391 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00079 |  | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 966 | 3 | 12" | 315 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-0967-N | 967 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0976-HC |  | 207 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00034 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 968 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | Pendiente | 4456 | 4.456 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00034 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 968 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C3-0967-N | Protección Sistema Motriz Cabeza 220-CV-205 |  | 30 | [5 empty] | Pendiente | 10038 | 10.038 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00031 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0968-HC | 968 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | Pendiente | 2997 | 2.997 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-8"-C2-0969-N | 969 |  | 8" | 200 | C2 |  | FP | N | Línea 6340-FP-200-H6-0961-N | Línea 6340-FP-8"-H6-0970-N |  | 102 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-8"-H6-0970-N | 970 |  | 8" | 200 | H6 | CAÑERÍA, HDPE PE100 PN10 - ISO 4427 -2, EXTREMOS PARA TERMOFUSIÓN | FP | N | Línea 6340-FP-8"-C2-0969-N | Línea 6340-FP-8"-C2-0971-N |  | 102 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00010 | 0 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 971 | 1 | 6" | 180 | C2 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | HC | [10 empty] | 1750 | 1.75 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00010 | 0 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 971 | 2 | 6" | 180 | C2 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | HC | [10 empty] | 2163 | 2.163 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00010 | 0 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 971 | 3 | 6" | 180 | C2 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | HC | [10 empty] | 5890 | 5.89 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00010 | 0 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 971 | 4 | 6" | 180 | C2 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | HC | Línea 6340-FP-8"-H6-0970-N | Estanque Red de Incendio 6340- EST-001 |  | 102 | [5 empty] | Pendiente | 13139 | 13.139 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-0972-N | 972 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0974-HC |  | 206 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00039 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 973 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | Pendiente | 3919 | 3.919 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
62 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00039 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 973 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | Pendiente | 8050 | 8.05 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00040 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 973 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 4027 | 4.027 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
64 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00040 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 973 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 6951 | 6.951 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
65 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00029 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0973-HC | 973 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | Pendiente | 2987 | 2.987 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
66 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00035 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 974 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C3-0972-N | Protección Correa 220-CV-205 |  | 120 | [5 empty] | Pendiente | 4469 | 4.469 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00035 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 974 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 8047 | 8.047 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
68 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00036 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 974 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 4027 | 4.027 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
69 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00036 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 974 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 6972 | 6.972 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00028 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0974-HC | 974 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | Pendiente | 2890 | 2.89 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
71 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00033 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 976 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C3-0967-N | Protección sistema tensor 220-CV- 205 |  | 30 | [5 empty] | Pendiente | 8057 | 8.057 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
72 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00030 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0976-HC | 976 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | Pendiente | 3000 | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-12"-C5-0977-N | 977 |  | 12" | 315 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-0974-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-0978-HC |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
74 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00080 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 978 | 1 | 12" | 315 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0977-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0979-N |  | 170 | [6 empty] | 21621 | 21.621 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
75 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00080 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 978 | 2 | 12" | 315 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 34121 | 34.121 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00080 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 978 | 3 | 12" | 315 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 17103 | 17.103 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-12"-C5-0979-N | 979 |  | 12" | 315 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-0978-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-0980-HC |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00081 |  | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 980 | 1 | 12" | 315 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0979-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0982-N |  | 170 | [6 empty] | 16692 | 16.692 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00081 |  | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 980 | 2 | 12" | 315 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 19441 | 19.441 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
80 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-3"-C3-0981-HC | 981 |  | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0983-HC |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
81 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-12"-C5-0982-N | 982 |  | 12" | 315 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-0980-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-0986-HC |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00058 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 983 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C3-0981-N | Protección Túnel N°1 |  | 30 | [5 empty] | Pendiente | 9453 | 9.453 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
83 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00058 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 983 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 6757 | 6.757 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
84 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00058 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 983 | 3 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 12667 | 12.667 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
85 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00057 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0983-HC | 983 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | Pendiente | 2619 | 2.619 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
86 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-0984-N | 984 |  | 3" | 90 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0977-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0985-HC |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00060 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 985 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-0984-N | Protección Túnel N°1 |  | 30 | [5 empty] | Pendiente | 5374 | 5.374 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
88 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00060 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 985 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 7017 | 7.017 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
89 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00060 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 985 | 3 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 10947 | 10.947 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
90 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00059 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0985-HC | 985 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | Pendiente | 3055 | 3.055 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
91 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00082 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 986 | 1 | 12" | 315 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0982-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0987-N |  | 170 | [6 empty] | 13820 | 13.82 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
92 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00082 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 986 | 2 | 12" | 315 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 23665 | 23.665 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
93 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-12"-C5-0987-N | 987 |  | 12" | 315 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-0986-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-0988-HC |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00083 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 988 | 1 | 12" | 315 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0987-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0989-N |  | 170 | [6 empty] | 19919 | 19.919 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00083 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 988 | 2 | 12" | 315 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 17402 | 17.402 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
96 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-12"-C5-0989-N | 989 |  | 12" | 315 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-0988-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-0991-HC |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
97 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-0990-N | 990 |  | 3" | 90 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0977-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0992-HC |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
98 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00084 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 991 | 1 | 12" | 315 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0989-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0995-N |  | 170 | [6 empty] | 12869 | 12.869 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00084 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 991 | 2 | 12" | 315 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 21909 | 21.909 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
100 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00062 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 992 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-0990-N | Protección Túnel N°2 |  | 30 | [5 empty] | Pendiente | 6662 | 6.662 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00062 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 992 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 14229 | 14.229 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
102 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00062 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 992 | 3 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 15762 | 15.762 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00061 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0992-HC | 992 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | Pendiente | 3055 | 3.055 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
104 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-0993-N | 993 |  | 3" | 90 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0979-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0994-HC |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
105 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00063 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-HC | 994 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 3055 | 3.055 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00064 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 994 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-0993-N | Protección Túnel N°2 |  | 30 | [6 empty] | 8674 | 8.674 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00064 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 994 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 18000 | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00064 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 994 | 3 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 12021 | 12.021 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
109 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-12"-C5-0995-N | 995 |  | 12" | 315 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-0991-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-0996-HC |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00085 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 996 | 1 | 12" | 315 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0995-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0999-N |  | 170 | [6 empty] | 19140 | 19.14 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
111 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00085 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 996 | 2 | 12" | 315 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 17054 | 17.054 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
112 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-0997-N | 997 |  | 3" | 90 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0982-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0998-HC |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00065 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0998-HC | 998 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 3055 | 3.055 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00066 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 998 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-0997-N | Protección Túnel N°3 |  | 30 | [6 empty] | 5167 | 5.167 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
115 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00066 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 998 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 14375 | 14.375 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
116 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00066 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 998 | 3 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 13552 | 13.552 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-12"-C5-0999-N | 999 |  | 12" | 315 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-0996-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-1000-HC |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
118 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00086 | 0 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1000 | 1 | 12" | 315 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0999-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N |  | 170 | [6 empty] | 17569 | 17.569 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
119 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00086 | 0 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1000 | 2 | 12" | 315 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 47406 | 47.406 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
120 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00086 | 0 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1000 | 3 | 12" | 315 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 10859 | 10.859 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
121 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 1001 |  | 12" | 315 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-1000-HC | Línea 6340-FP-3"-C5-1064-N |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
122 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-2"-C3-1002-N | 1002 |  | 2" | 63 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-0968-N | Protección Sistema Motriz Cabeza 220-CV-205 |  | 30 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
123 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-2"-C3-1003-N | 1003 |  | 2" | 63 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-0968-N | Protección Sistema Motriz Cabeza 220-CV-205 |  | 30 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
124 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-1004-N | 1004 |  | 3" | 90 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0987-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1006-HC |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
125 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00067 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1006-HC | 1006 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 3055 | 3.055 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
126 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00068 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 1006 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-1004-N | Protección Túnel N°4 |  | 30 | [6 empty] | 6845 | 6.845 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
127 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00068 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 1006 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 18000 | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
128 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00068 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 1006 | 3 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 7552 | 7.552 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
129 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-1008-N | 1008 |  | 3" | 90 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0989-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1009-HC |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
130 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00069 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-HC | 1009 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 3055 | 3.055 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
131 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00070 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 1009 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-1008-N | Protección Túnel N°5 |  | 30 | [6 empty] | 5213 | 5.213 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
132 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00070 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 1009 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 13894 | 13.894 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
133 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00070 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 1009 | 3 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 13552 | 13.552 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
134 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00037 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 1010 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-0974-N | Protección Correa 220-CV-205 |  | 35 | [5 empty] | Pendiente | 3550 | 3.55 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
135 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00037 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 1010 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 3924 | 3.924 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
136 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00038 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 1010 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 4226 | 4.226 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
137 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00038 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 1010 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 6675 | 6.675 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
138 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-1011-N | 1011 |  | 3" | 90 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0995-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1012-HC |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
139 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00071 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1012-HC | 1012 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 3055 | 3.055 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
140 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00072 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 1012 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1011-N | Protección Túnel N°6 |  | 30 | [6 empty] | 5697 | 5.697 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
141 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00072 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 1012 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 13703 | 13.703 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00072 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 1012 | 3 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 13552 | 13.552 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
143 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00041 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 1013 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-0973-N | Protección Correa 220-CV-205 |  | 35 | [5 empty] | Pendiente | 3590 | 3.59 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
144 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00041 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 1013 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 3968 | 3.968 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
145 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00042 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 1013 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 4226 | 4.226 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
146 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00042 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 1013 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 6675 | 6.675 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
147 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00011 | 1 | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | 1014 | 1 | 6" | 180 | C2 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | HC | Línea 6340-FP-8"-C2-0971-HC | Estanque Red de Incendio 6340- EST-001 |  | 102 | [5 empty] | Pendiente | 1761 | 1.761 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
148 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00011 | 1 | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | 1014 | 1 | 6" | 180 | C2 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | HC | [10 empty] | 1156 | 1.156 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
149 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00032 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 1015 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-0976-N | Protección sistema tensor 220-CV- 205 |  | 30 | [5 empty] | Pendiente | 7948 | 7.948 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-1019-N | 1019 |  | 3" | 90 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0999-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1020-HC |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
151 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00073 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-HC | 1020 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 3055 | 3.055 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
152 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00074 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 1020 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-1019-N | Protección Túnel N°7 |  | 30 | [6 empty] | 5192 | 5.192 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
153 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00074 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 1020 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 12274 | 12.274 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
154 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00074 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 1020 | 3 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 13552 | 13.552 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
155 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-1023-N | 1023 |  | 3" | 90 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0999-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1024-HC |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
156 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00075 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1024-HC | 1024 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 3055 | 3.055 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
157 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00076 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 1024 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1023-N | Protección Túnel N°8 |  | 30 | [6 empty] | 5547 | 5.547 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
158 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00076 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 1024 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 20204 | 20.204 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
159 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00076 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 1024 | 3 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 13552 | 13.552 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-1030-N | 1030 |  | 3" | 90 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1031-HC |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00077 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-HC | 1031 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 3055 | 3.055 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
162 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 1031 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-8"-C5-1030-N | Protección Túnel N°8 |  | 30 | [6 empty] | 7141 | 7.141 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 1031 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 11268 | 11.268 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 1031 | 3 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 21093 | 21.093 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
165 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1033-N | 1033 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1035-HC |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
166 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00027 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 1034 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C5-1033-N | Protección Cola Correa 220-CV-205 |  | 35 | [5 empty] | Pendiente | 6867 | 6.867 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
167 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00027 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 1034 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 6022 | 6.022 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
168 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00022 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1034-HC | 1034 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | Pendiente | 2851 | 2.851 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
169 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00025 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 1035 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C3-1033-N | Protección Cola Correa 220-CV-205 |  | 35 | [5 empty] | Pendiente | 1967 | 1.967 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
170 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00025 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 1035 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 9824 | 9.824 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
171 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00025 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 1035 | 3 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 6022 | 6.022 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
172 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00024 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1035-HC | 1035 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | Pendiente | 2851 | 2.851 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
173 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00021 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 1036 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1034-N | Protección Cola Correa 220-CV-205 |  | 35 | [5 empty] | Pendiente | 6050 | 6.05 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
174 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00021 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 1036 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 13892 | 13.892 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
175 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00023 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 1037 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1035-N | Protección Cola Correa 220-CV-205 |  | 35 | [5 empty] | Pendiente | 6305 | 6.305 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
176 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00023 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 1037 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 11343 | 11.343 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
177 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00023 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 1037 | 3 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 6446 | 6.446 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
178 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-1064-N | 1064 |  | 3" | 90 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1065-N |  | 170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
179 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  | 4600027788-06340-502CA-00026 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 1065 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-1064-N | Protección Sistema Motriz Cola 220- CV-205 |  | 35 | [5 empty] | Pendiente | 10937 | 10.937 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
180 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00020 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1065-HC | 1065 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | Pendiente | 2815 | 2.815 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
181 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 1070 |  | 14" | 355 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12”-C5-0965-N | Línea 6340-FP-12”-C5-1071-N |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
182 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-12”-C5-1071-N | 1071 |  | 12" | 315 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14”-C5-1070-N | Línea 6340-FP-6”-C5-1448-N |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
183 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 1072 | 1 | 14" | 355 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-14”-C5-1070-N | Línea 6340-FP-14”-C5-1073-N |  | 220 | [6 empty] | 11547 | 11.547 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
184 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 1072 | 2 | 14" | 355 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 48000 | 48 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 1072 | 3 | 14" | 355 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 14825 | 14.825 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
186 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-14”-C5-1073-N | 1073 |  | 14" | 355 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14”-C3-1072-HC | Línea 6340-FP-14”-C3-1074-HC |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
187 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00088 | 0 | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 1074 | 1 | 14" | 355 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-14”-C5-1073-N | Línea 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 220 | [6 empty] | 22677 | 22.677 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
188 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00088 | 0 | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 1074 | 2 | 14" | 355 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 19714 | 19.714 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
189 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N | 1075 |  | 14" | 355 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14”-C3-1074-HC | Línea 6340-FP-12”-C5-1071-N |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
190 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-1082-N | 1082 |  | 3" | 90 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | 6340-FP-3"-C3-1083-N |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
191 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00050 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1083 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 10497 | 10.497 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
192 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00050 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1083 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 17995 | 17.995 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
193 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00050 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1083 | 3 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 14914 | 14.914 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00049 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1083-HC | 1083 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 3321 | 3.321 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
195 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-1085-N | 1085 |  | 3" | 90 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1087-N |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
196 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00052 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1087 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1085-N | Protección Túnel N°1 Correa Cv- 220-CV-206-2 |  | 220 | [5 empty] | Pendiente | 4995 | 4.995 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
197 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00052 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1087 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 4620 | 4.62 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
198 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00053 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1087 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 16795 | 16.795 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
199 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00053 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1087 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 12943 | 12.943 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
200 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00051 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1087-HC | 1087 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | Pendiente | 3371 | 3.371 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
201 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-1103-N | 1103 |  | 3" | 90 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1104-HC |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
202 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00055 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1104 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-1103-N | Protección Túnel N°2 Correa CV- 206-2 |  | 220 | [5 empty] | Pendiente | 6237 | 6.237 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
203 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00055 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1104 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 7962 | 7.962 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
204 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00056 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1104 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 12000 | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
205 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00056 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1104 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 14716 | 14.716 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
206 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00054 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1104-HC | 1104 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | Pendiente | 3320 | 3.32 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
207 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1133-N | 1133 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12”-C5-1071-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1135-N |  | 200 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
208 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00089 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 1134 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 3055 | 3.055 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
209 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 1134 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C5-1133-N | Protección Correa 220-CV-206-2 |  | 110 | [6 empty] | 7713 | 7.713 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
210 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 1134 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 8541 | 8.541 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
211 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00090 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 1135 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 3055 | 3.055 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
212 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 1135 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C5-1133-N | Protección Correa 220-CV-206-2 |  | 110 | [6 empty] | 4037 | 4.037 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
213 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 1135 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 3692 | 3.692 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
214 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 1135 | 3 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 9162 | 9.162 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
215 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1136-N | 1136 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12”-C5-1071-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1138-N |  | 200 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
216 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00091 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-HC | 1137 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 3055 | 3.055 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
217 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1137 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 4755 | 4.755 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
218 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1137 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 6198 | 6.198 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
219 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1137 | 3 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 11424 | 11.424 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
220 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1137 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C5-1136-N | Protección Sistema Motriz Correa 220-CV-206-2 |  | 110 | [6 empty] | 5745 | 5.745 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
221 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1137 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 5871 | 5.871 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
222 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1137 | 3 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 2128 | 2.128 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
223 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00092 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-HC | 1138 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 3055 | 3.055 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
224 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 1138 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C5-1136-N | Protección Sistema Tensor Correa 220-CV-206-2 |  | 110 | [6 empty] | 4954 | 4.954 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
225 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 1138 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 2629 | 2.629 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
226 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-3"-C3-1139-N | 1139 |  | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1137-N | Protección Sistema Motriz Correa 220-CV-206-2 |  | 110 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
227 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-3"-C3-1140-N | 1140 |  | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1137-N | Protección Sistema Motriz Correa 220-CV-206-2 |  | 110 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
228 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-3"-C3-1141-N | 1141 |  | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1137-N | Protección Sistema Motriz Correa 220-CV-206-2 |  | 110 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
229 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00102 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1142-N | 1142 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1138-N | Protección Sistema Motriz Correa 220-CV-206-2 |  | 110 | [6 empty] | 4567 | 4.567 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
230 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00005 | 1 | 6340-FP-6"-C3-1143-HC | 1143 | 1 | 6" | 180 | C3 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | HC | Línea 6340-FP-6"-C3-1150-HC | Hidrante 6340-HRI-449 |  | 200 | [5 empty] | Pendiente | 1297 | 1.297 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
231 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-3"-C3-1144-HC | 1144 |  | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-3"-C5-1143-N | Línea 6340-FP-3"-C5-1157-N |  | 46 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
232 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-6”-C5-1145-N | 1145 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12”-C5-1071-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1146-N |  | 116 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
233 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-3"-C3-1146-N | 1146 |  | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea6340-FP-6"-C5-1145-N | Protección Transformador 220-TMT- 011 |  | 35 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
234 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00012 | 1 | 6340-FP-8"-C3-1147-N | 1147 | 1 | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Rebose Estanque 6340-EST-001 | Pretil Derrame Estanque 6340-EST- 001 |  | 15 | [5 empty] | Pendiente | 13288 | 13.288 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
235 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00103 | 0 | 6340-FP-6"-C4-1148-N | 1148 | 1 | 6" | 180 | C4 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Drenaje Estanque 6340-EST-001 | A piso Pretil Derrames |  | 27 | [6 empty] | 2035 | 2.035 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
236 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-2"-C3-1149-N | 1149 |  | 2" | 63 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-1157-N | Protección Transformador 230-TMT- 011 |  | 46 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
237 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00004 | 1 | 6340-FP-6"-C3-1150-HC | 1150 | 1 | 6" | 180 | C3 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | HC | Línea 6340-FP-3"-C5-1143-N | Hidrante 6340-HRI-081 |  | 200 | [5 empty] | Pendiente | 1344 | 1.344 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
238 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1151-N | 1151 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12”-C5-0966-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1153-HC |  | 206 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
239 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00044 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 1152 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C5-1151-N | Protección Correa Cola CV-220-CV- 206-2 |  | 40 | [5 empty] | Pendiente | 6527 | 6.527 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
240 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00044 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 1152 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | Pendiente | 9635 | 9.635 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
241 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 4600027788-06340-502CA-00043 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1152-HC | 1152 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | Pendiente | 3044 | 3.044 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
242 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00046 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 1153 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C5-1151-N | Protección Correa Cola CV-220-CV- 206-2 |  | 40 | [5 empty] | Pendiente | 6780 | 6.78 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
243 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00046 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 1153 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 12022 | 12.022 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
244 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00045 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1153-HC | 1153 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | Pendiente | 3042 | 3.042 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
245 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-2"-C3-1154-N | 1154 |  | 2" | 63 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-1157-N | Protección Transformador 230-TMT- 011 |  | 46 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
246 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-250-H5-1155-N | 1155 |  | 10" | 250 | H5 | CAÑERÍA DR 15.5, HDPE PE 3608 ASTM D3350 CLASIFICACIÓN CELDA 345464C, ASTM F714, UL/FM, EXTREMOS PARA TERMOFUSIÓN | FP | N | Drenaje Pretil Estanque 6340-EST- 001 | A piso Talud Plataforma Sistema Red Incendio |  | 27 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
247 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00019 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 1156 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-1157-N | Protección Transformador 230-TMT- 011 |  | 46 | [5 empty] | Pendiente | 1506 | 1.506 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
248 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00019 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 1156 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-1157-N | Protección Transformador 230-TMT- 011 |  | 46 | [5 empty] | Pendiente | 3584 | 3.584 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
249 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  | 4600027788-06340-502CA-00018 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1157-N | 1157 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-1143-N | Protección Transformador 230-TMT- 011 |  | 46 | [5 empty] | Pendiente | 10499 | 10.499 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
250 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-2"-C3-1158-N | 1158 |  | 2" | 63 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea6340-FP-3"-C5-1146-N | Protección Transformador 220-TMT- 011 |  | 35 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
251 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-2"-C3-1159-N | 1159 |  | 2" | 63 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea6340-FP-3"-C5-1146-N | Protección Transformador 220-TMT- 011 |  | 35 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
252 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00014 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 1160 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea6340-FP-3"-C5-1146-N | Protección Transformador 220-TMT- 011 |  | 35 | [5 empty] | Pendiente | 7071 | 7.071 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
253 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00014 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 1160 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 9859 | 9.859 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
254 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00017 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 1161 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea6340-FP-3"-C5-1146-N | Protección Transformador 220-TMT- 011 |  | 35 | [5 empty] | Pendiente | 1330 | 1.33 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
255 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00017 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 1161 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 1940 | 1.94 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
256 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00095 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1162 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 10959 | 10.959 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
257 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00095 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1162 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 5651 | 5.651 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
258 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00096 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1162 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1134-N | Protección Correa 220-CV-206-2 |  | 110 | [6 empty] | 6888 | 6.888 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
259 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00096 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1162 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 4200 | 4.2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
260 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00098 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1163 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1135-N | Protección Correa 220-CV-206-2 |  | 110 | [5 empty] | Pendiente | 6906 | 6.906 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
261 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00098 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1163 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | Pendiente | 4090 | 4.09 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
262 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00097 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1163 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | Pendiente | 5563 | 5.563 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
263 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00097 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1163 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | Pendiente | 5865 | 5.865 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
264 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00097 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1163 | 3 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | Pendiente | 5608 | 5.608 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
265 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00047 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 1164 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1152-N | Protección Correa Cola CV-220-CV- 206-2 |  | 40 | [5 empty] | Pendiente | 6104 | 6.104 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
266 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00047 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 1164 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 11847 | 11.847 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
267 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00048 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 1165 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1153-N | Protección Correa Cola CV-220-CV-206-2 |  | 40 | [5 empty] | Pendiente | 11626 | 11.626 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
268 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  | 4600027788-06340-502CA-00048 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 1165 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 6023 | 6.023 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
269 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00015 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1166-N | 1166 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1160-N | Protección Transformador 220-TMT- 013 |  | 35 | [5 empty] | Pendiente | 1255 | 1.255 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
270 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-2"-C3-1167-N | 1167 |  | 2" | 63 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1166-N | Protección Transformador 220-TMT- 013 |  | 35 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
271 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-2"-C3-1168-N | 1168 |  | 2" | 63 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1166-N | Protección Transformador 220-TMT- 013 |  | 35 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
272 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00016 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 1169 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1166-N | Protección Transformador 220-TMT- 013 |  | 35 | [5 empty] | Pendiente | 1688 | 1.688 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
273 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  | 4600027788-06340-502CA-00016 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 1169 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | Pendiente | 1741 | 1.741 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
274 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1200-N | 1200 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 200 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
275 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1201-N | 1201 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 201 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
276 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1202-N | 1202 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 202 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
277 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1203-N | 1203 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 203 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
278 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1204-N | 1204 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 204 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
279 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1205-N | 1205 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 205 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
280 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1206-N | 1206 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 206 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
281 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1207-N | 1207 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 207 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
282 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1208-N | 1208 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 208 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
283 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1209-N | 1209 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 209 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
284 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1210-N | 1210 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 210 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
285 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1211-N | 1211 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 211 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
286 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1212-N | 1212 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 212 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
287 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1213-N | 1213 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 213 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
288 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1214-N | 1214 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 214 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
289 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1215-N | 1215 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 215 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
290 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1216-N | 1216 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 216 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
291 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1217-N | 1217 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 217 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
292 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1218-N | 1218 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 218 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
293 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1219-N | 1219 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 219 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
294 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1220-N | 1220 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 220 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
295 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1221-N | 1221 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 221 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
296 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1222-N | 1222 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 222 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
297 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1223-N | 1223 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 223 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
298 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1224-N | 1224 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 224 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
299 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1225-N | 1225 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 225 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
300 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1226-N | 1226 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 226 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
301 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1227-N | 1227 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 227 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
302 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1228-N | 1228 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 228 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
303 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1229-N | 1229 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 229 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
304 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1230-N | 1230 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 230 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
305 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1231-N | 1231 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 231 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
306 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1232-N | 1232 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-1000-HC | Estación de manguera 6340-ETM- 232 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
307 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1233-N | 1233 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0999-N | Estación de manguera 6340-ETM- 233 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
308 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1234-N | 1234 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0995-N | Estación de manguera 6340-ETM- 234 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
309 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1235-N | 1235 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0989-N | Estación de manguera 6340-ETM- 235 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
310 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1236-N | 1236 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0987-N | Estación de manguera 6340-ETM- 236 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
311 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1237-N | 1237 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0982-N | Estación de manguera 6340-ETM- 237 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
312 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1238-N | 1238 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0979-N | Estación de manguera 6340-ETM- 238 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
313 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C3-1239-N | 1239 |  | 4" | 110 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-0978-HC | Estación de manguera 6340-ETM- 239 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
314 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1240-N | 1240 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0977-N | Estación de manguera 6340-ETM- 240 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
315 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C3-1241-N | 1241 |  | 4" | 110 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-0966-HC | Estación de manguera 6340-ETM- 241 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
316 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1242-N | 1242 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Estación de manguera 6340-ETM- 242 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
317 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1243-N | 1243 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Estación de manguera 6340-ETM- 243 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
318 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1244-N | 1244 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Estación de manguera 6340-ETM- 244 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
319 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1245-N | 1245 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Estación de manguera 6340-ETM- 245 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
320 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1246-N | 1246 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Estación de manguera 6340-ETM- 246 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
321 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1247-N | 1247 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Estación de manguera 6340-ETM- 247 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
322 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1248-N | 1248 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Estación de manguera 6340-ETM- 248 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
323 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1249-N | 1249 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Estación de manguera 6340-ETM- 249 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
324 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1250-N | 1250 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Estación de manguera 6340-ETM- 250 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
325 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1251-N | 1251 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Estación de manguera 6340-ETM- 251 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
326 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1252-N | 1252 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Estación de manguera 6340-ETM- 252 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
327 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1253-N | 1253 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Estación de manguera 6340-ETM- 253 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
328 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1254-N | 1254 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Estación de manguera 6340-ETM- 254 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
329 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1255-N | 1255 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Estación de manguera 6340-ETM- 255 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
330 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1256-N | 1256 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 256 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
331 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1257-N | 1257 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 257 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
332 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C3-1258-N | 1258 |  | 4" | 110 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 258 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
333 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C3-1259-N | 1259 |  | 4" | 110 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 259 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
334 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1260-N | 1260 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 260 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
335 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1261-N | 1261 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 261 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
336 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1262-N | 1262 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 262 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
337 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1263-N | 1263 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 263 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
338 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1264-N | 1264 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 264 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
339 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1265-N | 1265 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 265 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
340 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1266-N | 1266 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 266 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
341 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1267-N | 1267 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 267 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
342 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1268-N | 1268 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 268 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
343 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1269-N | 1269 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 269 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
344 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1270-N | 1270 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 270 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
345 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1271-N | 1271 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 271 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
346 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1272-N | 1272 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 272 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
347 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1273-N | 1273 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 273 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
348 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1274-N | 1274 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 274 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
349 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1275-N | 1275 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 275 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
350 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1276-N | 1276 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 276 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
351 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1277-N | 1277 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 277 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
352 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1278-N | 1278 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 278 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
353 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1279-N | 1279 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 279 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
354 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1280-N | 1280 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 280 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
355 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1281-N | 1281 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 281 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
356 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1282-N | 1282 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 282 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
357 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1283-N | 1283 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 283 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
358 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1284-N | 1284 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 284 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
359 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1285-N | 1285 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 285 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
360 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1286-N | 1286 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 286 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
361 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1287-N | 1287 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 287 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
362 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1288-N | 1288 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 288 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
363 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1289-N | 1289 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 289 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
364 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1290-N | 1290 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 290 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
365 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1291-N | 1291 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 291 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
366 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1292-N | 1292 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 292 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
367 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1293-N | 1293 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 293 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
368 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1294-N | 1294 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 294 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
369 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1295-N | 1295 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 295 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
370 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1296-N | 1296 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 296 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
371 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1297-N | 1297 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 297 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
372 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1298-N | 1298 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 298 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
373 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1299-N | 1299 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 299 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
374 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1300-N | 1300 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 300 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
375 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1301-N | 1301 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 301 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
376 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1302-N | 1302 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 302 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
377 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1303-N | 1303 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 303 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
378 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1304-N | 1304 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 304 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
379 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1305-N | 1305 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 305 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
380 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1306-N | 1306 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 306 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
381 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1307-N | 1307 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 307 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
382 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1308-N | 1308 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 308 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
383 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1309-N | 1309 |  | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 309 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
384 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1400-N | 1400 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-400 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
385 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1401-N | 1401 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-401 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
386 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1402-N | 1402 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-402 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
387 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1403-N | 1403 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-403 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
388 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1404-N | 1404 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-404 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
389 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1405-N | 1405 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-405 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
390 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1406-N | 1406 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-406 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
391 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1407-N | 1407 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-407 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
392 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1408-N | 1408 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-408 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
393 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1409-N | 1409 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-409 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
394 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1410-N | 1410 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-410 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
395 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1411-N | 1411 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-411 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
396 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1412-N | 1412 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-412 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
397 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1413-N | 1413 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-413 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
398 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1414-N | 1414 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-414 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
399 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1415-N | 1415 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-415 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
400 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1416-N | 1416 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Hidrante 6340-HRI-416 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
401 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1417-N | 1417 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Hidrante 6340-HRI-417 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
402 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1418-N | 1418 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Hidrante 6340-HRI-418 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
403 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1419-N | 1419 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Hidrante 6340-HRI-419 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
404 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1420-N | 1420 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Hidrante 6340-HRI-420 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
405 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1421-N | 1421 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Hidrante 6340-HRI-421 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
406 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1422-N | 1422 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Hidrante 6340-HRI-422 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
407 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1423-N | 1423 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-423 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
408 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1424-N | 1424 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-424 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
409 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1425-N | 1425 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-425 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
410 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1426-N | 1426 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-426 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
411 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1427-N | 1427 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-427 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
412 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1428-N | 1428 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-428 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
413 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1429-N | 1429 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-429 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
414 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1430-N | 1430 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-430 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
415 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1431-N | 1431 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-431 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
416 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1432-N | 1432 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-432 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
417 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1433-N | 1433 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-433 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
418 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1434-N | 1434 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-434 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
419 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1435-N | 1435 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-435 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
420 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1436-N | 1436 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-436 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
421 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1437-N | 1437 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-437 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
422 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1438-N | 1438 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-438 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
423 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1439-N | 1439 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-439 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
424 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1440-N | 1440 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-440 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
425 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1441-N | 1441 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Hidrante 6340-HRI-441 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
426 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1442-N | 1442 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Hidrante 6340-HRI-442 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
427 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1443-N | 1443 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Hidrante 6340-HRI-443 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
428 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1444-N | 1444 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Hidrante 6340-HRI-444 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
429 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1445-N | 1445 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Hidrante 6340-HRI-445 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
430 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1446-N | 1446 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Hidrante 6340-HRI-446 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
431 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1447-N | 1447 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Hidrante 6340-HRI-447 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
432 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1448-N | 1448 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Hidrante 6340-HRI-448 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
433 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1450-N | 1450 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-6"-C5-1145-N | Hidrante 6340-HRI-450 |  | 220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
434 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-10"-C2-1500-N | 1500 |  | 10" | 250 | C2 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-10"-C2-0962-N | Línea 6340-FP-10"-C2-1503-N |  | 11 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
435 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-10"-C2-1501-N | 1501 |  | 10" | 250 | C2 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-10"-C2-1500-N | Línea 6340-FP-10"-C2-1505-N |  | 11 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
436 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-10"-C2-1502-N | 1502 |  | 10" | 250 | C2 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-10"-C2-1500-N | Línea 6340-FP-8"-C3-1506-N |  | 11 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
437 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-10"-C2-1503-N | 1503 |  | 10" | 250 | C2 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-10"-C2-1500-N | Línea 6340-FP-8"-C3-1507-N |  | 11 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
438 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-2"-C2-1504-N | 1504 |  | 2" | 63 | C2 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-10"-C2-1500-N | Línea 6340-FP-1.1/2"-C3-1508-N |  | 11 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
439 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-8"-C3-1505-N | 1505 |  | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-10"-C2-1501-N | Línea 6340-FP-10"-C3-1514-N |  | 208 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
440 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-8"-C3-1506-N | 1506 |  | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-10"-C2-1502-N | Línea 6340-FP-10"-C3-1514-N |  | 208 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
441 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-8"-C3-1507-N | 1507 |  | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-10"-C2-1503-N | Línea 6340-FP-10"-C3-1514-N |  | 208 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
442 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-1.1/2"-C3-1508-N | 1508 |  | 1.1/2 | 40 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-2"-C2-1504-N | Línea 6340-FP-10"-C3-1514-N |  | 208 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
443 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-8"-C3-1509-N | 1509 |  | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-8"-C3-1505-N | Línea 6340-FP-8"-C3-1515-N |  | 208 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
444 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-8"-C3-1510-N | 1510 |  | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-8"-C3-1506-N | Línea 6340-FP-8"-C3-1515-N |  | 208 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
445 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-8"-C3-1511-N | 1511 |  | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-8"-C3-1507-N | Línea 6340-FP-8"-C3-1515-N |  | 208 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
446 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00008 | 1 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1512 | 1 | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-8"-C3-1506-N | Estanque Red de Incendio 6340- EST-001 |  | 208 | [5 empty] | Pendiente | 14755 | 14.755 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
447 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00008 | 1 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1512 | 2 | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 14597 | 14.597 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
448 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00009 | 1 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1513 | 1 | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-8"-C3-1507-N | Estanque Red de Incendio 6340- EST-001 |  | 208 | [5 empty] | Pendiente | 14424 | 14.424 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
449 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00009 | 1 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1513 | 2 | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-8"-C3-1507-N | Estanque Red de Incendio 6340- EST-001 |  | 208 | [5 empty] | Pendiente | 14233 | 14.233 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
450 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-10"-C3-1514-N | 1514 |  | 10" | 250 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-8"-C3-1505-N | Línea 6340-FP-14"-C3-0963-N |  | 208 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
451 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00007 | 1 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1515 | 1 | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-8"-C3-1509-N | Estanque Red de Incendio 6340- EST-001 |  | 208 | [5 empty] | Pendiente | 16583 | 16.583 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
452 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00007 | 1 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1515 | 2 | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [10 empty] | 14997 | 14.997 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
453 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00006 | 1 | 6340-FP-8"-C3-1516-HC | 1516 | 1 | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-8"-C3-1515-N | Cabezal de Prueba |  | 208 | [5 empty] | Pendiente | 3627 | 3.627 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
454 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00013 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 1517 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-10"-C3-1514-N | Línea 6340-FP-2"-C3-1518-N |  | 208 | [5 empty] | Pendiente | 7514 | 7.514 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
455 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00013 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 1517 | 2 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [10 empty] | 1775 | 1.775 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
456 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-2"-C3-1518-N | 1518 |  | 2" | 63 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1517-N | Anillo Rociadores Protección Sala de Bombas SCI |  | 208 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
457 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00104 |  | 6340-FP-3"-C2-1519-HC | 1519 | 1 | 3" | 90 | C2 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | HC | Estanque Red de Incendio 6340- EST-001 | Manifold Tomas Camión Bomberos |  | 11 | [6 empty] | 2467 | 2.467 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
458 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  |  | 6340-FP-2"-C3-1520-N | 1520 |  | 2" | 63 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-2"-C3-1518-N | Anillo Rociadores Protección Sala Estanques Combustible |  | 30 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
459 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00107 |  | 6340-FP-4"-C5-1170-N | 1170 | 1 | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12”-C5-1075-N | End Cap Manifold Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [6 empty] | 1406 | 1.406 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
460 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00108 |  | 6340-FP-4"-C5-1170-N | 1170 | 1 | 4" | 110 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12”-C5-1075-N | End Cap Manifold Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [6 empty] | 1736 | 1.736 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
461 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00109 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1171 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C3-1170-HC | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [6 empty] | 3938 | 3.938 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
462 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00110 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1171 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C3-1170-HC | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [6 empty] | 16785 | 16.785 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
463 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00113 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1172 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1171-N | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [6 empty] | 9100 | 9.1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
464 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00114 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1172 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1171-N | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [6 empty] | 7100 | 7.1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
465 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00115 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1172 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1171-N | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [6 empty] | 4963 | 4.963 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
466 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00116 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1172 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1171-N | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [6 empty] | 9925 | 9.925 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
467 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00117 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1172 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1171-N | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [6 empty] | 9608 | 9.608 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
468 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00111 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1175 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C3-1170-HC | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [6 empty] | 3738 | 3.738 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
469 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00112 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1175 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C3-1170-HC | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [6 empty] | 16938 | 16.938 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
470 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00118 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1176 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1175-N | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [6 empty] | 8439 | 8.439 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
471 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00119 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1176 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1175-N | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [6 empty] | 7642 | 7.642 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
472 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00120 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1176 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1175-N | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [6 empty] | 4698 | 4.698 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
473 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00121 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1176 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1175-N | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [6 empty] | 9908 | 9.908 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
474 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  | 4600027788-06340-502CA-00122 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1176 | 1 | 3" | 90 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1175-N | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [6 empty] | 9626 | 9.626 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
475 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  |  |  | 3632-PADG-36"-001 | 1 | 1 | 36" | 900 | [14 empty] | 144000 | 144 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Soportes General (hidden)
| LISTADO DE SOPORTES | [10 empty] | Pulgadas | Suma de Cant.
[12 empty] | 0.75 | 2
[12 empty] | 1 | 506
CENTINA | [11 empty] | 1.25 | 3
ITEM | Clase | Tag Soporte | Dn Ø " | Cant. | Unidad | Peso Unitario/kg | Peso Total kg | Estandar Soportes | Rev | Comentario | Estatus Solicitud | 1.5 | 204
1 | SA01 | 3631-SA01-30" | 30 | 1 | c/u | 870 | 870 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria |  | 2 | 292
2 | SA07 | 3631-SA07-12" | 12 | 4 | c/u | 189 | 756 | 4600027788-03630-000CA-00004 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria |  | 3 | 828
3 | SA08 | 3631-SA08-28" | 28 | 1 | c/u | 661 | 661 | 4600027788-03630-000CA-00004 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria |  | 4 | 75
4 | SA09 | 3631-SA09-24" | 24 | 1 | c/u | 417 | 417 | 4600027788-03630-000CA-00005 | 2 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria |  | 6 | 29
5 | SA40 | 3631-SA40-36" | 26 | 1 | c/u | 413 | 413 | 4600027788-03630-000CA-00005 | 2 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria |  | 8 | 39
6 | SS02 | 3631-SS02-16" | 16 | 9 | c/u | 48 | 432 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria |  | 10 | 31
7 | SS02 | 3631-SS02-24" | 24 | 3 | c/u | 137 | 411 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria |  | 12 | 306
8 | SS02 | 3631-SS02-30" | 30 | 4 | c/u | 227 | 908 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria |  | 14 | 75
9 | SS02 | 3631-SS02-36" | 36 | 1 | c/u | 170 | 170 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria |  | Total general | 2390
10 | SS04 | 3631-SS04-16" | 16 | 3 | c/u | 112 | 336 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria
11 | SS04 | 3631-SS04-24" | 24 | 2 | c/u | 225 | 450 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria
12 | SS04 | 3631-SS04-28" | 28 | 9 | c/u | 238 | 2142 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria
13 | SS04 | 3631-SS04-36" | 36 | 15 | c/u | 451 | 6765 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria
|  |  | Total | 54 | - | - | 14731
RED CONTRA INCENDIO
ITEM | Clase | Tag Soporte | Dn Ø" | Cant. | Unidad | Peso Unitario/kg | Peso Total kg | Tag Linea | Materialidad | Planos de Soporte | Estatus Solicitud
1 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0968-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
2 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 3 | c/u | 0.1 | 0.3 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0972-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
3 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 3 | c/u | 2 | 6 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0972-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
4 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0974-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
5 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0981-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
6 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0981-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
7 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 3 | c/u | 0.1 | 0.3 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0990-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
8 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 3 | c/u | 2 | 6 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0990-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
9 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 3 | c/u | 0.1 | 0.3 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0997-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
10 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 3 | c/u | 2 | 6 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0997-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
11 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 1 | c/u | 0.4 | 0.4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0997-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
12 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 1 | c/u | 5.6 | 5.6 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0997-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
13 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1004-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
14 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1004-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
15 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1008-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
16 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1008-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
17 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1010-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
18 | SP02 | 6340-SP02-101 | 1 | 2 | c/u | 2.9 | 5.8 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1010-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
19 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 13 | c/u | 0.1 | 1.3 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1010-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
20 | SP18 | 6340-SP18-101 | 1.5 | 6 | c/u | 2.1 | 12.6 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1010-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
21 | SP30 | 6340-SP30-101 | 1.5 | 2 | c/u | 6 | 12 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1010-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
22 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1011-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
23 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1011-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
24 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1013-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
25 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1019-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
26 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1019-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
27 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1023-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
28 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1023-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
29 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1030-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
30 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1030-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
31 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1033-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
32 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1033-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
33 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1 | 6 | c/u | 6 | 36 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1034-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
34 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 6 | c/u | 0.1 | 0.6 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1034-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
35 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1 | 2 | c/u | 6 | 12 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1036-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
36 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 9 | c/u | 0.1 | 0.9 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1036-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
37 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1.5 | 7 | c/u | 6 | 42 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1036-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
38 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1064-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
39 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1064-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
40 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1133-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
41 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1133-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
42 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1135-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
43 | SP18 | 6340-SP18-101 | 1.5 | 2 | c/u | 2.1 | 4.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1135-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
44 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 3 | c/u | 0.1 | 0.3 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1136-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
45 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 3 | c/u | 2 | 6 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1136-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
46 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 6 | c/u | 0.1 | 0.6 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1152-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
47 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1.5 | 6 | c/u | 6 | 36 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1152-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
48 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 7 | c/u | 0.1 | 0.7 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1153-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
49 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 8 | c/u | 0.1 | 0.8 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1163-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
50 | SP18 | 6340-SP18-101 | 1.5 | 6 | c/u | 2.1 | 12.6 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1163-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
51 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1163-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
52 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 9 | c/u | 0.1 | 0.9 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1164-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
53 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1.5 | 9 | c/u | 6 | 54 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1164-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
54 | SP35 | 6340-SP35-001 | 0.75 | 2 | c/u | 0.6 | 1.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1165-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
55 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 4 | c/u | 0.1 | 0.4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1165-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
56 | SH01 | 6340-SH01-015 | 1.25 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1165-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
57 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1508-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
58 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1508-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
59 | SP29 | 6340-SP29-101 | 2 | 2 | c/u | 6 | 12 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1508-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
60 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1512-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
61 | SP29 | 6340-SP29-302 | 1.5 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1512-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
62 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1513-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
63 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1515-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
64 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C5-0967-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
65 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C5-0967-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
66 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 14 | c/u | 0.1 | 1.4 | 6340-FP-1"-C3-0973-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
67 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 10 | c/u | 0.1 | 1 | 6340-FP-1"-C3-0974-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
68 | SH01 | 6340-SH01-010 | 1 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-1"-C3-0974-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
69 | SP02 | 6340-SP02-101 | 1 | 3 | c/u | 2.9 | 8.7 | 6340-FP-1"-C3-0974-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
70 | SP18 | 6340-SP18-101 | 1 | 2 | c/u | 2.1 | 4.2 | 6340-FP-1"-C3-0974-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
71 | SP24 | 6340-SP24-001 | 1 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1"-C3-0974-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
72 | SP35 | 6340-SP35-002 | 1 | 1 | c/u | 2.9 | 2.9 | 6340-FP-1"-C3-0974-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
73 | SP18 | 6340-SP18-101 | 2 | 1 | c/u | 2.1 | 2.1 | 6340-FP-1"-C3-0974-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
74 | SH01 | 6340-SH01-010 | 1 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1"-C3-0976-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
75 | SP35 | 6340-SP35-003 | 1 | 1 | c/u | 7.3 | 7.3 | 6340-FP-1"-C3-0976-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
76 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 13 | c/u | 0.1 | 1.3 | 6340-FP-1"-C3-1002-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
77 | SH01 | 6340-SH01-010 | 1 | 3 | c/u | 0.1 | 0.3 | 6340-FP-1"-C3-1002-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
78 | SP35 | 6340-SP35-001 | 1 | 2 | c/u | 0.6 | 1.2 | 6340-FP-1"-C3-1002-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
79 | SP35 | 6340-SP35-002 | 1 | 1 | c/u | 2.9 | 2.9 | 6340-FP-1"-C3-1002-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
80 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 14 | c/u | 0.1 | 1.4 | 6340-FP-1"-C3-1003-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
81 | SP02 | 6340-SP02-101 | 1 | 4 | c/u | 2.9 | 11.6 | 6340-FP-1"-C3-1003-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
82 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 25 | c/u | 0.1 | 2.5 | 6340-FP-1"-C3-1010-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
83 | SP02 | 6340-SP02-101 | 1 | 6 | c/u | 2.9 | 17.4 | 6340-FP-1"-C3-1010-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
84 | SP24 | 6340-SP24-001 | 1 | 19 | c/u | 2 | 38 | 6340-FP-1"-C3-1010-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
85 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 15 | c/u | 0.1 | 1.5 | 6340-FP-1"-C3-1013-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
86 | SP02 | 6340-SP02-101 | 1 | 1 | c/u | 2.9 | 2.9 | 6340-FP-1"-C3-1013-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
87 | SH01 | 6340-SH01-010 | 1 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1"-C3-1015-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
88 | SP35 | 6340-SP35-003 | 1 | 2 | c/u | 7.3 | 14.6 | 6340-FP-1"-C3-1015-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
89 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 9 | c/u | 0.1 | 0.9 | 6340-FP-1"-C3-1034-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
90 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1 | 9 | c/u | 6 | 54 | 6340-FP-1"-C3-1034-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
91 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 6 | c/u | 0.1 | 0.6 | 6340-FP-1"-C3-1035-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
92 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 13 | c/u | 0.1 | 1.3 | 6340-FP-1"-C3-1036-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
93 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1 | 9 | c/u | 6 | 54 | 6340-FP-1"-C3-1036-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
94 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1.5 | 4 | c/u | 6 | 24 | 6340-FP-1"-C3-1036-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
95 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 9 | c/u | 0.1 | 0.9 | 6340-FP-1"-C3-1037-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
96 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 3 | c/u | 0.1 | 0.3 | 6340-FP-1"-C3-1065-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
97 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 6 | c/u | 0.1 | 0.6 | 6340-FP-1"-C3-1134-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
98 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 5 | c/u | 0.1 | 0.5 | 6340-FP-1"-C3-1135-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
99 | SP24 | 6340-SP24-001 | 1 | 3 | c/u | 2 | 6 | 6340-FP-1"-C3-1135-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
100 | SH01 | 6340-SH01-010 | 1 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-1"-C3-1137-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
101 | SP35 | 6340-SP35-003 | 1 | 1 | c/u | 7.3 | 7.3 | 6340-FP-1"-C3-1137-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
102 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 17 | c/u | 0.1 | 1.7 | 6340-FP-1"-C3-1138-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
103 | SH01 | 6340-SH01-010 | 1 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-1"-C3-1140-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
104 | SP35 | 6340-SP35-003 | 1 | 1 | c/u | 7.3 | 7.3 | 6340-FP-1"-C3-1140-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
105 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 16 | c/u | 0.1 | 1.6 | 6340-FP-1"-C3-1142-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
106 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 10 | c/u | 0.1 | 1 | 6340-FP-1"-C3-1152-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
107 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1 | 10 | c/u | 6 | 60 | 6340-FP-1"-C3-1152-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
108 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 22 | c/u | 0.1 | 2.2 | 6340-FP-1"-C3-1162-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
109 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 30 | c/u | 0.1 | 3 | 6340-FP-1"-C3-1163-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
110 | SP02 | 6340-SP02-101 | 1 | 5 | c/u | 2.9 | 14.5 | 6340-FP-1"-C3-1163-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
111 | SP18 | 6340-SP18-101 | 1 | 4 | c/u | 2.1 | 8.4 | 6340-FP-1"-C3-1163-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
112 | SP24 | 6340-SP24-001 | 1 | 21 | c/u | 2 | 42 | 6340-FP-1"-C3-1163-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
113 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 13 | c/u | 0.1 | 1.3 | 6340-FP-1"-C3-1164-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
114 | SP02 | 6340-SP02-101 | 1 | 3 | c/u | 2.9 | 8.7 | 6340-FP-1"-C3-1164-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
115 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1 | 9 | c/u | 6 | 54 | 6340-FP-1"-C3-1164-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
116 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1.5 | 1 | c/u | 6 | 6 | 6340-FP-1"-C3-1164-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
117 | SH01 | 6340-SH01-010 | 1 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-1"-C3-1520-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
118 | SP35 | 6340-SP35-002 | 1 | 1 | c/u | 2.9 | 2.9 | 6340-FP-1"-C3-1520-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
119 | SH01 | 6340-SH01-010 | 1 | 11 | c/u | 0.1 | 1.1 | 6340-FP-1"-C3-1520-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
120 | SP35 | 6340-SP35-001 | 1 | 2 | c/u | 0.6 | 1.2 | 6340-FP-1"-C3-1520-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
121 | SP35 | 6340-SP35-002 | 1 | 5 | c/u | 2.9 | 14.5 | 6340-FP-1"-C3-1520-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
122 | SP35 | 6340-SP35-004 | 1 | 4 | c/u | 11.1 | 44.4 | 6340-FP-1"-C3-1520-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
123 | SG01 | 6340-SG01-100 | 10 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-10"-C2-0962-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
124 | SP29 | 6340-SP29-102 | 10 | 1 | c/u | 8 | 8 | 6340-FP-10"-C2-0962-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
125 | SP30 | 6340-SP30-102 | 10 | 1 | c/u | 8 | 8 | 6340-FP-10"-C2-0962-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
126 | SZ01 | 6340-SZ01-100 | 10 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-10"-C2-0962-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
127 | PU01 | 6340-PU01-100 | 10 | 3 | c/u | 2.2 | 6.6 | 6340-FP-10"-C2-1500-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
128 | SP29 | 6340-SP29-101 | 10 | 3 | c/u | 6 | 18 | 6340-FP-10"-C2-1500-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
129 | PU01 | 6340-PU01-100 | 10 | 1 | c/u | 2.2 | 2.2 | 6340-FP-10"-C2-1501-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
130 | SP29 | 6340-SP29-101 | 10 | 1 | c/u | 6 | 6 | 6340-FP-10"-C2-1501-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
131 | PU01 | 6340-PU01-100 | 10 | 1 | c/u | 2.2 | 2.2 | 6340-FP-10"-C2-1502-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
132 | SP29 | 6340-SP29-101 | 10 | 1 | c/u | 6 | 6 | 6340-FP-10"-C2-1502-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
133 | PU01 | 6340-PU01-100 | 10 | 1 | c/u | 2.2 | 2.2 | 6340-FP-10"-C2-1503-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
134 | SP29 | 6340-SP29-101 | 10 | 1 | c/u | 6 | 6 | 6340-FP-10"-C2-1503-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
135 | PU01 | 6340-PU01-100 | 10 | 4 | c/u | 2.2 | 8.8 | 6340-FP-10"-C3-1514-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
136 | PU01 | 6340-PU01-100 | 10 | 3 | c/u | 2.2 | 6.6 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
137 | SG01 | 6340-SG01-100 | 10 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
138 | SZ01 | 6340-SZ01-100 | 10 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
139 | SP02 | 6340-SP02-402 | 12 | 3 | c/u | 17 | 51 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
140 | SP17 | 3640-SP17-301 | 12 | 1 | c/u | 8.2 | 8.2 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
141 | SP26 | 3640-SP26-502 | 12 | 2 | c/u | 205 | 410 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
142 | SP33 | 3640-SP33-002 | 12 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
143 | SG01 | 6340-SG01-120 | 12 | 9 | c/u | 6.3 | 56.7 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
144 | SL01 | 6340-SL01-120 | 12 | 2 | c/u | 15.7 | 31.4 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 |  |  |  |  | 3" | 12" | 14" | totales
145 | SP01 | 6340-SP01-402 | 12 | 9 | c/u | 17 | 153 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 |  |  |  | SP 42 | - | 64 | 20 | 84
146 | SS12 | 6340-SS12-120 | 12 | 5 | c/u | 20 | 100 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 |  |  |  | SP 43 | 132 | - | - | 132
147 | SZ02 | 6340-SZ02-120 | 12 | 9 | c/u | 8.4 | 75.6 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
148 | SP26 | 3640-SP26-502 | 12 | 2 | c/u | 205 | 410 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
149 | SP33 | 3640-SP33-002 | 12 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
150 | SG01 | 6340-SG01-120 | 12 | 8 | c/u | 6.3 | 50.4 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
151 | SL01 | 6340-SL01-120 | 12 | 3 | c/u | 15.7 | 47.1 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
152 | SP01 | 6340-SP01-403 | 12 | 5 | c/u | 20.3 | 101.5 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
153 | SP42 | 6340-SP42-001 | 12 | 11 | c/u | 22 | 242 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
154 | SS12 | 6340-SS12-120 | 12 | 12 | c/u | 20 | 240 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
155 | SZ02 | 6340-SZ02-120 | 12 | 8 | c/u | 8.4 | 67.2 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
156 | SP26 | 3640-SP26-502 | 12 | 2 | c/u | 205 | 410 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
157 | SP33 | 3640-SP33-002 | 12 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
158 | SG01 | 6340-SG01-120 | 12 | 8 | c/u | 6.3 | 50.4 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
159 | SL01 | 6340-SL01-120 | 12 | 2 | c/u | 15.7 | 31.4 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
160 | SP42 | 6340-SP42-001 | 12 | 7 | c/u | 22 | 154 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
161 | SS12 | 6340-SS12-120 | 12 | 3 | c/u | 20 | 60 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
162 | SZ02 | 6340-SZ02-120 | 12 | 8 | c/u | 8.4 | 67.2 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
163 | SP26 | 3640-SP26-502 | 12 | 2 | c/u | 205 | 410 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
164 | SP33 | 3640-SP33-002 | 12 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
165 | SG01 | 6340-SG01-120 | 12 | 8 | c/u | 6.3 | 50.4 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
166 | SL01 | 6340-SL01-120 | 12 | 2 | c/u | 15.7 | 31.4 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
167 | SP42 | 6340-SP42-001 | 12 | 7 | c/u | 22 | 154 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
168 | SS12 | 6340-SS12-120 | 12 | 3 | c/u | 20 | 60 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
169 | SZ02 | 6340-SZ02-120 | 12 | 8 | c/u | 8.4 | 67.2 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
170 | SP26 | 3640-SP26-502 | 12 | 2 | c/u | 205 | 410 | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
171 | SP33 | 3640-SP33-002 | 12 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
172 | SG01 | 6340-SG01-120 | 12 | 8 | c/u | 6.3 | 50.4 | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
173 | SL01 | 6340-SL01-120 | 12 | 2 | c/u | 15.7 | 31.4 | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
174 | SP42 | 6340-SP42-001 | 12 | 7 | c/u | 22 | 154 | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
175 | SS12 | 6340-SS12-120 | 12 | 3 | c/u | 20 | 60 | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
176 | SZ02 | 6340-SZ02-120 | 12 | 8 | c/u | 8.4 | 67.2 | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
177 | SP26 | 3640-SP26-502 | 12 | 2 | c/u | 205 | 410 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
178 | SP33 | 3640-SP33-002 | 12 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
179 | SG01 | 6340-SG01-120 | 12 | 8 | c/u | 6.3 | 50.4 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
180 | SL01 | 6340-SL01-120 | 12 | 2 | c/u | 15.7 | 31.4 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
181 | SP42 | 6340-SP42-001 | 12 | 7 | c/u | 22 | 154 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
182 | SS12 | 6340-SS12-120 | 12 | 3 | c/u | 20 | 60 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
183 | SZ02 | 6340-SZ02-120 | 12 | 8 | c/u | 8.4 | 67.2 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
184 | SP26 | 3640-SP26-502 | 12 | 2 | c/u | 205 | 410 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
185 | SP33 | 3640-SP33-002 | 12 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
186 | SG01 | 6340-SG01-120 | 12 | 8 | c/u | 6.3 | 50.4 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
187 | SL01 | 6340-SL01-120 | 12 | 2 | c/u | 15.7 | 31.4 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
188 | SP42 | 6340-SP42-001 | 12 | 7 | c/u | 22 | 154 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
189 | SS12 | 6340-SS12-120 | 12 | 3 | c/u | 20 | 60 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
190 | SZ02 | 6340-SZ02-120 | 12 | 8 | c/u | 8.4 | 67.2 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
191 | SP26 | 3640-SP26-502 | 12 | 1 | c/u | 205 | 205 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
192 | SP33 | 3640-SP33-002 | 12 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
193 | SG01 | 6340-SG01-120 | 12 | 8 | c/u | 6.3 | 50.4 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
194 | SL01 | 6340-SL01-120 | 12 | 3 | c/u | 15.7 | 47.1 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
195 | SP42 | 6340-SP42-001 | 12 | 17 | c/u | 22 | 374 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
196 | SP42 | 6340-SP42-002 | 12 | 1 | c/u | 22 | 22 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
197 | SS12 | 6340-SS12-120 | 12 | 13 | c/u | 20 | 260 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
198 | SZ02 | 6340-SZ02-120 | 12 | 8 | c/u | 8.4 | 67.2 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
199 | SP26 | 3640-SP26-502 | 14 | 1 | c/u | 205 | 205 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
200 | SP33 | 3640-SP33-002 | 14 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
201 | SG01 | 6340-SG01-140 | 14 | 7 | c/u | 6.3 | 44.1 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
202 | SP42 | 6340-SP42-002 | 14 | 13 | c/u | 22 | 286 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
203 | SS12 | 6340-SS12-140 | 14 | 13 | c/u | 24 | 312 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
204 | SZ02 | 6340-SZ02-140 | 14 | 7 | c/u | 8.4 | 58.8 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
205 | SP26 | 3640-SP26-502 | 14 | 2 | c/u | 205 | 410 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
206 | SP33 | 3640-SP33-002 | 14 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
207 | SG01 | 6340-SG01-140 | 14 | 8 | c/u | 6.3 | 50.4 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
208 | SP42 | 6340-SP42-002 | 14 | 7 | c/u | 22 | 154 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
209 | SS12 | 6340-SS12-140 | 14 | 5 | c/u | 24 | 120 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
210 | SZ02 | 6340-SZ02-140 | 14 | 8 | c/u | 8.4 | 67.2 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
211 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 2 | c/u | 0.2 | 0.4 | 6340-FP-2"-C2-0971-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
212 | SZ01 | 6340-SZ01-020 | 2 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-2"-C2-1504-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
213 | SG01 | 6340-SG01-020 | 2 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-2"-C2-1504-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
214 | SZ01 | 6340-SZ01-020 | 2 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-2"-C2-1504-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
215 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 2 | c/u | 0.2 | 0.4 | 6340-FP-2"-C2-1504-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
216 | SP29 | 6340-SP29-101 | 2 | 2 | c/u | 6 | 12 | 6340-FP-2"-C2-1504-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
217 | SP35 | 6340-SP35-003 | 1 | 1 | c/u | 7.3 | 7.3 | 6340-FP-2"-C3-0976-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
218 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 2 | c/u | 0.2 | 0.4 | 6340-FP-2"-C3-0976-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
219 | SH01 | 6340-SH01-020 | 2 | 3 | c/u | 0.1 | 0.3 | 6340-FP-2"-C3-0976-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
220 | PU01 | 6340-PU01-010 | 2 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-2"-C3-1002-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
221 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 9 | c/u | 0.2 | 1.8 | 6340-FP-2"-C3-1002-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
222 | SH01 | 6340-SH01-020 | 2 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-2"-C3-1002-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
223 | SP02 | 6340-SP02-101 | 2 | 2 | c/u | 2.9 | 5.8 | 6340-FP-2"-C3-1002-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
224 | SP18 | 6340-SP18-101 | 2 | 6 | c/u | 2.1 | 12.6 | 6340-FP-2"-C3-1002-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
225 | SP35 | 6340-SP35-002 | 2 | 2 | c/u | 2.9 | 5.8 | 6340-FP-2"-C3-1002-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
226 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 8 | c/u | 0.2 | 1.6 | 6340-FP-2"-C3-1003-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
227 | SP02 | 6340-SP02-301 | 2 | 1 | c/u | 12.3 | 12.3 | 6340-FP-2"-C3-1003-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
228 | SP18 | 6340-SP18-101 | 2 | 7 | c/u | 2.1 | 14.7 | 6340-FP-2"-C3-1003-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
229 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 2 | c/u | 0.2 | 0.4 | 6340-FP-2"-C3-1015-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
230 | SH01 | 6340-SH01-020 | 2 | 6 | c/u | 0.1 | 0.6 | 6340-FP-2"-C3-1015-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
231 | SP18 | 6340-SP18-101 | 2 | 2 | c/u | 2.1 | 4.2 | 6340-FP-2"-C3-1015-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
232 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 7 | c/u | 0.2 | 1.4 | 6340-FP-2"-C3-1137-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
233 | SP18 | 6340-SP18-101 | 2 | 5 | c/u | 2.1 | 10.5 | 6340-FP-2"-C3-1137-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
234 | SP24 | 6340-SP24-002 | 2 | 2 | c/u | 6.3 | 12.6 | 6340-FP-2"-C3-1137-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
235 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 8 | c/u | 0.2 | 1.6 | 6340-FP-2"-C3-1138-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
236 | SH01 | 6340-SH01-020 | 2 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-2"-C3-1138-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
237 | SP18 | 6340-SP18-101 | 2 | 5 | c/u | 2.1 | 10.5 | 6340-FP-2"-C3-1138-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
238 | SP35 | 6340-SP35-002 | 2 | 1 | c/u | 2.9 | 2.9 | 6340-FP-2"-C3-1138-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
239 | SP35 | 6340-SP35-003 | 2 | 1 | c/u | 7.3 | 7.3 | 6340-FP-2"-C3-1138-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
240 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 8 | c/u | 0.2 | 1.6 | 6340-FP-2"-C3-1140-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
241 | SP18 | 6340-SP18-101 | 2 | 6 | c/u | 2.1 | 12.6 | 6340-FP-2"-C3-1140-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
242 | SP24 | 6340-SP24-002 | 2 | 2 | c/u | 6.3 | 12.6 | 6340-FP-2"-C3-1140-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
243 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 9 | c/u | 0.2 | 1.8 | 6340-FP-2"-C3-1142-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
244 | SH01 | 6340-SH01-020 | 2 | 3 | c/u | 0.1 | 0.3 | 6340-FP-2"-C3-1142-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
245 | SP02 | 6340-SP02-201 | 2 | 2 | c/u | 7 | 14 | 6340-FP-2"-C3-1142-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
246 | SP18 | 6340-SP18-101 | 2 | 7 | c/u | 2.1 | 14.7 | 6340-FP-2"-C3-1142-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
247 | SP35 | 6340-SP35-002 | 2 | 3 | c/u | 2.9 | 8.7 | 6340-FP-2"-C3-1142-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
248 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 12 | c/u | 0.1 | 1.2 | 6340-FP-2"-C3-1149-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
249 | PU01 | 6340-PU01-020 | 1 | 4 | c/u | 0.2 | 0.8 | 6340-FP-2"-C3-1149-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
250 | SP18 | 6340-SP18-101 | 1 | 2 | c/u | 2.1 | 4.2 | 6340-FP-2"-C3-1149-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
251 | SP24 | 6340-SP24-001 | 1 | 10 | c/u | 2 | 20 | 6340-FP-2"-C3-1149-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
252 | SP33 | 6340-SP33-002 | 1 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-2"-C3-1149-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
253 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 15 | c/u | 0.2 | 3 | 6340-FP-2"-C3-1149-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
254 | SP01 | 6340-SP01-201 | 2 | 4 | c/u | 7 | 28 | 6340-FP-2"-C3-1149-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
255 | SP02 | 6340-SP02-201 | 2 | 3 | c/u | 7 | 21 | 6340-FP-2"-C3-1149-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
256 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 6 | c/u | 0.2 | 1.2 | 6340-FP-2"-C3-1154-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
257 | SP01 | 6340-SP01-202 | 2 | 6 | c/u | 9 | 54 | 6340-FP-2"-C3-1154-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
258 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 6 | c/u | 0.2 | 1.2 | 6340-FP-2"-C3-1156-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
259 | SP01 | 6340-SP01-202 | 2 | 6 | c/u | 9 | 54 | 6340-FP-2"-C3-1156-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
260 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 8 | c/u | 0.1 | 0.8 | 6340-FP-2"-C3-1158-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
261 | PU01 | 6340-PU01-020 | 1 | 4 | c/u | 0.2 | 0.8 | 6340-FP-2"-C3-1158-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
262 | SP18 | 6340-SP18-101 | 1 | 2 | c/u | 2.1 | 4.2 | 6340-FP-2"-C3-1158-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
263 | SP24 | 6340-SP24-001 | 1 | 8 | c/u | 2 | 16 | 6340-FP-2"-C3-1158-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
264 | SP33 | 6340-SP33-002 | 1 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-2"-C3-1158-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
265 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 13 | c/u | 0.2 | 2.6 | 6340-FP-2"-C3-1158-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
266 | SP01 | 6340-SP01-301 | 2 | 4 | c/u | 12.3 | 49.2 | 6340-FP-2"-C3-1158-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
267 | SP02 | 6340-SP02-201 | 2 | 3 | c/u | 7 | 21 | 6340-FP-2"-C3-1158-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
268 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 7 | c/u | 0.2 | 1.4 | 6340-FP-2"-C3-1159-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
269 | SP01 | 6340-SP01-201 | 2 | 7 | c/u | 7 | 49 | 6340-FP-2"-C3-1159-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
270 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 5 | c/u | 0.2 | 1 | 6340-FP-2"-C3-1161-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
271 | SP01 | 6340-SP01-201 | 2 | 5 | c/u | 7 | 35 | 6340-FP-2"-C3-1161-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
272 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 10 | c/u | 0.2 | 2 | 6340-FP-2"-C3-1167-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
273 | SP01 | 6340-SP01-201 | 2 | 6 | c/u | 7 | 42 | 6340-FP-2"-C3-1167-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
274 | SP01 | 6340-SP01-301 | 2 | 2 | c/u | 12.3 | 24.6 | 6340-FP-2"-C3-1167-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
275 | SP02 | 6340-SP02-201 | 2 | 2 | c/u | 7 | 14 | 6340-FP-2"-C3-1167-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
276 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 5 | c/u | 0.2 | 1 | 6340-FP-2"-C3-1168-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
277 | SP01 | 6340-SP01-101 | 2 | 1 | c/u | 2.9 | 2.9 | 6340-FP-2"-C3-1168-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
278 | SP01 | 6340-SP01-201 | 2 | 4 | c/u | 7 | 28 | 6340-FP-2"-C3-1168-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
279 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 5 | c/u | 0.2 | 1 | 6340-FP-2"-C3-1169-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
280 | SP01 | 6340-SP01-201 | 2 | 5 | c/u | 7 | 35 | 6340-FP-2"-C3-1169-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
281 | SH01 | 6340-SH01-010 | 1 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-2"-C3-1518-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
282 | SP35 | 6340-SP35-002 | 1.25 | 1 | c/u | 2.9 | 2.9 | 6340-FP-2"-C3-1518-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
283 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 1 | c/u | 0.2 | 0.2 | 6340-FP-2"-C3-1518-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
284 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 6 | c/u | 0.2 | 1.2 | 6340-FP-2"-C3-1518-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
285 | SH01 | 6340-SH01-010 | 2 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-2"-C3-1518-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
286 | SP02 | 6340-SP02-101 | 2 | 7 | c/u | 2.9 | 20.3 | 6340-FP-2"-C3-1518-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
287 | SP35 | 6340-SP35-002 | 2 | 1 | c/u | 2.9 | 2.9 | 6340-FP-2"-C3-1518-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
288 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 4 | c/u | 0.2 | 0.8 | 6340-FP-2"-C3-1520-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
289 | SP18 | 6340-SP18-201 | 2 | 4 | c/u | 5 | 20 | 6340-FP-2"-C3-1520-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
290 | SP29 | 6340-SP29-101 | 8 | 3 | c/u | 6 | 18 | 6340-FP-200-H1-0960-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
291 | PU01 | 6340-PU01-080 | 8 | 2 | c/u | 1 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
292 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 2 | c/u | 0.4 | 0.8 | 6340-FP-3"-C2-1519-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
293 | SP30 | 6340-SP30-102 | 3 | 1 | c/u | 8 | 8 | 6340-FP-3"-C2-1519-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
294 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-0968-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
295 | SP29 | 6340-SP29-302 | 3 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-3"-C3-0968-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
296 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-0968-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
297 | PU01 | 6340-PU01-010 | 3 | 4 | c/u | 0.1 | 0.4 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
298 | PU01 | 6340-PU01-020 | 3 | 1 | c/u | 0.2 | 0.2 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
299 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 3 | c/u | 0.4 | 1.2 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
300 | SP02 | 6340-SP02-301 | 3 | 2 | c/u | 12.3 | 24.6 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
301 | SP34 | 6340-SP34-001 | 3 | 2 | c/u | 87 | 174 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
302 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-0973-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
303 | SP29 | 6340-SP29-302 | 3 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-3"-C3-0973-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
304 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-0973-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
305 | SP33 | 3640-SP33-002 | 3 | 1 | c/u | 41 | 41 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
306 | PU01 | 6340-PU01-010 | 3 | 4 | c/u | 0.1 | 0.4 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
307 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 5 | c/u | 0.4 | 2 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
308 | SP02 | 6340-SP02-302 | 3 | 1 | c/u | 15.8 | 15.8 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
309 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-0974-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
310 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-0974-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
311 | PU01 | 6340-PU01-010 | 3 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
312 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 8 | c/u | 0.4 | 3.2 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
313 | SP02 | 6340-SP02-303 | 3 | 1 | c/u | 19 | 19 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
314 | SP40 | 6340-SP40-001 | 3 | 6 | c/u | 87 | 522 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
315 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-0976-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
316 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-0976-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
317 | SH01 | 6340-SH01-020 | 3 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-3"-C3-0976-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
318 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 4 | c/u | 0.4 | 1.6 | 6340-FP-3"-C3-0976-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
319 | SP23 | 6340-SP23-003 | 3 | 1 | c/u | 13.5 | 13.5 | 6340-FP-3"-C3-0976-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
320 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-0981-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
321 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-0981-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
322 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-0981-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
323 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-0983-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
324 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-0983-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
325 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 11 | c/u | 0.4 | 4.4 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
326 | SP17 | 6340-SP17-201 | 3 | 8 | c/u | 5 | 40 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
327 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
328 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-0985-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
329 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-0985-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
330 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 9 | c/u | 0.4 | 3.6 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
331 | SP17 | 6340-SP17-201 | 3 | 7 | c/u | 5 | 35 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
332 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
333 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-0992-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
334 | SP29 | 6340-SP29-302 | 3 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-3"-C3-0992-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
335 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-0992-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
336 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 15 | c/u | 0.4 | 6 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
337 | SP17 | 6340-SP17-201 | 3 | 8 | c/u | 5 | 40 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
338 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 5 | c/u | 4.8 | 24 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
339 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
340 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-0994-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
341 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-0994-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
342 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 13 | c/u | 0.4 | 5.2 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
343 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 12 | c/u | 4.8 | 57.6 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
344 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 1 | c/u | 5.6 | 5.6 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
345 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-0998-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
346 | SP29 | 6340-SP29-302 | 3 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-3"-C3-0998-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
347 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-0998-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
348 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 12 | c/u | 0.4 | 4.8 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
349 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 11 | c/u | 4.8 | 52.8 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
350 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 1 | c/u | 5.6 | 5.6 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
351 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1004-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
352 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1004-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
353 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1004-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
354 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1006-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
355 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 1 | c/u | 29 | 29 | 6340-FP-3"-C3-1006-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
356 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1006-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
357 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 12 | c/u | 0.4 | 4.8 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
358 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 10 | c/u | 4.8 | 48 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
359 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
360 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1008-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
361 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1008-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
362 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1008-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
363 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1009-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
364 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 1 | c/u | 29 | 29 | 6340-FP-3"-C3-1009-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
365 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1009-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
366 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 12 | c/u | 0.4 | 4.8 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
367 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 10 | c/u | 4.8 | 48 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
368 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
369 | PU01 | 6340-PU01-010 | 3 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
370 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 4 | c/u | 0.4 | 1.6 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
371 | SP40 | 6340-SP40-001 | 3 | 2 | c/u | 87 | 174 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
372 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1011-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
373 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1011-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
374 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1011-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
375 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1012-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
376 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 1 | c/u | 29 | 29 | 6340-FP-3"-C3-1012-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
377 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1012-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
378 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 12 | c/u | 0.4 | 4.8 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
379 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 10 | c/u | 4.8 | 48 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
380 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
381 | SP33 | 6340-SP33-002 | 1.5 | 1 | c/u | 41 | 41 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
382 | PU01 | 6340-PU01-010 | 3 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
383 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 4 | c/u | 0.4 | 1.6 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
384 | SP40 | 6340-SP40-001 | 3 | 3 | c/u | 87 | 261 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
385 | SP33 | 3640-SP33-002 | 3 | 1 | c/u | 41 | 41 | 6340-FP-3"-C3-1015-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
386 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 3 | c/u | 0.4 | 1.2 | 6340-FP-3"-C3-1015-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
387 | SP18 | 6340-SP18-101 | 3 | 1 | c/u | 2.1 | 2.1 | 6340-FP-3"-C3-1015-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
388 | SP23 | 6340-SP23-003 | 3 | 1 | c/u | 13.5 | 13.5 | 6340-FP-3"-C3-1015-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
389 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1019-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
390 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1019-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
391 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1019-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
392 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1020-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
393 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 1 | c/u | 29 | 29 | 6340-FP-3"-C3-1020-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
394 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1020-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
395 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 12 | c/u | 0.4 | 4.8 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
396 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 10 | c/u | 4.8 | 48 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
397 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
398 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1023-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
399 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1023-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
400 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1023-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
401 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1024-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
402 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 1 | c/u | 29 | 29 | 6340-FP-3"-C3-1024-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
403 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1024-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
404 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 14 | c/u | 0.4 | 5.6 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
405 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 12 | c/u | 4.8 | 57.6 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
406 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
407 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1030-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
408 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1030-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
409 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1030-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
410 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1031-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
411 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 1 | c/u | 29 | 29 | 6340-FP-3"-C3-1031-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
412 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1031-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
413 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 15 | c/u | 0.4 | 6 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
414 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 13 | c/u | 4.8 | 62.4 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
415 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
416 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1034-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
417 | SP29 | 6340-SP29-302 | 3 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-3"-C3-1034-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
418 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1034-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
419 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 5 | c/u | 0.4 | 2 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
420 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1035-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
421 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1035-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
422 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 6 | c/u | 0.4 | 2.4 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
423 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 7 | c/u | 0.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
424 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 5 | c/u | 29 | 145 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
425 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1064-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
426 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1064-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
427 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1064-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
428 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1065-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
429 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 1 | c/u | 29 | 29 | 6340-FP-3"-C3-1065-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
430 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1065-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
431 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 3 | c/u | 0.4 | 1.2 | 6340-FP-3"-C3-1065-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
432 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1082-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
433 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1082-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
434 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1082-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
435 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 1 | c/u | 29 | 29 | 6340-FP-3"-C3-1083-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
436 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1083-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
437 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1083-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
438 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 16 | c/u | 0.4 | 6.4 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
439 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 14 | c/u | 4.8 | 67.2 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
440 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
441 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1085-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
442 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1085-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
443 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1085-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
444 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1087-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
445 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 1 | c/u | 29 | 29 | 6340-FP-3"-C3-1087-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
446 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1087-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
447 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 15 | c/u | 0.4 | 6 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
448 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 13 | c/u | 4.8 | 62.4 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
449 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 1 | c/u | 5.6 | 5.6 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
450 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1103-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
451 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1103-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
452 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1103-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
453 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 1 | c/u | 29 | 29 | 6340-FP-3"-C3-1104-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
454 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1104-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
455 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1104-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
456 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 15 | c/u | 0.4 | 6 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
457 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 12 | c/u | 4.8 | 57.6 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
458 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
459 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
460 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
461 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 5 | c/u | 0.4 | 2 | 6340-FP-3"-C3-1134-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
462 | SP10 | 6340-SP10-302 | 3 | 3 | c/u | 12.8 | 38.4 | 6340-FP-3"-C3-1134-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
463 | SP29 | 6340-SP29-302 | 3 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
464 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
465 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
466 | SP33 | 3640-SP33-002 | 3 | 1 | c/u | 41 | 41 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
467 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 5 | c/u | 0.4 | 2 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
468 | SP10 | 6340-SP10-304 | 3 | 1 | c/u | 21.3 | 21.3 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
469 | SP29 | 6340-SP29-302 | 3 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-3"-C3-1137-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
470 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1137-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
471 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1137-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
472 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 14 | c/u | 0.4 | 5.6 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
473 | SP18 | 6340-SP18-301 | 3 | 2 | c/u | 8.2 | 16.4 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
474 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1138-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
475 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1138-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
476 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 4 | c/u | 0.4 | 1.6 | 6340-FP-3"-C3-1138-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
477 | SP02 | 6340-SP02-201 | 3 | 2 | c/u | 7 | 14 | 6340-FP-3"-C3-1142-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
478 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-3"-C3-1144-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
479 | SP01 | 6340-SP01-101 | 1.5 | 2 | c/u | 2.9 | 5.8 | 6340-FP-3"-C3-1144-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
480 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1144-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
481 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1144-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
482 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1144-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
483 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-3"-C3-1145-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
484 | SP01 | 6340-SP01-101 | 1.5 | 2 | c/u | 2.9 | 5.8 | 6340-FP-3"-C3-1145-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
485 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1145-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
486 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1145-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
487 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1145-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
488 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1152-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
489 | SP29 | 6340-SP29-302 | 3 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-3"-C3-1152-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
490 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1152-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
491 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1 | 4 | c/u | 6 | 24 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
492 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 7 | c/u | 0.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
493 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1153-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
494 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1153-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
495 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 7 | c/u | 0.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
496 | PU01 | 6340-PU01-020 | 3 | 1 | c/u | 0.2 | 0.2 | 6340-FP-3"-C3-1156-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
497 | SP01 | 6340-SP01-101 | 3 | 1 | c/u | 2.9 | 2.9 | 6340-FP-3"-C3-1156-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
498 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 5 | c/u | 0.4 | 2 | 6340-FP-3"-C3-1157-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
499 | SP01 | 6340-SP01-301 | 3 | 1 | c/u | 12.3 | 12.3 | 6340-FP-3"-C3-1157-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
500 | SP13 | 6340-SP13-103 | 3 | 2 | c/u | 10.8 | 21.6 | 6340-FP-3"-C3-1157-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
501 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 8 | c/u | 0.4 | 3.2 | 6340-FP-3"-C3-1160-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
502 | SP01 | 6340-SP01-301 | 3 | 1 | c/u | 12.3 | 12.3 | 6340-FP-3"-C3-1160-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
503 | SP13 | 6340-SP13-103 | 3 | 2 | c/u | 10.8 | 21.6 | 6340-FP-3"-C3-1160-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
504 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 1 | c/u | 0.4 | 0.4 | 6340-FP-3"-C3-1161-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
505 | SP01 | 6340-SP01-201 | 3 | 1 | c/u | 7 | 7 | 6340-FP-3"-C3-1161-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
506 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 11 | c/u | 0.4 | 4.4 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
507 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 11 | c/u | 0.4 | 4.4 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
508 | SP24 | 6340-SP24-003 | 3 | 11 | c/u | 13.5 | 148.5 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
509 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1 | 1 | c/u | 6 | 6 | 6340-FP-3"-C3-1164-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
510 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 5 | c/u | 0.4 | 2 | 6340-FP-3"-C3-1164-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
511 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 3 | c/u | 29 | 87 | 6340-FP-3"-C3-1164-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
512 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 4 | c/u | 0.4 | 1.6 | 6340-FP-3"-C3-1165-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
513 | SH01 | 6340-SH01-030 | 3 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-3"-C3-1165-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
514 | SP02 | 6340-SP02-101 | 3 | 2 | c/u | 2.9 | 5.8 | 6340-FP-3"-C3-1165-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
515 | SP35 | 6340-SP35-001 | 3 | 2 | c/u | 0.6 | 1.2 | 6340-FP-3"-C3-1165-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
516 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 1 | c/u | 0.4 | 0.4 | 6340-FP-3"-C3-1169-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
517 | SP01 | 6340-SP01-201 | 3 | 1 | c/u | 7 | 7 | 6340-FP-3"-C3-1169-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
518 | SP02 | 6340-SP02-202 | 3 | 2 | c/u | 9 | 18 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
519 | PU01 | 6340-PU01-030 | 80 | 4 | c/u | 0.4 | 1.6 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
520 | SG01 | 6340-SG01-040 | 4 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-4"-C3-0972-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
521 | SP29 | 6340-SP29-301 | 4 | 3 | c/u | 29 | 87 | 6340-FP-4"-C3-0972-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
522 | SZ01 | 6340-SZ01-040 | 4 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-4"-C3-0972-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
523 | SG01 | 6340-SG01-040 | 4 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-4"-C3-0990-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
524 | SP29 | 6340-SP29-301 | 4 | 3 | c/u | 29 | 87 | 6340-FP-4"-C3-0990-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
525 | SZ01 | 6340-SZ01-040 | 4 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-4"-C3-0990-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
526 | SG01 | 6340-SG01-030 | 4 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-4"-C3-0997-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
527 | SG01 | 6340-SG01-040 | 4 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-4"-C3-0997-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
528 | SP29 | 6340-SP29-301 | 4 | 3 | c/u | 29 | 87 | 6340-FP-4"-C3-0997-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
529 | SZ01 | 6340-SZ01-040 | 4 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-4"-C3-0997-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
530 | SG01 | 6340-SG01-040 | 4 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-4"-C3-1033-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
531 | SP29 | 6340-SP29-301 | 4 | 3 | c/u | 29 | 87 | 6340-FP-4"-C3-1033-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
532 | SZ01 | 6340-SZ01-040 | 4 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-4"-C3-1033-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
533 | SZ01 | 6340-SZ01-040 | 4 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-4"-C3-1133-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
534 | SG01 | 6340-SG01-040 | 4 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-4"-C3-1133-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
535 | SP29 | 6340-SP29-301 | 4 | 3 | c/u | 29 | 87 | 6340-FP-4"-C3-1133-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
536 | SZ01 | 6340-SZ01-040 | 4 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-4"-C3-1133-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
537 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-4"-C3-1136-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
538 | SG01 | 6340-SG01-040 | 4 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-4"-C3-1136-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
539 | SP29 | 6340-SP29-301 | 4 | 3 | c/u | 29 | 87 | 6340-FP-4"-C3-1136-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
540 | SZ01 | 6340-SZ01-040 | 4 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-4"-C3-1151-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
541 | SG01 | 6340-SG01-040 | 4 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-4"-C3-1151-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
542 | SP29 | 6340-SP29-301 | 4 | 3 | c/u | 29 | 87 | 6340-FP-4"-C3-1151-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
543 | SG01 | 6340-SG01-040 | 4 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-4"-C5-0967-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
544 | SP29 | 6340-SP29-301 | 4 | 3 | c/u | 29 | 87 | 6340-FP-4"-C5-0967-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
545 | SZ01 | 6340-SZ01-040 | 4 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-4"-C5-0967-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
546 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 10 | c/u | 0.4 | 4 | 6340-FP-4"-C5-1033-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
547 | SC01 | 6340-SC01-080 | 6 | 3 | c/u | 10 | 30 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
548 | SG01 | 6340-SG01-060 | 6 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
549 | SZ01 | 6340-SZ01-060 | 6 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
550 | SG01 | 6340-SG01-060 | 6 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
551 | SZ01 | 6340-SZ01-060 | 6 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
552 | SS11 | 6340-SS11-002 | 6 | 1 | c/u | 6.8 | 6.8 | 6340-FP-8"-C3-1505-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
553 | SS11 | 6340-SS11-002 | 6 | 1 | c/u | 6.8 | 6.8 | 6340-FP-8"-C3-1506-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
554 | SS11 | 6340-SS11-002 | 6 | 1 | c/u | 6.8 | 6.8 | 6340-FP-8"-C3-1507-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
555 | SG01 | 6340-SG01-080 | 6 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
556 | SC01 | 6340-SC01-080 | 8 | 3 | c/u | 10 | 30 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
557 | SP31 | 6340-SP31-503 | 8 | 3 | c/u | 96 | 288 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
558 | SZ01 | 6340-SZ01-080 | 8 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
559 | PU01 | 6340-PU01-060 | 6 | 1 | c/u | 0.9 | 0.9 | 6340-FP-8"-C3-1512-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
560 | SP29 | 6340-SP29-302 | 6 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-8"-C3-1512-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
561 | PU01 | 6340-PU01-080 | 8 | 3 | c/u | 1 | 3 | 6340-FP-8"-C3-1512-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
562 | SG01 | 6340-SG01-080 | 6 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
563 | SC01 | 6340-SC01-080 | 8 | 3 | c/u | 10 | 30 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
564 | SZ01 | 6340-SZ01-080 | 8 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
565 | PU01 | 6340-PU01-060 | 6 | 1 | c/u | 0.9 | 0.9 | 6340-FP-8"-C3-1513-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
566 | SP29 | 6340-SP29-302 | 6 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-8"-C3-1513-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
567 | PU01 | 6340-PU01-080 | 8 | 2 | c/u | 1 | 2 | 6340-FP-8"-C3-1513-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
568 | SG01 | 6340-SG01-080 | 6 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
569 | SC01 | 6340-SC01-080 | 8 | 3 | c/u | 10 | 30 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
570 | SZ01 | 6340-SZ01-080 | 8 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
571 | PU01 | 6340-PU01-080 | 8 | 4 | c/u | 1 | 4 | 6340-FP-8"-C3-1515-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
572 | PU01 | 6340-PU01-080 | 8 | 1 | c/u | 1 | 1 | 6340-FP-8"-C3-1516-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
573 | SC01 | 6340-SC01-080 | 8 | 3 | c/u | 10 | 30 | 6340-FP-8"-C4-1147-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
574 | SP34 | 6340-SP34-001 | 3 | 4 | c/u | 87 | 348 | 6360-FP-3"-C3-0973-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
575 | SP34 | 6340-SP34-001 | 3 | 1 | c/u | 87 | 87 | 6360-FP-3"-C3-0974-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
576 | SP25 | 6340-SP25-001 | 3 | 3 | c/u | 2 | 6 | 6360-FP-3"-C3-1010-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
577 | SP34 | 6340-SP34-001 | 3 | 4 | c/u | 87 | 348 | 6360-FP-3"-C3-1010-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
578 | SP34 | 6340-SP34-001 | 3 | 1 | c/u | 87 | 87 | 6360-FP-3"-C3-1013-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
579 | SG01 | 6340-SG01-040 | 4 | 3 | c/u | 1.41 | 4.23 | 6340-FP-4"-C5-1170-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
580 | SZ01 | 6340-SZ01-040 | 4 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-4"-C5-1170-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
581 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-4"-C5-1170-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
582 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 1 | c/u | 2 | 2 | 6340-FP-4"-C5-1170-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
583 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 5 | c/u | 0.4 | 2 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
584 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.41 | 1.41 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
585 | SP18 | 6340-SP18-301 | 3 | 4 | c/u | 8.1 | 32.4 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
586 | SP33 | 6340-SP33-002 | 3 | 1 | c/u | 41 | 41 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
587 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
588 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
589 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 1 | c/u | 2 | 2 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
590 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 17 | c/u | 0.4 | 6.8 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
591 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 10 | c/u | 0.1 | 1 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
592 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 5 | c/u | 0.4 | 2 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
593 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.41 | 1.41 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
594 | SP29 | 6340-SP29-302 | 3 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
595 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
596 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 17 | c/u | 0.4 | 6.8 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
597 | SP02 | 6340-SP02-402 | 3 | 5 | c/u | 17 | 85 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
598 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 20 | c/u | 0.1 | 2 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
599 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-4"-C5-1170-N | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006
|  |  | Total | 2390 | - | - | 18640.35

## Valvulas_General (hidden)
Listado Valvulas Manuales
N° | Ø | Codigo | Correlativo | Tag | Tipo de Valvula | Descripcion | Servicio | Clase ASME/ Rating | Presión de Diseño (kPa) | Accionamiento | N° de Línea | N° P&ID Codelco | Rev | Comentario |  | Resumen Sentina
1 | 4" | VBB | 901 | 4"-VBB-901 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | Cuenta de Codigo | Etiquetas de columna
2 | 4" | VVT | 901 | 4"-VVT-901 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 300 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | N/A | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | Etiquetas de fila | 12" | 16" | 2" | 24" | 36" | 4" | 6" | 8" | Total general
3 | 2" | VBB | 903B | 2"-VBB-903B | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | Válvula de Bola |  |  | 24 |  |  | 5 | 4 | 3 | 36
4 | 2" | VBB | 904B | 2"-VBB-904B | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | Valvula de Retención |  | 4 | [6 empty] | 4
5 | 2" | VBB | 903 | 2"-VBB-903 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | Válvula de Venteo | [5 empty] | 5 | 4 | 3 | 12
6 | 2" | VBB | 904 | 2"-VBB-904 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | Válvula Mariposa | 9 | 5 |  | 1 | 1 |  |  |  | 16
7 | 16" | VRC | 901 | 16"-VRC-901 | Valvula de Retención | VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO DUO CHECK ASME B16.34, CL 300 WAFER, PARA FLANGES ASME B16.5, CUERPO Y TRIM TITANIO ASTM B367 GR C2. | Refino | CL 300 | 5.102 | N/A | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | Total general | 9 | 9 | 24 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6 | 68
8 | 2" | VBB | 925 | 2"-VBB-925 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
9 | 16" | VMP | 901 | 16"-VMP-901 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Reductor | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
10 | 4" | VBB | 902 | 4"-VBB-902 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
11 | 4" | VVT | 902 | 4"-VVT-902 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 300 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | N/A | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
12 | 2" | VBB | 907B | 2"-VBB-907B | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
13 | 2" | VBB | 908B | 2"-VBB-908B | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
14 | 2" | VBB | 907 | 2"-VBB-907 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
15 | 2" | VBB | 908 | 2"-VBB-908 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
16 | 16" | VRC | 902 | 16"-VRC-902 | Valvula de Retención | VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO DUO CHECK ASME B16.34, CL 300 WAFER, PARA FLANGES ASME B16.5, CUERPO Y TRIM TITANIO ASTM B367 GR C2. | Refino | CL 300 | 5.102 | N/A | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
17 | 2" | VBB | 926 | 2"-VBB-926 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
18 | 16" | VMP | 902 | 16"-VMP-902 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Reductor | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
19 | 4" | VBB | 903 | 4"-VBB-903 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
20 | 4" | VVT | 903 | 4"-VVT-903 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 300 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | N/A | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
21 | 2" | VBB | 911B | 2"-VBB-911B | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
22 | 2" | VBB | 912B | 2"-VBB-912B | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
23 | 2" | VBB | 911 | 2"-VBB-911 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
24 | 2" | VBB | 912 | 2"-VBB-912 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
25 | 16" | VRC | 903 | 16"-VRC-903 | Valvula de Retención | VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO DUO CHECK ASME B16.34, CL 300 WAFER, PARA FLANGES ASME B16.5, CUERPO Y TRIM TITANIO ASTM B367 GR C2. | Refino | CL 300 | 5.102 | N/A | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
26 | 2" | VBB | 927 | 2"-VBB-927 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
27 | 16" | VMP | 903 | 16"-VMP-903 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Reductor | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
28 | 4" | VBB | 904 | 4"-VBB-904 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
29 | 4" | VVT | 904 | 4"-VVT-904 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 300 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | N/A | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
30 | 2" | VBB | 915B | 2"-VBB-915B | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
31 | 2" | VBB | 916B | 2"-VBB-916B | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
32 | 2" | VBB | 915 | 2"-VBB-915 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
33 | 2" | VBB | 916 | 2"-VBB-916 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
34 | 16" | VRC | 904 | 16"-VRC-904 | Valvula de Retención | VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO DUO CHECK ASME B16.34, CL 300 WAFER, PARA FLANGES ASME B16.5, CUERPO Y TRIM TITANIO ASTM B367 GR C2. | Refino | CL 300 | 5.102 | N/A | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
35 | 2" | VBB | 928 | 2"-VBB-928 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
36 | 16" | VMP | 904 | 16"-VMP-904 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Reductor | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
37 | 16" | VMP | 901 | 16"-VMP-901 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.999 | Manual con Reductor | 3631-RA-400-H1-0956-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
38 | 2" | VBB | 929 | 2"-VBB-929 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
39 | 2" | VBB | 930 | 2"-VBB-930 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
40 | 24" | VMP | 903 | 24"-VMP-903 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.999 | Manual con Reductor | 3631-RA-710-H1-0957-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
41 | 36" | VMP | 901 | 36"-VMP-901 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.47, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.586 | Manual con Reductor | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
42 | 8" | VBB | 51 | 8"-VBB-051 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | Refino | CL 150 | 1.965 | Manual con Palanca | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
43 | 8" | VVT | 51 | 8" -VVT-051 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 150 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.965 | N/A | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
44 | 8" | VBB | 52 | 8"-VBB-052 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | Refino | CL 150 | 1.965 | Manual con Palanca | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
45 | 8" | VVT | 52 | 8"-VVT-052 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 150 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.965 | N/A | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
46 | 6" | VBB | 53 | 6"-VBB-053 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | Refino | CL 150 | 1.965 | Manual con Palanca | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
47 | 6" | VVT | 53 | 6"-VVT-053 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 150 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.965 | N/A | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
48 | 6" | VBB | 54 | 6"-VBB-054 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | Refino | CL 150 | 1.965 | Manual con Palanca | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
49 | 6" | VVT | 54 | 6"-VVT-054 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 150 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.965 | N/A | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
50 | 6" | VBB | 55 | 6"-VBB-055 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | Refino | CL 150 | 1.965 | Manual con Palanca | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
51 | 6" | VVT | 55 | 6"-VVT-055 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 150 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.965 | N/A | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
52 | 6" | VBB | 56 | 6"-VBB-056 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | Refino | CL 150 | 1.965 | Manual con Palanca | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
53 | 6" | VVT | 56 | 6"-VVT-056 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 150 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.965 | N/A | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
54 | 2" | VBB | 60 | 2"-VBB-060 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | Refino | CL 150 | 1.965 | Manual con Palanca | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
55 | 2" | VBB | 61 | 2"-VBB-061 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | Refino | CL 150 | 1.965 | Manual con Palanca | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
56 | 8" | VBB | 57 | 8"-VBB-057 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | Refino | CL 150 | 1.965 | Manual con Palanca | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
57 | 8" | VVT | 57 | 8"-VVT-057 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 150 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.965 | N/A | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
58 | 4" | VBB | 58 | 4"-VBB-058 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | Refino | CL 150 | 1.965 | Manual con Palanca | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
59 | 4" | VVT | 58 | 4"-VVT-058 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 150 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.965 | N/A | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
60 | 12" | VMP | 913 | 12"-VMP-913 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.586 | Manual con Reductor | 3631-RA-315-H3-0959-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
61 | 12" | VMP | 901 | 12"-VMP-901 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.586 | Manual con Reductor | 3631-RA-315-H3-0905-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
62 | 12" | VMP | 902 | 12"-VMP-902 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.586 | Manual con Reductor | 3631-RA-315-H3-0906-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
63 | 12" | VMP | 903 | 12"-VMP-903 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.586 | Manual con Reductor | 3631-RA-315-H3-0907-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
64 | 12" | VMP | 904 | 12"-VMP-904 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.586 | Manual con Reductor | 3631-RA-315-H3-0908-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
65 | 12" | VMP | 905 | 12"-VMP-905 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.586 | Manual con Reductor | 3631-RA-315-H3-0909-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
66 | 12" | VMP | 906 | 12"-VMP-906 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.586 | Manual con Reductor | 3631-RA-315-H3-0910-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
67 | 12" | VMP | 907 | 12"-VMP-907 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.586 | Manual con Reductor | 3631-RA-315-H3-0911-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
68 | 12" | VMP | 908 | 12"-VMP-908 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.586 | Manual con Reductor | 3631-RA-315-H3-0912-N | 4600027788-03631-201CA-00003 | 0
Listado Valvulas RCI
Resumen RCI
Item | Ø | Codigo | Correlativo | Tag | Tipo de Valvula | Descripcion | Servicio | Clase ASME/ Rating | Presión de Diseño (kPa) | Accionamiento | N° de Línea | N° P&ID Codelco | Rev | Comentario | Cuenta de Codigo | Etiquetas de columna
1 | 8" | VGI | 901 | 8"-VGI-901 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-200-H1-0960-N | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | Etiquetas de fila | 1" | 1.1/2" | 10" | 14" | 2" | 2.1/2" | 3" | 3/4" | 4" | 4” | 6" | 8" | FCV | PCV | Total general
2 | 1.1/2" | VBB | 911 | 1.1/2"-VBB-911 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-200-H1-0960-N | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | Válvula Angular de Bola | [5 empty] | 6 | [8 empty] | 6
3 | 1.1/2" | VBB | 912 | 1.1/2"-VBB-912 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-200-H1-0960-N | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | Válvula de Alivio | [7 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 4
4 | 1" | VBB | 909 | 1"-VBB-909 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-200-H6-0961-N | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | Válvula de Bola | 111 | 114 |  |  | 2 | [6 empty] | 3 |  |  | 230
5 | 2" | VBB | 910 | 2"-VBB-910 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-200-H6-0961-N | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | Válvula de Compuerta |  |  | 5 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 13
6 | 8" | VMP | 908 | 8"-VMP-908 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-200-H6-0961-N | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | Válvula de Flotador | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
7 | 6" | VDF | 1 | 6"-VDF-001 | Válvula de Flotador |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Pilotada | 6340-FP-8"-C2-0971-HC | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | Válvula de Mariposa |  | 1 |  |  |  | 110 | 18 |  | 6 | 1 |  | 10 |  |  | 146
8 | 10" | VGI | 902 | 10"-VGI-902 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C2-0962-N | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | Válvula de Poste |  |  |  | 2 | [6 empty] | 51 |  |  |  | 53
9 | 10" | VGI | 1501 | 10"-VGI-1501 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C2-1501-N | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | Válvula de Retención | [11 empty] | 4 |  |  | 4
10 | 1.1/2" | VBB | 1501 | 1.1/2"-VBB-1501 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C2-1501-N | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | Válvula de Venteo |  | 26 | [12 empty] | 26
11 | 1.1/2" | VBB | 1505 | 1.1/2"-VBB-1505 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1505-N | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | Válvula Diluvio | [12 empty] | 29 | 1 | 30
12 | 8" | VRC | 1501 | 8"-VRC-1501 | Válvula de Retención |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1505-N | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | Válvula Reductora de Presión | [13 empty] | 24 | 24
13 | 8" | VMP | 1501 | 8"-VMP-1501 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1505-N | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | Total general | 111 | 141 | 5 | 2 | 3 | 116 | 21 | 2 | 6 | 1 | 57 | 18 | 29 | 25 | 537
14 | 8" | VMP | 1505 | 8"-VMP-1505 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1509-N | 4600027788-06340-201CA-00001
15 | 3/4" | PRV | 1501 | 3/4"-PRV-1501 | Válvula de Alivio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1505-N | 4600027788-06340-201CA-00001
16 | 10" | VGI | 1502 | 10"-VGI-1502 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C2-1502-N | 4600027788-06340-201CA-00001
17 | 1.1/2" | VBB | 1502 | 1.1/2"-VBB-1502 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C2-1502-N | 4600027788-06340-201CA-00001
18 | 1.1/2" | VBB | 1506 | 1.1/2"-VBB-1506 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1506-N | 4600027788-06340-201CA-00001
19 | 8" | VRC | 1502 | 8"-VRC-1502 | Válvula de Retención |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1506-N | 4600027788-06340-201CA-00001
20 | 8" | VMP | 1502 | 8"-VMP-1502 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1506-N | 4600027788-06340-201CA-00001
21 | 8" | VMP | 1506 | 8"-VMP-1506 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1510-N | 4600027788-06340-201CA-00001
22 | 6" | PRV | 1502 | 6"-PRV-1502 | Válvula de Alivio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1512-N | 4600027788-06340-201CA-00001
23 | 10" | VGI | 1504 | 10"-VGI-1504 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C2-1504-N | 4600027788-06340-201CA-00001
24 | 1.1/2" | VBB | 1504 | 1.1/2"-VBB-1504 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C2-1504-N | 4600027788-06340-201CA-00001
25 | 1.1/2" | VBB | 1508 | 1.1/2"-VBB-1508 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-1.1/2"-C2-1508-N | 4600027788-06340-201CA-00001
26 | 8" | VRC | 1504 | 8"-VRC-1504 | Válvula de Retención |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-1.1/2"-C2-1508-N | 4600027788-06340-201CA-00001
27 | 1.1/2" | VMP | 1504 | 1.1/2"-VMP-1504 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-1.1/2"-C2-1508-N | 4600027788-06340-201CA-00001
28 | 3/4" | PRV | 1504 | 3/4"-PRV-1504 | Válvula de Alivio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-1.1/2"-C2-1508-N | 4600027788-06340-201CA-00001
29 | 10" | VGI | 1503 | 10"-VGI-1503 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C2-1503-N | 4600027788-06340-201CA-00001
30 | 1.1/2" | VBB | 1503 | 1.1/2"-VBB-1503 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C2-1503-N | 4600027788-06340-201CA-00001
31 | 1.1/2" | VBB | 1507 | 1.1/2"-VBB-1507 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C3-1507-N | 4600027788-06340-201CA-00001
32 | 8" | VRC | 1503 | 8"-VRC-1503 | Válvula de Retención |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C3-1507-N | 4600027788-06340-201CA-00001
33 | 8" | VMP | 1503 | 8"-VMP-1503 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C3-1507-N | 4600027788-06340-201CA-00001
34 | 8" | VMP | 1507 | 8"-VMP-1507 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C3-1511-N | 4600027788-06340-201CA-00001
35 | 6" | PRV | 1503 | 6"-PRV-1503 | Válvula de Alivio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1513-N | 4600027788-06340-201CA-00001
36 | 1.1/2" | VBB | 3785 | 1.1/2"-VBB-3785 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1512-N | 4600027788-06340-201CA-00001
37 | 1.1/2" | VBB | 1515 | 1.1/2"-VBB-1515 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1513-N | 4600027788-06340-201CA-00001
38 | 2" | VGI | 1500 | 2"-VGI-1500 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C2-1504-N | 4600027788-06340-201CA-00001
39 | 8" | VMP | 1508 | 8"-VMP-1508 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1515-N | 4600027788-06340-201CA-00001
40 | 8" | VMP | 1509 | 8"-VMP-1509 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1515-N | 4600027788-06340-201CA-00001
41 | 1.1/2" | VBB | 1509 | 1.1/2"-VBB-1509 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1515-N | 4600027788-06340-201CA-00001
42 | 1.1/2" | VBB | 1514 | 1.1/2"-VBB-1514 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1512-N | 4600027788-06340-201CA-00001
43 | 1.1/2" | VBB | 1516 | 1.1/2"-VBB-1516 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1515-N | 4600027788-06340-201CA-00001
44 | 1.1/2" | VBB | 3786 | 1.1/2"-VBB-3786 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1513-N | 4600027788-06340-201CA-00001
45 | 3" | VGI | 1523 | 3"-VGI-1523 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C2-1519-N | 4600027788-06340-201CA-00001
46 | 3" | VGI | 1524 | 3"-VGI-1524 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C2-1519-N | 4600027788-06340-201CA-00001
47 | 3" | VGI | 1525 | 3"-VGI-1525 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C2-1519-N | 4600027788-06340-201CA-00001
48 | 3" | VMP | 912 | 3"-VMP-912 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 4600027788-06340-201CA-00001
49 | 1.1/2" | VVT | 1500 | 1.1/2"-VVT-1500 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 4600027788-06340-201CA-00001
50 | 1.1/2" | VBB | 1510 | 1.1/2"-VBB-1510 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 4600027788-06340-201CA-00001
51 | 1.1/2" | VBB | 1511 | 1.1/2"-VBB-1511 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 4600027788-06340-201CA-00001
52 | 1.1/2" | VBB | 1513 | 1.1/2"-VBB-1513 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1518-N | 4600027788-06340-201CA-00001
53 | 2.1/2" | VAG | 1517 | 2.1/2"-VAG-1517 | Válvula Angular de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1516-N | 4600027788-06340-201CA-00001
54 | 2.1/2" | VAG | 1518 | 2.1/2"-VAG-1518 | Válvula Angular de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1516-N | 4600027788-06340-201CA-00001
55 | 2.1/2" | VAG | 1519 | 2.1/2"-VAG-1519 | Válvula Angular de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1516-N | 4600027788-06340-201CA-00001
56 | 2.1/2" | VAG | 1520 | 2.1/2"-VAG-1520 | Válvula Angular de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1516-N | 4600027788-06340-201CA-00001
57 | 2.1/2" | VAG | 1521 | 2.1/2"-VAG-1521 | Válvula Angular de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1516-N | 4600027788-06340-201CA-00001
58 | 2.1/2" | VAG | 1522 | 2.1/2"-VAG-1522 | Válvula Angular de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1516-N | 4600027788-06340-201CA-00001
59 | 8" | VMP | 1509 | 8"-VMP-1509 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1516-N | 4600027788-06340-201CA-00001
60 | 14" | VCP | 901 | 14"-VCP-901 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4600027788-06340-201CA-00002
61 | 1.1/2" | VBB | 901 | 1.1/2"-VBB-901 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-14"-C5-0965-N | 4600027788-06340-201CA-00002
62 | 4" | VMP | 907 | 4"-VMP-907 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1151-N | 4600027788-06340-201CA-00004
63 | 1.1/2" | VVT | 1035 | 1.1/2"-VVT-1035 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-4"-C5-1151-N | 4600027788-06340-201CA-00004
64 | 1.1/2" | VBB | 1070 | 1.1/2"-VBB-1070 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1151-N | 4600027788-06340-201CA-00004
65 | 1.1/2" | VBB | 1071 | 1.1/2"-VBB-1071 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1151-N | 4600027788-06340-201CA-00004
66 | 1.1/2" | VBB | 1073 | 1.1/2"-VBB-1073 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 4600027788-06340-201CA-00004
67 | 1.1/2" | VBB | 1075 | 1.1/2"-VBB-1075 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1153-N | 4600027788-06340-201CA-00004
68 | PCV | PCV | 20610 | PCV-20610 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1151-N | 4600027788-06340-201CA-00004
69 | PCV | PCV | 20600 | PCV-20600 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-4"-C3-1133-N | 4600027788-06340-201CA-00001
70 | FCV | FCV | 92062A | FCV-92062A | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 4600027788-06340-201CA-00004
71 | FCV | FCV | 92062B | FCV-92062B | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-6"-C3-1153-N | 4600027788-06340-201CA-00004
72 | 4" | VMP | 920 | 4"-VMP-920 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-0967-N | 4600027788-06340-201CA-00004
73 | PCV | 20605 |  | PCV-20605 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-4"-C3-0967-N | 4600027788-06340-201CA-00004
74 | FCV | 920605 |  | FCV-920605 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C2-0968-N | 4600027788-06340-201CA-00004
75 | 4" | VMP |  | 4"-VMP-921 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-0972-N | 4600027788-06340-201CA-00004
76 | PCV | 20614 |  | PCV-20614 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-4"-C3-0972-N | 4600027788-06340-201CA-00004
77 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1029 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-4"-C3-0972-N | 4600027788-06340-201CA-00004
78 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1058 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-0972-N | 4600027788-06340-201CA-00004
79 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1059 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-0972-N | 4600027788-06340-201CA-00004
80 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1061 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-0974-N | 4600027788-06340-201CA-00004
81 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1063 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-0973-N | 4600027788-06340-201CA-00004
82 | PCV | 20606 |  | PCV-20606 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-4"-C5-1136-N | 4600027788-06340-201CA-00003
83 | FCV | 920623B |  | FCV-920623B | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-0973-N | 4600027788-06340-201CA-00004
84 | FCV | 920606A |  | FCV-920606A | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-0974-N | 4600027788-06340-201CA-00004
85 | FCV | 920607 |  | FCV-920607 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C2-0976-N | 4600027788-06340-201CA-00004
86 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1072 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1015-N | 4600027788-06340-201CA-00004
87 | 3" | VMP |  | 3"-VMP-923 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0981-HC | 4600027788-06340-201CA-00004
88 | PCV | 20608 |  | PCV-20608 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C3-0981-HC | 4600027788-06340-201CA-00004
89 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1027 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C3-0981-HC | 4600027788-06340-201CA-00004
90 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1054 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0981-HC | 4600027788-06340-201CA-00004
91 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1055 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0981-HC | 4600027788-06340-201CA-00004
92 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1057 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 4600027788-06340-201CA-00004
93 | FCV | 920951 |  | FCV-920951 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-0983-N | 4600027788-06340-201CA-00004
94 | 3" | VMP |  | 3"-VMP-924 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-0984-N | 4600027788-06340-201CA-00004
95 | PCV | 20609 |  | PCV-20609 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C5-0984-N | 4600027788-06340-201CA-00004
96 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1025 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C5-0984-N | 4600027788-06340-201CA-00004
97 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1050 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-0984-N | 4600027788-06340-201CA-00004
98 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1051 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-0984-N | 4600027788-06340-201CA-00004
99 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1053 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 4600027788-06340-201CA-00004
100 | PCV | 920954 |  | PCV-920954 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-0985-N | 4600027788-06340-201CA-00004
101 | 3" | VMP |  | 3"-VMP-926 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-0990-N | 4600027788-06340-201CA-00004
102 | PCV | 20611 |  | PCV-20611 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C5-0990-N | 4600027788-06340-201CA-00004
103 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1023 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C5-0990-N | 4600027788-06340-201CA-00004
104 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1046 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-0990-N | 4600027788-06340-201CA-00004
105 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1047 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-0990-N | 4600027788-06340-201CA-00004
106 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1049 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 4600027788-06340-201CA-00004
107 | FCV | 920956 |  | FCV-920956 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-0992-N | 4600027788-06340-201CA-00004
108 | 3" | VMP |  | 3"-VMP-927 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0993-N | 4600027788-06340-201CA-00004
109 | PCV | 20612 |  | PCV-20612 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C3-0993-N | 4600027788-06340-201CA-00004
110 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1021 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C3-0993-N | 4600027788-06340-201CA-00004
111 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1042 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0993-N | 4600027788-06340-201CA-00004
112 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1043 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0993-N | 4600027788-06340-201CA-00004
113 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1045 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 4600027788-06340-201CA-00004
114 | FCV | 920959 |  | FCV-920959 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-0994-N | 4600027788-06340-201CA-00004
115 | 3" | VMP |  | 3"-VMP-928 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-0997-N | 4600027788-06340-201CA-00004
116 | PCV | 20613 |  | PCV-20613 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C5-0997-N | 4600027788-06340-201CA-00004
117 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1019 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C5-0997-N | 4600027788-06340-201CA-00004
118 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1038 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-0997-N | 4600027788-06340-201CA-00004
119 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1039 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-0997-N | 4600027788-06340-201CA-00004
120 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1041 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 4600027788-06340-201CA-00004
121 | FCV | 920961 |  | FCV-920961 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-0998-N | 4600027788-06340-201CA-00004
122 | FCV | 920964 |  | FCV-920964 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-1006-N | 4600027788-06340-201CA-00005
123 | 3" | VMP |  | 3"-VMP-930 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1004-N | 4600027788-06340-201CA-00005
124 | PCV | 20615 |  | PCV-20615 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C5-1004-N | 4600027788-06340-201CA-00005
125 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1017 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C5-1004-N | 4600027788-06340-201CA-00005
126 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1034 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1004-N | 4600027788-06340-201CA-00005
127 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1035 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1004-N | 4600027788-06340-201CA-00005
128 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1037 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 4600027788-06340-201CA-00005
129 | 3" | VMP |  | 3"-VMP-931 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1008-N | 4600027788-06340-201CA-00005
130 | PCV | 20616 |  | PCV-20616 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C5-1008-N | 4600027788-06340-201CA-00005
131 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1015 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C5-1008-N | 4600027788-06340-201CA-00005
132 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1030 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1008-N | 4600027788-06340-201CA-00005
133 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1031 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1008-N | 4600027788-06340-201CA-00005
134 | FCV | 920967 |  | FCV-920967 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-1009-N | 4600027788-06340-201CA-00005
135 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1033 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 4600027788-06340-201CA-00005
136 | 3" | VMP |  | 3"-VMP-932 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1011-N | 4600027788-06340-201CA-00005
137 | PCV | 20617 |  | PCV-20617 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C5-1011-N | 4600027788-06340-201CA-00005
138 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1013 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C5-1011-N | 4600027788-06340-201CA-00005
139 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1026 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1011-N | 4600027788-06340-201CA-00005
140 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1027 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1011-N | 4600027788-06340-201CA-00005
141 | FCV | 920969 |  | FCV-920969 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-1012-N | 4600027788-06340-201CA-00005
142 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1029 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1012-N | 4600027788-06340-201CA-00005
143 | 3" | VMP |  | 3"-VMP-934 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1019-N | 4600027788-06340-201CA-00005
144 | PCV | 20619 |  | PCV-20619 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-4"-C5-1019-N | 4600027788-06340-201CA-00005
145 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1011 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-4"-C5-1019-N | 4600027788-06340-201CA-00005
146 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1022 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1019-N | 4600027788-06340-201CA-00005
147 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1023 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1019-N | 4600027788-06340-201CA-00005
148 | FCV | 920973 |  | FCV-920973 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-1020-N | 4600027788-06340-201CA-00005
149 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1025 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-1020-N | 4600027788-06340-201CA-00005
150 | 3" | VMP |  | 3"-VMP-935 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1023-N | 4600027788-06340-201CA-00005
151 | PCV | 20620 |  | PCV-20620 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C5-1023-N | 4600027788-06340-201CA-00005
152 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1009 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C5-1023-N | 4600027788-06340-201CA-00005
153 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1018 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1023-N | 4600027788-06340-201CA-00005
154 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1019 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1023-N | 4600027788-06340-201CA-00005
155 | FCV | 920975 |  | FCV-920975 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-1024-N | 4600027788-06340-201CA-00005
156 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1021 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1024-N | 4600027788-06340-201CA-00005
157 | 3" | VMP |  | 3"-VMP-937 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1030-N | 4600027788-06340-201CA-00005
158 | PCV | 20622 |  | PCV-20622 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C5-1030-N | 4600027788-06340-201CA-00005
159 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1007 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C5-1030-N | 4600027788-06340-201CA-00005
160 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1014 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1030-N | 4600027788-06340-201CA-00005
161 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1015 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1030-N | 4600027788-06340-201CA-00005
162 | FCV | 920979 |  | FCV-920979 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-1031-N | 4600027788-06340-201CA-00005
163 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1017 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1031-N | 4600027788-06340-201CA-00005
164 | 4" | VMP |  | 4"-VMP-938 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1033-N | 4600027788-06340-201CA-00005
165 | PCV | 20623 |  | PCV-20623 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-4"-C5-1033-N | 4600027788-06340-201CA-00005
166 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1004 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-4"-C5-1033-N | 4600027788-06340-201CA-00005
167 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1008 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1033-N | 4600027788-06340-201CA-00005
168 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1009 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1033-N | 4600027788-06340-201CA-00005
169 | FCV | 920623B |  | FCV-920623B | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1034-N | 4600027788-06340-201CA-00005
170 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1011 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1034-N | 4600027788-06340-201CA-00005
171 | FCV | 920623A |  | FCV-920623A | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1035-N | 4600027788-06340-201CA-00005
172 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1013 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1035-N | 4600027788-06340-201CA-00005
173 | 3" | VMP |  | 3"-VMP-939 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1064-N | 4600027788-06340-201CA-00005
174 | PCV | 20624 |  | PCV-20624 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C5-1064-N | 4600027788-06340-201CA-00005
175 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1002 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C5-1064-N | 4600027788-06340-201CA-00005
176 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1004 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1064-N | 4600027788-06340-201CA-00005
177 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1005 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1064-N | 4600027788-06340-201CA-00005
178 | FCV | 920624 |  | FCV-920624 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1065-N | 4600027788-06340-201CA-00005
179 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1007 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1065-N | 4600027788-06340-201CA-00005
180 | PCV | 20602 |  | PCV-20602 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1082-N | 4600027788-06340-201CA-00001
181 | FCV | 920902 |  | FCV-920902 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-1082-N | 4600027788-06340-201CA-00001
182 | 3" | VMP |  | 3"-VMP-903 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1085-N | 4600027788-06340-201CA-00002
183 | PCV | 20603 |  | PCV-20603 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C3-1085-N | 4600027788-06340-201CA-00002
184 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1040 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1085-N | 4600027788-06340-201CA-00002
185 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1080 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1085-N | 4600027788-06340-201CA-00002
186 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1081 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1085-N | 4600027788-06340-201CA-00002
187 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1083 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1085-N | 4600027788-06340-201CA-00002
188 | FCV | 920905 |  | FCV-920905 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-1087-N | 4600027788-06340-201CA-00002
189 | 3" | VMP |  | 3"-VMP-904 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1103-N | 4600027788-06340-201CA-00002
190 | PCV | 20604 |  | PCV-20604 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C5-1103-N | 4600027788-06340-201CA-00002
191 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1042 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C5-1103-N | 4600027788-06340-201CA-00002
192 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1084 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1103-N | 4600027788-06340-201CA-00002
193 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1085 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1103-N | 4600027788-06340-201CA-00002
194 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1087 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 4600027788-06340-201CA-00002
195 | FCV | 920906 |  | FCV-920906 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 4600027788-06340-201CA-00001
196 | 4" | VMP |  | 4"-VMP-905 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-4"-C3-1133-N | 4600027788-06340-201CA-00003
197 | FCV | 92063A |  | FCV-92063A | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1134-N | 4600027788-06340-201CA-00003
198 | FCV | 92063B |  | FCV-92063B | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1135-N | 4600027788-06340-201CA-00003
199 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1047 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-4"-C3-1133-N | 4600027788-06340-201CA-00003
200 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1094 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-4"-C3-1133-N | 4600027788-06340-201CA-00003
201 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1095 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-4"-C3-1133-N | 4600027788-06340-201CA-00003
202 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1097 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1134-N | 4600027788-06340-201CA-00003
203 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1099 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1135-N | 4600027788-06340-201CA-00003
204 | 4" | VMP |  | 4"-VMP-906 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1136-N | 4600027788-06340-201CA-00003
205 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1044 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-4"-C5-1136-N | 4600027788-06340-201CA-00003
206 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1088 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1136-N | 4600027788-06340-201CA-00003
207 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1089 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1136-N | 4600027788-06340-201CA-00003
208 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1091 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1137-N | 4600027788-06340-201CA-00003
209 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1093 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1138-N | 4600027788-06340-201CA-00003
210 | FCV | 92063C |  | FCV-92063C | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1138-N | 4600027788-06340-201CA-00002
211 | FCV | 92063D |  | FCV-92063D | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1137-N | 4600027788-06340-201CA-00002
212 | PCV | 23001A |  | PCV-23001A | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 4600027788-06340-201CA-00001
213 | FCV | 92301A |  | FCV-92301A | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 4600027788-06340-201CA-00001
214 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1449 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C5-1143-N | 4600027788-06340-201CA-00002
215 | 3" | VMP |  | 3"-VMP-914 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1144-HC | 4600027788-06340-201CA-00002
216 | PCV | 23001B |  | PCV-23001B | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1144-HC | 4600027788-06340-201CA-00002
217 | FCV | 92301B |  | FCV-92301B | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1144-HC | 4600027788-06340-201CA-00002
218 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1050 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-1144-HC | 4600027788-06340-201CA-00002
219 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1100 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1144-HC | 4600027788-06340-201CA-00002
220 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1101 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1144-HC | 4600027788-06340-201CA-00002
221 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1103 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1149-N | 4600027788-06340-201CA-00002
222 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-950 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1145-N | 4600027788-06340-201CA-00003
223 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1052 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1145-N | 4600027788-06340-201CA-00003
224 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1104 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1145-N | 4600027788-06340-201CA-00003
225 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1105 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1145-N | 4600027788-06340-201CA-00003
226 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1107 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1159-N | 4600027788-06340-201CA-00003
227 | 3" | VMP |  | 3"-VMP-916 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-6"-C5-1145-N | 4600027788-06340-201CA-00003
228 | FCV | 92301B |  | FCV-92301B | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1146-N | 4600027788-06340-201CA-00003
229 | 6" | VGI |  | 6"-VGI-903 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C4-1148-N | 4600027788-06340-201CA-00002
230 | 3" | VMP |  | 3"-VMP-902 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1082-N | 4600027788-06340-201CA-00002
231 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-993 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1150-N | 4600027788-06340-201CA-00002
232 | PCV | 23016 |  | PCV-23016 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-6"-C5-1145-N | 4600027788-06340-201CA-00003
233 | 14" | VCP |  | 14"-VCP-902 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 4600027788-06340-201CA-00002
234 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-902 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 4600027788-06340-201CA-00002
235 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1423 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1423-N | 4600027788-06340-201CA-00002
236 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1424 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1423-N | 4600027788-06340-201CA-00002
237 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1256 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1256-N | 4600027788-06340-201CA-00002
238 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1257 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1257-N | 4600027788-06340-201CA-00002
239 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1258 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1258-N | 4600027788-06340-201CA-00002
240 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1256 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1256-N | 4600027788-06340-201CA-00002
241 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1257 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1257-N | 4600027788-06340-201CA-00002
242 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1258 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1258-N | 4600027788-06340-201CA-00002
243 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1038 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1082-N | 4600027788-06340-201CA-00002
244 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1076 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1082-N | 4600027788-06340-201CA-00002
245 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1077 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1082-N | 4600027788-06340-201CA-00002
246 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1079 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 4600027788-06340-201CA-00002
247 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1256 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1259-N | 4600027788-06340-201CA-00002
248 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1259 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1259-N | 4600027788-06340-201CA-00002
249 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1260 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1260-N | 4600027788-06340-201CA-00002
250 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1260 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1260-N | 4600027788-06340-201CA-00002
251 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1261 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1261-N | 4600027788-06340-201CA-00002
252 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1261 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1261-N | 4600027788-06340-201CA-00002
253 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1262 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1262-N | 4600027788-06340-201CA-00002
254 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1262 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1262-N | 4600027788-06340-201CA-00002
255 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1263 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1263-N | 4600027788-06340-201CA-00002
256 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1263 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1263-N | 4600027788-06340-201CA-00002
257 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1264 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1264-N | 4600027788-06340-201CA-00002
258 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1264 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1264-N | 4600027788-06340-201CA-00002
259 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1265 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1265-N | 4600027788-06340-201CA-00002
260 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1265 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1265-N | 4600027788-06340-201CA-00002
261 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1266 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1266-N | 4600027788-06340-201CA-00002
262 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1266 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1266-N | 4600027788-06340-201CA-00002
263 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1267 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1267-N | 4600027788-06340-201CA-00002
264 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1267 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1267-N | 4600027788-06340-201CA-00002
265 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1268 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1268-N | 4600027788-06340-201CA-00002
266 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1268 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1268-N | 4600027788-06340-201CA-00002
267 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1269 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1269-N | 4600027788-06340-201CA-00002
268 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1269 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1269-N | 4600027788-06340-201CA-00002
269 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1270 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1270-N | 4600027788-06340-201CA-00002
270 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1270 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1270-N | 4600027788-06340-201CA-00002
271 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1271 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1271-N | 4600027788-06340-201CA-00002
272 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1271 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1271-N | 4600027788-06340-201CA-00002
273 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1272 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1272-N | 4600027788-06340-201CA-00002
274 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1272 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1272-N | 4600027788-06340-201CA-00002
275 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1273 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1273-N | 4600027788-06340-201CA-00002
276 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1273 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1273-N | 4600027788-06340-201CA-00002
277 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1274 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1274-N | 4600027788-06340-201CA-00002
278 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1274 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1274-N | 4600027788-06340-201CA-00002
279 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1275 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1275-N | 4600027788-06340-201CA-00002
280 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1275 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1275-N | 4600027788-06340-201CA-00002
281 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1276 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1276-N | 4600027788-06340-201CA-00002
282 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1276 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1276-N | 4600027788-06340-201CA-00002
283 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1425 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1425-N | 4600027788-06340-201CA-00002
284 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1426 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1426-N | 4600027788-06340-201CA-00002
285 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1427 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1427-N | 4600027788-06340-201CA-00002
286 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1428 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1428-N | 4600027788-06340-201CA-00002
287 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1429 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1429-N | 4600027788-06340-201CA-00002
288 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1430 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1430-N | 4600027788-06340-201CA-00002
289 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1431 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1431-N | 4600027788-06340-201CA-00002
290 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1432 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1432-N | 4600027788-06340-201CA-00002
291 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1277 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1277-N | 4600027788-06340-201CA-00003
292 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1277 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1277-N | 4600027788-06340-201CA-00003
293 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1278 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1278-N | 4600027788-06340-201CA-00003
294 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1278 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1278-N | 4600027788-06340-201CA-00003
295 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1279 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1279-N | 4600027788-06340-201CA-00003
296 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1279 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1279-N | 4600027788-06340-201CA-00003
297 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1280 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1280-N | 4600027788-06340-201CA-00003
298 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1280 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1280-N | 4600027788-06340-201CA-00003
299 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1281 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1281-N | 4600027788-06340-201CA-00003
300 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1281 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1281-N | 4600027788-06340-201CA-00003
301 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1282 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1282-N | 4600027788-06340-201CA-00003
302 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1282 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1282-N | 4600027788-06340-201CA-00003
303 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1283 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1283-N | 4600027788-06340-201CA-00003
304 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1283 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1283-N | 4600027788-06340-201CA-00003
305 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1284 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1284-N | 4600027788-06340-201CA-00003
306 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1284 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1284-N | 4600027788-06340-201CA-00003
307 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1285 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1285-N | 4600027788-06340-201CA-00003
308 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1285 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1285-N | 4600027788-06340-201CA-00003
309 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1286 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1286-N | 4600027788-06340-201CA-00003
310 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1286 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1286-N | 4600027788-06340-201CA-00003
311 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1287 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1287-N | 4600027788-06340-201CA-00003
312 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1287 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1287-N | 4600027788-06340-201CA-00003
313 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1288 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1288-N | 4600027788-06340-201CA-00003
314 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1288 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1288-N | 4600027788-06340-201CA-00003
315 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1289 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1289-N | 4600027788-06340-201CA-00003
316 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1289 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1289-N | 4600027788-06340-201CA-00003
317 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1290 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1290-N | 4600027788-06340-201CA-00003
318 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1290 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1290-N | 4600027788-06340-201CA-00003
319 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1291 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1291-N | 4600027788-06340-201CA-00003
320 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1291 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1291-N | 4600027788-06340-201CA-00003
321 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1292 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1292-N | 4600027788-06340-201CA-00003
322 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1292 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1292-N | 4600027788-06340-201CA-00003
323 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1433 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1433-N | 4600027788-06340-201CA-00003
324 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1434 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1434-N | 4600027788-06340-201CA-00003
325 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1435 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1435-N | 4600027788-06340-201CA-00003
326 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1436 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1436-N | 4600027788-06340-201CA-00003
327 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1437 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1437-N | 4600027788-06340-201CA-00003
328 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1438 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1438-N | 4600027788-06340-201CA-00003
329 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1439 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1439-N | 4600027788-06340-201CA-00003
330 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1440 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1440-N | 4600027788-06340-201CA-00003
331 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1293 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1293-N | 4600027788-06340-201CA-00003
332 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1293 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1293-N | 4600027788-06340-201CA-00003
333 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1294 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1294-N | 4600027788-06340-201CA-00003
334 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1294 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1294-N | 4600027788-06340-201CA-00003
335 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1295 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1295-N | 4600027788-06340-201CA-00003
336 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1295 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1295-N | 4600027788-06340-201CA-00003
337 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1296 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1296-N | 4600027788-06340-201CA-00003
338 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1296 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1296-N | 4600027788-06340-201CA-00003
339 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1297 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1297-N | 4600027788-06340-201CA-00003
340 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1297 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1297-N | 4600027788-06340-201CA-00003
341 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1298 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1298-N | 4600027788-06340-201CA-00003
342 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1298 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1298-N | 4600027788-06340-201CA-00003
343 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1299 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1299-N | 4600027788-06340-201CA-00003
344 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1299 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1299-N | 4600027788-06340-201CA-00003
345 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1300 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1300-N | 4600027788-06340-201CA-00003
346 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1300 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1300-N | 4600027788-06340-201CA-00003
347 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1301 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1301-N | 4600027788-06340-201CA-00003
348 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1301 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1301-N | 4600027788-06340-201CA-00003
349 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1302 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1302-N | 4600027788-06340-201CA-00003
350 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1302 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1302-N | 4600027788-06340-201CA-00003
351 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1303 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1303-N | 4600027788-06340-201CA-00003
352 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1303 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1303-N | 4600027788-06340-201CA-00003
353 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1304 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1304-N | 4600027788-06340-201CA-00003
354 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1304 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1304-N | 4600027788-06340-201CA-00003
355 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1305 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1305-N | 4600027788-06340-201CA-00003
356 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1305 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1305-N | 4600027788-06340-201CA-00003
357 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1306 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1306-N | 4600027788-06340-201CA-00003
358 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1306 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1306-N | 4600027788-06340-201CA-00003
359 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1441 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1441-N | 4600027788-06340-201CA-00003
360 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1442 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1442-N | 4600027788-06340-201CA-00003
361 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1443 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1443-N | 4600027788-06340-201CA-00003
362 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1444 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1444-N | 4600027788-06340-201CA-00003
363 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1445 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1445-N | 4600027788-06340-201CA-00003
364 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1446 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1446-N | 4600027788-06340-201CA-00003
365 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1447 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1447-N | 4600027788-06340-201CA-00003
366 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1307 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1307-N | 4600027788-06340-201CA-00003
367 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1307 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1307-N | 4600027788-06340-201CA-00003
368 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1308 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1308-N | 4600027788-06340-201CA-00003
369 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1308 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1308-N | 4600027788-06340-201CA-00003
370 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1309 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1309-N | 4600027788-06340-201CA-00003
371 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1309 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1309-N | 4600027788-06340-201CA-00003
372 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1448 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1448-N | 4600027788-06340-201CA-00003
373 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1248 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1248-N | 4600027788-06340-201CA-00004
374 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1248 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1248-N | 4600027788-06340-201CA-00004
375 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1249 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1249-N | 4600027788-06340-201CA-00004
376 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1249 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1249-N | 4600027788-06340-201CA-00004
377 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1250 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1250-N | 4600027788-06340-201CA-00004
378 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1250 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1250-N | 4600027788-06340-201CA-00004
379 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1251 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1251-N | 4600027788-06340-201CA-00004
380 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1251 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1251-N | 4600027788-06340-201CA-00004
381 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1252 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1252-N | 4600027788-06340-201CA-00004
382 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1252 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1252-N | 4600027788-06340-201CA-00004
383 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1253 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1253-N | 4600027788-06340-201CA-00004
384 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1253 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1253-N | 4600027788-06340-201CA-00004
385 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1254 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1254-N | 4600027788-06340-201CA-00004
386 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1254 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1254-N | 4600027788-06340-201CA-00004
387 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1255 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1255-N | 4600027788-06340-201CA-00004
388 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1255 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1255-N | 4600027788-06340-201CA-00004
389 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1419 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1419-N | 4600027788-06340-201CA-00004
390 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1420 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1420-N | 4600027788-06340-201CA-00004
391 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1421 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1421-N | 4600027788-06340-201CA-00004
392 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1422 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1422-N | 4600027788-06340-201CA-00004
393 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1418 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1418-N | 4600027788-06340-201CA-00004
394 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1246 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1246-N | 4600027788-06340-201CA-00004
395 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1246 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1246-N | 4600027788-06340-201CA-00004
396 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1247 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1247-N | 4600027788-06340-201CA-00004
397 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1247 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1247-N | 4600027788-06340-201CA-00004
398 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1242 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1242-N | 4600027788-06340-201CA-00004
399 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1242 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1242-N | 4600027788-06340-201CA-00004
400 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1243 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1243-N | 4600027788-06340-201CA-00004
401 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1243 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1243-N | 4600027788-06340-201CA-00004
402 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1244 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1244-N | 4600027788-06340-201CA-00004
403 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1244 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1244-N | 4600027788-06340-201CA-00004
404 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1245 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1245-N | 4600027788-06340-201CA-00004
405 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1245 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1245-N | 4600027788-06340-201CA-00004
406 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1416 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1416-N | 4600027788-06340-201CA-00004
407 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1417 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1417-N | 4600027788-06340-201CA-00004
408 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1241 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1241-N | 4600027788-06340-201CA-00004
409 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1241 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1241-N | 4600027788-06340-201CA-00004
410 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1240 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1240-N | 4600027788-06340-201CA-00004
411 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1240 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1240-N | 4600027788-06340-201CA-00004
412 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1239 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1239-N | 4600027788-06340-201CA-00004
413 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1239 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1239-N | 4600027788-06340-201CA-00004
414 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1238 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1238-N | 4600027788-06340-201CA-00004
415 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1238 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1238-N | 4600027788-06340-201CA-00004
416 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1237 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1237-N | 4600027788-06340-201CA-00004
417 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1237 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1237-N | 4600027788-06340-201CA-00004
418 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1200 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1200-N | 4600027788-06340-201CA-00005
419 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1200 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1200-N | 4600027788-06340-201CA-00005
420 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1201 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1201-N | 4600027788-06340-201CA-00005
421 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1201 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1201-N | 4600027788-06340-201CA-00005
422 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1202 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1202-N | 4600027788-06340-201CA-00005
423 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1202 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1202-N | 4600027788-06340-201CA-00005
424 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1203 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1203-N | 4600027788-06340-201CA-00005
425 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1203 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1203-N | 4600027788-06340-201CA-00005
426 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1204 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1204-N | 4600027788-06340-201CA-00005
427 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1204 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1204-N | 4600027788-06340-201CA-00005
428 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1205 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1205-N | 4600027788-06340-201CA-00005
429 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1205 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1205-N | 4600027788-06340-201CA-00005
430 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1206 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1206-N | 4600027788-06340-201CA-00005
431 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1206 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1206-N | 4600027788-06340-201CA-00005
432 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1207 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1207-N | 4600027788-06340-201CA-00005
433 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1207 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1207-N | 4600027788-06340-201CA-00005
434 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1208 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1208-N | 4600027788-06340-201CA-00005
435 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1208 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1208-N | 4600027788-06340-201CA-00005
436 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1209 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1209-N | 4600027788-06340-201CA-00005
437 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1209 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1209-N | 4600027788-06340-201CA-00005
438 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1210 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1210-N | 4600027788-06340-201CA-00005
439 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1210 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1210-N | 4600027788-06340-201CA-00005
440 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1211 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1211-N | 4600027788-06340-201CA-00005
441 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1211 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1211-N | 4600027788-06340-201CA-00005
442 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1212 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1212-N | 4600027788-06340-201CA-00005
443 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1212 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1212-N | 4600027788-06340-201CA-00005
444 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1213 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1213-N | 4600027788-06340-201CA-00005
445 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1213 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1213-N | 4600027788-06340-201CA-00005
446 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1214 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1214-N | 4600027788-06340-201CA-00005
447 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1214 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1214-N | 4600027788-06340-201CA-00005
448 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1215 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1215-N | 4600027788-06340-201CA-00005
449 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1215 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1215-N | 4600027788-06340-201CA-00005
450 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1216 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1216-N | 4600027788-06340-201CA-00005
451 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1216 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1216-N | 4600027788-06340-201CA-00005
452 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1217 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1217-N | 4600027788-06340-201CA-00005
453 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1217 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1217-N | 4600027788-06340-201CA-00005
454 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1218 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1218-N | 4600027788-06340-201CA-00005
455 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1218 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1218-N | 4600027788-06340-201CA-00005
456 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1219 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1219-N | 4600027788-06340-201CA-00005
457 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1219 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1219-N | 4600027788-06340-201CA-00005
458 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1220 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1220-N | 4600027788-06340-201CA-00005
459 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1220 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1220-N | 4600027788-06340-201CA-00005
460 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1221 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1221-N | 4600027788-06340-201CA-00005
461 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1221 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1221-N | 4600027788-06340-201CA-00005
462 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1222 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1222-N | 4600027788-06340-201CA-00005
463 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1222 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1222-N | 4600027788-06340-201CA-00005
464 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1223 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1223-N | 4600027788-06340-201CA-00005
465 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1223 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1223-N | 4600027788-06340-201CA-00005
466 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1224 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1224-N | 4600027788-06340-201CA-00005
467 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1224 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1224-N | 4600027788-06340-201CA-00005
468 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1225 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1225-N | 4600027788-06340-201CA-00005
469 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1225 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1225-N | 4600027788-06340-201CA-00005
470 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1226 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1226-N | 4600027788-06340-201CA-00005
471 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1226 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1226-N | 4600027788-06340-201CA-00005
472 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1227 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1227-N | 4600027788-06340-201CA-00005
473 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1227 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1227-N | 4600027788-06340-201CA-00005
474 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1228 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1228-N | 4600027788-06340-201CA-00005
475 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1228 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1228-N | 4600027788-06340-201CA-00005
476 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1229 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1229-N | 4600027788-06340-201CA-00005
477 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1229 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1229-N | 4600027788-06340-201CA-00005
478 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1230 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1230-N | 4600027788-06340-201CA-00005
479 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1230 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1230-N | 4600027788-06340-201CA-00005
480 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1231 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1231-N | 4600027788-06340-201CA-00005
481 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1231 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1231-N | 4600027788-06340-201CA-00005
482 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1232 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1232-N | 4600027788-06340-201CA-00005
483 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1232 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1232-N | 4600027788-06340-201CA-00005
484 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1233 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1233-N | 4600027788-06340-201CA-00005
485 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1233 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1233-N | 4600027788-06340-201CA-00005
486 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1234 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1234-N | 4600027788-06340-201CA-00005
487 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1234 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1234-N | 4600027788-06340-201CA-00005
488 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1235 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1235-N | 4600027788-06340-201CA-00005
489 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1235 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1235-N | 4600027788-06340-201CA-00005
490 | 2.1/2" | VMP |  | 2.1/2"-VMP-1236 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1236-N | 4600027788-06340-201CA-00005
491 | 1" | VBB |  | 1"-VBB-1236 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1236-N | 4600027788-06340-201CA-00005
492 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1400 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1400-N | 4600027788-06340-201CA-00005
493 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1401 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1401-N | 4600027788-06340-201CA-00005
494 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1402 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1402-N | 4600027788-06340-201CA-00005
495 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1403 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1403-N | 4600027788-06340-201CA-00005
496 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1404 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1404-N | 4600027788-06340-201CA-00005
497 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1405 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1405-N | 4600027788-06340-201CA-00005
498 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1406 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1406-N | 4600027788-06340-201CA-00005
499 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1407 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1407-N | 4600027788-06340-201CA-00005
500 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1408 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1408-N | 4600027788-06340-201CA-00005
501 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1409 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1409-N | 4600027788-06340-201CA-00005
502 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1410 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1410-N | 4600027788-06340-201CA-00005
503 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1411 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1411-N | 4600027788-06340-201CA-00005
504 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1412 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1412-N | 4600027788-06340-201CA-00005
505 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1413 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1413-N | 4600027788-06340-201CA-00005
506 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1414 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1414-N | 4600027788-06340-201CA-00005
507 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1415 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1415-N | 4600027788-06340-201CA-00005
508 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1011 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-200-H1-0960-N | 4600027788-06340-201CA-00001
509 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1011 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-200-H1-0960-N | 4600027788-06340-201CA-00001
510 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1012 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-8"-C2-0969-N | 4600027788-06340-201CA-00001
511 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1012 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-8"-C2-0969-N | 4600027788-06340-201CA-00001
512 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1108 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1156-N | 4600027788-06340-201CA-00002
513 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1109 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1156-N | 4600027788-06340-201CA-00002
514 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1110 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1157-N | 4600027788-06340-201CA-00002
515 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1111 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1158-N | 4600027788-06340-201CA-00003
516 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1112 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1160-N | 4600027788-06340-201CA-00003
517 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1113 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1161-N | 4600027788-06340-201CA-00003
518 | 6" | VCP |  | 6"-VCP-1450 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1450-N | 4600027788-06340-201CA-00003
519 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1114 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1007-N | 4600027788-06340-201CA-00004
520 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1067 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 4600027788-06340-201CA-00004
521 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1068 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1007-N | 4600027788-06340-201CA-00004
522 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1069 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-0976-N | 4600027788-06340-201CA-00004
523 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1075 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1053-N | 4600027788-06340-201CA-00004
524 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1061 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 4600027788-06340-201CA-00004
525 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1063 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 4600027788-06340-201CA-00004
526 | 8" | VMP |  | 8"-VMP-913 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | 4600027788-06340-201CA-00001
527 | 8" | VMP |  | 8"-VMP-915 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C2-0971-HC | 4600027788-06340-201CA-00001
528 | 8" | VMP |  | 8"-VMP-917 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C2-0971-HC | 4600027788-06340-201CA-00001
529 | 2" | VBB |  | 2"-VBB-903 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C2-0971-N | 4600027788-06340-201CA-00001
530 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1310 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1168-N | 4600027788-06340-201CA-00003
531 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1311 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1167-N | 4600027788-06340-201CA-00003
532 | 4” | VMP |  | 4”-VMP-970 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1170-N | 4600027788-06340-201CA-00003
533 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1170 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1170-N | 4600027788-06340-201CA-00003
534 | 1.1/2" | VVT |  | 1.1/2"-VVT-1170 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-4"-C5-1170-N | 4600027788-06340-201CA-00003
535 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1171 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1170-N | 4600027788-06340-201CA-00003
536 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1172 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 4600027788-06340-201CA-00003
537 | 1.1/2" | VBB |  | 1.1/2"-VBB-1175 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 4600027788-06340-201CA-00003

## Volumen_Obra (hidden)
2.1 | MANEJO RIPIOS
2.2 | REGADIO LIXIVIACION SECUNDARIA
2.3 | MANEJO DE SOLUCIONES PLS
2.4 | CONDUCCION
2.5 | SISTEMA CONTRA INCENDIO
2.6 | RECEPCION Y SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
19288.671
Ítem | AREA | APORTES | DESCRIPCION | UNID | CANT | POM
2.1.1.1.1 | MANEJO RIPIOS | PPC | Emplantillado G-10 | m3 | 17 | 0
2.1.1.1.2 | MANEJO RIPIOS | PPC | Hormigón Fundaciones, Muro y Radier G-25 | m3 | 140 | 0
2.1.1.1.3 | MANEJO RIPIOS | PPC | Acero de refuerzo A630-420H | kg | 8920 | 0
2.1.1.1.4 | MANEJO RIPIOS | PPC | Excavación estructural (incluye excavación malla a tierra) | m3 | 529 | 0
2.1.1.1.5 | MANEJO RIPIOS | PPC | Relleno estructural compactado (incluye relleno malla a tierra) | m3 | 417 | 0
2.1.1.10.1 | MANEJO RIPIOS | PPC | Suministro e Instalación Conductor desnudo blando, clase B, 19 hebras N° 2/0 AWG | m | 120 | 0
2.1.1.10.2 | MANEJO RIPIOS | PPC | Suministro e Instalación Conductor desnudo blando, clase B, 19 hebras N° 4/0 AWG | m | 560 | 0
2.1.1.10.3 | MANEJO RIPIOS | PPC | Suministro y Montaje de cámaras de registro | uni | 4 | 0
2.1.1.10.4 | MANEJO RIPIOS | PPC | Suministro y Montaje de GEL para mejoramiento de resistividad de suelo (Sacos de 14kilos) | uni | 280 | 0
2.1.1.10.5 | MANEJO RIPIOS | PPC | Suministro e Instalación Cables, canalizaciones y materiales menores | gl | 1 | 0
2.1.1.10.6 | MANEJO RIPIOS | PPC | Construcción Malla puesta a tierra: moldes soldadura termofusión, cámara de registro, etc. | gl | 1 | 0
2.1.1.11.1 | MANEJO RIPIOS | PPD | Montaje, conexionado de estación GPS repetidora 03622-ZT-1000 de acuerdo a puntos topográficos que se indicarán. incluye su infraestructura civil (para que termine en base de hormigón) de acuerdo a plano 4600020303-06700-221AT-00002. | uni | 1 | 0
2.1.1.11.10 | MANEJO RIPIOS | PPC | Suministro, Montaje, conexionado de dos switches de comunicación en Sala de Datos VTAP existente , incluye todo lo interior de acuerdo a plano 4600020303-06700-222AT-00001 | uni | 2 | 0
2.1.1.11.11 | MANEJO RIPIOS | PPC | Suministro, Montaje, conexionado, licencias, protocolos de prueba de estaciones de monitoreo (solo salas CO2), incluye todo lo interior de acuerdo a plano 4600020303-06700-222AT-00001 | uni | 1 | 0
2.1.1.11.2 | MANEJO RIPIOS | PPC | Suministro, Montaje, conexionado de cámara cctv 3622-NT-031 interior sala 220-SEL-011 incluye cable y accesorios necesarios, puesta en marcha, pruebas y protocolos correspondientes de acuerdo a plano 4600020303-06700-222AT-00001 y 4600020303-06700-HDDAT-00008 | uni | 1 | 0
2.1.1.11.3 | MANEJO RIPIOS | PPC | Suministro, Montaje, conexionado de Tablero de instrumentación 220-TDI-011 @ 013 incluye todo lo interior de acuerdo a plano 4600020303-06700-202AT-00001 | uni | 3 | 0
2.1.1.11.4 | MANEJO RIPIOS | PPC | Suministro, Montaje, conexionado de Gabinete de comunicaciones 6340-COM-911 en Sala LP3 existente , incluye todo lo interior de acuerdo a plano 4600020303-06700-220AT-00001 y 4600020303-06700-HDDAT-00005 | uni | 1 | 0
2.1.1.11.5 | MANEJO RIPIOS | PPC | Suministro, Montaje, conexionado, licencias, protocolos de prueba de cámaras que se configuran en los servidores existentes, puesta en marcha, pruebas y protocolos correspondientes. | uni | 27 | 0
2.1.1.11.6 | MANEJO RIPIOS | PPC | Suministro, Montaje, conexionado de Servidor Storage 6700-STG-001 en Sala de Datos VTAP existente , incluye todo lo interior de acuerdo a plano 4600020303-06700-222AT-00001 y 4600020303-06700-HDDAT-00011 | uni | 1 | 0
2.1.1.11.7 | MANEJO RIPIOS | PPC | Suministro, tendido, empalme (fusionado), protocolos de prueba, colocación de pictail en cada pelo, de fibra óptica 48 FO SM ADSS ,varios tramos, considerar referencia 4600020303-06700-CUBCO-00001 y 4600020303-06700-LSTII-00011, usar lo necesario para tender de acuerdo a norma y lugar que se coloca. | m | 6850 | 0
2.1.1.11.8 | MANEJO RIPIOS | PPC | Suministro, tendido, empalme (fusionado), protocolos de prueba, colocación de pictail en cada pelo, de fibra óptica 24 FO SM ADSS ,varios tramos, considerar referencia 4600020303-06700-CUBCO-00001 y 4600020303-06700-LSTII-00011, usar lo necesario para tender de acuerdo a norma y lugar que se coloca. | m | 11000 | 0
2.1.1.11.9 | MANEJO RIPIOS | PPC | Suministro, tendido, conexionado,de cables de instrumentación, control, y fuerza de 120VAC o 220 VAC para alimentación de equipos o tableros, varios lugares | m | 10000 | 0
2.1.1.13.1 | MANEJO RIPIOS | PPC | Tie-IN Desenergización y Energización Línea 23 kV Existente | gl | 1 | 0
2.1.1.13.2 | MANEJO RIPIOS | PPC | Retiro y Desarme Postes de 18 metros (1 portal y 4 postes de suspensión, etc) | gl | 1 | 0
2.1.1.13.3 | MANEJO RIPIOS | PPC | Suministro y Montaje Poste Remate (incluye ferreteria P. Remate y Suspensión) | uni | 2 | 0
2.1.1.13.4 | MANEJO RIPIOS | PPC | Construcción Banco de Ductos reforzado para tránsito pesado de 600x500 mm | m | 250 | 0
2.1.1.13.5 | MANEJO RIPIOS | PPC | Suministro y Montaje de conduit PVC 4" SCh-80 | m | 240 | 0
2.1.1.13.6 | MANEJO RIPIOS | PPC | Suministro y Montaje de conduit PVC 2" SCh-80 | m | 240 | 0
2.1.1.2.1 | MANEJO RIPIOS | PPD | Suministro y Montaje Cerco | m | 82 | 0
2.1.1.2.2 | MANEJO RIPIOS | PPD | Suministro y Montaje Portones | uni | 4 | 0
2.1.1.2.3 | MANEJO RIPIOS | PPD | Suministro y Montaje Parrilla de Piso ARS 6 | m2 | 13 | 0
2.1.1.2.4 | MANEJO RIPIOS | PPD | Suministro y Montaje Estructura Metálica Liviana 0 a 30 Kg/m | kg | 1044 | 0
2.1.1.2.5 | MANEJO RIPIOS | PPD | Suministro y Montaje Estructura Metálica Mediana 30 a 60 kg/m | kg | 651 | 0
2.1.1.2.6 | MANEJO RIPIOS | PPD | Suministro y Montaje de Barandas de acceso para la Sala Eléctrica | m | 70 | 0
2.1.1.3.1 |  | PPD | Montaje Sala Eléctrica prefabricada 27 x 6 x 3,5 m - 220-SEL-011 | uni | 1 | 0
2.1.1.3.2 |  | PPD | Montaje Equipo Aire Acondicionado, Exterior | uni | 1 | 0
2.1.1.3.3 |  | PPD | Montaje Ducto de Barras MT de 3000A | uni | 1 | 0
2.1.1.3.4 |  | PPD | Montaje Sistema Sobrepresión, Exterior | uni | 1 | 0
2.1.1.3.5 |  | PPD | Montaje Resistencia de Puesta a Tierra, Exterior | uni | 1 | 0
2.1.1.3.6 |  | PPD | Montaje Transformador 10/13 MVA,KNAN KNAF 23/4,16 kV, Exterior | uni | 1 | 0
2.1.1.3.7 |  | PPD | Montaje Transformador 300 KVA de 4,16/0,6 kV, Exterior | uni | 1 | 0
2.1.1.3.8 |  | PPD | Montaje Transformador 150 KVA de 600/400-231 V, Exterior | uni | 1 | 0
2.1.1.3.9 |  | PPD | Montaje Celda GIS a piso 23kV, y apoyo en puesta marcha | uni | 2 | 0
2.1.1.4.1 |  | PPC | Construcción Cámara Eléctrica de hormigón 2000x2000x2400 mm con tapa | un | 8 | 0
2.1.1.4.2 |  | PPC | Construcción Banco de Ductos reforzado para tránsito pesado de 1610x1100 mm | m | 93 | 0
2.1.1.4.3 |  | PPC | Construcción Banco de Ductos reforzado para tránsito pesado de 600x600 mm | m | 252 | 0
2.1.1.4.4 |  | PPC | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 4/0 | m | 700 | 0
2.1.1.4.5 |  | PPC | Suministro y Montaje de conduit PVC 2" SCH-80 | m | 210 | 0
2.1.1.4.6 |  | PPC | Suministro y Montaje de conduit PVC 4" SCH-80 | m | 1537 | 0
2.1.1.4.7 |  | PPC | Suministro y Montaje de conduit PVC 6" SCH-81 | m | 2130 | 0
2.1.1.5.1 |  | PPC | Suministro y Montaje, F1: COOLON LED Lighting HT66-NWT-NOP-RPS HT66 LED Luminaria 320 W y Poste de 9 metros | uni | 5 | 0
2.1.1.5.2 |  | PPC | Suministro y Montaje, F3: Holophane PLED2 05L 4K AS UN NA G L5H PETROLUX 2 LED WET LOCATION | uni | 4 | 0
2.1.1.5.3 |  | PPC | Suministro y Montaje, F3: Holophane PLED2 05L 4K AS UN NA G L5H PETROLUX 2 LED WET LOCATION y poste de 2.5 metros | uni | 2 | 0
2.1.1.5.4 |  | PPC | Suministro y Montaje, F4: Holophane PLED2 10L 4K AS UN NA G L5H PETROLUX 2 LED WET LOCATION | uni | 5 | 0
2.1.1.5.5 |  | PPC | Suministro y Montaje, F5: Philips WT120C G2 L1500 1X LED80S/840 | uni | 4 | 0
2.1.1.6.1 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa 300x100 mm horizontal de acero galvanizado en caliente, equipada con , eclisas, pernos, tuercas y golillas | m | 85 | 0
2.1.1.6.10 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión curva vertical interior 90° de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm con radio curvatura 600 mm , equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 4 | 0
2.1.1.6.11 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión curva vertical exterior 90° de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con soporte, | uni | 8 | 0
2.1.1.6.12 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, horizontal de acero galvanizado en caliente de 750x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | m | 125 | 0
2.1.1.6.13 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión T de acero galvanizado en caliente de 750x750x750 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 | 0
2.1.1.6.14 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión T de acero galvanizado en caliente de 750x750x300 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con , eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 | 0
2.1.1.6.15 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 750x100 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 | 0
2.1.1.6.16 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión curva vertical exterior 90° de acero galvanizado en caliente de 750x100 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con , eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 | 0
2.1.1.6.17 |  | PPC | Suministro y Montaje de soporte escalerillas tipo trapecio de 1200 mm x 750 mm para sala eléctrica , 4 niveles con rieles unistrut, hilo corrido 1/2 ".golillas. Mordazas y tuercas | uni | 20 | 0
2.1.1.6.18 |  | PPC | Suministro y Montaje de soporte escalerillas tipo trapecio de 1200 mm x 1250 mm para sala eléctrica , 4 niveles con rieles unistrut, hilo corrido 1/2 ".golillas. Mordazas y tuercas | uni | 20 | 0
2.1.1.6.19 |  | PPC | Suministro y Montaje de soporte escalerillas tipo escuadra para muro cortafuego de 750 mm para sala eléctrica , 3 niveles con rieles unistrut, hilo corrido 1/2 ".golillas. Mordazas y tuercas | uni | 12 | 0
2.1.1.6.2 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión T de acero galvanizado en caliente de 300x300x300 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 | 0
2.1.1.6.20 |  | PPC | Suministro y Montaje de soporte metálico para Ducto de Barras MT de 3000 A | uni | 2 | 0
2.1.1.6.21 |  | PPC | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente para luminarias de 1", con soporte | m | 280 | 0
2.1.1.6.22 |  | PPC | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente para luminarias de 1 1/2 ", con soporte | m | 5 | 0
2.1.1.6.23 |  | PPC | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 2/0 para aterrizar escalerillas, incluye ferretería | m | 300 | 0
2.1.1.6.3 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm con radio de curvatura 300 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 4 | 0
2.1.1.6.4 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión curva vertical interior 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm con radio curvatura 300 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas. | uni | 1 | 0
2.1.1.6.5 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión curva vertical exterior 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm con radio curvatura 300 mm, equipada , eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 | 0
2.1.1.6.6 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, horizontal de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | m | 160 | 0
2.1.1.6.7 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión T de acero galvanizado en caliente de 600x600x600 mm con radio curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 3 | 0
2.1.1.6.8 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión T de acero galvanizado en caliente de 600x600x300 mm con radio curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 | 0
2.1.1.6.9 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 600x100mm con radio curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 | 0
2.1.1.7.1 |  | PPC | Suministro y Montaje Tablero Enchufes 220-TEF-011 : 380-220V, 50Hz, 15 kA, NEMA 4X, incluye botonera, protección de corriente, diferencial tomas de corriente 32A trifásico y 16 A monofásico | uni | 1 | 0
2.1.1.7.2 |  | PPC | Suministro y Montaje Tablero Enchufes 220-TEF-012 : 380-220V, 50Hz, 15 kA, NEMA 4X, incluye botonera, protección de corriente, diferencial tomas de corriente 32A trifásico y 16 A monofásico | uni | 1 | 0
2.1.1.8.1 |  | PPC | Suministro e Instalación Monoconductor 3x1c, Calibre 500 MCM, Clase 35 Kv | m | 900 | 0
2.1.1.8.10 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 8 AWG, Clase 1 kV | m | 263 | 0
2.1.1.8.11 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x4c, Calibre 8 AWG, Clase 1 kV | m | 110 | 0
2.1.1.8.12 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x4c, Calibre 10 AWG, Clase 1 kV | m | 1030 | 0
2.1.1.8.13 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 12 AWG, Clase 1 kV | m | 1000 | 0
2.1.1.8.14 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x4c, Calibre 12 AWG, Clase 1 kV | m | 2000 | 0
2.1.1.8.15 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x7c, Calibre 14 AWG, Clase 1 kV | m | 900 | 0
2.1.1.8.16 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x8t, Apantallado, Calibre 18 AWG, Clase 1 kV | m | 900 | 0
2.1.1.8.2 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 750 MCM, Clase 5 kV | m | 100 | 0
2.1.1.8.3 |  | PPC | Suministro e Instalación Monoconductor 3x1c, Calibre 500 MCM, Clase 5 kV | m | 1500 | 0
2.1.1.8.4 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 250 MCM, Clase 5 kV | m | 310 | 0
2.1.1.8.5 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 4/0 AWG, Clase 5 kV | m | 1000 | 0
2.1.1.8.6 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 2/0 AWG, Clase 5 kV | m | 50 | 0
2.1.1.8.7 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x4c, Calibre 4/0 AWG, Clase 1 kV | m | 410 | 0
2.1.1.8.8 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 2 AWG, Clase 1 kV | m | 200 | 0
2.1.1.8.9 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x4c, Calibre 6 AWG, Clase 1 kV | m | 45 | 0
2.1.1.9.1 |  | PPC | Suministro y Montaje Kit de Mufas Terminales uso exterior de 35 kV, BIL 200 kV para cable monoconductor 500 MCM | uni | 12 | 0
2.1.1.9.2 |  | PPC | Suministro y Montaje Kit trifásico de Mufas Terminales uso exterior de 5 kV, BIL 95 kV para cable tripolar 250 MCM | uni | 4 | 0
2.1.1.9.3 |  | PPC | Suministro y Montaje Kit de Mufas Terminales uso exterior de 5 kV, BIL 95 kV para cable monoconductor 500 MCM | uni | 12 | 0
2.1.2.1.1 |  | PPC | Excavación masiva. Material común | m3 | 61859 | 0
2.1.2.1.2 |  | PPC | Relleno masivo compactado controlado | m3 | 52316 | 0
2.1.2.2.1 |  | PPC | Excavación masiva. Material común | m3 | 1087 | 0
2.1.2.2.2 |  | PPC | Relleno masivo compactado controlado | m3 | 5431 | 0
2.1.2.3.1 |  | PPC | Excavación masiva. Material común | m3 | 12525 | 0
2.1.2.3.2 |  | PPC | Relleno masivo compactado controlado, incluye relleno en área de acceso de los equipos hacia botadero (sector de operación) | m3 | 86672 | 0
2.1.3.1.1 |  | PPC | Emplantillado G-10 | m3 | 6 | 0
2.1.3.1.2 |  | PPC | Hormigón Fundaciones, Muro y Radier G-25 | m3 | 128 | 0
2.1.3.1.3 |  | PPC | Acero de refuerzo A630-420H | kg | 13334 | 0
2.1.3.1.4 |  | PPC | Excavación estructural | m3 | 158 | 0
2.1.3.1.5 |  | PPC | Relleno estructural compactado | m3 | 85 | 0
2.1.3.11.1 |  | PPC | Suministro, tendido, empalme (fusionado) de fibra óptica 24 FO SM ADSS protocolos de prueba, colocación de pictail en cada pelo, tramo entre Sala eléctrica existente 220-SEL-011 y Gabinete RTU y desde éste hasta e Equipo de Subestación elevadora, de donde se alimenta el Tripper, usar lo necesario para tender de acuerdo a norma y lugar que se coloca. | m | 300 | 0
2.1.3.11.2 |  | PPC | Suministro, tendido, conexionado,de cables de instrumentación, control, y fuerza de 120VAC o 220 VAC para alimentación de sensores de temperatura, vibración etc. y varios que se requiera una vez que se tenga implementado la nueva subestación Elevadora y Tripper modificado. | m | 1000 | 0
2.1.3.11.3 |  | PPC | Suministro, Montaje, conexionado de Tablero 220-RTU-012 incluye todo lo interior de acuerdo a plano 4600020303-036200-202EL-00009 | uni | 1 | 0
2.1.3.11.4 |  | PPC | Suministro, montaje, conexionado y PEM 3622-SWA-206/3622-PPO-206 y Modem. | gl | 1 | 0
2.1.3.11.5 |  | PPC | Suministro, montaje, conexionado y PEM 220-SWA-007 y 220-SWA-008. | gl | 1 | 0
2.1.3.2.1 |  | PPD | Suministro y Montaje Cerco | m | 55 | 0
2.1.3.2.2 |  | PPD | Suministro y Montaje Portones | uni | 1 | 0
2.1.3.2.3 |  | PPD | Suministro y Montaje Parrilla de Piso ARS 6 | m2 | 17 | 0
2.1.3.2.4 |  | PPD | Suministro y Montaje Estructura Metálica Liviana 0 a 30 Kg/m | kg | 300 | 0
2.1.3.2.5 |  | PPD | Suministro y Montaje Estructura Metálica Mediana 30 a 60 kg/m | kg | 150 | 0
2.1.3.3.1 |  | PPD | Montaje Transformador Elevador 3.5 MVA,KNAN KNAF 4,16/6,9 kV, Exterior con celda MT | uni | 1 | 0
2.1.3.3.2 |  | PPD | Montaje Resistencia de Puesta a Tierra, Exterior | uni | 1 | 0
2.1.3.3.3 |  | PPD | Montaje Transformador 50 KVA, Exterior | uni | 1 | 0
2.1.3.5.1 |  | PPC | Suministro y Montaje, F1: COOLON LED Lighting HT66-NWT-NOP-RPS HT66 LED Luminaria 320 W y Poste de 9 metros | uni | 2 | 0
2.1.3.5.2 |  | PPC | Suministro y Montaje, F3: Holophane PLED2 05L 4K AS UN NA G L5H PETROLUX 2 LED WET LOCATION, montaje muro | uni | 4 | 0
2.1.3.5.3 |  | PPC | Suministro y Montaje, F3: Holophane PLED2 05L 4K AS UN NA G L5H PETROLUX 2 LED WET LOCATION y poste 2.5 metros | uni | 1 | 0
2.1.3.6.1 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa 300x100 mm horizontal de acero galvanizado en caliente, equipada con soporte a muro , eclisas, pernos, tuercas y golillas | m | 18 | 0
2.1.3.6.2 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm con radio de curvatura 300 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 | 0
2.1.3.6.3 |  | PPC | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente para luminarias de 1", con soporte | m | 50 | 0
2.1.3.6.4 |  | PPC | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 2/0 para aterrizar escalerillas, incluye ferretería | m | 20 | 0
2.1.3.7.1 |  | PPC | Suministro y Montaje Tablero 220-TDF-013 : 380-220V, 50Hz, 15 kA, NEMA 4X | uni | 1 | 0
2.1.3.7.2 |  | PPC | Suministro y Montaje Tablero Enchufes 220-TEF-013 : 380-220V, 50Hz, 15 kA, NEMA 4X, tomas de corriente 32A trifásico y 16 A monofásico | uni | 1 | 0
2.1.3.8.2 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 1 AWG, Clase 5 kV | m | 10 | 0
2.1.3.8.3 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 2 AWG, Clase 1 kV | m | 25 | 0
2.1.3.8.4 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 8 AWG, Clase 1 kV | m | 10 | 0
2.1.3.8.5 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 10 AWG, Clase 1 kV | m | 10 | 0
2.1.3.8.6 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 12 AWG, Clase 1 kV | m | 60 | 0
2.1.3.9.1 |  | PPC | Suministro y Montaje Kit de Mufas Terminales uso exterior de 15 kV, BIL 110 kV para cable monoconductor 500 MCM | uni | 18 | 0
2.1.3.9.2 |  | PPC | Suministro y Montaje Kit trifásico de Mufas Terminales uso exterior de 5 kV, BIL 95 kV para cable multiconductor 1AWG | uni | 12 | 0
2.2.1.1.1 |  | PPD | Montaje, pruebas y puesta en servicio Bomba de impulsión de refino TAG 3631-BVT-001@004 POT 4 x 600 Equipo nuevo, Tipo centrífuga turbina vertical. Capacidad 1.091 m3/h @120,7 mcf Bombas operadas mediante VDF 3 Operativa + 1 Stand-by | uni | 4 | 0
2.2.1.1.2 |  | PPC | Suministro, montaje , pruebas y puesta en servicio Ducha de emergencia y lava-ojos TAG 3631-DLO-001 POT - Equipo nuevo. Instalado en sector bombas de refino. Incluye suministro de agua autónomo capacidad 1.000 litros. Incluye cabina. | uni | 1 | 0
2.2.2.1.1 |  | PPC | Relleno estructural compactado | m3 | 34 | 0
2.2.2.1.2 |  | PPC | Emplantillado G-10 | m3 | 20 | 0
2.2.2.1.3 |  | PPC | Hormigón Fundaciones G-25 | m3 | 14 | 0
2.2.2.1.4 |  | PPC | Retiro y Desmontaje Matriz de Impulsion 600 mm Existente | m | 1430 | 0
2.2.3.1.1 |  | PPC | Excavación estructural, terreno común (incluye excavación malla a tierra) | m3 | 638 | 0
2.2.3.1.2 |  | PPC | Relleno estructural compactado (incluye relleno malla a tierra) | m3 | 483 | 0
2.2.3.1.3 |  | PPC | Emplantillado G-10 | m3 | 24 | 0
2.2.3.1.4 |  | PPC | Hormigón Fundaciones y Muro G-25 | m3 | 183 | 0
2.2.3.1.7 |  | PPC | Acero de refuerzo A630-420H | kg | 13771 | 0
2.2.3.10.1 |  | PPC | Suministro y Montaje Kit trifásico de Mufas Terminales uso exterior de 35 kV, BIL 200 kV para cable multiconductor 250 MCM | uni | 4 | 0
2.2.3.10.2 |  | PPC | Suministro y Montaje Kit de Mufas Terminales uso exterior de 5 kV, BIL 95 kV para cable multiconductor 500 MCM | uni | 6 | 0
2.2.3.10.3 |  | PPC | Suministro y Montaje Kit trifásico de Mufas Terminales uso exterior de 5 kV, BIL 95 kV para cable multiconductor 2/0 AWG | uni | 10 | 0
2.2.3.11.1 |  | PPC | Suministro e Instalación, Conductor desnudo blando, clase B, 19 hebras N° 2/0 AWG | m | 400 | 0
2.2.3.11.2 |  | PPC | Suministro e Instalación, Conductor desnudo blando, clase B, 19 hebras N° 4/0 AWG | m | 650 | 0
2.2.3.11.3 |  | PPC | Construcción Malla puesta a tierra: moldes soldadura termofusión, cámara de registro, etc. | gl | 1 | 0
2.2.3.11.4 |  | PPC | Suministro y Montaje de cámaras de registro | uni | 4 | 0
2.2.3.11.5 |  | PPC | Suministro y Montaje de GEL para mejoramiento de resistividad de suelo (Sacos de 14kilos) | uni | 280 | 0
2.2.3.12.1 |  | PPC | Suministro, Montaje, conexionado de cámara cctv 3631-NT-9001@3631-NT-9003 en sector sala 230-SEL-011 incluye cable y accesorios necesarios, puesta en marcha, pruebas y protocolos correspondientes de acuerdo a plano 4600020303-06700-100AT-00006 y 4600020303-06700-HDDAT-00008 | uni | 3 | 0
2.2.3.12.2 |  | PPC | Suministro, Montaje, conexionado de Tablero de instrumentación 230-TDI-011 @ 013 incluye todo lo interior de acuerdo a plano 4600020303-06700-220AT-00001 | uni | 3 | 0
2.2.3.12.3 |  | PPD | Montaje, conexionado de Tablero de instrumentación 220-TDI-902 y 220-PC-901 @ 904 incluye todo lo interior de acuerdo a plano 4600020303-06700-202AT-00003 y 4600020303-06700-100CO-00006 | uni | 5 | 0
2.2.3.12.4 |  | PPC | Suministro, Montaje, conexionado de Tablero de fuerza y alumbrado 220-TDF-902 incluye todo lo interior de acuerdo a plano 4600020303-03620-202EL-00008, 4600020303-06510-ESPEL-00021 y 4600020303-06700-100CO-00006 | uni | 1 | 0
2.2.3.12.5 |  | PPC | Suministro, tendido, conexionado,de cables de instrumentación, control, y fuerza de 120VAC o 220 VAC para alimentación de equipos o tableros, varios lugares | m | 6000 | 0
2.2.3.2.1 |  | PPC | Excavación masiva. Material común | m3 | 20000 | 0
2.2.3.2.2 |  | PPC | Relleno masivo compactado | m3 | 2267 | 0
2.2.3.3.1 |  | PPD | Suministro y Montaje Cerco | m | 165 | 0
2.2.3.3.2 |  | PPD | Suministro y Montaje Portones | uni | 4 | 0
2.2.3.3.3 |  | PPD | Suministro y Montaje de Barandas de acceso para la Sala Eléctrica | m | 106 | 0
2.2.3.3.4 |  | PPD | Suministro y Montaje Parrilla de Piso ARS 6 | m2 | 17 | 0
2.2.3.3.5 |  | PPD | Suministro y Montaje Estructura Metálica Liviana 0 a 30 Kg/m | kg | 164 | 0
2.2.3.4.1 |  | PPD | Montaje Sala Eléctrica prefabricada 26 x 6 x 3,5 m | uni | 1 | 0
2.2.3.4.2 |  | PPD | Montaje Subestación Unitaria 4,1/5,1 MVA KNAN KNAF 23/4,16kV, Exterior | uni | 1 | 0
2.2.3.4.3 |  | PPD | Montaje Sistema de Aire Acondicionado, Exterior | uni | 1 | 0
2.2.3.4.4 |  | PPD | Montaje Sistema Sobrepresión, Exterior | uni | 1 | 0
2.2.3.4.5 |  | PPD | Montaje Resistencia de Puesta a Tierra, Exterior | uni | 1 | 0
2.2.3.4.6 |  | PPD | Montaje Transformador 750 kVA de 4,16/0,6 kV, Exterior | uni | 1 | 0
2.2.3.4.7 |  | PPD | Montaje Transformador 150 kVA de 600/400-231V, Exterior | uni | 1 | 0
2.2.3.4.8 |  | PPD | Montaje Celda GIS a piso 23kV, y apoyo en puesta marcha | uni | 1 | 0
2.2.3.5.1 |  | PPC | Construcción Banco ductos | m | 57 | 0
2.2.3.5.2 |  | PPC | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 4/0 | m | 120 | 0
2.2.3.5.3 |  | PPC | Suministro e Instalación, CONDUIT PVC SCH80 4" X 6 MT | m | 300 | 0
2.2.3.5.4 |  | PPC | Suministro e Instalación, CONDUIT PVC SCH80 2" X 6 MT | m | 600 | 0
2.2.3.5.5 |  | PPC | Construcción Cámara Eléctrica de hormigón 1,0x1,0x1,6 m | uni | 1 | 0
2.2.3.5.6 |  | PPC | Construcción Cámara Eléctrica de hormigón 2,0x2,0x2,2 m | uni | 2 | 0
2.2.3.5.7 |  | PPC | Construcción Cámara Eléctrica de hormigón 1,5x1,5x1,8 m | uni | 1 | 0
2.2.3.6.1 |  | PPC | Suministro y Montaje, F1: COOLON LED Lighting HT66-NWT-NOP-RPS HT66 LED luminaria 320 W con poste de 8.5 metros | uni | 5 | 0
2.2.3.6.2 |  | PPC | Suministro y Montaje, F3: Holophane PLED2 05L 4K AS UN NA G L5H PETROLUX 2 LED WET LOCATION | uni | 6 | 0
2.2.3.6.3 |  | PPC | Suministro y Montaje, F4: Holophane PLED2 10L 4K AS UN NA G L5H PETROLUX 2 LED WET LOCATION | uni | 18 | 0
2.2.3.6.4 |  | PPC | Suministro y Montaje, F4: Holophane PLED2 10L 4K AS UN NA G L5H PETROLUX 2 LED WET LOCATION, con poste de 2.5 metros | uni | 2 | 0
2.2.3.6.5 |  | PPC | Suministro y Montaje, F5: PHILIPS BGP760 T25 1 xLED49-4S/840 DM12 | uni | 2 | 0
2.2.3.6.6 |  | PPC | Suministro y Montaje, F6: PHILIPS WT120C G2 L1500 1 xLED80S/840 | uni | 3 | 0
2.2.3.7.1 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa 300x100 mm horizontal de acero galvanizado en caliente, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | m | 20 | 0
2.2.3.7.10 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical interior 90° de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm con radio curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 | 0
2.2.3.7.11 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical exterior 90° de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 3 | 0
2.2.3.7.12 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, horizontal de acero galvanizado en caliente de 750x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | m | 150 | 0
2.2.3.7.13 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión T de acero galvanizado en caliente de 750x750x750 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 | 0
2.2.3.7.14 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión T de acero galvanizado en caliente de 750x750x600 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 | 0
2.2.3.7.15 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión T de acero galvanizado en caliente de 750x750x300 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 | 0
2.2.3.7.16 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 750x100 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 | 0
2.2.3.7.17 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical exterior 90° de acero galvanizado en caliente de 750x100 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 4 | 0
2.2.3.7.18 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, horizontal de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | m | 40 | 0
2.2.3.7.19 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 | 0
2.2.3.7.2 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 | 0
2.2.3.7.20 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical interior 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas. | uni | 2 | 0
2.2.3.7.21 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical exterior 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 4 | 0
2.2.3.7.22 |  | PPC | Suministro y Montaje de soporte escalerillas tipo trapecio de 1200 mm x 750 mm para sala eléctrica ,3 niveles con rieles unistrut, hilo corrido 1/2 ".golillas. Mordazas y tuercas | uni | 20 | 0
2.2.3.7.23 |  | PPC | Suministro y Montaje de soporte escalerillas tipo escuadra para muro cortafuego de 750 mm para sala eléctrica , 3 niveles con rieles unistrut, hilo corrido 1/2 ".golillas. Mordazas y tuercas | uni | 12 | 0
2.2.3.7.24 |  | PPC | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente para luminarias de 1", con soporte | m | 230 | 0
2.2.3.7.25 |  | PPC | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 2/0 para aterrizar escalerillas, incluye ferretería | m | 300 | 0
2.2.3.7.3 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm con radio de curvatura 300 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 | 0
2.2.3.7.4 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical exterior 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm con radio de curvatura 300 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 | 0
2.2.3.7.5 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical interior 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm con radio de curvatura 300 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 | 0
2.2.3.7.6 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, horizontal de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | m | 85 | 0
2.2.3.7.7 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión T de acero galvanizado en caliente de 600x600x600 mm con radio curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 | 0
2.2.3.7.8 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión T de acero galvanizado en caliente de 600x600x300 mm con radio curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 | 0
2.2.3.7.9 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 | 0
2.2.3.8.1 |  | PPC | Suministro y Montaje Tablero Enchufes 220-TEF-011 : 380-220V, 50Hz, 15 kA, NEMA 4X, incluye botonera, protección de corriente, diferencial tomas de corriente 32A trifásico y 16 A monofásico | uni | 1 | 0
2.2.3.8.2 |  | PPC | Suministro y Montaje Tablero botoneras de control, NEMA 4X, incluye incluye pulsador ROJO de parada, VERDE de partida y botón de parada de emergencia con retención de bloqueo y estructura soporte | uni | 4 | 0
2.2.3.9.1 |  | PPC | Instalación, Multiconductor 1x3c, Calibre 2/0 AWG, Clase 35 kV | m | 120 | 0
2.2.3.9.10 |  | PPC | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x7c, Calibre 14 AWG, Clase 1 kV | m | 600 | 0
2.2.3.9.11 |  | PPC | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x8t, Apantallado, Calibre 18 AWG, Clase 1 kV | m | 600 | 0
2.2.3.9.2 |  | PPC | Instalación, Multiconductor 3x1c, Calibre 350 MCM, Clase 5 kV | m | 100 | 0
2.2.3.9.3 |  | PPC | Instalación, Multiconductor 1x3c, Calibre 1 AWG , Clase 5 kV | m | 500 | 0
2.2.3.9.4 |  | PPC | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x4c, Calibre 350 MCM, Clase 1 kV | m | 100 | 0
2.2.3.9.5 |  | PPC | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x4c, Calibre 4/0 AWG, Clase 1 kV | m | 205 | 0
2.2.3.9.6 |  | PPC | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x4c, Calibre 6 AWG, Clase 1 kV | m | 30 | 0
2.2.3.9.7 |  | PPC | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x4c, Calibre 8 AWG, Clase 1 kV | m | 170 | 0
2.2.3.9.8 |  | PPC | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x4c, Calibre 12 AWG, Clase 1 kV | m | 10 | 0
2.2.3.9.9 |  | PPC | Suministro e Instalación, Monoconductor 1x2c, Calibre 12 AWG, Clase 1 kV | m | 600 | 0
2.3.1.1.1 |  | PPC | Excavación masiva material común (Piscina) | m3 | 454 | 0
2.3.1.1.2 |  | PPC | Excavación masiva material ripable (Piscina) | m3 | 998 | 0
2.3.1.1.3 |  | PPC | Excavación Material No Ripable | m3 | 363 | 0
2.3.1.1.4 |  | PPC | Relleno estructural compactado | m3 | 938 | 0
2.3.1.1.5 |  | PPC | Instalación Geomembrana HDPE e= 1,5mm (Piscina) | m2 | 556 | 0
2.3.1.1.6 |  | PPC | Suministro y montaje Stud Liner | m2 | 375 | 0
2.3.1.1.7 |  | PPC | Retiro y Entrega de Postaciones Existentes | gl | 1 | 0
2.3.1.10.1 |  | PPC | Suministro, Montaje, de sensor de flujo ultrasónico 3631-FE-92114, 3631-FE-92214A, 3631-FE-92214B y transmisor de flujo ultrasónico 3631-FIT-92114, 3631-FIT-92214A, 3631-FIT-92214B puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03631-201ME-00001 , 4600020303-06700-HDDAT-00006 y 4600020303-06700-210AT-00004. | uni | 3 | 0
2.3.1.10.2 |  | PPC | Suministro, Montaje, de transmisor Indicador de Presión PIT-92113B, 92113C, 92113D, conexionado, puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03631-201ME-00001 , 4600020303-06700-HDDCO-00007 y 4600020303-06700-100AT-00007. | uni | 3 | 0
2.3.1.10.3 |  | PPC | Suministro, Montaje, de transmisor Indicador de Presión Wireless HART -PIT-90113, 90213, 90313, 90413 y 92113, conexionado, puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03631-201ME-00001 , 4600020303-06700-HDDCO-00001. | uni | 5 | 0
2.3.1.10.4 |  | PPC | Suministro, Montaje, de sensor de Nivel ultrasónico 3631-LE-90010 y Transmisor de Nivel ultrasónico 3631-LIT-90010 puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03631-201ME-00001 , 4600020303-06700-HDDAT-00009. | uni | 1 | 0
2.3.1.10.5 |  | PPC | Montaje de Válvula autorreguladora de presión 100 - 200 kP 03631-PCV-93112, 93212, 93312, 93412, 93512, 93612, 93712, 93812, conexionado, puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03631-201ME-00001 , 4600020303-06700-HDDAT-00005. | uni | 8 | 0
2.3.1.10.6 |  | PPD | Montaje de Válvula autorreguladora de presión PCV-90122 @, 98332, conexionado, puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03631-201ME-00002 / 3 , 4600020303-06700-HDDAT-00005. | uni | 83 | 0
2.3.1.10.7 |  | PPD | Montaje de Manómetros 0-400 kPa / 0-60 PSI PI-90121 @ 90331, conexionado, puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03631-201ME-00002 / 3 , 4600020303-06700-HDDAT-00004 | uni | 83 | 0
2.3.1.10.8 |  | PPD | Montaje, de transmisor Indicador de Presión Wireless HART -PIT-90123 @ 98333,conexionado, puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03631-201ME-00002 / 3 , 4600020303-06700-HDDCO-00001 | uni | 83 | 0
2.3.1.2.1 |  | PPC | Excavación masiva. Material común | m3 | 2479 | 0
2.3.1.2.2 |  | PPC | Relleno masivo compactado | m3 | 4045 | 0
2.3.1.3.1 |  | PPC | Emplantillado G-10 | m3 | 27 | 0
2.3.1.3.2 |  | PPC | Hormigón Fundaciones, muro y radier G-25 | m3 | 251 | 0
2.3.1.3.3 |  | PPC | Acero de refuerzo A630-420H | kg | 24388 | 0
2.3.1.4.1 |  | PPD | Suministro y Montaje Cerco | m | 82 | 0
2.3.1.4.2 |  | PPD | Suministro y Montaje Portones | uni | 1 | 0
2.3.1.4.3 |  | PPD | Suministro y Montaje Barandas | m | 62 | 0
2.3.1.4.4 |  | PPD | Suministro y Montaje Parrilla de Piso ARS 6 | m2 | 14 | 0
2.3.1.4.5 |  | PPD | Suministro y Montaje Estructura Metálica Liviana 0 a 30 Kg/m | kg | 1044 | 0
2.3.1.4.6 |  | PPD | Suministro y Montaje Estructura Metálica Mediana 30 a 60 kg/m | kg | 651 | 0
2.3.1.5.1 |  | PPC | Construcción Cámara Eléctrica de hormigón 2000x2000x2400 mm con tapa | uni | 1 | 0
2.3.1.5.2 |  | PPC | Construcción Banco de Ductos reforzado para tránsito pesado de 1310x740 mm | m | 40 | 0
2.3.1.5.3 |  | PPC | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 4/0 | m | 100 | 0
2.3.1.5.4 |  | PPC | Suministro y Montaje de conduit PVC 2" SCH-80 | m | 800 | 0
2.3.1.5.5 |  | PPC | Suministro y Montaje de conduit PVC 4" SCH-80 | m | 270 | 0
2.3.1.6.1 |  | PPC | Suministro y Montaje, F2: COOLON LED Lighting HT66-NWT-NOP-RPS HT66 LED luminaria 467 W, con poste de 5 metros | uni | 3 | 0
2.3.1.6.2 |  | PPC | Suministro y Montaje, F2: COOLON LED Lighting HT66-NWT-NOP-RPS HT66 LED luminaria 467 W, con poste de 8,5 metros | uni | 4 | 0
2.3.1.6.3 |  | PPC | Suministro y Montaje, F4: Holophane PLED2 10L 4K AS UN NA G L5H PETROLUX 2 LED WET LOCATION, con poste de 3,5 metros | uni | 1 | 0
2.3.1.7.1 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa 600x100 mm horizontal de acero galvanizado en caliente, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | m | 40 | 0
2.3.1.7.2 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 | 0
2.3.1.7.3 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical interior 90° de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm con radio curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 | 0
2.3.1.7.4 |  | PPC | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical exterior 90° de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 4 | 0
2.3.1.7.5 |  | PPC | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente para luminarias de 1", con soporte | m | 60 | 0
2.3.1.7.6 |  | PPC | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 2/0 para aterrizar escalerillas, incluye ferretería | m | 50 | 0
2.3.1.8.1 |  | PPC | Suministro y Montaje Tablero Enchufes : 380-220V, 50Hz, 15 kA, NEMA 4X, incluye botonera, protección de corriente, diferencial tomas de corriente 32A trifásico y 16 A monofásico | uni | 1 | 0
2.3.1.8.2 |  | PPC | Suministro y Montaje Tablero botoneras de control, NEMA 4X, incluye incluye pulsador ROJO de parada, VERDE de partida y botón de parada de emergencia con retención de bloqueo y estructura soporte | uni | 4 | 0
2.3.1.9.1 |  | PPC | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x3c, Calibre 4 AWG, Clase 1 kV | m | 100 | 0
2.3.1.9.2 |  | PPC | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x3c, Calibre 8 AWG, Clase 1 kV | m | 100 | 0
2.3.1.9.3 |  | PPC | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x3c, Calibre 12 AWG, Clase 1 kV | m | 430 | 0
2.3.1.9.4 |  | PPC | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x7c, Calibre 14 AWG, Clase 0,6 kV | m | 300 | 0
2.3.1.9.5 |  | PPC | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x8t, Apantallado, Calibre 18 AWG, Clase 1 kV | m | 300 | 0
2.3.1.9.6 |  | PPC | Suministro e Instalación, Conductor desnudo blando, clase B, 19 hebras N° 2/0 AWG | m | 200 | 0
2.3.1.9.7 |  | PPC | Suministro e Instalación, Conductor desnudo blando, clase B, 19 hebras N° 4/0 AWG | m | 100 | 0
2.3.2.1.1 |  | PPC | Excavación masiva material común (Piscina) | m3 | 57911 | 0
2.3.2.1.10 |  | PPD | Instalación Geonet 5 mm (Piscina) | m2 | 58904 | 0
2.3.2.1.11 |  | PPD | Instalación Tubería HDPE f8" mm Doble Pared Exterior Corrugado Interior Liso Perforada | m | 5 | 0
2.3.2.1.12 |  | PPD | Instalación Tubería HDPE f16" mm Doble Pared Exterior Corrugado Interior Liso No Perforada | m | 11 | 0
2.3.2.1.13 |  | PPD | Relleno Material Drenante (Sumidero) - Cover B | m3 | 42 | 0
2.3.2.1.2 |  | PPC | Excavación masiva material ripable (Piscina) | m3 | 66184 | 0
2.3.2.1.3 |  | PPC | Excavación Material No Ripable | m3 | 41365 | 0
2.3.2.1.4 |  | PPC | Relleno compactado, material común | m3 | 40035 | 0
2.3.2.1.5 |  | PPC | Excavación Zanja de Anclaje (Material Común) | m3 | 1584 | 0
2.3.2.1.6 |  | PPC | Relleno Común Compactado Zanja de Anclaje | m3 | 1584 | 0
2.3.2.1.7 |  | PPC | Relleno Cama de Apoyo (compactado) | m3 | 8598 | 0
2.3.2.1.8 |  | PPD | Instalación Geomembrana HDPE e= 2mm (Piscina) | m2 | 58904 | 0
2.3.2.1.9 |  | PPD | Instalación Geomembrana HDPE e= 1,5mm (Piscina) | m2 | 58975 | 0
2.3.2.10.1 |  | PPC | Construcción Banco ductos transito pesado 800x600mm | m | 220 | 0
2.3.2.10.2 |  | PPC | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 4/0 | m | 450 | 0
2.3.2.10.3 |  | PPC | Suministro e Instalación, CONDUIT PVC SCH80 4" | m | 1700 | 0
2.3.2.10.4 |  | PPC | Suministro e Instalación cables, canalizaciones y materiales menores. | gl | 1 | 0
2.3.2.10.5 |  | PPC | Construcción Cámara Eléctrica de hormigón 1,2x1,2x1,6 m | uni | 5 | 0
2.3.2.11.1 |  | PPC | Suministro y Montaje, F1: COOLON LED Lighting HT66-NWT-NOP-RPS HT66 LED luminaria 320 W, con poste de 6 metros | uni | 2 | 0
2.3.2.11.2 |  | PPC | Suministro y Montaje, F2: COOLON LED Lighting HT66-NWT-NOP-RPS HT66 LED luminaria 467 W, con poste de 4 metros | uni | 4 | 0
2.3.2.12.1 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Portaconductores con tapa 450x100 mm horizontal de acero galvanizado en caliente, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | m | 110 | 0
2.3.2.12.2 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 450x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 3 | 0
2.3.2.12.3 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical interior de acero galvanizado en caliente de 450x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 5 | 0
2.3.2.12.4 |  | PPC | Suministro y Montaje Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical exterior de acero galvanizado en caliente de 450x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 6 | 0
2.3.2.12.5 |  | PPC | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente para luminarias de 1", con soporte | m | 30 | 0
2.3.2.12.6 |  | PPC | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente para luminarias de 1 1/2 ", con soporte | m | 3 | 0
2.3.2.12.7 |  | PPC | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente para luminarias de 2", con soporte | m | 3 | 0
2.3.2.12.8 |  | PPC | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 2/0 para aterrizar escalerillas, incluye ferretería | m | 120 | 0
2.3.2.13.1 |  | PPC | Suministro y Montaje Tablero Enchufes : 380-220V, 50Hz, 15 kA, NEMA 4X, incluye botonera, protección de corriente, diferencial tomas de corriente 32A trifásico y 16 A monofásico | uni | 1 | 0
2.3.2.13.2 |  | PPC | Suministro y Montaje Tablero botoneras de control, NEMA 4X, incluye incluye pulsador ROJO de parada, VERDE de partida y botón de parada de emergencia con retención y bloqueo | uni | 2 | 0
2.3.2.14.1 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x4c, Calibre 4/0 AWG, Clase 1 kV | m | 30 | 0
2.3.2.14.2 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 250 MCM, Clase 1 kV | m | 1200 | 0
2.3.2.14.3 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x4c, Calibre 6 AWG, Clase 1 kV | m | 300 | 0
2.3.2.14.4 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 12 AWG, Clase 1 kV | m | 250 | 0
2.3.2.14.5 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x7c, Calibre 14 AWG, Clase 1 kV | m | 630 | 0
2.3.2.15.1 |  | PPC | Suministro y montaje de Manómetros 0-400 kPa / 0-60 PSI PI-90111 @ 90211, conexionado, puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03622-201ME-00001 , 4600020303-06700-HDDAT-00004 | uni | 2 | 0
2.3.2.15.2 |  | PPC | Suministro y montaje, de transmisor Indicador de Presión Wireless HART -PIT-91113,conexionado, puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03622-201ME-00001 , 4600020303-06700-HDDCO-00001 | uni | 1 | 0
2.3.2.15.3 |  | PPC | Suministro y Montaje, de sensor de Nivel ultrasónico 3622-LE-90010 y Transmisor de Nivel ultrasónico 3622-LIT-90010 puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03622-201ME-00001 , 4600020303-06700-HDDAT-00009. | uni | 1 | 0
2.3.2.15.4 |  | PPC | Suministro y Montaje, de Sistema detección de fugas 3622-XE/ XY/ XI 90019 puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03622-201ME-00001 , 4600020303-06700-HDDAT-00010. | uni | 1 | 0
2.3.2.15.5 |  | PPC | Realización de Listado de Tie-In, corresponde utilizar todo lo necesario para realizar cada tipo de trabajo, en el caso de fibras, fusionar y realizar la pruebas y protocolos de atenuación correspondientes., el listado está disponible en 4600020303-06700-LSTAT-00003. | gl | 1 | 0
2.3.2.15.6 |  | PPC | Suministro, Montaje, conexionado de cámara cctv 3632-NT-9001 piscina de emergencia, incluye cable y accesorios necesarios, puesta en marcha. | uni | 1 | 0
2.3.2.2.1 |  | 2.3.2.2.1 | Excavación Material Común Camino de Acceso (Total) | m3 | 396 | 0
2.3.2.2.2 |  | 2.3.2.2.2 | Excavación Material Común Plataforma | m3 | 1261 | 0
2.3.2.2.3 |  | 2.3.2.1.9 | Instalación Tuberías HDPE Doble Pared Exterior Corrugada e Interior Lisa f200mm (en Atraviesos) | m | 120 | 0
2.3.2.2.4 |  | 2.2.2.2.21 | Instalación Tuberías HDPE Doble Pared Exterior Corrugada e Interior Lisa f15" (en Rebose Piscinas de Traspaso) | m | 70 | 0
2.3.2.3.1 |  | PPD | Instalación Tubería HDPE f900mm | m | 453 | 444
2.3.2.3.2 |  | PPC | Excavación Material Común | m3 | 3202 | 0
2.3.2.3.3 |  | PPC | Relleno Común Compactado Tam. Máx. 1,5" (Tuberías) | m3 | 247 | 0
2.3.2.3.4 |  | PPC | Relleno compactado, material común | m3 | 1362 | 0
2.3.2.3.5 |  | PPC | Relleno Cama de Apoyo | m3 | 109 | 0
2.3.2.3.6 |  | PPD | Instalación Geotextil 400 gr/m2 Zanja | m2 | 6761 | 0
2.3.2.3.7 |  | PPD | Instalación Geomembrana HDPE e=1,5 mm | m2 | 6761 | 0
2.3.2.4.1 |  | PPC | Excavación masiva. Material común | m3 | 2479 | 0
2.3.2.4.2 |  | PPC | Relleno masivo compactado | m3 | 4045 | 0
2.3.2.5.1 |  | PPC | Excavación estructural, terreno común | m3 | 17 | 0
2.3.2.5.2 |  | PPC | Relleno estructural compactado | m3 | 10 | 0
2.3.2.5.3 |  | PPC | Emplantillado G-10 | m3 | 3 | 0
2.3.2.5.4 |  | PPC | Hormigón Fundaciones y Muro G-25 | m3 | 17 | 0
2.3.2.5.6 |  | PPC | Acero de refuerzo A630-420H | kg | 1150 | 0
2.3.2.6.1 |  | PPD | Suministro y Montaje Cerco | m | 1318 | 0
2.3.2.6.2 |  | PPD | Suministro y Montaje Portones | uni | 2 | 0
2.3.2.6.3 |  | PPD | Suministro y Montaje Barandas | m | 30 | 0
2.3.2.6.4 |  | PPD | Suministro y Montaje Parrilla de Piso ARS 6 | m2 | 9 | 0
2.3.2.6.5 |  | PPD | Suministro y Montaje Estructura Metálica Liviana 0 a 30 Kg/m | kg | 804 | 0
2.3.2.6.6 |  | PPD | Suministro y Montaje Estructura Metálica Mediana 30 a 60 kg/m | kg | 517 | 0
2.3.2.7.1 |  | PPD | Montaje, Pruebas y puesta en servicio de Bomba Piscina de Emergencia TAG 3632-BVT-001@002 POT 90 Equipo nuevo, tipo centrífuga vertical montado sobre balsa (incluye montaje y pruebas Balsa ). Capacidad 750 m3/h @ 25,3 mcf. 1 Operativa + 1 Stand-by. | uni | 2 | 0
2.3.2.9.1 |  | PPC | Suministro y Montaje Tablero con partidor suave para bombas 90kW, 600 V instalado en sala existente 830-SEL-01 | uni | 2 | 0
2.4.1.1.1 |  | PPC | Excavación material común | m3 | 590 | 0
2.4.1.1.2 |  | PPC | Excavación material ripable | m3 | 253 | 0
2.4.1.1.3 |  | PPC | Excavación Roca Meteorizada (ripiable con dificultad) | m3 | 844 | 0
2.4.1.1.4 |  | PPC | Relleno compactado, material común | m3 | 1197 | 0
2.4.1.1.5 |  | PPC | Base estabilizada camino, e=20 cm | m3 | 248 | 0
2.4.1.1.6 |  | PPC | Relleno material común por volteo (camellón) | m3 | 31 | 0
2.4.1.10.1 |  | PPC | Excavación material común | m3 | 289 | 0
2.4.1.10.2 |  | PPC | Relleno compactado, material común | m3 | 73 | 0
2.4.1.10.3 |  | PPC | Hormigón G25 | m3 | 110 | 0
2.4.1.10.4 |  | PPC | Emplantillado G10 | m3 | 10 | 0
2.4.1.10.5 |  | PPC | Armadura A630-420H | Kg | 6961 | 0
2.4.1.11.1 |  | PPC | Excavación material común | m3 | 612 | 0
2.4.1.11.2 |  | PPC | Relleno compactado, material común | m3 | 94 | 0
2.4.1.11.3 |  | PPC | Hormigón G25 | m3 | 114 | 0
2.4.1.11.4 |  | PPC | Emplantillado G10 | m3 | 10 | 0
2.4.1.11.5 |  | PPC | Armadura A630-420H | Kg | 7306 | 0
2.4.1.12.1 |  | PPC | Excavación material común | m3 | 349 | 0
2.4.1.12.2 |  | PPC | Relleno compactado, material común | m3 | 100 | 0
2.4.1.12.3 |  | PPC | Hormigón G25 | m3 | 121 | 0
2.4.1.12.4 |  | PPC | Emplantillado G10 | m3 | 12 | 0
2.4.1.12.5 |  | PPC | Armadura A630-420H | Kg | 8547 | 0
2.4.1.13.1 |  | PPC | Excavación material común | m3 | 832 | 0
2.4.1.13.2 |  | PPC | Relleno compactado, material común | m3 | 135 | 0
2.4.1.13.3 |  | PPC | Hormigón G25 | m3 | 264 | 0
2.4.1.13.4 |  | PPC | Emplantillado G10 | m3 | 30 | 0
2.4.1.13.5 |  | PPC | Armadura A630-420H | Kg | 16423 | 0
2.4.1.14.1 |  | PPC | Relleno compactado, material común | m3 | 648 | 0
2.4.1.14.2 |  | PPC | Enrocado doble capa, D = 70 cm | m3 | 1712 | 0
2.4.1.14.3 |  | PPC | Hormigón G25 | m3 | 104 | 0
2.4.1.14.4 |  | PPC | Emplantillado G10 | m3 | 3 | 0
2.4.1.14.5 |  | PPC | Armadura A630-420H | Kg | 4358 | 0
2.4.1.2.1 |  | PPC | Relleno compactado, material común | m3 | 20 | 0
2.4.1.2.2 |  | PPC | Hormigón G25 | m3 | 16 | 0
2.4.1.2.3 |  | PPC | Emplantillado G10 | m3 | 2 | 0
2.4.1.2.4 |  | PPC | Armadura A630-420H | Kg | 974 | 0
2.4.1.3.1 |  | PPC | Excavación masiva. Material común | m3 | 54448 | 0
2.4.1.3.2 |  | PPC | Excavación material ripable | m3 | 23335 | 0
2.4.1.3.3 |  | PPC | Excavación Roca Meteorizada (ripiable con dificultad) | m3 | 78267 | 0
2.4.1.3.4 |  | PPC | Relleno compactado, material común | m3 | 32830 | 0
2.4.1.3.5 |  | PPC | Hormigón G25 | m3 | 376 | 0
2.4.1.3.6 |  | PPC | Emplantillado G10 | m3 | 22 | 0
2.4.1.3.7 |  | PPC | Armadura A630-420H | Kg | 41006 | 0
2.4.1.3.8 |  | PPC | Base estabilizada camino, e=20 cm | m3 | 5798 | 0
2.4.1.3.9 |  | PPC | Relleno material común por volteo (camellón) | m3 | 725 | 0
2.4.1.4.1 |  | PPC | Excavación material común | m3 | 962 | 0
2.4.1.4.2 |  | PPC | Excavación material ripable | m3 | 412 | 0
2.4.1.4.3 |  | PPC | Excavación Roca Meteorizada (ripiable con dificultad) | m3 | 1375 | 0
2.4.1.4.4 |  | PPC | Relleno compactado, material común | m3 | 484 | 0
2.4.1.4.5 |  | PPC | Shotecrete G25, e=15 cm | m3 | 20 | 0
2.4.1.4.6 |  | PPC | Hormigón G25 (cajón doble) | m3 | 240 | 0
2.4.1.4.7 |  | PPC | Emplantillado G10 | m3 | 12 | 0
2.4.1.4.8 |  | PPC | Armadura A630-420H | Kg | 2905 | 0
2.4.1.5.1 |  | PPC | Excavación material común | m3 | 39 | 0
2.4.1.5.2 |  | PPC | Relleno compactado, material común | m3 | 205 | 0
2.4.1.6.1 |  | PPC | Excavación material común | m3 | 31 | 0
2.4.1.6.2 |  | PPC | Relleno compactado, material común | m3 | 414 | 0
2.4.1.7.1 |  | PPC | Excavación material común | m3 | 323 | 0
2.4.1.7.2 |  | PPC | Relleno compactado, material común | m3 | 76 | 0
2.4.1.7.3 |  | PPC | Hormigón G25 | m3 | 101 | 0
2.4.1.7.4 |  | PPC | Emplantillado G10 | m3 | 11 | 0
2.4.1.7.5 |  | PPC | Armadura A630-420H | Kg | 6208 | 0
2.4.1.8.1 |  | PPC | Excavación material común | m3 | 490 | 0
2.4.1.8.2 |  | PPC | Excavación material ripable | m3 | 210 | 0
2.4.1.8.3 |  | PPC | Excavación Roca Meteorizada (ripiable con dificultad) | m3 | 700 | 0
2.4.1.8.4 |  | PPC | Relleno compactado, material común | m3 | 461 | 0
2.4.1.8.5 |  | PPC | Hormigón G25 | m3 | 248 | 0
2.4.1.8.6 |  | PPC | Emplantillado G10 | m3 | 25 | 0
2.4.1.8.7 |  | PPC | Armadura A630-420H | Kg | 13389 | 0
2.4.1.9.1 |  | PPC | Excavación material común | m3 | 654 | 0
2.4.1.9.2 |  | PPC | Relleno compactado, material común | m3 | 124 | 0
2.4.1.9.3 |  | PPC | Hormigón G25 | m3 | 145 | 0
2.4.1.9.4 |  | PPC | Emplantillado G10 | m3 | 15 | 0
2.4.1.9.5 |  | PPC | Armadura A630-420H | Kg | 8774 | 0
2.5.1.1.1 |  | PPC | Suministro y Montaje Bomba principal sistema contra Incendio TAG 6340-BCC-001 POT 220 Equipo nuevo, Tipo centrífuga Vertical. Capacidad 1.000 gpm @ 225 psi. Incluido en sistema paquetizado bombeo red contra incendio. | un | 1 | 0
2.5.1.1.10 |  | PPC | Suministro y Montaje Extintor portátil 6 kg CO2, potencial de extinción 10B:C | un | 6 | 0
2.5.1.1.11 |  | PPC | Suministro y Montaje Extintor portátil 10 kg CO2, potencial de extinción 10B:C | un | 9 | 0
2.5.1.1.12 |  | PPC | Suministro y Montaje Carro extintor 50 kg, tipo ABC, instalación Exterior. Debe contar con 5m de semirrígida Clase II (NFPA 14) y 7m de alcance | un | 3 | 0
2.5.1.1.2 |  | PPC | Suministro y Montaje Bomba de Respaldo sistema contra Incendio TAG 6340-BCC-002@003 POT 150 Equipo nuevo, Tipo centrífuga Vertical, con motor Diesel Capacidad 500 gpm @ 225 psi. Incluido en sistema paquetizado bombeo red contra incendio. | un | 2 | 0
2.5.1.1.3 |  | PPC | Suministro y Montaje Bomba Jockey TAG 6340-BCC-004 POT 3,7 Equipo nuevo, para sistema contra incendio. Capacidad 15 gpm @ 225 psi. Incluido en sistema paquetizado bombeo red contra incendio. | un | 1 | 0
2.5.1.1.4 |  | PPC | Suministro y Montaje Estanque almacenamiento petróleo Diesel TAG 6340-EST-002@003 POT - Equipo nuevo, para sistema contra incendio. Capacidad 500 litros. Incluido en sistema paquetizado bombeo red contra incendio. | un | 2 | 0
2.5.1.1.5 |  | PPC | Suministro y Montaje Estanque de Agua de Incendio TAG 6340-EST-001 POT - Equipo nuevo, Cilíndrico vertical con techo cónico, material acero carbono. Volumen útil: 600 m3; Altura :10 m ; Diámetro: 10 m | un | 1 | 0
2.5.1.1.6 |  | PPC | Suministro y Montaje Tecle eléctrico TAG 6340-TCL-001 POT 5 Equipo nuevo, para mantención equipos en sala de bombas, capacidad 3 t. | un | 1 | 0
2.5.1.1.7 |  | PPC | Suministro y Montaje Ventilador de aire sala de bombas red contra incendio. Potencia 1,0 Kw. | un | 1 | 0
2.5.1.1.8 |  | PPC | Suministro y Montaje Extractor de aire sala de bombas red contra incendio. Potencia 1,0 Kw. | un | 1 | 0
2.5.1.1.9 |  | PPC | Suministro y Montaje Extintor portátil 10 kg, tipo ABC, potencial de extinción 10A:60B:C | un | 73 | 0
2.5.1.10.1 |  | PPD | Montaje Cerco | ml | 138 | 0
2.5.1.10.2 |  | PPD | Montaje Portones | uni | 3 | 0
2.5.1.10.3 |  | PPD | Suministro y Montaje Barandas | ml | 3 | 0
2.5.1.10.4 |  | PPD | Suministro y Montaje Parrilla de Piso ARS 6 | m2 | 1 | 0
2.5.1.10.5 |  | PPD | Suministro y Montaje Estructura Metálica Liviana 0 a 30 Kg/m | kg | 2012 | 0
2.5.1.10.6 |  | PPD | Suministro y Montaje Estructura Metálica Mediana 30 a 60 kg/m | kg | 6027 | 0
2.5.1.11.1 |  | PPC | Suministro y Montaje Sub-Sistema de Detección y Alarma de Incendios, Incluye el suministro de equipos de control (detección y extinción), sensores, 21 Km de fibra óptica DTS en todos los tramos que se diseñe. Suministro y montaje de soportes, material menor, etc). | gl | 1 | 0
2.5.1.11.2 |  | PPC | Suministro y Montaje, de sensor de Nivel ultrasónico 6340-LE-90010 y Transmisor de Nivel ultrasónico 6340-LIT-90010 puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-06340-201ME-00001 , 4600020303-06700-HDDAT-00009. (Ubicado en la parte superior del estanque de agua). | uni | 1 | 0
2.5.1.12.1 |  | PPC | Excavacion | m3 | 210 | 0
2.5.1.12.2 |  | PPC | Cama de apoyo arena 40 cm | m3 | 24 | 0
2.5.1.12.3 |  | PPC | Suministro e instalación de acero corrugado D: 60 cm, 3,5 mm | m | 60 | 0
2.5.1.12.4 |  | PPC | Relleno compactado | m3 | 186 | 0
2.5.1.3.1 |  | PPC | Suministro y Montaje Centro Control de Motores 6340-CCM-001 | un | 1 | 0
2.5.1.3.2 |  | PPC | Suministro y Montaje Transformador de Servicios Auxiliares 50 kVA 0,6/0,4-0,231 kV, tipo seco. | un | 1 | 0
2.5.1.3.3 |  | PPC | Suministro y Montaje de Tablero de Servicios Auxiliares 6340-TDF-001 con sistema arranque BBA | un | 1 | 0
2.5.1.3.4 |  | PPC | Suministro y montaje Panel de control NEMA 4X Sala SAPCI | un | 1 | 0
2.5.1.4.1 |  | PPC | Construcción Banco ductos 800x200mm | m | 25 | 0
2.5.1.4.2 |  | PPC | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 4/0 | m | 50 | 0
2.5.1.4.3 |  | PPC | Suministro e Instalación, CONDUIT PVC SCH80 4" | m | 80 | 0
2.5.1.4.4 |  | PPC | Suministro e Instalación cables, canalizaciones y materiales menores. | gl | 1 | 0
2.5.1.4.5 |  | PPC | Construcción Cámara Eléctrica de hormigón 1,2x1,2x1,6 m | un | 2 | 0
2.5.1.5.1 |  | PPC | Suministro y Montaje, F1: COOLON LED Lighting HT66-NWT-NOP-RPS HT66 LED luminaria 320 W | un | 5 | 0
2.5.1.5.2 |  | PPC | Suministro y Montaje, F4: Holophane PLED2 10L 4K AS UN NA G L5H PETROLUX 2 LED WET LOCATION | un | 8 | 0
2.5.1.5.3 |  | PPC | Suministro y Montaje, F6: PHILIPS WT120C G2 L1500 1 xLED80S/840 | un | 2 | 0
2.5.1.5.4 |  | PPC | Suministro y Montaje, F7: NJZ Lighting NJZ-FEL-C 150W/OSLON Explosion-proof Flood Light | un | 5 | 0
2.5.1.6.1 |  | PPC | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente de 3/4", con soporte | m | 60 | 0
2.5.1.6.2 |  | PPC | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente de 2", con soporte | m | 6 | 0
2.5.1.6.3 |  | PPC | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente de 1/2", con soporte | m | 1000 | 0
2.5.1.6.4 |  | PPC | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente de 3/4", con soporte | m | 1000 | 0
2.5.1.6.5 |  | PPC | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente de 1", con soporte | m | 1000 | 0
2.5.1.7.1 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x4c, Calibre 350 MCM, Clase 1 kV | m | 100 | 0
2.5.1.7.2 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x4c, Calibre 4/0 AWG, Clase 1 kV | m | 10 | 0
2.5.1.7.3 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x4c, Calibre 6 AWG, Clase 1 kV | m | 30 | 0
2.5.1.7.4 |  | PPC | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 12 AWG, Clase 1 kV | m | 100 | 0
2.5.1.7.5 |  | PPC | Suministro e Instalación cables, canalizaciones y materiales menores. | gl | 1 | 0
2.5.1.8.1 |  | PPC | Suministro e Instalación, Conductor desnudo blando, clase B, 19 hebras N° 2/0 AWG | m | 40 | 0
2.5.1.8.2 |  | PPC | Suministro e Instalación, Conductor desnudo blando, clase B, 19 hebras N° 4/0 AWG | m | 220 | 0
2.5.1.8.3 |  | PPC | Construcción Malla puesta a tierra: moldes soldadura termofusión, cámara de registro, etc. | gl | 1 | 0
2.5.1.8.4 |  | PPC | Suministro y Montaje de GEL para mejoramiento de resistividad de suelo (Sacos de 14kilos) | un | 110 | 0
2.5.1.9.1 |  | PPC | Excavación Estructural | m3 | 331 | 0
2.5.1.9.2 |  | PPC | Relleno estructural compactado | m3 | 198 | 0
2.5.1.9.3 |  | PPC | Hormigón Emplantillado G10 | m3 | 23 | 0
2.5.1.9.4 |  | PPC | Hormigón Fundaciones G25 | m3 | 148 | 0
2.5.1.9.5 |  | PPC | Hormigón Muro G25 | m3 | 9 | 0
2.5.1.9.6 |  | PPC | Hormigón Radier G25 | m3 | 61 | 0
2.5.1.9.7 |  | PPC | Armadura A 630-420 H | kg | 9180 | 0
2.5.1.9.8 |  | PPC | Movimientos de Tierra y Obras Civiles menores | gl | 1 | 0
2.5.1.9.9 |  | PPC | Estructuras Metálicas (Soportaciones) | kg | 4000 | 0
2.5.2.1 |  | PPC | Desarrollo de pruebas en seco, por sistema independientes (Alarma, Detección y Combate de Incendio) | un | 1 | 0
2.5.2.2 |  | PPC | Desarrollo de pruebas en conjunto | un | 1 | 0
2.6.1.1.1 |  | PPC | Suministro e Instalación Línea Eléctrica 23 kV con Postación, ferretería, aisladores, protecciones y alimentador cable desnudo Cu | m | 350 | 0
2.6.1.2.1 |  | PPC | Construcción Banco ductos 500x500mm | m | 50 | 0
2.6.1.2.2 |  | PPC | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 4/0 | m | 100 | 0
2.6.1.2.3 |  | PPC | Suministro e Instalación, CONDUIT PVC SCH80 4" | m | 200 | 0
2.6.1.2.4 |  | PPC | Suministro e Instalación cables, canalizaciones y materiales menores. | gl | 1 | 0
2.6.1.2.5 |  | PPC | Construcción Cámara Eléctrica de hormigón 2000x2000x2400 mm | un | 4 | 0
3.1.1 |  |  | Bulldozer semi-U 9,4m3 (D8) | HM | 150 | 0
3.1.10 |  |  | Torre de iluminación | HM | 500 | 0
3.1.11 |  |  | Generador | HM | 800 | 0
3.1.12 |  |  | Camión Plano | HM | 500 | 0
3.1.13 |  |  | Grúa Horquilla | HM | 300 | 0
3.1.14 |  |  | Cuadrilla Distintas especialidades | HH | 5000 | 0
3.1.2 |  |  | Cargador frontal (2,6 m3) | HM | 500 | 0
3.1.3 |  |  | Camión Tolva 20 m3 | HM | 500 | 0
3.1.4 |  |  | Camión Aljibe 20 m3 | HM | 1000 | 0
3.1.5 |  |  | Motoniveladora (hoja 14") | HM | 500 | 0
3.1.6 |  |  | Rodillo Vibradores Autopropulsados 10 Ton | HM | 350 | 0
3.1.7 |  |  | Camión Cama Baja | HM | 500 | 0
3.1.8 |  |  | Camión Pluma 10 Ton (Incluye rigger) | HM | 700 | 0
3.1.9 |  |  | Retroexcavadora | HM | 300 | 0
4.1 |  |  | Incentivo de Asistencia trimestral y condiciones de trabajo | gl | 1 | 0
4.2 |  |  | Seguro Complementario de Salud | gl | 1 | 0
2.1 | MANEJO RIPIOS |  | Manejo de Ripios |  |  | 0
2.2 | REGADIO LIXIVIACION SECUNDARIA |  | Regadío Lixiviación Secundaria |  |  | 0
2.2.2 | LINEAS DE RIEGO |  | Líneas de Riego |  |  | 0
2.2.2.2 | LINEAS DE RIEGO |  | Piping |  |  | 0
2.2.2.2.1 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Tie-In 3631-001 Cañería HDPE 1000 mm | gl | 1 | 1
2.2.2.2.10 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 6" | m | 16 | 0
2.2.2.2.11 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 12" | m | 5 | 5
2.2.2.2.12 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 16" | m | 13 | 18
2.2.2.2.13 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 24" | m | 13 | 12
2.2.2.2.14 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 28" | m | 3 | 3.4
2.2.2.2.15 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 30" | m | 15 | 15.57
2.2.2.2.16 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 36" | m | 6 | 6
2.2.2.2.17 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Instalación Cañería HDPE PN16 H3 110 mm | m | 1 | 13.149
2.2.2.2.18 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Instalación Cañería HDPE PN16 H1 710 mm | m | 1241 | 184.75
2.2.2.2.19 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Instalación Cañería HDPE PN16 H3 900 mm | m | 1450 | 1560
2.2.2.2.2 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Tie-In 3631-002 Cañería HDPE 710 mm | gl | 1 | 1
2.2.2.2.20 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería HDPE PN20 H1 900 mm | m | 4 | 0
2.2.2.2.21 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería HDPE PN6 H4 250 mm | m | 20 | 0
2.2.2.2.22 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería HDPE PN20 H1 630 mm | m | 2 | 0
2.2.2.2.23 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Instalación Cañería HDPE 315mm PN16 | m | 3900 | 3897.6
2.2.2.2.24 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Instalación Cañería HDPE 500mm PN16 | m | 350 | 603.05
2.2.2.2.25 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería HDPE 630mm PN16 | m | 980 | 447.57
2.2.2.2.26 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Válvula bola 2" clase 150 titanio | uni | 6 | 0
2.2.2.2.27 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Válvula bola 4" clase 150 titanio | uni | 5 | 1
2.2.2.2.28 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Válvula bola 2" clase 300 titanio | uni | 14 | 14
2.2.2.2.29 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Válvula bola 4" clase 300 titanio | uni | 4 | 4
2.2.2.2.3 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Tie-In 3631-003 Cañería HDPE 1000 mm | gl | 1 | 1
2.2.2.2.30 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Válvula bola 6" clase 300 titanio | uni | 1 | 0
2.2.2.2.31 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Válvula mariposa 12" clase 150 titanio | uni | 8 | 9
2.2.2.2.32 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Válvula mariposa 16" clase 300 titanio | uni | 4 | 5
2.2.2.2.33 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Válvula mariposa 24" clase 150 titanio | uni | 3 | 1
2.2.2.2.34 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Válvula mariposa 36" clase 150 titanio | uni | 1 | 1
2.2.2.2.35 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Válvula check 16" clase 300 titanio | uni | 4 | 4
2.2.2.2.36 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Válvula ventosa 4" titanio | uni | 9 | 4
2.2.2.2.37 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Válvula Sostenedora y Alivio de Presión 12" Titanio | uni | 8 | 8
2.2.2.2.38 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Suministro e instalación Fitting titanio | gl | 1 | 0
2.2.2.2.4 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Tie-In 3631-004 Cañería HDPE 900 mm | gl | 1 | 1
2.2.2.2.5 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Tie-In 3631-005 Cañería HDPE 900 mm | gl | 1 | 1
2.2.2.2.6 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Tie-In 3631-006 Cañería HDPE 710 mm | gl | 1 | 1
2.2.2.2.7 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Tie-In 3631-007 Cañería HDPE 630 mm | gl | 1 | 1
2.2.2.2.8 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Sumnistro e Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S sin costura diámetro 2" | m | 8 | 9
2.2.2.2.9 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 4" | m | 4 | 4
2.3 | MANEJO DE SOLUCIONES PLS |  | Manejo de Soluciones PLS (Piscinas, Canaletas y Pozos de Traspaso) |  |  | 0
2.3.1 | MANEJO DE SOLUCIONES PLS |  | Sentina Piscina OBL (Refino) |  |  | 0
2.3.2 | Piscina de Emergencia |  | Piscina de Emergencia |  |  | 0
2.3.2.8 | Piscina de Emergencia |  | Cañerías |  |  | 0
2.3.2.8.1 | Piscina de Emergencia | PPC | Suministro e Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S sin costura diámetro 2" | m | 1 | 0
2.3.2.8.10 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Válvula bola 2" clase 150 titanio | uni | 8 | 0
2.3.2.8.11 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Válvula bola 4" clase 150 titanio | uni | 2 | 0
2.3.2.8.12 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Válvula mariposa 4" clase 150 titanio | uni | 1 | 0
2.3.2.8.13 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Válvula mariposa 14" clase 150 titanio | uni | 4 | 0
2.3.2.8.14 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Válvula check 14" clase 300 titanio | uni | 2 | 0
2.3.2.8.15 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Válvula ventosa 4" titanio | uni | 2 | 2
2.3.2.8.16 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Válvula mariposa 36" clase 150 titanio | uni | 2 | 0
2.3.2.8.17 | Piscina de Emergencia | PPD | Fitting | gl | 1 | 1
2.3.2.8.2 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 4" | m | 2 | 0
2.3.2.8.3 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 10" | m | 3 | 0
2.3.2.8.4 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 14" | m | 3 | 2.55
2.3.2.8.5 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Cañería HDPE PN6 63mm | m | 5 | 8.5
2.3.2.8.6 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Cañería HDPE PN6 110mm | m | 8 | 0
2.3.2.8.7 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Cañería HDPE PN6 355mm | m | 420 | 495.555
2.3.2.8.8 | Piscina de Emergencia | PPD | Tie-In 3632-001 Cañería HDPE 800 mm | gl | 1 | 0
2.3.2.8.9 | Piscina de Emergencia | PPD | Tie-In 3632-002 Cañería HDPE 800 mm | gl | 1 | 0
2.5 | Sistema Contra Incendio Completo |  | Sistema Contra Incendio Completo |  |  | 0
2.5.1 | Sistema Contra Incendio Completo |  | Suministro y montaje Sistemas de Detección, Alarma y Combate de incendio |  |  | 0
2.5.1.2 | Sistema Contra Incendio Completo |  | Piping, Suministro e instalación |  |  | 0
2.5.1.2.1 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Válvula Tipo Diluvio de Diámetro 6" de Accionamiento Automático y Manual 6" clase 300 | un | 16 | 0
2.5.1.2.10 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Boquillas Abiertas de Accionamiento Automático/Manual. Material de cuerpo ASTM A-743, Coberturas Generales clase 300 | un | 144 | 287
2.5.1.2.11 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Boquillas Abiertas de Accionamiento Automático/Manual. Material de cuerpo ASTM A-743, Transformador clase 300 | un | 12 | 72
2.5.1.2.12 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Rociadores Automáticos (Bulbo), Material cuerpo de Bronce | un | 422 | 136
2.5.1.2.13 | Sistema Contra Incendio Completo | PPD | Instalación Tubería Acero ASTM A53 Gr.B Sch Std 14" | m | 2000 | 2411.64
2.5.1.2.14 | Sistema Contra Incendio Completo | PPD | Instalación Tubería Acero ASTM A53 Gr.B Sch Std 12" | m | 2250 | 3072.993
2.5.1.2.15 | Sistema Contra Incendio Completo | PPD | Instalación Tubería Acero ASTM A53 Gr.B Sch Std 6" | m | 1200 | 587.085
2.5.1.2.16 | Sistema Contra Incendio Completo | PPD | Instalación Tubería de HDPE PE 3608 14" | m | 1180 | 0
2.5.1.2.17 | Sistema Contra Incendio Completo | PPD | Instalación Tubería de HDPE PE 20 DE 8" | m | 3400 | 3204
2.5.1.2.18 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Fitting de Acero | gl | 1 | 1
2.5.1.2.19 | Sistema Contra Incendio Completo | PPD | Suministro e Instalación Fitting de HDPE | gl | 1 | 1
2.5.1.2.2 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Válvula OS&Y de tipo Vástago Ascendente, Diámetro 4" para Hidrantes. De accionamiento Manual 4" clase 150 | un | 80 | 0
2.5.1.2.20 | Sistema Contra Incendio Completo | PPD | Instalación Tubería Acero ASTM A53 Gr. B Sch STD 3" | m | 280 | 1286.609
2.5.1.2.21 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e instalación válvulas, tuberias, fitting desde matriz de linea contraincendio (6340-FP-355-H5-1071-N) hasta tercer transformador (aprox. 100 metros) | gl | 1 | 0
2.5.1.2.22 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro, montaje y conexión Tie-In en Matriz de Agua Existente | gl | 1 | 1
2.5.1.2.23 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e instalación tuberías Acero ASTM A53 Gr.B Sch Std <= 2" | m | 1289 | 385.65
2.5.1.2.24 | Sistema Contra Incendio Completo | PPD | Instalación Tubería de HDPE PE 3608 110 mm (67 m); 160 mm (180 m); 250 mm (12 m) | m | 259 | 0
2.5.1.2.3 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Válvula OS&Y de tipo Vástago Ascendente, Diámetro 6" Sectorización. De accionamiento Manual 6" clase 150 | un | 1 | 0
2.5.1.2.4 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Válvula OS&Y de tipo Vástago Ascendente, Diámetro 14" Sectorización 14" clase 150 | un | 1 | 0
2.5.1.2.5 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Válvula Angular Tipo Reductora de Presión de Diámetro 1 1/2" (Gabinete de Manguera Clase II). De Accionamiento Manual 1,5" clase 300 | un | 36 | 0
2.5.1.2.6 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Válvula Angular Tipo Reductora de Presión de Diámetro 2 1/2" (Grifos). De Accionamiento Manual 2,5" clase 300 | un | 160 | 0
2.5.1.2.7 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Válvula Tipo Reductora de Presión de Diámetro 8" y Accionamiento Automático 8" clase 150 | un | 26 | 0
2.5.1.2.8 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Grifo de Diámetro 2 1/2" de Accionamiento Manual 2,5" clase 150 | un | 80 | 0
2.5.1.2.9 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Gabinete de Mangueras de Diámetro 1 1/2" de Accionamiento Manual 1,5" clase 150 | un | 18 | 52
2.0 |  |  | OBRAS CONSTRUCCIÓN (Serie de Precio Unitario c/ Utilidad) |  |  | 0
2.1.1 | MANEJO RIPIOS |  | Sala Eléctrica Transporte de Ripios |  |  | 0
2.1.1.1 |  |  | OOCC Sala Eléctrica (incluye suministros) |  |  | 0
2.1.1.10 |  |  | Malla Puesta a Tierra |  |  | 0
2.1.1.11 |  |  | Montaje de Gabinetes |  |  | 0
2.1.1.13 |  |  | Cambio Trazado Línea 23 kV EXISTENTE por BANCO DUCTO |  |  | 0
2.1.1.2 |  |  | Estructuras Metálicas |  |  | 0
2.1.1.3 |  |  | Equipos Eléctricos |  |  | 0
2.1.1.4 |  |  | Banco de ductos servicio pesado |  |  | 0
2.1.1.5 |  |  | Luminarias |  |  | 0
2.1.1.6 |  |  | Canalizaciones |  |  | 0
2.1.1.7 |  |  | Tableros Eléctricos |  |  | 0
2.1.1.8 |  |  | Conductores |  |  | 0
2.1.1.9 |  |  | Mufas MT |  |  | 0
2.1.2 |  |  | Área Armado y Montaje conjunto Spreader - Tripper Car |  |  | 0
2.1.2.1 |  |  | Plataforma para acopio, armado y pruebas de Equipos |  |  | 0
2.1.2.2 |  |  | Camino proyectado acceso a Plataforma (Armado Spreader) |  |  | 0
2.1.2.3 |  |  | Modificación camino existente acceso sector plataforma / S/E eléctrica |  |  | 0
2.1.3 |  |  | Subestación Elevadora 4.16/6,9 kV |  |  | 0
2.1.3.1 |  |  | OOCC Subestación (incluye suministros) |  |  | 0
2.1.3.11 |  |  | Instrumentación |  |  | 0
2.1.3.2 |  |  | Estructuras Metálicas |  |  | 0
2.1.3.3 |  |  | Equipos Eléctricos |  |  | 0
2.1.3.5 |  |  | Luminarias |  |  | 0
2.1.3.6 |  |  | Canalizaciones |  |  | 0
2.1.3.7 |  |  | Tableros Eléctricos |  |  | 0
2.1.3.8 |  |  | Conductores |  |  | 0
2.1.3.9 |  |  | Mufas MT |  |  | 0
2.2.1 |  |  | Bomba de Impulsión |  |  | 0
2.2.1.1 |  |  | Mecánica |  |  | 0
2.2.2.1 |  |  | OOCC Matriz de Impulsión |  |  | 0
2.2.3 |  |  | Sala Eléctrica Manejo de Soluciones |  |  | 0
2.2.3.1 |  |  | OOCC Sala Eléctrica (incluye suministros) |  |  | 0
2.2.3.10 |  |  | Mufas MT |  |  | 0
2.2.3.11 |  |  | Malla Puesta a Tierra |  |  | 0
2.2.3.12 |  |  | Montaje de Gabinetes |  |  | 0
2.2.3.2 |  |  | Plataforma |  |  | 0
2.2.3.3 |  |  | Estructuras Metálicas |  |  | 0
2.2.3.4 |  |  | Equipos Eléctricos |  |  | 0
2.2.3.5 |  |  | Banco de ductos servicio pesado |  |  | 0
2.2.3.6 |  |  | Luminarias |  |  | 0
2.2.3.7 |  |  | Canalizaciones |  |  | 0
2.2.3.8 |  |  | Tableros Eléctricos |  |  | 0
2.2.3.9 |  |  | Conductores |  |  | 0
2.3.1.1 |  |  | Geotecnia Piscina OBL |  |  | 0
2.3.1.10 |  |  | Equipos Instrumentación |  |  | 0
2.3.1.2 |  |  | Movimiento de Tierra |  |  | 0
2.3.1.3 |  |  | Hormigón (incluye suministros) |  |  | 0
2.3.1.4 |  |  | Estructuras Metálicas |  |  | 0
2.3.1.5 |  |  | Banco de ductos |  |  | 0
2.3.1.6 |  |  | Luminarias |  |  | 0
2.3.1.7 |  |  | Canalizaciones |  |  | 0
2.3.1.8 |  |  | Tableros Eléctricos |  |  | 0
2.3.1.9 |  |  | Conductores |  |  | 0
2.3.2.1 |  |  | Geotecnia Piscina de Emergencia |  |  | 0
2.3.2.10 |  |  | Banco de Ductos |  |  | 0
2.3.2.11 |  |  | luminarias |  |  | 0
2.3.2.12 |  |  | Canalizaciones |  |  | 0
2.3.2.13 |  |  | Tableros Eléctricos |  |  | 0
2.3.2.14 |  |  | Conductores |  |  | 0
2.3.2.15 |  |  | Instrumentación. |  |  | 0
2.3.2.2 |  |  | Geotécnia Rebose Piscina de Traspaso |  |  | 0
2.3.2.3 |  |  | Geotécnia Descarga a Piscina de Emergencia |  |  | 0
2.3.2.4 |  |  | Movimiento de Tierra |  |  | 0
2.3.2.5 |  |  | Hormigón (incluye suministros) |  |  | 0
2.3.2.6 |  |  | Estructuras Metálicas |  |  | 0
2.3.2.7 |  |  | Mecánica |  |  | 0
2.3.2.9 |  |  | Equipos Eléctricos |  |  | 0
2.4 |  |  | Conducción (Suministro de Agua) |  |  | 0
2.4.1 |  |  | Canal de Contorno Aguas Lluvia (incluye suministros) |  |  | 0
2.4.1.1 |  |  | Canal 1 |  |  | 0
2.4.1.10 |  |  | Obra de Captación Quebrada Q5A |  |  | 0
2.4.1.11 |  |  | Obra de Captación Quebrada Q5B |  |  | 0
2.4.1.12 |  |  | Obra de Captación Quebrada Q6 |  |  | 0
2.4.1.13 |  |  | Obra de Captación Quebrada Q1A |  |  | 0
2.4.1.14 |  |  | Obra de Descarga Canal 2 |  |  | 0
2.4.1.2 |  |  | Obras de Descarga Canal 1 |  |  | 0
2.4.1.3 |  |  | Canal 2 |  |  | 0
2.4.1.4 |  |  | Obras de Cruce en Alcantarilla |  |  | 0
2.4.1.5 |  |  | Camino de Enlace A |  |  | 0
2.4.1.6 |  |  | Camino de Enlace B |  |  | 0
2.4.1.7 |  |  | Obra de Captación Quebrada Q2 |  |  | 0
2.4.1.8 |  |  | Obra de Captación Quebrada Q3A y Q3B |  |  | 0
2.4.1.9 |  |  | Obra de Captación Quebrada Q4 |  |  | 0
2.5.1.1 |  |  | Mecánica |  |  | 0
2.5.1.10 |  |  | Estructuras Metálicas |  |  | 0
2.5.1.11 |  |  | Instrumentación. |  |  | 0
2.5.1.12 |  |  | OO.CC Cruce Red de Incendio - Camino CAEX |  |  | 0
2.5.1.3 |  |  | Equipos Eléctricos |  |  | 0
2.5.1.4 |  |  | Banco de Ductos |  |  | 0
2.5.1.5 |  |  | Luminarias |  |  | 0
2.5.1.6 |  |  | Canalizaciones |  |  | 0
2.5.1.7 |  |  | Conductores |  |  | 0
2.5.1.8 |  |  | Malla Puesta a Tierra |  |  | 0
2.5.1.9 |  |  | Obras Civiles Estanque de Agua (incluye suministro) |  |  | 0
2.5.2 |  |  | Pruebas y Puesta en servicio |  |  | 0
2.6 |  |  | Recepción y Suministro Energía Eléctrica |  |  | 0
2.6.1 |  |  | Subestación Eléctrica de Media Tensión Sala Soluciones |  |  | 0
2.6.1.1 |  |  | Línea Aérea 23 kV |  |  | 0
2.6.1.2 |  |  | Banco de Ductos |  |  | 0
3.0 |  |  | USO DE RECURSOS |  |  | 0
3.1 |  |  | Equipos |  |  | 0
4.0 |  |  | CONDICIONES LABORALES (CALCULO POR CODELCO) |  |  | 0
6.4.1
6.4.2
6.4.3

## POM Y AVANCE
|  | MONTO CONTRATO | [11 empty] | 12904186214 | 19523796772.211 | 2632383830.3177 | 4603044749.7703 | 14189319095.0544 | 53852730661.3533 |  | 12904186214 | 19523796772.211 | 2632383830.3177 | 4603044749.7703 | 12988240056.0544 | 52651651622.3533 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1400066645.1464
|  | COSTO INDIRECTO | [11 empty] | 305200000 | 0 | 0 | 0 | 14189319095.0544 | 14494519095.0544 |  | 305200000 | 0 | 0 | 0 | 12988240056.0544 | 13293440056.0544 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 589275380.5483
| 1.1 | INSTALACION FAENA | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043906991.4357 | 1043906991.4357 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043906991.4357 | 1043906991.4357 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 589275380.5483
| 1.2 | MANTENCION DE CAMINO BICHOFITA | [11 empty] | 305200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305200000 |  | 305200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.3.1 | GASTOS GENERALES | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11780358048.6187 | 11780358048.6187 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11780358048.6187 | 11780358048.6187 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.3.2 | GASTOS A COSTO EFECTIVO | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000000 | 160000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000000 | 160000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 4.1 | INCENTIVO TRIMESTRAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205054055 | 1205054055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975016 | 3975016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | COSTO DIRECTO | [11 empty] | 12123676364 | 19221374972.211 | 2632383830.3177 | 4603044749.7703 | 0 | 38580479916.2989 |  | 12123676364 | 19221374972.211 | 2632383830.3177 | 4603044749.7703 | 0 | 38580479916.2989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 810791264.5981
| 2.1 | MANEJO RIPIOS | [11 empty] | 1751055083 | 2939210360.772 | 393892445.4149 | 688769065.8134 | 0 | 5772926955.0003 |  | 1751055083 | 2939210360.772 | 393892445.4149 | 688769065.8134 | 0 | 5772926955.0003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 2.2 | REGADIO LIXIVIACION SECUNDARIA | [11 empty] | 192553210 | 3708651659.902 | 327626473.229 | 572894917.3442 | 0 | 4801726260.4753 |  | 192553210 | 3708651659.902 | 327626473.229 | 572894917.3442 | 0 | 4801726260.4753 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 247621781.5315
| 2.3 | MANEJO DE SOLUCIONES PLS | [11 empty] | 4603157049 | 2598141820.025 | 604771150.1957 | 1057516243.9875 | 0 | 8863586263.2082 |  | 4603157049 | 2598141820.025 | 604771150.1957 | 1057516243.9875 | 0 | 8863586263.2082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 193866502.0573
| 2.4 | CONDUCCION | [11 empty] | 4999459551 | 1153633155.422 | 516741912.5708 | 903586367.6508 | 0 | 7573420986.6436 |  | 4999459551 | 1153633155.422 | 516741912.5708 | 903586367.6508 | 0 | 7573420986.6436 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 2.5 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | [11 empty] | 577451471 | 8079739887.26 | 727038224.0008 | 1271315168.4252 | 0 | 10655544750.6859 |  | 577451471 | 8079739887.26 | 727038224.0008 | 1271315168.4252 | 0 | 10655544750.6859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 369302981.0093
| 2.6 | RECEPCION Y SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | [11 empty] | 0 | 741998088.83 | 62313624.9065 | 108962986.5491 | 0 | 913274700.2856 |  | 0 | 741998088.83 | 62313624.9065 | 108962986.5491 | 0 | 913274700.2856 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | USO RECURSOS | [11 empty] | 475309850 | 302421800 | 0 | 0 | 0 | 777731650 |  | 475309850 | 302421800 | 0 | 0 | 0 | 777731650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 3.1 | EQUIPOS | [11 empty] | 475309850 | 302421800 | 0 | 0 | 0 | 777731650 |  | 475309850 | 302421800 | 0 | 0 | 0 | 777731650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 3174.474 | 3174.474 | [26 empty] | Forecast
ITEM | ESPECIALIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | HH EXCON | HH EIMISA | HH TOTAL | APU EXCON | APU EIMISA | % UTILIDAD | % MOI TERRENO | GG + IND + IF | APU | EXCON $ | EIMISA $ | UTILIDAD | MOI TERRENO | GG + IND + IF $ | TOTAL $ | CANTIDAD | EXCON $ | EIMISA $ | UTILIDAD | MOI TERRENO | GG + IND + IF $ | TOTAL $ | AVANCE ACUMULADO | EXCON $ | EIMISA $ | UTILIDAD | MOI TERRENO | GG + IND + IF $ | TOTAL $ | POM | HH | $$$ | CANTIDAD | TOTAL $
1.0 |  | GENERAL (Suma Alzada)
1.1 |  | Movilización, Instalación y Desmovilización de Faenas
1.1.1 |  | Movilización e Instalación de Faena | gl | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 982125634.2471 | 982125634.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982125634.2471 | 982125634.2471 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982125634.2471 | 982125634.2471 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 589275380.5483
1.1.2 |  | Mantención mensual instalaciones (INLCUIDO) | mes | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 |  | Levantamiento final de instalaciones y desmovilización | gl | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 61781357.1886 | 61781357.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61781357.1886 | 61781357.1886 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61781357.1886 | 61781357.1886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 |  | Mantención de caminos con Bichofita
1.2.1 |  | Motoniveladora | hm | 405 | 742 |  | 742 | 115198 |  |  |  |  | 115198 | 46655190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46655190 | 405 | 46655190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46655190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 |  | Rodillo 10 T | hm | 405 | 742 |  | 742 | 74321 |  |  |  |  | 74321 | 30100005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30100005 | 405 | 30100005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30100005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 |  | Camion aljibe 25 m3 | hm | 405 | 742 |  | 742 | 87401 |  |  |  |  | 87401 | 35397405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35397405 | 405 | 35397405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35397405 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 |  | Camion tolva | hm | 225 | 412 |  | 412 | 91523 |  |  |  |  | 91523 | 20592675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20592675 | 225 | 20592675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20592675 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.5 |  | Cargador | hm | 225 | 412 |  | 412 | 105865 |  |  |  |  | 105865 | 23819625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23819625 | 225 | 23819625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23819625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.6 |  | Bischofita | kg | 1688000 |  |  | 0 | 74 |  |  |  |  | 74 | 124912000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124912000 | 1688000 | 124912000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124912000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.7 |  | Supervisor | hd | 45 | 495 |  | 495 | 248746 |  |  |  |  | 248746 | 11193570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11193570 | 45 | 11193570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11193570 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.8 |  | Señaleros | hd | 90 | 990 |  | 990 | 139217 |  |  |  |  | 139217 | 12529530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12529530 | 90 | 12529530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12529530 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 |  | Generales
1.3.1 |  | Gastos Generales (ECO-08) | gl | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 11780358048.6187 | 11780358048.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11780358048.6187 | 11780358048.6187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11780358048.6187 | 11780358048.6187 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.2 |  | Gastos a Costo Efectivo (incluye gestión de compras | gl | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 160000000 | 160000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000000 | 160000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000000 | 160000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.3 |  | UTILIDAD (Incluida en Precios Unitarios) | gl | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.0 |  | OBRAS CONSTRUCCIÓN (Serie de Precio Unitario c/ Utilidad)
2.1 |  | Manejo de Ripios
2.1.1 |  | Sala Eléctrica Transporte de Ripios
2.1.1.1 |  | OOCC Sala Eléctrica (incluye suministros)
2.1.1.1.1 |  | Emplantillado G-10 | m3 | 17 |  | 76.5 | 76.5 |  | 268814.89 | 22575.301 | 39475.6721 |  | 330865.8631 | 0 | 4569853.13 | 383780.1175 | 671086.4255 | 0 | 5624719.673 | 17 | 0 | 4569853.13 | 383780.1175 | 671086.4255 | 0 | 5624719.673 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.1.2 |  | Hormigón Fundaciones, Muro y Radier G-25 | m3 | 140 |  | 3421.04 | 3421.04 |  | 965831.535 | 81111.3485 | 141833.0995 |  | 1188775.983 | 0 | 135216414.9 | 11355588.7937 | 19856633.9321 | 0 | 166428637.6257 | 140 | 0 | 135216414.9 | 11355588.7937 | 19856633.9321 | 0 | 166428637.6257 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.1.3 |  | Acero de refuerzo A630-420H | kg | 8920 |  | 624.4 | 624.4 |  | 2987.235 | 250.8705 | 438.6777 |  | 3676.7833 | 0 | 26646136.2 | 2237764.9767 | 3913005.47 | 0 | 32796906.6467 | 8920 | 0 | 26646136.2 | 2237764.9767 | 3913005.47 | 0 | 32796906.6467 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.1.4 |  | Excavación estructural (incluye excavación malla a tierra) | m3 | 529 | 95 |  | 95 | 8205 |  | 689.0628 | 1204.9105 |  | 10098.9733 | 4340445 | 0 | 364514.2294 | 637397.6662 | 0 | 5342356.8956 | 529 | 4340445 | 0 | 364514.2294 | 637397.6662 | 0 | 5342356.8956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.1.5 |  | Relleno estructural compactado (incluye relleno malla a tierra) | m3 | 417 | 699 |  | 699 | 44980 |  | 3777.4583 | 6605.3474 |  | 55362.8057 | 18756660 | 0 | 1575200.1158 | 2754429.8591 | 0 | 23086289.9749 | 417 | 18756660 | 0 | 1575200.1158 | 2754429.8591 | 0 | 23086289.9749 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.10 |  | Malla Puesta a Tierra
2.1.1.10.1 |  | Suministro e Instalación Conductor desnudo blando, clase B, 19 hebras N° 2/0 AWG | m | 120 |  | 43.2 | 43.2 |  | 15440.88 | 1296.7381 | 2267.505 |  | 19005.1231 | 0 | 1852905.6 | 155608.574 | 272100.6038 | 0 | 2280614.7778 | 120 | 0 | 1852905.6 | 155608.574 | 272100.6038 | 0 | 2280614.7778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.10.2 |  | Suministro e Instalación Conductor desnudo blando, clase B, 19 hebras N° 4/0 AWG | m | 560 |  | 257.6 | 257.6 |  | 21216.72 | 1781.798 | 3115.6916 |  | 26114.2096 | 0 | 11881363.2 | 997806.8957 | 1744787.2683 | 0 | 14623957.3641 | 560 | 0 | 11881363.2 | 997806.8957 | 1744787.2683 | 0 | 14623957.3641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.10.3 |  | Suministro y Montaje de cámaras de registro | uni | 4 |  | 24 | 24 |  | 172652 | 14499.4605 | 25354.0782 |  | 212505.5387 | 0 | 690608 | 57997.8419 | 101416.3127 | 0 | 850022.1546 | 4 | 0 | 690608 | 57997.8419 | 101416.3127 | 0 | 850022.1546 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.10.4 |  | Suministro y Montaje de GEL para mejoramiento de resistividad de suelo (Sacos de 14kilos) | uni | 280 |  | 840 | 840 |  | 106627 | 8954.6253 | 15658.2565 |  | 131239.8818 | 0 | 29855560 | 2507295.0925 | 4384311.8084 | 0 | 36747166.9008 | 280 | 0 | 29855560 | 2507295.0925 | 4384311.8084 | 0 | 36747166.9008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.10.5 |  | Suministro e Instalación Cables, canalizaciones y materiales menores | gl | 1 |  | 324.8 | 324.8 |  | 9576058.67 | 804205.4783 | 1406251.5359 |  | 11786515.6841 | 0 | 9576058.67 | 804205.4783 | 1406251.5359 | 0 | 11786515.6841 | 1 | 0 | 9576058.67 | 804205.4783 | 1406251.5359 | 0 | 11786515.6841 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.10.6 |  | Construcción Malla puesta a tierra: moldes soldadura termofusión, cámara de registro, etc. | gl | 1 |  | 328.3 | 328.3 |  | 11416993.6 | 958808.7453 | 1676594.2376 |  | 14052396.5829 | 0 | 11416993.6 | 958808.7453 | 1676594.2376 | 0 | 14052396.5829 | 1 | 0 | 11416993.6 | 958808.7453 | 1676594.2376 | 0 | 14052396.5829 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.11 |  | Montaje de Gabinetes
2.1.1.11.1 |  | Montaje, conexionado de estación GPS repetidora 03622-ZT-1000 de acuerdo a puntos topográficos que se indicarán. incluye su infraestructura civil (para que termine en base de hormigón) de acuerdo a plano 4600020303-06700-221AT-00002. | uni | 1 |  | 46.866 | 46.866 |  | 1620607.624 | 136099.9953 | 237987.4686 |  | 1994695.0878 | 0 | 1620607.624 | 136099.9953 | 237987.4686 | 0 | 1994695.0878 | 1 | 0 | 1620607.624 | 136099.9953 | 237987.4686 | 0 | 1994695.0878 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.11.2 |  | Suministro, Montaje, conexionado de cámara cctv 3622-NT-031 interior sala 220-SEL-011 incluye cable y accesorios necesarios, puesta en marcha, pruebas y protocolos correspondientes de acuerdo a plano 4600020303-06700-222AT-00001 y 4600020303-06700-HDDAT-00008 | uni | 1 |  | 37 | 37 |  | 4918214 | 413035.757 | 722243.4855 |  | 6053493.2425 | 0 | 4918214 | 413035.757 | 722243.4855 | 0 | 6053493.2425 | 1 | 0 | 4918214 | 413035.757 | 722243.4855 | 0 | 6053493.2425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.11.3 |  | Suministro, Montaje, conexionado de Tablero de instrumentación 220-TDI-011 @ 013 incluye todo lo interior de acuerdo a plano 4600020303-06700-202AT-00001 | uni | 3 |  | 210 | 210 |  | 3475074 | 291839.6435 | 510317.2733 |  | 4277230.9168 | 0 | 10425222 | 875518.9304 | 1530951.82 | 0 | 12831692.7504 | 3 | 0 | 10425222 | 875518.9304 | 1530951.82 | 0 | 12831692.7504 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.11.4 |  | Suministro, Montaje, conexionado de Gabinete de comunicaciones 6340-COM-911 en Sala LP3 existente , incluye todo lo interior de acuerdo a plano 4600020303-06700-220AT-00001 y 4600020303-06700-HDDAT-00005 | uni | 1 |  | 55 | 55 |  | 1462174 | 122794.6049 | 214721.3696 |  | 1799689.9745 | 0 | 1462174 | 122794.6049 | 214721.3696 | 0 | 1799689.9745 | 1 | 0 | 1462174 | 122794.6049 | 214721.3696 | 0 | 1799689.9745 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.11.5 |  | Suministro, Montaje, conexionado, licencias, protocolos de prueba de cámaras que se configuran en los servidores existentes, puesta en marcha, pruebas y protocolos correspondientes. | uni | 27 |  | 162 | 162 |  | 388060 | 32589.6059 | 56986.9076 |  | 477636.5135 | 0 | 10477620 | 879919.3586 | 1538646.5064 | 0 | 12896185.865 | 27 | 0 | 10477620 | 879919.3586 | 1538646.5064 | 0 | 12896185.865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.11.6 |  | Suministro, Montaje, conexionado de Servidor Storage 6700-STG-001 en Sala de Datos VTAP existente , incluye todo lo interior de acuerdo a plano 4600020303-06700-222AT-00001 y 4600020303-06700-HDDAT-00011 | uni | 1 |  | 30 | 30 |  | 17512580 | 1470721.2288 | 2571735.7601 |  | 21555036.9889 | 0 | 17512580 | 1470721.2288 | 2571735.7601 | 0 | 21555036.9889 | 1 | 0 | 17512580 | 1470721.2288 | 2571735.7601 | 0 | 21555036.9889 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.11.7 |  | Suministro, tendido, empalme (fusionado), protocolos de prueba, colocación de pictail en cada pelo, de fibra óptica 48 FO SM ADSS ,varios tramos, considerar referencia 4600020303-06700-CUBCO-00001 y 4600020303-06700-LSTII-00011, usar lo necesario para tender de acuerdo a norma y lugar que se coloca. | m | 6850 |  | 3082.5 | 3082.5 |  | 18403.4 | 1545.533 | 2702.5534 |  | 22651.4864 | 0 | 126063290 | 10586901.3463 | 18512490.5025 | 0 | 155162681.8489 | 6850 | 0 | 126063290 | 10586901.3463 | 18512490.5025 | 0 | 155162681.8489 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.11.8 |  | Suministro, tendido, empalme (fusionado), protocolos de prueba, colocación de pictail en cada pelo, de fibra óptica 24 FO SM ADSS ,varios tramos, considerar referencia 4600020303-06700-CUBCO-00001 y 4600020303-06700-LSTII-00011, usar lo necesario para tender de acuerdo a norma y lugar que se coloca. | m | 11000 |  | 4312 | 4312 |  | 14856.111 | 1247.6287 | 2181.6313 |  | 18285.371 | 0 | 163417221 | 13723915.9554 | 23997943.8242 | 0 | 201139080.7796 | 11000 | 0 | 163417221 | 13723915.9554 | 23997943.8242 | 0 | 201139080.7796 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.11.9 |  | Suministro, tendido, conexionado,de cables de instrumentación, control, y fuerza de 120VAC o 220 VAC para alimentación de equipos o tableros, varios lugares | m | 10000 |  | 2314 | 2314 |  | 7724.467 | 648.7072 | 1134.3439 |  | 9507.5181 | 0 | 77244670 | 6487072.4921 | 11343438.8373 | 0 | 95075181.3294 | 10000 | 0 | 77244670 | 6487072.4921 | 11343438.8373 | 0 | 95075181.3294 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.11.10 |  | Suministro, Montaje, conexionado de dos switches de comunicación en Sala de Datos VTAP existente , incluye todo lo interior de acuerdo a plano 4600020303-06700-222AT-00001 | uni | 2 |  | 110 | 110 |  | 13670254 | 1148039.4529 | 2007487.2498 |  | 16825780.7027 | 0 | 27340508 | 2296078.9057 | 4014974.4996 | 0 | 33651561.4053 | 2 | 0 | 27340508 | 2296078.9057 | 4014974.4996 | 0 | 33651561.4053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.11.11 |  | Suministro, Montaje, conexionado, licencias, protocolos de prueba de estaciones de monitoreo (solo salas CO2), incluye todo lo interior de acuerdo a plano 4600020303-06700-222AT-00001 | uni | 1 |  | 10 | 10 |  | 9267980 | 778332.7719 | 1361009.9477 |  | 11407322.7196 | 0 | 9267980 | 778332.7719 | 1361009.9477 | 0 | 11407322.7196 | 1 | 0 | 9267980 | 778332.7719 | 1361009.9477 | 0 | 11407322.7196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.13 |  | Cambio Trazado Línea 23 kV EXISTENTE por BANCO DUCTO
2.1.1.13.1 |  | Tie-IN Desenergización y Energización Línea 23 kV Existente | gl | 1 |  | 40 | 40 |  | 9881680 | 829871.8152 | 1451132.2618 |  | 12162684.077 | 0 | 9881680 | 829871.8152 | 1451132.2618 | 0 | 12162684.077 | 1 | 0 | 9881680 | 829871.8152 | 1451132.2618 | 0 | 12162684.077 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.13.2 |  | Retiro y Desarme Postes de 18 metros (1 portal y 4 postes de suspensión, etc) | gl | 1 |  |  | 0 |  | 18475000 | 1551546.0716 | 2713067.8728 |  | 22739613.9444 | 0 | 18475000 | 1551546.0716 | 2713067.8728 | 0 | 22739613.9444 | 1 | 0 | 18475000 | 1551546.0716 | 2713067.8728 | 0 | 22739613.9444 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.13.3 |  | Suministro y Montaje Poste Remate (incluye ferreteria P. Remate y Suspensión) | uni | 2 |  |  | 0 |  | 19995000 | 1679196.9527 | 2936281.0347 |  | 24610477.9874 | 0 | 39990000 | 3358393.9055 | 5872562.0694 | 0 | 49220955.9749 | 2 | 0 | 39990000 | 3358393.9055 | 5872562.0694 | 0 | 49220955.9749 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.13.4 |  | Construcción Banco de Ductos reforzado para tránsito pesado de 600x500 mm | m | 250 |  | 4356.325 | 4356.325 |  | 815385.82 | 68476.7895 | 119740.0311 |  | 1003602.6406 | 0 | 203846455 | 17119197.3734 | 29935007.7789 | 0 | 250900660.1523 | 250 | 0 | 203846455 | 17119197.3734 | 29935007.7789 | 0 | 250900660.1523 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.13.5 |  | Suministro y Montaje de conduit PVC 4" SCh-80 | m | 240 |  | 408 | 408 |  | 54215.158 | 4553.0347 | 7961.5374 |  | 66729.7301 | 0 | 13011637.92 | 1092728.3193 | 1910768.975 | 0 | 16015135.2143 | 240 | 0 | 13011637.92 | 1092728.3193 | 1910768.975 | 0 | 16015135.2143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.13.6 |  | Suministro y Montaje de conduit PVC 2" SCh-80 | m | 240 |  | 432 | 432 |  | 48083.04 | 4038.0542 | 7061.0312 |  | 59182.1254 | 0 | 11539929.6 | 969133.0142 | 1694647.4832 | 0 | 14203710.0974 | 240 | 0 | 11539929.6 | 969133.0142 | 1694647.4832 | 0 | 14203710.0974 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.2 |  | Estructuras Metálicas
2.1.1.2.1 |  | Suministro y Montaje Cerco | m | 82 |  | 237.554 | 237.554 |  | 114509.763 | 9616.6275 | 16815.8464 |  | 140942.2369 | 0 | 9389800.566 | 788563.4546 | 1378899.403 | 0 | 11557263.4236 | 82 | 0 | 9389800.566 | 788563.4546 | 1378899.403 | 0 | 11557263.4236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.2.2 |  | Suministro y Montaje Portones | uni | 4 |  | 750 | 750 |  | 6567725.188 | 551563.0969 | 964475.4644 |  | 8083763.7493 | 0 | 26270900.752 | 2206252.3875 | 3857901.8576 | 0 | 32335054.9971 | 4 | 0 | 26270900.752 | 2206252.3875 | 3857901.8576 | 0 | 32335054.9971 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.2.3 |  | Suministro y Montaje Parrilla de Piso ARS 6 | m2 | 13 |  | 39.819 | 39.819 |  | 110481.454 | 9278.3256 | 16224.286 |  | 135984.0656 | 0 | 1436258.902 | 120618.2331 | 210915.7177 | 0 | 1767792.8528 | 13 | 0 | 1436258.902 | 120618.2331 | 210915.7177 | 0 | 1767792.8528 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.2.4 |  | Suministro y Montaje Estructura Metálica Liviana 0 a 30 Kg/m | kg | 1044 |  | 130.5 | 130.5 |  | 4388.659 | 368.5633 | 644.4779 |  | 5401.7002 | 0 | 4581759.996 | 384780.0662 | 672834.9578 | 0 | 5639375.02 | 1044 | 0 | 4581759.996 | 384780.0662 | 672834.9578 | 0 | 5639375.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.2.5 |  | Suministro y Montaje Estructura Metálica Mediana 30 a 60 kg/m | kg | 651 |  | 69.006 | 69.006 |  | 3723.124 | 312.6711 | 546.7436 |  | 4582.5387 | 0 | 2423753.724 | 203548.8806 | 355930.0871 | 0 | 2983232.6917 | 651 | 0 | 2423753.724 | 203548.8806 | 355930.0871 | 0 | 2983232.6917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.2.6 |  | Suministro y Montaje de Barandas de acceso para la Sala Eléctrica | m | 70 |  | 238 | 238 |  | 118759.599 | 9973.5312 | 17439.9379 |  | 146173.0681 | 0 | 8313171.93 | 698147.1854 | 1220795.6527 | 0 | 10232114.7681 | 70 | 0 | 8313171.93 | 698147.1854 | 1220795.6527 | 0 | 10232114.7681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.3 |  | Equipos Eléctricos
2.1.1.3.1 |  | Montaje Sala Eléctrica prefabricada 27 x 6 x 3,5 m - 220-SEL-011 | uni | 1 |  | 1402 | 1402 |  | 40651144 | 3413917.3358 | 5969651.5712 |  | 50034712.907 | 0 | 40651144 | 3413917.3358 | 5969651.5712 | 0 | 50034712.907 | 1 | 0 | 40651144 | 3413917.3358 | 5969651.5712 | 0 | 50034712.907 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.3.2 |  | Montaje Equipo Aire Acondicionado, Exterior | uni | 1 |  | 120 | 120 |  | 3113088 | 261439.7541 | 457159.3525 |  | 3831687.1066 | 0 | 3113088 | 261439.7541 | 457159.3525 | 0 | 3831687.1066 | 1 | 0 | 3113088 | 261439.7541 | 457159.3525 | 0 | 3831687.1066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.3.3 |  | Montaje Ducto de Barras MT de 3000A | uni | 1 |  | 130 | 130 |  | 3498374 | 293796.3971 | 513738.8961 |  | 4305909.2933 | 0 | 3498374 | 293796.3971 | 513738.8961 | 0 | 4305909.2933 | 1 | 0 | 3498374 | 293796.3971 | 513738.8961 | 0 | 4305909.2933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.3.4 |  | Montaje Sistema Sobrepresión, Exterior | uni | 1 |  | 35 | 35 |  | 912408 | 76624.7929 | 133987.8123 |  | 1123020.6051 | 0 | 912408 | 76624.7929 | 133987.8123 | 0 | 1123020.6051 | 1 | 0 | 912408 | 76624.7929 | 133987.8123 | 0 | 1123020.6051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.3.5 |  | Montaje Resistencia de Puesta a Tierra, Exterior | uni | 1 |  | 62 | 62 |  | 1552204 | 130355.4002 | 227942.3439 |  | 1910501.7441 | 0 | 1552204 | 130355.4002 | 227942.3439 | 0 | 1910501.7441 | 1 | 0 | 1552204 | 130355.4002 | 227942.3439 | 0 | 1910501.7441 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.3.6 |  | Montaje Transformador 10/13 MVA,KNAN KNAF 23/4,16 kV, Exterior | uni | 1 |  | 380 | 380 |  | 17837228 | 1497985.4415 | 2619410.567 |  | 21954624.0085 | 0 | 17837228 | 1497985.4415 | 2619410.567 | 0 | 21954624.0085 | 1 | 0 | 17837228 | 1497985.4415 | 2619410.567 | 0 | 21954624.0085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.3.7 |  | Montaje Transformador 300 KVA de 4,16/0,6 kV, Exterior | uni | 1 |  | 120 | 120 |  | 7303228 | 613331.2429 | 1072484.6146 |  | 8989043.8575 | 0 | 7303228 | 613331.2429 | 1072484.6146 | 0 | 8989043.8575 | 1 | 0 | 7303228 | 613331.2429 | 1072484.6146 | 0 | 8989043.8575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.3.8 |  | Montaje Transformador 150 KVA de 600/400-231 V, Exterior | uni | 1 |  | 80 | 80 |  | 1998460 | 167832.3552 | 293475.3787 |  | 2459767.7339 | 0 | 1998460 | 167832.3552 | 293475.3787 | 0 | 2459767.7339 | 1 | 0 | 1998460 | 167832.3552 | 293475.3787 | 0 | 2459767.7339 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.3.9 |  | Montaje Celda GIS a piso 23kV, y apoyo en puesta marcha | uni | 2 |  | 140 | 140 |  | 4871904 | 409146.6042 | 715442.8266 |  | 5996493.4308 | 0 | 9743808 | 818293.2084 | 1430885.6532 | 0 | 11992986.8616 | 2 | 0 | 9743808 | 818293.2084 | 1430885.6532 | 0 | 11992986.8616 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.4 |  | Banco de ductos servicio pesado
2.1.1.4.1 |  | Construcción Cámara Eléctrica de hormigón 2000x2000x2400 mm con tapa | un | 8 |  | 1060.701 | 1060.701 |  | 6463960.801 | 542848.8664 | 949237.5835 |  | 7956047.251 | 0 | 51711686.408 | 4342790.9316 | 7593900.6682 | 0 | 63648378.0078 | 8 | 0 | 51711686.408 | 4342790.9316 | 7593900.6682 | 0 | 63648378.0078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.4.2 |  | Construcción Banco de Ductos reforzado para tránsito pesado de 1610x1100 mm | m | 93 |  | 4241.414 | 4241.414 |  | 2051054.052 | 172249.2513 | 301198.8559 |  | 2524502.1591 | 0 | 190748026.836 | 16019180.3676 | 28011493.5945 | 0 | 234778700.7982 | 93 | 0 | 190748026.836 | 16019180.3676 | 28011493.5945 | 0 | 234778700.7982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.4.3 |  | Construcción Banco de Ductos reforzado para tránsito pesado de 600x600 mm | m | 252 |  | 4871.689 | 4871.689 |  | 929296.863 | 78043.1306 | 136467.9543 |  | 1143807.9478 | 0 | 234182809.476 | 19666868.9007 | 34389924.4759 | 0 | 288239602.8526 | 252 | 0 | 234182809.476 | 19666868.9007 | 34389924.4759 | 0 | 288239602.8526 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.4.4 |  | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 4/0 | m | 700 |  | 322 | 322 |  | 21216.72 | 1781.798 | 3115.6916 |  | 26114.2096 | 0 | 14851704 | 1247258.6196 | 2180984.0854 | 0 | 18279946.7051 | 700 | 0 | 14851704 | 1247258.6196 | 2180984.0854 | 0 | 18279946.7051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.4.5 |  | Suministro y Montaje de conduit PVC 2" SCH-80 | m | 210 |  | 378 | 378 |  | 48083.04 | 4038.0542 | 7061.0312 |  | 59182.1254 | 0 | 10097438.4 | 847991.3874 | 1482816.5478 | 0 | 12428246.3352 | 210 | 0 | 10097438.4 | 847991.3874 | 1482816.5478 | 0 | 12428246.3352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.4.6 |  | Suministro y Montaje de conduit PVC 4" SCH-80 | m | 1537 |  | 2612.9 | 2612.9 |  | 54215.158 | 4553.0347 | 7961.5374 |  | 66729.7301 | 0 | 83328697.846 | 6998014.2785 | 12236882.9773 | 0 | 102563595.1018 | 1537 | 0 | 83328697.846 | 6998014.2785 | 12236882.9773 | 0 | 102563595.1018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.4.7 |  | Suministro y Montaje de conduit PVC 6" SCH-81 | m | 2130 |  | 4473 | 4473 |  | 77647.32 | 6520.8874 | 11402.5683 |  | 95570.7757 | 0 | 165388791.6 | 13889490.1161 | 24287470.4739 | 0 | 203565752.19 | 2130 | 0 | 165388791.6 | 13889490.1161 | 24287470.4739 | 0 | 203565752.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.5 |  | Luminarias
2.1.1.5.1 |  | Suministro y Montaje, F1: COOLON LED Lighting HT66-NWT-NOP-RPS HT66 LED Luminaria 320 W y Poste de 9 metros | uni | 5 |  | 140 | 140 |  | 1346826 | 113107.5826 | 197782.4276 |  | 1657716.0103 | 0 | 6734130 | 565537.9132 | 988912.1382 | 0 | 8288580.0515 | 5 | 0 | 6734130 | 565537.9132 | 988912.1382 | 0 | 8288580.0515 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.5.2 |  | Suministro y Montaje, F3: Holophane PLED2 05L 4K AS UN NA G L5H PETROLUX 2 LED WET LOCATION | uni | 4 |  | 80 | 80 |  | 1288800 | 108234.5103 | 189261.2652 |  | 1586295.7755 | 0 | 5155200 | 432938.041 | 757045.0608 | 0 | 6345183.1018 | 4 | 0 | 5155200 | 432938.041 | 757045.0608 | 0 | 6345183.1018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.5.3 |  | Suministro y Montaje, F3: Holophane PLED2 05L 4K AS UN NA G L5H PETROLUX 2 LED WET LOCATION y poste de 2.5 metros | uni | 2 |  | 56 | 56 |  | 1515536 | 127275.9906 | 222557.6201 |  | 1865369.6108 | 0 | 3031072 | 254551.9813 | 445115.2402 | 0 | 3730739.2215 | 2 | 0 | 3031072 | 254551.9813 | 445115.2402 | 0 | 3730739.2215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.5.4 |  | Suministro y Montaje, F4: Holophane PLED2 10L 4K AS UN NA G L5H PETROLUX 2 LED WET LOCATION | uni | 5 |  | 110 | 110 |  | 1593384 | 133813.7313 | 233989.6584 |  | 1961187.3897 | 0 | 7966920 | 669068.6565 | 1169948.2921 | 0 | 9805936.9486 | 5 | 0 | 7966920 | 669068.6565 | 1169948.2921 | 0 | 9805936.9486 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.5.5 |  | Suministro y Montaje, F5: Philips WT120C G2 L1500 1X LED80S/840 | uni | 4 |  | 60 | 60 |  | 505290 | 42434.6801 | 74202.2228 |  | 621926.9028 | 0 | 2021160 | 169738.7203 | 296808.891 | 0 | 2487707.6114 | 4 | 0 | 2021160 | 169738.7203 | 296808.891 | 0 | 2487707.6114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6 |  | Canalizaciones
2.1.1.6.1 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa 300x100 mm horizontal de acero galvanizado en caliente, equipada con , eclisas, pernos, tuercas y golillas | m | 85 |  | 385.985 | 385.985 |  | 168088.437 | 14116.2086 | 24683.9155 |  | 206888.5611 | 0 | 14287517.145 | 1199877.732 | 2098132.8145 | 0 | 17585527.6915 | 85 | 0 | 14287517.145 | 1199877.732 | 2098132.8145 | 0 | 17585527.6915 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.2 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión T de acero galvanizado en caliente de 300x300x300 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 |  | 12.05 | 12.05 |  | 472054.35 | 39643.5222 | 69321.5421 |  | 581019.4143 | 0 | 472054.35 | 39643.5222 | 69321.5421 | 0 | 581019.4143 | 1 | 0 | 472054.35 | 39643.5222 | 69321.5421 | 0 | 581019.4143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.3 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm con radio de curvatura 300 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 4 |  | 21.2 | 21.2 |  | 199320.26 | 16739.0834 | 29270.3325 |  | 245329.676 | 0 | 797281.04 | 66956.3337 | 117081.3302 | 0 | 981318.7039 | 4 | 0 | 797281.04 | 66956.3337 | 117081.3302 | 0 | 981318.7039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.4 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión curva vertical interior 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm con radio curvatura 300 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas. | uni | 1 |  | 3 | 3 |  | 102325.54 | 8593.3851 | 15026.5838 |  | 125945.5089 | 0 | 102325.54 | 8593.3851 | 15026.5838 | 0 | 125945.5089 | 1 | 0 | 102325.54 | 8593.3851 | 15026.5838 | 0 | 125945.5089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.5 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión curva vertical exterior 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm con radio curvatura 300 mm, equipada , eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 |  | 6 | 6 |  | 102325.54 | 8593.3851 | 15026.5838 |  | 125945.5089 | 0 | 204651.08 | 17186.7702 | 30053.1675 | 0 | 251891.0177 | 2 | 0 | 204651.08 | 17186.7702 | 30053.1675 | 0 | 251891.0177 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.6 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, horizontal de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | m | 160 |  | 1041.28 | 1041.28 |  | 239260.611 | 20093.3078 | 35135.6036 |  | 294489.5224 | 0 | 38281697.76 | 3214929.2435 | 5621696.5796 | 0 | 47118323.5831 | 160 | 0 | 38281697.76 | 3214929.2435 | 5621696.5796 | 0 | 47118323.5831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.7 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión T de acero galvanizado en caliente de 600x600x600 mm con radio curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 3 |  | 40.05 | 40.05 |  | 581365.95 | 48823.6025 | 85374.0342 |  | 715563.5867 | 0 | 1744097.85 | 146470.8075 | 256122.1025 | 0 | 2146690.76 | 3 | 0 | 1744097.85 | 146470.8075 | 256122.1025 | 0 | 2146690.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.8 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión T de acero galvanizado en caliente de 600x600x300 mm con radio curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 |  | 13.25 | 13.25 |  | 567864.75 | 47689.7603 | 83391.3726 |  | 698945.883 | 0 | 567864.75 | 47689.7603 | 83391.3726 | 0 | 698945.883 | 1 | 0 | 567864.75 | 47689.7603 | 83391.3726 | 0 | 698945.883 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.9 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 600x100mm con radio curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 |  | 14.1 | 14.1 |  | 300648.55 | 25248.7186 | 44150.4694 |  | 370047.738 | 0 | 601297.1 | 50497.4373 | 88300.9388 | 0 | 740095.476 | 2 | 0 | 601297.1 | 50497.4373 | 88300.9388 | 0 | 740095.476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.10 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión curva vertical interior 90° de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm con radio curvatura 600 mm , equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 4 |  | 18.6 | 18.6 |  | 173901.25 | 14604.3735 | 25537.5315 |  | 214043.155 | 0 | 695605 | 58417.4942 | 102150.126 | 0 | 856172.6202 | 4 | 0 | 695605 | 58417.4942 | 102150.126 | 0 | 856172.6202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.11 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión curva vertical exterior 90° de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con soporte, | uni | 8 |  | 37.2 | 37.2 |  | 173901.25 | 14604.3735 | 25537.5315 |  | 214043.155 | 0 | 1391210 | 116834.9884 | 204300.252 | 0 | 1712345.2404 | 8 | 0 | 1391210 | 116834.9884 | 204300.252 | 0 | 1712345.2404 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.12 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, horizontal de acero galvanizado en caliente de 750x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | m | 125 |  | 861.5 | 861.5 |  | 270127.194 | 22685.5094 | 39668.3849 |  | 332481.0884 | 0 | 33765899.25 | 2835688.6785 | 4958548.1164 | 0 | 41560136.0449 | 125 | 0 | 33765899.25 | 2835688.6785 | 4958548.1164 | 0 | 41560136.0449 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.13 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión T de acero galvanizado en caliente de 750x750x750 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 |  | 28.7 | 28.7 |  | 686935.45 | 57689.4181 | 100876.9959 |  | 845501.864 | 0 | 1373870.9 | 115378.8361 | 201753.9919 | 0 | 1691003.728 | 2 | 0 | 1373870.9 | 115378.8361 | 201753.9919 | 0 | 1691003.728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.14 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión T de acero galvanizado en caliente de 750x750x300 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con , eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 |  | 13.85 | 13.85 |  | 644079.95 | 54090.3771 | 94583.633 |  | 792753.9601 | 0 | 644079.95 | 54090.3771 | 94583.633 | 0 | 792753.9601 | 1 | 0 | 644079.95 | 54090.3771 | 94583.633 | 0 | 792753.9601 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.15 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 750x100 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 |  | 10.2 | 10.2 |  | 291331.4 | 24466.2565 | 42782.2388 |  | 358579.8953 | 0 | 582662.8 | 48932.513 | 85564.4776 | 0 | 717159.7906 | 2 | 0 | 582662.8 | 48932.513 | 85564.4776 | 0 | 717159.7906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.16 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión curva vertical exterior 90° de acero galvanizado en caliente de 750x100 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con , eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 |  | 9.8 | 9.8 |  | 189704.25 | 15931.5228 | 27858.2141 |  | 233493.9869 | 0 | 379408.5 | 31863.0456 | 55716.4283 | 0 | 466987.9739 | 2 | 0 | 379408.5 | 31863.0456 | 55716.4283 | 0 | 466987.9739 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.17 |  | Suministro y Montaje de soporte escalerillas tipo trapecio de 1200 mm x 750 mm para sala eléctrica , 4 niveles con rieles unistrut, hilo corrido 1/2 ".golillas. Mordazas y tuercas | uni | 20 |  | 52 | 52 |  | 116260.7 | 9763.6716 | 17072.9727 |  | 143097.3442 | 0 | 2325214 | 195273.4315 | 341459.4534 | 0 | 2861946.8849 | 20 | 0 | 2325214 | 195273.4315 | 341459.4534 | 0 | 2861946.8849 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.18 |  | Suministro y Montaje de soporte escalerillas tipo trapecio de 1200 mm x 1250 mm para sala eléctrica , 4 niveles con rieles unistrut, hilo corrido 1/2 ".golillas. Mordazas y tuercas | uni | 20 |  | 78 | 78 |  | 222823.3 | 18712.8885 | 32721.7719 |  | 274257.9605 | 0 | 4456466 | 374257.7708 | 654435.4387 | 0 | 5485159.2095 | 20 | 0 | 4456466 | 374257.7708 | 654435.4387 | 0 | 5485159.2095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.19 |  | Suministro y Montaje de soporte escalerillas tipo escuadra para muro cortafuego de 750 mm para sala eléctrica , 3 niveles con rieles unistrut, hilo corrido 1/2 ".golillas. Mordazas y tuercas | uni | 12 |  | 43.2 | 43.2 |  | 230746.2 | 19378.2604 | 33885.2559 |  | 284009.7162 | 0 | 2768954.4 | 232539.1243 | 406623.0703 | 0 | 3408116.5946 | 12 | 0 | 2768954.4 | 232539.1243 | 406623.0703 | 0 | 3408116.5946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.20 |  | Suministro y Montaje de soporte metálico para Ducto de Barras MT de 3000 A | uni | 2 |  | 20 | 20 |  | 424012 | 35608.8851 | 62266.4863 |  | 521887.3715 | 0 | 848024 | 71217.7703 | 124532.9727 | 0 | 1043774.7429 | 2 | 0 | 848024 | 71217.7703 | 124532.9727 | 0 | 1043774.7429 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.21 |  | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente para luminarias de 1", con soporte | m | 280 |  | 411.6 | 411.6 |  | 42526.61 | 3571.4206 | 6245.0652 |  | 52343.0957 | 0 | 11907450.8 | 999997.7544 | 1748618.2523 | 0 | 14656066.8067 | 280 | 0 | 11907450.8 | 999997.7544 | 1748618.2523 | 0 | 14656066.8067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.22 |  | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente para luminarias de 1 1/2 ", con soporte | m | 5 |  | 11.22 | 11.22 |  | 67028.286 | 5629.092 | 9843.155 |  | 82500.533 | 0 | 335141.43 | 28145.4598 | 49215.7752 | 0 | 412502.665 | 5 | 0 | 335141.43 | 28145.4598 | 49215.7752 | 0 | 412502.665 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.6.23 |  | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 2/0 para aterrizar escalerillas, incluye ferretería | m | 300 |  | 75 | 75 |  | 16217.86 | 1361.9896 | 2381.6051 |  | 19961.4547 | 0 | 4865358 | 408596.8656 | 714481.5415 | 0 | 5988436.4071 | 300 | 0 | 4865358 | 408596.8656 | 714481.5415 | 0 | 5988436.4071 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.7 |  | Tableros Eléctricos
2.1.1.7.1 |  | Suministro y Montaje Tablero Enchufes 220-TEF-011 : 380-220V, 50Hz, 15 kA, NEMA 4X, incluye botonera, protección de corriente, diferencial tomas de corriente 32A trifásico y 16 A monofásico | uni | 1 |  | 30 | 30 |  | 1722232 | 144634.4949 | 252911.0857 |  | 2119777.5807 | 0 | 1722232 | 144634.4949 | 252911.0857 | 0 | 2119777.5807 | 1 | 0 | 1722232 | 144634.4949 | 252911.0857 | 0 | 2119777.5807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.7.2 |  | Suministro y Montaje Tablero Enchufes 220-TEF-012 : 380-220V, 50Hz, 15 kA, NEMA 4X, incluye botonera, protección de corriente, diferencial tomas de corriente 32A trifásico y 16 A monofásico | uni | 1 |  | 30 | 30 |  | 1722232 | 144634.4949 | 252911.0857 |  | 2119777.5807 | 0 | 1722232 | 144634.4949 | 252911.0857 | 0 | 2119777.5807 | 1 | 0 | 1722232 | 144634.4949 | 252911.0857 | 0 | 2119777.5807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.8 |  | Conductores
2.1.1.8.1 |  | Suministro e Instalación Monoconductor 3x1c, Calibre 500 MCM, Clase 35 Kv | m | 900 |  | 720 | 720 |  | 75487.285 | 6339.4858 | 11085.3655 |  | 92912.1363 | 0 | 67938556.5 | 5705537.2367 | 9976828.956 | 0 | 83620922.6927 | 900 | 0 | 67938556.5 | 5705537.2367 | 9976828.956 | 0 | 83620922.6927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.8.2 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 750 MCM, Clase 5 kV | m | 100 |  | 150 | 150 |  | 242800.21 | 20390.5663 | 35655.3964 |  | 298846.1727 | 0 | 24280021 | 2039056.6279 | 3565539.6441 | 0 | 29884617.2721 | 100 | 0 | 24280021 | 2039056.6279 | 3565539.6441 | 0 | 29884617.2721 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.8.3 |  | Suministro e Instalación Monoconductor 3x1c, Calibre 500 MCM, Clase 5 kV | m | 1500 |  | 825 | 825 |  | 58684.045 | 4928.3356 | 8617.7969 |  | 72230.1774 | 0 | 88026067.5 | 7392503.3412 | 12926695.3018 | 0 | 108345266.143 | 1500 | 0 | 88026067.5 | 7392503.3412 | 12926695.3018 | 0 | 108345266.143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.8.4 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 250 MCM, Clase 5 kV | m | 310 |  | 217 | 217 |  | 104569.327 | 8781.8202 | 15356.0856 |  | 128707.2328 | 0 | 32416491.37 | 2722364.2674 | 4760386.5377 | 0 | 39899242.1751 | 310 | 0 | 32416491.37 | 2722364.2674 | 4760386.5377 | 0 | 39899242.1751 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.8.5 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 4/0 AWG, Clase 5 kV | m | 1000 |  | 550 | 550 |  | 81354.69 | 6832.2354 | 11946.9984 |  | 100133.9239 | 0 | 81354690 | 6832235.4358 | 11946998.4161 | 0 | 100133923.8519 | 1000 | 0 | 81354690 | 6832235.4358 | 11946998.4161 | 0 | 100133923.8519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.8.6 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 2/0 AWG, Clase 5 kV | m | 50 |  | 28.5 | 28.5 |  | 70582.14 | 5927.5476 | 10365.0412 |  | 86874.7288 | 0 | 3529107 | 296377.3804 | 518252.0607 | 0 | 4343736.441 | 50 | 0 | 3529107 | 296377.3804 | 518252.0607 | 0 | 4343736.441 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.8.7 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x4c, Calibre 4/0 AWG, Clase 1 kV | m | 410 |  | 246 | 246 |  | 77061.95 | 6471.7275 | 11316.6063 |  | 94850.2838 | 0 | 31595399.5 | 2653408.2801 | 4639808.5689 | 0 | 38888616.349 | 410 | 0 | 31595399.5 | 2653408.2801 | 4639808.5689 | 0 | 38888616.349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.8.8 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 2 AWG, Clase 1 kV | m | 200 |  | 86 | 86 |  | 29354.51 | 2465.2165 | 4310.7322 |  | 36130.4587 | 0 | 5870902 | 493043.2982 | 862146.4466 | 0 | 7226091.7448 | 200 | 0 | 5870902 | 493043.2982 | 862146.4466 | 0 | 7226091.7448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.8.9 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x4c, Calibre 6 AWG, Clase 1 kV | m | 45 |  | 18.45 | 18.45 |  | 21690.47 | 1821.584 | 3185.2621 |  | 26697.3161 | 0 | 976071.15 | 81971.2779 | 143336.7945 | 0 | 1201379.2224 | 45 | 0 | 976071.15 | 81971.2779 | 143336.7945 | 0 | 1201379.2224 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.8.10 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 8 AWG, Clase 1 kV | m | 263 |  | 86.79 | 86.79 |  | 13826.31 | 1161.1452 | 2030.4042 |  | 17017.8594 | 0 | 3636319.53 | 305381.179 | 533996.3027 | 0 | 4475697.0117 | 263 | 0 | 3636319.53 | 305381.179 | 533996.3027 | 0 | 4475697.0117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.8.11 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x4c, Calibre 8 AWG, Clase 1 kV | m | 110 |  | 41.8 | 41.8 |  | 16391.81 | 1376.598 | 2407.1498 |  | 20175.5578 | 0 | 1803099.1 | 151425.7822 | 264786.4812 | 0 | 2219311.3633 | 110 | 0 | 1803099.1 | 151425.7822 | 264786.4812 | 0 | 2219311.3633 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.8.12 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x4c, Calibre 10 AWG, Clase 1 kV | m | 1030 |  | 329.6 | 329.6 |  | 12465.84 | 1046.8918 | 1830.6181 |  | 15343.3499 | 0 | 12839815.2 | 1078298.5025 | 1885536.6772 | 0 | 15803650.3797 | 1030 | 0 | 12839815.2 | 1078298.5025 | 1885536.6772 | 0 | 15803650.3797 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.8.13 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 12 AWG, Clase 1 kV | m | 1000 |  | 280 | 280 |  | 9282.5 | 779.5522 | 1363.1422 |  | 11425.1944 | 0 | 9282500 | 779552.1737 | 1363142.2208 | 0 | 11425194.3945 | 1000 | 0 | 9282500 | 779552.1737 | 1363142.2208 | 0 | 11425194.3945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.8.14 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x4c, Calibre 12 AWG, Clase 1 kV | m | 2000 |  | 600 | 600 |  | 10540.35 | 885.1875 | 1547.8585 |  | 12973.3959 | 0 | 21080700 | 1770374.9538 | 3095716.9096 | 0 | 25946791.8634 | 2000 | 0 | 21080700 | 1770374.9538 | 3095716.9096 | 0 | 25946791.8634 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.8.15 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x7c, Calibre 14 AWG, Clase 1 kV | m | 900 |  | 261 | 261 |  | 10542.23 | 885.3454 | 1548.1345 |  | 12975.7099 | 0 | 9488007 | 796810.8248 | 1393321.0808 | 0 | 11678138.9056 | 900 | 0 | 9488007 | 796810.8248 | 1393321.0808 | 0 | 11678138.9056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.8.16 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x8t, Apantallado, Calibre 18 AWG, Clase 1 kV | m | 900 |  | 396 | 396 |  | 19307.97 | 1621.4996 | 2835.3902 |  | 23764.8597 | 0 | 17377173 | 1459349.6348 | 2551851.1386 | 0 | 21388373.7735 | 900 | 0 | 17377173 | 1459349.6348 | 2551851.1386 | 0 | 21388373.7735 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.9 |  | Mufas MT
2.1.1.9.1 |  | Suministro y Montaje Kit de Mufas Terminales uso exterior de 35 kV, BIL 200 kV para cable monoconductor 500 MCM | uni | 12 |  | 312 | 312 |  | 1984592 | 166667.7089 | 291438.8523 |  | 2442698.5611 | 0 | 23815104 | 2000012.5064 | 3497266.2273 | 0 | 29312382.7337 | 12 | 0 | 23815104 | 2000012.5064 | 3497266.2273 | 0 | 29312382.7337 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.9.2 |  | Suministro y Montaje Kit trifásico de Mufas Terminales uso exterior de 5 kV, BIL 95 kV para cable tripolar 250 MCM | uni | 4 |  | 96 | 96 |  | 1550008 | 130170.9783 | 227619.8597 |  | 1907798.8379 | 0 | 6200032 | 520683.913 | 910479.4387 | 0 | 7631195.3517 | 4 | 0 | 6200032 | 520683.913 | 910479.4387 | 0 | 7631195.3517 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.9.3 |  | Suministro y Montaje Kit de Mufas Terminales uso exterior de 5 kV, BIL 95 kV para cable monoconductor 500 MCM | uni | 12 |  | 288 | 288 |  | 1589008 | 133446.2311 | 233347.0395 |  | 1955801.2706 | 0 | 19068096 | 1601354.7736 | 2800164.4737 | 0 | 23469615.2473 | 12 | 0 | 19068096 | 1601354.7736 | 2800164.4737 | 0 | 23469615.2473 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.2 |  | Área Armado y Montaje conjunto Spreader - Tripper Car
2.1.2.1 |  | Plataforma para acopio, armado y pruebas de Equipos
2.1.2.1.1 |  | Excavación masiva. Material común | m3 | 61859 | 5643 |  | 5643 | 3488 |  | 292.9252 | 512.2155 |  | 4293.1406 | 215764192 | 0 | 18120058.7005 | 31685136.5309 | 0 | 265569387.2314 | 61859 | 215764192 | 0 | 18120058.7005 | 31685136.5309 | 0 | 265569387.2314 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.2.1.2 |  | Relleno masivo compactado controlado | m3 | 52316 | 8275 |  | 8275 | 7280 |  | 611.3805 | 1069.0736 |  | 8960.4541 | 380860480 | 0 | 31984984.1178 | 55929652.6275 | 0 | 468775116.7453 | 52316 | 380860480 | 0 | 31984984.1178 | 55929652.6275 | 0 | 468775116.7453 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.2.2 |  | Camino proyectado acceso a Plataforma (Armado Spreader)
2.1.2.2.1 |  | Excavación masiva. Material común | m3 | 1087 | 99 |  | 99 | 3488 |  | 292.9252 | 512.2155 |  | 4293.1406 | 3791456 | 0 | 318409.6705 | 556778.2119 | 0 | 4666643.8824 | 1087 | 3791456 | 0 | 318409.6705 | 556778.2119 | 0 | 4666643.8824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.2.2.2 |  | Relleno masivo compactado controlado | m3 | 5431 | 859 |  | 859 | 7280 |  | 611.3805 | 1069.0736 |  | 8960.4541 | 39537680 | 0 | 3320407.6906 | 5806138.5316 | 0 | 48664226.2223 | 5431 | 39537680 | 0 | 3320407.6906 | 5806138.5316 | 0 | 48664226.2223 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.2.3 |  | Modificación camino existente acceso sector plataforma / S/E eléctrica
2.1.2.3.1 |  | Excavación masiva. Material común | m3 | 12525 | 1143 |  | 1143 | 3488 |  | 292.9252 | 512.2155 |  | 4293.1406 | 43687200 | 0 | 3668887.8777 | 6415498.7156 | 0 | 53771586.5933 | 12525 | 43687200 | 0 | 3668887.8777 | 6415498.7156 | 0 | 53771586.5933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.2.3.2 |  | Relleno masivo compactado controlado, incluye relleno en área de acceso de los equipos hacia botadero (sector de operación) | m3 | 86672 | 21276 |  | 21276 | 11990 |  | 1006.9303 | 1760.7407 |  | 14757.671 | 1039197280 | 0 | 87272663.4594 | 152606914.9571 | 0 | 1279076858.4164 | 86672 | 1039197280 | 0 | 87272663.4594 | 152606914.9571 | 0 | 1279076858.4164 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3 |  | Subestación Elevadora 4.16/6,9 kV
2.1.3.1 |  | OOCC Subestación (incluye suministros)
2.1.3.1.1 |  | Emplantillado G-10 | m3 | 6 |  | 27 | 27 |  | 268814.89 | 22575.301 | 39475.6721 |  | 330865.8631 | 0 | 1612889.34 | 135451.8062 | 236854.0325 | 0 | 1985195.1787 | 6 | 0 | 1612889.34 | 135451.8062 | 236854.0325 | 0 | 1985195.1787 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.1.2 |  | Hormigón Fundaciones, Muro y Radier G-25 | m3 | 128 |  | 2382.848 | 2382.848 |  | 770089.115 | 64672.734 | 113088.1754 |  | 947850.0244 | 0 | 98571406.72 | 8278109.9558 | 14475286.4461 | 0 | 121324803.1219 | 128 | 0 | 98571406.72 | 8278109.9558 | 14475286.4461 | 0 | 121324803.1219 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.1.3 |  | Acero de refuerzo A630-420H | kg | 13334 |  | 933.38 | 933.38 |  | 2987.235 | 250.8705 | 438.6777 |  | 3676.7833 | 0 | 39831791.49 | 3345107.4215 | 5849329.0287 | 0 | 49026227.9402 | 13334 | 0 | 39831791.49 | 3345107.4215 | 5849329.0287 | 0 | 49026227.9402 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.1.4 |  | Excavación estructural | m3 | 158 | 28 |  | 28 | 8205 |  | 689.0628 | 1204.9105 |  | 10098.9733 | 1296390 | 0 | 108871.9249 | 190375.8625 | 0 | 1595637.7874 | 158 | 1296390 | 0 | 108871.9249 | 190375.8625 | 0 | 1595637.7874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.1.5 |  | Relleno estructural compactado | m3 | 85 | 143 |  | 143 | 44980 |  | 3777.4583 | 6605.3474 |  | 55362.8057 | 3823300 | 0 | 321083.9565 | 561454.5276 | 0 | 4705838.4841 | 85 | 3823300 | 0 | 321083.9565 | 561454.5276 | 0 | 4705838.4841 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.11 |  | Instrumentación
2.1.3.11.1 |  | Suministro, tendido, empalme (fusionado) de fibra óptica 24 FO SM ADSS protocolos de prueba, colocación de pictail en cada pelo, tramo entre Sala eléctrica existente 220-SEL-011 y Gabinete RTU y desde éste hasta e Equipo de Subestación elevadora, de donde se alimenta el Tripper, usar lo necesario para tender de acuerdo a norma y lugar que se coloca. | m | 300 |  | 117 | 117 |  | 14743.23 | 1238.1489 | 2165.0546 |  | 18146.4335 | 0 | 4422969 | 371444.6645 | 649516.3787 | 0 | 5443930.0432 | 300 | 0 | 4422969 | 371444.6645 | 649516.3787 | 0 | 5443930.0432 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.11.2 |  | Suministro, tendido, conexionado,de cables de instrumentación, control, y fuerza de 120VAC o 220 VAC para alimentación de sensores de temperatura, vibración etc. y varios que se requiera una vez que se tenga implementado la nueva subestación Elevadora y Tripper modificado. | m | 1000 |  | 241 | 241 |  | 8291.867 | 696.358 | 1217.667 |  | 10205.892 | 0 | 8291867 | 696357.9794 | 1217667.0075 | 0 | 10205891.9869 | 1000 | 0 | 8291867 | 696357.9794 | 1217667.0075 | 0 | 10205891.9869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.11.3 |  | Suministro, Montaje, conexionado de Tablero 220-RTU-012 incluye todo lo interior de acuerdo a plano 4600020303-036200-202EL-00009 | uni | 1 |  | 110 | 110 |  | 144717594 | 12153505.519 | 21251889.3047 |  | 178122988.8237 | 0 | 144717594 | 12153505.519 | 21251889.3047 | 0 | 178122988.8237 | 1 | 0 | 144717594 | 12153505.519 | 21251889.3047 | 0 | 178122988.8237 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.11.4 |  | Suministro, montaje, conexionado y PEM 3622-SWA-206/3622-PPO-206 y Modem. | gl | 1 |  | 115 | 115 |  | 17549494 | 1473821.2977 | 2577156.6092 |  | 21600471.9069 | 0 | 17549494 | 1473821.2977 | 2577156.6092 | 0 | 21600471.9069 | 1 | 0 | 17549494 | 1473821.2977 | 2577156.6092 | 0 | 21600471.9069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.11.5 |  | Suministro, montaje, conexionado y PEM 220-SWA-007 y 220-SWA-008. | gl | 1 |  | 110 | 110 |  | 32084348 | 2694470.5873 | 4711611.0299 |  | 39490429.6172 | 0 | 32084348 | 2694470.5873 | 4711611.0299 | 0 | 39490429.6172 | 1 | 0 | 32084348 | 2694470.5873 | 4711611.0299 | 0 | 39490429.6172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.2 |  | Estructuras Metálicas
2.1.3.2.1 |  | Suministro y Montaje Cerco | m | 55 |  | 159.335 | 159.335 |  | 114509.763 | 9616.6275 | 16815.8464 |  | 140942.2369 | 0 | 6298036.965 | 528914.5122 | 924871.5508 | 0 | 7751823.028 | 55 | 0 | 6298036.965 | 528914.5122 | 924871.5508 | 0 | 7751823.028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.2.2 |  | Suministro y Montaje Portones | uni | 1 |  | 187.5 | 187.5 |  | 6567725.188 | 551563.0969 | 964475.4644 |  | 8083763.7493 | 0 | 6567725.188 | 551563.0969 | 964475.4644 | 0 | 8083763.7493 | 1 | 0 | 6567725.188 | 551563.0969 | 964475.4644 | 0 | 8083763.7493 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.2.3 |  | Suministro y Montaje Parrilla de Piso ARS 6 | m2 | 17 |  | 52.071 | 52.071 |  | 110481.454 | 9278.3256 | 16224.286 |  | 135984.0656 | 0 | 1878184.718 | 157731.5356 | 275812.8616 | 0 | 2311729.1152 | 17 | 0 | 1878184.718 | 157731.5356 | 275812.8616 | 0 | 2311729.1152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.2.4 |  | Suministro y Montaje Estructura Metálica Liviana 0 a 30 Kg/m | kg | 300 |  | 37.5 | 37.5 |  | 4388.659 | 368.5633 | 644.4779 |  | 5401.7002 | 0 | 1316597.7 | 110568.9845 | 193343.3787 | 0 | 1620510.0632 | 300 | 0 | 1316597.7 | 110568.9845 | 193343.3787 | 0 | 1620510.0632 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.2.5 |  | Suministro y Montaje Estructura Metálica Mediana 30 a 60 kg/m | kg | 150 |  | 15.9 | 15.9 |  | 3723.124 | 312.6711 | 546.7436 |  | 4582.5387 | 0 | 558468.6 | 46900.6637 | 82011.5408 | 0 | 687380.8045 | 150 | 0 | 558468.6 | 46900.6637 | 82011.5408 | 0 | 687380.8045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.3 |  | Equipos Eléctricos
2.1.3.3.1 |  | Montaje Transformador Elevador 3.5 MVA,KNAN KNAF 4,16/6,9 kV, Exterior con celda MT | uni | 1 |  | 340 | 340 |  | 17797468 | 1494646.3632 | 2613571.7806 |  | 21905686.1438 | 0 | 17797468 | 1494646.3632 | 2613571.7806 | 0 | 21905686.1438 | 1 | 0 | 17797468 | 1494646.3632 | 2613571.7806 | 0 | 21905686.1438 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.3.2 |  | Montaje Resistencia de Puesta a Tierra, Exterior | uni | 1 |  | 62 | 62 |  | 1552204 | 130355.4002 | 227942.3439 |  | 1910501.7441 | 0 | 1552204 | 130355.4002 | 227942.3439 | 0 | 1910501.7441 | 1 | 0 | 1552204 | 130355.4002 | 227942.3439 | 0 | 1910501.7441 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.3.3 |  | Montaje Transformador 50 KVA, Exterior | uni | 1 |  | 50 | 50 |  | 1969920 | 165435.5419 | 289284.2579 |  | 2424639.7998 | 0 | 1969920 | 165435.5419 | 289284.2579 | 0 | 2424639.7998 | 1 | 0 | 1969920 | 165435.5419 | 289284.2579 | 0 | 2424639.7998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.5 |  | Luminarias
2.1.3.5.1 |  | Suministro y Montaje, F1: COOLON LED Lighting HT66-NWT-NOP-RPS HT66 LED Luminaria 320 W y Poste de 9 metros | uni | 2 |  | 56 | 56 |  | 1346826 | 113107.5826 | 197782.4276 |  | 1657716.0103 | 0 | 2693652 | 226215.1653 | 395564.8553 | 0 | 3315432.0206 | 2 | 0 | 2693652 | 226215.1653 | 395564.8553 | 0 | 3315432.0206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.5.2 |  | Suministro y Montaje, F3: Holophane PLED2 05L 4K AS UN NA G L5H PETROLUX 2 LED WET LOCATION, montaje muro | uni | 4 |  | 80 | 80 |  | 1288800 | 108234.5103 | 189261.2652 |  | 1586295.7755 | 0 | 5155200 | 432938.041 | 757045.0608 | 0 | 6345183.1018 | 4 | 0 | 5155200 | 432938.041 | 757045.0608 | 0 | 6345183.1018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.5.3 |  | Suministro y Montaje, F3: Holophane PLED2 05L 4K AS UN NA G L5H PETROLUX 2 LED WET LOCATION y poste 2.5 metros | uni | 1 |  | 28 | 28 |  | 1515536 | 127275.9906 | 222557.6201 |  | 1865369.6108 | 0 | 1515536 | 127275.9906 | 222557.6201 | 0 | 1865369.6108 | 1 | 0 | 1515536 | 127275.9906 | 222557.6201 | 0 | 1865369.6108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.6 |  | Canalizaciones
2.1.3.6.1 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa 300x100 mm horizontal de acero galvanizado en caliente, equipada con soporte a muro , eclisas, pernos, tuercas y golillas | m | 18 |  | 81.738 | 81.738 |  | 168088.437 | 14116.2086 | 24683.9155 |  | 206888.5611 | 0 | 3025591.866 | 254091.755 | 444310.4784 | 0 | 3723994.0994 | 18 | 0 | 3025591.866 | 254091.755 | 444310.4784 | 0 | 3723994.0994 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.6.2 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm con radio de curvatura 300 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 |  | 5.3 | 5.3 |  | 199320.26 | 16739.0834 | 29270.3325 |  | 245329.676 | 0 | 199320.26 | 16739.0834 | 29270.3325 | 0 | 245329.676 | 1 | 0 | 199320.26 | 16739.0834 | 29270.3325 | 0 | 245329.676 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.6.3 |  | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente para luminarias de 1", con soporte | m | 50 |  | 73.5 | 73.5 |  | 42526.61 | 3571.4206 | 6245.0652 |  | 52343.0957 | 0 | 2126330.5 | 178571.0276 | 312253.2593 | 0 | 2617154.7869 | 50 | 0 | 2126330.5 | 178571.0276 | 312253.2593 | 0 | 2617154.7869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.6.4 |  | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 2/0 para aterrizar escalerillas, incluye ferretería | m | 20 |  | 5 | 5 |  | 16217.86 | 1361.9896 | 2381.6051 |  | 19961.4547 | 0 | 324357.2 | 27239.791 | 47632.1028 | 0 | 399229.0938 | 20 | 0 | 324357.2 | 27239.791 | 47632.1028 | 0 | 399229.0938 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.7 |  | Tableros Eléctricos
2.1.3.7.1 |  | Suministro y Montaje Tablero 220-TDF-013 : 380-220V, 50Hz, 15 kA, NEMA 4X | uni | 1 |  | 80 | 80 |  | 7034804 | 590788.7692 | 1033066.345 |  | 8658659.1142 | 0 | 7034804 | 590788.7692 | 1033066.345 | 0 | 8658659.1142 | 1 | 0 | 7034804 | 590788.7692 | 1033066.345 | 0 | 8658659.1142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.7.2 |  | Suministro y Montaje Tablero Enchufes 220-TEF-013 : 380-220V, 50Hz, 15 kA, NEMA 4X, tomas de corriente 32A trifásico y 16 A monofásico | uni | 1 |  | 30 | 30 |  | 1722232 | 144634.4949 | 252911.0857 |  | 2119777.5807 | 0 | 1722232 | 144634.4949 | 252911.0857 | 0 | 2119777.5807 | 1 | 0 | 1722232 | 144634.4949 | 252911.0857 | 0 | 2119777.5807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.8 |  | Conductores
2.1.3.8.2 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 1 AWG, Clase 5 kV | m | 10 |  | 5 | 5 |  | 50627.15 | 4251.7107 | 7434.6357 |  | 62313.4964 | 0 | 506271.5 | 42517.1073 | 74346.3568 | 0 | 623134.9641 | 10 | 0 | 506271.5 | 42517.1073 | 74346.3568 | 0 | 623134.9641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.8.3 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 2 AWG, Clase 1 kV | m | 25 |  | 10.75 | 10.75 |  | 29354.51 | 2465.2165 | 4310.7322 |  | 36130.4587 | 0 | 733862.75 | 61630.4123 | 107768.3058 | 0 | 903261.4681 | 25 | 0 | 733862.75 | 61630.4123 | 107768.3058 | 0 | 903261.4681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.8.4 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 8 AWG, Clase 1 kV | m | 10 |  | 3.3 | 3.3 |  | 13826.31 | 1161.1452 | 2030.4042 |  | 17017.8594 | 0 | 138263.1 | 11611.4517 | 20304.0419 | 0 | 170178.5936 | 10 | 0 | 138263.1 | 11611.4517 | 20304.0419 | 0 | 170178.5936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.8.5 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 10 AWG, Clase 1 kV | m | 10 |  | 3 | 3 |  | 11213.05 | 941.6814 | 1646.645 |  | 13801.3764 | 0 | 112130.5 | 9416.8139 | 16466.4496 | 0 | 138013.7635 | 10 | 0 | 112130.5 | 9416.8139 | 16466.4496 | 0 | 138013.7635 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.8.6 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 12 AWG, Clase 1 kV | m | 60 |  | 16.8 | 16.8 |  | 9282.5 | 779.5522 | 1363.1422 |  | 11425.1944 | 0 | 556950 | 46773.1304 | 81788.5332 | 0 | 685511.6637 | 60 | 0 | 556950 | 46773.1304 | 81788.5332 | 0 | 685511.6637 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.9 |  | Mufas MT
2.1.3.9.1 |  | Suministro y Montaje Kit de Mufas Terminales uso exterior de 15 kV, BIL 110 kV para cable monoconductor 500 MCM | uni | 18 |  | 432 | 432 |  | 1660008 | 139408.871 | 243773.4438 |  | 2043190.3147 | 0 | 29880144 | 2509359.6775 | 4387921.9875 | 0 | 36777425.6651 | 18 | 0 | 29880144 | 2509359.6775 | 4387921.9875 | 0 | 36777425.6651 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.9.2 |  | Suministro y Montaje Kit trifásico de Mufas Terminales uso exterior de 5 kV, BIL 95 kV para cable multiconductor 1AWG | uni | 12 |  | 288 | 288 |  | 1550008 | 130170.9783 | 227619.8597 |  | 1907798.8379 | 0 | 18600096 | 1562051.7391 | 2731438.316 | 0 | 22893586.0551 | 12 | 0 | 18600096 | 1562051.7391 | 2731438.316 | 0 | 22893586.0551 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2 |  | Regadío Lixiviación Secundaria
2.2.1 |  | Bomba de Impulsión
2.2.1.1 |  | Mecánica
2.2.1.1.1 |  | Montaje, pruebas y puesta en servicio Bomba de impulsión de refino TAG 3631-BVT-001@004 POT 4 x 600 Equipo nuevo, Tipo centrífuga turbina vertical. Capacidad 1.091 m3/h @120,7 mcf Bombas operadas mediante VDF 3 Operativa + 1 Stand-by | uni | 4 |  | 1087.9 | 1087.9 |  | 11668925.825 | 979966.2259 | 1713590.6774 |  | 14362482.7283 | 0 | 46675703.3 | 3919864.9036 | 6854362.7097 | 0 | 57449930.9134 | 4 | 0 | 46675703.3 | 3919864.9036 | 6854362.7097 | 0 | 57449930.9134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.1.1.2 |  | Suministro, montaje , pruebas y puesta en servicio Ducha de emergencia y lava-ojos TAG 3631-DLO-001 POT - Equipo nuevo. Instalado en sector bombas de refino. Incluye suministro de agua autónomo capacidad 1.000 litros. Incluye cabina. | uni | 1 |  | 473 | 473 |  | 54476845.4 | 4575011.3924 | 7999966.3905 |  | 67051823.1829 | 0 | 54476845.4 | 4575011.3924 | 7999966.3905 | 0 | 67051823.1829 | 1 | 0 | 54476845.4 | 4575011.3924 | 7999966.3905 | 0 | 67051823.1829 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.2 |  | Líneas de Riego
2.2.2.1 |  | OOCC Matriz de Impulsión
2.2.2.1.1 |  | Relleno estructural compactado | m3 | 34 | 57 |  | 57 | 44980 |  | 3777.4583 | 6605.3474 |  | 55362.8057 | 1529320 | 0 | 128433.5826 | 224581.8111 | 0 | 1882335.3936 | 34 | 1529320 | 0 | 128433.5826 | 224581.8111 | 0 | 1882335.3936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.2.1.2 |  | Emplantillado G-10 | m3 | 20 |  | 90 | 90 |  | 268814.89 | 22575.301 | 39475.6721 |  | 330865.8631 | 0 | 5376297.8 | 451506.0206 | 789513.4417 | 0 | 6617317.2624 | 20 | 0 | 5376297.8 | 451506.0206 | 789513.4417 | 0 | 6617317.2624 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.2.1.3 |  | Hormigón Fundaciones G-25 | m3 | 14 |  | 389.687 | 389.687 |  | 1188143.745 | 99781.311 | 174479.8169 |  | 1462404.8729 | 0 | 16634012.43 | 1396938.3535 | 2442717.4367 | 0 | 20473668.2202 | 14 | 0 | 16634012.43 | 1396938.3535 | 2442717.4367 | 0 | 20473668.2202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.2.1.4 |  | Retiro y Desmontaje Matriz de Impulsion 600 mm Existente | m | 1430 |  | 6654.505 | 6654.505 |  | 193366.533 | 16239.0855 | 28396.0233 |  | 238001.6418 | 0 | 276514142.19 | 23221892.2705 | 40606313.3651 | 0 | 340342347.8256 | 1430 | 0 | 276514142.19 | 23221892.2705 | 40606313.3651 | 0 | 340342347.8256 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.2.2 |  | Piping
2.2.2.2.1 | Tie-in | Tie-In 3631-001 Cañería HDPE 1000 mm | gl | 1 |  | 405.476 | 405.476 |  | 15175616.851 | 1274461.0939 | 2228550.9352 |  | 18678628.8801 | 0 | 15175616.851 | 1274461.0939 | 2228550.9352 | 0 | 18678628.8801 | 1 | 0 | 15175616.851 | 1274461.0939 | 2228550.9352 | 0 | 18678628.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405.476 | 0 | 0
2.2.2.2.2 | Tie-in | Tie-In 3631-002 Cañería HDPE 710 mm | gl | 1 |  | 236.62 | 236.62 |  | 8855897.322 | 743725.7213 | 1300495.2914 |  | 10900118.3347 | 0 | 8855897.322 | 743725.7213 | 1300495.2914 | 0 | 10900118.3347 | 1 | 0 | 8855897.322 | 743725.7213 | 1300495.2914 | 0 | 10900118.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236.62 | 0 | 0
2.2.2.2.3 | Tie-in | Tie-In 3631-003 Cañería HDPE 1000 mm | gl | 1 |  | 102.454 | 102.454 |  | 7132730.005 | 599012.6776 | 1047446.8537 |  | 8779189.5363 | 0 | 7132730.005 | 599012.6776 | 1047446.8537 | 0 | 8779189.5363 | 1 | 0 | 7132730.005 | 599012.6776 | 1047446.8537 | 0 | 8779189.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0
2.2.2.2.4 | Tie-in | Tie-In 3631-004 Cañería HDPE 900 mm | gl | 1 |  | 119.95 | 119.95 |  | 4489323.354 | 377017.1591 | 659260.5663 |  | 5525601.0794 | 0 | 4489323.354 | 377017.1591 | 659260.5663 | 0 | 5525601.0794 | 1 | 0 | 4489323.354 | 377017.1591 | 659260.5663 | 0 | 5525601.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119.95 | 0 | 0
2.2.2.2.5 | Tie-in | Tie-In 3631-005 Cañería HDPE 900 mm | gl | 1 |  | 121.246 | 121.246 |  | 4537828.343 | 381090.6489 | 666383.561 |  | 5585302.5529 | 0 | 4537828.343 | 381090.6489 | 666383.561 | 0 | 5585302.5529 | 1 | 0 | 4537828.343 | 381090.6489 | 666383.561 | 0 | 5585302.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121.246 | 0 | 0
2.2.2.2.6 | Tie-in | Tie-In 3631-006 Cañería HDPE 710 mm | gl | 1 |  | 73.962 | 73.962 |  | 2768149.5 | 232471.5281 | 406504.8701 |  | 3407125.8983 | 0 | 2768149.5 | 232471.5281 | 406504.8701 | 0 | 3407125.8983 | 1 | 0 | 2768149.5 | 232471.5281 | 406504.8701 | 0 | 3407125.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.962 | 0 | 0
2.2.2.2.7 | Tie-in | Tie-In 3631-007 Cañería HDPE 630 mm | gl | 1 |  | 384.019 | 384.019 |  | 14372558.19 | 1207019.5507 | 2110621.157 |  | 17690198.8976 | 0 | 14372558.19 | 1207019.5507 | 2110621.157 | 0 | 17690198.8976 | 1 | 0 | 14372558.19 | 1207019.5507 | 2110621.157 | 0 | 17690198.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 384.019 | 0 | 0
2.2.2.2.8 | Cañeria IMP | Sumnistro e Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S sin costura diámetro 2" | m | 8 |  | 7.472 | 7.472 |  | 612964.687 | 51477.2911 | 90014.3329 |  | 754456.3109 | 0 | 4903717.496 | 411818.3284 | 720114.6628 | 0 | 6035650.4872 | 8 | 0 | 4903717.496 | 411818.3284 | 720114.6628 | 0 | 6035650.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 285.93 | 0 | 0
2.2.2.2.9 | Cañeria IMP | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 4" | m | 4 |  | 8.136 | 8.136 |  | 108213.149 | 9087.8315 | 15891.1837 |  | 133192.1641 | 0 | 432852.596 | 36351.3258 | 63564.7346 | 0 | 532768.6564 | 4 | 0 | 432852.596 | 36351.3258 | 63564.7346 | 0 | 532768.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154.356 | 0 | 0
2.2.2.2.10 | Cañeria IMP | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 6" | m | 16 |  | 40.576 | 40.576 |  | 131825.6 | 11070.8239 | 19358.69 |  | 162255.1139 | 0 | 2109209.6 | 177133.1826 | 309739.0397 | 0 | 2596081.8224 | 16 | 0 | 2109209.6 | 177133.1826 | 309739.0397 | 0 | 2596081.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2.11 | Cañeria IMP | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 12" | m | 5 |  | 26.515 | 26.515 |  | 277401.177 | 23296.3847 | 40736.5749 |  | 341434.1365 | 0 | 1387005.885 | 116481.9233 | 203682.8745 | 0 | 1707170.6827 | 5 | 0 | 1387005.885 | 116481.9233 | 203682.8745 | 0 | 1707170.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 447.785 | 0.39 | 133159.3133
2.2.2.2.12 | Cañeria IMP | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 16" | m | 13 |  | 97.487 | 97.487 |  | 393548.898 | 33050.5671 | 57792.9564 |  | 484392.4214 | 0 | 5116135.674 | 429657.3719 | 751308.4327 | 0 | 6297101.4787 | 13 | 0 | 5116135.674 | 429657.3719 | 751308.4327 | 0 | 6297101.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1504.53 | 1.2 | 581270.9057
2.2.2.2.13 | Cañeria IMP | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 24" | m | 13 |  | 156.13 | 156.13 |  | 631426.85 | 53027.7591 | 92725.5156 |  | 777180.1247 | 0 | 8208549.05 | 689360.8678 | 1205431.7028 | 0 | 10103341.6206 | 13 | 0 | 8208549.05 | 689360.8678 | 1205431.7028 | 0 | 10103341.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 297.132 | 0 | 0
2.2.2.2.14 | Cañeria IMP | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 28" | m | 3 |  | 51.342 | 51.342 |  | 910643.702 | 76476.6256 | 133728.7238 |  | 1120849.0514 | 0 | 2731931.106 | 229429.8769 | 401186.1713 | 0 | 3362547.1542 | 3 | 0 | 2731931.106 | 229429.8769 | 401186.1713 | 0 | 3362547.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 180.4754 | 0 | 0
2.2.2.2.15 | Cañeria IMP | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 30" | m | 15 |  | 217.425 | 217.425 |  | 767575.107 | 64461.6044 | 112718.9912 |  | 944755.7027 | 0 | 11513626.605 | 966924.0665 | 1690784.8683 | 0 | 14171335.5398 | 15 | 0 | 11513626.605 | 966924.0665 | 1690784.8683 | 0 | 14171335.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.57 | 907.0926 | 1.56 | 1473818.8961
2.2.2.2.16 | Cañeria IMP | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 36" | m | 6 |  | 96.648 | 96.648 |  | 849287.876 | 71323.9116 | 124718.5738 |  | 1045330.3615 | 0 | 5095727.256 | 427943.4699 | 748311.4428 | 0 | 6271982.1687 | 6 | 0 | 5095727.256 | 427943.4699 | 748311.4428 | 0 | 6271982.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 346.26 | 0.6 | 627198.2169
2.2.2.2.17 | Cañeria IMP | Instalación Cañería HDPE PN16 H3 110 mm | m | 1 |  | 1.724 | 1.724 |  | 105814.11 | 8886.3581 | 15538.8829 |  | 130239.3511 | 0 | 105814.11 | 8886.3581 | 15538.8829 | 0 | 130239.3511 | 1 | 0 | 105814.11 | 8886.3581 | 15538.8829 | 0 | 130239.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.149 | 22.6689 | 0 | 0
2.2.2.2.18 | Cañeria IMP | Instalación Cañería HDPE PN16 H1 710 mm | m | 1241 |  | 9218.148 | 9218.148 |  | 299710.195 | 25169.9148 | 44012.6712 |  | 368892.781 | 0 | 371940351.995 | 31235864.2496 | 54619725.0112 | 0 | 457795941.2558 | 1241 | 0 | 371940351.995 | 31235864.2496 | 54619725.0112 | 0 | 457795941.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.75 | 1372.323 | 139.8 | 51571210.7877
2.2.2.2.19 | Cañeria IMP | Instalación Cañería HDPE PN16 H3 900 mm | m | 1450 |  | 15396.39 | 15396.39 |  | 461162.216 | 38728.7905 | 67722.0238 |  | 567613.0303 | 0 | 668685213.2 | 56156746.2325 | 98196934.5056 | 0 | 823038893.9381 | 1450 | 0 | 668685213.2 | 56156746.2325 | 98196934.5056 | 0 | 823038893.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 16564.08 | 0 | 0
2.2.2.2.20 | Cañeria IMP | Instalación Cañería HDPE PN20 H1 900 mm | m | 4 |  | 39.456 | 39.456 |  | 412308.195 | 34625.9897 | 60547.7736 |  | 507481.9583 | 0 | 1649232.78 | 138503.9589 | 242191.0945 | 0 | 2029927.8334 | 4 | 0 | 1649232.78 | 138503.9589 | 242191.0945 | 0 | 2029927.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2.21 | Cañeria IMP | Instalación Cañería HDPE PN6 H4 250 mm | m | 20 |  | 53.74 | 53.74 |  | 112122.956 | 9416.1803 | 16465.3418 |  | 138004.4781 | 0 | 2242459.12 | 188323.6069 | 329306.836 | 0 | 2760089.5629 | 20 | 0 | 2242459.12 | 188323.6069 | 329306.836 | 0 | 2760089.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2.22 | Cañeria IMP | Instalación Cañería HDPE PN20 H1 630 mm | m | 2 |  | 15.64 | 15.64 |  | 350369.154 | 29424.2969 | 51451.9781 |  | 431245.429 | 0 | 700738.308 | 58848.5937 | 102903.9562 | 0 | 862490.8579 | 2 | 0 | 700738.308 | 58848.5937 | 102903.9562 | 0 | 862490.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2.23 | Cañeria IMP | Instalación Cañería HDPE 315mm PN16 | m | 3900 |  | 12409.8 | 12409.8 |  | 129259.573 | 10855.3279 | 18981.8671 |  | 159096.768 | 0 | 504112334.7 | 42335778.758 | 74029281.7071 | 0 | 620477395.1651 | 3900 | 0 | 504112334.7 | 42335778.758 | 74029281.7071 | 0 | 620477395.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3897.6 | 12402.1632 | 0 | 0
2.2.2.2.24 | Cañeria IMP | Instalación Cañería HDPE 500mm PN16 | m | 350 |  | 1857.1 | 1857.1 |  | 213604.714 | 17938.7039 | 31368.0155 |  | 262911.4335 | 0 | 74761649.9 | 6278546.3713 | 10978805.4375 | 0 | 92019001.7088 | 350 | 0 | 74761649.9 | 6278546.3713 | 10978805.4375 | 0 | 92019001.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.05 | 3199.7833 | 216 | 56788869.626
2.2.2.2.25 | Cañeria IMP | Instalación Cañería HDPE 630mm PN16 | m | 980 |  | 6756.12 | 6756.12 |  | 277419.827 | 23297.9509 | 40739.3137 |  | 341457.0916 | 0 | 271871430.46 | 22831991.8762 | 39924527.3885 | 0 | 334627949.7248 | 980 | 0 | 271871430.46 | 22831991.8762 | 39924527.3885 | 0 | 334627949.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.57 | 3085.5476 | 399.6 | 136446253.7857
2.2.2.2.26 | Valvulas IMP | Instalación Válvula bola 2" clase 150 titanio | uni | 6 |  | 19.44 | 19.44 |  | 144650.472 | 12147.8686 | 21242.0324 |  | 178040.3729 | 0 | 867902.832 | 72887.2113 | 127452.1943 | 0 | 1068242.2377 | 6 | 0 | 867902.832 | 72887.2113 | 127452.1943 | 0 | 1068242.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2.27 | Valvulas IMP | Instalación Válvula bola 4" clase 150 titanio | uni | 5 |  | 43.2 | 43.2 |  | 363624.592 | 30537.4997 | 53398.5493 |  | 447560.641 | 0 | 1818122.96 | 152687.4986 | 266992.7465 | 0 | 2237803.2051 | 5 | 0 | 1818122.96 | 152687.4986 | 266992.7465 | 0 | 2237803.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.64 | 0 | 0
2.2.2.2.28 | Valvulas IMP | Instalación Válvula bola 2" clase 300 titanio | uni | 14 |  | 46.732 | 46.732 |  | 148311.034 | 12455.2856 | 21779.5887 |  | 182545.9084 | 0 | 2076354.476 | 174373.9989 | 304914.242 | 0 | 2555642.717 | 14 | 0 | 2076354.476 | 174373.9989 | 304914.242 | 0 | 2555642.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 46.732 | 0 | 0
2.2.2.2.29 | Valvulas IMP | Instalación Válvula bola 4" clase 300 titanio | uni | 4 |  | 35.6 | 35.6 |  | 373348.278 | 31354.1031 | 54826.48 |  | 459528.8611 | 0 | 1493393.112 | 125416.4122 | 219305.9201 | 0 | 1838115.4443 | 4 | 0 | 1493393.112 | 125416.4122 | 219305.9201 | 0 | 1838115.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.6 | 0 | 0
2.2.2.2.30 | Valvulas IMP | Instalación Válvula bola 6" clase 300 titanio | uni | 1 |  | 13.349 | 13.349 |  | 559763.057 | 47009.3733 | 82201.6328 |  | 688974.0631 | 0 | 559763.057 | 47009.3733 | 82201.6328 | 0 | 688974.0631 | 1 | 0 | 559763.057 | 47009.3733 | 82201.6328 | 0 | 688974.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2.31 | Valvulas IMP | Instalación Válvula mariposa 12" clase 150 titanio | uni | 8 |  | 207.36 | 207.36 |  | 1093159.776 | 91804.4794 | 160531.3487 |  | 1345495.6041 | 0 | 8745278.208 | 734435.8348 | 1284250.79 | 0 | 10763964.8328 | 8 | 0 | 8745278.208 | 734435.8348 | 1284250.79 | 0 | 10763964.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 233.28 | 0 | 0
2.2.2.2.32 | Valvulas IMP | Instalación Válvula mariposa 16" clase 300 titanio | uni | 4 |  | 142.388 | 142.388 |  | 1519386.031 | 127599.3195 | 223123.0001 |  | 1870108.3506 | 0 | 6077544.124 | 510397.278 | 892492.0004 | 0 | 7480433.4024 | 4 | 0 | 6077544.124 | 510397.278 | 892492.0004 | 0 | 7480433.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 177.985 | 0 | 0
2.2.2.2.33 | Valvulas IMP | Instalación Válvula mariposa 24" clase 150 titanio | uni | 3 |  | 155.52 | 155.52 |  | 3057265.552 | 256751.7379 | 448961.7834 |  | 3762979.0732 | 0 | 9171796.656 | 770255.2136 | 1346885.3501 | 0 | 11288937.2197 | 3 | 0 | 9171796.656 | 770255.2136 | 1346885.3501 | 0 | 11288937.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.84 | 0 | 0
2.2.2.2.34 | Valvulas IMP | Instalación Válvula mariposa 36" clase 150 titanio | uni | 1 |  | 77.76 | 77.76 |  | 5364219.328 | 450491.6604 | 787739.7089 |  | 6602450.6972 | 0 | 5364219.328 | 450491.6604 | 787739.7089 | 0 | 6602450.6972 | 1 | 0 | 5364219.328 | 450491.6604 | 787739.7089 | 0 | 6602450.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77.76 | 0 | 0
2.2.2.2.35 | Valvulas IMP | Instalación Válvula check 16" clase 300 titanio | uni | 4 |  | 142.388 | 142.388 |  | 1519386.031 | 127599.3195 | 223123.0001 |  | 1870108.3506 | 0 | 6077544.124 | 510397.278 | 892492.0004 | 0 | 7480433.4024 | 4 | 0 | 6077544.124 | 510397.278 | 892492.0004 | 0 | 7480433.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142.388 | 0 | 0
2.2.2.2.36 | Valvulas IMP | Instalación Válvula ventosa 4" titanio | uni | 9 |  | 77.76 | 77.76 |  | 363624.592 | 30537.4997 | 53398.5493 |  | 447560.641 | 0 | 3272621.328 | 274837.4974 | 480586.9437 | 0 | 4028045.7691 | 9 | 0 | 3272621.328 | 274837.4974 | 480586.9437 | 0 | 4028045.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34.56 | 0 | 0
2.2.2.2.37 | Valvulas IMP | Instalación Válvula Sostenedora y Alivio de Presión 12" Titanio | uni | 8 |  | 207.36 | 207.36 |  | 1093159.776 | 91804.4794 | 160531.3487 |  | 1345495.6041 | 0 | 8745278.208 | 734435.8348 | 1284250.79 | 0 | 10763964.8328 | 8 | 0 | 8745278.208 | 734435.8348 | 1284250.79 | 0 | 10763964.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 207.36 | 0 | 0
2.2.2.2.38 | Fitting | Suministro e instalación Fitting titanio | gl | 1 |  | 3544.27 | 3544.27 |  | 241155806.9 | 20252467.9211 | 35413914.5889 |  | 296822189.41 | 0 | 241155806.9 | 20252467.9211 | 35413914.5889 | 0 | 296822189.41 | 1 | 0 | 241155806.9 | 20252467.9211 | 35413914.5889 | 0 | 296822189.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 |  | Sala Eléctrica Manejo de Soluciones
2.2.3.1 |  | OOCC Sala Eléctrica (incluye suministros)
2.2.3.1.1 |  | Excavación estructural, terreno común (incluye excavación malla a tierra) | m3 | 638 | 114 |  | 114 | 8205 |  | 689.0628 | 1204.9105 |  | 10098.9733 | 5234790 | 0 | 439622.0763 | 768732.9131 | 0 | 6443144.9894 | 638 | 5234790 | 0 | 439622.0763 | 768732.9131 | 0 | 6443144.9894 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.1.2 |  | Relleno estructural compactado (incluye relleno malla a tierra) | m3 | 483 | 810 |  | 810 | 44980 |  | 3777.4583 | 6605.3474 |  | 55362.8057 | 21725340 | 0 | 1824512.3644 | 3190382.7864 | 0 | 26740235.1508 | 483 | 21725340 | 0 | 1824512.3644 | 3190382.7864 | 0 | 26740235.1508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.1.3 |  | Emplantillado G-10 | m3 | 24 |  | 108 | 108 |  | 268814.89 | 22575.301 | 39475.6721 |  | 330865.8631 | 0 | 6451557.36 | 541807.2248 | 947416.1301 | 0 | 7940780.7148 | 24 | 0 | 6451557.36 | 541807.2248 | 947416.1301 | 0 | 7940780.7148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.1.4 |  | Hormigón Fundaciones y Muro G-25 | m3 | 183 |  | 3905.989 | 3905.989 |  | 862295.65 | 72416.3155 | 126628.7754 |  | 1061340.7408 | 0 | 157800103.95 | 13252185.7312 | 23173065.8915 | 0 | 194225355.5727 | 183 | 0 | 157800103.95 | 13252185.7312 | 23173065.8915 | 0 | 194225355.5727 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.1.7 |  | Acero de refuerzo A630-420H | kg | 13771 |  | 963.97 | 963.97 |  | 2987.235 | 250.8705 | 438.6777 |  | 3676.7833 | 0 | 41137213.185 | 3454737.8357 | 6041031.2026 | 0 | 50632982.2232 | 13771 | 0 | 41137213.185 | 3454737.8357 | 6041031.2026 | 0 | 50632982.2232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.10 |  | Mufas MT
2.2.3.10.1 |  | Suministro y Montaje Kit trifásico de Mufas Terminales uso exterior de 35 kV, BIL 200 kV para cable multiconductor 250 MCM | uni | 4 |  | 80 | 80 |  | 1300840 | 109245.6396 | 191029.3484 |  | 1601114.988 | 0 | 5203360 | 436982.5584 | 764117.3936 | 0 | 6404459.952 | 4 | 0 | 5203360 | 436982.5584 | 764117.3936 | 0 | 6404459.952 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.10.2 |  | Suministro y Montaje Kit de Mufas Terminales uso exterior de 5 kV, BIL 95 kV para cable multiconductor 500 MCM | uni | 6 |  | 144 | 144 |  | 1589008 | 133446.2311 | 233347.0395 |  | 1955801.2706 | 0 | 9534048 | 800677.3868 | 1400082.2369 | 0 | 11734807.6237 | 6 | 0 | 9534048 | 800677.3868 | 1400082.2369 | 0 | 11734807.6237 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.10.3 |  | Suministro y Montaje Kit trifásico de Mufas Terminales uso exterior de 5 kV, BIL 95 kV para cable multiconductor 2/0 AWG | uni | 10 |  | 200 | 200 |  | 1085840 | 91189.7584 | 159456.434 |  | 1336486.1924 | 0 | 10858400 | 911897.584 | 1594564.3404 | 0 | 13364861.9244 | 10 | 0 | 10858400 | 911897.584 | 1594564.3404 | 0 | 13364861.9244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.11 |  | Malla Puesta a Tierra
2.2.3.11.1 |  | Suministro e Instalación, Conductor desnudo blando, clase B, 19 hebras N° 2/0 AWG | m | 400 |  | 144 | 144 |  | 15440.88 | 1296.7381 | 2267.505 |  | 19005.1231 | 0 | 6176352 | 518695.2467 | 907002.0126 | 0 | 7602049.2592 | 400 | 0 | 6176352 | 518695.2467 | 907002.0126 | 0 | 7602049.2592 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.11.2 |  | Suministro e Instalación, Conductor desnudo blando, clase B, 19 hebras N° 4/0 AWG | m | 650 |  | 299 | 299 |  | 21216.72 | 1781.798 | 3115.6916 |  | 26114.2096 | 0 | 13790868 | 1158168.7182 | 2025199.5079 | 0 | 16974236.2261 | 650 | 0 | 13790868 | 1158168.7182 | 2025199.5079 | 0 | 16974236.2261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.11.3 |  | Construcción Malla puesta a tierra: moldes soldadura termofusión, cámara de registro, etc. | gl | 1 |  | 436.9 | 436.9 |  | 14536915.3 | 1220822.3993 | 2134757.1242 |  | 17892494.8235 | 0 | 14536915.3 | 1220822.3993 | 2134757.1242 | 0 | 17892494.8235 | 1 | 0 | 14536915.3 | 1220822.3993 | 2134757.1242 | 0 | 17892494.8235 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.11.4 |  | Suministro y Montaje de cámaras de registro | uni | 4 |  | 24 | 24 |  | 172652 | 14499.4605 | 25354.0782 |  | 212505.5387 | 0 | 690608 | 57997.8419 | 101416.3127 | 0 | 850022.1546 | 4 | 0 | 690608 | 57997.8419 | 101416.3127 | 0 | 850022.1546 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.11.5 |  | Suministro y Montaje de GEL para mejoramiento de resistividad de suelo (Sacos de 14kilos) | uni | 280 |  | 840 | 840 |  | 106627 | 8954.6253 | 15658.2565 |  | 131239.8818 | 0 | 29855560 | 2507295.0925 | 4384311.8084 | 0 | 36747166.9008 | 280 | 0 | 29855560 | 2507295.0925 | 4384311.8084 | 0 | 36747166.9008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.12 |  | Montaje de Gabinetes
2.2.3.12.1 |  | Suministro, Montaje, conexionado de cámara cctv 3631-NT-9001@3631-NT-9003 en sector sala 230-SEL-011 incluye cable y accesorios necesarios, puesta en marcha, pruebas y protocolos correspondientes de acuerdo a plano 4600020303-06700-100AT-00006 y 4600020303-06700-HDDAT-00008 | uni | 3 |  | 111 | 111 |  | 8704034 | 730972.1115 | 1278194.0465 |  | 10713200.158 | 0 | 26112102 | 2192916.3345 | 3834582.1395 | 0 | 32139600.4739 | 3 | 0 | 26112102 | 2192916.3345 | 3834582.1395 | 0 | 32139600.4739 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.12.2 |  | Suministro, Montaje, conexionado de Tablero de instrumentación 230-TDI-011 @ 013 incluye todo lo interior de acuerdo a plano 4600020303-06700-220AT-00001 | uni | 3 |  | 210 | 210 |  | 1873544 | 157341.8042 | 275131.3686 |  | 2306017.1728 | 0 | 5620632 | 472025.4127 | 825394.1058 | 0 | 6918051.5185 | 3 | 0 | 5620632 | 472025.4127 | 825394.1058 | 0 | 6918051.5185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.12.3 |  | Montaje, conexionado de Tablero de instrumentación 220-TDI-902 y 220-PC-901 @ 904 incluye todo lo interior de acuerdo a plano 4600020303-06700-202AT-00003 y 4600020303-06700-100CO-00006 | uni | 5 |  | 190 | 190 |  | 20442584 | 1716785.4343 | 3002009.0872 |  | 25161378.5215 | 0 | 102212920 | 8583927.1715 | 15010045.4362 | 0 | 125806892.6077 | 5 | 0 | 102212920 | 8583927.1715 | 15010045.4362 | 0 | 125806892.6077 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.12.4 |  | Suministro, Montaje, conexionado de Tablero de fuerza y alumbrado 220-TDF-902 incluye todo lo interior de acuerdo a plano 4600020303-03620-202EL-00008, 4600020303-06510-ESPEL-00021 y 4600020303-06700-100CO-00006 | uni | 1 |  | 60 | 60 |  | 4778964 | 401341.4247 | 701794.5166 |  | 5882099.9412 | 0 | 4778964 | 401341.4247 | 701794.5166 | 0 | 5882099.9412 | 1 | 0 | 4778964 | 401341.4247 | 701794.5166 | 0 | 5882099.9412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.12.5 |  | Suministro, tendido, conexionado,de cables de instrumentación, control, y fuerza de 120VAC o 220 VAC para alimentación de equipos o tableros, varios lugares | m | 6000 |  | 1260 | 1260 |  | 6985.698 | 586.6648 | 1025.8551 |  | 8598.2179 | 0 | 41914188 | 3519988.8355 | 6155130.5481 | 0 | 51589307.3836 | 6000 | 0 | 41914188 | 3519988.8355 | 6155130.5481 | 0 | 51589307.3836 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.2 |  | Plataforma
2.2.3.2.1 |  | Excavación masiva. Material común | m3 | 20000 | 3264 |  | 3264 | 7378 |  | 619.6107 | 1083.4649 |  | 9081.0756 | 147560000 | 0 | 12392213.1706 | 21669298.7986 | 0 | 181621511.9692 | 20000 | 147560000 | 0 | 12392213.1706 | 21669298.7986 | 0 | 181621511.9692 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.2.2 |  | Relleno masivo compactado | m3 | 2267 | 359 |  | 359 | 7280 |  | 611.3805 | 1069.0736 |  | 8960.4541 | 16503760 | 0 | 1385999.675 | 2423589.7719 | 0 | 20313349.4469 | 2267 | 16503760 | 0 | 1385999.675 | 2423589.7719 | 0 | 20313349.4469 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.3 |  | Estructuras Metálicas
2.2.3.3.1 |  | Suministro y Montaje Cerco | m | 165 |  | 478.005 | 478.005 |  | 114509.763 | 9616.6275 | 16815.8464 |  | 140942.2369 | 0 | 18894110.895 | 1586743.5367 | 2774614.6523 | 0 | 23255469.084 | 165 | 0 | 18894110.895 | 1586743.5367 | 2774614.6523 | 0 | 23255469.084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.3.2 |  | Suministro y Montaje Portones | uni | 4 |  | 750 | 750 |  | 6567725.188 | 551563.0969 | 964475.4644 |  | 8083763.7493 | 0 | 26270900.752 | 2206252.3875 | 3857901.8576 | 0 | 32335054.9971 | 4 | 0 | 26270900.752 | 2206252.3875 | 3857901.8576 | 0 | 32335054.9971 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.3.3 |  | Suministro y Montaje de Barandas de acceso para la Sala Eléctrica | m | 106 |  | 360.4 | 360.4 |  | 118759.599 | 9973.5312 | 17439.9379 |  | 146173.0681 | 0 | 12588517.494 | 1057194.3093 | 1848633.417 | 0 | 15494345.2203 | 106 | 0 | 12588517.494 | 1057194.3093 | 1848633.417 | 0 | 15494345.2203 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.3.4 |  | Suministro y Montaje Parrilla de Piso ARS 6 | m2 | 17 |  | 52.071 | 52.071 |  | 110481.454 | 9278.3256 | 16224.286 |  | 135984.0656 | 0 | 1878184.718 | 157731.5356 | 275812.8616 | 0 | 2311729.1152 | 17 | 0 | 1878184.718 | 157731.5356 | 275812.8616 | 0 | 2311729.1152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.3.5 |  | Suministro y Montaje Estructura Metálica Liviana 0 a 30 Kg/m | kg | 164 |  | 20.5 | 20.5 |  | 4388.659 | 368.5633 | 644.4779 |  | 5401.7002 | 0 | 719740.076 | 60444.3782 | 105694.3803 | 0 | 885878.8346 | 164 | 0 | 719740.076 | 60444.3782 | 105694.3803 | 0 | 885878.8346 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.4 |  | Equipos Eléctricos
2.2.3.4.1 |  | Montaje Sala Eléctrica prefabricada 26 x 6 x 3,5 m | uni | 1 |  | 1276 | 1276 |  | 36981102 | 3105704.1154 | 5430703.098 |  | 45517509.2134 | 0 | 36981102 | 3105704.1154 | 5430703.098 | 0 | 45517509.2134 | 1 | 0 | 36981102 | 3105704.1154 | 5430703.098 | 0 | 45517509.2134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.4.2 |  | Montaje Subestación Unitaria 4,1/5,1 MVA KNAN KNAF 23/4,16kV, Exterior | uni | 1 |  | 340 | 340 |  | 17797468 | 1494646.3632 | 2613571.7806 |  | 21905686.1438 | 0 | 17797468 | 1494646.3632 | 2613571.7806 | 0 | 21905686.1438 | 1 | 0 | 17797468 | 1494646.3632 | 2613571.7806 | 0 | 21905686.1438 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.4.3 |  | Montaje Sistema de Aire Acondicionado, Exterior | uni | 1 |  | 60 | 60 |  | 1556544 | 130719.877 | 228579.6763 |  | 1915843.5533 | 0 | 1556544 | 130719.877 | 228579.6763 | 0 | 1915843.5533 | 1 | 0 | 1556544 | 130719.877 | 228579.6763 | 0 | 1915843.5533 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.4.4 |  | Montaje Sistema Sobrepresión, Exterior | uni | 1 |  | 35 | 35 |  | 912408 | 76624.7929 | 133987.8123 |  | 1123020.6051 | 0 | 912408 | 76624.7929 | 133987.8123 | 0 | 1123020.6051 | 1 | 0 | 912408 | 76624.7929 | 133987.8123 | 0 | 1123020.6051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.4.5 |  | Montaje Resistencia de Puesta a Tierra, Exterior | uni | 1 |  | 62 | 62 |  | 1552204 | 130355.4002 | 227942.3439 |  | 1910501.7441 | 0 | 1552204 | 130355.4002 | 227942.3439 | 0 | 1910501.7441 | 1 | 0 | 1552204 | 130355.4002 | 227942.3439 | 0 | 1910501.7441 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.4.6 |  | Montaje Transformador 750 kVA de 4,16/0,6 kV, Exterior | uni | 1 |  | 130 | 130 |  | 7551148 | 634151.7735 | 1108891.8561 |  | 9294191.6296 | 0 | 7551148 | 634151.7735 | 1108891.8561 | 0 | 9294191.6296 | 1 | 0 | 7551148 | 634151.7735 | 1108891.8561 | 0 | 9294191.6296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.4.7 |  | Montaje Transformador 150 kVA de 600/400-231V, Exterior | uni | 1 |  | 80 | 80 |  | 1998460 | 167832.3552 | 293475.3787 |  | 2459767.7339 | 0 | 1998460 | 167832.3552 | 293475.3787 | 0 | 2459767.7339 | 1 | 0 | 1998460 | 167832.3552 | 293475.3787 | 0 | 2459767.7339 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.4.8 |  | Montaje Celda GIS a piso 23kV, y apoyo en puesta marcha | uni | 1 |  | 70 | 70 |  | 4871904 | 409146.6042 | 715442.8266 |  | 5996493.4308 | 0 | 4871904 | 409146.6042 | 715442.8266 | 0 | 5996493.4308 | 1 | 0 | 4871904 | 409146.6042 | 715442.8266 | 0 | 5996493.4308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.5 |  | Banco de ductos servicio pesado
2.2.3.5.1 |  | Construcción Banco ductos | m | 57 |  | 1687.126 | 1687.126 |  | 1414364.168 | 118779.496 | 207700.4594 |  | 1740844.1234 | 0 | 80618757.576 | 6770431.2723 | 11838926.1855 | 0 | 99228115.0338 | 57 | 0 | 80618757.576 | 6770431.2723 | 11838926.1855 | 0 | 99228115.0338 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.5.2 |  | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 4/0 | m | 120 |  | 55.2 | 55.2 |  | 21216.72 | 1781.798 | 3115.6916 |  | 26114.2096 | 0 | 2546006.4 | 213815.7634 | 373882.9861 | 0 | 3133705.1494 | 120 | 0 | 2546006.4 | 213815.7634 | 373882.9861 | 0 | 3133705.1494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.5.3 |  | Suministro e Instalación, CONDUIT PVC SCH80 4" X 6 MT | m | 300 |  | 510 | 510 |  | 54215.158 | 4553.0347 | 7961.5374 |  | 66729.7301 | 0 | 16264547.4 | 1365910.3992 | 2388461.2187 | 0 | 20018919.0179 | 300 | 0 | 16264547.4 | 1365910.3992 | 2388461.2187 | 0 | 20018919.0179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.5.4 |  | Suministro e Instalación, CONDUIT PVC SCH80 2" X 6 MT | m | 600 |  | 1080 | 1080 |  | 48083.04 | 4038.0542 | 7061.0312 |  | 59182.1254 | 0 | 28849824 | 2422832.5355 | 4236618.7079 | 0 | 35509275.2435 | 600 | 0 | 28849824 | 2422832.5355 | 4236618.7079 | 0 | 35509275.2435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.5.5 |  | Construcción Cámara Eléctrica de hormigón 1,0x1,0x1,6 m | uni | 1 |  | 41.521 | 41.521 |  | 2084602.681 | 175066.6869 | 306125.4968 |  | 2565794.8647 | 0 | 2084602.681 | 175066.6869 | 306125.4968 | 0 | 2565794.8647 | 1 | 0 | 2084602.681 | 175066.6869 | 306125.4968 | 0 | 2565794.8647 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.5.6 |  | Construcción Cámara Eléctrica de hormigón 2,0x2,0x2,2 m | uni | 2 |  | 250.044 | 250.044 |  | 6075092.084 | 510191.3438 | 892131.9152 |  | 7477415.343 | 0 | 12150184.168 | 1020382.6877 | 1784263.8303 | 0 | 14954830.686 | 2 | 0 | 12150184.168 | 1020382.6877 | 1784263.8303 | 0 | 14954830.686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.5.7 |  | Construcción Cámara Eléctrica de hormigón 1,5x1,5x1,8 m | uni | 1 |  | 74.644 | 74.644 |  | 3665934.833 | 307868.296 | 538345.3324 |  | 4512148.4614 | 0 | 3665934.833 | 307868.296 | 538345.3324 | 0 | 4512148.4614 | 1 | 0 | 3665934.833 | 307868.296 | 538345.3324 | 0 | 4512148.4614 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.6 |  | Luminarias
2.2.3.6.1 |  | Suministro y Montaje, F1: COOLON LED Lighting HT66-NWT-NOP-RPS HT66 LED luminaria 320 W con poste de 8.5 metros | uni | 5 |  | 140 | 140 |  | 1346826 | 113107.5826 | 197782.4276 |  | 1657716.0103 | 0 | 6734130 | 565537.9132 | 988912.1382 | 0 | 8288580.0515 | 5 | 0 | 6734130 | 565537.9132 | 988912.1382 | 0 | 8288580.0515 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.6.2 |  | Suministro y Montaje, F3: Holophane PLED2 05L 4K AS UN NA G L5H PETROLUX 2 LED WET LOCATION | uni | 6 |  | 120 | 120 |  | 1288800 | 108234.5103 | 189261.2652 |  | 1586295.7755 | 0 | 7732800 | 649407.0616 | 1135567.5912 | 0 | 9517774.6527 | 6 | 0 | 7732800 | 649407.0616 | 1135567.5912 | 0 | 9517774.6527 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.6.3 |  | Suministro y Montaje, F4: Holophane PLED2 10L 4K AS UN NA G L5H PETROLUX 2 LED WET LOCATION | uni | 18 |  | 396 | 396 |  | 1593384 | 133813.7313 | 233989.6584 |  | 1961187.3897 | 0 | 28680912 | 2408647.1634 | 4211813.8516 | 0 | 35301373.015 | 18 | 0 | 28680912 | 2408647.1634 | 4211813.8516 | 0 | 35301373.015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.6.4 |  | Suministro y Montaje, F4: Holophane PLED2 10L 4K AS UN NA G L5H PETROLUX 2 LED WET LOCATION, con poste de 2.5 metros | uni | 2 |  | 60 | 60 |  | 1820120 | 152855.2117 | 267286.0133 |  | 2240261.225 | 0 | 3640240 | 305710.4234 | 534572.0267 | 0 | 4480522.4501 | 2 | 0 | 3640240 | 305710.4234 | 534572.0267 | 0 | 4480522.4501 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.6.5 |  | Suministro y Montaje, F5: PHILIPS BGP760 T25 1 xLED49-4S/840 DM12 | uni | 2 |  | 27 | 27 |  | 574169.5 | 48219.2385 | 84317.23 |  | 706705.9685 | 0 | 1148339 | 96438.4771 | 168634.46 | 0 | 1413411.9371 | 2 | 0 | 1148339 | 96438.4771 | 168634.46 | 0 | 1413411.9371 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.6.6 |  | Suministro y Montaje, F6: PHILIPS WT120C G2 L1500 1 xLED80S/840 | uni | 3 |  | 45 | 45 |  | 505290 | 42434.6801 | 74202.2228 |  | 621926.9028 | 0 | 1515870 | 127304.0402 | 222606.6683 | 0 | 1865780.7085 | 3 | 0 | 1515870 | 127304.0402 | 222606.6683 | 0 | 1865780.7085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7 |  | Canalizaciones
2.2.3.7.1 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa 300x100 mm horizontal de acero galvanizado en caliente, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | m | 20 |  | 90.82 | 90.82 |  | 168088.437 | 14116.2086 | 24683.9155 |  | 206888.5611 | 0 | 3361768.74 | 282324.1722 | 493678.3093 | 0 | 4137771.2215 | 20 | 0 | 3361768.74 | 282324.1722 | 493678.3093 | 0 | 4137771.2215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.2 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 |  | 5.3 | 5.3 |  | 199320.26 | 16739.0834 | 29270.3325 |  | 245329.676 | 0 | 199320.26 | 16739.0834 | 29270.3325 | 0 | 245329.676 | 1 | 0 | 199320.26 | 16739.0834 | 29270.3325 | 0 | 245329.676 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.3 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Porta conductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm con radio de curvatura 300 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 |  | 5.3 | 5.3 |  | 199320.26 | 16739.0834 | 29270.3325 |  | 245329.676 | 0 | 199320.26 | 16739.0834 | 29270.3325 | 0 | 245329.676 | 1 | 0 | 199320.26 | 16739.0834 | 29270.3325 | 0 | 245329.676 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.4 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical exterior 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm con radio de curvatura 300 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 |  | 3 | 3 |  | 102325.54 | 8593.3851 | 15026.5838 |  | 125945.5089 | 0 | 102325.54 | 8593.3851 | 15026.5838 | 0 | 125945.5089 | 1 | 0 | 102325.54 | 8593.3851 | 15026.5838 | 0 | 125945.5089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.5 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical interior 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm con radio de curvatura 300 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 |  | 3 | 3 |  | 102325.54 | 8593.3851 | 15026.5838 |  | 125945.5089 | 0 | 102325.54 | 8593.3851 | 15026.5838 | 0 | 125945.5089 | 1 | 0 | 102325.54 | 8593.3851 | 15026.5838 | 0 | 125945.5089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.6 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, horizontal de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | m | 85 |  | 553.18 | 553.18 |  | 239260.611 | 20093.3078 | 35135.6036 |  | 294489.5224 | 0 | 20337151.935 | 1707931.1606 | 2986526.3079 | 0 | 25031609.4035 | 85 | 0 | 20337151.935 | 1707931.1606 | 2986526.3079 | 0 | 25031609.4035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.7 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión T de acero galvanizado en caliente de 600x600x600 mm con radio curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 |  | 13.35 | 13.35 |  | 581365.95 | 48823.6025 | 85374.0342 |  | 715563.5867 | 0 | 581365.95 | 48823.6025 | 85374.0342 | 0 | 715563.5867 | 1 | 0 | 581365.95 | 48823.6025 | 85374.0342 | 0 | 715563.5867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.8 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión T de acero galvanizado en caliente de 600x600x300 mm con radio curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 |  | 13.25 | 13.25 |  | 567864.75 | 47689.7603 | 83391.3726 |  | 698945.883 | 0 | 567864.75 | 47689.7603 | 83391.3726 | 0 | 698945.883 | 1 | 0 | 567864.75 | 47689.7603 | 83391.3726 | 0 | 698945.883 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.9 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 |  | 7.05 | 7.05 |  | 300648.55 | 25248.7186 | 44150.4694 |  | 370047.738 | 0 | 300648.55 | 25248.7186 | 44150.4694 | 0 | 370047.738 | 1 | 0 | 300648.55 | 25248.7186 | 44150.4694 | 0 | 370047.738 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.10 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical interior 90° de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm con radio curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 1 |  | 4.65 | 4.65 |  | 173901.25 | 14604.3735 | 25537.5315 |  | 214043.155 | 0 | 173901.25 | 14604.3735 | 25537.5315 | 0 | 214043.155 | 1 | 0 | 173901.25 | 14604.3735 | 25537.5315 | 0 | 214043.155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.11 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical exterior 90° de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 3 |  | 13.95 | 13.95 |  | 173901.25 | 14604.3735 | 25537.5315 |  | 214043.155 | 0 | 521703.75 | 43813.1206 | 76612.5945 | 0 | 642129.4651 | 3 | 0 | 521703.75 | 43813.1206 | 76612.5945 | 0 | 642129.4651 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.12 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, horizontal de acero galvanizado en caliente de 750x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | m | 150 |  | 1033.8 | 1033.8 |  | 270127.194 | 22685.5094 | 39668.3849 |  | 332481.0884 | 0 | 40519079.1 | 3402826.4142 | 5950257.7397 | 0 | 49872163.2539 | 150 | 0 | 40519079.1 | 3402826.4142 | 5950257.7397 | 0 | 49872163.2539 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.13 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión T de acero galvanizado en caliente de 750x750x750 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 |  | 28.7 | 28.7 |  | 686935.45 | 57689.4181 | 100876.9959 |  | 845501.864 | 0 | 1373870.9 | 115378.8361 | 201753.9919 | 0 | 1691003.728 | 2 | 0 | 1373870.9 | 115378.8361 | 201753.9919 | 0 | 1691003.728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.14 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión T de acero galvanizado en caliente de 750x750x600 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 |  | 28.3 | 28.3 |  | 662539.55 | 55640.6298 | 97294.4394 |  | 815474.6192 | 0 | 1325079.1 | 111281.2597 | 194588.8788 | 0 | 1630949.2384 | 2 | 0 | 1325079.1 | 111281.2597 | 194588.8788 | 0 | 1630949.2384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.15 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión T de acero galvanizado en caliente de 750x750x300 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 |  | 27.7 | 27.7 |  | 644079.95 | 54090.3771 | 94583.633 |  | 792753.9601 | 0 | 1288159.9 | 108180.7541 | 189167.266 | 0 | 1585507.9201 | 2 | 0 | 1288159.9 | 108180.7541 | 189167.266 | 0 | 1585507.9201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.16 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 750x100 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 |  | 10.2 | 10.2 |  | 291331.4 | 24466.2565 | 42782.2388 |  | 358579.8953 | 0 | 582662.8 | 48932.513 | 85564.4776 | 0 | 717159.7906 | 2 | 0 | 582662.8 | 48932.513 | 85564.4776 | 0 | 717159.7906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.17 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical exterior 90° de acero galvanizado en caliente de 750x100 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 4 |  | 19.6 | 19.6 |  | 189704.25 | 15931.5228 | 27858.2141 |  | 233493.9869 | 0 | 758817 | 63726.0912 | 111432.8565 | 0 | 933975.9477 | 4 | 0 | 758817 | 63726.0912 | 111432.8565 | 0 | 933975.9477 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.18 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, horizontal de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | m | 40 |  | 260.32 | 260.32 |  | 239260.611 | 20093.3078 | 35135.6036 |  | 294489.5224 | 0 | 9570424.44 | 803732.3109 | 1405424.1449 | 0 | 11779580.8958 | 40 | 0 | 9570424.44 | 803732.3109 | 1405424.1449 | 0 | 11779580.8958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.19 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 |  | 10.6 | 10.6 |  | 199320.26 | 16739.0834 | 29270.3325 |  | 245329.676 | 0 | 398640.52 | 33478.1669 | 58540.6651 | 0 | 490659.352 | 2 | 0 | 398640.52 | 33478.1669 | 58540.6651 | 0 | 490659.352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.20 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical interior 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas. | uni | 2 |  | 6 | 6 |  | 102325.54 | 8593.3851 | 15026.5838 |  | 125945.5089 | 0 | 204651.08 | 17186.7702 | 30053.1675 | 0 | 251891.0177 | 2 | 0 | 204651.08 | 17186.7702 | 30053.1675 | 0 | 251891.0177 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.21 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical exterior 90° de acero galvanizado en caliente de 300x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 4 |  | 12 | 12 |  | 102325.54 | 8593.3851 | 15026.5838 |  | 125945.5089 | 0 | 409302.16 | 34373.5404 | 60106.3351 | 0 | 503782.0355 | 4 | 0 | 409302.16 | 34373.5404 | 60106.3351 | 0 | 503782.0355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.22 |  | Suministro y Montaje de soporte escalerillas tipo trapecio de 1200 mm x 750 mm para sala eléctrica ,3 niveles con rieles unistrut, hilo corrido 1/2 ".golillas. Mordazas y tuercas | uni | 20 |  | 52 | 52 |  | 116260.7 | 9763.6716 | 17072.9727 |  | 143097.3442 | 0 | 2325214 | 195273.4315 | 341459.4534 | 0 | 2861946.8849 | 20 | 0 | 2325214 | 195273.4315 | 341459.4534 | 0 | 2861946.8849 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.23 |  | Suministro y Montaje de soporte escalerillas tipo escuadra para muro cortafuego de 750 mm para sala eléctrica , 3 niveles con rieles unistrut, hilo corrido 1/2 ".golillas. Mordazas y tuercas | uni | 12 |  | 43.2 | 43.2 |  | 230746.2 | 19378.2604 | 33885.2559 |  | 284009.7162 | 0 | 2768954.4 | 232539.1243 | 406623.0703 | 0 | 3408116.5946 | 12 | 0 | 2768954.4 | 232539.1243 | 406623.0703 | 0 | 3408116.5946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.24 |  | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente para luminarias de 1", con soporte | m | 230 |  | 338.1 | 338.1 |  | 42526.61 | 3571.4206 | 6245.0652 |  | 52343.0957 | 0 | 9781120.3 | 821426.7268 | 1436364.993 | 0 | 12038912.0198 | 230 | 0 | 9781120.3 | 821426.7268 | 1436364.993 | 0 | 12038912.0198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.7.25 |  | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 2/0 para aterrizar escalerillas, incluye ferretería | m | 300 |  | 75 | 75 |  | 16217.86 | 1361.9896 | 2381.6051 |  | 19961.4547 | 0 | 4865358 | 408596.8656 | 714481.5415 | 0 | 5988436.4071 | 300 | 0 | 4865358 | 408596.8656 | 714481.5415 | 0 | 5988436.4071 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.8 |  | Tableros Eléctricos
2.2.3.8.1 |  | Suministro y Montaje Tablero Enchufes 220-TEF-011 : 380-220V, 50Hz, 15 kA, NEMA 4X, incluye botonera, protección de corriente, diferencial tomas de corriente 32A trifásico y 16 A monofásico | uni | 1 |  | 30 | 30 |  | 1722232 | 144634.4949 | 252911.0857 |  | 2119777.5807 | 0 | 1722232 | 144634.4949 | 252911.0857 | 0 | 2119777.5807 | 1 | 0 | 1722232 | 144634.4949 | 252911.0857 | 0 | 2119777.5807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.8.2 |  | Suministro y Montaje Tablero botoneras de control, NEMA 4X, incluye incluye pulsador ROJO de parada, VERDE de partida y botón de parada de emergencia con retención de bloqueo y estructura soporte | uni | 4 |  | 66 | 66 |  | 827015.5 | 69453.4587 | 121447.8584 |  | 1017916.8171 | 0 | 3308062 | 277813.835 | 485791.4335 | 0 | 4071667.2684 | 4 | 0 | 3308062 | 277813.835 | 485791.4335 | 0 | 4071667.2684 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.9 |  | Conductores
2.2.3.9.1 |  | Instalación, Multiconductor 1x3c, Calibre 2/0 AWG, Clase 35 kV | m | 120 |  | 78 | 78 |  | 91899.15 | 7717.7681 | 13495.4604 |  | 113112.3785 | 0 | 11027898 | 926132.1689 | 1619455.2513 | 0 | 13573485.4202 | 120 | 0 | 11027898 | 926132.1689 | 1619455.2513 | 0 | 13573485.4202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.9.2 |  | Instalación, Multiconductor 3x1c, Calibre 350 MCM, Clase 5 kV | m | 100 |  | 78 | 78 |  | 133089.48 | 11176.9667 | 19544.2919 |  | 163810.7386 | 0 | 13308948 | 1117696.6705 | 1954429.1875 | 0 | 16381073.858 | 100 | 0 | 13308948 | 1117696.6705 | 1954429.1875 | 0 | 16381073.858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.9.3 |  | Instalación, Multiconductor 1x3c, Calibre 1 AWG , Clase 5 kV | m | 500 |  | 250 | 250 |  | 50627.15 | 4251.7107 | 7434.6357 |  | 62313.4964 | 0 | 25313575 | 2125855.364 | 3717317.8391 | 0 | 31156748.2031 | 500 | 0 | 25313575 | 2125855.364 | 3717317.8391 | 0 | 31156748.2031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.9.4 |  | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x4c, Calibre 350 MCM, Clase 1 kV | m | 100 |  | 88 | 88 |  | 126505.28 | 10624.02 | 18577.3971 |  | 155706.6971 | 0 | 12650528 | 1062402.0039 | 1857739.7072 | 0 | 15570669.7111 | 100 | 0 | 12650528 | 1062402.0039 | 1857739.7072 | 0 | 15570669.7111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.9.5 |  | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x4c, Calibre 4/0 AWG, Clase 1 kV | m | 205 |  | 123 | 123 |  | 77061.95 | 6471.7275 | 11316.6063 |  | 94850.2838 | 0 | 15797699.75 | 1326704.1401 | 2319904.2845 | 0 | 19444308.1745 | 205 | 0 | 15797699.75 | 1326704.1401 | 2319904.2845 | 0 | 19444308.1745 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.9.6 |  | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x4c, Calibre 6 AWG, Clase 1 kV | m | 30 |  | 12.3 | 12.3 |  | 21690.47 | 1821.584 | 3185.2621 |  | 26697.3161 | 0 | 650714.1 | 54647.5186 | 95557.863 | 0 | 800919.4816 | 30 | 0 | 650714.1 | 54647.5186 | 95557.863 | 0 | 800919.4816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.9.7 |  | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x4c, Calibre 8 AWG, Clase 1 kV | m | 170 |  | 64.6 | 64.6 |  | 16391.81 | 1376.598 | 2407.1498 |  | 20175.5578 | 0 | 2786607.7 | 234021.6633 | 409215.4709 | 0 | 3429844.8342 | 170 | 0 | 2786607.7 | 234021.6633 | 409215.4709 | 0 | 3429844.8342 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.9.8 |  | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x4c, Calibre 12 AWG, Clase 1 kV | m | 10 |  | 3 | 3 |  | 10540.35 | 885.1875 | 1547.8585 |  | 12973.3959 | 0 | 105403.5 | 8851.8748 | 15478.5845 | 0 | 129733.9593 | 10 | 0 | 105403.5 | 8851.8748 | 15478.5845 | 0 | 129733.9593 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.9.9 |  | Suministro e Instalación, Monoconductor 1x2c, Calibre 12 AWG, Clase 1 kV | m | 600 |  | 168 | 168 |  | 9282.5 | 779.5522 | 1363.1422 |  | 11425.1944 | 0 | 5569500 | 467731.3042 | 817885.3325 | 0 | 6855116.6367 | 600 | 0 | 5569500 | 467731.3042 | 817885.3325 | 0 | 6855116.6367 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.9.10 |  | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x7c, Calibre 14 AWG, Clase 1 kV | m | 600 |  | 174 | 174 |  | 10542.23 | 885.3454 | 1548.1345 |  | 12975.7099 | 0 | 6325338 | 531207.2165 | 928880.7206 | 0 | 7785425.9371 | 600 | 0 | 6325338 | 531207.2165 | 928880.7206 | 0 | 7785425.9371 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3.9.11 |  | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x8t, Apantallado, Calibre 18 AWG, Clase 1 kV | m | 600 |  | 264 | 264 |  | 19307.97 | 1621.4996 | 2835.3902 |  | 23764.8597 | 0 | 11584782 | 972899.7566 | 1701234.0924 | 0 | 14258915.849 | 600 | 0 | 11584782 | 972899.7566 | 1701234.0924 | 0 | 14258915.849 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3 |  | Manejo de Soluciones PLS (Piscinas, Canaletas y Pozos de Traspaso)
2.3.1 |  | Sentina Piscina OBL (Refino)
2.3.1.1 |  | Geotecnia Piscina OBL
2.3.1.1.1 |  | Excavación masiva material común (Piscina) | m3 | 454 | 81 |  | 81 | 8205 |  | 689.0628 | 1204.9105 |  | 10098.9733 | 3725070 | 0 | 312834.5183 | 547029.377 | 0 | 4584933.8953 | 454 | 3725070 | 0 | 312834.5183 | 547029.377 | 0 | 4584933.8953 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.1.2 |  | Excavación masiva material ripable (Piscina) | m3 | 998 | 352 |  | 352 | 27499 |  | 2309.3892 | 4038.2492 |  | 33846.6384 | 27444002 | 0 | 2304770.4191 | 4030172.6726 | 0 | 33778945.0917 | 998 | 27444002 | 0 | 2304770.4191 | 4030172.6726 | 0 | 33778945.0917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.1.3 |  | Excavación Material No Ripable | m3 | 363 | 234 |  | 234 | 54189 |  | 4550.8379 | 7957.6961 |  | 66697.534 | 19670607 | 0 | 1651954.1552 | 2888643.6747 | 0 | 24211204.8299 | 363 | 19670607 | 0 | 1651954.1552 | 2888643.6747 | 0 | 24211204.8299 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.1.4 |  | Relleno estructural compactado | m3 | 938 | 1573 |  | 1573 | 44980 |  | 3777.4583 | 6605.3474 |  | 55362.8057 | 42191240 | 0 | 3543255.896 | 6195815.8461 | 0 | 51930311.7421 | 938 | 42191240 | 0 | 3543255.896 | 6195815.8461 | 0 | 51930311.7421 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.1.5 |  | Instalación Geomembrana HDPE e= 1,5mm (Piscina) | m2 | 556 |  |  | 0 |  | 7615 | 639.5141 | 1118.2686 |  | 9372.7827 | 0 | 4233940 | 355569.8498 | 621757.3255 | 0 | 5211267.1753 | 556 | 0 | 4233940 | 355569.8498 | 621757.3255 | 0 | 5211267.1753 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.1.6 |  | Suministro y montaje Stud Liner | m2 | 375 |  | 112.5 | 112.5 |  | 87389.9 | 7339.0775 | 12833.2736 |  | 107562.2511 | 0 | 32771212.5 | 2752154.0469 | 4812477.6068 | 0 | 40335844.1537 | 375 | 0 | 32771212.5 | 2752154.0469 | 4812477.6068 | 0 | 40335844.1537 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.1.7 |  | Retiro y Entrega de Postaciones Existentes | gl | 1 |  | 160 | 160 |  | 4066720 | 341526.5732 | 597200.9407 |  | 5005447.5139 | 0 | 4066720 | 341526.5732 | 597200.9407 | 0 | 5005447.5139 | 1 | 0 | 4066720 | 341526.5732 | 597200.9407 | 0 | 5005447.5139 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.10 |  | Equipos Instrumentación
2.3.1.10.1 |  | Suministro, Montaje, de sensor de flujo ultrasónico 3631-FE-92114, 3631-FE-92214A, 3631-FE-92214B y transmisor de flujo ultrasónico 3631-FIT-92114, 3631-FIT-92214A, 3631-FIT-92214B puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03631-201ME-00001 , 4600020303-06700-HDDAT-00006 y 4600020303-06700-210AT-00004. | uni | 3 |  | 72 | 72 |  | 10596080 | 889867.7293 | 1556042.4479 |  | 13041990.1772 | 0 | 31788240 | 2669603.1878 | 4668127.3437 | 0 | 39125970.5316 | 3 | 0 | 31788240 | 2669603.1878 | 4668127.3437 | 0 | 39125970.5316 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.10.2 |  | Suministro, Montaje, de transmisor Indicador de Presión PIT-92113B, 92113C, 92113D, conexionado, puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03631-201ME-00001 , 4600020303-06700-HDDCO-00007 y 4600020303-06700-100AT-00007. | uni | 3 |  | 72 | 72 |  | 1927570 | 161878.9532 | 283065.128 |  | 2372514.0812 | 0 | 5782710 | 485636.8597 | 849195.384 | 0 | 7117542.2437 | 3 | 0 | 5782710 | 485636.8597 | 849195.384 | 0 | 7117542.2437 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.10.3 |  | Suministro, Montaje, de transmisor Indicador de Presión Wireless HART -PIT-90113, 90213, 90313, 90413 y 92113, conexionado, puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03631-201ME-00001 , 4600020303-06700-HDDCO-00001. | uni | 5 |  | 120 | 120 |  | 8332710 | 699788.009 | 1223664.8332 |  | 10256162.8422 | 0 | 41663550 | 3498940.045 | 6118324.1662 | 0 | 51280814.2112 | 5 | 0 | 41663550 | 3498940.045 | 6118324.1662 | 0 | 51280814.2112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.10.4 |  | Suministro, Montaje, de sensor de Nivel ultrasónico 3631-LE-90010 y Transmisor de Nivel ultrasónico 3631-LIT-90010 puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03631-201ME-00001 , 4600020303-06700-HDDAT-00009. | uni | 1 |  | 24 | 24 |  | 2955470 | 248202.8616 | 434013.0287 |  | 3637685.8903 | 0 | 2955470 | 248202.8616 | 434013.0287 | 0 | 3637685.8903 | 1 | 0 | 2955470 | 248202.8616 | 434013.0287 | 0 | 3637685.8903 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.10.5 |  | Montaje de Válvula autorreguladora de presión 100 - 200 kP 03631-PCV-93112, 93212, 93312, 93412, 93512, 93612, 93712, 93812, conexionado, puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03631-201ME-00001 , 4600020303-06700-HDDAT-00005. | uni | 8 |  | 112 | 112 |  | 6427324 | 539772.0868 | 943857.4426 |  | 7910953.5294 | 0 | 51418592 | 4318176.6942 | 7550859.5409 | 0 | 63287628.2351 | 8 | 0 | 51418592 | 4318176.6942 | 7550859.5409 | 0 | 63287628.2351 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.10.6 |  | Montaje de Válvula autorreguladora de presión PCV-90122 @, 98332, conexionado, puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03631-201ME-00002 / 3 , 4600020303-06700-HDDAT-00005. | uni | 83 |  | 1162 | 1162 |  | 467324 | 39246.2634 | 68626.8866 |  | 575197.15 | 0 | 38787892 | 3257439.8624 | 5696031.5907 | 0 | 47741363.4531 | 83 | 0 | 38787892 | 3257439.8624 | 5696031.5907 | 0 | 47741363.4531 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.10.7 |  | Montaje de Manómetros 0-400 kPa / 0-60 PSI PI-90121 @ 90331, conexionado, puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03631-201ME-00002 / 3 , 4600020303-06700-HDDAT-00004 | uni | 83 |  | 664 | 664 |  | 1246120 | 104650.2079 | 182993.6746 |  | 1533763.8825 | 0 | 103427960 | 8685967.2548 | 15188474.989 | 0 | 127302402.2438 | 83 | 0 | 103427960 | 8685967.2548 | 15188474.989 | 0 | 127302402.2438 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.10.8 |  | Montaje, de transmisor Indicador de Presión Wireless HART -PIT-90123 @ 98333,conexionado, puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03631-201ME-00002 / 3 , 4600020303-06700-HDDCO-00001 | uni | 83 |  | 1992 | 1992 |  | 8332710 | 699788.009 | 1223664.8332 |  | 10256162.8422 | 0 | 691614930 | 58082404.7474 | 101564181.1587 | 0 | 851261515.9061 | 83 | 0 | 691614930 | 58082404.7474 | 101564181.1587 | 0 | 851261515.9061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.2 |  | Movimiento de Tierra
2.3.1.2.1 |  | Excavación masiva. Material común | m3 | 2479 | 226 |  | 226 | 3488 |  | 292.9252 | 512.2155 |  | 4293.1406 | 8646752 | 0 | 726161.5209 | 1269782.141 | 0 | 10642695.6619 | 2479 | 8646752 | 0 | 726161.5209 | 1269782.141 | 0 | 10642695.6619 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.2.2 |  | Relleno masivo compactado | m3 | 4045 | 946 |  | 946 | 11416 |  | 958.7253 | 1676.4483 |  | 14051.1736 | 46177720 | 0 | 3878043.8464 | 6781233.4814 | 0 | 56836997.3278 | 4045 | 46177720 | 0 | 3878043.8464 | 6781233.4814 | 0 | 56836997.3278 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.3 |  | Hormigón (incluye suministros)
2.3.1.3.1 |  | Emplantillado G-10 | m3 | 27 |  | 121.5 | 121.5 |  | 268814.89 | 22575.301 | 39475.6721 |  | 330865.8631 | 0 | 7258002.03 | 609533.1279 | 1065843.1463 | 0 | 8933378.3042 | 27 | 0 | 7258002.03 | 609533.1279 | 1065843.1463 | 0 | 8933378.3042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.3.2 |  | Hormigón Fundaciones, muro y radier G-25 | m3 | 251 |  | 2711.377 | 2711.377 |  | 508533.937 | 42707.1097 | 74678.5975 |  | 625919.6443 | 0 | 127642018.187 | 10719484.5422 | 18744327.9805 | 0 | 157105830.7097 | 251 | 0 | 127642018.187 | 10719484.5422 | 18744327.9805 | 0 | 157105830.7097 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.3.3 |  | Acero de refuerzo A630-420H | kg | 24388 |  | 1707.16 | 1707.16 |  | 2987.235 | 250.8705 | 438.6777 |  | 3676.7833 | 0 | 72852687.18 | 6118230.0731 | 10698472.8028 | 0 | 89669390.0559 | 24388 | 0 | 72852687.18 | 6118230.0731 | 10698472.8028 | 0 | 89669390.0559 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.4 |  | Estructuras Metálicas
2.3.1.4.1 |  | Suministro y Montaje Cerco | m | 82 |  | 237.554 | 237.554 |  | 114509.763 | 9616.6275 | 16815.8464 |  | 140942.2369 | 0 | 9389800.566 | 788563.4546 | 1378899.403 | 0 | 11557263.4236 | 82 | 0 | 9389800.566 | 788563.4546 | 1378899.403 | 0 | 11557263.4236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.4.2 |  | Suministro y Montaje Portones | uni | 1 |  | 187.5 | 187.5 |  | 6567725.188 | 551563.0969 | 964475.4644 |  | 8083763.7493 | 0 | 6567725.188 | 551563.0969 | 964475.4644 | 0 | 8083763.7493 | 1 | 0 | 6567725.188 | 551563.0969 | 964475.4644 | 0 | 8083763.7493 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.4.3 |  | Suministro y Montaje Barandas | m | 62 |  | 210.8 | 210.8 |  | 118759.599 | 9973.5312 | 17439.9379 |  | 146173.0681 | 0 | 7363095.138 | 618358.9357 | 1081276.1496 | 0 | 9062730.2232 | 62 | 0 | 7363095.138 | 618358.9357 | 1081276.1496 | 0 | 9062730.2232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.4.4 |  | Suministro y Montaje Parrilla de Piso ARS 6 | m2 | 14 |  | 42.882 | 42.882 |  | 110481.454 | 9278.3256 | 16224.286 |  | 135984.0656 | 0 | 1546740.356 | 129896.5588 | 227140.0036 | 0 | 1903776.9184 | 14 | 0 | 1546740.356 | 129896.5588 | 227140.0036 | 0 | 1903776.9184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.4.5 |  | Suministro y Montaje Estructura Metálica Liviana 0 a 30 Kg/m | kg | 1044 |  | 130.5 | 130.5 |  | 4388.659 | 368.5633 | 644.4779 |  | 5401.7002 | 0 | 4581759.996 | 384780.0662 | 672834.9578 | 0 | 5639375.02 | 1044 | 0 | 4581759.996 | 384780.0662 | 672834.9578 | 0 | 5639375.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.4.6 |  | Suministro y Montaje Estructura Metálica Mediana 30 a 60 kg/m | kg | 651 |  | 69.006 | 69.006 |  | 3723.124 | 312.6711 | 546.7436 |  | 4582.5387 | 0 | 2423753.724 | 203548.8806 | 355930.0871 | 0 | 2983232.6917 | 651 | 0 | 2423753.724 | 203548.8806 | 355930.0871 | 0 | 2983232.6917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.5 |  | Banco de ductos
2.3.1.5.1 |  | Construcción Cámara Eléctrica de hormigón 2000x2000x2400 mm con tapa | uni | 1 |  | 133.14 | 133.14 |  | 6479359.945 | 544142.0995 | 951498.9596 |  | 7975001.0041 | 0 | 6479359.945 | 544142.0995 | 951498.9596 | 0 | 7975001.0041 | 1 | 0 | 6479359.945 | 544142.0995 | 951498.9596 | 0 | 7975001.0041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.5.2 |  | Construcción Banco de Ductos reforzado para tránsito pesado de 1310x740 mm | m | 40 |  | 1177.108 | 1177.108 |  | 1408676.243 | 118301.8204 | 206865.1834 |  | 1733843.2468 | 0 | 56347049.72 | 4732072.8142 | 8274607.3363 | 0 | 69353729.8704 | 40 | 0 | 56347049.72 | 4732072.8142 | 8274607.3363 | 0 | 69353729.8704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.5.3 |  | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 4/0 | m | 100 |  | 46 | 46 |  | 21216.72 | 1781.798 | 3115.6916 |  | 26114.2096 | 0 | 2121672 | 178179.8028 | 311569.1551 | 0 | 2611420.9579 | 100 | 0 | 2121672 | 178179.8028 | 311569.1551 | 0 | 2611420.9579 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.5.4 |  | Suministro y Montaje de conduit PVC 2" SCH-80 | m | 800 |  | 1440 | 1440 |  | 48083.04 | 4038.0542 | 7061.0312 |  | 59182.1254 | 0 | 38466432 | 3230443.3807 | 5648824.9439 | 0 | 47345700.3246 | 800 | 0 | 38466432 | 3230443.3807 | 5648824.9439 | 0 | 47345700.3246 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.5.5 |  | Suministro y Montaje de conduit PVC 4" SCH-80 | m | 270 |  | 459 | 459 |  | 54215.158 | 4553.0347 | 7961.5374 |  | 66729.7301 | 0 | 14638092.66 | 1229319.3593 | 2149615.0969 | 0 | 18017027.1161 | 270 | 0 | 14638092.66 | 1229319.3593 | 2149615.0969 | 0 | 18017027.1161 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.6 |  | Luminarias
2.3.1.6.1 |  | Suministro y Montaje, F2: COOLON LED Lighting HT66-NWT-NOP-RPS HT66 LED luminaria 467 W, con poste de 5 metros | uni | 3 |  | 84 | 84 |  | 1718926 | 144356.8543 | 252425.5971 |  | 2115708.4514 | 0 | 5156778 | 433070.5628 | 757276.7913 | 0 | 6347125.3541 | 3 | 0 | 5156778 | 433070.5628 | 757276.7913 | 0 | 6347125.3541 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.6.2 |  | Suministro y Montaje, F2: COOLON LED Lighting HT66-NWT-NOP-RPS HT66 LED luminaria 467 W, con poste de 8,5 metros | uni | 4 |  | 72 | 72 |  | 1199806 | 100760.7191 | 176192.4283 |  | 1476759.1474 | 0 | 4799224 | 403042.8765 | 704769.713 | 0 | 5907036.5896 | 4 | 0 | 4799224 | 403042.8765 | 704769.713 | 0 | 5907036.5896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.6.3 |  | Suministro y Montaje, F4: Holophane PLED2 10L 4K AS UN NA G L5H PETROLUX 2 LED WET LOCATION, con poste de 3,5 metros | uni | 1 |  | 30 | 30 |  | 1820120 | 152855.2117 | 267286.0133 |  | 2240261.225 | 0 | 1820120 | 152855.2117 | 267286.0133 | 0 | 2240261.225 | 1 | 0 | 1820120 | 152855.2117 | 267286.0133 | 0 | 2240261.225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.7 |  | Canalizaciones
2.3.1.7.1 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa 600x100 mm horizontal de acero galvanizado en caliente, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | m | 40 |  | 196 | 196 |  | 168854.13 | 14180.5122 | 24796.3581 |  | 207831.0002 | 0 | 6754165.2 | 567220.4862 | 991854.3227 | 0 | 8313240.0089 | 40 | 0 | 6754165.2 | 567220.4862 | 991854.3227 | 0 | 8313240.0089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.7.2 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 |  | 14.1 | 14.1 |  | 300648.55 | 25248.7186 | 44150.4694 |  | 370047.738 | 0 | 601297.1 | 50497.4373 | 88300.9388 | 0 | 740095.476 | 2 | 0 | 601297.1 | 50497.4373 | 88300.9388 | 0 | 740095.476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.7.3 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical interior 90° de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm con radio curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 2 |  | 9.3 | 9.3 |  | 173901.25 | 14604.3735 | 25537.5315 |  | 214043.155 | 0 | 347802.5 | 29208.7471 | 51075.063 | 0 | 428086.3101 | 2 | 0 | 347802.5 | 29208.7471 | 51075.063 | 0 | 428086.3101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.7.4 |  | Suministro y Montaje, Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical exterior 90° de acero galvanizado en caliente de 600x100 mm con radio de curvatura 600 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 4 |  | 18.6 | 18.6 |  | 173901.25 | 14604.3735 | 25537.5315 |  | 214043.155 | 0 | 695605 | 58417.4942 | 102150.126 | 0 | 856172.6202 | 4 | 0 | 695605 | 58417.4942 | 102150.126 | 0 | 856172.6202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.7.5 |  | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente para luminarias de 1", con soporte | m | 60 |  | 88.2 | 88.2 |  | 42526.61 | 3571.4206 | 6245.0652 |  | 52343.0957 | 0 | 2551596.6 | 214285.2331 | 374703.9112 | 0 | 3140585.7443 | 60 | 0 | 2551596.6 | 214285.2331 | 374703.9112 | 0 | 3140585.7443 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.7.6 |  | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 2/0 para aterrizar escalerillas, incluye ferretería | m | 50 |  | 12.5 | 12.5 |  | 16217.86 | 1361.9896 | 2381.6051 |  | 19961.4547 | 0 | 810893 | 68099.4776 | 119080.2569 | 0 | 998072.7345 | 50 | 0 | 810893 | 68099.4776 | 119080.2569 | 0 | 998072.7345 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.8 |  | Tableros Eléctricos
2.3.1.8.1 |  | Suministro y Montaje Tablero Enchufes : 380-220V, 50Hz, 15 kA, NEMA 4X, incluye botonera, protección de corriente, diferencial tomas de corriente 32A trifásico y 16 A monofásico | uni | 1 |  | 30 | 30 |  | 1722232 | 144634.4949 | 252911.0857 |  | 2119777.5807 | 0 | 1722232 | 144634.4949 | 252911.0857 | 0 | 2119777.5807 | 1 | 0 | 1722232 | 144634.4949 | 252911.0857 | 0 | 2119777.5807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.8.2 |  | Suministro y Montaje Tablero botoneras de control, NEMA 4X, incluye incluye pulsador ROJO de parada, VERDE de partida y botón de parada de emergencia con retención de bloqueo y estructura soporte | uni | 4 |  | 66 | 66 |  | 827015.5 | 69453.4587 | 121447.8584 |  | 1017916.8171 | 0 | 3308062 | 277813.835 | 485791.4335 | 0 | 4071667.2684 | 4 | 0 | 3308062 | 277813.835 | 485791.4335 | 0 | 4071667.2684 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.9 |  | Conductores
2.3.1.9.1 |  | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x3c, Calibre 4 AWG, Clase 1 kV | m | 100 |  | 41 | 41 |  | 24448.27 | 2053.1863 | 3590.2471 |  | 30091.7035 | 0 | 2444827 | 205318.6321 | 359024.7138 | 0 | 3009170.3459 | 100 | 0 | 2444827 | 205318.6321 | 359024.7138 | 0 | 3009170.3459 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.9.2 |  | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x3c, Calibre 8 AWG, Clase 1 kV | m | 100 |  | 33 | 33 |  | 13826.31 | 1161.1452 | 2030.4042 |  | 17017.8594 | 0 | 1382631 | 116114.5167 | 203040.4193 | 0 | 1701785.936 | 100 | 0 | 1382631 | 116114.5167 | 203040.4193 | 0 | 1701785.936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.9.3 |  | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x3c, Calibre 12 AWG, Clase 1 kV | m | 430 |  | 120.4 | 120.4 |  | 9282.5 | 779.5522 | 1363.1422 |  | 11425.1944 | 0 | 3991475 | 335207.4347 | 586151.1549 | 0 | 4912833.5896 | 430 | 0 | 3991475 | 335207.4347 | 586151.1549 | 0 | 4912833.5896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.9.4 |  | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x7c, Calibre 14 AWG, Clase 0,6 kV | m | 300 |  | 87 | 87 |  | 10542.23 | 885.3454 | 1548.1345 |  | 12975.7099 | 0 | 3162669 | 265603.6083 | 464440.3603 | 0 | 3892712.9685 | 300 | 0 | 3162669 | 265603.6083 | 464440.3603 | 0 | 3892712.9685 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.9.5 |  | Suministro e Instalación, Multiconductor 1x8t, Apantallado, Calibre 18 AWG, Clase 1 kV | m | 300 |  | 132 | 132 |  | 19307.97 | 1621.4996 | 2835.3902 |  | 23764.8597 | 0 | 5792391 | 486449.8783 | 850617.0462 | 0 | 7129457.9245 | 300 | 0 | 5792391 | 486449.8783 | 850617.0462 | 0 | 7129457.9245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.9.6 |  | Suministro e Instalación, Conductor desnudo blando, clase B, 19 hebras N° 2/0 AWG | m | 200 |  | 72 | 72 |  | 15440.88 | 1296.7381 | 2267.505 |  | 19005.1231 | 0 | 3088176 | 259347.6233 | 453501.0063 | 0 | 3801024.6296 | 200 | 0 | 3088176 | 259347.6233 | 453501.0063 | 0 | 3801024.6296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1.9.7 |  | Suministro e Instalación, Conductor desnudo blando, clase B, 19 hebras N° 4/0 AWG | m | 100 |  | 46 | 46 |  | 21216.72 | 1781.798 | 3115.6916 |  | 26114.2096 | 0 | 2121672 | 178179.8028 | 311569.1551 | 0 | 2611420.9579 | 100 | 0 | 2121672 | 178179.8028 | 311569.1551 | 0 | 2611420.9579 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2 |  | Piscina de Emergencia
2.3.2.1 |  | Geotecnia Piscina de Emergencia
2.3.2.1.1 |  | Excavación masiva material común (Piscina) | m3 | 57911 | 7134 |  | 7134 | 5308 |  | 445.7703 | 779.4839 |  | 6533.2542 | 307391588 | 0 | 25815004.6445 | 45140689.6758 | 0 | 378347282.3203 | 57911 | 307391588 | 0 | 25815004.6445 | 45140689.6758 | 0 | 378347282.3203 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448.005 | 15993438.8779
2.3.2.1.2 |  | Excavación masiva material ripable (Piscina) | m3 | 66184 | 23356 |  | 23356 | 27499 |  | 2309.3892 | 4038.2492 |  | 33846.6384 | 1819993816 | 0 | 152844614.6452 | 267267483.1296 | 0 | 2240105913.7747 | 66184 | 1819993816 | 0 | 152844614.6452 | 267267483.1296 | 0 | 2240105913.7747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797.72 | 94693417.0961
2.3.2.1.3 |  | Excavación Material No Ripable | m3 | 41365 | 17452 |  | 17452 | 34479 |  | 2895.5755 | 5063.2675 |  | 42437.843 | 1426223835 | 0 | 119775479.7527 | 209442060.4118 | 0 | 1755441375.1645 | 41365 | 1426223835 | 0 | 119775479.7527 | 209442060.4118 | 0 | 1755441375.1645 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748.575 | 74205751.3013
2.3.2.1.4 |  | Relleno compactado, material común | m3 | 40035 | 6332 |  | 6332 | 7280 |  | 611.3805 | 1069.0736 |  | 8960.4541 | 291454800 | 0 | 24476619.756 | 42800360.1755 | 0 | 358731779.9315 | 40035 | 291454800 | 0 | 24476619.756 | 42800360.1755 | 0 | 358731779.9315 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.5 | 8973894.7821
2.3.2.1.5 |  | Excavación Zanja de Anclaje (Material Común) | m3 | 1584 | 193 |  | 193 | 5807 |  | 487.6768 | 852.7624 |  | 7147.4391 | 9198288 | 0 | 772479.979 | 1350775.6242 | 0 | 11321543.6032 | 1584 | 9198288 | 0 | 772479.979 | 1350775.6242 | 0 | 11321543.6032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.1.6 |  | Relleno Común Compactado Zanja de Anclaje | m3 | 1584 | 2462 |  | 2462 | 32074 |  | 2693.6016 | 4710.0914 |  | 39477.693 | 50805216 | 0 | 4266664.8607 | 7460784.8064 | 0 | 62532665.6671 | 1584 | 50805216 | 0 | 4266664.8607 | 7460784.8064 | 0 | 62532665.6671 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.1.7 |  | Relleno Cama de Apoyo (compactado) | m3 | 8598 | 2967 |  | 2967 | 23747 |  | 1994.2931 | 3487.2651 |  | 29228.5582 | 204176706 | 0 | 17146931.8597 | 29983505.354 | 0 | 251307143.2137 | 8598 | 204176706 | 0 | 17146931.8597 | 29983505.354 | 0 | 251307143.2137 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.1.8 |  | Instalación Geomembrana HDPE e= 2mm (Piscina) | m2 | 58904 | 3271 |  | 3271 | 1423 |  | 119.5047 | 208.9686 |  | 1751.4734 | 83820392 | 0 | 7039307.168 | 12309088.6397 | 0 | 103168787.8076 | 58904 | 83820392 | 0 | 7039307.168 | 12309088.6397 | 0 | 103168787.8076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.1.9 |  | Instalación Geomembrana HDPE e= 1,5mm (Piscina) | m2 | 58975 | 3275 |  | 3275 | 1423 |  | 119.5047 | 208.9686 |  | 1751.4734 | 83921425 | 0 | 7047792.0045 | 12323925.4129 | 0 | 103293142.4174 | 58975 | 83921425 | 0 | 7047792.0045 | 12323925.4129 | 0 | 103293142.4174 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.1.10 |  | Instalación Geonet 5 mm (Piscina) | m2 | 58904 | 3271 |  | 3271 | 1423 |  | 119.5047 | 208.9686 |  | 1751.4734 | 83820392 | 0 | 7039307.168 | 12309088.6397 | 0 | 103168787.8076 | 58904 | 83820392 | 0 | 7039307.168 | 12309088.6397 | 0 | 103168787.8076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.1.11 |  | Instalación Tubería HDPE f8" mm Doble Pared Exterior Corrugado Interior Liso Perforada | m | 5 |  | 2.93 | 2.93 |  | 128373.347 | 10780.9019 | 18851.7241 |  | 158005.973 | 0 | 641866.735 | 53904.5094 | 94258.6207 | 0 | 790029.8651 | 5 | 0 | 641866.735 | 53904.5094 | 94258.6207 | 0 | 790029.8651 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.1.12 |  | Instalación Tubería HDPE f16" mm Doble Pared Exterior Corrugado Interior Liso No Perforada | m | 11 |  | 14.344 | 14.344 |  | 158447.523 | 13306.5565 | 23268.1399 |  | 195022.2194 | 0 | 1742922.753 | 146372.1218 | 255949.5386 | 0 | 2145244.4134 | 11 | 0 | 1742922.753 | 146372.1218 | 255949.5386 | 0 | 2145244.4134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.1.13 |  | Relleno Material Drenante (Sumidero) - Cover B | m3 | 42 | 73 |  | 73 | 45104 |  | 3787.8719 | 6623.5569 |  | 55515.4288 | 1894368 | 0 | 159090.6213 | 278189.3889 | 0 | 2331648.0102 | 42 | 1894368 | 0 | 159090.6213 | 278189.3889 | 0 | 2331648.0102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.10 |  | Banco de Ductos
2.3.2.10.1 |  | Construcción Banco ductos transito pesado 800x600mm | m | 220 |  | 4630.626 | 4630.626 |  | 1005748.565 | 84463.6111 | 147694.9454 |  | 1237907.1215 | 0 | 221264684.3 | 18581994.4415 | 32492887.9975 | 0 | 272339566.739 | 220 | 0 | 221264684.3 | 18581994.4415 | 32492887.9975 | 0 | 272339566.739 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.10.2 |  | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 4/0 | m | 450 |  | 207 | 207 |  | 21216.72 | 1781.798 | 3115.6916 |  | 26114.2096 | 0 | 9547524 | 801809.1126 | 1402061.1978 | 0 | 11751394.3104 | 450 | 0 | 9547524 | 801809.1126 | 1402061.1978 | 0 | 11751394.3104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.10.3 |  | Suministro e Instalación, CONDUIT PVC SCH80 4" | m | 1700 |  | 2890 | 2890 |  | 54215.158 | 4553.0347 | 7961.5374 |  | 66729.7301 | 0 | 92165768.6 | 7740158.9287 | 13534613.5728 | 0 | 113440541.1015 | 1700 | 0 | 92165768.6 | 7740158.9287 | 13534613.5728 | 0 | 113440541.1015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.10.4 |  | Suministro e Instalación cables, canalizaciones y materiales menores. | gl | 1 |  | 438.6 | 438.6 |  | 15309662.64 | 1285718.3722 | 2248235.6618 |  | 18843616.674 | 0 | 15309662.64 | 1285718.3722 | 2248235.6618 | 0 | 18843616.674 | 1 | 0 | 15309662.64 | 1285718.3722 | 2248235.6618 | 0 | 18843616.674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.10.5 |  | Construcción Cámara Eléctrica de hormigón 1,2x1,2x1,6 m | uni | 5 |  | 223.965 | 223.965 |  | 2290171.589 | 192330.5338 | 336313.4476 |  | 2818815.5704 | 0 | 11450857.945 | 961652.669 | 1681567.2381 | 0 | 14094077.8522 | 5 | 0 | 11450857.945 | 961652.669 | 1681567.2381 | 0 | 14094077.8522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.11 |  | luminarias
2.3.2.11.1 |  | Suministro y Montaje, F1: COOLON LED Lighting HT66-NWT-NOP-RPS HT66 LED luminaria 320 W, con poste de 6 metros | uni | 2 |  | 52 | 52 |  | 1409342 | 118357.729 | 206962.95 |  | 1734662.6791 | 0 | 2818684 | 236715.458 | 413925.9001 | 0 | 3469325.3581 | 2 | 0 | 2818684 | 236715.458 | 413925.9001 | 0 | 3469325.3581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.11.2 |  | Suministro y Montaje, F2: COOLON LED Lighting HT66-NWT-NOP-RPS HT66 LED luminaria 467 W, con poste de 4 metros | uni | 4 |  | 72 | 72 |  | 1199806 | 100760.7191 | 176192.4283 |  | 1476759.1474 | 0 | 4799224 | 403042.8765 | 704769.713 | 0 | 5907036.5896 | 4 | 0 | 4799224 | 403042.8765 | 704769.713 | 0 | 5907036.5896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.12 |  | Canalizaciones
2.3.2.12.1 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Portaconductores con tapa 450x100 mm horizontal de acero galvanizado en caliente, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | m | 110 |  | 531.41 | 531.41 |  | 185811.157 | 15604.5776 | 27286.5104 |  | 228702.245 | 0 | 20439227.27 | 1716503.5333 | 3001516.1489 | 0 | 25157246.9522 | 110 | 0 | 20439227.27 | 1716503.5333 | 3001516.1489 | 0 | 25157246.9522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.12.2 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva horizontal 90° de acero galvanizado en caliente de 450x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 3 |  | 15.9 | 15.9 |  | 235527.68 | 19779.8131 | 34587.4199 |  | 289894.9129 | 0 | 706583.04 | 59339.4392 | 103762.2596 | 0 | 869684.7388 | 3 | 0 | 706583.04 | 59339.4392 | 103762.2596 | 0 | 869684.7388 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.12.3 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical interior de acero galvanizado en caliente de 450x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 5 |  | 15.75 | 15.75 |  | 121709.25 | 10221.2454 | 17873.0964 |  | 149803.5918 | 0 | 608546.25 | 51106.227 | 89365.482 | 0 | 749017.959 | 5 | 0 | 608546.25 | 51106.227 | 89365.482 | 0 | 749017.959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.12.4 |  | Suministro y Montaje Escalerilla Portaconductores con tapa, unión curva vertical exterior de acero galvanizado en caliente de 450x100 mm, equipada con eclisas, pernos, tuercas y golillas | uni | 6 |  | 18.9 | 18.9 |  | 121709.25 | 10221.2454 | 17873.0964 |  | 149803.5918 | 0 | 730255.5 | 61327.4724 | 107238.5784 | 0 | 898821.5508 | 6 | 0 | 730255.5 | 61327.4724 | 107238.5784 | 0 | 898821.5508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.12.5 |  | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente para luminarias de 1", con soporte | m | 30 |  | 44.1 | 44.1 |  | 42526.61 | 3571.4206 | 6245.0652 |  | 52343.0957 | 0 | 1275798.3 | 107142.6165 | 187351.9556 | 0 | 1570292.8721 | 30 | 0 | 1275798.3 | 107142.6165 | 187351.9556 | 0 | 1570292.8721 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.12.6 |  | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente para luminarias de 1 1/2 ", con soporte | m | 3 |  | 5.61 | 5.61 |  | 55856.905 | 4690.91 | 8202.6292 |  | 68750.4442 | 0 | 167570.715 | 14072.7299 | 24607.8876 | 0 | 206251.3325 | 3 | 0 | 167570.715 | 14072.7299 | 24607.8876 | 0 | 206251.3325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.12.7 |  | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente para luminarias de 2", con soporte | m | 3 |  | 7.41 | 7.41 |  | 74142.971 | 6226.5892 | 10887.952 |  | 91257.5122 | 0 | 222428.913 | 18679.7676 | 32663.8559 | 0 | 273772.5365 | 3 | 0 | 222428.913 | 18679.7676 | 32663.8559 | 0 | 273772.5365 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.12.8 |  | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 2/0 para aterrizar escalerillas, incluye ferretería | m | 120 |  | 30 | 30 |  | 16217.86 | 1361.9896 | 2381.6051 |  | 19961.4547 | 0 | 1946143.2 | 163438.7462 | 285792.6166 | 0 | 2395374.5628 | 120 | 0 | 1946143.2 | 163438.7462 | 285792.6166 | 0 | 2395374.5628 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.13 |  | Tableros Eléctricos
2.3.2.13.1 |  | Suministro y Montaje Tablero Enchufes : 380-220V, 50Hz, 15 kA, NEMA 4X, incluye botonera, protección de corriente, diferencial tomas de corriente 32A trifásico y 16 A monofásico | uni | 1 |  | 30 | 30 |  | 1722232 | 144634.4949 | 252911.0857 |  | 2119777.5807 | 0 | 1722232 | 144634.4949 | 252911.0857 | 0 | 2119777.5807 | 1 | 0 | 1722232 | 144634.4949 | 252911.0857 | 0 | 2119777.5807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.13.2 |  | Suministro y Montaje Tablero botoneras de control, NEMA 4X, incluye incluye pulsador ROJO de parada, VERDE de partida y botón de parada de emergencia con retención y bloqueo | uni | 2 |  | 33 | 33 |  | 827015.5 | 69453.4587 | 121447.8584 |  | 1017916.8171 | 0 | 1654031 | 138906.9175 | 242895.7167 | 0 | 2035833.6342 | 2 | 0 | 1654031 | 138906.9175 | 242895.7167 | 0 | 2035833.6342 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.14 |  | Conductores
2.3.2.14.1 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x4c, Calibre 4/0 AWG, Clase 1 kV | m | 30 |  | 18 | 18 |  | 77061.95 | 6471.7275 | 11316.6063 |  | 94850.2838 | 0 | 2311858.5 | 194151.8254 | 339498.188 | 0 | 2845508.5133 | 30 | 0 | 2311858.5 | 194151.8254 | 339498.188 | 0 | 2845508.5133 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.14.2 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 250 MCM, Clase 1 kV | m | 1200 |  | 756 | 756 |  | 71676.404 | 6019.4448 | 10525.7347 |  | 88221.5835 | 0 | 86011684.8 | 7223333.7842 | 12630881.6624 | 0 | 105865900.2467 | 1200 | 0 | 86011684.8 | 7223333.7842 | 12630881.6624 | 0 | 105865900.2467 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.14.3 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x4c, Calibre 6 AWG, Clase 1 kV | m | 300 |  | 123 | 123 |  | 21690.47 | 1821.584 | 3185.2621 |  | 26697.3161 | 0 | 6507141 | 546475.1857 | 955578.6301 | 0 | 8009194.8158 | 300 | 0 | 6507141 | 546475.1857 | 955578.6301 | 0 | 8009194.8158 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.14.4 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 12 AWG, Clase 1 kV | m | 250 |  | 70 | 70 |  | 9282.5 | 779.5522 | 1363.1422 |  | 11425.1944 | 0 | 2320625 | 194888.0434 | 340785.5552 | 0 | 2856298.5986 | 250 | 0 | 2320625 | 194888.0434 | 340785.5552 | 0 | 2856298.5986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.14.5 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x7c, Calibre 14 AWG, Clase 1 kV | m | 630 |  | 182.7 | 182.7 |  | 10542.23 | 885.3454 | 1548.1345 |  | 12975.7099 | 0 | 6641604.9 | 557767.5774 | 975324.7566 | 0 | 8174697.2339 | 630 | 0 | 6641604.9 | 557767.5774 | 975324.7566 | 0 | 8174697.2339 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.15 |  | Instrumentación.
2.3.2.15.1 |  | Suministro y montaje de Manómetros 0-400 kPa / 0-60 PSI PI-90111 @ 90211, conexionado, puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03622-201ME-00001 , 4600020303-06700-HDDAT-00004 | uni | 2 |  | 16 | 16 |  | 301120 | 25288.3114 | 44219.7022 |  | 370628.0136 | 0 | 602240 | 50576.6228 | 88439.4044 | 0 | 741256.0272 | 2 | 0 | 602240 | 50576.6228 | 88439.4044 | 0 | 741256.0272 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.15.2 |  | Suministro y montaje, de transmisor Indicador de Presión Wireless HART -PIT-91113,conexionado, puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03622-201ME-00001 , 4600020303-06700-HDDCO-00001 | uni | 1 |  | 24 | 24 |  | 8332710 | 699788.009 | 1223664.8332 |  | 10256162.8422 | 0 | 8332710 | 699788.009 | 1223664.8332 | 0 | 10256162.8422 | 1 | 0 | 8332710 | 699788.009 | 1223664.8332 | 0 | 10256162.8422 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.15.3 |  | Suministro y Montaje, de sensor de Nivel ultrasónico 3622-LE-90010 y Transmisor de Nivel ultrasónico 3622-LIT-90010 puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03622-201ME-00001 , 4600020303-06700-HDDAT-00009. | uni | 1 |  | 24 | 24 |  | 2955470 | 248202.8616 | 434013.0287 |  | 3637685.8903 | 0 | 2955470 | 248202.8616 | 434013.0287 | 0 | 3637685.8903 | 1 | 0 | 2955470 | 248202.8616 | 434013.0287 | 0 | 3637685.8903 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.15.4 |  | Suministro y Montaje, de Sistema detección de fugas 3622-XE/ XY/ XI 90019 puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-03622-201ME-00001 , 4600020303-06700-HDDAT-00010. | uni | 1 |  | 120 | 120 |  | 7089360 | 595370.4281 | 1041077.9353 |  | 8725808.3633 | 0 | 7089360 | 595370.4281 | 1041077.9353 | 0 | 8725808.3633 | 1 | 0 | 7089360 | 595370.4281 | 1041077.9353 | 0 | 8725808.3633 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.15.5 |  | Realización de Listado de Tie-In, corresponde utilizar todo lo necesario para realizar cada tipo de trabajo, en el caso de fibras, fusionar y realizar la pruebas y protocolos de atenuación correspondientes., el listado está disponible en 4600020303-06700-LSTAT-00003. | gl | 1 |  | 140 | 140 |  | 5908000 | 496158.8195 | 867594.3162 |  | 7271753.1358 | 0 | 5908000 | 496158.8195 | 867594.3162 | 0 | 7271753.1358 | 1 | 0 | 5908000 | 496158.8195 | 867594.3162 | 0 | 7271753.1358 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.15.6 |  | Suministro, Montaje, conexionado de cámara cctv 3632-NT-9001 piscina de emergencia, incluye cable y accesorios necesarios, puesta en marcha. | uni | 1 |  | 37 | 37 |  | 10588214 | 889207.136 | 1554887.3198 |  | 13032308.4558 | 0 | 10588214 | 889207.136 | 1554887.3198 | 0 | 13032308.4558 | 1 | 0 | 10588214 | 889207.136 | 1554887.3198 | 0 | 13032308.4558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.2 |  | Geotécnia Rebose Piscina de Traspaso
2.3.2.2.1 |  | Excavación Material Común Camino de Acceso (Total) | m3 | 396 | 49 |  | 49 | 5308 |  | 445.7703 | 779.4839 |  | 6533.2542 | 2101968 | 0 | 176525.0443 | 308675.6076 | 0 | 2587168.6519 | 396 | 2101968 | 0 | 176525.0443 | 308675.6076 | 0 | 2587168.6519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.2.2 |  | Excavación Material Común Plataforma | m3 | 1261 | 155 |  | 155 | 5308 |  | 445.7703 | 779.4839 |  | 6533.2542 | 6693388 | 0 | 562116.3657 | 982929.1444 | 0 | 8238433.5101 | 1261 | 6693388 | 0 | 562116.3657 | 982929.1444 | 0 | 8238433.5101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.2.3 |  | Instalación Tuberías HDPE Doble Pared Exterior Corrugada e Interior Lisa f200mm (en Atraviesos) | m | 120 |  | 66.84 | 66.84 |  | 20839.413 | 1750.1115 | 3060.2837 |  | 25649.8082 | 0 | 2500729.56 | 210013.3762 | 367234.0475 | 0 | 3077976.9837 | 120 | 0 | 2500729.56 | 210013.3762 | 367234.0475 | 0 | 3077976.9837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.2.4 |  | Instalación Tuberías HDPE Doble Pared Exterior Corrugada e Interior Lisa f15" (en Rebose Piscinas de Traspaso) | m | 70 |  | 88.69 | 88.69 |  | 47418.164 | 3982.2174 | 6963.3936 |  | 58363.775 | 0 | 3319271.48 | 278755.2165 | 487437.5542 | 0 | 4085464.2507 | 70 | 0 | 3319271.48 | 278755.2165 | 487437.5542 | 0 | 4085464.2507 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.3 |  | Geotécnia Descarga a Piscina de Emergencia
2.3.2.3.1 |  | Instalación Tubería HDPE f900mm | m | 453 |  | 4324.791 | 4324.791 |  | 386307.47 | 32442.4269 | 56729.5473 |  | 475479.4442 | 0 | 174997283.91 | 14696419.3988 | 25698484.9146 | 0 | 215392188.2234 | 453 | 0 | 174997283.91 | 14696419.3988 | 25698484.9146 | 0 | 215392188.2234 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 4655.784 |  | 0
2.3.2.3.2 |  | Excavación Material Común | m3 | 3202 | 394 |  | 394 | 5308 |  | 445.7703 | 779.4839 |  | 6533.2542 | 16996216 | 0 | 1427356.5449 | 2495907.3119 | 0 | 20919479.8568 | 3202 | 16996216 | 0 | 1427356.5449 | 2495907.3119 | 0 | 20919479.8568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.3.3 |  | Relleno Común Compactado Tam. Máx. 1,5" (Tuberías) | m3 | 247 | 414 |  | 414 | 44980 |  | 3777.4583 | 6605.3474 |  | 55362.8057 | 11110060 | 0 | 933032.2029 | 1631520.8038 | 0 | 13674613.0067 | 247 | 11110060 | 0 | 933032.2029 | 1631520.8038 | 0 | 13674613.0067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.3.4 |  | Relleno compactado, material común | m3 | 1362 | 215 |  | 215 | 7280 |  | 611.3805 | 1069.0736 |  | 8960.4541 | 9915360 | 0 | 832700.2899 | 1456078.1956 | 0 | 12204138.4855 | 1362 | 9915360 | 0 | 832700.2899 | 1456078.1956 | 0 | 12204138.4855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.3.5 |  | Relleno Cama de Apoyo | m3 | 109 | 38 |  | 38 | 23747 |  | 1994.2931 | 3487.2651 |  | 29228.5582 | 2588423 | 0 | 217377.9452 | 380111.8962 | 0 | 3185912.8414 | 109 | 2588423 | 0 | 217377.9452 | 380111.8962 | 0 | 3185912.8414 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.3.6 |  | Instalación Geotextil 400 gr/m2 Zanja | m2 | 6761 |  |  | 0 |  | 7615 | 639.5141 | 1118.2686 |  | 9372.7827 | 0 | 51485015 | 4323754.9537 | 7560613.8092 | 0 | 63369383.7629 | 6761 | 0 | 51485015 | 4323754.9537 | 7560613.8092 | 0 | 63369383.7629 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.3.7 |  | Instalación Geomembrana HDPE e=1,5 mm | m2 | 6761 |  |  | 0 |  | 7615 | 639.5141 | 1118.2686 |  | 9372.7827 | 0 | 51485015 | 4323754.9537 | 7560613.8092 | 0 | 63369383.7629 | 6761 | 0 | 51485015 | 4323754.9537 | 7560613.8092 | 0 | 63369383.7629 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.4 |  | Movimiento de Tierra
2.3.2.4.1 |  | Excavación masiva. Material común | m3 | 2479 | 305 |  | 305 | 5308 |  | 445.7703 | 779.4839 |  | 6533.2542 | 13158532 | 0 | 1105064.608 | 1932340.4829 | 0 | 16195937.0909 | 2479 | 13158532 | 0 | 1105064.608 | 1932340.4829 | 0 | 16195937.0909 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.4.2 |  | Relleno masivo compactado | m3 | 4045 | 640 |  | 640 | 7280 |  | 611.3805 | 1069.0736 |  | 8960.4541 | 29447600 | 0 | 2473034.2678 | 4324402.5705 | 0 | 36245036.8383 | 4045 | 29447600 | 0 | 2473034.2678 | 4324402.5705 | 0 | 36245036.8383 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.5 |  | Hormigón (incluye suministros)
2.3.2.5.1 |  | Excavación estructural, terreno común | m3 | 17 | 3 |  | 3 | 8205 |  | 689.0628 | 1204.9105 |  | 10098.9733 | 139485 | 0 | 11714.0679 | 20483.4789 | 0 | 171682.5467 | 17 | 139485 | 0 | 11714.0679 | 20483.4789 | 0 | 171682.5467 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.5.2 |  | Relleno estructural compactado | m3 | 10 | 17 |  | 17 | 44980 |  | 3777.4583 | 6605.3474 |  | 55362.8057 | 449800 | 0 | 37774.5831 | 66053.4738 | 0 | 553628.057 | 10 | 449800 | 0 | 37774.5831 | 66053.4738 | 0 | 553628.057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.5.3 |  | Emplantillado G-10 | m3 | 3 |  | 13.5 | 13.5 |  | 268814.89 | 22575.301 | 39475.6721 |  | 330865.8631 | 0 | 806444.67 | 67725.9031 | 118427.0163 | 0 | 992597.5894 | 3 | 0 | 806444.67 | 67725.9031 | 118427.0163 | 0 | 992597.5894 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.5.4 |  | Hormigón Fundaciones y Muro G-25 | m3 | 17 |  | 258.167 | 258.167 |  | 656645.887 | 55145.674 | 96428.9503 |  | 808220.5113 | 0 | 11162980.079 | 937476.4573 | 1639292.1554 | 0 | 13739748.6917 | 17 | 0 | 11162980.079 | 937476.4573 | 1639292.1554 | 0 | 13739748.6917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.5.6 |  | Acero de refuerzo A630-420H | kg | 1150 |  | 80.5 | 80.5 |  | 2987.235 | 250.8705 | 438.6777 |  | 3676.7833 | 0 | 3435320.25 | 288501.09 | 504479.4048 | 0 | 4228300.7448 | 1150 | 0 | 3435320.25 | 288501.09 | 504479.4048 | 0 | 4228300.7448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.6 |  | Estructuras Metálicas
2.3.2.6.1 |  | Suministro y Montaje Cerco | m | 1318 |  | 3818.246 | 3818.246 |  | 114509.763 | 9616.6275 | 16815.8464 |  | 140942.2369 | 0 | 150923867.634 | 12674715.0384 | 22163285.5257 | 0 | 185761868.1981 | 1318 | 0 | 150923867.634 | 12674715.0384 | 22163285.5257 | 0 | 185761868.1981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.6.2 |  | Suministro y Montaje Portones | uni | 2 |  | 375 | 375 |  | 6567725.188 | 551563.0969 | 964475.4644 |  | 8083763.7493 | 0 | 13135450.376 | 1103126.1938 | 1928950.9288 | 0 | 16167527.4986 | 2 | 0 | 13135450.376 | 1103126.1938 | 1928950.9288 | 0 | 16167527.4986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.6.3 |  | Suministro y Montaje Barandas | m | 30 |  | 102 | 102 |  | 118759.599 | 9973.5312 | 17439.9379 |  | 146173.0681 | 0 | 3562787.97 | 299205.9366 | 523198.1369 | 0 | 4385192.0435 | 30 | 0 | 3562787.97 | 299205.9366 | 523198.1369 | 0 | 4385192.0435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.6.4 |  | Suministro y Montaje Parrilla de Piso ARS 6 | m2 | 9 |  | 27.567 | 27.567 |  | 110481.454 | 9278.3256 | 16224.286 |  | 135984.0656 | 0 | 994333.086 | 83504.9306 | 146018.5738 | 0 | 1223856.5904 | 9 | 0 | 994333.086 | 83504.9306 | 146018.5738 | 0 | 1223856.5904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.6.5 |  | Suministro y Montaje Estructura Metálica Liviana 0 a 30 Kg/m | kg | 804 |  | 100.5 | 100.5 |  | 4388.659 | 368.5633 | 644.4779 |  | 5401.7002 | 0 | 3528481.836 | 296324.8786 | 518160.2549 | 0 | 4342966.9694 | 804 | 0 | 3528481.836 | 296324.8786 | 518160.2549 | 0 | 4342966.9694 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.6.6 |  | Suministro y Montaje Estructura Metálica Mediana 30 a 60 kg/m | kg | 517 |  | 54.802 | 54.802 |  | 3723.124 | 312.6711 | 546.7436 |  | 4582.5387 | 0 | 1924855.108 | 161650.9543 | 282666.444 | 0 | 2369172.5063 | 517 | 0 | 1924855.108 | 161650.9543 | 282666.444 | 0 | 2369172.5063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.7 |  | Mecánica
2.3.2.7.1 |  | Montaje, Pruebas y puesta en servicio de Bomba Piscina de Emergencia TAG 3632-BVT-001@002 POT 90 Equipo nuevo, tipo centrífuga vertical montado sobre balsa (incluye montaje y pruebas Balsa ). Capacidad 750 m3/h @ 25,3 mcf. 1 Operativa + 1 Stand-by. | uni | 2 |  | 1064.25 | 1064.25 |  | 20942294.875 | 1758751.5748 | 3075392.0112 |  | 25776438.461 | 0 | 41884589.75 | 3517503.1495 | 6150784.0224 | 0 | 51552876.922 | 2 | 0 | 41884589.75 | 3517503.1495 | 6150784.0224 | 0 | 51552876.922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2.8 |  | Cañerías
2.3.2.8.1 | Cañeria IMP | Suministro e Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S sin costura diámetro 2" | m | 1 |  | 2.554 | 2.554 |  | 2393847.29 | 201037.3131 | 351538.3045 |  | 2946422.9075 | 0 | 2393847.29 | 201037.3131 | 351538.3045 | 0 | 2946422.9075 | 1 | 0 | 2393847.29 | 201037.3131 | 351538.3045 | 0 | 2946422.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.8.2 | Cañeria IMP | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 4" | m | 2 |  | 6.228 | 6.228 |  | 169063.095 | 14198.0612 | 24827.0447 |  | 208088.2009 | 0 | 338126.19 | 28396.1224 | 49654.0895 | 0 | 416176.4019 | 2 | 0 | 338126.19 | 28396.1224 | 49654.0895 | 0 | 416176.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.8.3 | Cañeria IMP | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 10" | m | 3 |  | 17.61 | 17.61 |  | 310699.472 | 26092.8035 | 45626.455 |  | 382418.7305 | 0 | 932098.416 | 78278.4106 | 136879.3649 | 0 | 1147256.1915 | 3 | 0 | 932098.416 | 78278.4106 | 136879.3649 | 0 | 1147256.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.8.4 | Cañeria IMP | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 14" | m | 3 |  | 24.327 | 24.327 |  | 426483.127 | 35816.4125 | 62629.3732 |  | 524928.9127 | 0 | 1279449.381 | 107449.2374 | 187888.1196 | 0 | 1574786.738 | 3 | 0 | 1279449.381 | 107449.2374 | 187888.1196 | 0 | 1574786.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 296.8149 | 0 | 0
2.3.2.8.5 | Cañeria IMP | Instalación Cañería HDPE PN6 63mm | m | 5 |  | 4.35 | 4.35 |  | 40200.26 | 3376.0517 | 5903.4389 |  | 49479.7506 | 0 | 201001.3 | 16880.2586 | 29517.1946 | 0 | 247398.7531 | 5 | 0 | 201001.3 | 16880.2586 | 29517.1946 | 0 | 247398.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 15.623 | 0 | 0
2.3.2.8.6 | Cañeria IMP | Instalación Cañería HDPE PN6 110mm | m | 8 |  | 9.752 | 9.752 |  | 55939.593 | 4697.8542 | 8214.772 |  | 68852.2192 | 0 | 447516.744 | 37582.8333 | 65718.1759 | 0 | 550817.7533 | 8 | 0 | 447516.744 | 37582.8333 | 65718.1759 | 0 | 550817.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.8.7 | Cañeria IMP | Instalación Cañería HDPE PN6 355mm | m | 420 |  | 1559.04 | 1559.04 |  | 149797.486 | 12580.1191 | 21997.8753 |  | 184375.4805 | 0 | 62914944.12 | 5283650.0349 | 9239107.6378 | 0 | 77437701.7927 | 420 | 0 | 62914944.12 | 5283650.0349 | 9239107.6378 | 0 | 77437701.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.555 | 2020.3777 | 0 | 0
2.3.2.8.8 | Tie-in | Tie-In 3632-001 Cañería HDPE 800 mm | gl | 1 |  | 45.612 | 45.612 |  | 1707102.87 | 143363.9379 | 250689.3614 |  | 2101156.1693 | 0 | 1707102.87 | 143363.9379 | 250689.3614 | 0 | 2101156.1693 | 1 | 0 | 1707102.87 | 143363.9379 | 250689.3614 | 0 | 2101156.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.8.9 | Tie-in | Tie-In 3632-002 Cañería HDPE 800 mm | gl | 1 |  | 45.612 | 45.612 |  | 1707102.87 | 143363.9379 | 250689.3614 |  | 2101156.1693 | 0 | 1707102.87 | 143363.9379 | 250689.3614 | 0 | 2101156.1693 | 1 | 0 | 1707102.87 | 143363.9379 | 250689.3614 | 0 | 2101156.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.8.10 | Valvulas IMP | Instalación Válvula bola 2" clase 150 titanio | uni | 8 |  | 25.92 | 25.92 |  | 144650.472 | 12147.8686 | 21242.0324 |  | 178040.3729 | 0 | 1157203.776 | 97182.9485 | 169936.2591 | 0 | 1424322.9836 | 8 | 0 | 1157203.776 | 97182.9485 | 169936.2591 | 0 | 1424322.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.8.11 | Valvulas IMP | Instalación Válvula bola 4" clase 150 titanio | uni | 2 |  | 17.28 | 17.28 |  | 363624.592 | 30537.4997 | 53398.5493 |  | 447560.641 | 0 | 727249.184 | 61074.9994 | 106797.0986 | 0 | 895121.282 | 2 | 0 | 727249.184 | 61074.9994 | 106797.0986 | 0 | 895121.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.8.12 | Valvulas IMP | Instalación Válvula mariposa 4" clase 150 titanio | uni | 1 |  | 8.64 | 8.64 |  | 363624.592 | 30537.4997 | 53398.5493 |  | 447560.641 | 0 | 363624.592 | 30537.4997 | 53398.5493 | 0 | 447560.641 | 1 | 0 | 363624.592 | 30537.4997 | 53398.5493 | 0 | 447560.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.8.13 | Valvulas IMP | Instalación Válvula mariposa 14" clase 150 titanio | uni | 4 |  | 120.96 | 120.96 |  | 1284703.072 | 107890.4468 | 188659.6282 |  | 1581253.147 | 0 | 5138812.288 | 431561.7872 | 754638.5127 | 0 | 6325012.5879 | 4 | 0 | 5138812.288 | 431561.7872 | 754638.5127 | 0 | 6325012.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.8.14 | Valvulas IMP | Instalación Válvula check 14" clase 300 titanio | uni | 2 |  | 62.296 | 62.296 |  | 1318679.252 | 110743.795 | 193649.0562 |  | 1623072.1032 | 0 | 2637358.504 | 221487.5901 | 387298.1124 | 0 | 3246144.2064 | 2 | 0 | 2637358.504 | 221487.5901 | 387298.1124 | 0 | 3246144.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.8.15 | Valvulas IMP | Instalación Válvula ventosa 4" titanio | uni | 2 |  | 17.28 | 17.28 |  | 363624.592 | 30537.4997 | 53398.5493 |  | 447560.641 | 0 | 727249.184 | 61074.9994 | 106797.0986 | 0 | 895121.282 | 2 | 0 | 727249.184 | 61074.9994 | 106797.0986 | 0 | 895121.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.28 | 0 | 0
2.3.2.8.16 | Valvulas IMP | Instalación Válvula mariposa 36" clase 150 titanio | uni | 2 |  | 155.52 | 155.52 |  | 5364219.328 | 450491.6604 | 787739.7089 |  | 6602450.6972 | 0 | 10728438.656 | 900983.3208 | 1575479.4177 | 0 | 13204901.3945 | 2 | 0 | 10728438.656 | 900983.3208 | 1575479.4177 | 0 | 13204901.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.8.17 | Fitting | Fitting | gl | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2.3.2.9 |  | Equipos Eléctricos
2.3.2.9.1 |  | Suministro y Montaje Tablero con partidor suave para bombas 90kW, 600 V instalado en sala existente 830-SEL-01 | uni | 2 |  | 200 | 200 |  | 22185164 | 1863128.7714 | 3257908.2923 |  | 27306201.0637 | 0 | 44370328 | 3726257.5429 | 6515816.5846 | 0 | 54612402.1275 | 2 | 0 | 44370328 | 3726257.5429 | 6515816.5846 | 0 | 54612402.1275 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4 |  | Conducción (Suministro de Agua)
2.4.1 |  | Canal de Contorno Aguas Lluvia (incluye suministros)
2.4.1.1 |  | Canal 1
2.4.1.1.1 |  | Excavación material común | m3 | 590 | 71 |  | 71 | 5329 |  | 447.5339 | 782.5677 |  | 6559.1016 | 3144110 | 0 | 264045.0078 | 461714.9569 | 0 | 3869869.9647 | 590 | 3144110 | 0 | 264045.0078 | 461714.9569 | 0 | 3869869.9647 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.1.2 |  | Excavación material ripable | m3 | 253 | 71 |  | 71 | 23814 |  | 1999.9198 | 3497.1041 |  | 29311.0239 | 6024942 | 0 | 505979.7073 | 884767.3383 | 0 | 7415689.0456 | 253 | 6024942 | 0 | 505979.7073 | 884767.3383 | 0 | 7415689.0456 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.1.3 |  | Excavación Roca Meteorizada (ripiable con dificultad) | m3 | 844 | 340 |  | 340 | 35749 |  | 3002.2312 | 5249.768 |  | 44000.9991 | 30172156 | 0 | 2533883.0914 | 4430804.173 | 0 | 37136843.2644 | 844 | 30172156 | 0 | 2533883.0914 | 4430804.173 | 0 | 37136843.2644 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.1.4 |  | Relleno compactado, material común | m3 | 1197 | 389 |  | 389 | 18873 |  | 1584.9704 | 2771.5145 |  | 23229.4849 | 22590981 | 0 | 1897209.6251 | 3317502.829 | 0 | 27805693.4541 | 1197 | 22590981 | 0 | 1897209.6251 | 3317502.829 | 0 | 27805693.4541 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.1.5 |  | Base estabilizada camino, e=20 cm | m3 | 248 | 92 |  | 92 | 25135 |  | 2110.8585 | 3691.094 |  | 30936.9524 | 6233480 | 0 | 523492.9043 | 915391.303 | 0 | 7672364.2073 | 248 | 6233480 | 0 | 523492.9043 | 915391.303 | 0 | 7672364.2073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.1.6 |  | Relleno material común por volteo (camellón) | m3 | 31 | 1 |  | 1 | 966 |  | 81.1255 | 141.8578 |  | 1188.9833 | 29946 | 0 | 2514.8903 | 4397.593 | 0 | 36858.4833 | 31 | 29946 | 0 | 2514.8903 | 4397.593 | 0 | 36858.4833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.10 |  | Obra de Captación Quebrada Q5A
2.4.1.10.1 |  | Excavación material común | m3 | 289 | 43 |  | 43 | 6550 |  | 550.0745 | 961.8725 |  | 8061.947 | 1892950 | 0 | 158971.5365 | 277981.1545 | 0 | 2329902.691 | 289 | 1892950 | 0 | 158971.5365 | 277981.1545 | 0 | 2329902.691 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.10.2 |  | Relleno compactado, material común | m3 | 73 | 12 |  | 12 | 7280 |  | 611.3805 | 1069.0736 |  | 8960.4541 | 531440 | 0 | 44630.7791 | 78042.3702 | 0 | 654113.1494 | 73 | 531440 | 0 | 44630.7791 | 78042.3702 | 0 | 654113.1494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.10.3 |  | Hormigón G25 | m3 | 110 |  | 635.976 | 635.976 |  | 338246.619 | 28406.2362 | 49671.7746 |  | 416324.6297 | 0 | 37207128.09 | 3124685.9769 | 5463895.2021 | 0 | 45795709.269 | 110 | 0 | 37207128.09 | 3124685.9769 | 5463895.2021 | 0 | 45795709.269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.10.4 |  | Emplantillado G10 | m3 | 10 |  | 45 | 45 |  | 268814.89 | 22575.301 | 39475.6721 |  | 330865.8631 | 0 | 2688148.9 | 225753.0103 | 394756.7209 | 0 | 3308658.6312 | 10 | 0 | 2688148.9 | 225753.0103 | 394756.7209 | 0 | 3308658.6312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.10.5 |  | Armadura A630-420H | Kg | 6961 |  | 487.27 | 487.27 |  | 2987.235 | 250.8705 | 438.6777 |  | 3676.7833 | 0 | 20794142.835 | 1746309.6416 | 3053635.7709 | 0 | 25594088.2475 | 6961 | 0 | 20794142.835 | 1746309.6416 | 3053635.7709 | 0 | 25594088.2475 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.11 |  | Obra de Captación Quebrada Q5B
2.4.1.11.1 |  | Excavación material común | m3 | 612 | 90 |  | 90 | 6550 |  | 550.0745 | 961.8725 |  | 8061.947 | 4008600 | 0 | 336645.6066 | 588665.9743 | 0 | 4933911.5809 | 612 | 4008600 | 0 | 336645.6066 | 588665.9743 | 0 | 4933911.5809 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.11.2 |  | Relleno compactado, material común | m3 | 94 | 15 |  | 15 | 7280 |  | 611.3805 | 1069.0736 |  | 8960.4541 | 684320 | 0 | 57469.7704 | 100492.9151 | 0 | 842282.6855 | 94 | 684320 | 0 | 57469.7704 | 100492.9151 | 0 | 842282.6855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.11.3 |  | Hormigón G25 | m3 | 114 |  | 760.711 | 760.711 |  | 368033.915 | 30907.7995 | 54046.0619 |  | 452987.7764 | 0 | 41955866.31 | 3523489.1387 | 6161251.0565 | 0 | 51640606.5052 | 114 | 0 | 41955866.31 | 3523489.1387 | 6161251.0565 | 0 | 51640606.5052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.11.4 |  | Emplantillado G10 | m3 | 10 |  | 45 | 45 |  | 268814.89 | 22575.301 | 39475.6721 |  | 330865.8631 | 0 | 2688148.9 | 225753.0103 | 394756.7209 | 0 | 3308658.6312 | 10 | 0 | 2688148.9 | 225753.0103 | 394756.7209 | 0 | 3308658.6312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.11.5 |  | Armadura A630-420H | Kg | 7306 |  | 511.42 | 511.42 |  | 2987.235 | 250.8705 | 438.6777 |  | 3676.7833 | 0 | 21824738.91 | 1832859.9686 | 3204979.5923 | 0 | 26862578.4709 | 7306 | 0 | 21824738.91 | 1832859.9686 | 3204979.5923 | 0 | 26862578.4709 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.12 |  | Obra de Captación Quebrada Q6
2.4.1.12.1 |  | Excavación material común | m3 | 349 | 51 |  | 51 | 6550 |  | 550.0745 | 961.8725 |  | 8061.947 | 2285950 | 0 | 191976.0077 | 335693.5049 | 0 | 2813619.5126 | 349 | 2285950 | 0 | 191976.0077 | 335693.5049 | 0 | 2813619.5126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.12.2 |  | Relleno compactado, material común | m3 | 100 | 16 |  | 16 | 7280 |  | 611.3805 | 1069.0736 |  | 8960.4541 | 728000 | 0 | 61138.0536 | 106907.3565 | 0 | 896045.4101 | 100 | 728000 | 0 | 61138.0536 | 106907.3565 | 0 | 896045.4101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.12.3 |  | Hormigón G25 | m3 | 121 |  | 770.25 | 770.25 |  | 357756.541 | 30044.6958 | 52536.8215 |  | 440338.0584 | 0 | 43288541.461 | 3635408.1975 | 6356955.4044 | 0 | 53280905.063 | 121 | 0 | 43288541.461 | 3635408.1975 | 6356955.4044 | 0 | 53280905.063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.12.4 |  | Emplantillado G10 | m3 | 12 |  | 54 | 54 |  | 268814.89 | 22575.301 | 39475.6721 |  | 330865.8631 | 0 | 3225778.68 | 270903.6124 | 473708.065 | 0 | 3970390.3574 | 12 | 0 | 3225778.68 | 270903.6124 | 473708.065 | 0 | 3970390.3574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.12.5 |  | Armadura A630-420H | Kg | 8547 |  | 598.29 | 598.29 |  | 2987.235 | 250.8705 | 438.6777 |  | 3676.7833 | 0 | 25531897.545 | 2144190.2753 | 3749378.6717 | 0 | 31425466.492 | 8547 | 0 | 25531897.545 | 2144190.2753 | 3749378.6717 | 0 | 31425466.492 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.13 |  | Obra de Captación Quebrada Q1A
2.4.1.13.1 |  | Excavación material común | m3 | 832 | 122 |  | 122 | 6550 |  | 550.0745 | 961.8725 |  | 8061.947 | 5449600 | 0 | 457662.0012 | 800277.9258 | 0 | 6707539.927 | 832 | 5449600 | 0 | 457662.0012 | 800277.9258 | 0 | 6707539.927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.13.2 |  | Relleno compactado, material común | m3 | 135 | 21 |  | 21 | 7280 |  | 611.3805 | 1069.0736 |  | 8960.4541 | 982800 | 0 | 82536.3724 | 144324.9313 | 0 | 1209661.3036 | 135 | 982800 | 0 | 82536.3724 | 144324.9313 | 0 | 1209661.3036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.13.3 |  | Hormigón G25 | m3 | 264 |  | 1321.558 | 1321.558 |  | 312242.334 | 26222.3733 | 45853.0253 |  | 384317.7326 | 0 | 82431976.176 | 6922706.5507 | 12105198.6758 | 0 | 101459881.4025 | 264 | 0 | 82431976.176 | 6922706.5507 | 12105198.6758 | 0 | 101459881.4025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.13.4 |  | Emplantillado G10 | m3 | 30 |  | 135 | 135 |  | 268814.89 | 22575.301 | 39475.6721 |  | 330865.8631 | 0 | 8064446.7 | 677259.031 | 1184270.1626 | 0 | 9925975.8935 | 30 | 0 | 8064446.7 | 677259.031 | 1184270.1626 | 0 | 9925975.8935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.13.5 |  | Armadura A630-420H | Kg | 16423 |  | 1149.61 | 1149.61 |  | 2987.235 | 250.8705 | 438.6777 |  | 3676.7833 | 0 | 49059360.405 | 4120046.4364 | 7204404.5777 | 0 | 60383811.4191 | 16423 | 0 | 49059360.405 | 4120046.4364 | 7204404.5777 | 0 | 60383811.4191 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.14 |  | Obra de Descarga Canal 2
2.4.1.14.1 |  | Relleno compactado, material común | m3 | 648 | 102 |  | 102 | 7280 |  | 611.3805 | 1069.0736 |  | 8960.4541 | 4717440 | 0 | 396174.5873 | 692759.6701 | 0 | 5806374.2574 | 648 | 4717440 | 0 | 396174.5873 | 692759.6701 | 0 | 5806374.2574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.14.2 |  | Enrocado doble capa, D = 70 cm | m3 | 1712 | 2987 |  | 2987 | 190541 |  | 16001.7938 | 27981.0915 |  | 234523.8853 | 326206192 | 0 | 27395070.9463 | 47903628.6556 | 0 | 401504891.6019 | 1712 | 326206192 | 0 | 27395070.9463 | 47903628.6556 | 0 | 401504891.6019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.14.3 |  | Hormigón G25 | m3 | 104 |  | 1495.728 | 1495.728 |  | 627503.94 | 52698.3098 | 92149.4333 |  | 772351.683 | 0 | 65260409.76 | 5480624.2162 | 9583541.06 | 0 | 80324575.0362 | 104 | 0 | 65260409.76 | 5480624.2162 | 9583541.06 | 0 | 80324575.0362 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.14.4 |  | Emplantillado G10 | m3 | 3 |  | 13.5 | 13.5 |  | 268814.89 | 22575.301 | 39475.6721 |  | 330865.8631 | 0 | 806444.67 | 67725.9031 | 118427.0163 | 0 | 992597.5894 | 3 | 0 | 806444.67 | 67725.9031 | 118427.0163 | 0 | 992597.5894 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.14.5 |  | Armadura A630-420H | Kg | 4358 |  | 305.06 | 305.06 |  | 2987.235 | 250.8705 | 438.6777 |  | 3676.7833 | 0 | 13018370.13 | 1093293.696 | 1911757.6052 | 0 | 16023421.4312 | 4358 | 0 | 13018370.13 | 1093293.696 | 1911757.6052 | 0 | 16023421.4312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.2 |  | Obras de Descarga Canal 1
2.4.1.2.1 |  | Relleno compactado, material común | m3 | 20 | 4 |  | 4 | 8668 |  | 727.9459 | 1272.9024 |  | 10668.8484 | 173360 | 0 | 14558.9189 | 25458.0485 | 0 | 213376.9674 | 20 | 173360 | 0 | 14558.9189 | 25458.0485 | 0 | 213376.9674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.2.2 |  | Hormigón G25 | m3 | 16 |  | 230.112 | 230.112 |  | 627503.94 | 52698.3098 | 92149.4333 |  | 772351.683 | 0 | 10040063.04 | 843172.9563 | 1474390.9323 | 0 | 12357626.9286 | 16 | 0 | 10040063.04 | 843172.9563 | 1474390.9323 | 0 | 12357626.9286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.2.3 |  | Emplantillado G10 | m3 | 2 |  | 9 | 9 |  | 268814.89 | 22575.301 | 39475.6721 |  | 330865.8631 | 0 | 537629.78 | 45150.6021 | 78951.3442 | 0 | 661731.7262 | 2 | 0 | 537629.78 | 45150.6021 | 78951.3442 | 0 | 661731.7262 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.2.4 |  | Armadura A630-420H | Kg | 974 |  | 68.18 | 68.18 |  | 2987.235 | 250.8705 | 438.6777 |  | 3676.7833 | 0 | 2909566.89 | 244347.8797 | 427272.1219 | 0 | 3581186.8917 | 974 | 0 | 2909566.89 | 244347.8797 | 427272.1219 | 0 | 3581186.8917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.3 |  | Canal 2
2.4.1.3.1 |  | Excavación masiva. Material común | m3 | 54448 | 6079 |  | 6079 | 4750 |  | 398.909 | 697.5411 |  | 5846.4501 | 258628000 | 0 | 21719797.424 | 37979719.5019 | 0 | 318327516.9259 | 54448 | 258628000 | 0 | 21719797.424 | 37979719.5019 | 0 | 318327516.9259 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.3.2 |  | Excavación material ripable | m3 | 23335 | 6503 |  | 6503 | 23814 |  | 1999.9198 | 3497.1041 |  | 29311.0239 | 555699690 | 0 | 46668128.3364 | 81604924.2676 | 0 | 683972742.604 | 23335 | 555699690 | 0 | 46668128.3364 | 81604924.2676 | 0 | 683972742.604 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.3.3 |  | Excavación Roca Meteorizada (ripiable con dificultad) | m3 | 78267 | 32129 |  | 32129 | 36328 |  | 3050.8561 | 5334.7946 |  | 44713.6506 | 2843283576 | 0 | 238781351.1673 | 417538366.6145 | 0 | 3499603293.7818 | 78267 | 2843283576 | 0 | 238781351.1673 | 417538366.6145 | 0 | 3499603293.7818 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.3.4 |  | Relleno compactado, material común | m3 | 32830 | 10670 |  | 10670 | 18873 |  | 1584.9704 | 2771.5145 |  | 23229.4849 | 619600590 | 0 | 52034579.7771 | 90988820.2801 | 0 | 762623990.0572 | 32830 | 619600590 | 0 | 52034579.7771 | 90988820.2801 | 0 | 762623990.0572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.3.5 |  | Hormigón G25 | m3 | 376 |  | 2203.285 | 2203.285 |  | 340877.864 | 28627.2125 | 50058.1752 |  | 419563.2517 | 0 | 128170076.864 | 10763831.898 | 18821873.8744 | 0 | 157755782.6364 | 376 | 0 | 128170076.864 | 10763831.898 | 18821873.8744 | 0 | 157755782.6364 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.3.6 |  | Emplantillado G10 | m3 | 22 |  | 99 | 99 |  | 268814.89 | 22575.301 | 39475.6721 |  | 330865.8631 | 0 | 5913927.58 | 496656.6227 | 868464.7859 | 0 | 7279048.9886 | 22 | 0 | 5913927.58 | 496656.6227 | 868464.7859 | 0 | 7279048.9886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.3.7 |  | Armadura A630-420H | Kg | 41006 |  | 2870.42 | 2870.42 |  | 2987.235 | 250.8705 | 438.6777 |  | 3676.7833 | 0 | 122494558.41 | 10287196.2595 | 17988419.5405 | 0 | 150770174.21 | 41006 | 0 | 122494558.41 | 10287196.2595 | 17988419.5405 | 0 | 150770174.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.3.8 |  | Base estabilizada camino, e=20 cm | m3 | 5798 | 2143 |  | 2143 | 25135 |  | 2110.8585 | 3691.094 |  | 30936.9524 | 145732730 | 0 | 12238757.4959 | 21400962.8023 | 0 | 179372450.2982 | 5798 | 145732730 | 0 | 12238757.4959 | 21400962.8023 | 0 | 179372450.2982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.3.9 |  | Relleno material común por volteo (camellón) | m3 | 725 | 13 |  | 13 | 966 |  | 81.1255 | 141.8578 |  | 1188.9833 | 700350 | 0 | 58815.9833 | 102846.9329 | 0 | 862012.9162 | 725 | 700350 | 0 | 58815.9833 | 102846.9329 | 0 | 862012.9162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.4 |  | Obras de Cruce en Alcantarilla
2.4.1.4.1 |  | Excavación material común | m3 | 962 | 142 |  | 142 | 6550 |  | 550.0745 | 961.8725 |  | 8061.947 | 6301100 | 0 | 529171.6889 | 925321.3517 | 0 | 7755593.0406 | 962 | 6301100 | 0 | 529171.6889 | 925321.3517 | 0 | 7755593.0406 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.4.2 |  | Excavación material ripable | m3 | 412 | 145 |  | 145 | 27499 |  | 2309.3892 | 4038.2492 |  | 33846.6384 | 11329588 | 0 | 951468.3494 | 1663758.6584 | 0 | 13944815.0078 | 412 | 11329588 | 0 | 951468.3494 | 1663758.6584 | 0 | 13944815.0078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.4.3 |  | Excavación Roca Meteorizada (ripiable con dificultad) | m3 | 1375 | 895 |  | 895 | 54768 |  | 4599.4628 | 8042.7227 |  | 67410.1855 | 75306000 | 0 | 6324261.3515 | 11058743.6658 | 0 | 92689005.0173 | 1375 | 75306000 | 0 | 6324261.3515 | 11058743.6658 | 0 | 92689005.0173 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.4.4 |  | Relleno compactado, material común | m3 | 484 | 77 |  | 77 | 7280 |  | 611.3805 | 1069.0736 |  | 8960.4541 | 3523520 | 0 | 295908.1794 | 517431.6055 | 0 | 4336859.7849 | 484 | 3523520 | 0 | 295908.1794 | 517431.6055 | 0 | 4336859.7849 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.4.5 |  | Shotecrete G25, e=15 cm | m3 | 20 |  | 30 | 30 |  | 389469.8 | 32708.0021 | 57193.9379 |  | 479371.7399 | 0 | 7789396 | 654160.0414 | 1143878.757 | 0 | 9587434.7984 | 20 | 0 | 7789396 | 654160.0414 | 1143878.757 | 0 | 9587434.7984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.4.6 |  | Hormigón G25 (cajón doble) | m3 | 240 |  | 1935.312 | 1935.312 |  | 415197.549 | 34868.6423 | 60972.0778 |  | 511038.269 | 0 | 99647411.76 | 8368474.1475 | 14633298.6605 | 0 | 122649184.568 | 240 | 0 | 99647411.76 | 8368474.1475 | 14633298.6605 | 0 | 122649184.568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.4.7 |  | Emplantillado G10 | m3 | 12 |  | 54 | 54 |  | 268814.89 | 22575.301 | 39475.6721 |  | 330865.8631 | 0 | 3225778.68 | 270903.6124 | 473708.065 | 0 | 3970390.3574 | 12 | 0 | 3225778.68 | 270903.6124 | 473708.065 | 0 | 3970390.3574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.4.8 |  | Armadura A630-420H | Kg | 2905 |  | 203.35 | 203.35 |  | 2987.235 | 250.8705 | 438.6777 |  | 3676.7833 | 0 | 8677917.675 | 728778.8405 | 1274358.8442 | 0 | 10681055.3597 | 2905 | 0 | 8677917.675 | 728778.8405 | 1274358.8442 | 0 | 10681055.3597 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.5 |  | Camino de Enlace A
2.4.1.5.1 |  | Excavación material común | m3 | 39 | 6 |  | 6 | 6550 |  | 550.0745 | 961.8725 |  | 8061.947 | 255450 | 0 | 21452.9063 | 37513.0278 | 0 | 314415.9341 | 39 | 255450 | 0 | 21452.9063 | 37513.0278 | 0 | 314415.9341 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.5.2 |  | Relleno compactado, material común | m3 | 205 | 32 |  | 32 | 7280 |  | 611.3805 | 1069.0736 |  | 8960.4541 | 1492400 | 0 | 125333.0099 | 219160.0808 | 0 | 1836893.0907 | 205 | 1492400 | 0 | 125333.0099 | 219160.0808 | 0 | 1836893.0907 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.6 |  | Camino de Enlace B
2.4.1.6.1 |  | Excavación material común | m3 | 31 | 5 |  | 5 | 6550 |  | 550.0745 | 961.8725 |  | 8061.947 | 203050 | 0 | 17052.3101 | 29818.0477 | 0 | 249920.3579 | 31 | 203050 | 0 | 17052.3101 | 29818.0477 | 0 | 249920.3579 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.6.2 |  | Relleno compactado, material común | m3 | 414 | 65 |  | 65 | 7280 |  | 611.3805 | 1069.0736 |  | 8960.4541 | 3013920 | 0 | 253111.5419 | 442596.4559 | 0 | 3709627.9978 | 414 | 3013920 | 0 | 253111.5419 | 442596.4559 | 0 | 3709627.9978 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.7 |  | Obra de Captación Quebrada Q2
2.4.1.7.1 |  | Excavación material común | m3 | 323 | 48 |  | 48 | 6550 |  | 550.0745 | 961.8725 |  | 8061.947 | 2115650 | 0 | 177674.0702 | 310684.8198 | 0 | 2604008.8899 | 323 | 2115650 | 0 | 177674.0702 | 310684.8198 | 0 | 2604008.8899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.7.2 |  | Relleno compactado, material común | m3 | 76 | 12 |  | 12 | 7280 |  | 611.3805 | 1069.0736 |  | 8960.4541 | 553280 | 0 | 46464.9207 | 81249.5909 | 0 | 680994.5117 | 76 | 553280 | 0 | 46464.9207 | 81249.5909 | 0 | 680994.5117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.7.3 |  | Hormigón G25 | m3 | 101 |  | 591.84 | 591.84 |  | 340877.864 | 28627.2125 | 50058.1752 |  | 419563.2517 | 0 | 34428664.264 | 2891348.462 | 5055875.695 | 0 | 42375888.421 | 101 | 0 | 34428664.264 | 2891348.462 | 5055875.695 | 0 | 42375888.421 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.7.4 |  | Emplantillado G10 | m3 | 11 |  | 49.5 | 49.5 |  | 268814.89 | 22575.301 | 39475.6721 |  | 330865.8631 | 0 | 2956963.79 | 248328.3114 | 434232.3929 | 0 | 3639524.4943 | 11 | 0 | 2956963.79 | 248328.3114 | 434232.3929 | 0 | 3639524.4943 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.7.5 |  | Armadura A630-420H | Kg | 6208 |  | 434.56 | 434.56 |  | 2987.235 | 250.8705 | 438.6777 |  | 3676.7833 | 0 | 18544754.88 | 1557404.1452 | 2723311.4302 | 0 | 22825470.4554 | 6208 | 0 | 18544754.88 | 1557404.1452 | 2723311.4302 | 0 | 22825470.4554 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.8 |  | Obra de Captación Quebrada Q3A y Q3B
2.4.1.8.1 |  | Excavación material común | m3 | 490 | 72 |  | 72 | 6550 |  | 550.0745 | 961.8725 |  | 8061.947 | 3209500 | 0 | 269536.5151 | 471317.5284 | 0 | 3950354.0435 | 490 | 3209500 | 0 | 269536.5151 | 471317.5284 | 0 | 3950354.0435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.8.2 |  | Excavación material ripable | m3 | 210 | 74 |  | 74 | 27499 |  | 2309.3892 | 4038.2492 |  | 33846.6384 | 5774790 | 0 | 484971.7315 | 848032.3259 | 0 | 7107794.0574 | 210 | 5774790 | 0 | 484971.7315 | 848032.3259 | 0 | 7107794.0574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.8.3 |  | Excavación Roca Meteorizada (ripiable con dificultad) | m3 | 700 | 456 |  | 456 | 54768 |  | 4599.4628 | 8042.7227 |  | 67410.1855 | 38337600 | 0 | 3219623.9608 | 5629905.8662 | 0 | 47187129.827 | 700 | 38337600 | 0 | 3219623.9608 | 5629905.8662 | 0 | 47187129.827 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.8.4 |  | Relleno compactado, material común | m3 | 461 | 73 |  | 73 | 7280 |  | 611.3805 | 1069.0736 |  | 8960.4541 | 3356080 | 0 | 281846.4271 | 492842.9135 | 0 | 4130769.3405 | 461 | 3356080 | 0 | 281846.4271 | 492842.9135 | 0 | 4130769.3405 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.8.5 |  | Hormigón G25 | m3 | 248 |  | 3839.338 | 3839.338 |  | 662600.364 | 55645.736 | 97303.3698 |  | 815549.4698 | 0 | 164324890.272 | 13800142.5171 | 24131235.7142 | 0 | 202256268.5032 | 248 | 0 | 164324890.272 | 13800142.5171 | 24131235.7142 | 0 | 202256268.5032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.8.6 |  | Emplantillado G10 | m3 | 25 |  | 112.5 | 112.5 |  | 268814.89 | 22575.301 | 39475.6721 |  | 330865.8631 | 0 | 6720372.25 | 564382.5258 | 986891.8021 | 0 | 8271646.5779 | 25 | 0 | 6720372.25 | 564382.5258 | 986891.8021 | 0 | 8271646.5779 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.8.7 |  | Armadura A630-420H | Kg | 13389 |  | 937.23 | 937.23 |  | 2987.235 | 250.8705 | 438.6777 |  | 3676.7833 | 0 | 39996089.415 | 3358905.2997 | 5873456.3046 | 0 | 49228451.0193 | 13389 | 0 | 39996089.415 | 3358905.2997 | 5873456.3046 | 0 | 49228451.0193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.9 |  | Obra de Captación Quebrada Q4
2.4.1.9.1 |  | Excavación material común | m3 | 654 | 96 |  | 96 | 6550 |  | 550.0745 | 961.8725 |  | 8061.947 | 4283700 | 0 | 359748.7365 | 629064.6196 | 0 | 5272513.3561 | 654 | 4283700 | 0 | 359748.7365 | 629064.6196 | 0 | 5272513.3561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.9.2 |  | Relleno compactado, material común | m3 | 124 | 20 |  | 20 | 7280 |  | 611.3805 | 1069.0736 |  | 8960.4541 | 902720 | 0 | 75811.1865 | 132565.1221 | 0 | 1111096.3085 | 124 | 902720 | 0 | 75811.1865 | 132565.1221 | 0 | 1111096.3085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.9.3 |  | Hormigón G25 | m3 | 145 |  | 842.117 | 842.117 |  | 339086.008 | 28476.7277 | 49795.0393 |  | 417357.775 | 0 | 49167471.16 | 4129125.5115 | 7220280.7034 | 0 | 60516877.375 | 145 | 0 | 49167471.16 | 4129125.5115 | 7220280.7034 | 0 | 60516877.375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.9.4 |  | Emplantillado G10 | m3 | 15 |  | 67.5 | 67.5 |  | 268814.89 | 22575.301 | 39475.6721 |  | 330865.8631 | 0 | 4032223.35 | 338629.5155 | 592135.0813 | 0 | 4962987.9468 | 15 | 0 | 4032223.35 | 338629.5155 | 592135.0813 | 0 | 4962987.9468 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1.9.5 |  | Armadura A630-420H | Kg | 8774 |  | 614.18 | 614.18 |  | 2987.235 | 250.8705 | 438.6777 |  | 3676.7833 | 0 | 26209999.89 | 2201137.8818 | 3848958.5194 | 0 | 32260096.2912 | 8774 | 0 | 26209999.89 | 2201137.8818 | 3848958.5194 | 0 | 32260096.2912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5 |  | Sistema Contra Incendio Completo
2.5.1 |  | Suministro y montaje Sistemas de Detección, Alarma y Combate de incendio
2.5.1.1 |  | Mecánica
2.5.1.1.1 |  | Suministro y Montaje Bomba principal sistema contra Incendio TAG 6340-BCC-001 POT 220 Equipo nuevo, Tipo centrífuga Vertical. Capacidad 1.000 gpm @ 225 psi. Incluido en sistema paquetizado bombeo red contra incendio. | un | 1 |  | 425.7 | 425.7 |  | 134243565.18 | 11273887.7507 | 19713770.1659 |  | 165231223.0966 | 0 | 134243565.18 | 11273887.7507 | 19713770.1659 | 0 | 165231223.0966 | 1 | 0 | 134243565.18 | 11273887.7507 | 19713770.1659 | 0 | 165231223.0966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.1.2 |  | Suministro y Montaje Bomba de Respaldo sistema contra Incendio TAG 6340-BCC-002@003 POT 150 Equipo nuevo, Tipo centrífuga Vertical, con motor Diesel Capacidad 500 gpm @ 225 psi. Incluido en sistema paquetizado bombeo red contra incendio. | un | 2 |  | 737.88 | 737.88 |  | 88388705.38 | 7422957.976 | 12979948.9516 |  | 108791612.3077 | 0 | 176777410.76 | 14845915.952 | 25959897.9033 | 0 | 217583224.6153 | 2 | 0 | 176777410.76 | 14845915.952 | 25959897.9033 | 0 | 217583224.6153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.1.3 |  | Suministro y Montaje Bomba Jockey TAG 6340-BCC-004 POT 3,7 Equipo nuevo, para sistema contra incendio. Capacidad 15 gpm @ 225 psi. Incluido en sistema paquetizado bombeo red contra incendio. | un | 1 |  | 70.95 | 70.95 |  | 33373344.65 | 2802721.6124 | 4900901.1733 |  | 41076967.4356 | 0 | 33373344.65 | 2802721.6124 | 4900901.1733 | 0 | 41076967.4356 | 1 | 0 | 33373344.65 | 2802721.6124 | 4900901.1733 | 0 | 41076967.4356 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.1.4 |  | Suministro y Montaje Estanque almacenamiento petróleo Diesel TAG 6340-EST-002@003 POT - Equipo nuevo, para sistema contra incendio. Capacidad 500 litros. Incluido en sistema paquetizado bombeo red contra incendio. | un | 2 |  | 260.15 | 260.15 |  | 11021332.025 | 925580.7528 | 1618491.0329 |  | 13565403.8106 | 0 | 22042664.05 | 1851161.5055 | 3236982.0657 | 0 | 27130807.6212 | 2 | 0 | 22042664.05 | 1851161.5055 | 3236982.0657 | 0 | 27130807.6212 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.1.5 |  | Suministro y Montaje Estanque de Agua de Incendio TAG 6340-EST-001 POT - Equipo nuevo, Cilíndrico vertical con techo cónico, material acero carbono. Volumen útil: 600 m3; Altura :10 m ; Diámetro: 10 m | un | 1 |  | 8600 | 8600 |  | 535106000 | 44938652.8928 | 78580725.1488 |  | 658625378.0416 | 0 | 535106000 | 44938652.8928 | 78580725.1488 | 0 | 658625378.0416 | 1 | 0 | 535106000 | 44938652.8928 | 78580725.1488 | 0 | 658625378.0416 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.1.6 |  | Suministro y Montaje Tecle eléctrico TAG 6340-TCL-001 POT 5 Equipo nuevo, para mantención equipos en sala de bombas, capacidad 3 t. | un | 1 |  | 354.75 | 354.75 |  | 35833350.45 | 3009314.9728 | 5262154.9055 |  | 44104820.3284 | 0 | 35833350.45 | 3009314.9728 | 5262154.9055 | 0 | 44104820.3284 | 1 | 0 | 35833350.45 | 3009314.9728 | 5262154.9055 | 0 | 44104820.3284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.1.7 |  | Suministro y Montaje Ventilador de aire sala de bombas red contra incendio. Potencia 1,0 Kw. | un | 1 |  | 118.25 | 118.25 |  | 6232179.95 | 523383.725 | 915200.3897 |  | 7670764.0647 | 0 | 6232179.95 | 523383.725 | 915200.3897 | 0 | 7670764.0647 | 1 | 0 | 6232179.95 | 523383.725 | 915200.3897 | 0 | 7670764.0647 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.1.8 |  | Suministro y Montaje Extractor de aire sala de bombas red contra incendio. Potencia 1,0 Kw. | un | 1 |  | 118.25 | 118.25 |  | 5865167.75 | 492561.7311 | 861304.3676 |  | 7219033.8487 | 0 | 5865167.75 | 492561.7311 | 861304.3676 | 0 | 7219033.8487 | 1 | 0 | 5865167.75 | 492561.7311 | 861304.3676 | 0 | 7219033.8487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.1.9 |  | Suministro y Montaje Extintor portátil 10 kg, tipo ABC, potencial de extinción 10A:60B:C | un | 73 |  | 431.649 | 431.649 |  | 246472.551 | 20698.9726 | 36194.6825 |  | 303366.2061 | 0 | 17992496.223 | 1511024.9977 | 2642211.8243 | 0 | 22145733.045 | 73 | 0 | 17992496.223 | 1511024.9977 | 2642211.8243 | 0 | 22145733.045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.1.10 |  | Suministro y Montaje Extintor portátil 6 kg CO2, potencial de extinción 10B:C | un | 6 |  | 35.478 | 35.478 |  | 251722.551 | 21139.872 | 36965.649 |  | 309828.072 | 0 | 1510335.306 | 126839.232 | 221793.8942 | 0 | 1858968.4322 | 6 | 0 | 1510335.306 | 126839.232 | 221793.8942 | 0 | 1858968.4322 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.1.11 |  | Suministro y Montaje Extintor portátil 10 kg CO2, potencial de extinción 10B:C | un | 9 |  | 53.217 | 53.217 |  | 304222.551 | 25548.8662 | 44675.3142 |  | 374446.7314 | 0 | 2738002.959 | 229939.7962 | 402077.8275 | 0 | 3370020.5827 | 9 | 0 | 2738002.959 | 229939.7962 | 402077.8275 | 0 | 3370020.5827 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.1.12 |  | Suministro y Montaje Carro extintor 50 kg, tipo ABC, instalación Exterior. Debe contar con 5m de semirrígida Clase II (NFPA 14) y 7m de alcance | un | 3 |  | 70.95 | 70.95 |  | 1050933.55 | 88258.2853 | 154330.3952 |  | 1293522.2305 | 0 | 3152800.65 | 264774.8559 | 462991.1855 | 0 | 3880566.6915 | 3 | 0 | 3152800.65 | 264774.8559 | 462991.1855 | 0 | 3880566.6915 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.10 |  | Estructuras Metálicas
2.5.1.10.1 |  | Montaje Cerco | ml | 138 |  | 399.786 | 399.786 |  | 88876.763 | 7463.9466 | 13051.6207 |  | 109392.3303 | 0 | 12264993.294 | 1030024.6239 | 1801123.6612 | 0 | 15096141.5791 | 138 | 0 | 12264993.294 | 1030024.6239 | 1801123.6612 | 0 | 15096141.5791 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.10.2 |  | Montaje Portones | uni | 3 |  | 562.5 | 562.5 |  | 6567725.188 | 551563.0969 | 964475.4644 |  | 8083763.7493 | 0 | 19703175.564 | 1654689.2906 | 2893426.3932 | 0 | 24251291.2478 | 3 | 0 | 19703175.564 | 1654689.2906 | 2893426.3932 | 0 | 24251291.2478 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.10.3 |  | Suministro y Montaje Barandas | ml | 3 |  | 10.2 | 10.2 |  | 118759.599 | 9973.5312 | 17439.9379 |  | 146173.0681 | 0 | 356278.797 | 29920.5937 | 52319.8137 | 0 | 438519.2043 | 3 | 0 | 356278.797 | 29920.5937 | 52319.8137 | 0 | 438519.2043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.10.4 |  | Suministro y Montaje Parrilla de Piso ARS 6 | m2 | 1 |  | 3.063 | 3.063 |  | 110481.454 | 9278.3256 | 16224.286 |  | 135984.0656 | 0 | 110481.454 | 9278.3256 | 16224.286 | 0 | 135984.0656 | 1 | 0 | 110481.454 | 9278.3256 | 16224.286 | 0 | 135984.0656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.10.5 |  | Suministro y Montaje Estructura Metálica Liviana 0 a 30 Kg/m | kg | 2012 |  | 251.5 | 251.5 |  | 4388.659 | 368.5633 | 644.4779 |  | 5401.7002 | 0 | 8829981.908 | 741549.323 | 1296689.5931 | 0 | 10868220.824 | 2012 | 0 | 8829981.908 | 741549.323 | 1296689.5931 | 0 | 10868220.824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.10.6 |  | Suministro y Montaje Estructura Metálica Mediana 30 a 60 kg/m | kg | 6027 |  | 638.862 | 638.862 |  | 3723.124 | 312.6711 | 546.7436 |  | 4582.5387 | 0 | 22439268.348 | 1884468.6687 | 3295223.7101 | 0 | 27618960.7268 | 6027 | 0 | 22439268.348 | 1884468.6687 | 3295223.7101 | 0 | 27618960.7268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.11 |  | Instrumentación.
2.5.1.11.1 |  | Suministro y Montaje Sub-Sistema de Detección y Alarma de Incendios, Incluye el suministro de equipos de control (detección y extinción), sensores, 21 Km de fibra óptica DTS en todos los tramos que se diseñe. Suministro y montaje de soportes, material menor, etc). | gl | 1 |  | 5350 | 5350 |  | 1025100194 | 86088777.6569 | 150536747.1018 |  | 1261725718.7587 | 0 | 1025100194 | 86088777.6569 | 150536747.1018 | 0 | 1261725718.7587 | 1 | 0 | 1025100194 | 86088777.6569 | 150536747.1018 | 0 | 1261725718.7587 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.11.2 |  | Suministro y Montaje, de sensor de Nivel ultrasónico 6340-LE-90010 y Transmisor de Nivel ultrasónico 6340-LIT-90010 puesta en marcha, realización de pruebas y protocolos, considerar como referencia 4600020303-06340-201ME-00001 , 4600020303-06700-HDDAT-00009. (Ubicado en la parte superior del estanque de agua). | uni | 1 |  | 24 | 24 |  | 2585470 | 217129.9498 | 379678.2459 |  | 3182278.1957 | 0 | 2585470 | 217129.9498 | 379678.2459 | 0 | 3182278.1957 | 1 | 0 | 2585470 | 217129.9498 | 379678.2459 | 0 | 3182278.1957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.12 |  | OO.CC Cruce Red de Incendio - Camino CAEX
2.5.1.12.1 |  | Excavacion | m3 | 210 | 31 |  | 31 | 6550 |  | 550.0745 | 961.8725 |  | 8061.947 | 1375500 | 0 | 115515.6493 | 201993.2265 | 0 | 1693008.8758 | 210 | 1375500 | 0 | 115515.6493 | 201993.2265 | 0 | 1693008.8758 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.12.2 |  | Cama de apoyo arena 40 cm | m3 | 24 | 38 |  | 38 | 76411 |  | 6417.0602 | 11221.0138 |  | 94049.0739 | 1833864 | 0 | 154009.4444 | 269304.3303 | 0 | 2257177.7746 | 24 | 1833864 | 0 | 154009.4444 | 269304.3303 | 0 | 2257177.7746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.12.3 | 75 | Suministro e instalación de acero corrugado D: 60 cm, 3,5 mm | m | 60 |  | 33 | 33 |  | 74752.526 | 6277.7801 | 10977.4656 |  | 92007.7717 | 0 | 4485151.56 | 376666.8083 | 658647.9352 | 0 | 5520466.3035 | 60 | 0 | 4485151.56 | 376666.8083 | 658647.9352 | 0 | 5520466.3035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.12.4 |  | Relleno compactado | m3 | 186 | 29 |  | 29 | 7280 |  | 611.3805 | 1069.0736 |  | 8960.4541 | 1354080 | 0 | 113716.7797 | 198847.6831 | 0 | 1666644.4628 | 186 | 1354080 | 0 | 113716.7797 | 198847.6831 | 0 | 1666644.4628 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.2 |  | Piping, Suministro e instalación
2.5.1.2.1 | Valvulas RCI | Suministro e Instalación Válvula Tipo Diluvio de Diámetro 6" de Accionamiento Automático y Manual 6" clase 300 | un | 16 |  | 213.584 | 213.584 |  | 6729463.057 | 565145.9794 | 988226.7941 |  | 8282835.8305 | 0 | 107671408.912 | 9042335.671 | 15811628.7055 | 0 | 132525373.2885 | 16 | 0 | 107671408.912 | 9042335.671 | 15811628.7055 | 0 | 132525373.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.2.2 | Valvulas RCI | Suministro e Instalación Válvula OS&Y de tipo Vástago Ascendente, Diámetro 4" para Hidrantes. De accionamiento Manual 4" clase 150 | un | 80 |  | 2118.008 | 2118.008 |  | 1659222.341 | 139342.8928 | 243658.0694 |  | 2042223.3033 | 0 | 132737787.28 | 11147431.4269 | 19492645.5537 | 0 | 163377864.2607 | 80 | 0 | 132737787.28 | 11147431.4269 | 19492645.5537 | 0 | 163377864.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.2.3 | Valvulas RCI | Suministro e Instalación Válvula OS&Y de tipo Vástago Ascendente, Diámetro 6" Sectorización. De accionamiento Manual 6" clase 150 | un | 1 |  | 30.795 | 30.795 |  | 1897041.637 | 159315.1578 | 278582.0148 |  | 2334938.8096 | 0 | 1897041.637 | 159315.1578 | 278582.0148 | 0 | 2334938.8096 | 1 | 0 | 1897041.637 | 159315.1578 | 278582.0148 | 0 | 2334938.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.2.4 | Valvulas RCI | Suministro e Instalación Válvula OS&Y de tipo Vástago Ascendente, Diámetro 14" Sectorización 14" clase 150 | un | 1 |  | 48.075 | 48.075 |  | 9958808.821 | 836349.1607 | 1462458.6884 |  | 12257616.6701 | 0 | 9958808.821 | 836349.1607 | 1462458.6884 | 0 | 12257616.6701 | 1 | 0 | 9958808.821 | 836349.1607 | 1462458.6884 | 0 | 12257616.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.2.5 | Valvulas RCI | Suministro e Instalación Válvula Angular Tipo Reductora de Presión de Diámetro 1 1/2" (Gabinete de Manguera Clase II). De Accionamiento Manual 1,5" clase 300 | un | 36 |  | 120.168 | 120.168 |  | 215261.034 | 18077.8031 | 31611.2474 |  | 264950.0845 | 0 | 7749397.224 | 650800.9104 | 1138004.9062 | 0 | 9538203.0406 | 36 | 0 | 7749397.224 | 650800.9104 | 1138004.9062 | 0 | 9538203.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.2.6 | Valvulas RCI | Suministro e Instalación Válvula Angular Tipo Reductora de Presión de Diámetro 2 1/2" (Grifos). De Accionamiento Manual 2,5" clase 300 | un | 160 |  | 534.08 | 534.08 |  | 268821.034 | 22575.817 | 39476.5743 |  | 330873.4253 | 0 | 43011365.44 | 3612130.7217 | 6316251.8939 | 0 | 52939748.0555 | 160 | 0 | 43011365.44 | 3612130.7217 | 6316251.8939 | 0 | 52939748.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.2.7 | Valvulas RCI | Suministro e Instalación Válvula Tipo Reductora de Presión de Diámetro 8" y Accionamiento Automático 8" clase 150 | un | 26 |  | 449.28 | 449.28 |  | 4296307.184 | 360807.4984 | 630915.9942 |  | 5288030.6766 | 0 | 111703986.784 | 9380994.9596 | 16403815.8486 | 0 | 137488797.5922 | 26 | 0 | 111703986.784 | 9380994.9596 | 16403815.8486 | 0 | 137488797.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.2.8 | Valvulas RCI | Suministro e Instalación Grifo de Diámetro 2 1/2" de Accionamiento Manual 2,5" clase 150 | un | 80 |  | 4194.6 | 4194.6 |  | 5839120.792 | 490374.2856 | 857479.3519 |  | 7186974.4295 | 0 | 467129663.36 | 39229942.8481 | 68598348.1503 | 0 | 574957954.3584 | 80 | 0 | 467129663.36 | 39229942.8481 | 68598348.1503 | 0 | 574957954.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.2.9 | Valvulas RCI | Suministro e Instalación Gabinete de Mangueras de Diámetro 1 1/2" de Accionamiento Manual 1,5" clase 150 | un | 18 |  | 1003.828 | 1003.828 |  | 2387026.746 | 200464.5191 | 350536.7025 |  | 2938027.9676 | 0 | 42966481.428 | 3608361.344 | 6309660.645 | 0 | 52884503.4171 | 18 | 0 | 42966481.428 | 3608361.344 | 6309660.645 | 0 | 52884503.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2899.936 | 0 | 0
2.5.1.2.10 | Valvulas RCI | Suministro e Instalación Boquillas Abiertas de Accionamiento Automático/Manual. Material de cuerpo ASTM A-743, Coberturas Generales clase 300 | un | 144 |  | 777.6 | 777.6 |  | 252198.12 | 21179.8107 | 37035.4867 |  | 310413.4174 | 0 | 36316529.28 | 3049892.7382 | 5333110.0861 | 0 | 44699532.1043 | 144 | 0 | 36316529.28 | 3049892.7382 | 5333110.0861 | 0 | 44699532.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1549.8 | 0 | 0
2.5.1.2.11 | Valvulas RCI | Suministro e Instalación Boquillas Abiertas de Accionamiento Automático/Manual. Material de cuerpo ASTM A-743, Transformador clase 300 | un | 12 |  | 64.8 | 64.8 |  | 252198.12 | 21179.8107 | 37035.4867 |  | 310413.4174 | 0 | 3026377.44 | 254157.7282 | 444425.8405 | 0 | 3724961.0087 | 12 | 0 | 3026377.44 | 254157.7282 | 444425.8405 | 0 | 3724961.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 388.8 | 0 | 0
2.5.1.2.12 | Valvulas RCI | Suministro e Instalación Rociadores Automáticos (Bulbo), Material cuerpo de Bronce | un | 422 |  | 2278.8 | 2278.8 |  | 210992.12 | 17719.2961 | 30984.3541 |  | 259695.7702 | 0 | 89038674.64 | 7477542.9423 | 13075397.4343 | 0 | 109591615.0166 | 422 | 0 | 89038674.64 | 7477542.9423 | 13075397.4343 | 0 | 109591615.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 734.4 | 0 | 0
2.5.1.2.13 | Cañeria RCI | Instalación Tubería Acero ASTM A53 Gr.B Sch Std 14" | m | 2000 | 4589 | 29476 | 34065 | 75198 | 614682.852 | 57936.7754 | 101309.5305 |  | 849127.1579 | 150396000 | 1229365704 | 115873550.8308 | 202619060.9576 | 0 | 1698254315.7885 | 2000 | 150396000 | 1229365704 | 115873550.8308 | 202619060.9576 | 0 | 1698254315.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411.64 | 35542.7503 | 188 | 159635905.6841
2.5.1.2.14 | Cañeria RCI | Instalación Tubería Acero ASTM A53 Gr.B Sch Std 12" | m | 2250 | 5085 | 28707.75 | 33792.75 | 74930 | 530045.907 | 50806.3866 | 88841.1744 |  | 744623.468 | 168592500 | 1192603290.75 | 114314369.7879 | 199892642.4046 | 0 | 1675402802.9425 | 2250 | 168592500 | 1192603290.75 | 114314369.7879 | 199892642.4046 | 0 | 1675402802.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3072.993 | 39208.3177 | 269 | 200303712.8851
2.5.1.2.15 | Cañeria RCI | Instalación Tubería Acero ASTM A53 Gr.B Sch Std 6" | m | 1200 |  | 4467.6 | 4467.6 |  | 151816.332 | 12749.6635 | 22294.3444 |  | 186860.3399 | 0 | 182179598.4 | 15299596.2233 | 26753213.2878 | 0 | 224232407.9111 | 1200 | 0 | 182179598.4 | 15299596.2233 | 26753213.2878 | 0 | 224232407.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.085 | 2185.7175 | 39.35 | 7352954.3761
2.5.1.2.16 | Cañeria RCI | Instalación Tubería de HDPE PE 3608 14" | m | 1180 |  | 7408.512 | 7408.512 |  | 387934.223 | 32579.0408 | 56968.4369 |  | 477481.7007 | 0 | 457762383.14 | 38443268.2018 | 67222755.5428 | 0 | 563428406.8847 | 1180 | 0 | 457762383.14 | 38443268.2018 | 67222755.5428 | 0 | 563428406.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.2.17 | Cañeria RCI | Instalación Tubería de HDPE PE 20 DE 8" | m | 3400 | 6840 | 6048.6 | 12888.6 | 71329 | 80022.151 | 12710.5972 | 22226.0322 |  | 186287.7804 | 242518600 | 272075313.4 | 43216030.5716 | 75568509.5516 | 0 | 633378453.5232 | 3400 | 242518600 | 272075313.4 | 43216030.5716 | 75568509.5516 | 0 | 633378453.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3204 | 5805.648 | 0 | 0
2.5.1.2.18 | Cañeria RCI | Suministro e Instalación Fitting de Acero | gl | 1 |  | 13128.912 | 13128.912 |  | 530339553.017 | 44538362.6578 | 77880768.7657 |  | 652758684.4405 | 0 | 530339553.017 | 44538362.6578 | 77880768.7657 | 0 | 652758684.4405 | 1 | 0 | 530339553.017 | 44538362.6578 | 77880768.7657 | 0 | 652758684.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2.5.1.2.19 | Cañeria RCI | Suministro e Instalación Fitting de HDPE | gl | 1 |  | 3152.407 | 3152.407 |  | 295331745.44 | 24802208.9017 | 43369692.577 |  | 363503646.9187 | 0 | 295331745.44 | 24802208.9017 | 43369692.577 | 0 | 363503646.9187 | 1 | 0 | 295331745.44 | 24802208.9017 | 43369692.577 | 0 | 363503646.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2.5.1.2.20 | Cañeria RCI | Instalación Tubería Acero ASTM A53 Gr. B Sch STD 3" | m | 280 |  | 496.16 | 496.16 |  | 71293.605 | 5987.297 | 10469.5204 |  | 87750.4224 | 0 | 19962209.4 | 1676443.1705 | 2931465.71 | 0 | 24570118.2805 | 280 | 0 | 19962209.4 | 1676443.1705 | 2931465.71 | 0 | 24570118.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.609 | 2279.8711 | 1.9 | 166725.8026
2.5.1.2.21 | Cañeria RCI | Suministro e instalación válvulas, tuberias, fitting desde matriz de linea contraincendio (6340-FP-355-H5-1071-N) hasta tercer transformador (aprox. 100 metros) | gl | 1 |  | 354.434 | 354.434 |  | 31263012.101 | 2625494.0639 | 4590997.2196 |  | 38479503.3845 | 0 | 31263012.101 | 2625494.0639 | 4590997.2196 | 0 | 38479503.3845 | 1 | 0 | 31263012.101 | 2625494.0639 | 4590997.2196 | 0 | 38479503.3845 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.2.22 | Tie-in | Suministro, montaje y conexión Tie-In en Matriz de Agua Existente | gl | 1 |  | 68.565 | 68.565 |  | 2566159.836 | 215508.2659 | 376842.5336 |  | 3158510.6355 | 0 | 2566159.836 | 215508.2659 | 376842.5336 | 0 | 3158510.6355 | 1 | 0 | 2566159.836 | 215508.2659 | 376842.5336 | 0 | 3158510.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68.565 | 0 | 0
2.5.1.2.23 | Cañeria RCI | Suministro e instalación tuberías Acero ASTM A53 Gr.B Sch Std <= 2" | m | 1289 |  | 3316.597 | 3316.597 |  | 104021.939 | 8735.8501 | 15275.7013 |  | 128033.4904 | 0 | 134084279.371 | 11260510.7942 | 19690378.9231 | 0 | 165035169.0883 | 1289 | 0 | 134084279.371 | 11260510.7942 | 19690378.9231 | 0 | 165035169.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.65 | 992.2775 | 14.4 | 1843682.2613
2.5.1.2.24 | Cañeria RCI | Instalación Tubería de HDPE PE 3608 110 mm (67 m); 160 mm (180 m); 250 mm (12 m) | m | 259 |  | 401.709 | 401.709 |  | 93195.859 | 7826.6668 | 13685.8831 |  | 114708.4089 | 0 | 24137727.481 | 2027106.6983 | 3544643.7321 | 0 | 29709477.9114 | 259 | 0 | 24137727.481 | 2027106.6983 | 3544643.7321 | 0 | 29709477.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.3 |  | Equipos Eléctricos
2.5.1.3.1 |  | Suministro y Montaje Centro Control de Motores 6340-CCM-001 | un | 1 |  | 200 | 200 |  | 156118800 | 13110988.4084 | 22926165.1212 |  | 192155953.5296 | 0 | 156118800 | 13110988.4084 | 22926165.1212 | 0 | 192155953.5296 | 1 | 0 | 156118800 | 13110988.4084 | 22926165.1212 | 0 | 192155953.5296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.3.2 |  | Suministro y Montaje Transformador de Servicios Auxiliares 50 kVA 0,6/0,4-0,231 kV, tipo seco. | un | 1 |  | 50 | 50 |  | 12609920 | 1058991.7098 | 1851776.3913 |  | 15520688.1012 | 0 | 12609920 | 1058991.7098 | 1851776.3913 | 0 | 15520688.1012 | 1 | 0 | 12609920 | 1058991.7098 | 1851776.3913 | 0 | 15520688.1012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.3.3 |  | Suministro y Montaje de Tablero de Servicios Auxiliares 6340-TDF-001 con sistema arranque BBA | un | 1 |  | 60 | 60 |  | 14563964 | 1223093.9719 | 2138729.2465 |  | 17925787.2184 | 0 | 14563964 | 1223093.9719 | 2138729.2465 | 0 | 17925787.2184 | 1 | 0 | 14563964 | 1223093.9719 | 2138729.2465 | 0 | 17925787.2184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.3.4 |  | Suministro y montaje Panel de control NEMA 4X Sala SAPCI | un | 1 |  | 80 | 80 |  | 6389080 | 536560.3234 | 938241.282 |  | 7863881.6054 | 0 | 6389080 | 536560.3234 | 938241.282 | 0 | 7863881.6054 | 1 | 0 | 6389080 | 536560.3234 | 938241.282 | 0 | 7863881.6054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.4 |  | Banco de Ductos
2.5.1.4.1 |  | Construcción Banco ductos 800x200mm | m | 25 |  | 465.8 | 465.8 |  | 826203.169 | 69385.2363 | 121328.5666 |  | 1016916.972 | 0 | 20655079.225 | 1734630.9082 | 3033214.1661 | 0 | 25422924.2993 | 25 | 0 | 20655079.225 | 1734630.9082 | 3033214.1661 | 0 | 25422924.2993 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.4.2 |  | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 4/0 | m | 50 |  | 23 | 23 |  | 21216.72 | 1781.798 | 3115.6916 |  | 26114.2096 | 0 | 1060836 | 89089.9014 | 155784.5775 | 0 | 1305710.4789 | 50 | 0 | 1060836 | 89089.9014 | 155784.5775 | 0 | 1305710.4789 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.4.3 |  | Suministro e Instalación, CONDUIT PVC SCH80 4" | m | 80 |  | 136 | 136 |  | 54215.158 | 4553.0347 | 7961.5374 |  | 66729.7301 | 0 | 4337212.64 | 364242.7731 | 636922.9917 | 0 | 5338378.4048 | 80 | 0 | 4337212.64 | 364242.7731 | 636922.9917 | 0 | 5338378.4048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.4.4 |  | Suministro e Instalación cables, canalizaciones y materiales menores. | gl | 1 |  | 413.4 | 413.4 |  | 12510163.92 | 1050614.1102 | 1837127.1347 |  | 15397905.1649 | 0 | 12510163.92 | 1050614.1102 | 1837127.1347 | 0 | 15397905.1649 | 1 | 0 | 12510163.92 | 1050614.1102 | 1837127.1347 | 0 | 15397905.1649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.4.5 |  | Construcción Cámara Eléctrica de hormigón 1,2x1,2x1,6 m | un | 2 |  | 103.525 | 103.525 |  | 2569478.309 | 215786.9476 | 377329.853 |  | 3162595.1095 | 0 | 5138956.618 | 431573.8951 | 754659.7059 | 0 | 6325190.2191 | 2 | 0 | 5138956.618 | 431573.8951 | 754659.7059 | 0 | 6325190.2191 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.5 |  | Luminarias
2.5.1.5.1 |  | Suministro y Montaje, F1: COOLON LED Lighting HT66-NWT-NOP-RPS HT66 LED luminaria 320 W | un | 5 |  | 140 | 140 |  | 1346826 | 113107.5826 | 197782.4276 |  | 1657716.0103 | 0 | 6734130 | 565537.9132 | 988912.1382 | 0 | 8288580.0515 | 5 | 0 | 6734130 | 565537.9132 | 988912.1382 | 0 | 8288580.0515 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.5.2 |  | Suministro y Montaje, F4: Holophane PLED2 10L 4K AS UN NA G L5H PETROLUX 2 LED WET LOCATION | un | 8 |  | 176 | 176 |  | 1593384 | 133813.7313 | 233989.6584 |  | 1961187.3897 | 0 | 12747072 | 1070509.8504 | 1871917.2674 | 0 | 15689499.1178 | 8 | 0 | 12747072 | 1070509.8504 | 1871917.2674 | 0 | 15689499.1178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.5.3 |  | Suministro y Montaje, F6: PHILIPS WT120C G2 L1500 1 xLED80S/840 | un | 2 |  | 30 | 30 |  | 505290 | 42434.6801 | 74202.2228 |  | 621926.9028 | 0 | 1010580 | 84869.3602 | 148404.4455 | 0 | 1243853.8057 | 2 | 0 | 1010580 | 84869.3602 | 148404.4455 | 0 | 1243853.8057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.5.4 |  | Suministro y Montaje, F7: NJZ Lighting NJZ-FEL-C 150W/OSLON Explosion-proof Flood Light | un | 5 |  | 90 | 90 |  | 1307096 | 109771.0238 | 191948.0468 |  | 1608815.0705 | 0 | 6535480 | 548855.1188 | 959740.2339 | 0 | 8044075.3527 | 5 | 0 | 6535480 | 548855.1188 | 959740.2339 | 0 | 8044075.3527 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.6 |  | Canalizaciones
2.5.1.6.1 |  | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente de 3/4", con soporte | m | 60 |  | 76.2 | 76.2 |  | 36395.934 | 3056.5612 | 5344.7707 |  | 44797.2659 | 0 | 2183756.04 | 183393.6728 | 320686.2438 | 0 | 2687835.9566 | 60 | 0 | 2183756.04 | 183393.6728 | 320686.2438 | 0 | 2687835.9566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.6.2 |  | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente de 2", con soporte | m | 6 |  | 14.82 | 14.82 |  | 74142.971 | 6226.5892 | 10887.952 |  | 91257.5122 | 0 | 444857.826 | 37359.5352 | 65327.7118 | 0 | 547545.073 | 6 | 0 | 444857.826 | 37359.5352 | 65327.7118 | 0 | 547545.073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.6.3 |  | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente de 1/2", con soporte | m | 1000 |  | 1170 | 1170 |  | 32939.21 | 2766.2626 | 4837.1482 |  | 40542.6208 | 0 | 32939210 | 2766262.6185 | 4837148.1681 | 0 | 40542620.7866 | 1000 | 0 | 32939210 | 2766262.6185 | 4837148.1681 | 0 | 40542620.7866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.6.4 |  | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente de 3/4", con soporte | m | 1000 |  | 1270 | 1270 |  | 36395.934 | 3056.5612 | 5344.7707 |  | 44797.2659 | 0 | 36395934 | 3056561.2135 | 5344770.7299 | 0 | 44797265.9434 | 1000 | 0 | 36395934 | 3056561.2135 | 5344770.7299 | 0 | 44797265.9434 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.6.5 |  | Suministro y Montaje conduit acero galvanizado en caliente de 1", con soporte | m | 1000 |  | 1470 | 1470 |  | 42526.61 | 3571.4206 | 6245.0652 |  | 52343.0957 | 0 | 42526610 | 3571420.5513 | 6245065.1869 | 0 | 52343095.7382 | 1000 | 0 | 42526610 | 3571420.5513 | 6245065.1869 | 0 | 52343095.7382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.7 |  | Conductores
2.5.1.7.1 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x4c, Calibre 350 MCM, Clase 1 kV | m | 100 |  | 88 | 88 |  | 126505.28 | 10624.02 | 18577.3971 |  | 155706.6971 | 0 | 12650528 | 1062402.0039 | 1857739.7072 | 0 | 15570669.7111 | 100 | 0 | 12650528 | 1062402.0039 | 1857739.7072 | 0 | 15570669.7111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.7.2 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x4c, Calibre 4/0 AWG, Clase 1 kV | m | 10 |  | 6 | 6 |  | 77061.95 | 6471.7275 | 11316.6063 |  | 94850.2838 | 0 | 770619.5 | 64717.2751 | 113166.0627 | 0 | 948502.8378 | 10 | 0 | 770619.5 | 64717.2751 | 113166.0627 | 0 | 948502.8378 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.7.3 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x4c, Calibre 6 AWG, Clase 1 kV | m | 30 |  | 12.3 | 12.3 |  | 21690.47 | 1821.584 | 3185.2621 |  | 26697.3161 | 0 | 650714.1 | 54647.5186 | 95557.863 | 0 | 800919.4816 | 30 | 0 | 650714.1 | 54647.5186 | 95557.863 | 0 | 800919.4816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.7.4 |  | Suministro e Instalación Multiconductor 1x3c, Calibre 12 AWG, Clase 1 kV | m | 100 |  | 28 | 28 |  | 9282.5 | 779.5522 | 1363.1422 |  | 11425.1944 | 0 | 928250 | 77955.2174 | 136314.2221 | 0 | 1142519.4395 | 100 | 0 | 928250 | 77955.2174 | 136314.2221 | 0 | 1142519.4395 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.7.5 |  | Suministro e Instalación cables, canalizaciones y materiales menores. | gl | 1 |  | 176.7 | 176.7 |  | 5702296.82 | 478883.6931 | 837386.647 |  | 7018567.1601 | 0 | 5702296.82 | 478883.6931 | 837386.647 | 0 | 7018567.1601 | 1 | 0 | 5702296.82 | 478883.6931 | 837386.647 | 0 | 7018567.1601 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.8 |  | Malla Puesta a Tierra
2.5.1.8.1 |  | Suministro e Instalación, Conductor desnudo blando, clase B, 19 hebras N° 2/0 AWG | m | 40 |  | 14.4 | 14.4 |  | 15440.88 | 1296.7381 | 2267.505 |  | 19005.1231 | 0 | 617635.2 | 51869.5247 | 90700.2013 | 0 | 760204.9259 | 40 | 0 | 617635.2 | 51869.5247 | 90700.2013 | 0 | 760204.9259 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.8.2 |  | Suministro e Instalación, Conductor desnudo blando, clase B, 19 hebras N° 4/0 AWG | m | 220 |  | 101.2 | 101.2 |  | 21216.72 | 1781.798 | 3115.6916 |  | 26114.2096 | 0 | 4667678.4 | 391995.5662 | 685452.1411 | 0 | 5745126.1073 | 220 | 0 | 4667678.4 | 391995.5662 | 685452.1411 | 0 | 5745126.1073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.8.3 |  | Construcción Malla puesta a tierra: moldes soldadura termofusión, cámara de registro, etc. | gl | 1 |  | 141.3 | 141.3 |  | 5050046.32 | 424107.1464 | 741603.1625 |  | 6215756.6289 | 0 | 5050046.32 | 424107.1464 | 741603.1625 | 0 | 6215756.6289 | 1 | 0 | 5050046.32 | 424107.1464 | 741603.1625 | 0 | 6215756.6289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.8.4 |  | Suministro y Montaje de GEL para mejoramiento de resistividad de suelo (Sacos de 14kilos) | un | 110 |  | 330 | 330 |  | 106627 | 8954.6253 | 15658.2565 |  | 131239.8818 | 0 | 11728970 | 985008.7863 | 1722408.2104 | 0 | 14436386.9968 | 110 | 0 | 11728970 | 985008.7863 | 1722408.2104 | 0 | 14436386.9968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.9 |  | Obras Civiles Estanque de Agua (incluye suministro)
2.5.1.9.1 |  | Excavación Estructural | m3 | 331 | 53 |  | 53 | 7477 |  | 627.9248 | 1098.0032 |  | 9202.9279 | 2474887 | 0 | 207843.0962 | 363439.0478 | 0 | 3046169.144 | 331 | 2474887 | 0 | 207843.0962 | 363439.0478 | 0 | 3046169.144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.9.2 |  | Relleno estructural compactado | m3 | 198 | 332 |  | 332 | 44980 |  | 3777.4583 | 6605.3474 |  | 55362.8057 | 8906040 | 0 | 747936.7456 | 1307858.782 | 0 | 10961835.5276 | 198 | 8906040 | 0 | 747936.7456 | 1307858.782 | 0 | 10961835.5276 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.9.3 |  | Hormigón Emplantillado G10 | m3 | 23 |  | 103.5 | 103.5 |  | 268814.89 | 22575.301 | 39475.6721 |  | 330865.8631 | 0 | 6182742.47 | 519231.9237 | 907940.458 | 0 | 7609914.8517 | 23 | 0 | 6182742.47 | 519231.9237 | 907940.458 | 0 | 7609914.8517 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.9.4 |  | Hormigón Fundaciones G25 | m3 | 148 |  | 1206.54 | 1206.54 |  | 420119.447 | 35281.9853 | 61694.8619 |  | 517096.2942 | 0 | 62177678.156 | 5221733.8179 | 9130839.5674 | 0 | 76530251.5413 | 148 | 0 | 62177678.156 | 5221733.8179 | 9130839.5674 | 0 | 76530251.5413 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.9.5 |  | Hormigón Muro G25 | m3 | 9 |  | 73.371 | 73.371 |  | 420119.447 | 35281.9853 | 61694.8619 |  | 517096.2942 | 0 | 3781075.023 | 317537.8673 | 555253.7575 | 0 | 4653866.6478 | 9 | 0 | 3781075.023 | 317537.8673 | 555253.7575 | 0 | 4653866.6478 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.9.6 |  | Hormigón Radier G25 | m3 | 61 |  | 497.29 | 497.29 |  | 420119.447 | 35281.9853 | 61694.8619 |  | 517096.2942 | 0 | 25627286.267 | 2152201.1006 | 3763386.5785 | 0 | 31542873.9461 | 61 | 0 | 25627286.267 | 2152201.1006 | 3763386.5785 | 0 | 31542873.9461 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.9.7 |  | Armadura A 630-420 H | kg | 9180 |  | 642.6 | 642.6 |  | 2987.235 | 250.8705 | 438.6777 |  | 3676.7833 | 0 | 27422817.3 | 2302991.3101 | 4027061.6832 | 0 | 33752870.2933 | 9180 | 0 | 27422817.3 | 2302991.3101 | 4027061.6832 | 0 | 33752870.2933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.9.8 |  | Movimientos de Tierra y Obras Civiles menores | gl | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1.9.9 |  | Estructuras Metálicas (Soportaciones) | kg | 4000 |  | 424 | 424 |  | 8556.124 | 718.5505 | 1256.4733 |  | 10531.1479 | 0 | 34224496 | 2874202.0201 | 5025893.3997 | 0 | 42124591.4198 | 4000 | 0 | 34224496 | 2874202.0201 | 5025893.3997 | 0 | 42124591.4198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.2 |  | Pruebas y Puesta en servicio
2.5.2.1 |  | Desarrollo de pruebas en seco, por sistema independientes (Alarma, Detección y Combate de Incendio) | un | 1 |  | 150 | 150 |  | 3897000 | 327273.3446 | 572277.429 |  | 4796550.7735 | 0 | 3897000 | 327273.3446 | 572277.429 | 0 | 4796550.7735 | 1 | 0 | 3897000 | 327273.3446 | 572277.429 | 0 | 4796550.7735 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.2.2 |  | Desarrollo de pruebas en conjunto | un | 1 |  | 120 | 120 |  | 3137600 | 263498.2925 | 460758.9585 |  | 3861857.251 | 0 | 3137600 | 263498.2925 | 460758.9585 | 0 | 3861857.251 | 1 | 0 | 3137600 | 263498.2925 | 460758.9585 | 0 | 3861857.251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.6 |  | Recepción y Suministro Energía Eléctrica
2.6.1 |  | Subestación Eléctrica de Media Tensión Sala Soluciones
2.6.1.1 |  | Línea Aérea 23 kV
2.6.1.1.1 |  | Suministro e Instalación Línea Eléctrica 23 kV con Postación, ferretería, aisladores, protecciones y alimentador cable desnudo Cu | m | 350 |  |  | 0 |  | 1870022 | 157046.0237 | 274614.1602 |  | 2301682.1839 | 0 | 654507700 | 54966108.2963 | 96114956.0675 | 0 | 805588764.3637 | 350 | 0 | 654507700 | 54966108.2963 | 96114956.0675 | 0 | 805588764.3637 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.6.1.2 |  | Banco de Ductos
2.6.1.2.1 |  | Construcción Banco ductos 500x500mm | m | 50 |  | 792.355 | 792.355 |  | 748605.989 | 62868.563 | 109933.3619 |  | 921407.9139 | 0 | 37430299.45 | 3143428.15 | 5496668.0943 | 0 | 46070395.6943 | 50 | 0 | 37430299.45 | 3143428.15 | 5496668.0943 | 0 | 46070395.6943 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.6.1.2.2 |  | Suministro y Montaje cable desnudo Cu de 4/0 | m | 100 |  | 46 | 46 |  | 21216.72 | 1781.798 | 3115.6916 |  | 26114.2096 | 0 | 2121672 | 178179.8028 | 311569.1551 | 0 | 2611420.9579 | 100 | 0 | 2121672 | 178179.8028 | 311569.1551 | 0 | 2611420.9579 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.6.1.2.3 |  | Suministro e Instalación, CONDUIT PVC SCH80 4" | m | 200 |  | 340 | 340 |  | 54215.158 | 4553.0347 | 7961.5374 |  | 66729.7301 | 0 | 10843031.6 | 910606.9328 | 1592307.4792 | 0 | 13345946.0119 | 200 | 0 | 10843031.6 | 910606.9328 | 1592307.4792 | 0 | 13345946.0119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.6.1.2.4 |  | Suministro e Instalación cables, canalizaciones y materiales menores. | gl | 1 |  | 380 | 380 |  | 11177946 | 938733.3264 | 1641489.9148 |  | 13758169.2412 | 0 | 11177946 | 938733.3264 | 1641489.9148 | 0 | 13758169.2412 | 1 | 0 | 11177946 | 938733.3264 | 1641489.9148 | 0 | 13758169.2412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.6.1.2.5 |  | Construcción Cámara Eléctrica de hormigón 2000x2000x2400 mm | un | 4 |  | 532.558 | 532.558 |  | 6479359.945 | 544142.0995 | 951498.9596 |  | 7975001.0041 | 0 | 25917439.78 | 2176568.3982 | 3805995.8384 | 0 | 31900004.0165 | 4 | 0 | 25917439.78 | 2176568.3982 | 3805995.8384 | 0 | 31900004.0165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.0 |  | USO DE RECURSOS
3.1 |  | Equipos
3.1.1 |  | Bulldozer semi-U 9,4m3 (D8) | HM | 150 | 275 |  | 275 | 133796 |  |  |  |  | 133796 | 20069400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20069400 | 150 | 20069400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20069400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.2 |  | Cargador frontal (2,6 m3) | HM | 500 | 917 |  | 917 | 105865 |  |  |  |  | 105865 | 52932500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52932500 | 500 | 52932500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52932500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.3 |  | Camión Tolva 20 m3 | HM | 500 | 917 |  | 917 | 91523 |  |  |  |  | 91523 | 45761500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45761500 | 500 | 45761500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45761500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.4 |  | Camión Aljibe 20 m3 | HM | 1000 | 1833 |  | 1833 | 87401 |  |  |  |  | 87401 | 87401000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87401000 | 1000 | 87401000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87401000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.5 |  | Motoniveladora (hoja 14") | HM | 500 | 917 |  | 917 | 115198 |  |  |  |  | 115198 | 57599000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57599000 | 500 | 57599000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57599000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.6 |  | Rodillo Vibradores Autopropulsados 10 Ton | HM | 350 | 642 |  | 642 | 74321 |  |  |  |  | 74321 | 26012350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26012350 | 350 | 26012350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26012350 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.7 |  | Camión Cama Baja | HM | 500 | 917 |  | 917 | 131854 |  |  |  |  | 131854 | 65927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65927000 | 500 | 65927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65927000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.8 |  | Camión Pluma 10 Ton (Incluye rigger) | HM | 700 | 2567 |  | 2567 | 119074 |  |  |  |  | 119074 | 83351800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83351800 | 700 | 83351800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83351800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.9 |  | Retroexcavadora | HM | 300 | 550 |  | 550 | 75551 |  |  |  |  | 75551 | 22665300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22665300 | 300 | 22665300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22665300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.10 |  | Torre de iluminación | HM | 500 |  |  | 0 | 27180 |  |  |  |  | 27180 | 13590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13590000 | 500 | 13590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13590000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.11 |  | Generador | HM | 800 |  |  | 0 |  | 27990 |  |  |  | 27990 | 0 | 22392000 | 0 | 0 | 0 | 22392000 | 800 | 0 | 22392000 | 0 | 0 | 0 | 22392000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.12 |  | Camión Plano | HM | 500 |  |  | 0 |  | 112814 |  |  |  | 112814 | 0 | 56407000 | 0 | 0 | 0 | 56407000 | 500 | 0 | 56407000 | 0 | 0 | 0 | 56407000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.13 |  | Grúa Horquilla | HM | 300 |  |  | 0 |  | 120426 |  |  |  | 120426 | 0 | 36127800 | 0 | 0 | 0 | 36127800 | 300 | 0 | 36127800 | 0 | 0 | 0 | 36127800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.14 |  | Cuadrilla Distintas especialidades | HH | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 37499 |  |  |  | 37499 | 0 | 187495000 | 0 | 0 | 0 | 187495000 | 5000 | 0 | 187495000 | 0 | 0 | 0 | 187495000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.0 |  | CONDICIONES LABORALES (CALCULO POR CODELCO)
4.1 |  | Incentivo de Asistencia trimestral y condiciones de trabajo | gl | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1205054055 | 1205054055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205054055 | 1205054055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975016 | 3975016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2 |  | Seguro Complementario de Salud | gl | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## Itemizado_Piping
| Aproximado | M | 20784 | [8 empty] | FORECAST |  |  | Avance FISICO Ponderado |  |  | HH | Estado de Pago
[6 empty] | 24883 |  | 10517591122.2307 |  | 152326.707 |  | 19288.671 | 141883.5077 | 8894895526.3748 | 6349.206 | 0 | 6349.206 | 0 | 5148.3261 | 1271.8 | 6420.126 | 2333336823.7424 | 616924762.5407 | 2950261586.2831
N° | ITEM | Area | APORTE | DESCRIPCIÓN | UNI | CANT. | Precio Unitario | Precio Total | HH Unitaria | HH Total | Rendimiento | POM | HH | $$$ | Avance Ponderado Anterior | Avance Ponderado Presente | Avance Ponderado Acumulado | HH ponderado Actual | EDP Anterior | EDP Presente | EDP Acumulado | EDP Anterior $ | EDP Presente $ | EDP Acumulado $
1 | 2.2 | REGADIO LIXIVIACION SECUNDARIA |  | Regadío Lixiviación Secundaria
2 | 2.2.2 | LINEAS DE RIEGO |  | Líneas de Riego
3 | 2.2.2.2 | LINEAS DE RIEGO |  | Piping
4 | 2.2.2.2.1 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Tie-In 3631-001 Cañería HDPE 1000 mm | gl | 1 | 18678628.8801 | 18678628.8801 | 405.476 | 405.476 | 405.476 | 1 | 405.476 | 18678628.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.2.2.2.2 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Tie-In 3631-002 Cañería HDPE 710 mm | gl | 1 | 10900118.3347 | 10900118.3347 | 236.62 | 236.62 | 236.62 | 1 | 236.62 | 10900118.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2.2.2.2.3 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Tie-In 3631-003 Cañería HDPE 1000 mm | gl | 1 | 8779189.5363 | 8779189.5363 | 94 | 94 | 94 | 1 | 94 | 8779189.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.2.2.2.4 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Tie-In 3631-004 Cañería HDPE 900 mm | gl | 1 | 5525601.0794 | 5525601.0794 | 119.95 | 119.95 | 119.95 | 1 | 119.95 | 5525601.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2.2.2.2.5 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Tie-In 3631-005 Cañería HDPE 900 mm | gl | 1 | 5585302.5529 | 5585302.5529 | 121.246 | 121.246 | 121.246 | 1 | 121.246 | 5585302.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2.2.2.2.6 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Tie-In 3631-006 Cañería HDPE 710 mm | gl | 1 | 3407125.8983 | 3407125.8983 | 73.962 | 73.962 | 73.962 | 1 | 73.962 | 3407125.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2.2.2.2.7 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Tie-In 3631-007 Cañería HDPE 630 mm | gl | 1 | 17690198.8976 | 17690198.8976 | 384.019 | 384.019 | 384.019 | 1 | 384.019 | 17690198.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2.2.2.2.8 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Sumnistro e Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S sin costura diámetro 2" | m | 8 | 754456.3109 | 6035650.4872 | 31.77 | 254.16 | 3.9712 | 9 | 285.93 | 6790106.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2.2.2.2.9 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 4" | m | 4 | 133192.1641 | 532768.6564 | 38.589 | 154.356 | 9.6472 | 4 | 154.356 | 532768.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2.2.2.2.10 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 6" | m | 16 | 162255.1139 | 2596081.8224 | 7.371 | 117.936 | 0.46069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2.2.2.2.11 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 12" | m | 5 | 341434.1365 | 1707170.6827 | 89.557 | 447.785 | 17.9114 | 5 | 447.785 | 1707170.6827 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0 | 133159.3133 | 133159.3133
15 | 2.2.2.2.12 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 16" | m | 13 | 484392.4214 | 6297101.4787 | 83.585 | 1086.605 | 6.4296 | 18 | 1504.53 | 8719063.5858 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 581270.9057 | 581270.9057
16 | 2.2.2.2.13 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 24" | m | 13 | 777180.1247 | 10103341.6206 | 24.761 | 321.893 | 1.9047 | 12 | 297.132 | 9326161.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2.2.2.2.14 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 28" | m | 3 | 1120849.0514 | 3362547.1542 | 53.081 | 159.243 | 17.6937 | 3.4 | 180.4754 | 3810886.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2.2.2.2.15 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 30" | m | 15 | 944755.7027 | 14171335.5398 | 58.259 | 873.885 | 3.8839 | 15.57 | 907.0926 | 14709846.2903 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | 0 | 1473818.8961 | 1473818.8961
19 | 2.2.2.2.16 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 36" | m | 6 | 1045330.3615 | 6271982.1687 | 57.71 | 346.26 | 9.6183 | 6 | 346.26 | 6271982.1687 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 627198.2169 | 627198.2169
20 | 2.2.2.2.17 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Instalación Cañería HDPE PN16 H3 110 mm | m | 1 | 130239.3511 | 130239.3511 | 1.724 | 1.724 | 1.724 | 13.149 | 22.6689 | 1712517.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2.2.2.2.18 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería HDPE PN16 H1 710 mm | m | 1241 | 368892.781 | 457795941.2558 | 7.428 | 9218.148 | 0.0059855 | 184.75 | 1372.323 | 68152941.2949 | 144 | 0 | 144 | 0 | 4.2 | 139.8 | 144 | 1549349.6803 | 51571210.7877 | 53120560.468
22 | 2.2.2.2.19 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería HDPE PN16 H3 900 mm | m | 1450 | 567613.0303 | 823038893.9381 | 10.618 | 15396.1 | 0.0073228 | 1560 | 16564.08 | 885476327.2714 | 1560 | 0 | 1560 | 0 | 1560 | 0 | 1560 | 885476327.2714 | 0 | 885476327.2714
23 | 2.2.2.2.20 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería HDPE PN20 H1 900 mm | m | 4 | 507481.9583 | 2029927.8334 | 9.864 | 39.456 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2.2.2.2.21 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería HDPE PN6 H4 250 mm | m | 20 | 138004.4781 | 2760089.5629 | 2.687 | 53.74 | 0.13435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 2.2.2.2.22 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería HDPE PN20 H1 630 mm | m | 2 | 431245.429 | 862490.8579 | 7.82 | 15.64 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2.2.2.2.23 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Instalación Cañería HDPE 315mm PN16 | m | 3900 | 159096.768 | 620477395.1651 | 3.182 | 12409.8 | 0.0008159 | 3897.6 | 12402.1632 | 620095562.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2.2.2.2.24 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería HDPE 500mm PN16 | m | 350 | 262911.4335 | 92019001.7088 | 5.306 | 1857.1 | 0.01516 | 603.05 | 3199.7833 | 158548739.9443 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 56788869.626 | 56788869.626
28 | 2.2.2.2.25 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Cañería HDPE 630mm PN16 | m | 980 | 341457.0916 | 334627949.7248 | 6.894 | 6756.12 | 0.0070347 | 447.57 | 3085.5476 | 152825950.4677 | 399.6 | 0 | 399.6 | 0 | 0 | 399.6 | 399.6 | 0 | 136446253.7857 | 136446253.7857
29 | 2.2.2.2.26 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Válvula bola 2" clase 150 titanio | uni | 6 | 178040.3729 | 1068242.2377 | 3.24 | 19.44 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2.2.2.2.27 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Válvula bola 4" clase 150 titanio | uni | 5 | 447560.641 | 2237803.2051 | 8.64 | 43.2 | 1.728 | 1 | 8.64 | 447560.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 2.2.2.2.28 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Válvula bola 2" clase 300 titanio | uni | 14 | 182545.9084 | 2555642.717 | 3.338 | 46.732 | 0.23843 | 14 | 46.732 | 2555642.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2.2.2.2.29 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Válvula bola 4" clase 300 titanio | uni | 4 | 459528.8611 | 1838115.4443 | 8.9 | 35.6 | 2.225 | 4 | 35.6 | 1838115.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 2.2.2.2.30 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Válvula bola 6" clase 300 titanio | uni | 1 | 688974.0631 | 688974.0631 | 13.349 | 13.349 | 13.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 2.2.2.2.31 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Instalación Válvula mariposa 12" clase 150 titanio | uni | 8 | 1345495.6041 | 10763964.8328 | 25.92 | 207.36 | 3.24 | 9 | 233.28 | 12109460.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2.2.2.2.32 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Instalación Válvula mariposa 16" clase 300 titanio | uni | 4 | 1870108.3506 | 7480433.4024 | 35.597 | 142.388 | 8.8993 | 5 | 177.985 | 9350541.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2.2.2.2.33 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Instalación Válvula mariposa 24" clase 150 titanio | uni | 3 | 3762979.0732 | 11288937.2197 | 51.84 | 155.52 | 17.28 | 1 | 51.84 | 3762979.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 2.2.2.2.34 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Instalación Válvula mariposa 36" clase 150 titanio | uni | 1 | 6602450.6972 | 6602450.6972 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 1 | 77.76 | 6602450.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 2.2.2.2.35 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Instalación Válvula check 16" clase 300 titanio | uni | 4 | 1870108.3506 | 7480433.4024 | 35.597 | 142.388 | 8.8993 | 4 | 142.388 | 7480433.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 2.2.2.2.36 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Instalación Válvula ventosa 4" titanio | uni | 9 | 447560.641 | 4028045.7691 | 8.64 | 77.76 | 0.96 | 4 | 34.56 | 1790242.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 2.2.2.2.37 | LINEAS DE RIEGO | PPC | Instalación Válvula Sostenedora y Alivio de Presión 12" Titanio | uni | 8 | 1345495.6041 | 10763964.8328 | 25.92 | 207.36 | 3.24 | 8 | 207.36 | 10763964.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 2.2.2.2.38 | LINEAS DE RIEGO | PPD | Suministro e instalación Fitting titanio | gl | 1 | 296822189.41 | 296822189.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | 2.3 | MANEJO DE SOLUCIONES PLS |  | Manejo de Soluciones PLS (Piscinas, Canaletas y Pozos de Traspaso)
44 | 2.3.2 | Piscina de Emergencia |  | Piscina de Emergencia
45 | 2.3.2.8 | Piscina de Emergencia |  | Cañerías
| 2.3.2.3.1 | Piscina de Emergencia |  | Instalación Tubería HDPE f900mm | m | 453 | 475479.4442 | 215392188.2234 | 10.486 | 4750.158 | 0.023148 | 444 | 4655.784 | 211112873.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 | 2.3.2.8.1 | Piscina de Emergencia | PPC | Suministro e Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S sin costura diámetro 2" | m | 1 | 2946422.9075 | 2946422.9075 | 4.878 | 4.878 | 4.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 2.3.2.8.2 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 4" | m | 2 | 208088.2009 | 416176.4019 | 21.741 | 43.482 | 10.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 2.3.2.8.3 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 10" | m | 3 | 382418.7305 | 1147256.1915 | 45.851 | 137.553 | 15.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 2.3.2.8.4 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Cañería titanio gr. 2 sch 10S soldada diámetro 14" | m | 3 | 524928.9127 | 1574786.738 | 116.398 | 349.194 | 38.7993 | 2.55 | 296.8149 | 1338568.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 2.3.2.8.5 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Cañería HDPE PN6 63mm | m | 5 | 49479.7506 | 247398.7531 | 1.838 | 9.19 | 0.3676 | 8.5 | 15.623 | 420577.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 2.3.2.8.6 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Cañería HDPE PN6 110mm | m | 8 | 68852.2192 | 550817.7533 | 1.916 | 15.328 | 0.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 2.3.2.8.7 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Cañería HDPE PN6 355mm | m | 420 | 184375.4805 | 77437701.7927 | 4.077 | 1712.34 | 0.0097071 | 495.555 | 2020.3777 | 91368191.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 2.3.2.8.8 | Piscina de Emergencia | PPD | Tie-In 3632-001 Cañería HDPE 800 mm | gl | 1 | 2101156.1693 | 2101156.1693 | 45.612 | 45.612 | 45.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 2.3.2.8.9 | Piscina de Emergencia | PPD | Tie-In 3632-002 Cañería HDPE 800 mm | gl | 1 | 2101156.1693 | 2101156.1693 | 45.612 | 45.612 | 45.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 2.3.2.8.10 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Válvula bola 2" clase 150 titanio | uni | 8 | 178040.3729 | 1424322.9836 | 3.24 | 25.92 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 2.3.2.8.11 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Válvula bola 4" clase 150 titanio | uni | 2 | 447560.641 | 895121.282 | 8.64 | 17.28 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 2.3.2.8.12 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Válvula mariposa 4" clase 150 titanio | uni | 1 | 447560.641 | 447560.641 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 2.3.2.8.13 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Válvula mariposa 14" clase 150 titanio | uni | 4 | 1581253.147 | 6325012.5879 | 30.24 | 120.96 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 2.3.2.8.14 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Válvula check 14" clase 300 titanio | uni | 2 | 1623072.1032 | 3246144.2064 | 31.148 | 62.296 | 15.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 2.3.2.8.15 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Válvula ventosa 4" titanio | uni | 2 | 447560.641 | 895121.282 | 8.64 | 17.28 | 4.32 | 2 | 17.28 | 895121.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 2.3.2.8.16 | Piscina de Emergencia | PPD | Instalación Válvula mariposa 36" clase 150 titanio | uni | 2 | 6602450.6972 | 13204901.3945 | 77.76 | 155.52 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 2.3.2.8.17 | Piscina de Emergencia | PPD | Fitting | gl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | - | - | -
63 | 2.5 | SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | Sistema Contra Incendio Completo
64 | 2.5.1 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro y montaje Sistemas de Detección, Alarma y Combate de incendio
65 | 2.5.1.2 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Piping, Suministro e instalación
66 | 2.5.1.2.1 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Válvula Tipo Diluvio de Diámetro 6" de Accionamiento Automático y Manual 6" clase 300 | un | 16 | 8282835.8305 | 132525373.2885 | 13.349 | 213.584 | 0.83431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 2.5.1.2.2 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Válvula OS&Y de tipo Vástago Ascendente, Diámetro 4" para Hidrantes. De accionamiento Manual 4" clase 150 | un | 80 | 2042223.3033 | 163377864.2607 | 26.476 | 2118.08 | 0.33095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 2.5.1.2.3 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Válvula OS&Y de tipo Vástago Ascendente, Diámetro 6" Sectorización. De accionamiento Manual 6" clase 150 | un | 1 | 2334938.8096 | 2334938.8096 | 30.796 | 30.796 | 30.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 2.5.1.2.4 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Válvula OS&Y de tipo Vástago Ascendente, Diámetro 14" Sectorización 14" clase 150 | un | 1 | 12257616.6701 | 12257616.6701 | 48.076 | 48.076 | 48.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 2.5.1.2.5 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Válvula Angular Tipo Reductora de Presión de Diámetro 1 1/2" (Gabinete de Manguera Clase II). De Accionamiento Manual 1,5" clase 300 | un | 36 | 264950.0845 | 9538203.0406 | 3.338 | 120.168 | 0.092722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 2.5.1.2.6 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Válvula Angular Tipo Reductora de Presión de Diámetro 2 1/2" (Grifos). De Accionamiento Manual 2,5" clase 300 | un | 160 | 330873.4253 | 52939748.0555 | 3.338 | 534.08 | 0.020862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 2.5.1.2.7 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Válvula Tipo Reductora de Presión de Diámetro 8" y Accionamiento Automático 8" clase 150 | un | 26 | 5288030.6766 | 137488797.5922 | 17.28 | 449.28 | 0.66462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 2.5.1.2.8 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Grifo de Diámetro 2 1/2" de Accionamiento Manual 2,5" clase 150 | un | 80 | 7186974.4295 | 574957954.3584 | 52.433 | 4194.64 | 0.65541 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 2.5.1.2.9 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Gabinete de Mangueras de Diámetro 1 1/2" de Accionamiento Manual 1,5" clase 150 | un | 18 | 2938027.9676 | 52884503.4171 | 55.768 | 1003.824 | 3.0982 | 52 | 2899.936 | 152777454.3159 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 2.5.1.2.10 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Boquillas Abiertas de Accionamiento Automático/Manual. Material de cuerpo ASTM A-743, Coberturas Generales clase 300 | un | 144 | 310413.4174 | 44699532.1043 | 5.4 | 777.6 | 0.0375 | 287 | 1549.8 | 89088650.7912 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 2.5.1.2.11 | Sistema Contra Incendio Completo | PPD | Suministro e Instalación Boquillas Abiertas de Accionamiento Automático/Manual. Material de cuerpo ASTM A-743, Transformador clase 300 | un | 12 | 310413.4174 | 3724961.0087 | 5.4 | 64.8 | 0.45 | 72 | 388.8 | 22349766.0521 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 2.5.1.2.12 | Sistema Contra Incendio Completo | PPD | Suministro e Instalación Rociadores Automáticos (Bulbo), Material cuerpo de Bronce | un | 422 | 259695.7702 | 109591615.0166 | 5.4 | 2278.8 | 0.012796 | 136 | 734.4 | 35318624.7447 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 2.5.1.2.13 | Sistema Contra Incendio Completo | PPD | Instalación Tubería Acero ASTM A53 Gr.B Sch Std 14" | m | 2000 | 849127.1579 | 1698254315.7885 | 14.738 | 29476 | 0.007369 | 2411.64 | 35542.7503 | 2047789019.064 | 1088.1847 | 0 | 1088.1847 | 0 | 952.2847 | 188 | 1140.2847 | 808610843.2735 | 159635905.6841 | 968246748.9576
79 | 2.5.1.2.14 | Sistema Contra Incendio Completo | PPD | Instalación Tubería Acero ASTM A53 Gr.B Sch Std 12" | m | 2250 | 744623.468 | 1675402802.9425 | 12.759 | 28707.75 | 0.0056707 | 3072.993 | 39208.3177 | 2288222704.7211 | 556.6745 | 0 | 556.6745 | 0 | 304.0745 | 269 | 573.0745 | 226421008.7126 | 200303712.8851 | 426724721.5977
80 | 2.5.1.2.15 | Sistema Contra Incendio Completo | PPD | Instalación Tubería Acero ASTM A53 Gr.B Sch Std 6" | m | 1200 | 186860.3399 | 224232407.9111 | 3.723 | 4467.6 | 0.0031025 | 587.085 | 2185.7175 | 109702902.6654 | 87.8 | 0 | 87.8 | 0 | 51 | 39.35 | 90.35 | 9529877.3362 | 7352954.3761 | 16882831.7123
81 | 2.5.1.2.16 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Instalación Tubería de HDPE PE 3608 14" | m | 1180 | 477481.7007 | 563428406.8847 | 6.278 | 7408.04 | 0.0053203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 2.5.1.2.17 | Sistema Contra Incendio Completo | PPD | Instalación Tubería de HDPE PE 20 DE 8" | m | 3400 | 186287.7804 | 633378453.5232 | 1.812 | 6160.8 | 0.00053294 | 3204 | 5805.648 | 596866048.5554 | 2049.6 | 0 | 2049.6 | 0 | 2049.6 | 0 | 2049.6 | 381815434.8062 | 0 | 381815434.8062
83 | 2.5.1.2.18 | Sistema Contra Incendio Completo | PPD | Suministro e Instalación Fitting de Acero | gl | 1 | 652758684.4405 | 652758684.4405 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 652758684.4405 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 2.5.1.2.19 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e Instalación Fitting de HDPE | gl | 1 | 363503646.9187 | 363503646.9187 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 363503646.9187 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 2.5.1.2.20 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Instalación Tubería Acero ASTM A53 Gr. B Sch STD 3" | m | 280 | 87750.4224 | 24570118.2805 | 1.772 | 496.16 | 0.0063286 | 1286.609 | 2279.8711 | 112900483.2528 | 229.0668 | 0 | 229.0668 | 0 | 227.1668 | 1.9 | 229.0668 | 19933982.6622 | 166725.8026 | 20100708.4648
86 | 2.5.1.2.21 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e instalación válvulas, tuberias, fitting desde matriz de linea contraincendio (6340-FP-355-H5-1071-N) hasta tercer transformador (aprox. 100 metros) | gl | 1 | 38479503.3845 | 38479503.3845 | 354.434 | 354.434 | 354.434 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 2.5.1.2.22 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro, montaje y conexión Tie-In en Matriz de Agua Existente | gl | 1 | 3158510.6355 | 3158510.6355 | 68.565 | 68.565 | 68.565 | 1 | 68.565 | 3158510.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 2.5.1.2.23 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Suministro e instalación tuberías Acero ASTM A53 Gr.B Sch Std <= 2" | m | 1289 | 128033.4904 | 165035169.0883 | 2.573 | 3316.597 | 0.0019961 | 385.65 | 992.2775 | 49376115.5616 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 0 | 1843682.2613 | 1843682.2613
89 | 2.5.1.2.24 | Sistema Contra Incendio Completo | PPC | Instalación Tubería de HDPE PE 3608 110 mm (67 m); 160 mm (180 m); 250 mm (12 m) | m | 259 | 114708.4089 | 29709477.9114 | 1.551 | 401.709 | 0.0059884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | IMPULSION |  | Piping
91 |  | IMPULSION |  | Linea de Impulsion
92 |  | IMPULSION |  | Piping, Suministro e instalación
93 | 6.4.1 | IMPULSION | PPC | Suministro e Instalación Cañería HDPE PN16 H3 900 mm | m | 2388 | 969516 | 2315204208 | 10.618 | 25355.784 | 0.0044464 | 2436 | 25865.448 | 2361740976 | 1792.8 | 0 | 1792.8 | 0 | 1722 | 70.8 | 1792.8 | 1669506552 | 68641732.8 | 1738148284.8
94 | 6.4.2 | IMPULSION | PPC | Suministro e Instalación Cañería HDPE 500mm PN16 | m | 192 | 397630 | 76344960 | 5.306 | 1018.752 | 0.027635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 6.4.3 | IMPULSION | PPC | Suministro e Instalación Cañería HDPE 315mm PN16 | m | 420 | 210253 | 88306260 | 3.182 | 1336.44 | 0.0075762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## W_M
MASTER DE UNIONES
[9 empty] | Uniones a la fecha | 822
N° | Contrato | Item Contrato | Area | Codigo Area | N° Plano | Rev | Nro. Linea | Lamina | UNION | DIAM. | TIPO UNION | COMENTARIO | FECHA | ESTAMPA | ml
1 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  | 3631-RA-16"-T1-0951-N
2 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  | 3631-RA-16"-T1-0952-N
3 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  | 3631-RA-16"-T1-0953-N | [9 empty] | 3631-RA-900-H3-0958-N |  |  | Metros lineales
4 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  | 3631-RA-16"-T1-0954-N | [9 empty] | Puesto de avanzada 3 | Cañerias Libres | 14 | 168
5 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00007 |  | 3631-RA-400-H1-0956-N | 1 | 1 | 16 | AP | [5 empty] | Puesto de avanzada 4 | Doble ion | 2 | 48
6 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00007 |  | 3631-RA-400-H1-0956-N | 1 | 2 | 16 | TF | [6 empty] | Uniones Montadas | 281 | 3384
7 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00007 |  | 3631-RA-400-H1-0956-N | 1 | 3 | 16 | TF | [7 empty] | Total Mts Lineales en terreno | 3600
8 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00007 |  | 3631-RA-400-H1-0956-N | 1 | 4 | 16 | TF
9 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  | 3631-RA-30"-T1-0955-N
10 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00003 |  | 3631-RA-710-H1-0957-N | 1 | 1 | 28 | AP | [5 empty] | 6340-FP-14"-C5-1075-N |  |  | Metros lineales
11 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00003 |  | 3631-RA-710-H1-0957-N | 1 | 2 | 28 | TF | [5 empty] | Avanzada tunel 2 | Uniones montadas | 72 | 438
12 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00003 |  | 3631-RA-710-H1-0957-N | 1 | 3 | 28 | TF | [6 empty] | Doble ion (en bodega) | 16 | 192
13 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00003 |  | 3631-RA-710-H1-0957-N | 1 | 4 | 28 | TF | [7 empty] | Total Mts lineales | 630
14 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00003 |  | 3631-RA-710-H1-0957-N | 2 | 5 | 28 | TF
15 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00003 |  | 3631-RA-710-H1-0957-N | 2 | 6 | 28 | TF
16 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00003 |  | 3631-RA-710-H1-0957-N | 2 | 7 | 28 | TF | [5 empty] | 6340-FP-12"-C5-1075-N |  |  | Metros lineales
17 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00003 |  | 3631-RA-710-H1-0957-N | 2 | 8 | 28 | TF | [5 empty] | Avanzada tunel 2 | Cañeria 6mts montados | 10 | 60
18 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00003 |  | 3631-RA-710-H1-0957-N | 3 | 9 | 24 | TF | [6 empty] | Cañeria 6mts Trasladado | 6 | 36
19 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00003 |  | 3631-RA-710-H1-0957-N | 3 | 10 | 24 | TF | [6 empty] | doble ion | 4 | 24
20 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00003 |  | 3631-RA-710-H1-0957-N | 3 | 11 | 24 | AP | [7 empty] | Total Mts lineales | 120
21 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00003 |  | 3631-RA-710-H1-0957-N | 3 | 12 | 24 | AP
22 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00003 |  | 3631-RA-710-H1-0957-N | 3 | 13 | 24 | TF
23 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00003 |  | 3631-RA-710-H1-0957-N | 3 | 14 | 24 | TF | [5 empty] | 6340-FP-14"-C5-1073-N |  |  | Metros lineales
24 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00003 |  | 3631-RA-710-H1-0957-N | 3 | 15 | 24 | AP | [5 empty] | Bodega Internacional | doble ion | 13 | 84
25 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00006 |  | 3631-RA-110-H4-0958-N | 1 | 1 | 4 | TF | [6 empty] | trillon (en Bodega) | 4 | 72
26 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-502CA-00006 |  | 3631-RA-110-H4-0958-N | 1 | 2 | 4 | TF | [7 empty] | Total Mts lineales | 156
27 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 1 | 36" | AP
28 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 2 | 36" | TF
29 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 3 | 36" | TF
30 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 4 | 36" | TF
31 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 5 | 36" | TF
32 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 6 | 36" | TF
33 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 7 | 36" | TF
34 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 8 | 36" | TF
35 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 9 | 36" | TF
36 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 10 | 36" | TF
37 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 11 | 36" | TF
38 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 12 | 36" | TF
39 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 13 | 36" | TF
40 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 14 | 36" | TF
41 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 15 | 36" | TF
42 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 16 | 36" | TF
43 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 17 | 36" | TF
44 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 18 | 36" | TF
45 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 19 | 36" | TF
46 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 20 | 36" | TF
47 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 1 | 21 | 36" | TF
48 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 2 | 22 | 36" | TF
49 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 2 | 23 | 36" | TF
50 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 2 | 24 | 36" | TF
51 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 2 | 25 | 36" | TF
52 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 2 | 26 | 36" | TF
53 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 2 | 27 | 36" | TF
54 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 2 | 28 | 36" | TF
55 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 2 | 29 | 36" | TF
56 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 3 | 30 | 36" | TF
57 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 3 | 31 | 36" | TF
58 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 3 | 32 | 36" | TF
59 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 3 | 33 | 36" | TF
60 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 3 | 34 | 36" | TF
61 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 3 | 35 | 36" | TF
62 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 3 | 36 | 36" | TF
63 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 3 | 37 | 36" | TF
64 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 3 | 38 | 36" | TF
65 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 3 | 39 | 36" | TF
66 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 3 | 40 | 36" | TF
67 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4 | 41 | 36" | TF
68 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4 | 42 | 36" | TF
69 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4 | 43 | 36" | TF
70 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4 | 44 | 36" | TF
71 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4 | 45 | 36" | TF
72 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4 | 46 | 36" | TF |  | 2026-02-25
73 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4 | 47 | 36" | TF
74 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 5 | 48 | 36" | TF |  | 2026-03-07
75 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 5 | 49 | 36" | TF
76 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 5 | 50 | 36" | TF |  | 2026-03-07
77 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 5 | 51 | 36" | TF |  | 2026-03-07
78 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 5 | 52 | 36" | TF |  | 2025-07-07 |  | 12
79 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 5 | 53 | 36" | TF |  | 2025-07-09 |  | 12
80 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 5 | 54 | 36" | TF |  | 2025-07-10 |  | 12
81 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 5 | 55 | 36" | TF |  | 2025-07-10 |  | 12
82 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 5 | 56 | 36" | TF |  | 2025-07-11 |  | 12
83 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 5 | 57 | 36" | TF |  | 2025-07-11 |  | 12
84 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 5 | 58 | 36" | TF |  | 2025-07-12 |  | 12
85 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 59 | 36" | TF |  | 2025-07-12 |  | 12
86 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 60 | 36" | TF |  | 2025-07-12 |  | 12
87 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 61 | 36" | TF |  | 2025-07-12 |  | 12
88 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 62 | 36" | TF |  | 2025-07-16 |  | 12
89 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 63 | 36" | TF |  | 2025-07-17 |  | 12
90 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 64 | 36" | TF |  | 2025-07-28 |  | 12
91 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 65 | 36" | TF |  | 2025-07-29 |  | 12
92 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 66 | 36" | TF |  | 2025-07-29 |  | 12
93 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 67 | 36" | TF |  | 2025-07-30 |  | 12
94 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 68 | 36" | TF |  | 2025-07-30 |  | 12
95 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 69 | 36" | TF |  | 2025-07-30 |  | 12
96 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 70 | 36" | TF |  | 2025-08-01 |  | 12
97 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 71 | 36" | TF |  | 2025-08-01 |  | 12
98 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 72 | 36" | TF |  | 2025-08-02 |  | 12
99 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 73 | 36" | TF |  | 2025-08-02 |  | 12
100 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 74 | 36" | TF |  | 2025-08-02 |  | 12
101 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 75 | 36" | TF |  | 2025-08-02 |  | 12
102 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 76 | 36" | TF |  | 2025-08-03 |  | 12
103 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 77 | 36" | TF |  | 2025-08-04 |  | 12
104 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 78 | 36" | TF |  | 2025-08-05 |  | 12
105 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 79 | 36" | TF |  | 2025-08-05 |  | 12
106 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 80 | 36" | TF |  | 2025-08-05 |  | 12
107 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 81 | 36" | TF |  | 2025-08-06 |  | 12
108 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 6 | 82 | 36" | TF |  | 2025-08-06 |  | 12
109 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 7 | 83 | 36" | TF |  | 2025-08-06 |  | 12
110 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 7 | 84 | 36" | TF |  | 2025-08-06 |  | 12
111 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 7 | 85 | 36" | TF |  | 2025-08-07 |  | 12
112 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 7 | 86 | 36" | TF |  | 2025-08-07 |  | 12
113 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 7 | 87 | 36" | TF |  | 2025-08-07 |  | 12
114 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 7 | 88 | 36" | TF |  | 2025-08-07 |  | 12
115 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 7 | 89 | 36" | TF |  | 2025-08-07 |  | 12
116 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 7 | 90 | 36" | TF |  | 2025-08-08 |  | 12
117 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 7 | 91 | 36" | TF |  | 2025-08-08 |  | 12
118 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 7 | 92 | 36" | TF |  | 2025-08-08 |  | 12
119 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 7 | 93 | 36" | TF |  | 2025-08-08 |  | 12
120 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 7 | 94 | 36" | TF |  | 2025-08-09 |  | 12
121 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 8 | 95 | 36" | TF |  | 2025-08-09 |  | 12
122 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 8 | 96 | 36" | TF |  | 2025-08-10 |  | 12
123 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 8 | 97 | 36" | TF |  | 2025-08-10 |  | 12
124 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 8 | 98 | 36" | TF |  | 2025-08-10 |  | 12
125 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 8 | 99 | 36" | TF |  | 2025-08-10 |  | 12
126 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 8 | 100 | 36" | TF |  | 2025-08-10 |  | 12
127 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 8 | 101 | 36" | TF |  | 2025-08-12 |  | 12
128 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 8 | 102 | 36" | TF |  | 2025-08-13 |  | 12
129 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 8 | 103 | 36" | TF |  | 2025-08-13 |  | 12
130 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 8 | 104 | 36" | TF |  | 2025-08-13 |  | 12
131 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 8 | 105 | 36" | TF |  | 2025-08-14 |  | 12
132 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 9 | 106 | 36" | TF |  | 2025-08-14 |  | 12
133 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 9 | 107 | 36" | TF |  | 2025-08-14 |  | 12
134 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 9 | 108 | 36" | TF |  | 2025-08-16 |  | 12
135 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 9 | 109 | 36" | TF |  | 2025-08-16 |  | 12
136 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 9 | 110 | 36" | TF |  | 2025-08-18 |  | 12
137 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 9 | 111 | 36" | TF |  | 2025-08-20 |  | 12
138 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 9 | 112 | 36" | TF |  | 2025-08-20 |  | 12
139 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 9 | 113 | 36" | TF |  | 2025-08-20 |  | 12
140 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 9 | 114 | 36" | TF |  | 2025-08-21 |  | 12
141 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 9 | 115 | 36" | TF |  | 2025-08-21 |  | 12
142 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 10 | 116 | 36" | TF |  | 2025-08-22 |  | 12
143 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 10 | 117 | 36" | TF |  | 2025-08-23 |  | 12
144 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 10 | 118 | 36" | TF |  | 2025-08-23 |  | 12
145 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 10 | 119 | 36" | TF |  | 2025-08-15 |  | 12
146 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 10 | 120 | 36" | TF |  | 2025-08-24 |  | 12
147 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 10 | 121 | 36" | TF |  | 2025-08-16 |  | 12
148 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 10 | 122 | 36" | TF |  | 2025-08-24 |  | 12
149 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 10 | 123 | 36" | TF |  | 2025-08-20 |  | 12
150 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 10 | 124 | 36" | TF |  | 2025-08-27 |  | 12
151 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 10 | 125 | 36" | TF |  | 2025-08-20 |  | 12
152 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 10 | 126 | 36" | TF |  | 2025-08-28 |  | 12
153 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 10 | 127 | 36" | TF |  | 2025-08-21 |  | 12
154 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 10 | 128 | 36" | TF |  | 2025-08-28 |  | 12
155 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 10 | 129 | 36" | TF |  | 2025-08-21 |  | 12
156 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 10 | 130 | 36" | TF |  | 2025-08-28 |  | 12
157 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 10 | 131 | 36" | TF |  | 2025-08-22 |  | 12
158 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 11 | 132 | 36" | TF |  | 2025-08-29 |  | 12
159 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 11 | 133 | 36" | TF |  | 2025-08-23 |  | 12
160 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 11 | 134 | 36" | TF |  | 2025-08-29 |  | 12
161 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 11 | 135 | 36" | TF |  | 2025-08-23 |  | 12
162 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 11 | 136 | 36" | TF |  | 2025-08-31 |  | 12
163 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 11 | 137 | 36" | TF |  | 2025-08-31 |  | 12
164 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 11 | 138 | 36" | TF |  | 2025-09-01 |  | 12
165 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 11 | 139 | 36" | TF |  | 2025-09-01 |  | 12
166 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 11 | 140 | 36" | TF |  | 2025-09-01 |  | 12
167 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 11 | 141 | 36" | TF |  | 2025-09-02 |  | 12
168 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 11 | 142 | 36" | TF |  | 2025-09-02 |  | 12
169 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 11 | 143 | 36" | TF |  | 2025-08-31 |  | 12
170 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 12 | 144 | 36" | TF |  | 2025-09-02 |  | 12
171 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 12 | 145 | 36" | TF |  | 2025-08-24 |  | 12
172 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 12 | 146 | 36" | TF |  | 2025-09-02 |  | 12
173 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 12 | 147 | 36" | TF |  | 2025-08-24 |  | 12
174 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 12 | 148 | 36" | TF |  | 2025-09-03 |  | 12
175 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 12 | 149 | 36" | TF |  | 2025-09-03 |  | 12
176 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 12 | 150 | 36" | TF |  | 2025-09-03 |  | 12
177 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 12 | 151 | 36" | TF |  | 2025-08-27 |  | 12
178 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 12 | 152 | 36" | TF |  | 2025-09-03 |  | 12
179 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 12 | 153 | 36" | TF |  | 2025-08-27 |  | 12
180 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 12 | 154 | 36" | TF |  | 2025-09-04 |  | 12
181 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 12 | 155 | 36" | TF |  | 2025-09-01 |  | 12
182 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 12 | 156 | 36" | TF |  | 2025-09-04 |  | 12
183 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 12 | 157 | 36" | TF |  | 2025-08-27 |  | 12
184 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 12 | 158 | 36" | TF |  | 2025-09-04 |  | 12
185 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 159 | 36" | TF |  | 2025-08-28 |  | 12
186 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 160 | 36" | TF |  | 2025-09-04 |  | 12
187 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 161 | 36" | TF |  | 2025-09-05 |  | 12
188 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 162 | 36" | TF |  | 2025-09-05 |  | 12
189 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 163 | 36" | TF |  | 2025-08-28 |  | 12
190 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 164 | 36" | TF |  | 2025-09-05 |  | 12
191 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 165 | 36" | TF |  | 2025-08-28 |  | 12
192 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 166 | 36" | TF |  | 2025-09-07 |  | 12
193 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 167 | 36" | TF |  | 2025-09-05 |  | 12
194 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 168 | 36" | TF |  | 2025-09-07 |  | 12
195 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 169 | 36" | TF |  | 2025-08-29 |  | 12
196 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 170 | 36" | TF |  | 2025-09-07 |  | 12
197 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 171 | 36" | TF |  | 2025-08-29 |  | 12
198 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 172 | 36" | TF |  | 2025-09-07 |  | 12
199 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 173 | 36" | TF |  | 2025-08-29 |  | 12
200 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 174 | 36" | TF |  | 2025-09-07 |  | 12
201 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 175 | 36" | TF |  | 2025-08-31 |  | 12
202 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 176 | 36" | TF |  | 2025-09-07 |  | 12
203 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 177 | 36" | TF |  | 2025-09-06 |  | 12
204 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 178 | 36" | TF |  | 2025-09-27 |  | 12
205 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 179 | 36" | TF |  | 2025-09-27 |  | 12
206 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 13 | 180 | 36" | TF |  | 2025-09-28 |  | 12
207 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 14 | 181 | 36" | TF |  | 2025-09-28 |  | 12
208 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 14 | 182 | 36" | TF |  | 2025-09-29 |  | 12
209 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 14 | 183 | 36" | TF |  | 2025-09-29 |  | 12
210 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 14 | 184 | 36" | TF |  | 2025-09-30 |  | 12
211 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 14 | 185 | 36" | TF |  | 2025-09-30 |  | 12
212 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 14 | 186 | 36" | TF |  | 2025-09-30 |  | 12
213 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 14 | 187 | 36" | TF |  | 2025-09-30 |  | 12
214 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 14 | 188 | 36" | TF |  | 2025-10-01 |  | 12
215 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 14 | 189 | 36" | TF |  | 2025-10-01 |  | 12
216 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 14 | 190 | 36" | TF |  | 2025-10-01 |  | 12
217 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 14 | 191 | 36" | TF |  | 2025-10-01 |  | 12
218 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 14 | 192 | 36" | TF |  | 2025-10-01 |  | 12
219 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 14 | 193 | 36" | TF |  | 2025-10-02 |  | 12
220 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 14 | 194 | 36" | TF |  | 2025-10-04 |  | 12
221 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 15 | 195 | 36" | TF |  | 2025-10-05 |  | 12
222 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 15 | 196 | 36" | TF |  | 2025-10-05 |  | 12
223 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 15 | 197 | 36" | TF |  | 2025-10-07 |  | 12
224 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 15 | 198 | 36" | TF |  | 2025-10-07 |  | 12
225 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 15 | 199 | 36" | TF |  | 2025-10-08 |  | 12
226 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 15 | 200 | 36" | TF |  | 2025-10-08 |  | 12
227 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 15 | 201 | 36" | TF |  | 2025-10-09 |  | 12
228 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 15 | 202 | 36" | TF |  | 2025-10-09 |  | 12
229 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 15 | 203 | 36" | TF |  | 2025-10-09 |  | 12
230 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 16 | 204 | 36" | TF |  | 2025-10-10 |  | 12
231 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 16 | 205 | 36" | TF |  | 2025-10-10 |  | 12
232 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 16 | 206 | 36" | TF |  | 2025-10-14 |  | 12
233 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 16 | 207 | 36" | TF |  | 2025-10-13 |  | 12
234 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 16 | 208 | 36" | TF |  | 2025-11-01 |  | 12
235 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 16 | 209 | 36" | TF |  | 2025-10-12 |  | 12
236 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 16 | 210 | 36" | TF |  | 2025-11-01 |  | 12
237 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 16 | 211 | 36" | TF |  | 2025-10-15 |  | 12
238 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 16 | 212 | 36" | TF |  | 2025-11-02 |  | 12
239 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 16 | 213 | 36" | TF |  | 2025-10-15 |  | 12
240 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 16 | 214 | 36" | TF |  | 2025-11-06 |  | 12
241 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 16 | 215 | 36" | TF |  | 12--11-2025 |  | 12
242 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 16 | 216 | 36" | TF |  | 2025-11-12 |  | 12
243 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 16 | 217 | 36" | TF |  | 2025-10-16 |  | 12
244 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 16 | 218 | 36" | TF |  | 2026-01-10 |  | 12
245 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 17 | 219 | 36" | TF |  | 2025-10-16 |  | 12
246 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 17 | 220 | 36" | TF |  | 2025-01-23 |  | 12
247 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 17 | 222 | 36" | TF |  | 2025-10-16 |  | 12
248 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 17 | 223 | 36" | TF |  | 2025-01-18 |  | 12
249 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 17 | 224 | 36" | TF |  | 2025-10-17 |  | 12
250 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 17 | 225 | 36" | TF |  | 2026-01-09 |  | 12
251 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 17 | 226 | 36" | TF |  | 2025-10-19 |  | 12
252 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 17 | 227 | 36" | TF |  | 2025-10-19 |  | 12
253 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 17 | 228 | 36" | TF |  | 2025-10-19 |  | 12
254 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 17 | 229 | 36" | TF |  | 2025-01-21 |  | 12
255 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 17 | 230 | 36" | TF |  | 2025-10-21 |  | 12
256 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 17 | 231A | 36" | TF |  | 2025-11-06 |  | 12
257 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 17 | 232 | 36" | TF |  | 2025-11-06 |  | 12
258 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 17 | 239 | 36" | TF |  | 2025-10-23 |  | 12
259 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 17 | 240 | 36" | TF |  | 2025-10-22 |  | 12
260 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 17 | 235 | 36" | TF |  | 2025-10-22 |  | 12
261 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 18 | 242 | 36" | TF |  | 2025-10-22 |  | 12
262 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 18 | 242A | 36" | TF |  | 2026-01-20 |  | 12
263 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 18 | 243 | 36" | TF |  | 2025-10-22 |  | 12
264 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 18 | 244 | 36" | TF |  | 2025-12-13 |  | 12
265 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 18 | 245 | 36" | TF |  | 2025-10-23 |  | 12
266 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 18 | 246 | 36" | TF |  | 2025-01-20 |  | 12
267 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 18 | 247 | 36" | TF |  | 2025-11-21 |  | 12
268 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 18 | 248 | 36" | TF |  | 2025-01-19 |  | 12
269 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 19 | 249 | 36" | TF |  | 2025-11-22 |  | 12
270 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 19 | 250 | 36" | TF |  | 2025-12-13 |  | 12
271 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 19 | 251 | 36" | TF |  | 2025-11-22 |  | 12
272 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 19 | 252 | 36" | TF |  | 2025-12-13 |  | 12
273 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 19 | 253 | 36" | TF |  | 2025-11-22 |  | 12
274 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 19 | 254 | 36" | TF |  | 2025-12-13 |  | 12
275 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 19 | 255 | 36" | TF |  | 2025-11-22 |  | 12
276 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 19 | 256 | 36" | TF |  | 2025-12-26 |  | 12
277 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 19 | 257 | 36" | TF |  | 2025-11-23 |  | 12
278 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 19 | 258 | 36" | TF |  | 2025-12-26 |  | 12
279 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 19 | 259 | 36" | TF |  | 2025-11-23 |  | 12
280 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00003 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 19 | 260 | 36" | TF |  | 2025-12-28 |  | 12
281 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 261 | 36" | TF |  | 2025-11-24 |  | 12
282 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 262 | 36" | TF |  | 2025-11-23 |  | 12
283 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 263 | 36" | TF |  | 2025-11-27 |  | 12
284 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 264 | 36" | TF |  | 2025-11-23 |  | 12
285 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 265 | 36" | TF |  | 2025-11-27 |  | 12
286 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 266 | 36" | TF |  | 2025-11-24 |  | 12
287 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 267 | 36" | TF |  | 2025-11-28 |  | 12
288 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 268A | 36" | TF |  | 2025-11-24 |  | 12
289 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 269A | 36" | TF |  | 2026-01-01 |  | 12
290 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 270A | 36" | TF |  | 2025-11-27 |  | 12
291 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 271A | 36" | TF |  | 2026-01-05 |  | 12
292 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 272 | 36" | TF |  | 2025-11-27 |  | 12
293 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 273A | 36" | TF |  | 2026-01-04 |  | 12
294 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 274 | 36" | TF |  | 2025-11-28 |  | 12
295 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 275A | 36" | TF |  | 2026-01-05 |  | 12
296 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 276 | 36" | TF |  | 2025-11-28 |  | 12
297 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 277A | 36" | TF |  | 2026-01-06 |  | 12
298 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 278 | 36" | TF |  | 2025-11-29 |  | 12
299 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 279A | 36" | TF |  | 2026-01-06 |  | 12
300 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 280 | 36" | TF |  | 2026-01-07 |  | 12
301 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 281A | 36" | TF |  | 2026-01-07 |  | 12
302 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 20 | 282 | 36" | TF |  | 2025-12-06 |  | 12
303 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 283A | 36" | TF |  | 2026-01-08 |  | 12
304 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 284 | 36" | TF |  | 2025-12-07 |  | 12
305 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 285A | 36" | TF |  | 2026-01-09 |  | 12
306 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 286 | 36" | TF |  | 2025-12-07 |  | 12
307 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 287A | 36" | TF |  | 2026-01-09 |  | 12
308 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 288 | 36" | TF |  | 2025-12-08 |  | 12
309 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 289 | 36" | TF |  | 2026-01-10 |  | 12
310 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 290 | 36" | TF |  | 2025-12-09 |  | 12
311 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 291 | 36" | TF |  | 2026-01-10 |  | 12
312 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 292 | 36" | TF |  | 2025-12-09 |  | 12
313 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 293 | 36" | TF |  | 2026-01-11 |  | 12
314 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 294 | 36" | TF |  | 2025-12-09 |  | 12
315 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 295 | 36" | TF |  | 2026-01-13 |  | 12
316 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 296 | 36" | TF |  | 2026-01-14 |  | 12
317 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 275 | 36" | TF |  | 2025-12-06 |  | 12
318 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 298 | 36" | TF |  | 2026-01-14 |  | 12
319 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 273 | 36" | TF |  | 2025-12-04 |  | 12
320 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 300 | 36" | TF |  | 2026-01-14 |  | 12
321 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 271 | 36" | TF |  | 2025-11-29 |  | 12
322 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 302 | 36" | TF |  | 2026-01-13 |  | 12
323 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 303 | 36" | TF |  | 2026-01-14 |  | 12
324 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 21 | 277 | 36" | TF |  | 2025-12-07 |  | 12
325 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 305 | 36" | TF |  | 2026-01-14 |  | 12
326 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 306 | 36" | TF |  | 2026-01-15 |  | 12
327 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 279 | 36" | TF |  | 2026-01-14 |  | 12
328 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 308 | 36" | TF |  | 2026-01-15 |  | 12
329 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 281 | 36" | TF |  | 2026-01-14 |  | 12
330 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 310 | 36" | TF |  | 2026-01-15 |  | 12
331 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 283 | 36" | TF |  | 2025-12-09 |  | 12
332 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 312 | 36" | TF |  | 2026-01-15 |  | 12
333 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 285 | 36" | TF |  | 2026-01-15 |  | 12
334 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 314 | 36" | TF |  | 2026-01-16 |  | 12
335 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 315 | 36" | TF |  | 2026-01-15 |  | 12
336 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 316 | 36" | TF |  | 2026-01-16 |  | 12
337 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 317 | 36" | TF |  | 2026-01-15 |  | 12
338 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 318 | 36" | TF |  | 2026-01-17 |  | 12
339 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 287 | 36" | TF |  | 2026-01-16 |  | 12
340 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 320 | 36" | TF |  | 2026-01-17 |  | 12
341 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 241 | 36" | TF |  | 2026-01-16 |  | 12
342 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 322 | 36" | TF |  | 2026-01-16 |  | 12
343 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 221 | 36" | TF |  | 2026-01-16 |  | 12
344 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 324 | 36" | TF |  | 2026-01-17 |  | 12
345 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 237 | 36" | TF |  | 2026-01-17 |  | 12
346 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 326 | 36" | TF |  | 2026-01-24 |  | 12
347 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 22 | 327 | 36" | TF |  | 2026-01-17 |  | 12
348 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 23 | 328 | 36" | TF |  | 2026-01-25 |  | 12
349 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 23 | 239A | 36" | TF |  | 2026-01-17 |  | 12
350 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 23 | 330 | 36" | TF |  | 2026-01-25 |  | 12
351 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 23 | 331 | 36" | TF |  | 2026-01-24 |  | 12
352 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 23 | 332 | 36" | TF |  | 2026-01-27 |  | 12
353 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 23 | 333 | 36" | TF |  | 2026-01-28 |  | 12
354 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 23 | 334 | 36" | TF |  | 2026-01-30 |  | 12 | red exc 900
355 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-710-H3-0958-N | 23 | 335 | 28" | TF |  | 2026-01-29 |  | 12 | red exc 710
356 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-710-H3-0958-N | 23 | 336 | 28" | TF |  | 2026-01-30 |  | 12
357 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-710-H3-0958-N | 23 | 337 | 28" | TF |  | 2026-01-31 |  | 12
358 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-710-H3-0958-N | 23 | 338 | 28" | TF |  | 2026-02-01 |  | 12
359 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-710-H3-0958-N | 23 | 339 | 28" | TF |  | 2026-02-01 |  | 12
360 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-710-H3-0958-N | 23 | 340 | 28" | TF |  | 2026-02-01 |  | 12
361 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-710-H3-0958-N | 23 | 341 | 28" | TF |  | 2026-02-02 |  | 12
362 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-710-H3-0958-N | 23 | 342 | 28" | TF |  | 2026-02-01 |  | 12
363 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-710-H3-0958-N | 23 | 343 | 28" | TF |  | 2026-02-02 |  | 12
364 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-710-H3-0958-N | 23 | 344 | 28" | TF |  | 2026-02-03 |  | 12
365 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-710-H3-0958-N | 23 | 345 | 28" | TF |  | 2026-02-03 |  | 12
366 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-710-H3-0958-N | 23 | 346 | 28" | TF |  | 2026-02-03 |  | 12
367 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-710-H3-0958-N | 23 | 347 | 28" | TF |  | 2026-02-03 |  | 12
368 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-710-H3-0958-N | 23 | 348 | 28" | TF |  | 2026-02-06 |  | 12 | red exc 710
369 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N | 23 | 349 | 28" | TF |  | 2026-02-05 |  | 12 | red exc 630
370 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N | 24 | 350 | 24" | TF |  | 2026-02-07 |  | 12
371 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 351 | 24" | TF |  | 2026-02-06 |  | 12
372 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 352 | 24" | TF |  | 2026-02-07 |  | 12 |  | 444
373 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 353 | 24" | TF |  | 2026-02-07 |  | 12
374 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 354 | 24" | TF |  | 2026-02-08 |  | 12
375 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 355 | 24" | TF |  | 2026-02-08 |  | 12
376 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 356 | 24" | TF |  | 2026-02-08 |  | 12
377 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 357 | 24" | TF |  | 2026-02-08 |  | 12
378 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 358 | 24" | TF |  | 2026-02-10 |  | 12
379 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 359 | 24" | TF |  | 2026-02-10 |  | 12
380 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 360 | 24" | TF |  | 2026-02-11 |  | 12
381 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 361 | 24" | TF |  | 2026-02-11 |  | 12
382 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 362 | 24" | TF |  | 2026-02-11 |  | 12
383 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 363 | 24" | TF |  | 2026-02-11 |  | 12
384 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 364 | 24" | TF |  | 2026-02-11 |  | 12
385 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 365 | 24" | TF |  | 2026-02-12 |  | 12
386 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 366 | 24" | TF |  | 2026-02-12 |  | 12
387 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 367 | 24" | TF |  | 2026-02-12 |  | 12
388 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 368 | 24" | TF |  | 2026-02-12 |  | 12
389 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 369 | 24" | TF |  | 2026-02-12 |  | 12
390 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 370 | 24" | TF |  | 2026-02-13 |  | 12
391 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 371 | 24" | TF |  | 2026-02-13 |  | 12
392 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 372 | 24" | TF |  | 2026-02-13 |  | 12
393 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 373 | 24" | TF |  | 2026-02-13 |  | 12
394 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 374 | 24" | TF |  | 2026-02-14 |  | 12
395 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 375 | 24" | TF |  | 2026-02-14 |  | 12
396 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 376 | 24" | TF |  | 2026-02-14 |  | 12
397 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 377 | 24" | TF |  | 2026-02-15 |  | 12
398 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 378 | 24" | TF |  | 2026-02-15 |  | 12
399 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 379 | 24" | TF |  | 2026-02-15 |  | 12
400 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 380 | 24" | TF |  | 2026-02-16 |  | 12
401 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 381 | 24" | TF |  | 2026-02-16 |  | 12
402 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 382 | 24" | TF |  | 2026-02-17 |  | 12
403 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 383 | 24" | TF |  | 2026-02-17 |  | 12
404 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 384 | 24" | TF |  | 2026-02-17 |  | 12
405 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 385 | 24" | TF |  | 2026-02-18 |  | 12
406 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 386 | 24" | TF |  | 2026-02-19 |  | 12 | red exc 630
407 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-630-H3-0958-N |  | 387 | 24" | TF |  | 2026-02-19 |  | 12 | red exc 500
408 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-500-H3-0958-N |  | 388 | 20" | TF |  | 2026-02-19 |  | 12
409 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-500-H3-0958-N |  | 389 | 20" | TF |  | 2026-02-20 |  | 12
410 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-500-H3-0958-N |  | 390 | 20" | TF |  | 2026-02-20 |  | 12
411 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-500-H3-0958-N |  | 391 | 20" | TF |  | 2026-02-20 |  | 12
412 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-500-H3-0958-N |  | 392 | 20" | TF |  | 2026-02-20 |  | 12
413 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-500-H3-0958-N |  | 393 | 20" | TF |  | 2026-02-20 |  | 12
414 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-500-H3-0958-N |  | 394 | 20" | TF |  | 2026-02-21 |  | 12
415 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-500-H3-0958-N |  | 395 | 20" | TF |  | 2026-02-21 |  | 12
416 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-500-H3-0958-N |  | 396 | 20" | TF |  | 2026-02-21 |  | 12
417 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-500-H3-0958-N |  | 397 | 20" | TF |  | 2026-02-21 |  | 12 |  | 240
418 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-500-H3-0958-N |  | 398 | 20" | TF |  | 2026-02-21 |  | 12
419 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-500-H3-0958-N |  | 399 | 20" | TF |  | 2026-02-21 |  | 12
420 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-500-H3-0958-N |  | 400 | 20" | TF |  | 2026-02-22 |  | 12
421 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-500-H3-0958-N |  | 401 | 20" | TF |  | 2026-02-22 |  | 12
422 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-500-H3-0958-N |  | 402 | 20" | TF |  | 2026-02-24 |  | 12
423 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-500-H3-0958-N |  | 403 | 20" | TF |  | 2026-02-24 |  | 12
424 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-500-H3-0958-N |  | 404 | 20" | TF |  | 2026-02-24 |  | 12
425 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-500-H3-0958-N |  | 405 | 20" | TF |  | 2026-02-25 |  | 12
426 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-500-H3-0958-N |  | 406 | 20" | TF |  | 2026-02-25 |  | 12
427 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00001 |  | 3632-RA-14"-T2-0931-N | 1 | 1 | 14 | AP
428 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00001 |  | 3632-RA-14"-T2-0931-N | 1 | 2 | 14 | AP
429 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00003 |  | 3632-RA-14"-T2-0932-N | 1 | 1 | 14 | AP
430 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00003 |  | 3632-RA-14"-T2-0932-N | 1 | 2 | 14 | AP
431 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00002 |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 1 | 14 | AP
432 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00002 |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 2 | 14 | TF
433 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00002 |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 3 | 14 | TF
434 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00002 |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 4 | 14 | TF
435 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00002 |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 5 | 14 | AP
436 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00002 |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 6 | 14 | TF
437 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00002 |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 7 | 14 | TF
438 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00002 |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 8 | 14 | TF
439 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00002 |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 3 | 9 | 14 | AP
440 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00002 |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 3 | 10 | 14 | TF
441 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00002 |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 3 | 11 | 14 | TF
442 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00002 |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 3 | 12 | 14 | TF
443 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00002 |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 4 | 13 | 14 | TF
444 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00002 |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 4 | 14 | 14 | TF
445 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00002 |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 4 | 15 | 14 | TF
446 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00002 |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 4 | 16 | 14 | TF
447 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00002 |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 4 | 17 | 14 | AP
448 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00002 |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 5 | 18 | 14 | AP
449 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00002 |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 5 | 19 | 14 | TF
450 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 1 | 14 | TF
451 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 2 | 14 | TF
452 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 3 | 14 | TF
453 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 4 | 14 | TF
454 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 5 | 14 | TF
455 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 6 | 14 | TF
456 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 7 | 14 | TF
457 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 8 | 14 | TF
458 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 9 | 14 | TF
459 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 10 | 14 | TF
460 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 11 | 14 | TF
461 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 12 | 14 | TF
462 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 13 | 14 | TF
463 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 14 | 14 | TF
464 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 15 | 14 | TF
465 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 16 | 14 | TF
466 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 17 | 14 | TF
467 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 18 | 14 | TF
468 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 19 | 14 | TF
469 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 1 | 20 | 14 | TF
470 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 21 | 14 | TF
471 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 22 | 14 | TF
472 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 23 | 14 | TF
473 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 24 | 14 | TF
474 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 25 | 14 | TF
475 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 26 | 14 | TF
476 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 27 | 14 | TF
477 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 28 | 14 | TF
478 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 29 | 14 | TF
479 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 30 | 14 | TF
480 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 31 | 14 | TF
481 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 32 | 14 | TF
482 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 33 | 14 | TF
483 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 34 | 14 | TF
484 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 35 | 14 | TF
485 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 36 | 14 | TF
486 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 37 | 14 | AP
487 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 38 | 14 | TF
488 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 39 | 14 | TF
489 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 40 | 14 | TF
490 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 41 | 14 | TF
491 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 42 | 14 | TF
492 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 43 | 14 | TF
493 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0933-N | 2 | 44 | 14 | TF
494 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-RA-355-H4-0935-N
495 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00008 |  | 3632-RA-355-H4-0935-N | 1 | 1 | 14 | TF
496 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00008 |  | 3632-RA-355-H4-0935-N | 1 | 2 | 14 | TF
497 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00008 |  | 3632-RA-355-H4-0935-N | 1 | 3 | 14 | TF
498 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00008 |  | 3632-RA-355-H4-0935-N | 1 | 4 | 14 | AP
499 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00008 |  | 3632-RA-355-H4-0935-N | 1 | 5 | 14 | AP
500 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00008 |  | 3632-RA-355-H4-0935-N | 1 | 6 | 14 | TF
501 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00008 |  | 3632-RA-355-H4-0935-N | 1 | 7 | 14 | TF
502 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-502CA-00008 |  | 3632-RA-355-H4-0935-N | 1 | 8 | 14 | TF
503 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 1 | 32 | TF
504 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 2 | 36 | TF
505 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 3 | 36 | TF
506 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 4 | 36 | TF
507 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 5 | 36 | TF
508 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 6 | 36 | TF
509 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 7 | 36 | TF
510 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 8 | 36 | TF
511 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 9 | 36 | TF
512 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 10 | 36 | TF
513 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 11 | 36 | TF
514 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 12 | 36 | TF
515 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 13 | 36 | TF
516 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 14 | 36 | TF
517 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 15 | 36 | TF
518 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 16 | 36 | TF
519 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 17 | 36 | TF
520 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 18 | 36 | TF
521 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 19 | 36 | TF
522 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 20 | 36 | TF
523 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 21 | 36 | TF
524 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 22 | 36 | TF
525 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 23 | 36 | TF
526 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 24 | 36 | TF
527 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 25 | 36 | TF
528 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 1 | 26 | 36 | TF
529 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 1 | 20 | TF
530 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 2 | 20 | TF
531 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 3 | 20 | TF
532 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 4 | 20 | TF
533 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 5 | 20 | TF
534 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 6 | 20 | AP
535 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 7 | 20 | TF
536 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 8 | 12 | TF
537 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 9 | 8 | TF
538 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 10 | 8 | TF
539 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 11 | 8 | AP
540 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 12 | 8 | AP
541 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 13 | 8 | TF
542 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 14 | 8 | AP
543 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 15 | 1.5 | NPT
544 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 16 | 1.5 | NPT
545 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 17 | 1.5 | NPT
546 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 18 | 1.5 | NPT
547 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 19 | 1.5 | NPT
548 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 20 | 8 | TF
549 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 21 | 8 | AP
550 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 22 | 8 | AP
551 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 23 | 8 | TF
552 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 24 | 8 | AP
553 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 25 | 1.5 | NPT
554 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 26 | 1.5 | NPT
555 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 27 | 1.5 | NPT
556 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 28 | 1.5 | NPT
557 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 29 | 1.5 | NPT
558 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 30 | 8 | TF
559 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 31 | 8 | TF
560 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 32 | 8 | TF
561 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 33 | 8 | AP
562 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 34 | 8 | AP
563 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 35 | 8 | TF
564 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 36 | 8 | AP
565 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 37 | 1.5 | NPT
566 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 38 | 1.5 | NPT
567 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 39 | 1.5 | NPT
568 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 40 | 1.5 | NPT
569 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 41 | 1.5 | NPT
570 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 42 | 1.5 | NPT
571 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 43 | 1.5 | NPT
572 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 44 | 8 | TF
573 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 45 | 8 | TF
574 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 46 | 8 | TF
575 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 47 | 8 | TF
576 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 48 | 8 | TF
577 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 49 | 8 | TF
578 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 50 | 8 | TF
579 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 51 | 8 | TF
580 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 52 | 8 | TF
581 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 53 | 8 | TF
582 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 54 | 8 | TF
583 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 55 | 8 | TF |  | 2025-10-03 |  | 12
584 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 56 | 8 | TF |  | 2025-10-04 |  | 12
585 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 57 | 8 | TF |  | 2025-10-04 |  | 12
586 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 58 | 8 | TF |  | 2025-10-04 |  | 12
587 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 59 | 8 | TF |  | 2025-10-04 |  | 12
588 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 60 | 8 | TF |  | 2025-10-04 |  | 12
589 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 61 | 8 | TF |  | 2025-10-04 |  | 12
590 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 62 | 8 | TF |  | 2025-10-15 |  | 12
591 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 1 | 63 | 8 | TF |  | 2025-10-14 |  | 12
592 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 64 | 8 | TF |  | 2025-10-14 |  | 12
593 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 65 | 8 | TF |  | 2025-10-14 |  | 12
594 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 66 | 8 | TF |  | 2025-10-14 |  | 12
595 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 67 | 8 | TF |  | 2025-10-14 |  | 12
596 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 68 | 8 | TF |  | 2025-11-02 |  | 12
597 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 69 | 8 | TF |  | 2025-10-14 |  | 12
598 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 70 | 8 | TF |  | 2025-10-14 |  | 12
599 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 71 | 8 | TF
600 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 72 | 8 | TF
601 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 73 | 8 | TF
602 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 74 | 8 | TF
603 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 75 | 8 | TF
604 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 76 | 8 | TF
605 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 77 | 8 | TF
606 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 78 | 8 | TF
607 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 79 | 8 | TF
608 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 80 | 8 | TF
609 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 81 | 8 | TF
610 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 82 | 8 | TF
611 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 83 | 8 | TF
612 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 84 | 8 | TF |  | 2025-11-05 |  | 12
613 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 85 | 8 | TF |  | 2025-10-12 |  | 12
614 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 86 | 8 | TF |  | 2025-10-01 |  | 12
615 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 87 | 8 | TF |  | 2025-10-02 |  | 12
616 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 88 | 8 | TF |  | 2025-10-01 |  | 12
617 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 89 | 8 | TF |  | 2025-10-01 |  | 12
618 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 90 | 8 | TF |  | 2025-10-01 |  | 12
619 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 91 | 8 | TF |  | 2025-10-01 |  | 12
620 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 92 | 8 | TF |  | 2025-10-01 |  | 12
621 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 93 | 8 | TF |  | 2025-09-30 |  | 12
622 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 94 | 8 | TF |  | 2025-09-30 |  | 12
623 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 95 | 8 | TF |  | 2025-09-30 |  | 12
624 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 96 | 8 | TF |  | 2025-09-30 |  | 12
625 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 97 | 8 | TF |  | 2025-09-30 |  | 12
626 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 98 | 8 | TF |  | 2025-10-16 |  | 12
627 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 99 | 8 | TF |  | 2025-09-30 |  | 12
628 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 100 | 8 | TF |  | 2025-10-17 |  | 12
629 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 101 | 8 | TF |  | 2025-09-29 |  | 12
630 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 102 | 8 | TF |  | 2025-09-29 |  | 12
631 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 103 | 8 | TF |  | 2025-09-30 |  | 12
632 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 104 | 8 | TF |  | 2025-09-29 |  | 12
633 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 105 | 8 | TF |  | 2025-09-01 |  | 12
634 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 106 | 8 | TF |  | 2025-09-01 |  | 12
635 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 107 | 8 | TF |  | 2025-09-01 |  | 12
636 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 108 | 8 | TF |  | 2025-09-01 |  | 12
637 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 109 | 8 | TF |  | 2025-09-01 |  | 12
638 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 110 | 8 | TF |  | 2025-09-01 |  | 12
639 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 111 | 8 | TF |  | 2025-09-01 |  | 12
640 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 112 | 8 | TF |  | 2025-09-01 |  | 12
641 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 113 | 8 | TF |  | 2025-09-01 |  | 12
642 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 114 | 8 | TF |  | 2025-09-01 |  | 12
643 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 115 | 8 | TF |  | 2025-09-01 |  | 12
644 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 116 | 8 | TF |  | 2025-08-31 |  | 12
645 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 117 | 8 | TF |  | 2025-08-31 |  | 12
646 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 118 | 8 | TF |  | 2025-08-31 |  | 12
647 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 119 | 8 | TF |  | 2025-08-31 |  | 12
648 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 120 | 8 | TF |  | 2025-08-31 |  | 12
649 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 121 | 8 | TF |  | 2025-08-31 |  | 12
650 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 122 | 8 | TF |  | 2025-08-31 |  | 12
651 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 123 | 8 | TF |  | 2025-08-31 |  | 12
652 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 124 | 8 | TF |  | 2025-08-31 |  | 12
653 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 125 | 8 | TF |  | 2025-08-29 |  | 12
654 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 126 | 8 | TF |  | 2025-08-29 |  | 12
655 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 127 | 8 | TF |  | 2025-08-29 |  | 12
656 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 128 | 8 | TF |  | 2025-08-29 |  | 12
657 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 129 | 8 | TF |  | 2025-08-29 |  | 12
658 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 130 | 8 | TF |  | 2025-08-29 |  | 12
659 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 131 | 8 | TF |  | 2025-08-29 |  | 12
660 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 132 | 8 | TF |  | 2025-08-29 |  | 12
661 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 133 | 8 | TF |  | 2025-08-29 |  | 12
662 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 134 | 8 | TF |  | 2025-08-28 |  | 12
663 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 135 | 8 | TF |  | 2025-08-28 |  | 12
664 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 136 | 8 | TF |  | 2025-08-28 |  | 12
665 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 2 | 137 | 8 | TF |  | 2025-08-28 |  | 12
666 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 138 | 8 | TF |  | 2025-08-28 |  | 12
667 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 139 | 8 | TF |  | 2025-08-28 |  | 12
668 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 140 | 8 | TF |  | 2025-09-02 |  | 12
669 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 141 | 8 | TF |  | 2025-09-02 |  | 12
670 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 142 | 8 | TF |  | 2025-09-02 |  | 12
671 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 143 | 8 | TF |  | 2025-09-02 |  | 12
672 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 144 | 8 | TF |  | 2025-09-02 |  | 12
673 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 145 | 8 | TF |  | 2025-09-02 |  | 12
674 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 146 | 8 | TF |  | 2025-09-02 |  | 12
675 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 147 | 8 | TF |  | 2025-09-02 |  | 12
676 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 148 | 8 | TF |  | 2025-09-03 |  | 12
677 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 149 | 8 | TF |  | 2025-09-04 |  | 12
678 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 150 | 8 | TF |  | 2025-09-04 |  | 12
679 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 151 | 8 | TF |  | 2025-09-04 |  | 12
680 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 152 | 8 | TF |  | 2025-09-04 |  | 12
681 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 153 | 8 | TF |  | 2025-09-04 |  | 12
682 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 154 | 8 | TF |  | 2025-09-04 |  | 12
683 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 155 | 8 | TF |  | 2025-09-04 |  | 12
684 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 156 | 8 | TF |  | 2025-09-04 |  | 12
685 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 157 | 8 | TF |  | 2025-09-05 |  | 12
686 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 3 | 158 | 8 | TF |  | 2025-09-05 |  | 12
687 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N |  | 158.1 | 8 | TF |  | 2025-09-29 |  | 12
688 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N |  | 158.2 | 8 | TF |  | 2025-09-29 |  | 12
689 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N |  | 158.3 | 8 | TF |  | 2025-09-29 |  | 12
690 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 4 | 159 | 8 | TF |  | 2025-09-29 |  | 12
691 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 4 | 160 | 8 | TF |  | 2025-09-28 |  | 12
692 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 4 | 161 | 8 | TF |  | 2025-09-28 |  | 12
693 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 4 | 162 | 8 | TF |  | 2025-09-27 |  | 12
694 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 4 | 163 | 8 | TF |  | 2025-09-27 |  | 12
695 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 4 | 164 | 8 | TF |  | 2025-09-28 |  | 12
696 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 4 | 165 | 8 | TF |  | 2025-09-28 |  | 12
697 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 4 | 166 | 8 | TF |  | 2025-09-28 |  | 12
698 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 4 | 167 | 8 | TF |  | 2025-09-28 |  | 12
699 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 4 | 168 | 8 | TF |  | 2025-09-27 |  | 12
700 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 4 | 169 | 8 | TF |  | 2025-09-27 |  | 12
701 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 4 | 170 | 8 | TF |  | 2025-09-27 |  | 12
702 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 4 | 171 | 8 | TF |  | 2025-09-27 |  | 12
703 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 5 | 172 | 8 | TF |  | 2025-09-25 |  | 12
704 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 5 | 173 | 8 | TF |  | 2025-09-25 |  | 12
705 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 5 | 174 | 8 | TF |  | 2025-09-25 |  | 12
706 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 5 | 175 | 8 | TF |  | 2025-09-27 |  | 12
707 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 5 | 176 | 8 | TF |  | 2025-09-25 |  | 12
708 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 5 | 177 | 8 | TF |  | 2025-09-25 |  | 12
709 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 5 | 178 | 8 | TF |  | 2025-09-25 |  | 12
710 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 5 | 179 | 8 | TF |  | 2025-09-25 |  | 12
711 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 5 | 180 | 8 | TF |  | 2025-09-25 |  | 12
712 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 5 | 181 | 8 | TF |  | 2025-09-19 |  | 12
713 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 5 | 182 | 8 | TF |  | 2025-09-21 |  | 12
714 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 5 | 183 | 8 | TF |  | 2025-09-21 |  | 12
715 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 5 | 184 | 8 | TF |  | 2025-09-21 |  | 12
716 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 6 | 185 | 8 | TF |  | 2025-09-21 |  | 12
717 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 6 | 186 | 8 | TF |  | 2025-09-21 |  | 12
718 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 6 | 187 | 8 | TF |  | 2025-09-21 |  | 12
719 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 6 | 188 | 8 | TF |  | 2025-09-22 |  | 12
720 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 6 | 189 | 8 | TF |  | 2025-09-22 |  | 12
721 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 6 | 190 | 8 | TF |  | 2025-09-22 |  | 12
722 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 6 | 191 | 8 | TF |  | 2025-09-22 |  | 12
723 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 6 | 192 | 8 | TF |  | 2025-09-23 |  | 12
724 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 6 | 193 | 8 | TF |  | 2025-09-23 |  | 12
725 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 6 | 194 | 8 | TF |  | 2025-09-24 |  | 12
726 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 6 | 195 | 8 | TF |  | 2025-09-24 |  | 12
727 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 6 | 196 | 8 | TF |  | 2025-09-24 |  | 12
728 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 6 | 197 | 8 | TF |  | 2025-09-24 |  | 12
729 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 6 | 198 | 8 | TF |  | 2025-09-24 |  | 12
730 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 6 | 199 | 8 | TF |  | 2025-09-24 |  | 12
731 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 6 | 200 | 8 | TF |  | 2025-10-07 |  | 12
732 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 6 | 201 | 8 | TF |  | 2025-10-08 |  | 12
733 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-300CA-00001 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 6 | 202 | 8 | TF |  | 2025-10-09 |  | 12
734 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 1 | 8 | TF
735 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 2 | 8 | TF |  | 2025-10-08 |  | 12
736 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 3 | 8 | TF |  | 2025-10-08 |  | 12
737 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 4 | 8 | TF
738 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 5 | 8 | TF
739 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 6 | 8 | TF |  | 2025-10-08 |  | 12
740 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 7 | 8 | TF |  | 2025-10-08 |  | 12
741 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 8 | 8 | TF |  | 2025-10-09 |  | 12
742 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 9 | 8 | TF |  | 2025-10-09 |  | 12
743 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 10 | 8 | TF |  | 2025-10-09 |  | 12
744 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 11 | 8 | TF |  | 2025-10-09 |  | 12
745 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 12 | 8 | TF |  | 2025-10-09 |  | 12
746 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 13 | 8 | TF |  | 2025-10-09 |  | 12
747 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 14 | 8 | TF |  | 2025-10-09 |  | 12
748 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 15 | 8 | TF |  | 2025-10-09 |  | 12
749 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 16 | 8 | TF |  | 2025-10-09 |  | 12
750 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 17 | 8 | TF |  | 2025-10-09 |  | 12
751 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 18 | 8 | TF |  | 2025-10-09 |  | 12
752 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 19 | 8 | TF |  | 2025-10-09 |  | 12
753 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 20 | 8 | TF |  | 2025-10-09 |  | 12
754 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 21 | 8 | TF |  | 2025-10-09 |  | 12
755 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 22 | 8 | TF |  | 2025-10-09 |  | 12
756 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 23 | 8 | TF |  | 2025-10-09 |  | 12
757 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 24 | 8 | TF
758 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 25 | 8 | TF |  | 2025-10-10 |  | 12
759 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 26 | 8 | TF |  | 2025-10-10 |  | 12
760 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 27 | 8 | TF |  | 2025-10-10 |  | 12
761 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 28 | 8 | TF |  | 2025-10-10 |  | 12
762 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 29 | 8 | TF |  | 2025-10-10 |  | 12
763 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 30 | 8 | TF |  | 2025-10-10 |  | 12
764 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 31 | 8 | TF |  | 2025-10-11 |  | 12
765 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 32 | 8 | TF |  | 2025-10-10 |  | 12
766 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 33 | 8 | TF |  | 2025-10-10 |  | 12
767 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 34 | 8 | TF |  | 2025-10-11 |  | 12
768 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 35 | 8 | TF |  | 2025-10-10 |  | 12
769 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 36 | 8 | TF |  | 2025-10-10 |  | 12
770 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 37 | 8 | TF |  | 2025-10-10 |  | 12
771 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 38 | 8 | TF |  | 2025-10-10 |  | 12
772 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 39 | 8 | TF |  | 2025-10-10 |  | 12
773 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 40 | 8 | TF |  | 2025-10-11 |  | 12
774 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 41 | 8 | TF |  | 2025-10-11 |  | 12
775 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 42 | 8 | TF |  | 2025-10-11 |  | 12
776 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 43 | 8 | TF
777 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 44 | 8 | TF |  | 2025-10-16 |  | 12
778 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 45 | 8 | TF |  | 2025-10-16 |  | 12
779 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 47 | 8 | TF |  | 2025-10-16 |  | 12
780 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 48 | 8 | TF |  | 2025-10-16 |  | 12
781 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 49 | 8 | TF
782 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 50 | 8 | TF |  | 2025-10-16 |  | 12
783 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 51 | 8 | TF |  | 2025-10-16 |  | 12
784 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 290 | 8 | TF |  | 2025-10-31 |  | 12
785 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 291 | 8 | TF |  | 2025-10-31 |  | 12
786 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 292 | 8 | TF |  | 2025-10-31 |  | 12
787 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 293 | 8 | TF |  | 2025-10-31 |  | 12
788 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 294 | 8 | TF |  | 2025-10-31 |  | 12
789 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 295 | 8 | TF |  | 2025-10-31 |  | 12
790 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 296 | 8 | TF |  | 2025-10-31 |  | 12
791 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 1 | 297 | 8 | TF |  | 2025-10-30 |  | 12
792 | CC-403
793 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00002 |  | 6340-FP-10"-C2-0962-HC |  | 1 | 10 | AP
794 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00002 |  | 6340-FP-10"-C2-0962-HC |  | 2 | 10 | AP
795 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00002 |  | 6340-FP-10"-C2-0962-HC |  | 3 | 10 | VIC
796 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00002 |  | 6340-FP-10"-C2-0962-HC |  | 4 | 10 | VIC
797 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00002 |  | 6340-FP-10"-C2-0962-HC |  | 5 | 10 | AP
798 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00003 |  | 6340-FP-14"-C3-0963-HC |  | 1 | 14 | AP
799 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00003 |  | 6340-FP-14"-C3-0963-HC |  | 2 | 14 | VIC
800 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00003 |  | 6340-FP-14"-C3-0963-HC |  | 3 | 14 | VIC
801 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00003 |  | 6340-FP-14"-C3-0963-HC |  | 4 | 14 | VIC
802 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00003 |  | 6340-FP-14"-C3-0963-HC |  | 5 | 10 | VIC
803 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00003 |  | 6340-FP-14"-C3-0963-HC |  | 6 | 10 | VIC
804 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00003 |  | 6340-FP-14"-C3-0963-HC |  | 7 | 10 | VIC
805 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00003 |  | 6340-FP-14"-C3-0963-HC |  | 8 | 10 | AP
806 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 1 | 1 | 14" | BW
807 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 1 | 2 | 14" | BW
808 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 1 | 3 | 14" | BW
809 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 1 | 4 | 14" | BW
810 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 1 | 5 | 14" | BW
811 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 1 | 6 | 14" | BW
812 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 1 | 7 | 14" | BW
813 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 1 | 8 | 14" | BW
814 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 1 | 9 | 14" | BW
815 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 1 | 10 | 14" | BW
816 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 1 | 11 | 14" | BW
817 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 1 | 12 | 14" | BW
818 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 2 | 13 | 14" | BW
819 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 2 | 14 | 14" | BW
820 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 2 | 15 | 14" | BW
821 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 2 | 16 | 14" | BW
822 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 2 | 17 | 14" | BW
823 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 2 | 18 | 14" | BW
824 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 2 | 19 | 14" | BW
825 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 2 | 20 | 14" | BW
826 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 2 | 21 | 14" | BW
827 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 2 | 22 | 14" | BW
828 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 2 | 22.1 | 14" | BW
829 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 2 | 23 | 14" | BW
830 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 3 | 24 | 14" | BW
831 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 3 | 25 | 14" | BW
832 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 3 | 26 | 14" | BW
833 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 3 | 27 | 14" | BW
834 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 3 | 28 | 14" | BW
835 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 3 | 29 | 14" | BW
836 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 3 | 30 | 14" | BW
837 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 3 | 31 | 14" | BW
838 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4 | 32 | 14" | BW
839 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4 | 33 | 14" | BW
840 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4 | 34 | 14" | BW
841 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4 | 35 | 14" | BW
842 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4 | 36 | 14" | BW
843 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4 | 37 | 14" | BW |  | 2025-10-19
844 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4 | 38 | 14" | BW | FFW
845 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4 | 39 | 14" | BW
846 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4 | 40 | 14" | BW |  | 2025-10-02
847 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4 | 41 | 14" | BW | FFW
848 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4 | 42 | 14" | BW
849 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4 | 43 | 14" | BW
850 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4 | 44 | 14" | BW |  | 2025-10-02
851 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4 | 45 | 14" | BW | FFW
852 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4 | 46 | 14" | BW
853 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4 | 47 | 14" | BW |  | 2025-10-12
854 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4 | 48 | 14" | BW | FFW
855 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4 | 49 | 14" | BW |  | 2025-10-10
856 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4 | 50 | 14" | BW |  | 2025-10-09
857 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4 | 51 | 14" | BW
858 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 5 | 52 | 14" | BW
859 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 5 | 53 | 14" | BW
860 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 5 | 54 | 14" | BW
861 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 5 | 55 | 14" | BW |  | 2025-10-12
862 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 5 | 56 | 14" | BW |  | 2025-10-09
863 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 5 | 57 | 14" | BW | FFW
864 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 5 | 58 | 14" | BW |  | 2025-09-30
865 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 5 | 59 | 14" | BW | BERMAQ
866 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 5 | 60 | 14" | BW | FFW
867 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 5 | 61 | 14" | BW |  | 2025-09-28
868 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 5 | 62 | 14" | BW |  | BERMAQ
869 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 6 | 63 | 14" | BW | FFW
870 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 6 | 64 | 14" | BW |  | 2025-09-28
871 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 6 | 65 | 14" | BW |  | 2025-09-04
872 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 6 | 66 | 14" | BW | FFW | 2025-11-02
873 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 6 | 67 | 14" | BW |  | 2025-09-25
874 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 6 | 68 | 14" | BW |  | 2025-09-04
875 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 6 | 69 | 14" | BW |  | 2025-10-26
876 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 6 | 70 | 14" | BW |  | 2025-11-01
877 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 7 | 71 | 14" | BW | FFW | 2025-10-31
878 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 7 | 72 | 14" | BW |  | 2025-11-01
879 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 7 | 73 | 14" | BW |  | 2025-09-25
880 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 7 | 74 | 14" | BW |  | 2025-09-04
881 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 7 | 75 | 14" | BW | FFW | 2025-10-28
882 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 7 | 76 | 14" | BW |  | 2025-09-24
883 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 7 | 77 | 14" | BW | BERMAQ | 2025-09-04
884 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 7 | 78 | 14" | BW | FFW | 2025-10-29
885 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 7 | 79 | 14" | BW | EIMISA | 2025-09-18
886 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 7 | 80 | 14" | BW | BERMAQ | 2025-09-04
887 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 7 | 81 | 14" | BW
888 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 7 | 82 | 14" | BW
889 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 1 | 12" | BW
890 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 2 | 12" | BW
891 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 3 | 12" | BW
892 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 4 | 12" | BW
893 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 5 | 12" | BW
894 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 6 | 12" | BW
895 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 7 | 12" | BW
896 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 8 | 12" | BW
897 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 9 | 12" | BW
898 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 10 | 12" | BW
899 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 11 | 12" | BW
900 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 12 | 12" | BW
901 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 13 | 12" | BW
902 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 14 | 12" | BW
903 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 15 | 12" | BW
904 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 16 | 12" | BW
905 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 17 | 12" | BW
906 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 18 | 12" | BW
907 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 19 | 12" | BW
908 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 20 | 12" | BW
909 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 21 | 12" | BW
910 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 22 | 12" | BW
911 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 23 | 12" | BW
912 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 24 | 12" | BW
913 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 25 | 12" | BW
914 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 26 | 12" | BW
915 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 27 | 12" | BW
916 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 28 | 12" | BW
917 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 29 | 12" | BW
918 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 30 | 12" | BW
919 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 31 | 12" | BW
920 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 32 | 12" | BW
921 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 33 | 12" | BW
922 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 34 | 12" | BW
923 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 35 | 12" | BW
924 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 36 | 12" | BW
925 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 37 | 12" | BW
926 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 38 | 12" | BW
927 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 39 | 12" | BW
928 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 40 | 12" | BW
929 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 41 | 12" | BW
930 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 42 | 12" | BW
931 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 43 | 12" | BW
932 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 44 | 12" | BW
933 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 45 | 12" | BW
934 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 46 | 12" | BW
935 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 47 | 12" | BW
936 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 48 | 12" | BW
937 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 49 | 12" | BW
938 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 50 | 12" | BW
939 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 51 | 12" | BW
940 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 52 | 12" | BW
941 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 53 | 12" | BW
942 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 54 | 12" | BW
943 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 55 | 12" | BW
944 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 56 | 12" | BW
945 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N |  | 57 | 12" | BW
946 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00085 |  | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 1 | 1 | 12 | AP
947 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00085 |  | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 1 | 2 | 12 | VIC
948 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00085 |  | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 1 | 3 | 12 | VIC
949 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00085 |  | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 1 | 4 | 12 | VIC
950 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00085 |  | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 1 | 5 | 12 | VIC
951 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00085 |  | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 1 | 6 | 12 | VIC
952 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00085 |  | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 1 | 7 | 12 | VIC
953 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00085 |  | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 1 | 8 | 12 | VIC
954 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00085 |  | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 2 | 9 | 12 | VIC
955 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00085 |  | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 2 | 10 | 12 | VIC
956 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00085 |  | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 2 | 11 | 12 | VIC
957 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00085 |  | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 2 | 12 | 12 | VIC
958 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00085 |  | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 2 | 13 | 12 | VIC
959 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00085 |  | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 2 | 14 | 12 | VIC
960 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00085 |  | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 2 | 15 | 12 | VIC
961 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00085 |  | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 2 | 16 | 12 | AP
962 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-0967-N
963 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00034 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 1 | 1 | 3 | AP
964 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00034 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 1 | 2 | 3 | VIC
965 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00034 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 1 | 3 | 3 | VIC
966 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00034 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 1 | 4 | 3 | VIC
967 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00034 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 1 | 5 | 3 | VIC
968 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00034 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 1 | 6 | 1.5 | BW
969 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00034 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 1 | 7 | 3 | VIC
970 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00034 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 2 | 8 | 3 | VIC
971 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00034 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 2 | 9 | 3 | VIC
972 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00034 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 2 | 10 | 3 | VIC
973 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00034 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 2 | 11 | 3 | VIC
974 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00034 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 2 | 12 | 3 | VIC
975 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00034 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 2 | 13 | 3 | VIC
976 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00034 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 2 | 14 | 3 | VIC
977 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00031 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
978 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00031 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
979 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00031 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
980 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00031 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
981 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00031 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
982 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00031 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
983 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00031 |  | 6340-FP-3"-C3-0968-HC | 1 | 7 | 3 | AP
984 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-8"-C2-0969-N
985 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-8"-H6-0970-N
986 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 1 | 1 | 8 | AP
987 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 1 | 2 | 8 | VIC
988 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 1 | 3 | 6 | VIC
989 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 1 | 4 | 2 | BW
990 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 1 | 5 | 6 | VIC
991 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 1 | 6 | 6 | VIC
992 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 1 | 7 | 6 | VIC
993 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 1 | 8 | 6 | VIC
994 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 1 | 9 | 6 | VIC
995 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 2 | 10 | 6 | AP
996 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 2 | 11 | 6 | AP
997 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 2 | 12 | 6 | VIC
998 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 2 | 13 | 6 | VIC
999 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 2 | 14 | 6 | VIC
1000 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 2 | 15 | 6 | VIC
1001 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 2 | 16 | 6 | VIC
1002 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 3 | 17 | 6 | VIC
1003 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 3 | 18 | 6 | VIC
1004 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 3 | 19 | 6 | VIC
1005 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 3 | 20 | 6 | VIC
1006 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 3 | 21 | 6 | VIC
1007 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 3 | 22 | 6 | VIC
1008 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 4 | 23 | 6 | VIC
1009 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 4 | 24 | 6 | VIC
1010 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 4 | 25 | 6 | VIC
1011 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 4 | 26 | 6 | VIC
1012 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 4 | 27 | 6 | VIC
1013 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 4 | 28 | 6 | VIC
1014 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 4 | 29 | 6 | VIC
1015 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 4 | 30 | 6 | AP
1016 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-0972-N
1017 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00039 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 1 | 1 | 3 | AP
1018 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00039 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1019 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00039 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 1 | 3 | 3 | VIC
1020 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00039 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1021 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00039 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1022 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00039 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1023 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00039 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 1 | 7 | 3 | VIC
1024 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00039 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 2 | 8 | 1 | BW
1025 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00039 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 2 | 9 | 1 | BW
1026 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00039 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 2 | 10 | 3 | VIC
1027 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00039 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 2 | 11 | 1 | BW
1028 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00039 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 2 | 12 | 3 | VIC
1029 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00040 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 1 | 1 | 3 | VIC
1030 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00040 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 1 | 2 | 1 | BW
1031 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00040 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 1 | 3 | 3 | VIC
1032 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00040 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1033 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00040 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 1 | 5 | 1 | BW
1034 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00040 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1035 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00040 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 1 | 7 | 3 | VIC
1036 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00040 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 2 | 8 | 1 | BW
1037 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00040 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 2 | 9 | 1 | BW
1038 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00040 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 2 | 10 | 3 | VIC
1039 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00040 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 2 | 11 | 3 | VIC
1040 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00029 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
1041 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00029 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
1042 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00029 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
1043 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00029 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
1044 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00029 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
1045 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00029 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
1046 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00029 |  | 6340-FP-3"-C3-0973-HC | 1 | 7 | 3 | AP
1047 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00035 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 1 | 1 | 3 | AP
1048 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00035 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1049 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00035 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 1 | 3 | 3 | VIC
1050 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00035 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1051 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00035 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1052 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00035 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1053 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00035 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 1 | 7 | 3 | VIC
1054 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00035 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 2 | 8 | 1.5 | BW
1055 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00035 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 2 | 9 | 1.5 | BW
1056 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00035 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 2 | 10 | 3 | VIC
1057 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00035 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 2 | 11 | 3 | VIC
1058 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00036 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 1 | 1 | 3 | VIC
1059 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00036 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1060 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00036 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 1 | 3 | 3 | VIC
1061 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00036 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1062 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00036 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1063 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00036 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 2 | 6 | 1 | BW
1064 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00036 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 2 | 7 | 1 | BW
1065 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00036 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 2 | 8 | 3 | VIC
1066 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00036 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 2 | 9 | 1 | BW
1067 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00036 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 2 | 10 | 10 | VIC
1068 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00028 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
1069 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00028 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
1070 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00028 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
1071 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00028 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
1072 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00028 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
1073 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00028 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
1074 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00028 |  | 6340-FP-3"-C3-0974-HC | 1 | 7 | 3 | AP
1075 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00033 |  | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 1 | 1 | 3 | AP
1076 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00033 |  | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1077 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00033 |  | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 1 | 3 | 3 | VIC
1078 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00033 |  | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1079 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00033 |  | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1080 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00033 |  | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1081 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00033 |  | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 1 | 7 | 3 | VIC
1082 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00033 |  | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 1 | 8 | 3 | VIC
1083 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00033 |  | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 1 | 9 | 3 | VIC
1084 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00033 |  | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 1 | 10 | 2 | NPT
1085 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00033 |  | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 1 | 11 | 3 | VIC
1086 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00033 |  | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 1 | 12 | 2 | NPT
1087 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00030 |  | 6340-FP-3"-C3-0976-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
1088 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00030 |  | 6340-FP-3"-C3-0976-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
1089 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00030 |  | 6340-FP-3"-C3-0976-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
1090 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00030 |  | 6340-FP-3"-C3-0976-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
1091 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00030 |  | 6340-FP-3"-C3-0976-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
1092 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00030 |  | 6340-FP-3"-C3-0976-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
1093 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00030 |  | 6340-FP-3"-C3-0976-HC | 1 | 7 | 3 | AP
1094 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0977-N | 1 | 1 |  |  |  | 2026-02-06
1095 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0977-N | 1 | 2
1096 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0977-N | 1 | 3 |  |  |  | 2026-02-06
1097 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0977-N | 1 | 4
1098 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0977-N | 1 | 5
1099 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0977-N | 1 | 6
1100 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0977-N | 1 | 7
1101 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0977-N | 1 | 8
1102 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0977-N | 1 | 9 |  |  |  | 2026-02-05
1103 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0977-N | 1 | 10
1104 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0977-N | 1 | 11 |  |  |  | 2026-02-05
1105 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 1 | 1 | 12 | AP
1106 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 1 | 2 | 12 | VIC
1107 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 1 | 3 | 12 | VIC
1108 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 1 | 4 | 12 | VIC
1109 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 1 | 5 | 12 | VIC
1110 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 1 | 6 | 12 | VIC
1111 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 1 | 7 | 12 | VIC
1112 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 1 | 8 | 12 | VIC
1113 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 2 | 9 | 12 | VIC
1114 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 2 | 10 | 12 | VIC
1115 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 2 | 11 | 12 | VIC
1116 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 2 | 12 | 12 | VIC
1117 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 2 | 13 | 12 | VIC
1118 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 2 | 14 | 12 | VIC
1119 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 2 | 15 | 12 | VIC
1120 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 2 | 16 | 12 | VIC
1121 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 2 | 17 | 12 | VIC
1122 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 2 | 18 | 12 | VIC
1123 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 3 | 19 | 12 | VIC
1124 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 3 | 20 | 12 | VIC
1125 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 3 | 21 | 12 | VIC
1126 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 3 | 22 | 12 | VIC
1127 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 3 | 23 | 12 | VIC
1128 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 3 | 24 | 12 | VIC
1129 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 3 | 25 | 12 | VIC
1130 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00080 |  | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 3 | 26 | 12 | AP
1131 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0979-N | 1 | 1
1132 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0979-N | 1 | 2
1133 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0979-N | 1 | 3 |  |  |  | 2026-01-04
1134 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0979-N | 1 | 4
1135 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0979-N | 1 | 5
1136 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0979-N | 1 | 6
1137 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0979-N | 1 | 7
1138 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0979-N | 1 | 8 |  |  |  | 2026-02-03
1139 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0979-N | 1 | 9
1140 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0979-N | 1 | 10 |  |  |  | 2026-02-03
1141 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00081 |  | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 1 | 1 | 12 | AP
1142 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00081 |  | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 1 | 2 | 12 | VIC
1143 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00081 |  | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 1 | 3 | 12 | VIC
1144 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00081 |  | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 1 | 4 | 12 | VIC
1145 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00081 |  | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 1 | 5 | 12 | VIC
1146 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00081 |  | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 1 | 6 | 12 | VIC
1147 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00081 |  | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 1 | 7 | 12 | VIC
1148 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00081 |  | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 2 | 8 | 12 | VIC
1149 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00081 |  | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 2 | 9 | 12 | VIC
1150 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00081 |  | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 2 | 10 | 12 | VIC
1151 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00081 |  | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 2 | 11 | 12 | VIC
1152 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00081 |  | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 2 | 12 | 12 | VIC
1153 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00081 |  | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 2 | 13 | 12 | VIC
1154 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00081 |  | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 2 | 14 | 12 | VIC
1155 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00081 |  | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 2 | 15 | 12 | VIC
1156 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00081 |  | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 2 | 16 | 12 | AP
1157 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C3-0981-HC
1158 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0982-N | 1 | 1 |  |  |  | 2026-02-02
1159 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0982-N | 1 | 2
1160 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0982-N | 1 | 3 |  |  |  | 2026-02-03
1161 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0982-N | 1 | 4
1162 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0982-N | 1 | 5
1163 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0982-N | 1 | 6
1164 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0982-N | 1 | 7
1165 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0982-N | 1 | 8 |  |  |  | 2026-02-02
1166 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0982-N | 1 | 9
1167 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0982-N | 1 | 10 |  |  |  | 2026-02-02
1168 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 1 | 1 | 3 | AP
1169 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1170 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 1 | 3 | 1.5 | BW
1171 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1172 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1173 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1174 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 1 | 7 | 3 | VIC
1175 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 1 | 8 | 3 | VIC
1176 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 1 | 9 | 3 | VIC
1177 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 1 | 10 | 3 | VIC
1178 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 1 | 11 | 3 | VIC
1179 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 1 | 12 | 3 | VIC
1180 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 2 | 13 | 3 | VIC
1181 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 2 | 14 | 3 | VIC
1182 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 2 | 15 | 3 | VIC
1183 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 2 | 16 | 1 | BW
1184 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 2 | 17 | 1 | BW
1185 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 2 | 18 | 3 | BW
1186 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 3 | 19 | 1 | BW
1187 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 3 | 20 | 1 | BW
1188 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 3 | 20A | 3 | VIC
1189 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 3 | 21 | 1 | BW
1190 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 3 | 22 | 1 | BW
1191 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 3 | 23 | 3 | BW
1192 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00058 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 3 | 24 | 3 | VIC
1193 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00057 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
1194 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00057 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
1195 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00057 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
1196 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00057 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
1197 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00057 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
1198 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00057 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
1199 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00057 |  | 6340-FP-3"-C3-0983-HC | 1 | 7 | 3 | AP
1200 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C5-0984-N
1201 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 1 | 1 | 3 | AP
1202 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1203 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 1 | 3 | 1.5 | BW
1204 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1205 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1206 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1207 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 1 | 7 | 3 | VIC
1208 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 1 | 8 | 3 | VIC
1209 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 1 | 9 | 3 | VIC
1210 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 1 | 10 | 3 | VIC
1211 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 2 | 11 | 3 | VIC
1212 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 2 | 12 | 3 | VIC
1213 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 2 | 13 | 3 | VIC
1214 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 2 | 14 | 1 | BW
1215 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 2 | 15 | 1 | BW
1216 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 2 | 16 | 3 | VIC
1217 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 3 | 17 | 1 | BW
1218 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 3 | 18 | 1 | BW
1219 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 3 | 18A | 3 | BW
1220 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 3 | 19 | 1 | BW
1221 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 3 | 20 | 1 | BW
1222 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00060 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 3 | 21 | 3 | VIC
1223 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00059 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
1224 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00059 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
1225 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00059 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
1226 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00059 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
1227 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00059 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
1228 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00059 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
1229 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00059 |  | 6340-FP-3"-C3-0985-HC | 1 | 7 | 3 | AP
1230 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00082 |  | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 1 | 1 | 12 | AP
1231 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00082 |  | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 1 | 2 | 12 | VIC
1232 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00082 |  | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 1 | 3 | 12 | VIC
1233 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00082 |  | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 1 | 4 | 12 | VIC
1234 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00082 |  | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 1 | 5 | 12 | VIC
1235 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00082 |  | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 1 | 6 | 12 | VIC
1236 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00082 |  | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 1 | 7 | 12 | VIC
1237 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00082 |  | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 1 | 8 | 12 | VIC
1238 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00082 |  | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 2 | 9 | 12 | VIC
1239 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00082 |  | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 2 | 10 | 12 | VIC
1240 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00082 |  | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 2 | 11 | 12 | VIC
1241 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00082 |  | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 2 | 12 | 12 | VIC
1242 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00082 |  | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 2 | 13 | 12 | VIC
1243 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00082 |  | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 2 | 14 | 12 | VIC
1244 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00082 |  | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 2 | 15 | 12 | VIC
1245 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00082 |  | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 2 | 16 | 12 | AP
1246 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0987-N | 1 | 1 |  |  |  | 2026-02-01
1247 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0987-N | 1 | 2 |  |  |  | 2026-02-01
1248 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0987-N | 1 | 3 |  |  |  | 2026-02-01
1249 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0987-N | 1 | 4
1250 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0987-N | 1 | 5 |  |  |  | 2026-02-02
1251 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0987-N | 1 | 6 |  |  |  | 2026-02-01
1252 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0987-N | 1 | 7
1253 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0987-N | 1 | 8 |  |  |  | 2026-01-31
1254 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0987-N | 1 | 9
1255 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0987-N | 1 | 10 |  |  |  | 2026-02-01
1256 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00083 |  | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 1 | 1 | 12 | AP
1257 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00083 |  | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 1 | 2 | 12 | VIC
1258 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00083 |  | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 1 | 3 | 12 | VIC
1259 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00083 |  | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 1 | 4 | 12 | VIC
1260 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00083 |  | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 1 | 5 | 12 | VIC
1261 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00083 |  | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 1 | 6 | 12 | VIC
1262 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00083 |  | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 1 | 7 | 12 | VIC
1263 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00083 |  | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 1 | 8 | 12 | VIC
1264 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00083 |  | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 2 | 9 | 12 | VIC
1265 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00083 |  | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 2 | 10 | 12 | VIC
1266 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00083 |  | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 2 | 11 | 12 | VIC
1267 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00083 |  | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 2 | 12 | 12 | VIC
1268 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00083 |  | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 2 | 13 | 12 | VIC
1269 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00083 |  | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 2 | 14 | 12 | VIC
1270 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00083 |  | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 2 | 15 | 12 | VIC
1271 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00083 |  | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 2 | 16 | 12 | AP
1272 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0989-N | 1 | 1
1273 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0989-N | 1 | 2
1274 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0989-N | 1 | 3 |  |  |  | 2026-01-30
1275 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0989-N | 1 | 4
1276 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0989-N | 1 | 5
1277 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0989-N | 1 | 6 |  |  |  | 2026-02-01
1278 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0989-N | 1 | 7
1279 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0989-N | 1 | 8 |  |  |  | 2026-01-30
1280 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0989-N | 1 | 9
1281 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0989-N | 1 | 10
1282 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C5-0990-N
1283 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00084 |  | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 1 | 1 | 12 | AP
1284 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00084 |  | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 1 | 2 | 12 | VIC
1285 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00084 |  | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 1 | 3 | 12 | VIC
1286 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00084 |  | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 1 | 4 | 12 | VIC
1287 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00084 |  | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 1 | 5 | 12 | VIC
1288 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00084 |  | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 1 | 6 | 12 | VIC
1289 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00084 |  | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 1 | 7 | 12 | VIC
1290 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00084 |  | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 1 | 8 | 12 | VIC
1291 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00084 |  | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 1 | 9 | 12 | VIC
1292 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00084 |  | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 2 | 10 | 12 | VIC
1293 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00084 |  | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 2 | 11 | 12 | VIC
1294 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00084 |  | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 2 | 12 | 12 | VIC
1295 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00084 |  | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 2 | 13 | 12 | VIC
1296 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00084 |  | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 2 | 14 | 12 | VIC
1297 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00084 |  | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 2 | 15 | 12 | VIC
1298 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00084 |  | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 2 | 16 | 12 | AP
1299 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 1 | 1 | 3 | AP
1300 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1301 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 1 | 3 | 1.5 | BW
1302 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1303 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1304 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1305 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 1 | 7 | 3 | VIC
1306 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 1 | 8 | 3 | VIC
1307 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 1 | 9 | 3 | VIC
1308 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 2 | 11 | 1 | BW
1309 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 2 | 12 | 1 | BW
1310 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 2 | 13 | 1 | BW
1311 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 2 | 13A | 3 | BW
1312 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 2 | 14 | 1 | BW
1313 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 2 | 16 | 1 | BW
1314 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 2 | 16A | 3 | VIC
1315 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 2 | 17 | 1 | BW
1316 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 3 | 19 | 1 | BW
1317 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 3 | 20 | 3 | VIC
1318 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 3 | 21 | 3 | VIC
1319 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 3 | 22 | 3 | VIC
1320 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 3 | 23 | 3 | VIC
1321 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 3 | 24 | 1 | BW
1322 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 3 | 25 | 1 | BW
1323 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 3 | 26 | 3 | BW
1324 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 3 | 27 | 1 | BW
1325 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 3 | 28 | 1 | BW
1326 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00062 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 3 | 29 | 3 | VIC
1327 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00061 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
1328 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00061 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
1329 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00061 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
1330 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00061 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
1331 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00061 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
1332 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00061 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
1333 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00061 |  | 6340-FP-3"-C3-0992-HC | 1 | 7 | 3 | AP
1334 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C5-0993-N
1335 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00063 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
1336 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00063 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
1337 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00063 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
1338 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00063 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
1339 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00063 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
1340 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00063 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
1341 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00063 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-HC | 1 | 7 | 3 | AP
1342 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 1 | 1 | 3 | AP
1343 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1344 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 1 | 3 | 1.5 | BW
1345 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1346 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1347 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1348 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 1 | 7 | 3 | VIC
1349 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 1 | 8 | 3 | VIC
1350 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 1 | 9 | 3 | VIC
1351 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 1 | 10 | 1 | BW
1352 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 1 | 11 | 3 | VIC
1353 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 2 | 12 | 1 | BW
1354 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 2 | 13 | 1 | BW
1355 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 2 | 14 | 3 | VIC
1356 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 2 | 15 | 1 | BW
1357 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 2 | 16 | 1 | BW
1358 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 2 | 17 | 3 | VIC
1359 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 2 | 18 | 1 | BW
1360 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 2 | 19 | 1 | BW
1361 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 2 | 20 | 3 | VIC
1362 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 3 | 21 | 1 | BW
1363 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 3 | 22 | 1 | BW
1364 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 3 | 23 | 3 | VIC
1365 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 3 | 24 | 1 | BW
1366 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 3 | 25 | 1 | BW
1367 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00064 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 3 | 26 | 3 | VIC
1368 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0995-N | 1 | 1 |  |  |  | 2026-01-26
1369 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0995-N | 1 | 2
1370 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0995-N | 1 | 3 |  |  |  | 2026-01-29
1371 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0995-N | 1 | 4
1372 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0995-N | 1 | 5
1373 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0995-N | 1 | 6
1374 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0995-N | 1 | 7 |  |  |  | 2026-01-29
1375 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0995-N | 1 | 8
1376 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0995-N | 1 | 9
1377 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0995-N | 1 | 10 |  |  |  | 2026-01-30
1378 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00079 |  | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 1 | 1 | 12 | AP
1379 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00079 |  | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 1 | 2 | 12 | VIC
1380 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00079 |  | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 1 | 3 | 12 | VIC
1381 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00079 |  | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 1 | 4 | 12 | VIC
1382 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00079 |  | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 1 | 5 | 12 | VIC
1383 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00079 |  | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 1 | 6 | 12 | VIC
1384 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00079 |  | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 1 | 7 | 12 | VIC
1385 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00079 |  | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 1 | 8 | 12 | VIC
1386 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00079 |  | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 1 | 9 | 12 | VIC
1387 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00079 |  | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 2 | 10 | 12 | VIC
1388 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00079 |  | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 2 | 11 | 12 | VIC
1389 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00079 |  | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 2 | 12 | 12 | VIC
1390 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00079 |  | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 2 | 13 | 12 | VIC
1391 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00079 |  | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 2 | 14 | 12 | VIC
1392 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00079 |  | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 3
1393 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C5-0997-N
1394 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00065 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
1395 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00065 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
1396 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00065 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
1397 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00065 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
1398 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00065 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
1399 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00065 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
1400 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00065 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-HC | 1 | 7 | 3 | AP
1401 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 1 | 1 | 3 | AP
1402 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1403 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 1 | 3 | 1.5 | BW
1404 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1405 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1406 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1407 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 1 | 7 | 3 | VIC
1408 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 1 | 8 | 3 | VIC
1409 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 1 | 9 | 3 | VIC
1410 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 1 | 10 | 3 | VIC
1411 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 1 | 11 | 3 | VIC
1412 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 2 | 12 | 3 | VIC
1413 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 2 | 13 | 3 | VIC
1414 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 2 | 15 | 1 | BW
1415 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 2 | 16 | 1 | BW
1416 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 2 | 16A | 3 | BW
1417 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 2 | 17 | 1 | BW
1418 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 2 | 18 | 1 | BW
1419 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 2 | 19 | 3 | VIC
1420 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 3 | 20 | 1 | BW
1421 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 3 | 21 | 1 | BW
1422 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 3 | 22 | 3 | BW
1423 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 3 | 23 | 1 | BW
1424 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 3 | 24 | 1 | BW
1425 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 3 | 25 | 3 | VIC
1426 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 3 | 26 | 1 | BW
1427 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00066 |  | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 3 | 27 | 3 | VIC
1428 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0999-N | 1 | 1 | 12" |  |  | 2026-01-27
1429 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0999-N | 1 | 2 | 12" |  |  | 2026-01-28
1430 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0999-N | 1 | 3 | 12" |  |  | 2026-01-27
1431 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0999-N | 1 | 4 | 12" |  |  | 2026-01-30
1432 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0999-N | 1 | 5 | 12"
1433 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0999-N | 1 | 6 | 12" |  |  | 2026-01-31
1434 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0999-N | 1 | 7 | 12" |  |  | 2026-01-27
1435 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0999-N | 1 | 8 | 12"
1436 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0999-N | 1 | 9 | 12" |  |  | 2026-01-28
1437 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1 | 1 | 12 | AP
1438 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1 | 2 | 12 | VIC
1439 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1 | 3 | 12 | VIC
1440 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1 | 4 | 12 | VIC
1441 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1 | 5 | 12 | VIC
1442 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1 | 6 | 12 | VIC
1443 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1 | 7 | 12 | VIC
1444 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1 | 8 | 12 | VIC
1445 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 2 | 9 | 12 | VIC
1446 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 2 | 10 | 12 | VIC
1447 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 2 | 11 | 12 | VIC
1448 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 2 | 12 | 12 | VIC
1449 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 2 | 13 | 12 | VIC
1450 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 2 | 14 | 12 | VIC
1451 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 2 | 15 | 12 | VIC
1452 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 2 | 16 | 12 | VIC
1453 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 3 | 17 | 12 | VIC
1454 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 3 | 18 | 12 | VIC
1455 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 3 | 19 | 12 | VIC
1456 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 3 | 20 | 12 | VIC
1457 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 3 | 21 | 12 | VIC
1458 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 3 | 22 | 12 | VIC
1459 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00086 |  | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 3 | 23 | 12 | AP
1460 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-12"-C5-1001-N
1461 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1002-N
1462 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1003-N
1463 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1004-N
1464 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00067 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
1465 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00067 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
1466 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00067 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
1467 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00067 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
1468 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00067 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
1469 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00067 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
1470 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00067 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-HC | 1 | 7 | 3 | AP
1471 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 1 | 1 | 3 | AP
1472 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1473 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 1 | 3 | 1.5 | BW
1474 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1475 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1476 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1477 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 1 | 7 | 3 | VIC
1478 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 1 | 8 | 3 | VIC
1479 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 1 | 9 | 3 | VIC
1480 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 2 | 11 | 1 | BW
1481 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 2 | 12 | 1 | BW
1482 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 2 | 13 | 3 | BW
1483 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 2 | 14 | 1 | BW
1484 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 2 | 15 | 1 | BW
1485 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 2 | 16 | 3 | VIC
1486 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 2 | 17 | 1 | BW
1487 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 2 | 18 | 1 | BW
1488 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 2 | 19 | 3 | BW
1489 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 3 | 20 | 1 | BW
1490 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 3 | 21 | 1 | BW
1491 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 3 | 22 | 3 | VIC
1492 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 3 | 23 | 1 | BW
1493 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00068 |  | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 3 | 24 | 3 | VIC
1494 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1008-N | 1 | 1 |  |  |  | 2026-02-02
1495 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1008-N | 1 | 2 |  |  |  | 2026-02-02
1496 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1008-N | 1 | 3 |  |  |  | 2026-02-02
1497 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1008-N | 1 | 4
1498 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00069 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
1499 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00069 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
1500 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00069 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
1501 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00069 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
1502 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00069 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
1503 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00069 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
1504 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00069 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-HC | 1 | 7 | 3 | AP
1505 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 1 | 1 | 3 | AP
1506 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1507 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 1 | 3 | 1.5 | BW
1508 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1509 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1510 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1511 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 1 | 7 | 3 | VIC
1512 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 1 | 8 | 3 | VIC
1513 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 1 | 9 | 3 | VIC
1514 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 1 | 10 | 3 | VIC
1515 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 1 | 11 | 3 | VIC
1516 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 2 | 12 | 3 | VIC
1517 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 2 | 13 | 3 | VIC
1518 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 2 | 15 | 1 | BW
1519 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 2 | 16 | 1 | BW
1520 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 2 | 16A | 3 | BW
1521 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 2 | 17 | 1 | BW
1522 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 2 | 18 | 1 | BW
1523 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 2 | 19 | 3 | VIC
1524 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 3 | 20 | 1 | BW
1525 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 3 | 21 | 1 | BW
1526 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 3 | 22 | 3 | BW
1527 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 3 | 23 | 1 | BW
1528 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 3 | 24 | 1 | BW
1529 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 3 | 25 | 3 | VIC
1530 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 3 | 26 | 1 | BW
1531 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00070 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 3 | 27 | 3 | VIC
1532 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00037 |  | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 1 | 1 | 1.5 | BW
1533 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00037 |  | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 1 | 2 | 1.5 | BW
1534 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00037 |  | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 1 | 3 | 1.5 | BW
1535 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00037 |  | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1536 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00037 |  | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1537 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00037 |  | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1538 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00037 |  | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 2 | 7 | 3 | VIC
1539 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00037 |  | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 2 | 8 | 1.5 | BW
1540 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00037 |  | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 2 | 9 | 1.5 | BW
1541 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00037 |  | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 2 | 10 | 3 | VIC
1542 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00037 |  | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 2 | 11 | 3 | VIC
1543 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00038 |  | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 1 | 1 | 1 | BW
1544 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00038 |  | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 1 | 2 | 1.5 | BW
1545 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00038 |  | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 1 | 3 | 1.5 | BW
1546 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00038 |  | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1547 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00038 |  | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1548 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00038 |  | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 2 | 6 | 1.5 | BW
1549 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00038 |  | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 2 | 7 | 3 | VIC
1550 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00038 |  | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 2 | 8 | 1.5 | BW
1551 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00038 |  | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 2 | 9 | 3 | VIC
1552 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1011-N
1553 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00071 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
1554 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00071 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
1555 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00071 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
1556 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00071 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
1557 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00071 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
1558 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00071 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
1559 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00071 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-HC | 1 | 7 | 3 | AP
1560 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 1 | 1 | 3 | AP
1561 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1562 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 1 | 3 | 1.5 | BW
1563 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1564 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1565 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1566 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 1 | 7 | 3 | VIC
1567 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 1 | 8 | 3 | VIC
1568 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 1 | 9 | 3 | VIC
1569 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 1 | 10 | 3 | VIC
1570 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 1 | 11 | 3 | VIC
1571 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 2 | 12 | 3 | VIC
1572 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 2 | 13 | 3 | VIC
1573 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 2 | 15 | 1 | BW
1574 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 2 | 16 | 1 | BW
1575 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 2 | 16A | 3 | BW
1576 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 2 | 17 | 1 | BW
1577 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 2 | 18 | 1 | BW
1578 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 2 | 19 | 3 | VIC
1579 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 3 | 20 | 1 | BW
1580 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 3 | 21 | 1 | BW
1581 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 3 | 22 | 3 | BW
1582 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 3 | 23 | 1 | BW
1583 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 3 | 24 | 1 | BW
1584 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 3 | 25 | 3 | VIC
1585 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 3 | 26 | 1 | BW
1586 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00072 |  | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 3 | 27 | 3 | BW
1587 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00041 |  | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 1 | 1 | 1 | BW
1588 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00041 |  | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1589 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00041 |  | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 1 | 3 | 3 | VIC
1590 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00041 |  | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1591 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00041 |  | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 2 | 5 | 3 | VIC
1592 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00041 |  | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 2 | 6 | 1 | BW
1593 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00041 |  | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 2 | 7 | 1 | BW
1594 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00041 |  | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 2 | 8 | 3 | VIC
1595 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00041 |  | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 2 | 9 | 3 | VIC
1596 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00042 |  | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 1 | 1 | 1 | BW
1597 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00042 |  | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 1 | 2 | 1 | BW
1598 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00042 |  | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 1 | 3 | 3 | VIC
1599 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00042 |  | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1600 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00042 |  | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 2 | 5 | 1 | BW
1601 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00042 |  | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 2 | 6 | 1 | BW
1602 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00042 |  | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 2 | 7 | 3 | VIC
1603 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00042 |  | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 2 | 8 | 1.5 | BW
1604 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00042 |  | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 2 | 9 | 3 | VIC
1605 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00011 |  | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | 1 | 1 | 6 | VIC
1606 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00011 |  | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | 1 | 2 | 6 | VIC
1607 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00011 |  | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | 1 | 3 | 6 | VIC
1608 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00011 |  | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | 1 | 4 | 6 | VIC
1609 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00011 |  | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | 1 | 5 | 6 | VIC
1610 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00011 |  | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | 1 | 6 | 6 | VIC
1611 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00032 |  | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 1 | 1 | 3 | AP
1612 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00032 |  | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1613 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00032 |  | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 1 | 3 | 3 | VIC
1614 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00032 |  | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1615 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00032 |  | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1616 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00032 |  | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1617 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00032 |  | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 1 | 7 | 3 | VIC
1618 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00032 |  | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 1 | 8 | 3 | VIC
1619 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00032 |  | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 1 | 9 | 3 | VIC
1620 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00032 |  | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 1 | 10 | 2 | NPT
1621 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00032 |  | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 1 | 11 | 3 | VIC
1622 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00032 |  | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 1 | 12 | 2 | NPT
1623 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1019-N
1624 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00073 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
1625 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00073 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
1626 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00073 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
1627 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00073 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
1628 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00073 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
1629 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00073 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
1630 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00073 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-HC | 1 | 7 | 3 | AP
1631 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 1 | 1 | 3 | AP
1632 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1633 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 1 | 3 | 1.5 | BW
1634 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1635 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1636 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1637 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 1 | 7 | 3 | VIC
1638 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 1 | 8 | 3 | VIC
1639 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 1 | 9 | 3 | VIC
1640 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 1 | 10 | 3 | VIC
1641 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 1 | 11 | 3 | VIC
1642 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 2 | 12 | 3 | VIC
1643 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 2 | 13 | 3 | VIC
1644 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 2 | 15 | 1 | BW
1645 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 2 | 16 | 1 | BW
1646 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 2 | 16A | 3 | BW
1647 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 2 | 17 | 1 | BW
1648 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 2 | 18 | 1 | BW
1649 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 2 | 19 | 3 | VIC
1650 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 3 | 20 | 1 | BW
1651 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 3 | 21 | 1 | BW
1652 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 3 | 22 | 3 | BW
1653 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 3 | 23 | 1 | BW
1654 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 3 | 24 | 1 | BW
1655 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 3 | 25 | 3 | VIC
1656 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 3 | 26 | 1 | BW
1657 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 3 | 26A | 3 | BW
1658 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00074 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 3 | 27 | 3 | VIC
1659 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1023-N | 1 | 1
1660 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1023-N | 1 | 2 |  |  |  | 2026-01-31
1661 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1023-N | 1 | 3 |  |  |  | 2026-01-31
1662 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1023-N | 1 | 4 |  |  |  | 2026-01-31
1663 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00075 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-HC | 1 | 1 | 3 | AP
1664 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00075 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
1665 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00075 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
1666 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00075 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
1667 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00075 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
1668 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00075 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
1669 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00075 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-HC | 1 | 7 | 3 | VIC
1670 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 1 | 1 | 3 | AP
1671 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1672 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 1 | 3 | 1.5 | BW
1673 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1674 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1675 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1676 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 1 | 7 | 3 | VIC
1677 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 1 | 8 | 3 | VIC
1678 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 1 | 9 | 3 | VIC
1679 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 1 | 10 | 3 | VIC
1680 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 1 | 11 | 3 | VIC
1681 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 2 | 12 | 3 | VIC
1682 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 2 | 13 | 3 | VIC
1683 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 2 | 15 | 1 | BW
1684 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 2 | 16 | 1 | BW
1685 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 2 | 17 | 1 | BW
1686 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 2 | 17A | 3 | BW
1687 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 2 | 19 | 1 | BW
1688 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 2 | 20 | 1 | BW
1689 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 2 | 21 | 1 | BW
1690 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 2 | 22 | 1 | BW
1691 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 2 | 23 | 3 | BW
1692 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 3 | 24 | 1 | BW
1693 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 3 | 25 | 1 | BW
1694 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 3 | 27 | 1 | BW
1695 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 3 | 28 | 1 | BW
1696 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 3 | 29 | 3 | BW
1697 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 3 | 30 | 1 | BW
1698 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00076 |  | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 3 | 31 | 3 | VIC
1699 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1030-N
1700 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00077 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-HC | 1 | 1 | 3 | AP
1701 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00077 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
1702 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00077 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
1703 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00077 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
1704 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00077 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
1705 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00077 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
1706 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00077 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-HC | 1 | 7 | 3 | VIC
1707 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 1 | 1 | 3 | AP
1708 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1709 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 1 | 3 | 1.5 | BW
1710 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1711 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1712 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1713 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 1 | 7 | 3 | VIC
1714 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 1 | 8 | 3 | VIC
1715 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 2 | 9 | 3 | VIC
1716 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 2 | 10 | 1 | BW
1717 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 2 | 11 | 1 | BW
1718 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 2 | 13 | 1 | BW
1719 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 2 | 13A | 3 | BW
1720 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 2 | 14 | 1 | BW
1721 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 2 | 15 | 1 | BW
1722 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 2 | 16 | 3 | VIC
1723 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 3 | 17 | 1 | BW
1724 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 3 | 18 | 1 | BW
1725 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 3 | 18A | 3 | BW
1726 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 3 | 19 | 1 | BW
1727 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 3 | 20 | 1 | BW
1728 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 3 | 21 | 3 | VIC
1729 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 3 | 22 | 1 | BW
1730 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 3 | 23 | 1 | BW
1731 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 3 | 24 | 3 | BW
1732 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 3 | 25 | 1 | BW
1733 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 3 | 26 | 3 | VIC
1734 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1033-N
1735 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00027 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 1 | 1 | 3 | AP
1736 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00027 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1737 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00027 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 1 | 3 | 3 | VIC
1738 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00027 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1739 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00027 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1740 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00027 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1741 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00027 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 1 | 7 | 1.5 | BW
1742 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00027 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 1 | 8 | 1 | BW
1743 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00027 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 1 | 9 | 1.5 | BW
1744 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00027 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 1 | 10 | 3 | VIC
1745 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00027 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 2 | 11 | 1 | BW
1746 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00027 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 2 | 12 | 1.5 | BW
1747 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00027 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 2 | 13 | 1 | BW
1748 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00027 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 2 | 14 | 1.5 | BW
1749 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00027 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 2 | 15 | 3 | VIC
1750 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00022 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
1751 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00022 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
1752 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00022 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
1753 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00022 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
1754 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00022 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
1755 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00022 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
1756 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00022 |  | 6340-FP-3"-C3-1034-HC | 1 | 7 | 3 | AP
1757 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00025 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 1 | 1 | 3 | AP
1758 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00025 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1759 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00025 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 1 | 3 | 3 | VIC
1760 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00025 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1761 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00025 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1762 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00025 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1763 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00025 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 1 | 7 | 3 | VIC
1764 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00025 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 2 | 8 | 3 | VIC
1765 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00025 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 2 | 9 | 3 | VIC
1766 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00025 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 2 | 10 | 1 | BW
1767 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00025 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 2 | 11 | 3 | VIC
1768 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00025 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 2 | 12 | 1 | BW
1769 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00025 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 2 | 13 | 1 | BW
1770 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00025 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 2 | 14 | 3 | VIC
1771 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00025 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 3 | 15 | 1 | BW
1772 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00025 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 3 | 16 | 1 | BW
1773 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00025 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 3 | 17 | 1 | BW
1774 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00025 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 3 | 18 | 1.5 | BW
1775 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00025 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 3 | 19 | 3 | VIC
1776 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00024 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
1777 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00024 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
1778 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00024 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
1779 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00024 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
1780 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00024 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
1781 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00024 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
1782 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00024 |  | 6340-FP-3"-C3-1035-HC | 1 | 7 | 3 | AP
1783 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00021 |  | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 1 | 1 | 1 | BW
1784 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00021 |  | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1785 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00021 |  | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 1 | 3 | 3 | VIC
1786 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00021 |  | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1787 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00021 |  | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 1 | 5 | 1.5 | BW
1788 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00021 |  | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1789 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00021 |  | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 1 | 7 | 3 | VIC
1790 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00021 |  | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 1 | 8 | 3 | VIC
1791 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00021 |  | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 2 | 9 | 3 | VIC
1792 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00021 |  | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 2 | 10 | 1 | BW
1793 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00021 |  | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 2 | 11 | 1.5 | BW
1794 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00021 |  | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 2 | 12 | 1 | BW
1795 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00021 |  | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 2 | 13 | 3 | VIC
1796 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00021 |  | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 2 | 14 | 1.5 | BW
1797 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00021 |  | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 2 | 15 | 1 | BW
1798 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00021 |  | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 2 | 16 | 1.5 | BW
1799 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00021 |  | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 2 | 17 | 3 | VIC
1800 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00021 |  | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 2 | 18 | 1.5 | BW
1801 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00021 |  | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 2 | 19 | 3 | VIC
1802 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00023 |  | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 1 | 1 | 1 | BW
1803 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00023 |  | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1804 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00023 |  | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 1 | 3 | 3 | VIC
1805 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00023 |  | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 1 | 4 | 1 | BW
1806 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00023 |  | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1807 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00023 |  | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 1 | 6 | 3 | VIC
1808 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00023 |  | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 1 | 7 | 3 | VIC
1809 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00023 |  | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 1 | 8 | 3 | VIC
1810 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00023 |  | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 2 | 9 | 1 | BW
1811 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00023 |  | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 2 | 10 | 1 | BW
1812 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00023 |  | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 2 | 11 | 1 | BW
1813 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00023 |  | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 2 | 12 | 1 | BW
1814 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00023 |  | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 2 | 13 | 3 | VIC
1815 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00023 |  | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 3 | 14 | 1 | BW
1816 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00023 |  | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 3 | 15 | 1 | BW
1817 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00023 |  | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 3 | 16 | 3 | VIC
1818 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00023 |  | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 3 | 17 | 1 | BW
1819 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00023 |  | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 3 | 18 | 3 | VIC
1820 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1064-N
1821 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00026 |  | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 1 | 1 | 3 | AP
1822 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00026 |  | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 1 | 2 | 3 | VIC
1823 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00026 |  | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 1 | 3 | 1.5 | BW
1824 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00026 |  | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 1 | 4 | 3 | VIC
1825 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00026 |  | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 1 | 5 | 3 | VIC
1826 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00026 |  | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 1 | 6 | 1 | BW
1827 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00026 |  | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 1 | 7 | 1 | BW
1828 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00026 |  | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 1 | 8 | 3 | VIC
1829 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00026 |  | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 1 | 9 | 1 | BW
1830 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00026 |  | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 1 | 10 | 3 | VIC
1831 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00020 |  | 6340-FP-3"-C3-1065-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
1832 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00020 |  | 6340-FP-3"-C3-1065-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
1833 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00020 |  | 6340-FP-3"-C3-1065-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
1834 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00020 |  | 6340-FP-3"-C3-1065-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
1835 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00020 |  | 6340-FP-3"-C3-1065-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
1836 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00020 |  | 6340-FP-3"-C3-1065-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
1837 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00020 |  | 6340-FP-3"-C3-1065-HC | 1 | 7 | 3 | AP
1838 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 1 | 1 | 14 | BW
1839 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 1 | 2 | 14 | BW
1840 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 1 | 3 | 14 | BW | EIMISA | 2025-09-21 |  | 6
1841 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 1 | 4 | 14 | BW | 1ERA ENTREGA | 2025-08-27 |  | 6
1842 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 1 | 5 | 14 | BW |  | 2025-10-28 |  | 6
1843 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 1 | 6 | 14 | BW | EIMISA | 2025-09-20 |  | 6
1844 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 1 | 7 | 14 | BW | 1ERA ENTREGA | 2025-08-27 |  | 6
1845 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 1 | 8 | 14 | BW |  | 2025-10-30 |  | 6
1846 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 2 | 9 | 14 | BW |  | 2025-09-20 |  | 6
1847 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 2 | 10 | 14 | BW |  | 2025-10-27 |  | 6
1848 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 2 | 11 | 14 | BW |  | 2025-09-30 |  | 6
1849 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 2 | 12 | 14 | BW |  | 2025-08-27 |  | 6
1850 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 2 | 13 | 14 | BW | EIMISA | 2025-09-20 |  | 6
1851 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 2 | 14 | 14 | BW | 1ERA ENTREGA | 2025-10-22 |  | 6
1852 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 2 | 15 | 14 | BW |  | 2025-08-27 |  | 6
1853 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 2 | 16 | 14 | BW | EIMISA | 2025-09-19 |  | 6
1854 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 2 | 17 | 14 | BW | 1ERA ENTREGA | 2025-09-18 |  | 6
1855 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 3 | 18 | 14 | BW |  | 2025-08-27 |  | 6
1856 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 3 | 19 | 14 | BW |  | 2025-10-30 |  | 6
1857 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 3 | 20 | 14 | BW | EIMISA | 2025-09-18 |  | 6
1858 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 3 | 21 | 14 | BW | 1ERA ENTREGA | 2025-08-27 |  | 6
1859 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 3 | 22 | 14 | BW |  | 2025-10-09 |  | 6
1860 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 3 | 23 | 14 | BW | EIMISA | 2025-09-18 |  | 6
1861 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 3 | 24 | 14 | BW | EIMISA | 2025-09-17 |  | 6
1862 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 3 | 25 | 14 | BW |  | 2025-11-08 |  | 6
1863 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 3 | 26 | 14 | BW | EIMISA | 2025-09-17 |  | 6
1864 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 3 | 27 | 14 | BW | EIMISA | 2025-09-16 |  | 6
1865 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 3 | 28 | 14 | BW |  | 2025-11-07 |  | 6
1866 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N |  | 29 | 14 | BW |  | 2025-11-09 |  | 6
1867 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N |  | 30 | 14 | BW
1868 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N |  | 31 | 14 | BW |  | 2025-11-05 |  | 6
1869 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N |  | 32 | 14 | BW |  | 2025-11-07 |  | 6
1870 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N |  | 33 | 14 | BW |  | 2025-11-14 |  | 6
1871 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N |  | 34 | 14 | BW |  | 2025-11-14 |  | 6
1872 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N |  | 35 | 14 | BW
1873 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 1 | 1 | 14 | AP
1874 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 1 | 2 | 14 | VIC
1875 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 1 | 3 | 14 | VIC
1876 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 1 | 4 | 14 | VIC |  | 2025-11-10
1877 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 1 | 5 | 14 | VIC |  | 2025-11-10
1878 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 1 | 6 | 14 | VIC
1879 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 1 | 7 | 14 | VIC |  | 2025-11-11
1880 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 2 | 8 | 14 | VIC |  | 2025-11-11
1881 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 2 | 9 | 14 | VIC
1882 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 2 | 10 | 14 | VIC |  | 2025-11-12
1883 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 2 | 11 | 14 | VIC |  | 2025-11-12
1884 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 2 | 12 | 14 | VIC |  | 2025-11-14
1885 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 2 | 13 | 14 | VIC |  | 2025-11-13
1886 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 2 | 14 | 14 | VIC
1887 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 2 | 15 | 14 | VIC |  | 2025-11-13
1888 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 3 | 16 | 14 | VIC |  | 2025-11-14
1889 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 3 | 17 | 14 | VIC
1890 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 3 | 18 | 14 | VIC
1891 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 3 | 19 | 14 | VIC
1892 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 3 | 20 | 14 | VIC
1893 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 3 | 21 | 14 | VIC
1894 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 3 | 22 | 14 | AP
1895 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1073-N | 1 | 1 | 14 | BW
1896 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1073-N | 1 | 2 | 14 | BW
1897 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1073-N | 1 | 3 | 14 | BW
1898 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1073-N | 1 | 4 | 14 | BW
1899 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1073-N | 1 | 5 | 14 | BW |  | 2025-11-05
1900 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1073-N | 1 | 6 | 14 | BW
1901 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1073-N | 1 | 7 | 14 | BW |  | 2025-11-06
1902 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1073-N | 1 | 8 | 14 | BW
1903 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1073-N | 1 | 9 | 14 | BW |  | 2025-11-06
1904 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1073-N | 1 | 10 | 14 | BW
1905 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1073-N | 1 | 11 | 14 | BW
1906 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1073-N | 1 | 12 | 14 | BW
1907 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1073-N | 1 | 13 | 14 | BW
1908 | CC-403
1909 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00088 |  | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 1 | 1 | 14 | AP
1910 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00088 |  | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 1 | 2 | 14 | VIC
1911 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00088 |  | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 1 | 3 | 14 | VIC
1912 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00088 |  | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 1 | 4 | 14 | VIC
1913 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00088 |  | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 1 | 5 | 14 | VIC
1914 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00088 |  | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 1 | 6 | 14 | VIC
1915 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00088 |  | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 1 | 7 | 14 | BW |  | 2025-10-14
1916 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00088 |  | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 1 | 8 | 14 | VIC
1917 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00088 |  | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 1 | 9 | 14 | BW |  | 2025-10-14
1918 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00088 |  | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 2 | 10 | 14 | VIC
1919 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00088 |  | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 2 | 11 | 14 | BW |  | 2025-10-14
1920 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00088 |  | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 2 | 12 | 14 | VIC
1921 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00088 |  | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 2 | 13 | 14 | VIC
1922 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00088 |  | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 2 | 14 | 14 | VIC
1923 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00088 |  | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 2 | 15 | 14 | VIC
1924 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00088 |  | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 2 | 16 | 14 | VIC
1925 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00088 |  | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 2 | 17 | 14 | AP
1926 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 1
1927 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 2
1928 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 3
1929 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 4
1930 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 5
1931 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 6
1932 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 7
1933 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 8
1934 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 9
1935 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 10
1936 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 11
1937 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 12
1938 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 13
1939 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 14
1940 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 15
1941 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 16
1942 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 17
1943 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 18
1944 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 19
1945 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 20
1946 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 21
1947 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 22
1948 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 23
1949 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 24
1950 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 25
1951 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 26
1952 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 27
1953 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 28
1954 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 29
1955 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 30
1956 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 31
1957 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 32
1958 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 33
1959 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 34
1960 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 35
1961 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 36
1962 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 37
1963 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 38
1964 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 39
1965 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 40
1966 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 41
1967 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 42
1968 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 43
1969 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 44
1970 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 45
1971 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 46
1972 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 47
1973 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 48
1974 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 49
1975 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 50
1976 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 51
1977 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 52
1978 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 53
1979 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 54
1980 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 55
1981 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 56
1982 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 57
1983 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 58
1984 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 59
1985 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 60
1986 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 61
1987 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 62
1988 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 63
1989 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 64
1990 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 65
1991 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 66
1992 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 67
1993 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 68
1994 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 69
1995 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 70
1996 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 71
1997 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 72
1998 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 73
1999 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 74 |  |  |  | ok |  |  | 1480 | pk
2000 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 75 |  |  |  | ok
2001 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 76 |  |  |  | ok
2002 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 77 |  |  |  | ok
2003 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 78 |  |  |  | ok
2004 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 79 |  |  |  | ok
2005 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 80 |  |  |  | ok
2006 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 81 |  |  |  | ok
2007 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 82 |  |  |  | ok
2008 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 83 |  |  |  | ok
2009 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 84 |  |  |  | ok
2010 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 85 |  |  |  | ok
2011 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 86 |  |  |  | ok
2012 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 87 |  |  |  | ok
2013 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 88 |  |  |  | ok
2014 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 89 |  |  |  | ok
2015 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 90 |  |  |  | ok
2016 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 91 |  |  |  | ok
2017 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 92 |  |  |  | ok
2018 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 93 |  |  |  | ok
2019 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 94 |  |  |  | ok
2020 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 95 |  |  |  | ok
2021 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 96 |  |  |  | ok
2022 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 97 |  |  |  | ok
2023 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 98 |  |  |  | ok
2024 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 99 |  |  |  | ok
2025 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 100 |  |  |  | ok
2026 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 101 |  |  |  | ok
2027 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 102 |  |  |  | ok
2028 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 103 |  |  |  | ok
2029 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 104 |  |  |  | ok
2030 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 105 |  |  |  | ok
2031 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 106 |  |  |  | ok
2032 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 107 |  |  |  | ok
2033 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 108 |  |  |  | ok
2034 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 109 |  |  |  | ok
2035 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 110 |  |  |  | ok
2036 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 111 |  |  |  | ok
2037 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 112 |  |  |  | ok
2038 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 113 |  |  |  | ok
2039 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 114 |  |  |  | ok
2040 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 115 |  |  |  | ok
2041 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 116 |  |  |  | ok
2042 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 117 |  |  |  | ok
2043 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 118 |  |  |  | ok
2044 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 119 |  |  |  | ok
2045 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 120 |  |  |  | ok
2046 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 121 |  |  |  | ok
2047 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 122 |  |  |  | ok
2048 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 123 |  |  |  | ok
2049 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 124 |  |  |  | ok
2050 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 125 |  |  |  | ok
2051 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 126 |  |  |  | ok
2052 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 127 |  |  |  | ok
2053 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 128 |  |  |  | ok
2054 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 129 |  |  |  | ok
2055 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 130 |  |  |  | ok
2056 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 131 |  |  |  | ok
2057 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 132 |  |  |  | ok
2058 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 133 |  |  |  | ok
2059 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 134 |  |  |  | ok
2060 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 135 |  |  |  | ok
2061 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 136 |  |  |  | ok
2062 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 137 |  |  |  | ok
2063 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 138 |  |  |  | ok
2064 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 139 |  |  |  | ok
2065 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 140 |  |  |  | ok
2066 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 141 |  |  |  | ok
2067 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 142 |  |  |  | ok
2068 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 143 |  |  |  | ok
2069 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 144 |  |  |  | ok
2070 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 145 |  |  |  | ok
2071 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 146 |  |  |  | ok
2072 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 147 |  |  |  | ok
2073 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 148 |  |  |  | ok
2074 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 149 |  |  |  | ok
2075 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 150 |  |  |  | ok
2076 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 151 |  |  |  | ok
2077 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 152 |  |  |  | ok
2078 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 153 |  |  |  | ok
2079 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 154 |  |  |  | ok
2080 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 155 |  |  |  | ok
2081 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 156 |  |  |  | ok
2082 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 157 |  |  |  | ok
2083 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 158 |  |  |  | ok
2084 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 159 |  |  |  | ok
2085 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 160 |  |  |  | ok |  |  | red conc 14x12
2086 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 161 |  |  |  | ok |  |  | red conc 14x12
2087 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 162
2088 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 163 |  |  |  | ok
2089 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 164 |  |  |  | ok
2090 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 165 |  |  |  | ok
2091 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 166 |  |  |  | ok
2092 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 167 |  |  |  | ok
2093 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 168 |  |  |  | ok
2094 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 169 |  |  |  | ok
2095 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 170 |  |  |  | ok
2096 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 171 |  |  |  | ok
2097 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 172 |  |  |  | ok
2098 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 173 |  |  |  | ok
2099 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 174 |  |  |  | ok
2100 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 175 |  |  |  | ok
2101 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 176 |  |  |  | ok
2102 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 177 |  |  |  | ok
2103 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 178 |  |  |  | ok
2104 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 179 |  |  |  | ok
2105 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 180 |  |  |  | ok
2106 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 181 |  |  |  | ok
2107 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 182 |  |  |  | ok
2108 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 183 |  |  |  | ok
2109 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 184 | [6 empty] | eliminada
2110 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 185 |  |  |  | ok
2111 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 186 |  |  |  | ok
2112 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 187 | [6 empty] | eliminada
2113 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 188 |  |  |  | ok
2114 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 189 | [6 empty] | eliminada
2115 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 190 |  |  |  | ok
2116 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 191 | [6 empty] | eliminada
2117 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 192 |  |  |  | ok
2118 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 193 |  |  |  | 2026-02-02
2119 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 194 |  |  |  | 2026-02-05
2120 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 195
2121 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 196
2122 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 197
2123 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 198 |  |  |  | 2026-02-06
2124 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 199
2125 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 200 |  |  |  | 2026-02-07
2126 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 201
2127 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 202
2128 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 203
2129 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 204
2130 | CC-403 |  |  | 6340 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N |  | 205
2131 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1082-N
2132 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1 | 1 | 3 | AP
2133 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2134 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1 | 3 | 1.5 | BW
2135 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1 | 4 | 3 | VIC
2136 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1 | 5 | 3 | VIC
2137 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1 | 6 | 3 | VIC
2138 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1 | 7 | 3 | VIC
2139 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1 | 8 | 3 | VIC
2140 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1 | 9 | 3 | VIC
2141 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1 | 10 | 3 | VIC
2142 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1 | 11 | 3 | VIC
2143 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1 | 12 | 3 | VIC
2144 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1 | 13 | 3 | VIC
2145 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 2 | 14 | 1 | BW
2146 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 2 | 15 | 1 | BW
2147 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 2 | 16 | 1 | BW
2148 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 2 | 17 | 3 | BW
2149 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 2 | 18 | 1 | BW
2150 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 2 | 19 | 1 | BW
2151 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 2 | 20 | 3 | VIC
2152 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 2 | 21 | 1 | BW
2153 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 2 | 22 | 1 | BW
2154 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 2 | 23 | 3 | BW
2155 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 3 | 24 | 1 | BW
2156 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 3 | 25 | 1 | BW
2157 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 3 | 26 | 3 | VIC
2158 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 3 | 27 | 1 | BW
2159 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 3 | 28 | 1 | BW
2160 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 3 | 29 | 3 | VIC
2161 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 3 | 30 | 1 | BW
2162 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00050 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 3 | 31 | 3 | VIC
2163 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00049 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
2164 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00049 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
2165 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00049 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
2166 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00049 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
2167 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00049 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
2168 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00049 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
2169 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00049 |  | 6340-FP-3"-C3-1083-HC | 1 | 7 | 3 | AP
2170 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1085-N
2171 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00052 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 1 | 3 | AP
2172 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00052 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2173 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00052 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 3 | 1.5 | BW
2174 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00052 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 4 | 3 | VIC
2175 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00052 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 5 | 3 | VIC
2176 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00052 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 6 | 3 | VIC
2177 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00052 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 7 | 3 | VIC
2178 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00052 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 8 | 3 | VIC
2179 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00052 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 2 | 9 | 3 | VIC
2180 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00052 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 2 | 10 | 3 | VIC
2181 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00052 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 2 | 11 | 3 | VIC
2182 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00052 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 2 | 12 | 3 | VIC
2183 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00052 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 2 | 13 | 3 | VIC
2184 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 1 | 1 | BW
2185 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 2 | 1 | BW
2186 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 3 | 3 | VIC | ELIMINADA
2187 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 4 | 1 | BW
2188 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 4.1 | 3 | BW
2189 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 5 | 1 | BW
2190 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 6 | 3 | VIC
2191 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 7 | 1 | BW
2192 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 7.1 | 3 | VIC
2193 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 8 | 1 | BW
2194 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 9 | 3 | VIC
2195 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 2 | 10 | 1 | BW
2196 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 2 | 10.1 | 3 | BW
2197 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 2 | 11 | 1 | BW
2198 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 2 | 12 | 3 | VIC | ELIMINADA
2199 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 2 | 13 | 1 | BW
2200 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 2 | 13.1 | 3 | VIC
2201 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 2 | 14 | 1 | BW
2202 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 2 | 15 | 3 | VIC | ELIMINADA
2203 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 2 | 16 | 1 | BW
2204 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00053 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 2 | 17 | 3 | VIC
2205 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00051 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
2206 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00051 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
2207 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00051 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
2208 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00051 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
2209 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00051 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
2210 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00051 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
2211 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00051 |  | 6340-FP-3"-C3-1087-HC | 1 | 7 | 3 | AP
2212 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1103-N
2213 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00055 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1 | 1 | 3 | AP
2214 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00055 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2215 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00055 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1 | 3 | 1.5 | BW
2216 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00055 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1 | 4 | 3 | VIC
2217 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00055 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1 | 5 | 3 | VIC
2218 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00055 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1 | 6 | 3 | VIC
2219 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00055 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1 | 7 | 3 | VIC
2220 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00055 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1 | 8 | 3 | VIC
2221 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00055 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1 | 9 | 3 | VIC
2222 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00055 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1 | 10 | 3 | VIC
2223 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00055 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1 | 11 | 3 | VIC
2224 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00055 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 2 | 12 | 3 | VIC
2225 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00055 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 2 | 13 | 3 | VIC
2226 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00055 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 2 | 14 | 1 | BW
2227 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00055 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 2 | 15 | 1 | BW
2228 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00055 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 2 | 16 | 3 | VIC
2229 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00056 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1 | 1 | 1 | BW
2230 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00056 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1 | 2 | 1 | BW
2231 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00056 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1 | 3 | 3 | VIC
2232 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00056 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1 | 4 | 1 | BW
2233 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00056 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1 | 5 | 1 | BW
2234 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00056 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1 | 6 | 3 | VIC
2235 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00056 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 2 | 7 | 1 | BW
2236 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00056 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 2 | 8 | 1 | BW
2237 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00056 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 2 | 9 | 3 | VIC
2238 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00056 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 2 | 10 | 1 | BW
2239 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00056 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 2 | 11 | 1 | BW
2240 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00056 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 2 | 12 | 3 | VIC
2241 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00056 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 2 | 13 | 1 | BW
2242 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00056 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 2 | 14 | 3 | VIC
2243 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00054 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
2244 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00054 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
2245 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00054 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
2246 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00054 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
2247 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00054 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
2248 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00054 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
2249 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00054 |  | 6340-FP-3"-C3-1104-HC | 1 | 7 | 3 | AP
2250 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1133-N
2251 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00089 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
2252 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00089 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
2253 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00089 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
2254 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00089 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
2255 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00089 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
2256 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00089 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
2257 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00089 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 1 | 7 | 3 | AP
2258 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 1 | 1 | 3 | AP
2259 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2260 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 1 | 3 | 3 | VIC
2261 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 1 | 4 | 3 | VIC
2262 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 1 | 5 | 3 | VIC
2263 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 1 | 6 | 3 | VIC
2264 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 1 | 7 | 3 | VIC
2265 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 1 | 8 | 3 | VIC
2266 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 1 | 9 | 3 | VIC
2267 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 1 | 10 | 3 | VIC
2268 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 1 | 11 | 3 | VIC
2269 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 1 | 12 | 3 | VIC
2270 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 1 | 13 | 3 | VIC
2271 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 1 | 14 | 3 | VIC
2272 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 1 | 15 | 3 | VIC
2273 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 2 | 16 | 3 | VIC
2274 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 2 | 17 | 3 | VIC
2275 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 2 | 18 | 1 | BW
2276 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 2 | 19 | 1 | BW
2277 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 2 | 20 | 1 | BW
2278 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 2 | 21 | 3 | VIC
2279 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 2 | 22 | 3 | VIC
2280 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00090 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
2281 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00090 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
2282 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00090 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
2283 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00090 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
2284 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00090 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
2285 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00090 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
2286 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00090 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 1 | 7 | 3 | AP
2287 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 1 | 1 | 3 | AP
2288 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
2289 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
2290 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
2291 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
2292 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
2293 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 2 | 7 | 3 | VIC
2294 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 2 | 8 | 3 | VIC
2295 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 2 | 9 | 3 | VIC
2296 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 2 | 10 | 3 | VIC
2297 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 2 | 11 | 3 | VIC
2298 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 2 | 12 | 3 | VIC
2299 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 2 | 13 | 3 | VIC
2300 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 2 | 14 | 3 | VIC
2301 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 2 | 15 | 3 | VIC
2302 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 2 | 16 | 3 | VIC
2303 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 2 | 17 | 3 | VIC
2304 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 3 | 18 | 3 | VIC
2305 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 3 | 19 | 3 | VIC
2306 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 3 | 20 | 1 | BW
2307 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 3 | 21 | 3 | VIC
2308 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 3 | 22 | 1 | BW
2309 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 3 | 23 | 3 | VIC
2310 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1135-N
2311 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1136-N
2312 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00091 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
2313 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00091 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
2314 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00091 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
2315 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00091 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
2316 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00091 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
2317 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00091 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
2318 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00091 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-HC | 1 | 7 | 3 | AP
2319 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 1 | 3 | AP
2320 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2321 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 3 | 3 | VIC
2322 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 4 | 3 | VIC
2323 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 5 | 3 | VIC
2324 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 6 | 3 | VIC
2325 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 7 | 3 | VIC
2326 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 8 | 3 | VIC
2327 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 9 | 3 | VIC
2328 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 2 | 10 | 3 | VIC
2329 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 2 | 11 | 3 | VIC
2330 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 2 | 12 | 3 | VIC
2331 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 2 | 13 | 3 | VIC
2332 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 2 | 14 | 3 | VIC
2333 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 2 | 15 | 3 | VIC
2334 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 2 | 16 | 3 | VIC
2335 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 3 | 17 | 3 | VIC
2336 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 3 | 18 | 3 | VIC
2337 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 3 | 19 | 3 | VIC
2338 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 3 | 20 | 3 | VIC
2339 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 1 | 3 | VIC
2340 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2341 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 3 | 3 | VIC
2342 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 4 | 3 | VIC
2343 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 5 | 3 | VIC
2344 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 6 | 3 | VIC
2345 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 7 | 3 | VIC
2346 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 8 | 3 | VIC
2347 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 9 | 3 | VIC
2348 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 10 | 3 | VIC
2349 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 11 | 3 | VIC
2350 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1 | 12 | 3 | VIC
2351 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 2 | 13 | 1.5 | BW
2352 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 2 | 14 | 3 | VIC
2353 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 2 | 15 | 3 | VIC
2354 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 2 | 16 | 3 | VIC
2355 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 2 | 17 | 3 | VIC
2356 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 2 | 18 | 3 | VIC
2357 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 2 | 19 | 3 | VIC
2358 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 2 | 20 | 3 | VIC
2359 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 3 | 21 | 3 | VIC
2360 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 3 | 22 | 3 | VIC
2361 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 3 | 23 | 3 | VIC
2362 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 3 | 24 | 3 | VIC
2363 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 3 | 25 | 3 | VIC
2364 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 3 | 26 | 3 | VIC
2365 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 3 | 27 | 3 | VIC
2366 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00092 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
2367 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00092 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
2368 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00092 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
2369 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00092 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
2370 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00092 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
2371 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00092 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
2372 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00092 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-HC | 1 | 7 | 3 | AP
2373 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 1 | 1 | 3 | AP
2374 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2375 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 1 | 3 | 3 | VIC
2376 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 1 | 4 | 3 | VIC
2377 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 1 | 5 | 3 | VIC
2378 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 1 | 6 | 3 | VIC
2379 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 1 | 7 | 3 | VIC
2380 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 1 | 8 | 3 | VIC
2381 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 1 | 9 | 3 | VIC
2382 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 2 | 10 | 3 | VIC
2383 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 2 | 11 | 3 | VIC
2384 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 2 | 12 | 3 | VIC
2385 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 2 | 13 | 3 | VIC
2386 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 2 | 14 | 3 | VIC
2387 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 2 | 15 | 3 | VIC
2388 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 2 | 16 | 3 | VIC
2389 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 2 | 17 | 3 | VIC
2390 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1139-N
2391 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1140-N
2392 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1141-N
2393 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00102 |  | 6340-FP-3"-C3-1142-N | 1 | 1 | 3 | VIC
2394 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00102 |  | 6340-FP-3"-C3-1142-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2395 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00102 |  | 6340-FP-3"-C3-1142-N | 1 | 3 | 3 | VIC
2396 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00005 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-HC | 1 | 1 | 6 | AP
2397 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00005 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-HC | 1 | 2 | 6 | VIC
2398 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00005 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-HC | 1 | 3 | 6 | VIC
2399 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00005 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-HC | 1 | 4 | 6 | VIC
2400 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00005 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-HC | 1 | 5 | 6 | VIC
2401 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00005 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-HC | 1 | 6 | 6 | VIC
2402 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00006 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 1 | 1
2403 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00007 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 1 | 2
2404 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00008 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 1 | 3
2405 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00009 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 1 | 4
2406 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00010 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 1 | 5
2407 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00011 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 1 | 6
2408 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00012 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 1 | 7
2409 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00013 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 1 | 8 | 6 |  |  | 2026-01-18
2410 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00014 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 1 | 9 | 6 |  |  | 2026-01-25
2411 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00015 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 1 | 10 | 6 |  |  | 2026-01-23
2412 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00016 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 1 | 11 | 6 |  |  | 2026-01-14
2413 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00017 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 1 | 12 | 6 |  |  | 2026-01-24
2414 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00018 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 1 | 13 | 6 |  |  | 2026-01-24
2415 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00019 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 1 | 14 | 6 |  |  | 2026-01-24
2416 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00020 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 1 | 15 | 6 |  |  | 2026-01-23
2417 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00021 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 2 | 16
2418 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00022 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 2 | 17
2419 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00023 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 2 | 18
2420 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00024 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 2 | 19
2421 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00025 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 2 | 20
2422 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00026 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 2 | 21
2423 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00027 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 3 | 22
2424 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00028 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 2 | 23
2425 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00029 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 2 | 24 |  |  |  | 2026-01-27
2426 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00030 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 2 | 25
2427 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00031 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 2 | 26 |  |  |  | 2026-01-28
2428 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00032 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 2 | 27 |  |  |  | 2026-01-29
2429 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00033 |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 2 | 28
2430 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1144-N | 1 | 1 |  |  |  | ok
2431 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1144-N | 1 | 2 |  |  |  | ok
2432 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1144-N | 1 | 3 |  |  |  | ok
2433 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1144-N | 1 | 4 |  |  |  | ok
2434 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1144-N | 1 | 5 |  |  |  | ok
2435 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1144-N | 1 | 6 |  |  |  | ok
2436 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1144-N | 1 | 7 |  |  |  | ok
2437 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6”-C5-1145-N
2438 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1146-N
2439 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00012 |  | 6340-FP-8"-C3-1147-N | 1 | 1 | 8 | AP
2440 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00012 |  | 6340-FP-8"-C3-1147-N | 1 | 2 | 8 | VIC
2441 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00012 |  | 6340-FP-8"-C3-1147-N | 1 | 3 | 8 | VIC
2442 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00012 |  | 6340-FP-8"-C3-1147-N | 1 | 4 | 8 | VIC
2443 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00012 |  | 6340-FP-8"-C3-1147-N | 1 | 5 | 8 | VIC
2444 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00103 |  | 6340-FP-6"-C4-1148-N | 1 | 1 | 6 | AP
2445 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00103 |  | 6340-FP-6"-C4-1148-N | 1 | 2 | 6 | BW
2446 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00103 |  | 6340-FP-6"-C4-1148-N | 1 | 3 | 6 | BW
2447 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00103 |  | 6340-FP-6"-C4-1148-N | 1 | 4 | 6 | BW
2448 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00103 |  | 6340-FP-6"-C4-1148-N | 1 | 5 | 6 | BW
2449 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1149-N
2450 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00004 |  | 6340-FP-6"-C5-1150-HC | 1 | 1 | 6 | AP
2451 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00004 |  | 6340-FP-6"-C5-1150-HC | 1 | 2 | 6 | VIC
2452 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00004 |  | 6340-FP-6"-C5-1150-HC | 1 | 3 | 6 | VIC
2453 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00004 |  | 6340-FP-6"-C5-1150-HC | 1 | 4 | 6 | VIC
2454 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00004 |  | 6340-FP-6"-C5-1150-HC | 1 | 5 | 6 | VIC
2455 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00004 |  | 6340-FP-6"-C5-1150-HC | 1 | 6 | 6 | VIC
2456 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1151-N
2457 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00044 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 1 | 1 | 3 | VIC
2458 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00044 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2459 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00044 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 1 | 3 | 3 | VIC
2460 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00044 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 1 | 4 | 3 | VIC
2461 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00044 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 1 | 5 | 1 | BW
2462 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00044 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 1 | 6 | 1.5 | BW
2463 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00044 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 1 | 7 | 1 | BW
2464 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00044 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 1 | 8 | 3 | VIC
2465 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00044 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 2 | 9 | 1.5 | BW
2466 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00044 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 2 | 10 | 1 | BW
2467 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00044 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 2 | 11 | 1.5 | BW
2468 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00044 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 2 | 12 | 3 | VIC
2469 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00044 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 2 | 13 | 1 | BW
2470 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00044 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 2 | 14 | 1.5 | BW
2471 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00044 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 2 | 15 | 3 | VIC
2472 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00043 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
2473 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00043 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
2474 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00043 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
2475 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00043 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
2476 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00043 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
2477 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00043 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
2478 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00043 |  | 6340-FP-3"-C3-1152-HC | 1 | 7 | 3 | AP
2479 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00046 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 1 | 1 | 3 | AP
2480 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00046 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2481 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00046 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 1 | 3 | 3 | VIC
2482 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00046 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 1 | 4 | 3 | VIC
2483 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00046 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 1 | 5 | 3 | VIC
2484 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00046 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 1 | 6 | 3 | VIC
2485 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00046 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 1 | 7 | 3 | VIC
2486 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00046 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 1 | 8 | 3 | VIC
2487 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00046 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 1 | 9 | 3 | VIC
2488 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00046 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 1 | 10 | 1.5 | BW
2489 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00046 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 1 | 11 | 1.5 | BW
2490 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00046 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 1 | 12 | 3 | VIC
2491 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00046 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 2 | 13 | 1.5 | BW
2492 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00046 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 2 | 14 | 1.5 | BW
2493 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00046 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 2 | 15 | 3 | VIC
2494 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00046 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 2 | 16 | 1.5 | BW
2495 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00046 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 2 | 17 | 1.5 | BW
2496 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00046 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 2 | 18 | 1.5 | BW
2497 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00046 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 2 | 19 | 1.5 | BW
2498 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00046 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 2 | 20 | 3 | VIC
2499 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00045 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
2500 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00045 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
2501 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00045 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
2502 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00045 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
2503 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00045 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
2504 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00045 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
2505 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00045 |  | 6340-FP-3"-C3-1153-HC | 1 | 7 | 3 | AP
2506 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1154-N
2507 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-250-H5-1155-N
2508 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00019 |  | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 1 | 1 | 3 | VIC
2509 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00019 |  | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2510 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00019 |  | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 1 | 3 | 3 | VIC
2511 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00019 |  | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 1 | 4 | 3 | VIC
2512 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00019 |  | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 1 | 5 | 3 | VIC
2513 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00019 |  | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 1 | 6 | 3 | VIC
2514 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00019 |  | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 2 | 7 | 3 | VIC
2515 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00019 |  | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 2 | 8 | 3 | VIC
2516 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00019 |  | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 2 | 9 | 3 | VIC
2517 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00019 |  | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 2 | 10 | 3 | VIC
2518 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00019 |  | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 2 | 11 | 3 | VIC
2519 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00019 |  | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 2 | 12 | 3 | VIC
2520 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00018 |  | 6340-FP-3"-C3-1157-N | 1 | 1 | 3 | VIC
2521 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00018 |  | 6340-FP-3"-C3-1157-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2522 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00018 |  | 6340-FP-3"-C3-1157-N | 1 | 3 | 3 | VIC
2523 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00018 |  | 6340-FP-3"-C3-1157-N | 1 | 4 | 3 | VIC
2524 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00018 |  | 6340-FP-3"-C3-1157-N | 1 | 5 | 3 | VIC
2525 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00018 |  | 6340-FP-3"-C3-1157-N | 1 | 6 | 3 | VIC
2526 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00018 |  | 6340-FP-3"-C3-1157-N | 1 | 7 | 3 | VIC
2527 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00018 |  | 6340-FP-3"-C3-1157-N | 1 | 8 | 3 | VIC
2528 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00018 |  | 6340-FP-3"-C3-1157-N | 1 | 9 | 3 | VIC
2529 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1158-N
2530 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1159-N
2531 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00014 |  | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 1 | 1 | 3 | VIC
2532 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00014 |  | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2533 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00014 |  | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 1 | 3 | 3 | VIC
2534 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00014 |  | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 1 | 4 | 3 | VIC
2535 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00014 |  | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 1 | 5 | 3 | VIC
2536 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00014 |  | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 1 | 6 | 3 | VIC
2537 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00014 |  | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 1 | 7 | 3 | VIC
2538 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00014 |  | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 2 | 8 | 3 | VIC
2539 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00014 |  | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 2 | 9 | 3 | VIC
2540 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00014 |  | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 2 | 10 | 3 | VIC
2541 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00014 |  | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 2 | 11 | 3 | VIC
2542 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00014 |  | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 2 | 12 | 3 | VIC
2543 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00014 |  | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 2 | 13 | 3 | VIC
2544 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00017 |  | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 1 | 1 | 3 | VIC
2545 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00017 |  | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2546 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00017 |  | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 1 | 3 | 3 | VIC
2547 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00017 |  | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 1 | 4 | 3 | VIC
2548 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00017 |  | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 1 | 5 | 3 | VIC
2549 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00017 |  | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 1 | 6 | 3 | VIC
2550 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00017 |  | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 1 | 7 | 3 | VIC
2551 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00017 |  | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 1 | 8 | 3 | VIC
2552 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00017 |  | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 2 | 9 | 3 | VIC
2553 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00017 |  | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 2 | 10 | 3 | VIC
2554 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00017 |  | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 2 | 11 | 3 | VIC
2555 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00095 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1 | 1 | 3 | VIC
2556 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00095 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2557 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00095 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1 | 3 | 1 | BW
2558 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00095 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1 | 4 | 1 | BW
2559 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00095 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1 | 5 | 3 | VIC
2560 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00095 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1 | 6 | 1 | BW
2561 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00095 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1 | 7 | 1 | BW
2562 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00095 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1 | 8 | 3 | VIC
2563 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00095 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 2 | 9 | 3 | VIC
2564 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00095 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 2 | 10 | 3 | VIC
2565 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00095 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 2 | 11 | 1 | BW
2566 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00095 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 2 | 12 | 1 | BW
2567 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00095 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 2 | 13 | 1 | BW
2568 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00095 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 2 | 14 | 3 | VIC
2569 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00096 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1 | 1 | 3 | VIC
2570 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00096 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2571 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00096 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1 | 3 | 3 | VIC
2572 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00096 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1 | 4 | 3 | VIC
2573 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00096 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1 | 5 | 1 | BW
2574 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00096 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1 | 6 | 1 | BW
2575 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00096 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1 | 7 | 3 | VIC
2576 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00096 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 2 | 8 | 1 | BW
2577 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00096 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 2 | 9 | 1 | BW
2578 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00096 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 2 | 10 | 1.5 | BW
2579 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00096 |  | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 2 | 11 | 3 | VIC
2580 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00097 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1 | 1 | 3 | VIC
2581 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00097 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2582 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00097 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1 | 3 | 3 | VIC
2583 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00097 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1 | 4 | 1.5 | BW
2584 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00097 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1 | 5 | 1.5 | BW
2585 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00097 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1 | 6 | 3 | VIC
2586 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00097 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 2 | 7 | 1.5 | BW
2587 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00097 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 2 | 8 | 1.5 | BW
2588 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00097 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 2 | 9 | 1 | BW
2589 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00097 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 2 | 10 | 1.5 | BW
2590 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00097 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 2 | 11 | 1.5 | BW
2591 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00097 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 2 | 12 | 3 | VIC
2592 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00097 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 3 | 13 | 3 | VIC
2593 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00097 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 3 | 14 | 1.5 | BW
2594 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00097 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 3 | 15 | 3 | VIC
2595 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00097 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 3 | 16 | 1 | BW
2596 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00097 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 3 | 17 | 1 | BW
2597 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00097 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 3 | 18 | 1.5 | BW
2598 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00097 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 3 | 19 | 3 | VIC
2599 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00098 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1 | 1 | 3 | VIC
2600 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00098 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2601 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00098 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1 | 3 | 3 | VIC
2602 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00098 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1 | 4 | 3 | VIC
2603 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00098 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1 | 5 | 1.5 | BW
2604 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00098 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1 | 6 | 1.5 | BW
2605 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00098 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1 | 7 | 3 | VIC
2606 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00098 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 2 | 8 | 1.5 | BW
2607 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00098 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 2 | 9 | 1.5 | BW
2608 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00098 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 2 | 10 | 1.5 | BW
2609 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00098 |  | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 2 | 11 | 3 | VIC
2610 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00047 |  | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 1 | 1 | 1.5 | BW
2611 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00047 |  | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 1 | 2 | 1 | BW
2612 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00047 |  | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 1 | 3 | 3 | VIC
2613 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00047 |  | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 1 | 4 | 3 | VIC
2614 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00047 |  | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 1 | 5 | 3 | VIC
2615 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00047 |  | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 1 | 6 | 3 | VIC
2616 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00047 |  | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 1 | 7 | 1.5 | BW
2617 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00047 |  | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 1 | 8 | 3 | VIC
2618 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00047 |  | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 2 | 9 | 1 | BW
2619 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00047 |  | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 2 | 10 | 1.5 | BW
2620 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00047 |  | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 2 | 11 | 1 | BW
2621 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00047 |  | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 2 | 12 | 1.5 | BW
2622 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00047 |  | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 2 | 13 | 1.5 | BW
2623 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00047 |  | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 2 | 14 | 3 | VIC
2624 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00048 |  | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 1 | 1 | 1.5 | BW
2625 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00048 |  | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 1 | 2 | 1.5 | BW
2626 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00048 |  | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 1 | 3 | 3 | VIC
2627 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00048 |  | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 1 | 4 | 3 | VIC
2628 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00048 |  | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 1 | 5 | 3 | VIC
2629 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00048 |  | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 1 | 6 | 3 | VIC
2630 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00048 |  | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 1 | 7 | 1.5 | BW
2631 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00048 |  | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 1 | 8 | 1.5 | BW
2632 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00048 |  | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 1 | 9 | 3 | VIC
2633 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00048 |  | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 2 | 10 | 1.5 | BW
2634 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00048 |  | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 2 | 11 | 3 | VIC
2635 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1165-HC | 1 | 1 | 3 | VIC
2636 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1165-HC | 1 | 2 | 3 | VIC
2637 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1165-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
2638 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1165-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
2639 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1165-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
2640 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1165-HC | 1 | 6 | 3 | VIC
2641 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1165-HC | 1 | 7 | 3 | VIC
2642 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00015 |  | 6340-FP-3"-C3-1166-N | 1 | 1 | 3 | VIC
2643 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00015 |  | 6340-FP-3"-C3-1166-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2644 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00015 |  | 6340-FP-3"-C3-1166-N | 1 | 3 | 3 | VIC
2645 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00015 |  | 6340-FP-3"-C3-1166-N | 1 | 4 | 3 | VIC
2646 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1167-N
2647 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1168-N
2648 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00016 |  | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 1 | 1 | 3 | VIC
2649 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00016 |  | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2650 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00016 |  | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 1 | 3 | 3 | VIC
2651 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00016 |  | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 1 | 4 | 3 | VIC
2652 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00016 |  | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 1 | 5 | 3 | VIC
2653 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00016 |  | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 1 | 6 | 3 | VIC
2654 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00016 |  | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 1 | 7 | 3 | VIC
2655 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00016 |  | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 2 | 1 | 3 | VIC
2656 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00016 |  | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 2 | 2 | 3 | VIC
2657 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00016 |  | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 2 | 3 | 3 | VIC
2658 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00016 |  | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 2 | 4 | 3 | VIC
2659 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1200-N
2660 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1201-N
2661 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1202-N
2662 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1203-N
2663 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1204-N
2664 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1205-N
2665 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1206-N
2666 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1207-N
2667 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1208-N
2668 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1209-N
2669 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1210-N
2670 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1211-N
2671 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1212-N
2672 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1213-N
2673 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1214-N
2674 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1215-N
2675 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1216-N
2676 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1217-N
2677 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1218-N
2678 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1219-N
2679 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1220-N
2680 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1221-N
2681 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1222-N
2682 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1223-N
2683 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1224-N
2684 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1225-N
2685 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1226-N
2686 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1227-N
2687 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1228-N
2688 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1229-N
2689 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1230-N
2690 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1231-N
2691 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1232-N
2692 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1233-N | 1 | 1
2693 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1233-N | 1 | 2 |  |  |  | 2026-01-31
2694 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1233-N | 1 | 3 |  |  |  | 2026-01-31
2695 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1233-N | 1 | 4 |  |  |  | 2026-01-31
2696 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1234-N | 1 | 1
2697 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1234-N | 1 | 2 |  |  |  | 2026-02-02
2698 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1234-N | 1 | 3 |  |  |  | 2026-02-02
2699 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1234-N | 1 | 4 |  |  |  | 2026-02-02
2700 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1235-N | 1 | 1
2701 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1235-N | 1 | 2 |  |  |  | 2026-02-01
2702 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1235-N | 1 | 3 |  |  |  | 2026-02-01
2703 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1235-N | 1 | 4 |  |  |  | 2026-02-01
2704 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1236-N
2705 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1237-N
2706 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1238-N | 1 | 1
2707 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1238-N | 1 | 2 |  |  |  | 2026-02-03
2708 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1238-N | 1 | 3 |  |  |  | 2026-02-03
2709 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1238-N | 1 | 4 |  |  |  | 2026-02-03
2710 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C3-1239-N
2711 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1240-N
2712 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C3-1241-N
2713 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1242-N
2714 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1243-N
2715 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1244-N
2716 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1245-N
2717 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1246-N
2718 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1247-N
2719 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1248-N
2720 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1249-N
2721 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1250-N
2722 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1251-N
2723 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1252-N
2724 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1253-N
2725 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1254-N
2726 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1255-N
2727 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1256-N
2728 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1257-N
2729 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C3-1258-N
2730 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C3-1259-N
2731 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1260-N
2732 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1261-N
2733 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1262-N
2734 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1263-N
2735 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1264-N
2736 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1265-N
2737 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1266-N
2738 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1267-N
2739 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1268-N
2740 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1269-N
2741 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1270-N
2742 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1271-N
2743 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1272-N
2744 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1273-N
2745 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1274-N
2746 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1275-N
2747 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1276-N
2748 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1277-N
2749 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1278-N
2750 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1279-N
2751 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1280-N
2752 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1281-N
2753 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1282-N
2754 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1283-N
2755 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1284-N
2756 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1285-N
2757 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1286-N
2758 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1287-N
2759 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1288-N
2760 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1289-N
2761 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1290-N
2762 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1291-N
2763 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1292-N
2764 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1293-N | 1 | 1
2765 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1293-N | 1 | 2 |  |  |  | 2026-01-28
2766 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1293-N | 1 | 3 |  |  |  | 2026-01-28
2767 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1293-N | 1 | 4 |  |  |  | 2026-01-28
2768 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1294-N | 1 | 1
2769 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1294-N | 1 | 2 |  |  |  | 2026-01-29
2770 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1294-N | 1 | 3 |  |  |  | 2026-01-29
2771 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1294-N | 1 | 4 |  |  |  | 2026-01-29
2772 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1295-N | 1 | 1
2773 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1295-N | 1 | 2 |  |  |  | 2026-01-27
2774 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1295-N | 1 | 3 |  |  |  | 2026-01-27
2775 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1295-N | 1 | 4 |  |  |  | 2026-01-27
2776 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1296-N | 1 | 1
2777 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1296-N | 1 | 2 |  |  |  | 2026-01-30
2778 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1296-N | 1 | 3 |  |  |  | 2026-01-30
2779 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1296-N | 1 | 4 |  |  |  | 2026-01-30
2780 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1297-N | 1 | 1
2781 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1297-N | 1 | 2 |  |  |  | 2026-02-04
2782 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1297-N | 1 | 3 |  |  |  | 2026-02-06
2783 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1297-N | 1 | 4 |  |  |  | 2026-02-04
2784 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1298-N
2785 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1299-N
2786 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1300-N
2787 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1301-N
2788 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1302-N
2789 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1303-N
2790 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1304-N
2791 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1305-N
2792 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1306-N
2793 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1307-N
2794 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1308-N
2795 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1309-N
2796 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1400-N
2797 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1401-N
2798 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1402-N
2799 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1403-N
2800 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1404-N
2801 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1405-N
2802 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1406-N
2803 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1407-N
2804 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1408-N
2805 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1409-N
2806 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1410-N
2807 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1411-N
2808 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1412-N
2809 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1413-N
2810 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1414-N
2811 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1415-N
2812 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1416-N
2813 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1417-N
2814 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1418-N
2815 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1419-N
2816 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1420-N
2817 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1421-N
2818 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1422-N
2819 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1423-N
2820 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1424-N
2821 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1425-N
2822 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1426-N
2823 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1427-N
2824 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1428-N
2825 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1429-N
2826 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1430-N
2827 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1431-N
2828 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1432-N
2829 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1433-N
2830 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1434-N
2831 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1435-N
2832 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1436-N
2833 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1437-N
2834 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1438-N
2835 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1439-N
2836 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1440-N
2837 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1441-N | 1 | 1
2838 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1441-N | 1 | 2
2839 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1441-N | 1 | 3
2840 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1441-N | 1 | 4
2841 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1442-N | 1 | 1 |  |  |  | 2026-02-06
2842 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1442-N | 1 | 2
2843 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1442-N | 1 | 3
2844 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1442-N | 1 | 4
2845 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1443-N
2846 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1444-N
2847 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1445-N
2848 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1446-N
2849 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1447-N
2850 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1448-N
2851 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1450-N
2852 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-10"-C2-1500-N
2853 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-10"-C2-1501-N
2854 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-10"-C2-1502-N
2855 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-10"-C2-1503-N
2856 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-2"-C2-1504-N
2857 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-8"-C3-1505-N
2858 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-8"-C3-1506-N
2859 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-8"-C3-1507-N
2860 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-1.1/2"-C3-1508-N
2861 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-8"-C3-1509-N
2862 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-8"-C3-1510-N
2863 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-8"-C3-1511-N
2864 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00008 |  | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | 1 | 8 | AP
2865 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00008 |  | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | 2 | 8 | VIC
2866 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00008 |  | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | 3 | 8 | VIC
2867 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00008 |  | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | 4 | 8 | VIC
2868 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00008 |  | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | 5 | 8 | VIC
2869 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00008 |  | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | 6 | 8 | VIC
2870 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00008 |  | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | 7 | 8 | VIC
2871 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00008 |  | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | 8 | 8 | VIC
2872 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00008 |  | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 2 | 9 | 8 | VIC
2873 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00008 |  | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 2 | 10 | 1.5 | BW
2874 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00008 |  | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 2 | 11 | 8 | VIC
2875 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00008 |  | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 2 | 12 | 8 | VIC
2876 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00008 |  | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 2 | 13 | 8 | VIC
2877 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00008 |  | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 2 | 14 | 8 | VIC
2878 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00008 |  | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 2 | 15 | 8 | VIC
2879 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00008 |  | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 2 | 16 | 8 | VIC
2880 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00008 |  | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 2 | 17 | 8 | VIC
2881 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00008 |  | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 2 | 18 | 8 | VIC
2882 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00008 |  | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 2 | 19 | 8 | AP
2883 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00009 |  | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | 1 | 8 | AP
2884 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00009 |  | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | 2 | 8 | VIC
2885 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00009 |  | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | 3 | 8 | VIC
2886 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00009 |  | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | 4 | 8 | VIC
2887 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00009 |  | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | 5 | 8 | VIC
2888 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00009 |  | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | 6 | 8 | VIC
2889 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00009 |  | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | 7 | 8 | VIC
2890 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00009 |  | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 2 | 8 | 1.5 | BW
2891 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00009 |  | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 2 | 9 | 8 | VIC
2892 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00009 |  | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 2 | 10 | 8 | VIC
2893 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00009 |  | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 2 | 11 | 8 | VIC
2894 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00009 |  | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 2 | 12 | 8 | VIC
2895 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00009 |  | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 2 | 13 | 8 | VIC
2896 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00009 |  | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 2 | 14 | 8 | VIC
2897 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00009 |  | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 2 | 15 | 8 | VIC
2898 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00009 |  | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 2 | 16 | 8 | AP
2899 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-10"-C3-1514-N
2900 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00007 |  | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | 1 | 8 | AP
2901 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00007 |  | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | 2 | 8 | VIC
2902 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00007 |  | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | 3 | 8 | VIC
2903 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00007 |  | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | 4 | 8 | VIC
2904 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00007 |  | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | 5 | 8 | VIC
2905 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00007 |  | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | 6 | 8 | VIC
2906 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00007 |  | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | 7 | 8 | VIC
2907 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00007 |  | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 2 | 8 | 1.5 | BW
2908 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00007 |  | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 2 | 9 | 8 | VIC
2909 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00007 |  | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 2 | 10 | 8 | VIC
2910 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00007 |  | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 2 | 11 | 8 | VIC
2911 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00007 |  | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 2 | 12 | 8 | VIC
2912 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00007 |  | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 2 | 13 | 8 | VIC
2913 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00007 |  | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 2 | 14 | 8 | VIC
2914 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00007 |  | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 2 | 15 | 8 | VIC
2915 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00007 |  | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 2 | 16 | 8 | VIC
2916 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00007 |  | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 2 | 17 | 8 | VIC
2917 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00007 |  | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 2 | 18 | 8 | AP
2918 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00006 |  | 6340-FP-8"-C3-1516-HC |  | 1 | 8 | AP
2919 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00006 |  | 6340-FP-8"-C3-1516-HC |  | 2 | 8 | VIC
2920 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00006 |  | 6340-FP-8"-C3-1516-HC |  | 3 | 8 | VIC
2921 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00006 |  | 6340-FP-8"-C3-1516-HC |  | 4 | 8 | VIC
2922 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00006 |  | 6340-FP-8"-C3-1516-HC |  | 5 | 8 | VIC
2923 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00006 |  | 6340-FP-8"-C3-1516-HC |  | 6 | 8 | VIC
2924 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00006 |  | 6340-FP-8"-C3-1516-HC |  | 7 | 8 | VIC
2925 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00006 |  | 6340-FP-8"-C3-1516-HC |  | 8 | 8 | AP
2926 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00105 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 1 | 1 | 10 | VIC
2927 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00105 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 1 | 2 | 1.5 | BW
2928 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00105 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 1 | 3 | 10 | VIC
2929 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00105 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 1 | 4 | 10 | VIC
2930 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00105 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 1 | 5 | 1.5 | BW
2931 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00105 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 1 | 6 | 10 | VIC
2932 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00105 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 1 | 7 | 10 | AP
2933 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00105 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 2 | 8 | 10 | VIC
2934 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00105 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 2 | 9 | 10 | VIC
2935 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00105 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 2 | 10 | 1.5 | BW
2936 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00105 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 2 | 11 | 10 | VIC
2937 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00105 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 2 | 12 | 10 | BW
2938 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00106 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 1 | 6 | 0.5 | BW
2939 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00106 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 1 | 7 | 0.5 | BW
2940 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00106 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 1 | 8 | 0.5 | BW
2941 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00106 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 1 | 9 | 0.5 | BW
2942 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00106 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 1 | 10 | 0.5 | BW
2943 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00106 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 1 | 11 | 0.5 | BW
2944 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00106 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 1 | 12 | 0.5 | BW
2945 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00106 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 1 | 13 | 10 | VIC
2946 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00106 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 2 | 1 | 10 | AP
2947 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00106 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 2 | 2 | 10 | VIC
2948 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00106 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 2 | 3 | 1.5 | BW
2949 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00106 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 2 | 4 | 10 | VIC
2950 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00106 |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 2 | 5 | 10 | VIC
2951 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00107 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 1
2952 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00108 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 2
2953 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00109 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 3
2954 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00110 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 4
2955 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00111 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 5
2956 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00112 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 6
2957 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00113 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 7
2958 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00114 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 8
2959 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00115 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 9
2960 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00116 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 10
2961 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00117 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 11 |  |  |  | 2026-01-29
2962 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00118 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 12 |  |  |  | 2026-01-21
2963 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00119 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 13
2964 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00120 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 14
2965 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00121 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 15
2966 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00122 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 16
2967 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00123 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 17
2968 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00124 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 18
2969 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00125 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 19
2970 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00126 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 20
2971 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00127 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 21
2972 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00128 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 22
2973 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00129 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1 | 23
2974 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00130 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 2 | 24
2975 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00131 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 2 | 25
2976 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00132 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 2 | 26
2977 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00133 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 2 | 27
2978 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00134 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 2 | 28
2979 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00135 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 2 | 29
2980 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00136 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 2 | 30
2981 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00137 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 2 | 31
2982 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00138 |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 2 | 32
2983 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00013 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 1 | 1 | 4 | VIC
2984 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00013 |  | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 1 | 2 | 3 | VIC
2985 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00013 |  | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 1 | 3 | 3 | VIC
2986 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00013 |  | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 1 | 4 | 3 | VIC
2987 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00013 |  | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 1 | 5 | 3 | VIC
2988 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00013 |  | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 1 | 6 | 3 | VIC
2989 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00013 |  | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 1 | 7 | 3 | VIC
2990 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00013 |  | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 1 | 8 | 3 | VIC
2991 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00013 |  | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 1 | 9 | 3 | VIC
2992 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00013 |  | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 2 | 10 | 3 | VIC
2993 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00013 |  | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 2 | 11 | 3 | VIC
2994 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00013 |  | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 2 | 12 | 3 | VIC
2995 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00013 |  | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 2 | 13 | 3 | VIC
2996 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00013 |  | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 2 | 14 | 3 | VIC
2997 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00013 |  | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 2 | 15 | 3 | VIC
2998 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00013 |  | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 2 | 16 | 1.5 | BW
2999 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00013 |  | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 2 | 17 | 1.5 | BW
3000 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00013 |  | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 2 | 18 | 3 | VIC
3001 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1518-N
3002 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00104 |  | 6340-FP-3"-C2-1519-HC | 1 | 1 | 3 | AP
3003 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00104 |  | 6340-FP-3"-C2-1519-HC | 1 | 2 | 3 | AP
3004 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00104 |  | 6340-FP-3"-C2-1519-HC | 1 | 3 | 3 | VIC
3005 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00104 |  | 6340-FP-3"-C2-1519-HC | 1 | 4 | 3 | VIC
3006 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00104 |  | 6340-FP-3"-C2-1519-HC | 1 | 5 | 3 | VIC
3007 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00104 |  | 6340-FP-3"-C2-1519-HC | 1 | 6 | 3 | AP
3008 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00104 |  | 6340-FP-3"-C2-1519-HC | 1 | 7 | 3 | AP
3009 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00104 |  | 6340-FP-3"-C2-1519-HC | 1 | 8 | 3 | VIC
3010 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00104 |  | 6340-FP-3"-C2-1519-HC | 1 | 9 | 3 | VIC
3011 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00104 |  | 6340-FP-3"-C2-1519-HC | 1 | 10 | 3 | VIC
3012 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00104 |  | 6340-FP-3"-C2-1519-HC | 1 | 11 | 3 | AP
3013 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00104 |  | 6340-FP-3"-C2-1519-HC | 1 | 12 | 3 | AP
3014 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00104 |  | 6340-FP-3"-C2-1519-HC | 1 | 13 | 3 | VIC
3015 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1520-N
3016 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00107 |  | 6340-FP-4"-C3-1170-N | 1 | 1 | 4 | AP
3017 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00107 |  | 6340-FP-4"-C3-1170-N | 1 | 2 | 4 | VIC
3018 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00107 |  | 6340-FP-4"-C3-1170-N | 1 | 3 | 4 | VIC
3019 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00107 |  | 6340-FP-4"-C3-1170-N | 1 | 4 | 4 | VIC
3020 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00107 |  | 6340-FP-4"-C3-1170-N | 1 | 5 | 4 | VIC
3021 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00107 |  | 6340-FP-4"-C3-1170-N | 1 | 6 | 4 | VIC
3022 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00107 |  | 6340-FP-4"-C3-1170-N | 1 | 7 | 4 | VIC
3023 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00108 |  | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 1 | 1 | 4 | VIC
3024 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00108 |  | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 1 | 2 | 4 | VIC
3025 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00108 |  | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 1 | 3 | 4 | VIC
3026 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00108 |  | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 1 | 4 | 4 | VIC
3027 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00108 |  | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 1 | 5 | 1.5 | BW
3028 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00108 |  | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 1 | 6 | 1.5 | BW
3029 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00108 |  | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 1 | 7 | 4 | VIC
3030 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00109 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1 | 1 | 3 | VIC
3031 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00109 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1 | 2 | 3 | VIC
3032 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00109 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1 | 3 | 3 | VIC
3033 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00109 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1 | 4 | 3 | VIC
3034 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00109 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1 | 5 | 3 | VIC
3035 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00109 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1 | 6 | 3 | VIC
3036 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00109 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1 | 7 | 3 | VIC
3037 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00109 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1 | 8 | 3 | VIC
3038 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00109 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1 | 9 | 3 | AP
3039 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00110 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1 | 1 | 3 | VIC
3040 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00110 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1 | 2 | 3 | VIC
3041 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00110 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1 | 3 | 3 | VIC
3042 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00110 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1 | 4 | 3 | VIC
3043 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00110 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1 | 5 | 3 | VIC
3044 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00110 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1 | 6 | 3 | VIC
3045 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00110 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1 | 7 | 3 | VIC
3046 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00110 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1 | 8 | 3 | VIC
3047 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00110 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1 | 9 | 3 | VIC
3048 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00110 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1 | 10 | 3 | VIC
3049 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00110 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1 | 11 | 3 | AP
3050 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00113 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 1 | 1 | BW
3051 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00113 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 2 | 1 | BW
3052 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00113 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 3 | 1 | BW
3053 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00113 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 4 | 1 | BW
3054 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00113 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 5 | 1 | BW
3055 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00113 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 6 | 3 | VIC
3056 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00113 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 7 | 1 | BW
3057 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00113 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 8 | 3 | VIC
3058 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00114 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 1 | 3 | VIC
3059 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00114 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 2 | 3 | VIC
3060 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00114 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 3 | 3 | VIC
3061 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00114 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 4 | 1 | BW
3062 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00114 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 5 | 3 | VIC
3063 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00114 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 6 | 1 | BW
3064 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00114 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 7 | 1 | BW
3065 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00114 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 8 | 1 | BW
3066 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00114 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 9 | 3 | VIC
3067 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00114 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 10 | 3 | VIC
3068 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00115 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 1 | 3 | VIC
3069 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00115 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 2 | 3 | VIC
3070 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00115 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 3 | 3 | VIC
3071 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00115 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 4 | 3 | VIC
3072 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00115 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 5 | 3 | VIC
3073 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00115 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 6 | 1 | BW
3074 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00115 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 7 | 1 | BW
3075 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00116 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 1 | 3 | VIC
3076 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00116 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 2 | 3 | VIC
3077 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00116 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 3 | 1 | BW
3078 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00116 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 4 | 1 | BW
3079 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00116 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 5 | 3 | VIC
3080 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00116 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 6 | 3 | VIC
3081 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00116 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 7 | 1 | BW
3082 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00116 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 8 | 1 | BW
3083 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00116 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 9 | 3 | VIC
3084 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00117 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 1 | 3 | VIC
3085 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00117 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 2 | 1 | BW
3086 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00117 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 3 | 1 | BW
3087 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00117 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 4 | 3 | VIC
3088 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00117 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 5 | 3 | VIC
3089 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00117 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 6 | 1 | BW
3090 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00117 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 7 | 1 | BW
3091 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00117 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 8 | 1.5 | BW
3092 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00117 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1 | 9 | 3 | VIC
3093 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00111 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 1 | 3 | VIC
3094 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00111 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 2 | 3 | VIC
3095 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00111 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 3 | 3 | VIC
3096 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00111 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 4 | 3 | VIC
3097 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00111 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 5 | 3 | VIC
3098 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00111 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 6 | 3 | VIC
3099 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00111 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 7 | 3 | VIC
3100 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00111 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 8 | 3 | VIC
3101 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00111 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 9 | 3 | AP
3102 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00112 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 1 | 3 | VIC
3103 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00112 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 2 | 3 | VIC
3104 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00112 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 3 | 3 | VIC
3105 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00112 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 4 | 3 | VIC
3106 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00112 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 5 | 3 | VIC
3107 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00112 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 6 | 3 | VIC
3108 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00112 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 7 | 3 | VIC
3109 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00112 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 8 | 3 | VIC
3110 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00112 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 9 | 3 | VIC
3111 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00112 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 10 | 3 | VIC
3112 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00112 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 11 | 3 | VIC
3113 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00112 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 12 | 3 | VIC
3114 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00112 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 13 | 3 | VIC
3115 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00112 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1 | 14 | 3 | AP
3116 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00118 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 1 | 3 | VIC
3117 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00118 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 2 | 1 | BW
3118 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00118 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 3 | 1 | BW
3119 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00118 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 4 | 1 | BW
3120 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00118 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 5 | 1 | BW
3121 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00118 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 6 | 1 | BW
3122 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00119 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 1 | 3 | VIC
3123 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00119 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 2 | 3 | VIC
3124 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00119 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 3 | 3 | VIC
3125 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00119 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 4 | 3 | VIC
3126 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00119 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 5 | 1 | BW
3127 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00119 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 6 | 1 | BW
3128 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00119 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 7 | 3 | VIC
3129 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00119 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 8 | 3 | VIC
3130 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00120 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 1 | 1 | BW
3131 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00120 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 2 | 1 | BW
3132 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00120 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 3 | 1 | BW
3133 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00120 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 4 | 3 | VIC
3134 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00120 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 5 | 3 | VIC
3135 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00120 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 6 | 3 | VIC
3136 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00121 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 1 | 3 | VIC
3137 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00121 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 2 | 1 | BW
3138 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00121 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 3 | 1 | BW
3139 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00121 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 4 | 1 | BW
3140 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00121 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 5 | 3 | VIC
3141 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00121 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 6 | 3 | VIC
3142 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00121 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 7 | 1 | BW
3143 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00121 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 8 | 1 | BW
3144 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00121 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 9 | 3 | VIC
3145 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00121 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 10 | 3 | VIC
3146 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00122 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 1 | 3 | VIC
3147 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00122 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 2 | 1 | BW
3148 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00122 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 3 | 1 | BW
3149 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00122 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 4 | 1 | BW
3150 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00122 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 5 | 3 | VIC
3151 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00122 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 6 | 3 | VIC
3152 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00122 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 7 | 1 | BW
3153 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00122 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 8 | 1 | BW
3154 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00122 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 9 | 1 | BW
3155 | CC-403 |  | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-502CA-00122 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1 | 10 | 3 | VIC
3156 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 220- | 4600027788-03631-502CA-00002 |  | 220-RA-900-H1 | 1 | 1 | 36 | TF
3157 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 220- | 4600027788-03631-502CA-00002 |  | 220-RA-900-H1 | 1 | 2 | 36 | TF
3158 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 220- | 4600027788-03631-502CA-00002 |  | 220-RA-900-H1 | 1 | 3 | 36 | AP
3159 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 220- | 4600027788-03631-502CA-00002 |  | 220-RA-900-H1 | 1 | 4 | 36 | AP
3160 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 220- | 4600027788-03631-502CA-00002 |  | 220-RA-900-H1 | 1 | 5 | 36 | TF
3161 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 220- | 4600027788-03631-502CA-00002 |  | 220-RA-900-H1 | 1 | 6 | 36 | TF
3162 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 220- | 4600027788-03631-502CA-00002 |  | 220-RA-900-H1 | 1 | 7 | 36 | AP
3163 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 220- | 4600027788-03631-502CA-00002 |  | 220-RA-900-H1 | 1 | 1 | 36 | AP
3164 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 220- | 4600027788-03631-502CA-00002 |  | 220-RA-900-H1 | 1 | 2 | 36 | TF
3165 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 220- | 4600027788-03631-502CA-00002 |  | 220-RA-900-H1 | 1 | 3 | 36 | TF
3166 | CC-403 |  | Sistema de impulsion refino | 220- | 4600027788-03631-502CA-00002 |  | 220-RA-900-H1 | 1 | 4 | 40 | TF
3167 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-PADG-0001 | 1 | 1 | 36 | TF
3168 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-PADG-0001 | 1 | 2 | 36 | TF
3169 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-PADG-0001 | 1 | 3 | 36 | TF
3170 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-PADG-0001 | 1 | 4 | 36 | TF
3171 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-PADG-0001 | 1 | 5 | 36 | TF
3172 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-PADG-0001 | 1 | 6 | 36 | TF
3173 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-PADG-0001 | 1 | 7 | 36 | TF
3174 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-PADG-0001 | 1 | 8 | 36 | TF
3175 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-PADG-0001 | 1 | 9 | 36 | TF
3176 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-PADG-0001 | 1 | 10 | 36 | TF
3177 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-PADG-0001 | 1 | 11 | 36 | TF
3178 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-PADG-0001 | 1 | 12 | 36 | TF
3179 | CC-403 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-PADG-0001 | 1 | 13 | 36 | TF
3180 | CC-403
3181 | CC-403
3182 | CC-403
3183 | CC-403
3184 | CC-403
3185 | CC-403
3186 | CC-403
3187 | CC-403
3188 | CC-403
3189 | CC-403
3190 | CC-403
3191 | CC-403
3192 | CC-403
3193 | CC-403
3194 | CC-403
3195 | CC-403
3196 | CC-403
3197 | CC-403
3198 | CC-403
3199 | CC-403
3200 | CC-403
3201 | CC-403
3202 | CC-403
3203 | CC-403
3204 | CC-403
3205 | CC-403
3206 | CC-403
3207 | CC-403
3208 | CC-403
3209 | CC-403
3210 | CC-403
3211 | CC-403
3212 | CC-403
3213 | CC-403
3214 | CC-403
3215 | CC-403
3216 | CC-403
3217 | CC-403
3218 | CC-403
3219 | CC-403
3220 | CC-403
3221 | CC-403
3222 | CC-403
3223 | CC-403
3224 | CC-403
3225 | CC-403
3226 | CC-403
3227 | CC-403
3228 | CC-403
3229 | CC-403
3230 | CC-403
3231 | CC-403
3232 | CC-403
3233 | CC-403
3234 | CC-403
3235 | CC-403
3236 | CC-403
3237 | CC-403
Note on I33: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I34: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I35: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I36: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I37: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I38: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I39: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I40: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I41: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I42: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I43: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I44: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I45: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I46: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I47: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I48: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I49: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I50: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I51: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I52: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I53: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I54: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I55: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I56: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I57: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I58: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I59: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I60: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I61: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I62: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I63: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I64: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I65: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I66: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I67: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I68: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I69: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I70: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I71: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I72: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I73: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I74: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I75: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I76: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I77: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I78: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I79: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I80: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I81: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I82: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I83: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I84: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I85: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I86: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I87: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I88: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I89: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I90: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I91: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I92: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I93: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I94: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I95: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I96: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I97: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I98: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I99: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I100: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I101: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I102: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I103: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I104: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I105: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I106: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I107: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I108: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I109: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I110: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I111: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I112: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I113: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I114: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I115: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I116: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I117: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I118: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I119: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I120: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I121: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I122: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I123: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I124: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I125: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I126: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I127: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I128: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I129: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I130: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I131: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I132: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I133: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I134: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I135: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I136: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I137: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I138: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I139: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I140: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I141: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I142: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I143: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I144: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I145: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I146: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I147: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I148: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I149: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I150: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I151: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I152: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I153: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I154: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I155: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I156: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I157: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I158: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I159: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I160: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I161: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I162: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I163: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I164: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I165: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I166: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I167: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I168: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I169: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I170: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I171: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I172: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I173: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I174: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I175: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I176: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I177: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I178: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I179: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I180: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I181: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I182: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I183: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I184: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I185: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I186: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I187: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I188: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I189: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I190: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I191: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I192: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I193: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I194: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I195: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I196: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I197: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I198: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I199: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I200: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I201: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I202: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I203: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I204: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I205: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I206: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I207: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I208: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I209: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I210: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I211: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I212: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I213: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I214: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I215: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I216: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I217: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I218: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I219: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I220: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I221: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I222: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I223: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I224: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I225: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I226: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I227: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I228: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I229: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I230: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I231: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I232: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I233: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I234: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I235: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I236: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I237: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I238: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I239: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I240: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I241: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I242: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I243: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I244: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I245: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I246: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I247: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I248: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I249: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I250: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I251: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I252: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I253: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I254: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I255: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I256: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I257: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I258: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I259: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I260: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I261: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I262: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I263: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I264: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I265: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I266: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I267: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I268: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I269: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I270: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I271: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I272: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I273: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I274: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I275: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I276: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I277: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I278: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I279: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I280: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I281: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I282: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I283: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I284: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I285: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I287: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I288: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I289: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I290: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I291: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I292: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I293: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I294: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I295: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I296: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I297: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I298: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I299: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I300: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I301: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I302: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I303: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I304: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I305: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I306: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I307: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I308: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I309: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I310: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I311: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I312: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I313: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I314: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I315: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I316: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I317: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I318: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I319: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I320: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I321: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I322: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I323: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I324: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I325: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I326: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I327: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I328: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I329: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I330: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I331: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I332: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I333: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I334: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I335: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I336: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I337: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I338: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I339: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I340: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I341: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I342: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I343: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I344: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I345: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I346: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I347: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I348: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I349: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I350: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I351: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I352: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I353: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I354: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I355: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I356: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I357: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I358: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I359: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I360: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I361: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I362: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I363: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I374: Administrador: POR MAQUETA Y P&ID, HASTA HOJA 15 UNION 203 - KM 2,38, IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I456: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I457: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I458: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I459: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I460: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I461: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I462: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I463: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I464: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I465: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I466: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I467: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I468: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I469: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I470: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I471: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I472: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I473: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I474: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I475: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I476: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I477: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I478: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I479: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I480: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I481: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I482: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I483: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I484: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I485: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I486: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I487: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I488: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I489: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I490: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I491: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I492: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I493: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I494: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I495: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I496: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I497: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I498: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I499: Administrador: uniones en impresión maqueta
Note on I509: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I510: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I511: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I512: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I513: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I514: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I515: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I516: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I517: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I518: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I519: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I520: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I521: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I522: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I523: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I524: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I525: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I526: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I527: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I528: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I529: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I530: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I531: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I532: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I533: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I534: Administrador: Uniones en impresión maqueta
Note on I590: Administrador: POR MAQUETA
Note on I591: Administrador: POR MAQUETA
Note on I592: Administrador: POR MAQUETA
Note on I593: Administrador: POR MAQUETA
Note on I594: Administrador: POR MAQUETA
Note on I595: Administrador: POR MAQUETA
Note on I596: Administrador: POR MAQUETA
Note on I597: Administrador: POR MAQUETA
Note on I598: Administrador: POR MAQUETA
Note on I599: Administrador: POR MAQUETA
Note on I600: Administrador: POR MAQUETA
Note on I601: Administrador: POR MAQUETA
Note on I602: Administrador: POR MAQUETA
Note on I603: Administrador: POR MAQUETA
Note on I604: Administrador: POR MAQUETA
Note on I605: Administrador: POR MAQUETA
Note on I606: Administrador: POR MAQUETA
Note on I607: Administrador: POR MAQUETA
Note on I608: Administrador: POR MAQUETA
Note on I609: Administrador: POR MAQUETA
Note on I610: Administrador: POR MAQUETA
Note on I611: Administrador: POR MAQUETA
Note on I612: Administrador: POR MAQUETA
Note on I613: Administrador: POR MAQUETA
Note on I614: Administrador: POR MAQUETA
Note on I615: Administrador: POR MAQUETA
Note on I616: Administrador: POR MAQUETA
Note on I617: Administrador: POR MAQUETA
Note on I618: Administrador: POR MAQUETA
Note on I619: Administrador: POR MAQUETA
Note on I620: Administrador: POR MAQUETA
Note on I621: Administrador: POR MAQUETA
Note on I622: Administrador: POR MAQUETA
Note on I623: Administrador: POR MAQUETA
Note on I624: Administrador: POR MAQUETA
Note on I625: Administrador: POR MAQUETA
Note on I626: Administrador: POR MAQUETA
Note on I627: Administrador: POR MAQUETA
Note on I628: Administrador: POR MAQUETA
Note on I629: Administrador: POR MAQUETA
Note on I630: Administrador: POR MAQUETA
Note on I631: Administrador: POR MAQUETA
Note on I632: Administrador: POR MAQUETA
Note on I633: Administrador: POR MAQUETA
Note on I634: Administrador: POR MAQUETA
Note on I635: Administrador: POR MAQUETA
Note on I636: Administrador: POR MAQUETA
Note on I637: Administrador: POR MAQUETA
Note on I638: Administrador: POR MAQUETA
Note on I639: Administrador: POR MAQUETA
Note on I640: Administrador: POR MAQUETA
Note on I641: Administrador: POR MAQUETA
Note on I642: Administrador: POR MAQUETA
Note on I643: Administrador: POR MAQUETA
Note on I644: Administrador: POR MAQUETA
Note on I645: Administrador: POR MAQUETA
Note on I646: Administrador: POR MAQUETA
Note on I647: Administrador: POR MAQUETA
Note on I648: Administrador: POR MAQUETA
Note on I649: Administrador: POR MAQUETA
Note on I650: Administrador: POR MAQUETA
Note on I651: Administrador: POR MAQUETA
Note on I652: Administrador: POR MAQUETA
Note on I653: Administrador: POR MAQUETA
Note on I654: Administrador: POR MAQUETA
Note on I655: Administrador: POR MAQUETA
Note on I656: Administrador: POR MAQUETA
Note on I657: Administrador: POR MAQUETA
Note on I658: Administrador: POR MAQUETA
Note on I659: Administrador: POR MAQUETA
Note on I660: Administrador: POR MAQUETA
Note on I661: Administrador: POR MAQUETA
Note on I662: Administrador: POR MAQUETA
Note on I663: Administrador: POR MAQUETA
Note on I664: Administrador: POR MAQUETA
Note on I665: Administrador: POR MAQUETA
Note on I666: Administrador: POR MAQUETA
Note on I667: Administrador: POR MAQUETA
Note on I668: Administrador: POR MAQUETA
Note on I669: Administrador: POR MAQUETA
Note on I670: Administrador: POR MAQUETA
Note on I671: Administrador: POR MAQUETA
Note on I672: Administrador: POR MAQUETA
Note on I673: Administrador: POR MAQUETA
Note on I674: Administrador: POR MAQUETA
Note on I675: Administrador: POR MAQUETA
Note on I676: Administrador: POR MAQUETA
Note on I677: Administrador: POR MAQUETA
Note on I678: Administrador: POR MAQUETA
Note on I679: Administrador: POR MAQUETA
Note on I680: Administrador: POR MAQUETA
Note on I681: Administrador: POR MAQUETA
Note on I682: Administrador: POR MAQUETA
Note on I683: Administrador: POR MAQUETA
Note on I684: Administrador: POR MAQUETA
Note on I685: Administrador: POR MAQUETA
Note on I686: Administrador: POR MAQUETA
Note on I687: Administrador: POR MAQUETA
Note on I688: Administrador: POR MAQUETA
Note on I689: Administrador: POR MAQUETA
Note on I690: Administrador: POR MAQUETA
Note on I691: Administrador: POR MAQUETA
Note on I692: Administrador: POR MAQUETA
Note on I693: Administrador: POR MAQUETA
Note on I694: Administrador: POR MAQUETA
Note on I695: Administrador: POR MAQUETA
Note on I696: Administrador: POR MAQUETA
Note on I697: Administrador: POR MAQUETA
Note on I698: Administrador: POR MAQUETA
Note on I699: Administrador: POR MAQUETA
Note on I700: Administrador: POR MAQUETA
Note on I701: Administrador: POR MAQUETA
Note on I702: Administrador: POR MAQUETA
Note on I703: Administrador: POR MAQUETA
Note on I704: Administrador: POR MAQUETA
Note on I705: Administrador: POR MAQUETA
Note on I706: Administrador: POR MAQUETA
Note on I707: Administrador: POR MAQUETA
Note on I708: Administrador: POR MAQUETA
Note on I709: Administrador: POR MAQUETA
Note on I710: Administrador: POR MAQUETA
Note on I711: Administrador: POR MAQUETA
Note on I712: Administrador: POR MAQUETA
Note on I713: Administrador: POR MAQUETA
Note on I714: Administrador: POR MAQUETA
Note on I715: Administrador: POR MAQUETA
Note on I716: Administrador: POR MAQUETA
Note on I717: Administrador: POR MAQUETA
Note on I718: Administrador: POR MAQUETA
Note on I719: Administrador: POR MAQUETA
Note on I720: Administrador: POR MAQUETA
Note on I721: Administrador: POR MAQUETA
Note on I722: Administrador: POR MAQUETA
Note on I723: Administrador: POR MAQUETA
Note on I724: Administrador: POR MAQUETA
Note on I725: Administrador: POR MAQUETA
Note on I726: Administrador: POR MAQUETA
Note on I727: Administrador: POR MAQUETA
Note on I728: Administrador: POR MAQUETA
Note on I729: Administrador: POR MAQUETA
Note on I730: Administrador: POR MAQUETA
Note on I731: Administrador: POR MAQUETA
Note on I732: Administrador: POR MAQUETA
Note on I733: Administrador: POR MAQUETA
Note on I734: Administrador: POR MAQUETA
Note on I735: Administrador: POR MAQUETA
Note on I736: Administrador: POR MAQUETA
Note on I737: Administrador: POR MAQUETA
Note on I738: Administrador: POR MAQUETA
Note on I739: Administrador: POR MAQUETA
Note on I3173: Administrador: UNIONES EN IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I3174: Administrador: UNIONES EN IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I3175: Administrador: UNIONES EN IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I3176: Administrador: UNIONES EN IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I3177: Administrador: UNIONES EN IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I3178: Administrador: UNIONES EN IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I3179: Administrador: UNIONES EN IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I3180: Administrador: UNIONES EN IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I3181: Administrador: UNIONES EN IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I3182: Administrador: UNIONES EN IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I3183: Administrador: UNIONES EN IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I3184: Administrador: UNIONES EN IMPRESIÓN MAQUETA
Note on I3185: Administrador: UNIONES EN IMPRESIÓN MAQUETA

## CRUCE_CAMINOS
[8 empty] | AVANCE FISICO CRUCE CAMINO |  | Acumulado Anterior |  | Acumulado Actual |  | Acumulado Total |  |  |  | Avance EDP |  | EDP_Acumulado Anterior |  | EDP_Acumulado Actual |  | EDP_Acumulado Total
[8 empty] | 90% | 10% | 0 | 0 | 3.51 | 3.51 | 0% | 3.51 |  |  | 90% | 10% |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 W L A
N° | ITEM | SECTOR | Piping | m | DN |  | HH | Ejecucion | Protocolo | HH | Cantidad | HH | Cantidad | HH | Cantidad | HH GANADAS | N° Protocolo | Ejecucion | Protocolo | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | Recepcion y Traslado | Fabricacion | Posicionamiento | Montaje | Soportacion | Protocolo
1 |  | MAKE UP | CRUCE N°1 | gl |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 |  | MAKE UP | CRUCE N°2 | gl |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 |  | MAKE UP | CRUCE N°3 | gl |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 |  | MAKE UP | CRUCE N°4 | gl |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 |  | MAKE UP | CRUCE N°5 | gl |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 |  | MAKE UP | CRUCE N°6 | gl |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 |  | IMPULSION | CRUCE N°1 | gl |  | 1 |  | 0.9 |  |  |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 |  | IMPULSION | CRUCE N°2 | gl |  | 1 |  | 0.9 |  |  |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
9 |  | IMPULSION | CRUCE N°3 | gl |  | 1 |  | 0.9 |  |  |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 |  | IMPULSION | CRUCE N°4 | gl |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 |  | IMPULSION | CRUCE N°5 | gl |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 |  | IMPULSION | CRUCE N°6 | gl |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0

## TIE-IN_IMP
[7 empty] | AVANCE FISICO TIE-IN |  | Acumulado Anterior |  | Acumulado Actual |  | Acumulado Total |  |  |  | Avance EDP |  | EDP_Acumulado Anterior |  | EDP_Acumulado Actual |  | EDP_Acumulado Total
[7 empty] | 90% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 90% | 10% |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 W L A
N° | 2.2.2.2 |  | Piping |  |  | HH | Ejecucion | PRUEBA | HH | Cantidad | HH | Cantidad | HH | Cantidad | Programa Maestro | N° Protocolo | Ejec-prueba | Protocolo | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | Recepcion y Traslado | Fabricacion | Posicionamiento | Montaje | Soportacion | Protocolo
1 | 2.2.2.2.1 | Tie-in | Tie-In 3631-001 Cañería HDPE 1000 mm | gl | 1 | 405.476 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | 2.2.2.2.2 | Tie-in | Tie-In 3631-002 Cañería HDPE 710 mm | gl | 1 | 236.62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | 2.2.2.2.3 | Tie-in | Tie-In 3631-003 Cañería HDPE 1000 mm | gl | 1 | 102.454 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | 2.2.2.2.4 | Tie-in | Tie-In 3631-004 Cañería HDPE 900 mm | gl | 1 | 119.95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | 2.2.2.2.5 | Tie-in | Tie-In 3631-005 Cañería HDPE 900 mm | gl | 1 | 121.246 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | 2.2.2.2.6 | Tie-in | Tie-In 3631-006 Cañería HDPE 710 mm | gl | 1 | 73.962 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 | 2.2.2.2.7 | Tie-in | Tie-In 3631-007 Cañería HDPE 630 mm | gl | 1 | 384.019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0

## Cubicacion_IMP
|  | 444 |  | contrato | 2.2.2.2.19 | 1450 |  | 156 | [25 empty] | Avance Acumulado Fisico | [12 empty] | Avance Cañerias E.D.P
[26 empty] | Según Listado | MM.CUBICADO | MTS.CUBICADO | Avance Fisico |  |  |  |  | Acumulado Anterior |  | Acumulado Actual |  | Acumulado Total |  | HH |  |  | Avance EDP |  |  |  | EDP_Acumulado Anterior |  | EDP_Acumulado Actual |  | EDP_Acumulado Total
[26 empty] | 8807 | 9226589 | 9226.589 | 10% | 25% | 55% | 10% |  | 481% | 4116.28 | 0% | 0 | 44.61% | 4116.28 | 65757.319 | 0 |  | 10% | 25% | 55% | 10% | 27.2% | 2510 | 17.41% | 1606.15 | 44.61% | 4116.15
N° | Item Contrato | Area | Cod. Area | N° P&ID Codelco | Rev | N° Plano | Rev | Nro. Linea | Correlativo | Lamina | DN(inch) | DN(mm) | Clase | Material | Servicio | Aislación | Desde | Hasta | Densidad del Fluido kg/m3 | Presión | T°C | Presión Nota (1) | Temperatura C° | Fluido de Prueba | Comentario | Longitud(mts) | Longitud mm (Cubicado) | Longitud m (Cubicado) | Traslado | Posicionamiento | Montaje | Protocolo Camellon | HH Unitaria | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | HH Totales | HH Ganadas Actual | N° Protocolo | Traslado | Posicionamiento | Montaje | Protocolo | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad
1 | 2.2.2.2.11 | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 951 |  | 12 | 300 | [14 empty] | 1250 | 1.25 | 1.3 |  |  |  | 89.557 | 0.104 | 0.13 | 0 | 0 | 10.4% | 0.13 | 111.9463 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.13 | 0.104 | 0.13
2 | 2.2.2.2.9 | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 951 |  | 4 | [15 empty] | 1000 | 1 |  |  |  |  | 38.589
3 | 2.2.2.2.8 | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 951 |  | 2 | [15 empty] | 1000 | 1 |  |  |  |  | 31.77
4 | 2.2.2.2.12 | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 951 |  | 16 | 400 | T1 |  | RA | N | Bomba 3631-BVT-001 | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 1134 | 5102 | 38 | 6377.6 | 20° | Agua |  | 6 | 4000 | 4 | 4 |  |  |  | 83.585 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 10% | 0.4 | 334.34 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4
5 | 2.2.2.2.8 | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 951 |  | 2 | [15 empty] | 1000 | 1 |  |  |  |  | 31.77
6 | 2.2.2.2.11 | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 952 |  | 12 | 300 | [14 empty] | 1250 | 1.25 | 1.3 |  |  |  | 89.557 | 0.104 | 0.13 | 0 | 0 | 10.4% | 0.13 | 111.9463 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.13 | 0.104 | 0.13
7 | 2.2.2.2.9 | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 952 |  | 4 | [15 empty] | 1000 | 1 |  |  |  |  | 38.589
8 | 2.2.2.2.8 | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 952 |  | 2 | [15 empty] | 1000 | 1 |  |  |  |  | 31.77
9 | 2.2.2.2.12 | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 952 |  | 16 | 400 | T1 |  | RA | N | Bomba 3631-BVT-002 | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 1134 | 5102 | 38 | 6377.6 | 20° | Agua |  | 6 | 4000 | 4 | 4 |  |  |  | 83.585 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 10% | 0.4 | 334.34 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4
10 | 2.2.2.2.8 | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 952 |  | 2 | [15 empty] | 1000 | 1 |  |  |  |  | 31.77
11 | 2.2.2.2.11 | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 953 |  | 12 | 300 | [14 empty] | 1250 | 1.25 | 1.3 |  |  |  | 89.557 | 0.104 | 0.13 | 0 | 0 | 10.4% | 0.13 | 111.9463 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.13 | 0.104 | 0.13
12 | 2.2.2.2.9 | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 953 |  | 4 | [15 empty] | 1000 | 1 |  |  |  |  | 38.589
13 | 2.2.2.2.8 | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 953 |  | 2 | [15 empty] | 1000 | 1 |  |  |  |  | 31.77
14 | 2.2.2.2.12 | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 953 |  | 16 | 400 | T1 |  | RA | N | Bomba 3631-BVT-003 | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 1134 | 5102 | 38 | 6377.6 | 20° | Agua |  | 6 | 4000 | 4 | 4 |  |  |  | 83.585
15 | 2.2.2.2.8 | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 953 |  | 2 | [15 empty] | 1000 | 1 |  |  |  |  | 31.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2.2.2.2.11 | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 954 |  | 12 | 300 | [14 empty] | 1250 | 1.25 | 1.3 |  |  |  | 89.557 | 0.104 | 0.13 | 0 | 0 | 10.4% | 0.13 | 111.9463 | 0
17 | 2.2.2.2.9 | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 954 |  | 4 | [15 empty] | 1000 | 1 |  |  |  |  | 38.589
18 | 2.2.2.2.8 | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 954 |  | 2 | [15 empty] | 1000 | 1 |  |  |  |  | 31.77
19 | 2.2.2.2.12 | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 954 |  | 16 | 400 | T1 |  | RA | N | Bomba 3631-BVT-004 | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 1134 | 5102 | 38 | 6377.6 | 20° | Agua |  | 6 | 4000 | 4 | 4 |  |  |  | 83.585 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 10% | 0.4 | 334.34 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4
20 | 2.2.2.2.8 | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 954 |  | 2 | [15 empty] | 1000 | 1 |  |  |  |  | 31.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2.2.2.2.12 | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-16"-T1-0956-N | 956 |  | 16 | 400 | [14 empty] | 2000 | 2 | 4 |  |  |  | 83.585
22 | Sin Item | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 | 4600027788-03631-502CA-00007 | 0 | 3631-RA-400-H1-0956-N | 956 | 1 | 2 | 400 | H1 |  | RA | N | 3631-RA-30"-T1-0955-N | Piscina de Reimpulsión OBL | 1134 | 1999 | 20 | Nota (2) | 20° | Agua | Linea de Drenaje | 13 | 11500 | 11.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2.2.2.2.15 | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 955 |  | 30 | 760 | T1 |  | RA | N | Brida Ciega | 3631-RA-710-H1-0956-N | 1134 | 5102 | 38 | 6377.6 | 20° | Agua | Manifold de Descarga | 31 | 15570 | 15.57 | 15.6 |  |  |  | 58.259 | 0.10019 | 1.56 | 0 | 0 | 10.02% | 1.56 | 907.0926 | 0 |  | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10019 | 1.56 | 0.10019 | 1.56
24 | 2.2.2.2.8 | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 955 |  | 2 | [15 empty] | 1000 | 1 |  |  |  |  | 31.77
25 | 2.2.2.2.13 | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-24"-T1-0955-N | 955 |  | 24 | 630 | T1 |  | RA | N | Brida Ciega | 3631-RA-710-H1-0956-N | 1134 | 5102 | 38 | 6377.6 | 20° | Agua | Manifold de Descarga | - | 12000 | 12 |  |  |  |  | 24.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 297.132 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2.2.2.2.14 | Sistema de impulsion refino | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 0 | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 955 |  | 28 | 710 | T1 |  | RA | N | Brida Ciega | 3631-RA-710-H1-0956-N | 1134 | 5102 | 38 | 6377.6 | 20° | Agua | Manifold de Descarga | - | 3400 | 3.4 |  |  |  |  | 53.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 180.4754 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2.2.2.2.16 | Sistema de impulsion refino | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-36"-T1-0958-N | 958 |  | 36 | 900 | [14 empty] | 6000 | 6 | 6 |  |  |  | 57.71 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 10% | 0.6 | 346.26 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6
29 | 2.2.2.2.18 | Sistema de Riego | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 | 4600027788-03631-502CA-00003 | 0 | 3631-RA-710-H1-0957-N | 957 | 1 | 28 | 710 | H1 |  | RA | N | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 3631-RA-36"-T1-0958-N Nota (3) | 1134 | 1999 | 20 | Nota (2) | 20° | Agua |  | 28 | 17000 | 17 |  |  |  |  | 7.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 126.276 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2.2.2.2.18 | Sistema de Riego | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 | 4600027788-03631-502CA-00004 | 0 | 3631-RA-710-H1-0957-N | 957 | 2 | 28 | 710 | H1 |  | RA | N | [10 empty] | 7750 | 7.75 |  |  |  |  | 7.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 57.567 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 2.2.2.2.25 | Sistema de Riego | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 | 4600027788-03631-502CA-00005 | 0 | 3631-RA-710-H1-0957-N | 957 | 3 | 24 | 710 | H1 |  | RA | N | [10 empty] | 3570 | 3.57 |  |  |  |  | 6.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 24.6116 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2.2.2.2.17 | Sistema de Riego | 3631 |  |  | 4600027788-03631-502CA-00006 | 0 | 3631-RA-110-H4-0958-N | 958 | 1 | 4 | 110 | H4 |  | RA | N | [10 empty] | 13149 | 13.149 |  |  |  |  | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 22.6689 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 2.2.2.2.24 | Sistema de Riego | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-500-H3-0958-N | 958 |  | 20 | 500 | H3 |  | RA | N | [10 empty] | 603050 | 603.05 | 240 | 240 | 240 |  | 5.306 | 0.35818 | 216 | 0 | 0 | 35.82% | 216 | 3199.7833 | 0 |  | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.35818 | 216 | 0.35818 | 216
34 | 2.2.2.2.25 | Sistema de Riego | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-630-H3-0958-N | 958 |  | 24 | 630 | H3 |  | RA | N | [10 empty] | 444000 | 444 | 444 | 444 | 444 |  | 6.894 | 0.9 | 399.6 | 0 | 0 | 90% | 399.6 | 3060.936 | 0 |  | 444 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 399.6 | 0.9 | 399.6
35 | 2.2.2.2.18 | Sistema de Riego | 3631 |  |  |  |  | 3631-RA-710-H3-0958-N | 958 |  | 28 | 710 | H3 |  | RA | N | [10 empty] | 160000 | 160 | 160 | 160 | 160 |  | 7.428 | 0.9 | 144 | 0 | 0 | 90% | 144 | 1188.48 | 0 |  | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 144 | 0.9 | 144
36 | 2.2.2.2.19 | Sistema de Riego | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 958 |  | 36 | 900 | H3 |  | RA | N | Brida Ciega | Brida Ciega | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua | Nota (4) | 5056 | 1560000 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 10.618 | 1 | 1560 | 0 | 0 | 100% | 1560 | 16564.08 | 0 |  | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1 | 1560 | 0 | 0 | 1 | 1560
37 | 6.4.1 | Sistema de Riego | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 | 4600027788-03631-201CA-00002 |  | 3631-RA-900-H3-0958-N | 958 |  | 36 | 900 | H3 |  | RA | N | Brida Ciega | Brida Ciega | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua | Nota (4) |  | 2436000 | 2436 | 2052 | 1920 | 1920 | 516 | 10.618 | 0.73596 | 1792.8 | 0 | 0 | 73.6% | 1792.8 | 25865.448 | 0 |  | 2052 | 1920 | 1920 | 516 | 0.39 | 950 | 0.34598 | 842.8 | 0.73596 | 1792.8
38 | 2.2.2.2.23 | Sistema de Riego | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-315-H3-0959-N | 959 |  | 12 | 315 | H3 |  | RA | N | 3631-RA-900-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua |  | 111 | 111950 | 111.95 |  |  |  |  | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 356.2249 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 2.2.2.2.23 | Sistema de Riego | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-315-H3-0905-N | 905 |  | 12 | 315 | H3 |  | RA | N | 3631-RA-710-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua |  | 192 | 192050 | 192.05 |  |  |  |  | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 611.1031 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 2.2.2.2.23 | Sistema de Riego | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-315-H3-0906-N | 906 |  | 12 | 315 | H3 |  | RA | N | 3631-RA-710-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua |  | 274 | 274200 | 274.2 |  |  |  |  | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 872.5044 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 2.2.2.2.23 | Sistema de Riego | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-315-H3-0907-N | 907 |  | 12 | 315 | H3 |  | RA | N | 3631-RA-710-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua |  | 358 | 361650 | 361.65 |  |  |  |  | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1150.7703 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 2.2.2.2.23 | Sistema de Riego | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-315-H3-0908-N | 908 |  | 12 | 315 | H3 |  | RA | N | 3631-RA-630-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua |  | 440 | 445100 | 445.1 |  |  |  |  | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1416.3082 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 2.2.2.2.23 | Sistema de Riego | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-315-H3-0909-N | 909 |  | 12 | 315 | H3 |  | RA | N | 3631-RA-630-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua |  | 525 | 528850 | 528.85 |  |  |  |  | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1682.8007 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 2.2.2.2.23 | Sistema de Riego | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-315-H3-0910-N | 910 |  | 12 | 315 | H3 |  | RA | N | 3631-RA-630-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua |  | 611 | 612550 | 612.55 |  |  |  |  | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1949.1341 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 2.2.2.2.23 | Sistema de Riego | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-315-H3-0911-N | 911 |  | 12 | 315 | H3 |  | RA | N | 3631-RA-500-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuerda del alcance del Proyecto) | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua |  | 637 | 697100 | 697.1 |  |  |  |  | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2218.1722 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 2.2.2.2.23 | Sistema de Riego | 3631 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  |  | 3631-RA-315-H3-0912-N | 912 |  | 12 | 315 | H3 |  | RA | N | 3631-RA-500-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua |  | 507 | 674150 | 674.15 |  |  |  |  | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2145.1453 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Valvulas_IMP
Valvulas E.D.P
Listado Valvulas Manuales | [17 empty] | Avance Físico Válvulas |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACTUAL |  |  | ACUMULADO |  |  | Avance EDP |  |  |  |  | EDP_Acumulado Anterior |  | EDP_Acumulado Actual |  | EDP_Acumulado Total
[16 empty] | 68 | 4531.9 | 10% | 30% | 50% | 10% |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 35% | 45% | 5% | 5% | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
N° | Item | Ø | Codigo | Correlativo | Tag | Tipo de Valvula | Descripcion | Servicio | Clase ASME/ Rating | Presión de Diseño (kPa) | Accionamiento | N° de Línea | N° P&ID Codelco | Rev | Comentario | Cantidad | hh | Traslado | Posicionamiento | Montaje | Protocolo | Cantidad | %avance | HH | Cantidad | %avance | HH | Cantidad | %avance | HH | Traslado | Posicionamiento Montaje | Prueba | Normalizado | Protocolo | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad
1 | 2.2.2.2.29 | 4" | VBB | 901 | 4"-VBB-901 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 35.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2.2.2.36 | 4" | VVT | 901 | 4"-VVT-901 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 300 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | N/A | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 77.76 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 2" | VBB | 903B | 2"-VBB-903B | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 2" | VBB | 904B | 2"-VBB-904B | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.2.2.2.28 | 2" | VBB | 903 | 2"-VBB-903 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 46.732 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2.2.2.2.28 | 2" | VBB | 904 | 2"-VBB-904 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 46.732 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.2.2.2.35 | 16" | VRC | 901 | 16"-VRC-901 | Valvula de Retención | VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO DUO CHECK ASME B16.34, CL 300 WAFER, PARA FLANGES ASME B16.5, CUERPO Y TRIM TITANIO ASTM B367 GR C2. | Refino | CL 300 | 5.102 | N/A | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 142.388 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2.2.2.2.28 | 2" | VBB | 925 | 2"-VBB-925 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 46.732 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2.2.2.2.32 | 16" | VMP | 901 | 16"-VMP-901 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Reductor | 3631-RA-16"-T1-0951-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 142.388 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2.2.2.2.29 | 4" | VBB | 902 | 4"-VBB-902 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 35.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2.2.2.2.36 | 4" | VVT | 902 | 4"-VVT-902 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 300 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | N/A | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 77.76 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 2" | VBB | 907B | 2"-VBB-907B | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 2" | VBB | 908B | 2"-VBB-908B | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2.2.2.2.28 | 2" | VBB | 907 | 2"-VBB-907 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 46.732 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2.2.2.2.28 | 2" | VBB | 908 | 2"-VBB-908 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 46.732 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2.2.2.2.35 | 16" | VRC | 902 | 16"-VRC-902 | Valvula de Retención | VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO DUO CHECK ASME B16.34, CL 300 WAFER, PARA FLANGES ASME B16.5, CUERPO Y TRIM TITANIO ASTM B367 GR C2. | Refino | CL 300 | 5.102 | N/A | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 142.388 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2.2.2.2.28 | 2" | VBB | 926 | 2"-VBB-926 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 46.732 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2.2.2.2.32 | 16" | VMP | 902 | 16"-VMP-902 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Reductor | 3631-RA-16"-T1-0952-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 142.388 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2.2.2.2.29 | 4" | VBB | 903 | 4"-VBB-903 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 35.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2.2.2.2.36 | 4" | VVT | 903 | 4"-VVT-903 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 300 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | N/A | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 77.76 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 2" | VBB | 911B | 2"-VBB-911B | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | 2" | VBB | 912B | 2"-VBB-912B | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2.2.2.2.28 | 2" | VBB | 911 | 2"-VBB-911 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 46.732 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2.2.2.2.28 | 2" | VBB | 912 | 2"-VBB-912 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 46.732 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 2.2.2.2.35 | 16" | VRC | 903 | 16"-VRC-903 | Valvula de Retención | VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO DUO CHECK ASME B16.34, CL 300 WAFER, PARA FLANGES ASME B16.5, CUERPO Y TRIM TITANIO ASTM B367 GR C2. | Refino | CL 300 | 5.102 | N/A | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 142.388 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2.2.2.2.28 | 2" | VBB | 927 | 2"-VBB-927 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 46.732 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2.2.2.2.32 | 16" | VMP | 903 | 16"-VMP-903 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Reductor | 3631-RA-16"-T1-0953-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 142.388 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2.2.2.2.29 | 4" | VBB | 904 | 4"-VBB-904 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 35.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2.2.2.2.36 | 4" | VVT | 904 | 4"-VVT-904 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 300 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | N/A | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 77.76 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | 2" | VBB | 915B | 2"-VBB-915B | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | 2" | VBB | 916B | 2"-VBB-916B | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2.2.2.2.28 | 2" | VBB | 915 | 2"-VBB-915 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 46.732 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 2.2.2.2.28 | 2" | VBB | 916 | 2"-VBB-916 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 46.732 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 2.2.2.2.35 | 16" | VRC | 904 | 16"-VRC-904 | Valvula de Retención | VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO DUO CHECK ASME B16.34, CL 300 WAFER, PARA FLANGES ASME B16.5, CUERPO Y TRIM TITANIO ASTM B367 GR C2. | Refino | CL 300 | 5.102 | N/A | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 142.388 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2.2.2.2.28 | 2" | VBB | 928 | 2"-VBB-928 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 46.732 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2.2.2.2.32 | 16" | VMP | 904 | 16"-VMP-904 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Reductor | 3631-RA-16"-T1-0954-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 142.388 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 2.2.2.2.32 | 16" | VMP | 0 | 16"-VMP-000 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.999 | Manual con Reductor | 3631-RA-400-H1-0956-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 142.388 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 2.2.2.2.28 | 2" | VBB | 929 | 2"-VBB-929 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 46.732 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Resumen Sentina
39 | 2.2.2.2.28 | 2" | VBB | 930 | 2"-VBB-930 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 300 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR2, BOLA TITANIO ASTM B367 GR2, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 300 | 5.102 | Manual con Palanca | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 46.732 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Cuenta de Codigo | Etiquetas de columna
40 | 2.2.2.2.33 | 24" | VMP | 903 | 24"-VMP-903 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.999 | Manual con Reductor | 3631-RA-710-H1-0957-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 155.52 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Etiquetas de fila | 12" | 16" | 2" | 24" | 36" | 4" | 6" | 8" | Total general
41 | 2.2.2.2.34 | 36" | VMP | 901 | 36"-VMP-901 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.47, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.586 | Manual con Reductor | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 77.76 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Válvula de Bola |  |  | 24 |  |  | 5 | 4 | 3 | 36
42 | SIN ITEM | 8" | VBB | 51 | 8"-VBB-051 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | Refino | CL 150 | 1.965 | Manual con Palanca | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Valvula de Retención |  | 4 | [6 empty] | 4
43 | SIN ITEM | 8" | VVT | 51 | 8" -VVT-051 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 150 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.965 | N/A | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Válvula de Venteo | [5 empty] | 5 | 4 | 3 | 12
44 | SIN ITEM | 8" | VBB | 52 | 8"-VBB-052 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | Refino | CL 150 | 1.965 | Manual con Palanca | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Válvula Mariposa | 9 | 5 |  | 1 | 1 |  |  |  | 16
45 | SIN ITEM | 8" | VVT | 52 | 8"-VVT-052 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 150 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.965 | N/A | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Total general | 9 | 9 | 24 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6 | 68
46 | SIN ITEM | 6" | VBB | 53 | 6"-VBB-053 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | Refino | CL 150 | 1.965 | Manual con Palanca | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SIN ITEM | 6" | VVT | 53 | 6"-VVT-053 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 150 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.965 | N/A | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
48 | SIN ITEM | 6" | VBB | 54 | 6"-VBB-054 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | Refino | CL 150 | 1.965 | Manual con Palanca | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
49 | SIN ITEM | 6" | VVT | 54 | 6"-VVT-054 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 150 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.965 | N/A | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
50 | SIN ITEM | 6" | VBB | 55 | 6"-VBB-055 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | Refino | CL 150 | 1.965 | Manual con Palanca | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
51 | SIN ITEM | 6" | VVT | 55 | 6"-VVT-055 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 150 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.965 | N/A | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
52 | SIN ITEM | 6" | VBB | 56 | 6"-VBB-056 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | Refino | CL 150 | 1.965 | Manual con Palanca | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
53 | SIN ITEM | 6" | VVT | 56 | 6"-VVT-056 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 150 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.965 | N/A | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | 2" | VBB | 60 | 2"-VBB-060 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | Refino | CL 150 | 1.965 | Manual con Palanca | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | 2" | VBB | 61 | 2"-VBB-061 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | Refino | CL 150 | 1.965 | Manual con Palanca | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
56 | SIN ITEM | 8" | VBB | 57 | 8"-VBB-057 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | Refino | CL 150 | 1.965 | Manual con Palanca | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
57 | SIN ITEM | 8" | VVT | 57 | 8"-VVT-057 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 150 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.965 | N/A | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 2.2.2.2.27 | 4" | VBB | 58 | 4"-VBB-058 | Válvula de Bola | VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | Refino | CL 150 | 1.965 | Manual con Palanca | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 43.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SIN ITEM | 4" | VVT | 58 | 4"-VVT-058 | Válvula de Venteo | VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 150 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.965 | N/A | 3631-RA-900-H3-0958-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 2.2.2.2.31 | 12" | VMP | 913 | 12"-VMP-913 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.586 | Manual con Reductor | 3631-RA-315-H3-0959-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 207.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 2.2.2.2.31 | 12" | VMP | 901 | 12"-VMP-901 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.586 | Manual con Reductor | 3631-RA-315-H3-0905-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 207.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 2.2.2.2.31 | 12" | VMP | 902 | 12"-VMP-902 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.586 | Manual con Reductor | 3631-RA-315-H3-0906-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 207.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 2.2.2.2.31 | 12" | VMP | 903 | 12"-VMP-903 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.586 | Manual con Reductor | 3631-RA-315-H3-0907-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 207.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 2.2.2.2.31 | 12" | VMP | 904 | 12"-VMP-904 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.586 | Manual con Reductor | 3631-RA-315-H3-0908-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 207.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 2.2.2.2.31 | 12" | VMP | 905 | 12"-VMP-905 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.586 | Manual con Reductor | 3631-RA-315-H3-0909-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 207.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 2.2.2.2.31 | 12" | VMP | 906 | 12"-VMP-906 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.586 | Manual con Reductor | 3631-RA-315-H3-0910-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 207.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 2.2.2.2.31 | 12" | VMP | 907 | 12"-VMP-907 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.586 | Manual con Reductor | 3631-RA-315-H3-0911-N | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 |  | 1 | 207.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 2.2.2.2.31 | 12" | VMP | 908 | 12"-VMP-908 | Válvula Mariposa | VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | Refino | CL 150 | 1.586 | Manual con Reductor | 3631-RA-315-H3-0912-N | 4600027788-03631-201CA-00003 | 0 |  | 1 | 207.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 2.2.2.2.37 | 12" | PC-V | 93812 | 12"-PC-V-93812 | Valvula Sostenedora y Alivio | VALVULA SOSTENEDORA Y ALIVIO DE PRESIÓN, DN 12", CL150, FF | Refino | [7 empty] | 1 | 207.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 2.2.2.2.37 | 12" | PC-V | 93612 | 12"-PC-V-93612 | Valvula Sostenedora y Alivio | VALVULA SOSTENEDORA Y ALIVIO DE PRESIÓN, DN 12", CL150, FF | Refino | [7 empty] | 1 | 207.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 2.2.2.2.37 | 12" | PC-V | 93512 | 12"-PC-V-93512 | Valvula Sostenedora y Alivio | VALVULA SOSTENEDORA Y ALIVIO DE PRESIÓN, DN 12", CL150, FF | Refino | [7 empty] | 1 | 207.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 2.2.2.2.37 | 12" | PC-V | 93412 | 12"-PC-V-93412 | Valvula Sostenedora y Alivio | VALVULA SOSTENEDORA Y ALIVIO DE PRESIÓN, DN 12", CL150, FF | Refino | [7 empty] | 1 | 207.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 2.2.2.2.37 | 12" | PC-V | 93312 | 12"-PC-V-93312 | Valvula Sostenedora y Alivio | VALVULA SOSTENEDORA Y ALIVIO DE PRESIÓN, DN 12", CL150, FF | Refino | [7 empty] | 1 | 207.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 2.2.2.2.37 | 12" | PC-V | 93212 | 12"-PC-V-93212 | Valvula Sostenedora y Alivio | VALVULA SOSTENEDORA Y ALIVIO DE PRESIÓN, DN 12", CL150, FF | Refino | [7 empty] | 1 | 207.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 2.2.2.2.37 | 12" | PC-V | 93112 | 12"-PC-V-93112 | Valvula Sostenedora y Alivio | VALVULA SOSTENEDORA Y ALIVIO DE PRESIÓN, DN 12", CL150, FF | Refino | [7 empty] | 1 | 207.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 2.2.2.2.37 | 12" | PC-V | 93912 | 12"-PC-V-93912 | Valvula Sostenedora y Alivio | VALVULA SOSTENEDORA Y ALIVIO DE PRESIÓN, DN 12", CL150, FF | Refino | [7 empty] | 1 | 207.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F41: Boris gallardo isla: Codificacion según plano

## Soportes_IMP
LISTADO DE SOPORTES
Avance Cañerias E.D.P
[15 empty] | Avance físico Soportes |  |  | ANTERIOR |  |  | ACTUAL |  |  | ACUMULADO |  |  | Avance EDP |  |  | EDP_Acumulado Anterior |  | EDP_Acumulado Actual |  | EDP_Acumulado Total
CENTINA | [12 empty] | 54 |  | 35% | 60% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 35% | 50% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
N° | ITEM | Clase | Tag Soporte | Dn Ø " | Cant. | Unidad | Peso Unitario/kg | Peso Total kg | Estandar Soportes | Rev | Comentario | Estatus Solicitud | Cantidad | MATERIAL | Traslado | Posicionamiento Montaje | Normalizado | Cantidad | %avance | HH Ganadas | Cantidad | %avance | HH Ganadas | Cantidad | %avance | HH Ganadas | Traslado | posicionamiento montaje | Protocolo | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad
1 |  | SA01 | 3631-SA01-30" | 30 | 1 | c/u | 870 | 870 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria | Comprado | 1 | TITANIO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 |  | SA07 | 3631-SA07-12" | 12 | 4 | c/u | 189 | 756 | 4600027788-03630-000CA-00004 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria | Comprado | 4 | TITANIO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 |  | SA08 | 3631-SA08-28" | 28 | 1 | c/u | 661 | 661 | 4600027788-03630-000CA-00004 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria | Comprado | 1 | TITANIO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 |  | SA09 | 3631-SA09-24" | 24 | 1 | c/u | 417 | 417 | 4600027788-03630-000CA-00005 | 2 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria | Comprado | 1 | TITANIO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 |  | SA40 | 3631-SA40-36" | 26 | 1 | c/u | 413 | 413 | 4600027788-03630-000CA-00005 | 2 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria | Comprado | 1 | TITANIO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 |  | SS02 | 3631-SS02-16" | 16 | 9 | c/u | 48 | 432 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria | Comprado | 9 | TITANIO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 |  | SS02 | 3631-SS02-24" | 24 | 3 | c/u | 137 | 411 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria | Comprado | 3 | TITANIO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 |  | SS02 | 3631-SS02-30" | 30 | 4 | c/u | 227 | 908 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria | Comprado | 4 | TITANIO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
9 |  | SS02 | 3631-SS02-36" | 36 | 1 | c/u | 170 | 170 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria | Comprado | 1 | TITANIO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 |  | SS04 | 3631-SS04-16" | 16 | 3 | c/u | 120 | 360 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria | Comprado | 3 | HDPE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 |  | SS04 | 3631-SS04-24" | 24 | 2 | c/u | 230 | 460 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria | Comprado | 2 | HDPE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 |  | SS04 | 3631-SS04-28" | 28 | 9 | c/u | 268 | 2412 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria | Comprado | 9 | HDPE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 |  | SS04 | 3631-SS04-36" | 36 | 15 | c/u | 451 | 6765 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 3 | El Gap Largo/Ancho y espesor dependera de material de cañeria | Comprado | 15 | HDPE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Total | 54 | - | - | 15035
SA 06
sección | Largo | ancho | espesor | Volumen | Peso KG
Abrazadera | 0.427 | 0.08 | 0.01 | 0.0003416 | 2.6816
Esparrago |  |  | 2 | 0.0762 | 0.58674
SS 04 - 24 | [7 empty] | SS 04 - 16 | [7 empty] | SS 04 - 28
sección | Largo | ancho | espesor | Volumen | Peso KG | ref |  | sección | Largo | ancho | espesor | Volumen | Peso KG |  | ref | sección | Largo | ancho | espesor | Volumen | Peso KG
Abrazadera | 1.102 | 0.22 | 0.01 | 0.0024244 | 29.1627 | 24.2 |  | Abrazadera | 0.743 | 0.16 | 0.01 | 0.0011888 | 15.8437 |  | 12.1 | Abrazadera | 0.486 | 0.39 | 0.02 | 0.0037908 | 40.6762
placa base | 0.76 | 0.43 | 0.02 | 0.006536 | 51.3076 |  |  | placa base | 0.35 | 0.53 | 0.016 | 0.002968 | 23.2988 |  |  | placa base | 0.84 | 0.43 | 0.02 | 0.007224 | 56.7084
cuna | 1.102 | 0.43 | 0.01 | 0.0047386 | 37.198 |  |  | cuna | 0.743 | 0.35 | 0.01 | 0.0026005 | 20.4139 |  |  | cuna | 0.486 | 0.43 | 0.02 | 0.0041796 | 32.8099
base | 0.225 | 0.305 | 0.01 | 0.002745 | 21.5482 |  |  | base | 0.208 | 0.53 | 0.01 | 0.0022048 | 34.6154 |  |  | base | 0.356 | 0.84 | 0.01 | 0.0029904 | 23.4746
GAP LyV |  |  |  |  | 6.123 |  |  | GAP LyV |  |  |  |  | 2.7789 |  |  | GAP LyV |  |  |  |  | 6.123
PLACA BASE 2 | 0.6 | 1.1 | 0.02 | 0.0132 | 103.62 |  |  | PLACA BASE 2 | 0.41 | 0.76 | 0.02 | 0.006232 | 48.9212 |  |  | PLACA BASE 2 | 1.1 | 0.6 | 0.02 | 0.0132 | 103.62
SS 04 - 36
SA 08 | [7 empty] | DETALLA BASE | [6 empty] | ref | sección | Largo | ancho | espesor | Volumen | Peso KG
sección | Largo | ancho | espesor | Volumen | Peso KG |  |  | sección | area | cantidad | Area total | Espesor | Volumen |  | 45.7 | Abrazadera | 1.62 | 0.26 | 0.012 | 0.0050544 | 55.023
Abrazadera | 1.761 | 0.7 | 0.016 | 0.019723 | 154.8271 |  |  | Atizador sup | 0.022475 | 6 | 0.13485 | 0.016 | 0.0021576 |  |  | placa base | 1.11 | 0.6 | 0.02 | 0.01332 | 104.562
placa base | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.024 | 188.4 |  |  | atizador inf | 0.072048 | 6 | 0.43229 | 0.016 | 0.0069166 |  |  | cuna | 1.62 | 0.6 | 0.012 | 0.011664 | 91.5624
cuna | 1.166 | 0.7 | 0.016 | 0.013059 | 102.5147 |  |  | Apoyo cuna | 0.0624 | 6 | 0.3744 | 0.016 | 0.0059904 |  |  | base | 0.46 | 0.35 | 0.012 | 0.001932 | 60.6648
base |  |  |  | 0.025081 | 196.8891 |  |  | placa de apoyo lat | 0.1799 | 2 | 0.3598 | 0.016 | 0.0057568 |  |  | GAP LyV |  |  |  |  | 6.123
GAP AXIAL |  |  |  |  | 9.6461 |  |  | placa de apoyo cent | 0.091 | 1 | 0.091 | 0.016 | 0.001456 |  |  | PLACA BASE 2 | 1.45 | 0.8 | 0.02 | 0.0232 | 182.12
Tuercas |  |  | 32 |  | 25.28 |  |  | Llave de corte | 0.036 | 2 | 0.072 | 0.032 | 0.002304
Esparragos |  |  | 8 | 0.26 | 22.9424 | [10 empty] | SS 02 - 30
[8 empty] | Oreja | 0.05 | 1 | 0.05 | 0.01 | 0.0005 |  | ref | sección | Largo | ancho | espesor | Volumen | Peso KG
[15 empty] | 24.2 | Abrazadera | 1.575 | 0.25 | 0.016 | 0.0063 | 75.745
SA 09 | [7 empty] | DETALLA BASE | [7 empty] | placa base | 0.844 | 0.25 | 0.02 | 0.00422 | 33.127
sección | Largo | ancho | espesor | Volumen | Peso KG |  |  | sección | area | cantidad | Area total | Espesor | Volumen |  |  | cuna | 1.002 | 0.25 | 0.016 | 0.004008 | 31.4628
Abrazadera | 1.51 | 0.65 | 0.01 | 0.009815 | 77.0478 |  |  | Atizador inf | 0.052275 | 6 | 0.31365 | 0.01 | 0.0031365 |  |  | base | 0.338 | 0.844 | 0.016 | 0.0045644 | 35.8302
placa base | 0.75 | 0.88 | 0.03 | 0.0198 | 155.43 |  |  | atizador sup | 0.018125 | 6 | 0.10875 | 0.01 | 0.0010875 |  |  | GAP LyV |  |  |  |  | 5.5578
cuna | 0.998 | 0.65 | 0.01 | 0.006487 | 50.923 |  |  | Apoyo cuna | 0.04747 | 6 | 0.28482 | 0.01 | 0.0028482 |  |  | PLACA BASE 2 | 1.1 | 0.5 | 0.02 | 0.011 | 86.35
base |  |  |  | 0.011024 | 86.536 |  |  | placa de apoyo lat | 0.13845 | 2 | 0.2769 | 0.01 | 0.002769
GAP AXIAL |  |  |  |  | 4.5216 |  |  | placa de apoyo cent | 0.06825 | 1 | 0.06825 | 0.01 | 0.0006825 |  |  | SS 02 - 36
Tuercas |  |  | 32 |  | 41.92 | [9 empty] | ref | sección | Largo | ancho | espesor | Volumen | Peso KG
Esparragos |  |  | 8 | 0.24 | 24.48 |  |  | Oreja | 0.05 | 1 | 0.05 | 0.01 | 0.0005 |  | 50.4 | Abrazadera | 1.755 | 0.25 | 0.016 | 0.00702 | 102.547
[11 empty] | 0 |  | 0 |  |  | placa base | 1.01 | 0.25 | 0.02 | 0.00505 | 39.6425
[16 empty] | cuna | 1.193 | 0.25 | 0.016 | 0.004772 | 37.4602
SA 01 | [7 empty] | DETALLA BASE | [7 empty] | base | 0.42 | 1.01 | 0.016 | 0.0067872 | 53.2795
sección | Largo | ancho | espesor | Volumen | Peso KG |  |  | sección | area | cantidad | Area total | Espesor | Volumen |  |  | GAP LyV |  |  |  |  | 5.5578
Abrazadera | 1.864 | 0.75 | 0.016 | 0.022368 | 175.5888 |  |  | Atizador inf | 0.0732 | 6 | 0.4392 | 0.016 | 0.0070272
placa base | 1.05 | 0.9 | 0.04 | 0.0378 | 296.73 |  |  | atizador sup | 0.0444 | 6 | 0.2664 | 0.016 | 0.0042624 |  |  | Esparragos | kg/m | Tuercas | Peso
cuna | 1.215 | 0.75 | 0.016 | 0.01458 | 114.453 |  |  | Apoyo cuna | 0.0672 | 6 | 0.4032 | 0.016 | 0.0064512 |  |  | 3/4" | 3.85 | 3/4" | 0.2
base |  |  |  | 0.041101 | 322.6413 |  |  | placa de apoyo lat | 0.19125 | 2 | 0.3825 | 0.016 | 0.00612 |  |  | 7/8" | 5.41 | 7/8" | 0.3
GAP AXIAL |  |  |  |  | 9.6461 |  |  | placa de apoyo cent | 0.09 | 1 | 0.09 | 0.016 | 0.00144 |  |  | 1" | 6.56 | 1" | 0.43
Tuercas |  |  | 32 |  | 41.92 | [10 empty] | 1 1/8" | 8.05 | 1 1/8" | 0.59
Esparragos |  |  | 8 | 0.3 | 30.6 |  |  | Oreja | 0.05 | 1 | 0.05 | 0.016 | 0.0008 |  |  | 1 1/4" | 11.03 | 1 1/4" | 0.79
[8 empty] | Llave de corte | 0.075 | 4 | 0.3 | 0.05 | 0.015 |  |  | 1 1/2" | 12.75 | 1 1/2" | 1.31
[16 empty] | 1 3/4" | 16.9 | 1 3/4" | 1.9
SS 02 - 16 | [7 empty] | SS 02 - 24 | [7 empty] | 2" | 20 | 2" | 2.63
sección | Largo | ancho | espesor | Volumen | Peso KG | ref |  | sección | Largo | ancho | espesor | Volumen | Peso KG
Abrazadera+P | 0.856 | 0.15 | 0.012 | 0.0015408 | 20.5209 | 12.1 |  | Abrazadera | 1.25 | 0.2 | 0.012 | 0.003 | 41.1206
placa base | 0.463 | 0.15 | 0.014 | 0.0009723 | 7.6326 |  |  | placa base | 0.678 | 0.2 | 0.016 | 0.0021696 | 17.0314
cuna | 0.547 | 0.15 | 0.012 | 0.0014506 | 11.3876 |  |  | cuna | 0.805 | 0.2 | 0.012 | 0.001932 | 15.1662
base | 0.5 | 0.221 | 0.012 | 0.001326 | 10.4091 |  |  | base | 0.277 | 0.678 | 0.012 | 0.0022537 | 17.6913
GAP LyV |  |  |  |  | 2.0253 |  |  | GAP LyV |  |  |  |  | 4.8042
PLACA BASE 2 | 0.66 | 0.26 | 0.014 | 0.0024024 | 18.8588 |  |  | PLACA BASE 2 | 0.8 | 0.4 | 0.02 | 0.0064 | 50.24
| DETALLES GAP lateral vertical SS02 | [7 empty] | DETALLES GAP lateral vertical SS04
| Elemento | dimension | unidad | peso | Peso total |  |  |  | Elemento | dimension | unidad | peso | Peso total
16" | PL 14 | 0.003 | M2 | 0.3297 | 2.0253 |  |  | 16" | PL 22 | 0.003 | M2 | 0.5181 | 2.7789
| PL 10 | 0.00225 | M2 | 0.17662 |  |  |  |  | PL 10 | 0.00225 | M2 | 0.17662
24" | PL18 | 0.006 | M2 | 0.8478 | 4.8042 |  |  | 24" | PL25 | 0.006 | M2 | 1.1775 | 6.123
| PL10 | 0.0045 | M2 | 0.35325 |  |  |  |  | PL10 | 0.0045 | M2 | 0.35325
30" | PL 22 | 0.006 | M2 | 1.0362 | 5.5578 |  |  | 28" | PL25 | 0.006 | M2 | 1.1775 | 6.123
| PL10 | 0.0045 | M2 | 0.35325 |  |  |  |  | PL10 | 0.0045 | M2 | 0.35325
36" | PL 22 | 0.006 | M2 | 1.0362 | 5.5578 |  |  | 36" | PL25 | 0.006 | M2 | 1.1775 | 6.123
| PL10 | 0.0045 | M2 | 0.35325 |  |  |  |  | PL10 | 0.0045 | M2 | 0.35325
Esparragos SS02-SS02
| DETALLES GAP AXIAL | [6 empty] | Diametro | Tipo perno | largo | peso | c tuercas | Peso |  | Peso total
| Elemento | dimension | unidad | peso | Peso total |  |  | 16" | 1" | 0.19 | 4.9856 | 8 | 3.44 |  | 8.4256
12" | PL 8 | 0.0036 | M2 | 0.22608 | 0.90432 |  |  | 24" | 1 1/4" | 0.255 | 11.2506 | 8 | 6.32 |  | 17.5706
24" | PL12 | 0.006 | M2 | 0.5652 | 4.5216 |  |  | 30" | 1 1/2" | 0.31 | 15.81 | 8 | 10.48 |  | 26.29
28" | PL16 | 0.0096 | M2 | 1.2058 | 9.6461 |  |  | 36" | 2" | 0.33 | 26.4 | 8 | 21.04 |  | 47.44
30" | PL16 | 0.0096 | M2 | 1.2058 | 9.6461
Esparragos -SS04
[8 empty] | Diametro | Tipo perno | largo | peso | c Tuercas | Peso |  | Peso total
[8 empty] | 16" | 7/8" | 0.19 | 4.1116 | 8 | 2.4 |  | 6.5116
[8 empty] | 24" | 1" | 0.255 | 6.6912 | 8 | 3.44 |  | 10.1312
[8 empty] | 28" | 1" | 0.285 | 7.4784 | 8 | 3.44 |  | 10.9184
[8 empty] | 36" | 1 1/8" | 0.33 | 10.626 | 8 | 4.72 |  | 15.346

## Soportes (hidden)
N° | N° PLANO CONTRATISTA | N° PLANO CODELCO DIVISION | N° PLANO CODELCO GPRO/DPRO | TIPO | Tipo | Diametro Ø | Cantidad | Peso Unitario/kg | Totales | GAP Espesor | Largo mm | Ancho mm
1 | COD0056-D-03630-PI-DWG-00201 | 4600027788-03630-000CA-00001 | 4600027788-03630-000CA-00001 | ESTANDAR DE SOPORTES | SA01 | 30 | 1 | 870 | 870 | 3 | 76.5 | 1200
2 | COD0056-D-03630-PI-DWG-00202 | 4600027788-03630-000CA-00002 | 4600027788-03630-000CA-00002 | ESTANDAR DE SOPORTES | SS02 | 30 | 4 | 227 | 908 | 3 | 76.5 | 1200
3 | COD0056-D-03630-PI-DWG-00203 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 4600027788-03630-000CA-00003 | ESTANDAR DE SOPORTES | SS02 | 24 | 3 | 137 | 411 | 5 | 61.2 | 900
4 | COD0056-D-03630-PI-DWG-00204 | 4600027788-03630-000CA-00004 | 4600027788-03630-000CA-00004 | ESTANDAR DE SOPORTES | SS02 | 16 | 9 | 48 | 432 | 2 | 40.8 | 800
5 | COD0056-D-03630-PI-DWG-00205 | 4600027788-03630-000CA-00005 | 4600027788-03630-000CA-00005 | ESTANDAR DE SOPORTES | SS04 | 36 | 2 | 451 | 902 | 5 | 91.8 | 1500
6 | COD0056-D-03630-PI-DWG-00206 | 4600027788-03630-000CA-00006 | 4600027788-03630-000CA-00006 | ESTANDAR DE SOPORTES | SS04 | 28 | 10 | 238 | 2380 | 5 | 71.4 | 1000
7 | COD0056-D-03631-PI-DWG-00101 | 4600027788-03631-100CA-00001 | 4600027788-03631-100CA-00001 | CAÑERIA Y SOPORTES | SS04 | 24 | 3 | 225 | 675 | 5 | 61.2 | 900
8 | COD0056-D-03631-PI-DWG-00102 | 4600027788-03631-100CA-00002 | 4600027788-03631-100CA-00002 | CAÑERIA Y SOPORTES | SS04 | 16 | 3 | 112 | 336 | 2 | 40.8 | 800
9 | COD0056-D-03631-PI-DWG-00103 | 4600027788-03631-100CA-00003 | 4600027788-03631-100CA-00003 | CAÑERIA Y SOPORTES | SP05 | 28 | 1 | 32.8 | 32.8 | 5 | 71.4 | 780
10 | COD0056-D-03631-PI-DWG-00201 | 4600027788-03631-101CA-00001 | 4600027788-03631-101CA-00001 | DISPOSICION | SA06 | 4 | 4 | 2 | 8 | - | 10.2 | 500
11 | COD0056-D-03631-PI-DWG-00202 | 4600027788-03631-101CA-00002 | 4600027788-03631-101CA-00002 | DISPOSICION | SA07 | 12 | 4 | 189 | 756 | 2 | 30.6 | 600
12 | COD0056-D-03631-PI-DWG-00501 | 4600027788-03631-102CA-00001 | 4600027788-03631-102CA-00001 |  | SA08 | 28 | 1 | 661 | 661 | 5 | 71.4 | 1000
13 | COD0056-D-03631-PI-DWG-00502 | 4600027788-03631-102CA-00002 | 4600027788-03631-102CA-00002 | CAÑERIA |  |  |  | Totales | 8371.8 |  | 703.8 | 11180
14 | COD0056-D-03631-PI-DWG-00503 | 4600027788-03631-102CA-00003 | 4600027788-03631-102CA-00003 | CAÑERIA
15 | COD0056-D-03631-PI-DWG-00504 | 4600027788-03631-102CA-00004 | 4600027788-03631-102CA-00004 | CAÑERIA
16 | COD0056-D-03631-PI-DWG-00505 | 4600027788-03631-102CA-00005 | 4600027788-03631-102CA-00005 | CAÑERIA
17 | COD0056-D-03631-PI-DWG-00506 | 4600027788-03631-102CA-00006 | 4600027788-03631-102CA-00006 | CAÑERIA
18 | COD0056-D-03631-PI-DWG-00507 | 4600027788-03631-102CA-00007 | 4600027788-03631-102CA-00007 | CAÑERIA
19 | COD0056-D-03631-PI-DWG-00508 | 4600027788-03631-102CA-00008 | 4600027788-03631-102CA-00008 | CAÑERIA
20 | COD0056-D-03631-PI-DWG-00509 | 4600027788-03631-102CA-00009 | 4600027788-03631-102CA-00009 | CAÑERIA
21 | COD0056-D-03631-PI-DWG-00510 | 4600027788-03631-102CA-00010 | 4600027788-03631-102CA-00010 | CAÑERIA
22 | COD0056-D-03631-PI-DWG-00601 | 4600027788-03631-103CA-00001 | 4600027788-03631-103CA-00001 | CAÑERIA Y SOPORTES
23 | COD0056-D-03631-PI-DWG-00602 | 4600027788-03631-103CA-00002 | 4600027788-03631-103CA-00002 | CAÑERIA Y SOPORTES
24 | COD0056-D-03631-PI-DWG-00603 | 4600027788-03631-103CA-00003 | 4600027788-03631-103CA-00003 | CAÑERIA Y SOPORTES
25 | COD0056-D-03631-PI-DWG-00604 | 4600027788-03631-103CA-00004 | 4600027788-03631-103CA-00004 | SOPORTES

## TIE-IN_PE
[7 empty] | AVANCE FISICO TIE-IN |  | Acumulado Anterior |  | Acumulado Actual |  | Acumulado Total |  |  |  | Avance EDP |  | EDP_Acumulado Anterior |  | EDP_Acumulado Actual |  | EDP_Acumulado Total
[7 empty] | 90% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 90% | 10% |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 W L A
N° | 2.2.2.2 |  | Piping |  |  | HH | Ejecucion | PRUEBA | HH | Cantidad | HH | Cantidad | HH | Cantidad | Programa Maestro | N° Protocolo | Ejec-prueba | Protocolo | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | Recepcion y Traslado | Fabricacion | Posicionamiento | Montaje | Soportacion | Protocolo
1 | 2.3.2.8.8 | Tie-in | Tie-In 3632-001 Cañería HDPE 800 mm | gl | 1 | 46 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | 2.3.2.8.9 | Tie-in | Tie-In 3632-002 Cañería HDPE 800 mm | gl | 1 | 46 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | 2.5.1.2.22 | Tie-in | Suministro, montaje y conexión Tie-In en Matriz de Agua Existente | gl | 1 | 69 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0

## Cubicacion_PE
[26 empty] | MM.CUBICADO | MTS.CUBICADO | Avance Fisico |  |  |  |  | Acumulado Anterior |  | Acumulado Actual |  | Acumulado Total |  | HH |  |  | Avance EDP |  |  |  | EDP_Acumulado Anterior |  | EDP_Acumulado Actual |  | EDP_Acumulado Total
[26 empty] | 1003890 | 1003.89 | 10% | 25% | 55% | 10% |  | 180.6% | 2142% | 0% | 0% | 180.6% | 2142% | 5163.2597 | 0 |  | 10% | 25% | 55% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.134% | 21.42
N° | Item Contrato | Area | Cod. Area | N° P&ID Codelco | Rev | N° Plano | Rev | Nro. Linea | Correlativo | Lamina | DN(inch) | DN(mm) | Clase | Material | Servicio | Aislación | Desde | Hasta | Densidad del Fluido kg/m3 | Presión | T°C | Presión Nota (1) | Temperatura C° | Fluido de Prueba | Comentario | Longitud mm (Cubicado) | Longitud m (Cubicado) | Traslado | Posicionamiento | Montaje | Protocolo | HH Unitaria | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | HH Totales | HH Ganadas Actual | N° Protocolo | Traslado | Posicionamiento | Montaje | Protocolo | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad
1 | 2.3.2.8.4 | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-502CA-00001 | 0 | 3632-RA-14"-T2-0931-N | 931 | 1 | 14" | 355 | T2 |  | RA | N | [9 empty] | 1275 | 1.275 |  |  |  |  | 116.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4075 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.3.2.8.4 | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-502CA-00003 | 0 | 3632-RA-14"-T2-0932-N | 932 | 1 | 14" | 355 | T2 |  | RA | N | [9 empty] | 1275 | 1.275 |  |  |  |  | 116.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4075 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3.2.8.7 | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-102CA-00002 | 0 | 3632-RA-14"-H4-0931-N |  |  | 14" | 355 | H4 | [12 empty] | 29954 | 29.954 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 0
4 | 2.3.2.8.7 | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-102CA-00002 | 0 | 3632-RA-14"-H4-0932-N |  |  | 14" | 355 | H4 | [12 empty] | 29954 | 29.954 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 0
3 | 2.3.2.8.7 | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-102CA-00002/00004/00005 | 0 | 3632-RA-355-H4-0933-N | 933 |  | 14" | 355 | H4 | [12 empty] | 396610 | 396.61 |  |  |  |  | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616.979 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2.3.2.8.7 | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-502CA-00002 | 0 | 3632-RA-355-H4-0933-N | 933 | 1 | 14" | 355 | H4 |  | RA | N | [9 empty] | 2658 | 2.658 |  |  |  |  | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8367 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.3.2.8.7 | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-502CA-00004 | 0 | 3632-RA-355-H4-0933-N | 933 | 2 | 14" | 355 | H4 |  | RA | N | [9 empty] | 2658 | 2.658 |  |  |  |  | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8367 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2.3.2.8.7 | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-502CA-00005 | 0 | 3632-RA-355-H4-0933-N | 933 | 3 | 14" | 355 | H4 |  | RA | N | [9 empty] | 3758 | 3.758 |  |  |  |  | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.3.2.8.7 | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-502CA-00006 | 0 | 3632-RA-355-H4-0933-N | 933 | 4 | 14" | 355 | H4 |  | RA | N | [9 empty] | 6500 | 6.5 |  |  |  |  | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5005 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2.3.2.8.7 | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-502CA-00007 | 0 | 3632-RA-355-H4-0933-N | 933 | 5 | 14" | 355 | H4 |  | RA | N | [9 empty] | 1795 | 1.795 |  |  |  |  | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2.3.2.8.7 | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-502CA-00008 | 0 | 3632-RA-355-H4-0935-N | 935 | 1 | 14" | 355 | H4 |  | RA | N | [9 empty] | 8058 | 8.058 |  |  |  |  | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8525 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-300CA-00003 |  | 3632-RA-800-H4-0938-N | 938 | 1 | 32" | 800 | H4 | HDPE PE100 PN6 | RA | N | [9 empty] | 15375 | 15.375 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2.3.2.3.1 | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-201CI-00008 |  | 3632-RA-900-H4-0939-N | 939 | 1 | 36" | 900 | H4 | HDPE PE100 PN6 | RA | N | [9 empty] | 300000 | 300 |  |  |  |  | 10.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-300CA-00003 |  | 3632-RA-800-H4-0939-N | 939 | 1 | 32" | 800 | H4 | HDPE PE100 PN6 | RA | N | [9 empty] | 14160 | 14.16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2.3.2.8.7 | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-300CA-00001 | 1 | 3632-RA-355-H4-0934-N | 934 | 1 | 14" | 355 | H4 | [12 empty] | 13610 | 13.61 |  |  |  |  | 4.077 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0
14 | 2.3.2.3.1 | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 3632-PADG-36"-001 |  | 3632-PADG-36"-001 |  | 1 | 36" | 900 |  | HDPE PE100 PN6 | [11 empty] | 144000 | 144 |  |  |  |  | 10.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509.984 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2.3.2.8.5 | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-102CA-00003 | 0 | 3632-RA-63-H4-0936-N | 936 | 1 | 2" | 63 | [13 empty] | 4250 | 4.25 |  |  |  |  | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8115 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2.3.2.8.5 | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-102CA-00003 | 0 | 3632-RA-63-H4-0937-N | 937 | 1 | 2" | 63 | [13 empty] | 4250 | 4.25 |  |  |  |  | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8115 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2.2.2.2.18 | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-102CA-00010 | B | 3632-RA-630-H4-0941-N | 941 |  |  | 630 | [13 empty] | 7750 | 7.75 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  | 7.428 | 0.90581 | 7.02 | 0 | 0 | 0.90581 | 7.02 | 57.567 | 0 |  | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0.90581 | 7.02
18 | 2.2.2.2.23 | Lixiviacion piscina emergencia | 3632 |  |  | 4600027788-03632-102CA-00010 | B | 3632-RA-315-H4-0940-N | 940 |  |  | 315 | [13 empty] | 16000 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 3.182 | 0.9 | 14.4 | 0 | 0 | 0.9 | 14.4 | 50.912 | 0 |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.9 | 14.4
19 |  | Lixiviacion piscina emergencia | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Lixiviacion piscina emergencia | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Lixiviacion piscina emergencia | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Lixiviacion piscina emergencia | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Lixiviacion piscina emergencia | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on N23: Administrador: cambia a 710, HOMOLOGAR A 2.2.2.2.18?

## Soportes_PE
LISTADO DE SOPORTES | [11 empty] | TABLA DE GAP
[12 empty] | LETRA GAP | GAP VERTICAL (MM) | GAP LATERAL (MM) | GAP AXIAL (MM)
Piscina de Emergencia | [11 empty] | A | 0 | 0 | 0
N° | ITEM | Tag Soporte | Dn Ø " | Cant. | Unidad | Peso Unitario/kg | Peso Total kg | Estandar Soportes | Rev | Comentario | MATERIAL | B | 3 | 3 | -
1 |  | 3632-SA44-32" | 32" | 9 | c/u | 95 | 855 | 4600027788-03630-000CA-00005 | 2 |  | HDPE | C | 5 | 5 | -
2 |  | 3632-SS05-12" | 12" | 2 | c/u | 34.6727 | 69.3454 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 2 | GAP "A" | HDPE
3 |  | 3632-SP09-12" | 12" | 2 | c/u | 33.8188 | 67.6376 | 4600027788-03630-000CA-00004 | 3 |  | HDPE |  | PESO
4 |  | 3632-SA06-2" | 2" | 6 | c/u | 1.1379 | 6.8276 | 4600027788-03630-000CA-00004 | 3 |  | HDPE | Item | Soporte | Dimensión IN | Abrazadera | Placa base | Cuna | Base | Peso Total Kg | Peso Final por Cantidad
5 |  | 3632-SS04-14" | 14" | 12 | c/u | 66.2668 | 795.2017 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 3 | GAP "C" | HDPE | 1 | SA 44 | 32 | 92.2171 | 0 | 0 | 0 | 92.2171 | 829.9538 |  |  | Nota: no se consideran los pesos de los topes GAP ni los esparragos, además no se descuenta el peso de las perforaciones
6 |  | 3632-SS02-14" | 14" | 2 | c/u | 53.9713 | 107.9427 | 4600027788-03630-000CA-00003 | 3 | GAP "B" | HDPE | 2 | SS 05 | 12 | 4.7145 | 13.4329 | 11.9845 | 4.5408 | 34.6727 | 69.3454
7 |  | 3632-SA41-14" | 14" | 36 | c/u | 16.1506 | 581.4212 | 4600027788-03630-000CA-00004 | 3 | GAP "C" | HDPE | 3 | SP 09 | 12 | 0 | 21.352 | 0 | 12.4668 | 33.8188 | 67.6376
|  |  | Total | 69 | - | - | 2483.3762 |  |  |  |  | 4 | SA 06 | 2 | 1.1379 | 0 | 0 |  | 1.1379 | 6.8276
[12 empty] | 5 | SS 04 | 14 | 21.5822 | 20.6612 | 6.0394 | 17.984 | 66.2668 | 795.2017
[12 empty] | 6 | SS 02 | 14 | 8.5958 | 32.646 | 3.7562 | 8.9734 | 53.9713 | 107.9427
[12 empty] | 7 | SA 41 | 14 | 16.1506 | 0 | 0 | 0 | 16.1506 | 581.4212
Detalles
[12 empty] | Densidad | 7850
[12 empty] | Soporte SA 06 | [6 empty] | Soporte SA 41
[12 empty] | sección | Largo | ancho | espesor | Volumen |  |  | sección | Largo | ancho | espesor | Volumen
[12 empty] | Abrazadera | 0.302 | 0.08 | 0.006 | 0.00014496 |  |  | Abrazadera | 1.143 | 0.15 | 0.012 | 0.0020574
[12 empty] | Soporte SP 09 | [6 empty] | Soporte SA 44
[12 empty] | sección | Largo | ancho | espesor | Volumen | Kg/m |  | sección | Largo | ancho | espesor | Volumen | peso
[12 empty] | Abrazadera | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Abrazadera | 2.555 | 0.36 | 0.012 | 0.011038 | 86.6452
[12 empty] | perfiles L | 0.45 |  |  |  | 7.53 |  | Atizador | 0.35 | 0.17 | 0.012 | 0.000714
[12 empty] | Perfil 100x100x5 | 0.63 |  |  |  | 14.41 |  | Zona 0 atizador | 0.285 | 0.105 | 0.012 | 0.0003591
[12 empty] | Placa base | 0.68 | 0.4 | 0.01 | 0.00272 |  |  | Atizador |  |  |  | 0.0007098 | 5.5719
[12 empty] | Soporte SS 05 | [6 empty] | Soporte SS 04
[12 empty] | sección | Largo | ancho | espesor | Volumen |  |  | sección | Largo | ancho | espesor | Volumen
[12 empty] | Abrazadera | 0.6256 | 0.12 | 0.008 | 0.00060058 | 4.7145 |  | Abrazadera | 0.6546 | 0.21 | 0.01 | 0.0027493 | 21.5822
[12 empty] | Placa base | 0.46 | 0.31 | 0.012 | 0.0017112 |  |  | Placa base | 0.47 | 0.35 | 0.016 | 0.002632 | 20.6612
[12 empty] | Placas cuna | Area | 0.036153 | 0.008 | 0.00057844 | 4.5408 |  | Placas cuna | Area | 0.038468 | 0.01 | 0.00038468 | 6.0394
[12 empty] | cuna | 0.6156 | 0.31 | 0.008 | 0.0015267 | 11.9845 |  | cuna | 0.65456 | 0.35 | 0.01 | 0.002291 | 17.984
Soporte SS 02
[12 empty] | sección | Largo | ancho | espesor | Volumen
[12 empty] | Abrazadera | 0.73 | 0.15 | 0.01 | 0.001095 | 8.5958
[12 empty] | Placa base | 0.413 | 0.32 | 0.012 | 0.0015859 | 12.4495
[12 empty] | Placa cuna 1 | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 0.00015 | 1.1775
[12 empty] | Placa cuna 2 | 0.156 | 0.15 | 0.01 | 0.000234 | 3.6738
[12 empty] | Placa cuna | area | 0.032228 | 0.01 | 0.00032228 | 2.5299
[12 empty] | cuna | 0.319 | 0.15 | 0.01 | 0.0004785 | 3.7562
[12 empty] | Atizador | area | 0.010142 | 0.01 | 0.00010142 | 1.5922
[12 empty] | Placa base 2 | 0.67 | 0.32 | 0.012 | 0.0025728 | 20.1965

## TIE-IN_RCI
[7 empty] | AVANCE FISICO TIE-IN |  | Acumulado Anterior |  | Acumulado Actual |  | Acumulado Total |  |  |  | Avance EDP |  | EDP_Acumulado Anterior |  | EDP_Acumulado Actual |  | EDP_Acumulado Total
[7 empty] | 90% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 90% | 10% |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 W L A
N° | 2.2.2.2 |  | Piping |  |  | HH | Ejecucion | PRUEBA | HH | Cantidad | HH | Cantidad | HH | Cantidad | Programa Maestro | N° Protocolo | Ejec-prueba | Protocolo | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | Recepcion y Traslado | Fabricacion | Posicionamiento | Montaje | Soportacion | Protocolo
1 | 2.5.1.2.22 | Tie-in | Suministro, montaje y conexión Tie-In en Matriz de Agua Existente | gl | 1 | 69 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0

## Cubicacion_RCI
[34 empty] | Avance Acumulado Fisico | [12 empty] | Avance Cañerias E.D.P
[25 empty] | MM.CUBICADO | METROS.CUBICADO | Avance Fisico | [6 empty] | Acumulado Anterior |  | Acumulado Actual |  | Acumulado Total |  |  |  | Avance EDP |  |  |  |  | EDP_Acumulado Anterior |  | EDP_Acumulado Actual |  | EDP_Acumulado Total
[25 empty] | 11735666 | 11736.623 | 10% | 25% | 10% | 5% | 40% | 10% |  | 35.16% | 4126.8511 | 0% | 0 | 35.16% | 4126.8511 | 0 |  | 10% | 25% | 15% | 40% | 10% | 4815% | 363283% | 0.08581% | 57187% | 35.83% | 420470%
N° | Item Contrato | Area | Codigo Area | N° P&ID Codelco | N° Plano | Rev | Nro. Linea | Correlativo | Lamina | DN(inch) | DN(mm) | Clase | Material | Servicio | Aislación | Desde | Hasta | Densidad del Fluido kg/m3 | Presión | T°C | Presión Nota (1) | Temperatura C° | Fluido de Prueba | Sector | Longitud mm (Cubicado) | Longitud m (Cubicado) | Traslado | Posicionamiento | Excavacion Soporte | Relleno Soporte | Montaje m | Prueba | HH Unitaria | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | HH ganadas | N° Protocolo | Traslado | Posicionamiento | Soporte | Montaje | Protcoolo | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad
1 | 2.5.1.2.17 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-202CA-00012 | 0 | 6340-FP-200-H1-0960-N | 960 |  | 8" | 200 | H1 | CAÑERÍA, HDPE PE100 PN20 - ISO 4427 -2, EXTREMOS PARA TERMOFUSIÓN | FP | N | Línea 500mm diámetro (Existente) | Línea 6340-FP-200-H6-0961-N |  | 190 |  |  |  |  | Make up | 1704000 | 1704 | 1704 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |  | 1.812 | 86.06% | 1466.4 | 0 | 0 | 86.06% | 1466.4 | 0 |  | 1704 | 1620 | 1620 | 1620 | 0 | 86.06% | 1466.4 | 0 | 0 | 86.06% | 1466.4
2 | 2.5.1.2.17 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | 6340-FP-200-H6-0961-N | 961 |  | 8" | 200 | H6 | CAÑERÍA, HDPE PE100 PN10 - ISO 4427 -2, EXTREMOS PARA TERMOFUSIÓN | FP | N | Línea 6340-FP-200-H1-0960-N | Línea 6340-FP-8"-C2-0969-N |  | 102 |  |  |  |  | Make up - Estanque | 1500000 | 1500 | 744 | 636 | 636 | 636 | 636 |  | 1.812 | 38.88% | 583.2 | 0 | 0 | 38.88% | 583.2 | 0 |  | 744 | 636 | 636 | 636 | 0 | 38.88% | 583.2 | 0 | 0 | 38.88% | 583.2
3 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00002 | 0 | 6340-FP-10"-C2-0962-HC | 962 | 1 | 10" | 250 | C2 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | HC | Descarga TK 6340-EST-001 | Succión manifold estación bombeo |  | 11 |  |  |  |  | Sala de Bombas SPCI / TK SPCI | 3330 | 3.33 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2.5.1.2.13 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00003 | 1 | 6340-FP-14"-C3-0963-HC | 963 | 1 | 14" | 350 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-10"-C3-1514-N | Línea 6340-FP-14"-C5-0964-N |  | 208 |  |  |  |  | Sala de Bombas SPCI | 2877 | 2.877 | [6 empty] | 14.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.5.1.2.13 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 964 |  | 14" | 350 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-10"-C3-0963-N | Línea 6340-FP-14”-C5-0965-N |  | 219 |  |  |  |  | Polea Motriz 205 / Sentina | 550000 | 550 | 198 | 96 | 150 | 45 | 162 | 102 | 14.738 | 24.74% | 136.05 | 0 | 0 | 24.74% | 136.05 | 0 |  | 198 | 96 | 150 | 162 | 102 | 25.69% | 141.3 | 0 | 0 | 25.69% | 141.3
6 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-12"-C5-0964-N | 964 |  | 12" | 300 | [12 empty] | Polea Motriz 205 / Tunel 8 | 220000 | 220 | [6 empty] | 12.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0965-N | 965 |  | 12" | 300 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-0964-N | Línea 6340-FP-12"-C3-0966-HC |  | 219 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 12.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00079 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 966 | 1 | 12" | 300 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-14”-C5-0965-N | Protección Cola Correa 220-CV-205 |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 8 | 9315 | 9.315 | [6 empty] | 12.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00079 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 966 | 2 | 12" | 300 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 8 | 25391 | 25.391 | [6 empty] | 12.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00079 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 966 | 3 | 12" | 300 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 8 | 16697 | 16.697 | [6 empty] | 12.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-0967-N | 967 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0976-HC |  | 207 |  |  |  |  | Polea Motriz 206 | 7200 | 7.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-0967-N | 967 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Polea Motriz 206 | 5400 | 5.4
12 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00034 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 968 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 206 | 4456 | 4.456 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00034 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 968 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C3-0967-N | Protección Sistema Motriz Cabeza 220-CV-205 |  | 30 |  |  |  |  | Polea Motriz 206 | 10038 | 10.038 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00031 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0968-HC | 968 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Polea Motriz 206 | 2997 | 2.997 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | 6340-FP-8"-C2-0969-N | 969 |  | 8" | 200 | C2 |  | FP | N | Línea 6340-FP-200-H6-0961-N | Línea 6340-FP-8"-H6-0970-N |  | 102 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2.5.1.2.17 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | 6340-FP-200-H6-0970-N | 970 |  | 8" | 200 | H6 | CAÑERÍA, HDPE PE100 PN10 - ISO 4427 -2, EXTREMOS PARA TERMOFUSIÓN | FP | N | Línea 6340-FP-8"-C2-0969-N | Línea 6340-FP-8"-C2-0971-N |  | 102 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 0 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 971 | 1 | 6" | 150 | C2 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | HC | [8 empty] | TK SPCI | 1750 | 1.75 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 0 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 971 | 2 | 6" | 150 | C2 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | HC | [8 empty] | TK SPCI | 2163 | 2.163 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 0 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 971 | 3 | 6" | 150 | C2 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | HC | [8 empty] | TK SPCI | 5890 | 5.89 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 0 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 971 | 4 | 6" | 150 | C2 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | HC | Línea 6340-FP-8"-H6-0970-N | Estanque Red de Incendio 6340- EST-001 |  | 102 |  |  |  |  | TK SPCI | 13139 | 13.139 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  | 6340-FP-2"-C2-0971-N_EIMISA_1 | 0 | 6340-FP-2"-C2-0971-N_EIMISA_1 | 971 | 1 | 2" | 50 | [12 empty] | TK SPCI | 6000 | 6 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  | 6340-FP-2"-C2-0971-N_EIMISA_1 | 0 | 6340-FP-2"-C2-0971-N_EIMISA_1 | 971 | 1 | 1/2" | 15 | [12 empty] | TK SPCI | 400 | 0.4 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  | 6340-FP-2"-C2-0971-N_EIMISA_2 | 0 | 6340-FP-2"-C2-0971-N_EIMISA_2 | 971 | 1 | 2" | 50 | [12 empty] | TK SPCI | 5300 | 5.3 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-0972-N | 972 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0974-HC |  | 206 |  |  |  |  | Polea Motriz 206 | 7500 | 7.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-0972-HC | 972 |  | 4" | 100 | [12 empty] | Polea Motriz 206 | 3600 | 3.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-0972-HC | 972 |  | 1 1/2" | 100 | [12 empty] | Polea Motriz 206 | 5300 | 5.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00039 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 973 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 206 | 3919 | 3.919 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00039 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 973 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 206 | 8050 | 8.05 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00040 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 973 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 206 | 4027 | 4.027 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00040 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 973 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 206 | 6951 | 6.951 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00029 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0973-HC | 973 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Polea Motriz 206 | 2987 | 2.987 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00035 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 974 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C3-0972-N | Protección Correa 220-CV-205 |  | 120 |  |  |  |  | Polea Motriz 206 | 4469 | 4.469 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00035 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 974 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 206 | 8047 | 8.047 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00036 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 974 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 206 | 4027 | 4.027 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00036 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 974 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 206 | 6972 | 6.972 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00028 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0974-HC | 974 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Polea Motriz 206 | 2890 | 2.89 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00033 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 976 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C3-0967-N | Protección sistema tensor 220-CV- 205 |  | 30 |  |  |  |  | Polea Motriz 206 | 8057 | 8.057 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00030 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0976-HC | 976 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Polea Motriz 206 | 3000 | 3 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0977-N | 977 |  | 12" | 300 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-0974-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-0978-HC |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 7 / Tunel 8 | 27000 | 27 | 27 |  |  |  | 13.5 |  | 12.759 | 0.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 8.1 | 0 |  | 27 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 8.1 | 0.3 | 8.1
40 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 978 | 1 | 12" | 300 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0977-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0979-N |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 7 | 21621 | 21.621 | [6 empty] | 12.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 978 | 2 | 12" | 300 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 7 | 34121 | 34.121 | [6 empty] | 12.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 978 | 3 | 12" | 300 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 7 | 17103 | 17.103 | [6 empty] | 12.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0979-N | 979 |  | 12" | 300 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-0978-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-0980-HC |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 6 / Tunel 7 | 18000 | 18 | 18 |  |  |  | 9 |  | 12.759 | 0.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0.3 | 5.4 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5.4 | 0.3 | 5.4
44 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 980 | 1 | 12" | 300 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0979-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0982-N |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 6 | 16692 | 16.692 | [6 empty] | 12.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 980 | 2 | 12" | 300 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 6 | 19441 | 19.441 | [6 empty] | 12.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-3"-C3-0981-N | 981 |  | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0983-HC |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 8 / Polea motriz 205 | 3400 | 3.4 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-3"-C3-0981-HC | 981 |  | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0983-HC |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 8 / Polea motriz 205 | 2700 | 2.7 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-3"-C3-0981-HC | 981 |  | 1 1/2" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0983-HC |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 8 / Polea motriz 205 | 3700 | 3.7 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0982-N | 982 |  | 12" | 300 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-0980-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-0986-HC |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 5 / Tunel 6 | 20000 | 20 | 20 |  |  |  | 10 |  | 12.759 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 6 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6 | 0.3 | 6
50 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 983 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C3-0981-N | Protección Túnel N°1 |  | 30 |  |  |  |  | Tunel 8 | 9453 | 9.453 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 983 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 8 | 6757 | 6.757 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 983 | 3 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 8 | 12667 | 12.667 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00057 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0983-HC | 983 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 8 / Polea motriz 205 | 2619 | 2.619 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-3"-C5-0984-N | 984 |  | 3" | 80 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0977-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0985-HC |  | 170 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 985 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-0984-N | Protección Túnel N°1 |  | 30 | [5 empty] | 5374 | 5.374 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 985 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 8 | 7017 | 7.017 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 985 | 3 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 8 | 10947 | 10.947 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00059 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0985-HC | 985 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | 3055 | 3.055 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 986 | 1 | 12" | 300 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0982-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0987-N |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 5 | 13820 | 13.82 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  | 12.759 | 57.96% | 8.01 | 0 | 0 | 57.96% | 8.01 | 0 |  | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 57.96% | 8.01 | 0 | 0 | 57.96% | 8.01
60 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 986 | 2 | 12" | 300 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 5 | 23665 | 23.665 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |  | 12.759 | 69.6% | 16.47 | 0 | 0 | 69.6% | 16.47 | 0 |  | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 0 | 69.6% | 16.47 | 0 | 0 | 69.6% | 16.47
61 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0987-N | 987 |  | 12" | 300 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-0986-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-0988-HC |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 4 / Tunel 5 | 19000 | 19 | 19 |  |  |  | 9.5 |  | 12.759 | 0.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0.3 | 5.7 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5.7 | 0.3 | 5.7
62 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 988 | 1 | 12" | 300 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0987-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0989-N |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 4 | 19919 | 19.919 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |  | 12.759 | 69.58% | 13.86 | 0 | 0 | 69.58% | 13.86 | 0 |  | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 0 | 69.58% | 13.86 | 0 | 0 | 69.58% | 13.86
63 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 988 | 2 | 12" | 300 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 4 | 17402 | 17.402 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |  | 12.759 | 63.61% | 11.07 | 0 | 0 | 63.61% | 11.07 | 0 |  | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 0 | 63.61% | 11.07 | 0 | 0 | 63.61% | 11.07
64 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0989-N | 989 |  | 12" | 300 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-0988-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-0991-HC |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 3 / Tunel 4 | 17000 | 17 | 17 |  |  |  | 8.5 |  | 12.759 | 0.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1 | 0.3 | 5.1
65 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-3"-C5-0990-N | 990 |  | 3" | 80 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0977-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0992-HC |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 7 / Tunel 8 | 4000 | 4 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-3"-C5-0990-HC | 990 |  | 3" | 80 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0977-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0992-HC |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 7 / Tunel 8 | 3500 | 3.5
67 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-0990-HC | 990 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Tunel 7 / Tunel 8 | 3700 | 3.7
68 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 991 | 1 | 12" | 300 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0989-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0995-N |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 3 | 12869 | 12.869 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  | 12.759 | 62.24% | 8.01 | 0 | 0 | 62.24% | 8.01 | 0 |  | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 62.24% | 8.01 | 0 | 0 | 62.24% | 8.01
69 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 991 | 2 | 12" | 300 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 3 | 21909 | 21.909 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |  | 12.759 | 73.53% | 16.11 | 0 | 0 | 73.53% | 16.11 | 0 |  | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 0 | 73.53% | 16.11 | 0 | 0 | 73.53% | 16.11
70 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 992 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-0990-N | Protección Túnel N°2 |  | 30 |  |  |  |  | Tunel 7 | 6662 | 6.662 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 992 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 7 | 14229 | 14.229 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 992 | 3 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 7 | 15762 | 15.762 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00061 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0992-HC | 992 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 7 / Tunel 8 | 3055 | 3.055 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-3"-C5-0993-N | 993 |  | 3" | 80 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0979-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0994-HC |  | 170 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00063 |  | 6340-FP-3"-C3-0994-HC | 994 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | 3055 | 3.055 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 994 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-0993-N | Protección Túnel N°2 |  | 30 |  |  |  |  | Tunel 7 | 8674 | 8.674 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 994 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 7 | 18000 | 18 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 994 | 3 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 7 | 12021 | 12.021 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-12"-C5-0995-N | 995 |  | 12" | 300 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-0991-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-0996-HC |  | 170 |  |  |  |  | Correa 205 Tunel 2 / Tunel 3 | 19000 | 19 | 19 |  |  |  | 12 |  | 12.759 | 0.35263 | 6.7 | 0 | 0 | 0.35263 | 6.7 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.15789 | 3 | 0.19474 | 3.7 | 0.35263 | 6.7
80 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 996 | 1 | 12" | 300 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0995-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0999-N |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 2 / Correa 205 | 19140 | 19.14 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |  | 12.759 | 68.65% | 13.14 | 0 | 0 | 68.65% | 13.14 | 0 |  | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 0 | 68.65% | 13.14 | 0 | 0 | 68.65% | 13.14
81 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 0 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 996 | 2 | 12" | 300 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 2 / Correa 205 | 17054 | 17.054 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |  | 12.759 | 62.8% | 10.71 | 0 | 0 | 62.8% | 10.71 | 0 |  | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 0 | 62.8% | 10.71 | 0 | 0 | 62.8% | 10.71
82 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-3"-C5-0997-N | 997 |  | 3" | 80 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0982-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0998-HC |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 6 / Tunel 7 | 4200 | 4.2 |  |  |  |  | 1 |  | 1.772 | 0.095238 | 0.4 | 0 | 0 | 0.095238 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.095238 | 0.4 | 0.095238 | 0.4
83 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-3"-C5-0997-HC | 997 |  | 3" | 80 | [12 empty] | Tunel 6 / Tunel 7 | 2500 | 2.5
84 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-3"-C5-0997-HC | 997 |  | 1 1/2" | 80 | [12 empty] | Tunel 6 / Tunel 7 | 3700 | 3.7
85 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00065 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0998-HC | 998 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 6 / Tunel 7 | 3055 | 3.055 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 998 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-0997-N | Protección Túnel N°3 |  | 30 |  |  |  |  | Tunel 6 | 5167 | 5.167 | 2 | [5 empty] | 1.772 | 0.038707 | 0.2 | 0 | 0 | 0.038707 | 0.2 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038707 | 0.2 | 0.038707 | 0.2
87 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 998 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 6 | 14375 | 14.375 | 7 | [5 empty] | 1.772 | 0.048696 | 0.7 | 0 | 0 | 0.048696 | 0.7 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048696 | 0.7 | 0.048696 | 0.7
88 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 0 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 998 | 3 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 6 | 13552 | 13.552 | 6 | [5 empty] | 1.772 | 0.044274 | 0.6 | 0 | 0 | 0.044274 | 0.6 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044274 | 0.6 | 0.044274 | 0.6
89 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 5 |  | 6340-FP-12"-C5-0999-N | 999 |  | 12" | 300 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-0996-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-1000-HC |  | 170 |  |  |  |  | correa 205 tunel1 / tunel2 | 16000 | 16 | 16 |  |  |  | 12 |  | 12.759 | 0.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0.4 | 6.4 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.2 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 0.4 | 6.4
90 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 0 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1000 | 1 | 12" | 300 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0999-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 1 / Correa 205 | 17569 | 17.569 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |  | 12.759 | 68.13% | 11.97 | 0 | 0 | 68.13% | 11.97 | 0 |  | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 0 | 68.13% | 11.97 | 0 | 0 | 68.13% | 11.97
91 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 0 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1000 | 2 | 12" | 300 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 1 / Correa 205 | 47406 | 47.406 | 47.406 | 47.406 | 47.4 | 47.4 | 47.406 |  | 12.759 | 90% | 42.6645 | 0 | 0 | 90% | 42.6645 | 0 |  | 47.406 | 47.406 | 47.4 | 47.406 | 0 | 90% | 42.6645 | 0 | 0 | 90% | 42.6645
92 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 0 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1000 | 3 | 12" | 300 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 1 / Correa 205 | 10859 | 10.859 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  | 12.759 | 53.04% | 5.76 | 0 | 0 | 53.04% | 5.76 | 0 |  | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 53.04% | 5.76 | 0 | 0 | 53.04% | 5.76
93 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 1001 |  | 12" | 300 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-1000-HC | Línea 6340-FP-3"-C5-1064-N |  | 170 |  |  |  |  | Correa 205 | 1565000 | 1565 | [6 empty] | 12.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1002-N | 1002 |  | 2" | 50 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-0968-N | Protección Sistema Motriz Cabeza 220-CV-205 |  | 30 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1003-N | 1003 |  | 2" | 50 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-0968-N | Protección Sistema Motriz Cabeza 220-CV-205 |  | 30 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1004-N | 1004 |  | 3" | 80 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0987-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1006-HC |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 5 / Tunel 6 | 4300 | 4.3 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1004-HC | 1004 |  | 3" | 80 | [12 empty] | Tunel 5 / Tunel 6 | 2500 | 2.5
98 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1004-HC | 1004 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Tunel 5 / Tunel 6 | 3700 | 3.7
99 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00067 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1006-HC | 1006 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 5 / Tunel 6 | 3055 | 3.055 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 1006 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-1004-N | Protección Túnel N°4 |  | 30 |  |  |  |  | Tunel 5 | 6845 | 6.845 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 1006 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 5 / Correa 205 | 18000 | 18 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  | 1.772 | 29.5% | 5.31 | 0 | 0 | 29.5% | 5.31 | 0 |  | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 29.5% | 5.31 | 0 | 0 | 29.5% | 5.31
102 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 1006 | 3 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 5 / Correa 205 | 7552 | 7.552 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  | 1.772 | 69.12% | 5.22 | 0 | 0 | 69.12% | 5.22 | 0 |  | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 69.12% | 5.22 | 0 | 0 | 69.12% | 5.22
103 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1008-N | 1008 |  | 3" | 80 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0989-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1009-HC |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 4 / Tunel 5 | 4300 | 4.3 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1008-HC | 1008 |  | 3" | 80 | [12 empty] | Tunel 4 / Tunel 5 | 2500 | 2.5
105 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1008-HC | 1008 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Tunel 4 / Tunel 5 | 3700 | 3.7
106 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00069 |  | 6340-FP-3"-C3-1009-HC | 1009 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 4 / Tunel 5 | 3055 | 3.055 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 1009 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-1008-N | Protección Túnel N°5 |  | 30 |  |  |  |  | Tunel 4 | 5213 | 5.213 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 1009 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 4 / Correa 205 | 13894 | 13.894 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  | 1.772 | 79.03% | 10.98 | 0 | 0 | 79.03% | 10.98 | 0 |  | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 0 | 79.03% | 10.98 | 0 | 0 | 79.03% | 10.98
109 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 1009 | 3 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 4 / Correa 205 | 13552 | 13.552 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |  | 1.772 | 88.99% | 12.06 | 0 | 0 | 88.99% | 12.06 | 0 |  | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 0 | 88.99% | 12.06 | 0 | 0 | 88.99% | 12.06
110 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00037 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 1010 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-0974-N | Protección Correa 220-CV-205 |  | 35 | [5 empty] | 3550 | 3.55 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00037 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 1010 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | 3924 | 3.924 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00038 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 1010 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | 4226 | 4.226 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00038 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 1010 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | 6675 | 6.675 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1011-N | 1011 |  | 3" | 80 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0995-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1012-HC |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 3 / Tunel 4 | 4000 | 4 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1011-HC | 1011 |  | 3" | 80 | [12 empty] | Tunel 3 / Tunel 4 | 2500 | 2.5
116 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1011-HC | 1011 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Tunel 3 / Tunel 4 | 3700 | 3.7
117 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00071 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1012-HC | 1012 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 3 / Tunel 4 | 3055 | 3.055 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 1012 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1011-N | Protección Túnel N°6 |  | 30 |  |  |  |  | Tunel 3 | 5697 | 5.697 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 1012 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 3 / Correa 205 | 13703 | 13.703 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  | 1.772 | 80.13% | 10.98 | 0 | 0 | 80.13% | 10.98 | 0 |  | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 0 | 80.13% | 10.98 | 0 | 0 | 80.13% | 10.98
120 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 1012 | 3 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 3 / correa 205 | 13552 | 13.552 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |  | 1.772 | 90.32% | 12.24 | 0 | 0 | 90.32% | 12.24 | 0 |  | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 90.32% | 12.24 | 0 | 0 | 90.32% | 12.24
121 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00041 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 1013 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-0973-N | Protección Correa 220-CV-205 |  | 35 |  |  |  |  | Polea motriz 205 | 3590 | 3.59 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00041 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 1013 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea motriz 205 | 3968 | 3.968 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00042 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 1013 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea motriz 205 | 4226 | 4.226 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00042 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 1013 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea motriz 205 | 6675 | 6.675 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00011 | 1 | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | 1014 | 1 | 6" | 150 | C2 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | HC | Línea 6340-FP-8"-C2-0971-HC | Estanque Red de Incendio 6340- EST-001 |  | 102 | [5 empty] | 1761 | 1.761 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00011 | 1 | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | 1014 | 1 | 6" | 150 | C2 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | HC | [9 empty] | 1156 | 1.156 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00032 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 1015 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-0976-N | Protección sistema tensor 220-CV- 205 |  | 30 | [5 empty] | 7948 | 7.948 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1019-N | 1019 |  | 3" | 80 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0999-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1020-HC |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 2 / Tunel 3 | 4600 | 4.6 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1019-HC | 1019 |  | 3" | 80 | [12 empty] | Tunel 2 / Tunel 3 | 2500 | 2.5
130 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1019-HC | 1019 |  | 1 1/2" | 80 | [12 empty] | Tunel 2 / Tunel 3 | 3700 | 3.7
131 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00073 |  | 6340-FP-3"-C3-1020-HC | 1020 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 2 / Tunel 3 | 3200 | 3.2 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 1020 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-1019-N | Protección Túnel N°7 |  | 30 |  |  |  |  | Tunel 2 / Tunel 3 | 4714 | 4.714 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 1020 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 2 / Tunel 3 | 13947 | 13.947 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |  | 1.772 | 79.37% | 11.07 | 0 | 0 | 79.37% | 11.07 | 0 |  | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 0 | 79.37% | 11.07 | 0 | 0 | 79.37% | 11.07
134 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 1020 | 3 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 2 / Tunel 3 | 13552 | 13.552 | 13.552 | 13.552 | 13.552 | 13.552 | 13.552 |  | 1.772 | 90% | 12.1968 | 0 | 0 | 90% | 12.1968 | 0 |  | 13.552 | 13.552 | 13.552 | 13.552 | 0 | 90% | 12.1968 | 0 | 0 | 90% | 12.1968
135 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1023-N | 1023 |  | 3" | 80 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0999-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1024-HC |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 1 / Correa 206 | 4000 | 4 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-1023-HC | 1023 |  | 3" | 80 | [12 empty] | Tunel 1 / Correa 206 | 2500 | 2.5
137 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-1023-HC | 1023 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Tunel 1 / Correa 206 | 3800 | 3.8
138 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00075 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1024-HC | 1024 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 1 / Correa 205 | 3055 | 3.055 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 1024 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1023-N | Protección Túnel N°8 |  | 30 |  |  |  |  | Tunel 1 / Correa 205 | 5547 | 5.547 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 1024 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 1 / Correa 205 | 20204 | 20.204 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |  | 1.772 | 83.75% | 16.92 | 0 | 0 | 83.75% | 16.92 | 0 |  | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 0 | 83.75% | 16.92 | 0 | 0 | 83.75% | 16.92
141 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 1024 | 3 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 1 / Correa 205 | 13552 | 13.552 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |  | 1.772 | 90.32% | 12.24 | 0 | 0 | 90.32% | 12.24 | 0 |  | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 90.32% | 12.24 | 0 | 0 | 90.32% | 12.24
142 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1030-N | 1030 |  | 3" | 80 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1031-HC |  | 170 |  |  |  |  | Tunel 1 / Correa 205 | 6200 | 6.2 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1030-N | 1030 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Tunel 1 / Correa 205 | 3300 | 3.3
144 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00077 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-HC | 1031 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 1 / Correa 205 | 3055 | 3.055 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00078 |  | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 1031 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-8"-C5-1030-N | Protección Túnel N°8 |  | 30 |  |  |  |  | Tunel 1 / Correa 205 | 7141 | 7.141 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 1031 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 1 / Correa 205 | 11268 | 11.268 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |  | 1.772 | 90.26% | 10.17 | 0 | 0 | 90.26% | 10.17 | 0 |  | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0 | 90.26% | 10.17 | 0 | 0 | 90.26% | 10.17
147 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 1031 | 3 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Tunel 1 / Correa 205 | 21093 | 21.093 | 11.3 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |  | 1.772 | 85.38% | 18.01 | 0 | 0 | 85.38% | 18.01 | 0 |  | 11.3 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 0 | 85.38% | 18.01 | 0 | 0 | 85.38% | 18.01
148 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1033-N | 1033 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1035-HC |  | 170 |  |  |  |  | Polea Cola 205 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00027 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 1034 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C5-1033-N | Protección Cola Correa 220-CV-205 |  | 35 |  |  |  |  | Polea Cola 205 | 6867 | 6.867 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00027 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 1034 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Cola 205 | 6022 | 6.022 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00022 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1034-HC | 1034 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Polea Cola 205 | 2851 | 2.851 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 1035 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C3-1033-N | Protección Cola Correa 220-CV-205 |  | 35 |  |  |  |  | Polea Cola 205 | 1967 | 1.967 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 1035 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Cola 205 | 9824 | 9.824 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 1035 | 3 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Cola 205 | 6022 | 6.022 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00024 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1035-HC | 1035 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Polea Cola 205 | 2851 | 2.851 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00021 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 1036 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1034-N | Protección Cola Correa 220-CV-205 |  | 35 |  |  |  |  | Polea Cola 205 | 6050 | 6.05 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00021 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 1036 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Cola 205 | 13892 | 13.892 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00023 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 1037 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1035-N | Protección Cola Correa 220-CV-205 |  | 35 | [5 empty] | 6305 | 6.305 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00023 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 1037 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | 11343 | 11.343 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00023 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 1037 | 3 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | 6446 | 6.446 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1064-N | 1064 |  | 3" | 80 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1065-N |  | 170 |  |  |  |  | Polea Cola 205 |  | 0 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 | 4600027788-06340-502CA-00026 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 1065 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-1064-N | Protección Sistema Motriz Cola 220- CV-205 |  | 35 |  |  |  |  | Polea Cola 205 | 10937 | 10.937 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00020 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1065-HC | 1065 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Polea Cola 205 | 2815 | 2.815 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 2.5.1.2.13 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 1070 |  | 14" | 350 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12”-C5-0965-N | Línea 6340-FP-12”-C5-1071-N |  | 220 | [5 empty] | 157000 | 157 | 157 | 157 | 157 | 120 | 157 | 157 | 14.738 | 98.82% | 155.15 | 0% | 0 | 98.82% | 155.15 | 0 |  | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 100% | 157 | 0 | 0 | 100% | 157
165 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-12”-C5-1071-N | 1071 |  | 12" | 300 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14”-C5-1070-N | Línea 6340-FP-6”-C5-1448-N |  | 220 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 12.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 2.5.1.2.13 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 1072 | 1 | 14" | 350 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-14”-C5-1070-N | Línea 6340-FP-14”-C5-1073-N |  | 220 |  |  |  |  | Tunel 1 / Correa 206 | 11547 | 11.547 | 7.3 | 7.245 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  | 14.738 | 56.78% | 6.5562 | 0 | 0 | 56.78% | 6.5562 | 0 |  | 7.3 | 7.245 | 7.3 | 7.3 | 0 | 56.78% | 6.5562 | 0 | 0 | 56.78% | 6.5562
167 | 2.5.1.2.13 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 1072 | 2 | 14" | 350 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 1 / Correa 206 | 48000 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  | 14.738 | 90% | 43.2 | 0 | 0 | 90% | 43.2 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 90% | 43.2 | 0 | 0 | 90% | 43.2
168 | 2.5.1.2.13 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00087 |  | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | 1072 | 3 | 14" | 350 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 1 / Correa 206 | 14825 | 14.825 | 13.847 | 13.847 | 13.847 | 13.847 | 13.847 |  | 14.738 | 84.06% | 12.4623 | 0 | 0 | 84.06% | 12.4623 | 0 |  | 13.847 | 13.847 | 13.847 | 13.847 | 0 | 84.06% | 12.4623 | 0 | 0 | 84.06% | 12.4623
169 | 2.5.1.2.13 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1073-N | 1073 |  | 14" | 350 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14”-C3-1072-HC | Línea 6340-FP-14”-C3-1074-HC |  | 220 | [5 empty] | 785000 | 785 | 120 | 60 | 500 |  | 60 |  | 14.738 | 0.12866 | 101 | 0 | 0 | 0.12866 | 101 | 0 |  | 120 | 60 | 500 | 60 | 0 | 0.006879 | 5.4 | 0.15363 | 120.6 | 0.16051 | 126
170 | 2.5.1.2.13 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 0 | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 1074 | 1 | 14" | 350 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-14”-C5-1073-N | Línea 6340-FP-14”-C5-1075-N |  | 220 |  |  |  |  | Tunel 2 / Correa 206 | 22677 | 22.677 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 14.738 | 71.44% | 16.2 | 0 | 0 | 71.44% | 16.2 | 0 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 71.44% | 16.2 | 0 | 0 | 71.44% | 16.2
171 | 2.5.1.2.13 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 0 | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | 1074 | 2 | 14" | 350 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Tunel 2 / Correa 206 | 19714 | 19.714 | 15.262 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |  | 14.738 | 69.83% | 13.7662 | 0 | 0 | 69.83% | 13.7662 | 0 |  | 15.262 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0 | 69.83% | 13.7662 | 0 | 0 | 69.83% | 13.7662
172 | 2.5.1.2.13 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-14”-C5-1075-N | 1075 |  | 14" | 350 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14”-C3-1074-HC | Línea 6340-FP-12”-C5-1071-N |  | 220 | [5 empty] | 800000 | 800 | 700 | 600 | 800 | 400 | 600 | 438 | 14.738 | 0.75475 | 603.8 | 0 | 0 | 75.47% | 603.8 | 0 |  | 700 | 600 | 800 | 600 | 438 | 0.6955 | 556.4 | 0.08425 | 67.4 | 0.77975 | 623.8
173 | 2.5.1.2.14 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-12”-C5-1075-N | 1075 |  | 12" | 300 | [13 empty] | 770000 | 770 | 386 | 338 | 408 | 80 | 374 | 380 | 12.759 | 0.46169 | 355.5 | 0 | 0 | 0.46169 | 355.5 | 0 |  | 386 | 338 | 408 | 374 | 380 | 0.18195 | 140.1 | 0.30104 | 231.8 | 0.48299 | 371.9
174 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1082-N | 1082 |  | 3" | 90 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | 6340-FP-3"-C3-1083-N |  | 220 | [5 empty] | 3500 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.772 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4
175 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-1082-HC | 1082 |  | 3" | 90 | [13 empty] | 3900 | 3.9 | [6 empty] | 1.772 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-1082-HC | 1082 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 3000 | 3 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1083 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | 10497 | 10.497 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1083 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | TUNEL 1 / Correa 206 | 17995 | 17.995 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 1.772 | 90.03% | 16.2 | 0 | 0 | 90.03% | 16.2 | 0 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 90.03% | 16.2 | 0 | 0 | 90.03% | 16.2
179 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1083 | 3 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | TUNEL 1 / Correa 206 | 14914 | 14.914 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |  | 1.772 | 89.92% | 13.41 | 0 | 0 | 89.92% | 13.41 | 0 |  | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 | 89.92% | 13.41 | 0 | 0 | 89.92% | 13.41
180 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00049 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1083-HC | 1083 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | 3321 | 3.321 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1085-N | 1085 |  | 3" | 80 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1087-N |  | 220 | [5 empty] | 3700 | 3.7 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-1085-HC | 1085 |  | 3" | 80 | [13 empty] | 2500 | 2.5 | [6 empty] | 1.772 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-1085-HC | 1085 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 3200 | 3.2 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00052 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1087 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1085-N | Protección Túnel N°1 Correa Cv- 220-CV-206-2 |  | 220 | [5 empty] | 4995 | 4.995 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00052 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1087 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | 4620 | 4.62 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00053 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1087 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | TUNEL 1 / Correa 206 | 16795 | 16.795 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | 1.772 | 90.03% | 15.12 | 0 | 0 | 90.03% | 15.12 | 0 |  | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 90.03% | 15.12 | 0 | 0 | 90.03% | 15.12
187 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00053 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1087 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | TUNEL 1 / Correa 206 | 12943 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 1.772 | 90% | 11.7 | 0 | 0 | 90% | 11.7 | 0 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 90% | 11.7 | 0 | 0 | 90% | 11.7
188 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00051 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1087-HC | 1087 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | 3371 | 3.371 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-3"-C5-1103-N | 1103 |  | 3" | 80 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1104-HC |  | 220 | [5 empty] | 3800 | 3.8 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-1103-HC | 1103 |  | 3" | [14 empty] | 2700 | 2.7 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-3"-C5-1103-HC | 1103 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 4600 | 4.6 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00055 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1104 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-1103-N | Protección Túnel N°2 Correa CV- 206-2 |  | 220 | [5 empty] | 6237 | 6.237 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00055 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1104 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | 7962 | 7.962 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00056 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1104 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | 12000 | 12 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00056 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 1104 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | 14716 | 14.716 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 1.772 | 0.79505 | 11.7 | 0 | 0 | 0.79505 | 11.7 | 0 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0.79505 | 11.7 | 0 | 0 | 0.79505 | 11.7
196 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00054 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1104-HC | 1104 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | 3320 | 3.32 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1133-N | 1133 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12”-C5-1071-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1135-N |  | 200 |  |  |  |  | Polea Motriz 207 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00089 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 1134 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Polea Motriz 207 | 3055 | 3.055 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 1134 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C5-1133-N | Protección Correa 220-CV-206-2 |  | 110 |  |  |  |  | Polea Motriz 207 | 7713 | 7.713 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00093 |  | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 1134 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 207 | 8541 | 8.541 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00090 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 1135 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Polea Motriz 207 | 3055 | 3.055 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 1135 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C5-1133-N | Protección Correa 220-CV-206-2 |  | 110 |  |  |  |  | Polea Motriz 207 | 4037 | 4.037 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 1135 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 207 | 3692 | 3.692 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00094 |  | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 1135 | 3 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 207 | 9162 | 9.162 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1136-N | 1136 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12”-C5-1071-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1138-N |  | 200 |  |  |  |  | Polea Motriz 207 | 3500 | 3.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1136-HC | 1136 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12”-C5-1071-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1138-N |  | 200 |  |  |  |  | Polea Motriz 207 | 3600 | 3.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1136-HC | 1136 |  | 1 1/2" | 40 | [12 empty] | Polea Motriz 207 | 500 | 0.5 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00091 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-HC | 1137 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Polea Motriz 207 | 3055 | 3.055 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1137 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 207 | 4755 | 4.755 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1137 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 207 | 6198 | 6.198 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00099 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1137 | 3 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 207 | 11424 | 11.424 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1137 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C5-1136-N | Protección Sistema Motriz Correa 220-CV-206-2 |  | 110 |  |  |  |  | Polea Motriz 207 | 5745 | 5.745 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1137 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 207 | 5871 | 5.871 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00100 |  | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 1137 | 3 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 207 | 2128 | 2.128 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00092 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-HC | 1138 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Polea Motriz 207 | 3055 | 3.055 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 1138 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C5-1136-N | Protección Sistema Tensor Correa 220-CV-206-2 |  | 110 |  |  |  |  | Polea Motriz 207 | 4954 | 4.954 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00101 |  | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 1138 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 207 | 2629 | 2.629 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1139-N | 1139 |  | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1137-N | Protección Sistema Motriz Correa 220-CV-206-2 |  | 110 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1140-N | 1140 |  | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1137-N | Protección Sistema Motriz Correa 220-CV-206-2 |  | 110 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1141-N | 1141 |  | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1137-N | Protección Sistema Motriz Correa 220-CV-206-2 |  | 110 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00102 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1142-N | 1142 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1138-N | Protección Sistema Motriz Correa 220-CV-206-2 |  | 110 | [5 empty] | 4567 | 4.567 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00005 | 1 | 6340-FP-6"-C3-1143-HC | 1143 | 1 | 6" | 150 | C3 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | HC | Línea 6340-FP-6"-C3-1150-HC | Hidrante 6340-HRI-449 |  | 200 |  |  |  |  | Sala Elec. Soluciones | 1297 | 1.297 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 1143 |  | 6" | 150 | [12 empty] | Sala Elec. Soluciones | 97000 | 97 | 71 | 51 | 70 | 31 | 51 |  | 3.723 | 0.50309 | 48.8 | 0 | 0 | 0.50309 | 48.8 | 0 |  | 71 | 51 | 70 | 51 | 0 | 0.28763 | 27.9 | 0.23557 | 22.85 | 0.5232 | 50.75
224 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1144-HC | 1144 |  | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-3"-C5-1143-N | Línea 6340-FP-3"-C5-1157-N |  | 46 |  |  |  |  | Sala Elec. Soluciones | 19600 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |  | 1.772 | 0.9 | 17.64 | 0 | 0 | 0.9 | 17.64 | 0 |  | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0.9 | 17.64 | 0 | 0 | 0.9 | 17.64
225 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-6”-C5-1145-N | 1145 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12”-C5-1071-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1146-N |  | 116 |  |  |  |  | Sala Elec. Ripios | 102000 | 102 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-6”-C5-1145-N | 1145 |  | 3" | 80 | [12 empty] | Sala Elec. Ripios | 9200 | 9.2
227 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-6”-C5-1145-HC | 1145 |  | 3" | 80 | [12 empty] | Sala Elec. Ripios | 3000 | 3
228 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-6”-C5-1145-HC | 1145 |  | 1 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1
229 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1146-N | 1146 |  | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea6340-FP-6"-C5-1145-N | Protección Transformador 220-TMT- 011 |  | 35 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00012 | 1 | 6340-FP-8"-C3-1147-N | 1147 | 1 | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Rebose Estanque 6340-EST-001 | Pretil Derrame Estanque 6340-EST- 001 |  | 15 |  |  |  |  | TK SPCI | 13288 | 13.288 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00103 | 0 | 6340-FP-6"-C4-1148-N | 1148 | 1 | 6" | 150 | C4 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Drenaje Estanque 6340-EST-001 | A piso Pretil Derrames |  | 27 |  |  |  |  | TK SPCI | 2035 | 2.035 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 6340-FP-2"-C3-1149-N_EIMISA |  | 6340-FP-2"-C3-1149-N | 1149 | 1 | 2" | 50 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-1157-N | Protección Transformador 230-TMT- 011 |  | 46 |  |  |  |  | Sala Elec. Soluciones | 37000 | 37 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  | 6340-FP-2"-C3-1149-N_EIMISA |  | 6340-FP-2"-C3-1149-N | 1149 | 1 | 1" | 25 | [12 empty] | Sala Elec. Soluciones | 19200 | 19.2 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  | 6340-FP-2"-C3-1149-N_EIMISA |  | 6340-FP-2"-C3-1149-N | 1149 | 1 | 1 1/2" | 40 | [12 empty] | Sala Elec. Soluciones | 4500 | 4.5 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00004 | 1 | 6340-FP-6"-C3-1150-HC | 1150 | 1 | 6" | 150 | C3 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | HC | Línea 6340-FP-3"-C5-1143-N | Hidrante 6340-HRI-081 |  | 200 |  |  |  |  | TK SPCI | 1344 | 1.344 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1150-N | 1150 |  | 6" | 150 | [12 empty] | TK SPCI | 58000 | 58 | 36 |  |  |  | 18 |  | 3.723 | 0.18621 | 10.8 | 0 | 0 | 0.18621 | 10.8 | 0 |  | 36 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.18621 | 10.8 | 0.18621 | 10.8
237 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1151-N | 1151 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12”-C5-0966-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1153-HC |  | 206 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00044 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 1152 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C5-1151-N | Protección Correa Cola CV-220-CV- 206-2 |  | 40 | [5 empty] | 6527 | 6.527 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00044 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 1152 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | 9635 | 9.635 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  | 4600027788-06340-502CA-00043 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1152-HC | 1152 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | 3044 | 3.044 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00046 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 1153 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C5-1151-N | Protección Correa Cola CV-220-CV- 206-2 |  | 40 | [5 empty] | 6780 | 6.78 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00046 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 1153 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | 12022 | 12.022 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00045 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1153-HC | 1153 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | 3042 | 3.042 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1154-N | 1154 |  | 2" | 50 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-1157-N | Protección Transformador 230-TMT- 011 |  | 46 |  |  |  |  | Sala Elec. Soluciones | 12240 | 12.24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 2.573 | 0.58824 | 7.2 | 0 | 0 | 0.58824 | 7.2 | 0 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.58824 | 7.2 | 0.58824 | 7.2
245 | 2.2.2.2.21 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | 6340-FP-250-H5-1155-N | 1155 |  | 10" | 250 | H5 | CAÑERÍA DR 15.5, HDPE PE 3608 ASTM D3350 CLASIFICACIÓN CELDA 345464C, ASTM F714, UL/FM, EXTREMOS PARA TERMOFUSIÓN | FP | N | Drenaje Pretil Estanque 6340-EST- 001 | A piso Talud Plataforma Sistema Red Incendio |  | 27 |  |  |  |  | Estanque / Camara Valv.Corte | 10850 | 10.85 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00019 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 1156 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-1157-N | Protección Transformador 230-TMT- 011 |  | 46 |  |  |  |  | Sala Elec. Soluciones | 1506 | 1.506 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00019 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 1156 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-1157-N | Protección Transformador 230-TMT- 011 |  | 46 |  |  |  |  | Sala Elec. Soluciones | 3584 | 3.584 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  | 6340-FP-2"-C3-1156-N_EIMISA |  | 6340-FP-2"-C3-1156-N | 1156 | 1 | 2" | 50 | [12 empty] | Sala Elec. Soluciones | 30000 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 2.573 | 0.24 | 7.2 | 0 | 0 | 0.24 | 7.2 | 0 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 7.2 | 0.24 | 7.2
249 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  | 6340-FP-2"-C3-1156-N_EIMISA |  | 6340-FP-2"-C3-1156-N | 1156 | 1 | 1 1/2" | 40 | [12 empty] | Sala Elec. Soluciones | 3600 | 3.6 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  | 6340-FP-2"-C3-1156-N_EIMISA |  | 6340-FP-2"-C3-1156-N | 1156 | 1 | 1" | 25 | [12 empty] | Sala Elec. Soluciones | 5400 | 5.4 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 | 4600027788-06340-502CA-00018 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1157-N | 1157 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C5-1143-N | Protección Transformador 230-TMT- 011 |  | 46 |  |  |  |  | Sala Elec. Soluciones | 10499 | 10.499 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1158-N | 1158 |  | 2" | 50 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea6340-FP-3"-C5-1146-N | Protección Transformador 220-TMT- 011 |  | 35 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1159-N | 1159 |  | 2" | 50 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea6340-FP-3"-C5-1146-N | Protección Transformador 220-TMT- 011 |  | 35 |  |  |  |  | Sala Elec. Ripios | 13800 | 13.8 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1159-N | 1159 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Sala Elec. Ripios | 800 | 0.8
253 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1159-N | 1159 |  | 1" | [13 empty] | Sala Elec. Ripios | 2500 | 2.5
254 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00014 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 1160 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea6340-FP-3"-C5-1146-N | Protección Transformador 220-TMT- 011 |  | 35 |  |  |  |  | Sala Elec. Ripios | 7071 | 7.071 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00014 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 1160 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Sala Elec. Ripios | 9859 | 9.859 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00017 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 1161 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea6340-FP-3"-C5-1146-N | Protección Transformador 220-TMT- 011 |  | 35 |  |  |  |  | Sala Elec. Ripios | 1330 | 1.33 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00017 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 1161 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Sala Elec. Ripios | 1940 | 1.94 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 1161 |  | 1 1/2"
259 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 1161 |  | 1"
260 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00095 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1162 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 207 | 10959 | 10.959 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00095 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1162 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 207 | 5651 | 5.651 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00096 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1162 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1134-N | Protección Correa 220-CV-206-2 |  | 110 |  |  |  |  | Polea Motriz 207 | 6888 | 6.888 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00096 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 1162 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 207 | 4200 | 4.2 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00098 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1163 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1135-N | Protección Correa 220-CV-206-2 |  | 110 |  |  |  |  | Polea Motriz 207 | 6906 | 6.906 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00098 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1163 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 207 | 4090 | 4.09 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00097 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1163 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 207 | 5563 | 5.563 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00097 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1163 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Polea Motriz 207 | 5865 | 5.865 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00097 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 1163 | 3 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | 5608 | 5.608 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00047 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 1164 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1152-N | Protección Correa Cola CV-220-CV- 206-2 |  | 40 | [5 empty] | 6104 | 6.104 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00047 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 1164 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | 11847 | 11.847 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00048 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 1165 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1153-N | Protección Correa Cola CV-220-CV-206-2 |  | 40 | [5 empty] | 11626 | 11.626 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 | 4600027788-06340-502CA-00048 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 1165 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | 6023 | 6.023 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00015 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1166-N | 1166 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1160-N | Protección Transformador 220-TMT- 013 |  | 35 | [5 empty] | 1360 | 1.36 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1167-N | 1167 |  | 2" | 50 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1166-N | Protección Transformador 220-TMT- 013 |  | 35 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1168-N | 1168 |  | 2" | 50 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1166-N | Protección Transformador 220-TMT- 013 |  | 35 |  |  |  |  | Sala Elec. Ripios | 8260 | 8.26 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1168-N | 1168 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Sala Elec. Ripios | 800 | 0.8
277 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-2"-C3-1168-N | 1168 |  | 1" | [13 empty] | Sala Elec. Ripios | 4150 | 4.15
278 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00016 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 1169 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1166-N | Protección Transformador 220-TMT- 013 |  | 35 | [5 empty] | 1688 | 1.688 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 | 4600027788-06340-502CA-00016 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 1169 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [9 empty] | 1741 | 1.741 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1200-N | 1200 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 200 |  | 220 |  |  |  |  | Polea Cola 205 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1201-N | 1201 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 201 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1201-N | 1201 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
283 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1201-N | 1201 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
284 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1202-N | 1202 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 202 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1202-N | 1202 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
286 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1202-N | 1202 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
287 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1203-N | 1203 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 203 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1203-N | 1203 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
289 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1203-N | 1203 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
290 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1204-N | 1204 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 204 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1204-N | 1204 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
292 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1204-N | 1204 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
293 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1205-N | 1205 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 205 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1205-N | 1205 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
295 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1205-N | 1205 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
296 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1206-N | 1206 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 206 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1206-N | 1206 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
298 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1206-N | 1206 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
299 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1207-N | 1207 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 207 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1207-N | 1207 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
301 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1207-N | 1207 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
302 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1208-N | 1208 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 208 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1208-N | 1208 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
304 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1208-N | 1208 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
305 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1209-N | 1209 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 209 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1209-N | 1209 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
307 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1209-N | 1209 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
308 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1210-N | 1210 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 210 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1210-N | 1210 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
310 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1210-N | 1210 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
311 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1211-N | 1211 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 211 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1211-N | 1211 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
313 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1211-N | 1211 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
314 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1212-N | 1212 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 212 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1212-N | 1212 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
316 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1212-N | 1212 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
317 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1213-N | 1213 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 213 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1213-N | 1213 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
319 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1213-N | 1213 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
320 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1214-N | 1214 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 214 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1214-N | 1214 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
322 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1214-N | 1214 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
323 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1215-N | 1215 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 215 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1215-N | 1215 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
325 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1215-N | 1215 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
326 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1216-N | 1216 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 216 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1216-N | 1216 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
328 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1216-N | 1216 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
329 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1217-N | 1217 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 217 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1217-N | 1217 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
331 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1217-N | 1217 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
332 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1218-N | 1218 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 218 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1218-N | 1218 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
334 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1218-N | 1218 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
335 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1219-N | 1219 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 219 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1219-N | 1219 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
337 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1219-N | 1219 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
338 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1220-N | 1220 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 220 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1220-N | 1220 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
340 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1220-N | 1220 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
341 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1221-N | 1221 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 221 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1221-N | 1221 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
343 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1221-N | 1221 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
344 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1222-N | 1222 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 222 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1222-N | 1222 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
346 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1222-N | 1222 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
347 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1223-N | 1223 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 223 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1223-N | 1223 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
349 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1223-N | 1223 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
350 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1224-N | 1224 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 224 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1224-N | 1224 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
352 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1224-N | 1224 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
353 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1225-N | 1225 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 225 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1225-N | 1225 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
355 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1225-N | 1225 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
356 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1226-N | 1226 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 226 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1226-N | 1226 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
358 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1226-N | 1226 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
359 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1227-N | 1227 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 227 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1227-N | 1227 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
361 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1227-N | 1227 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
362 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1228-N | 1228 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 228 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1228-N | 1228 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
364 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1228-N | 1228 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
365 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1229-N | 1229 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 229 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1229-N | 1229 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
367 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1229-N | 1229 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
368 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1230-N | 1230 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 230 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1230-N | 1230 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
370 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1230-N | 1230 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
371 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1231-N | 1231 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM- 231 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1231-N | 1231 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
373 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1231-N | 1231 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
374 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1232-N | 1232 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-1000-HC | Estación de manguera 6340-ETM- 232 |  | 220 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1233-N | 1233 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0999-N | Estación de manguera 6340-ETM- 233 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1233-N | 1233 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
377 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1233-N | 1233 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Correa 205 | 1000 | 1
378 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1234-N | 1234 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0995-N | Estación de manguera 6340-ETM- 234 |  | 220 |  |  |  |  | Tunel 2 / Tunel 3 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1234-N | 1234 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Tunel 2 / Tunel 3 | 1000 | 1
380 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1234-N | 1234 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Tunel 2 / Tunel 3 | 1000 | 1
381 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1235-N | 1235 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0989-N | Estación de manguera 6340-ETM- 235 |  | 220 |  |  |  |  | Tunel 3 / Tunel 4 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1235-N | 1235 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Tunel 3 / Tunel 4 | 1000 | 1
383 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1235-N | 1235 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Tunel 3 / Tunel 4 | 1000 | 1
384 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1236-N | 1236 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0987-N | Estación de manguera 6340-ETM- 236 |  | 220 |  |  |  |  | Tunel 4 / Tunel 5 | 4400 | 4.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1236-N | 1236 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Tunel 4 / Tunel 5 | 1000 | 1
386 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1236-N | 1236 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Tunel 4 / Tunel 5 | 1000 | 1
387 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1237-N | 1237 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0982-N | Estación de manguera 6340-ETM- 237 |  | 220 |  |  |  |  | Tunel 5 / Tunel 6 | 4100 | 4.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1237-N | 1237 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Tunel 5 / Tunel 6 | 1000 | 1
389 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1237-N | 1237 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Tunel 5 / Tunel 6 | 1000 | 1
390 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1238-N | 1238 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0979-N | Estación de manguera 6340-ETM- 238 |  | 220 |  |  |  |  | Tunel 6 / Tunel 7 | 4200 | 4.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1238-N | 1238 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Tunel 6 / Tunel 7 | 1000 | 1
392 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1238-N | 1238 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Tunel 6 / Tunel 7 | 1000 | 1
393 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C3-1239-N | 1239 |  | 4" | 100 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-0978-HC | Estación de manguera 6340-ETM- 239 |  | 220 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1240-N | 1240 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0977-N | Estación de manguera 6340-ETM- 240 |  | 220 |  |  |  |  | Tunel 7 / Tunel 8 | 4300 | 4.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1240-N | 1240 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Tunel 7 / Tunel 8 | 1000 | 1
396 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1240-N | 1240 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Tunel 7 / Tunel 8 | 1000 | 1
397 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C3-1241-N | 1241 |  | 4" | 100 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C3-0966-HC | Estación de manguera 6340-ETM- 241 |  | 220 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1242-N | 1242 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Estación de manguera 6340-ETM- 242 |  | 220 |  |  |  |  | Tunel 8 / Polea motriz 205 | 4400 | 4.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1242-N | 1242 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Tunel 8 / Polea motriz 205 | 1000 | 1
400 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1242-N | 1242 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Tunel 8 / Polea motriz 205 | 1000 | 1
401 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1243-N | 1243 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Estación de manguera 6340-ETM- 243 |  | 220 |  |  |  |  | Tunel 8 / Polea motriz 205 | 4200 | 4.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1243-N | 1243 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Tunel 8 / Polea motriz 205 | 1000 | 1
403 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1243-N | 1243 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Tunel 8 / Polea motriz 205 | 1000 | 1
404 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1244-N | 1244 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Estación de manguera 6340-ETM- 244 |  | 220 |  |  |  |  | Tunel 8 / Polea motriz 205 | 4300 | 4.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1244-N | 1244 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Tunel 8 / Polea motriz 205 | 1000 | 1
406 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1244-N | 1244 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Tunel 8 / Polea motriz 205 | 1000 | 1
407 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1245-N | 1245 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Estación de manguera 6340-ETM- 245 |  | 220 |  |  |  |  | Polea motriz 205 | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1245-N | 1245 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Polea motriz 205 | 1000 | 1
409 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1245-N | 1245 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Polea motriz 205 | 1000 | 1
410 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1246-N | 1246 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Estación de manguera 6340-ETM- 246 |  | 220 |  |  |  |  | Polea motriz 206 | 20600 | 20.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1246-HC | 1246 |  | 2 1/2" | [13 empty] | Polea motriz 206 | 1000 | 1
412 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1246-HC | 1246 |  | 1 1/2" | [13 empty] | Polea motriz 206 | 1000 | 1
413 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1247-N | 1247 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Estación de manguera 6340-ETM- 247 |  | 220 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1248-N | 1248 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Estación de manguera 6340-ETM- 248 |  | 220 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1249-N | 1249 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Estación de manguera 6340-ETM- 249 |  | 220 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1250-N | 1250 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Estación de manguera 6340-ETM- 250 |  | 220 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1251-N | 1251 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Estación de manguera 6340-ETM- 251 |  | 220 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1252-N | 1252 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Estación de manguera 6340-ETM- 252 |  | 220 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1253-N | 1253 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Estación de manguera 6340-ETM- 253 |  | 220 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1254-N | 1254 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Estación de manguera 6340-ETM- 254 |  | 220 | [5 empty] | 4000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 2.6 | 1 | 4
421 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1255-N | 1255 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Estación de manguera 6340-ETM- 255 |  | 220 | [5 empty] | 4000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4
422 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1256-N | 1256 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 256 |  | 220 | [5 empty] | 3600 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4
423 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1256-N | 1256 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1256-N | 1256 |  | 1 1/2" | 40 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 257 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C3-1257-N | 1257 |  | 4" | 100 | [13 empty] | 4000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4
426 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C3-1257-N | 1257 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C3-1257-N | 1257 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C3-1258-N | 1258 |  | 4" | 100 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 258 |  | 220 | [5 empty] | 3900 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 1 | 3.9 | 0 |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 1 | 3.9
429 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C3-1258-N | 1258 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C3-1258-N | 1258 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C3-1259-N | 1259 |  | 4" | 100 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 259 |  | 220 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1260-N | 1260 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 260 |  | 220 | [5 empty] | 3800 | 3.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1260-N | 1260 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1260-N | 1260 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1261-N | 1261 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 261 |  | 220 | [5 empty] | 3500 | 3.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1261-N | 1261 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1261-N | 1261 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1262-N | 1262 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 262 |  | 220 | [5 empty] | 3800 | 3.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1262-N | 1262 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1262-N | 1262 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1263-N | 1263 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 263 |  | 220 | [5 empty] | 3800 | 3.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1263-N | 1263 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1263-N | 1263 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1264-N | 1264 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 264 |  | 220 | [5 empty] | 3800 | 3.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1264-N | 1264 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1264-N | 1264 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1265-N | 1265 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 265 |  | 220 | [5 empty] | 3500 | 3.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1265-N | 1265 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1265-N | 1265 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1266-N | 1266 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 266 |  | 220 | [5 empty] | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1266-N | 1266 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1266-N | 1266 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1267-N | 1267 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 267 |  | 220 | [5 empty] | 4000 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1267-N | 1267 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1267-N | 1267 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1268-N | 1268 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 268 |  | 220 | [5 empty] | 3600 | 3.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1268-N | 1268 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1268-N | 1268 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1269-N | 1269 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 269 |  | 220 | [5 empty] | 3400 | 3.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1269-N | 1269 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1269-N | 1269 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1270-N | 1270 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 270 |  | 220 | [5 empty] | 3800 | 3.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1270-N | 1270 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1270-N | 1270 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1271-N | 1271 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 271 |  | 220 | [5 empty] | 3500 | 3.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1271-N | 1271 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1271-N | 1271 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1272-N | 1272 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 272 |  | 220 | [5 empty] | 3500 | 3.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1272-N | 1272 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1272-N | 1272 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1273-N | 1273 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 273 |  | 220 | [5 empty] | 3600 | 3.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1273-N | 1273 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1273-N | 1273 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1274-N | 1274 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 274 |  | 220 | [5 empty] | 3600 | 3.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1274-N | 1274 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1274-N | 1274 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1275-N | 1275 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 275 |  | 220 | [5 empty] | 3400 | 3.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1275-N | 1275 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1275-N | 1275 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1276-N | 1276 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 276 |  | 220 | [5 empty] | 4200 | 4.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1276-N | 1276 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1276-N | 1276 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1277-N | 1277 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 277 |  | 220 | [5 empty] | 7500 | 7.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1277-N | 1277 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1277-N | 1277 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1278-N | 1278 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 278 |  | 220 | [5 empty] | 7200 | 7.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1278-N | 1278 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1278-N | 1278 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1279-N | 1279 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 279 |  | 220 | [5 empty] | 7200 | 7.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1279-N | 1279 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1279-N | 1279 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1280-N | 1280 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 280 |  | 220 | [5 empty] | 7100 | 7.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1280-N | 1280 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1280-N | 1280 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1281-N | 1281 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 281 |  | 220 | [5 empty] | 7200 | 7.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1281-N | 1281 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1281-N | 1281 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1282-N | 1282 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 282 |  | 220 | [5 empty] | 3500 | 3.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1282-N | 1282 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1282-N | 1282 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1283-N | 1283 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 283 |  | 220 | [5 empty] | 3600 | 3.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1283-N | 1283 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1283-N | 1283 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1284-N | 1284 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 284 |  | 220 | [5 empty] | 3500 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 1.1143 | 3.9 | 0 | 0 | 1.1143 | 3.9 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.0286 | 3.6 | 0.11429 | 0.4 | 1.1429 | 4
505 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1284-N | 1284 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1284-N | 1284 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1285-N | 1285 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 285 |  | 220 | [5 empty] | 4000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 0.975 | 3.9 | 0 | 0 | 0.975 | 3.9 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0.1 | 0.4 | 1 | 4
508 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1285-N | 1285 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1285-N | 1285 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1286-N | 1286 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 286 |  | 220 | [5 empty] | 4000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 0.975 | 3.9 | 0 | 0 | 0.975 | 3.9 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0.1 | 0.4 | 1 | 4
511 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1286-N | 1286 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1286-N | 1286 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1287-N | 1287 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 287 |  | 220 | [5 empty] | 4000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 0.975 | 3.9 | 0 | 0 | 0.975 | 3.9 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0.1 | 0.4 | 1 | 4
514 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1287-N | 1287 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1287-N | 1287 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1288-N | 1288 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 288 |  | 220 | [5 empty] | 4000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 0.975 | 3.9 | 0 | 0 | 0.975 | 3.9 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0.1 | 0.4 | 1 | 4
517 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1288-N | 1288 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1288-N | 1288 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1289-N | 1289 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 289 |  | 220 | [5 empty] | 4000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 0.975 | 3.9 | 0 | 0 | 0.975 | 3.9 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0.1 | 0.4 | 1 | 4
520 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1289-N | 1289 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1289-N | 1289 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1290-N | 1290 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 290 |  | 220 | [5 empty] | 4000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 0.975 | 3.9 | 0 | 0 | 0.975 | 3.9 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0.1 | 0.4 | 1 | 4
523 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1290-N | 1290 |  | 2 1/2" |  | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 290 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1290-N | 1290 |  | 1 1/2" | 40 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 290 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1291-N | 1291 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 291 |  | 220 | [5 empty] | 4000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 0.975 | 3.9 | 0 | 0 | 0.975 | 3.9 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0.1 | 0.4 | 1 | 4
526 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1291-N | 1291 |  | 2 1/2" | [14 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-4"-C5-1291-N | 1291 |  | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1292-N | 1292 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 292 |  | 220 | [5 empty] | 4000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 0.975 | 3.9 | 0 | 0 | 0.975 | 3.9 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0.1 | 0.4 | 1 | 4
529 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1292-N | 1292 |  | 2 1/2" |  | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 292 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1292-N | 1292 |  | 1 1/2" | 40 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM- 292 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1293-N | 1293 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 293 |  | 220 | [5 empty] | 3700 | 3.7 | 1.5 |  | 3.7 | 1.5 | 1.5 |  |  | 0.32297 | 1.195 | 0 | 0 | 0.32297 | 1.195 | 0 |  | 1.5 | 0 | 3.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3527 | 1.305 | 0.3527 | 1.305
532 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1293-N | 1293 |  | 2 1/2" |  | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 293 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1293-N | 1293 |  | 1 1/2" | 40 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 293 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1294-N | 1294 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 294 |  | 220 | [5 empty] | 3700 | 3.7 | 1.5 |  | 3.7 |  | 1.5 |  |  | 0.3027 | 1.12 | 0 | 0 | 0.3027 | 1.12 | 0 |  | 1.5 | 0 | 3.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3527 | 1.305 | 0.3527 | 1.305
535 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1294-N | 1294 |  | 2 1/2" |  | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 294 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1294-N | 1294 |  | 1 1/2" | 40 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 294 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1295-N | 1295 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 295 |  | 220 | [5 empty] | 4100 | 4.1 |  |  | 4.1 |  | 2 |  |  | 0.29512 | 1.21 | 0 | 0 | 0.29512 | 1.21 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.34512 | 1.415 | 0.34512 | 1.415
538 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1295-N | 1295 |  | 2 1/2" |  | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 295 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1295-N | 1295 |  | 1 1/2" | 40 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 295 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1296-N | 1296 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 296 |  | 220 | [5 empty] | 4500 | 4.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1296-N | 1296 |  | 2 1/2" |  | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 296 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1296-N | 1296 |  | 1 1/2" | 40 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 296 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1297-N | 1297 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 297 |  | 220 | [5 empty] | 5100 | 5.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1297-N | 1297 |  | 2 1/2" |  | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 297 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1297-N | 1297 |  | 1 1/2" | 40 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 297 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1298-N | 1298 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 298 |  | 220 | [5 empty] | 5700 | 5.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1298-N | 1298 |  | 2 1/2" |  | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 298 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1298-N | 1298 |  | 1 1/2" | 40 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 298 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1299-N | 1299 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 299 |  | 220 | [5 empty] | 5200 | 5.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1299-N | 1299 |  | 2 1/2" |  | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 298 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1299-N | 1299 |  | 1 1/2" | 40 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 298 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1300-N | 1300 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 300 |  | 220 | [5 empty] | 3700 | 3.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1300-N | 1300 |  | 2 1/2" |  | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 298 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1300-N | 1300 |  | 1 1/2" | 40 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 298 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1301-N | 1301 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 301 |  | 220 | [5 empty] | 3600 | 3.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1301-N | 1301 |  | 2 1/2" |  | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 298 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1301-N | 1301 |  | 1 1/2" | 40 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 298 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1302-N | 1302 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 302 |  | 220 | [5 empty] | 4100 | 4.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1302-N | 1302 |  | 2 1/2" |  | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 298 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1302-N | 1302 |  | 1 1/2" | 40 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 298 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1303-N | 1303 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 303 |  | 220 | [5 empty] | 4500 | 4.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1303-N | 1303 |  | 2 1/2" |  | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 298 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1303-N | 1303 |  | 1 1/2" | 40 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 298 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1304-N | 1304 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 304 |  | 220 | [5 empty] | 5200 | 5.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1304-N | 1304 |  | 2 1/2" |  | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 298 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1304-N | 1304 |  | 1 1/2" | 40 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 298 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1305-N | 1305 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 305 |  | 220 | [5 empty] | 5800 | 5.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1305-N | 1305 |  | 2 1/2" |  | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 298 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1305-N | 1305 |  | 1 1/2" | 40 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 298 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1306-N | 1306 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 306 |  | 220 | [5 empty] | 4100 | 4.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1306-N | 1306 |  | 2 1/2" |  | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 298 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1306-N | 1306 |  | 1 1/2" | 40 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 298 |  | 220 | [5 empty] | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1307-N | 1307 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 307 |  | 220 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1308-N | 1308 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 308 |  | 220 |  |  |  |  | Polea Motriz 207 | 19600 | 19.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1308-N | 1308 |  | 2 1/2" |  | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 308 |  | 220 |  |  |  |  | Polea Motriz 207 | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1308-N | 1308 |  | 1 1/2" | 40 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 308 |  | 220 |  |  |  |  | Polea Motriz 207 | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1309-N | 1309 |  | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 309 |  | 220 |  |  |  |  | Polea Motriz 207 | 3700 | 3.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1309-N | 1309 |  | 2 1/2" |  | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 309 |  | 220 |  |  |  |  | Polea Motriz 207 | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-4"-C5-1309-N | 1309 |  | 1 1/2" | 40 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM- 309 |  | 220 |  |  |  |  | Polea Motriz 207 | 1000 | 1 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1400-N | 1400 |  | 6" | 180 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-400 |  | 220 |  |  |  |  | Polea Cola 205 |  | 0 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1401-N | 1401 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-401 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4500 | 4.5 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1402-N | 1402 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-402 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4400 | 4.4 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1403-N | 1403 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-403 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4600 | 4.6 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1404-N | 1404 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-404 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4500 | 4.5 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1405-N | 1405 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-405 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4400 | 4.4 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1406-N | 1406 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-406 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4600 | 4.6 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1407-N | 1407 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-407 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4500 | 4.5 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1408-N | 1408 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-408 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4400 | 4.4 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1409-N | 1409 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-409 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4600 | 4.6 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1410-N | 1410 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-410 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4500 | 4.5 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1411-N | 1411 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-411 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4400 | 4.4 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1412-N | 1412 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-412 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4600 | 4.6 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1413-N | 1413 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-413 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4000 | 4 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1414-N | 1414 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-414 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4500 | 4.5 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00005 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1415-N | 1415 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-415 |  | 220 |  |  |  |  | Correa 205 | 4400 | 4.4 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1416-N | 1416 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Hidrante 6340-HRI-416 |  | 220 |  |  |  |  | Tunel 8 / Polea motriz 205 | 4600 | 4.6 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1417-N | 1417 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Hidrante 6340-HRI-417 |  | 220 |  |  |  |  | Tunel 8 / Polea motriz 205 | 4500 | 4.5 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1418-N | 1418 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | Hidrante 6340-HRI-418 |  | 220 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1419-N | 1419 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Hidrante 6340-HRI-419 |  | 220 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1420-N | 1420 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Hidrante 6340-HRI-420 |  | 220 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1421-N | 1421 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Hidrante 6340-HRI-421 |  | 220 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00004 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1422-N | 1422 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-0966-N | Hidrante 6340-HRI-422 |  | 220 | [5 empty] | 3150 | 3.15 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.723 | 1.0159 | 3.2 | 0 | 0 | 1.0159 | 3.2 | 0 |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.32558 | 1.4 | 0.69029 | 1.8 | 1.0159 | 3.2
603 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1423-N | 1423 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-423 |  | 220 | [5 empty] | 4300 | 4.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.723 | 0.93023 | 4 | 0 | 0 | 0.93023 | 4 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.93023 | 4 | 0 | 0 | 0.93023 | 4
604 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1424-N | 1424 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-424 |  | 220 | [5 empty] | 4200 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.723 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 0 |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 4.2
605 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1425-N | 1425 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-425 |  | 220 | [5 empty] | 4200 | 4.2 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1426-N | 1426 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-426 |  | 220 | [5 empty] | 4200 | 4.2 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1427-N | 1427 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-427 |  | 220 | [5 empty] | 4200 | 4.2 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1428-N | 1428 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-428 |  | 220 | [5 empty] | 4200 | 4.2 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1429-N | 1429 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-429 |  | 220 | [5 empty] | 4300 | 4.3 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1430-N | 1430 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-430 |  | 220 | [5 empty] | 4500 | 4.5 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1431-N | 1431 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-431 |  | 220 | [5 empty] | 4200 | 4.2 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00002 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1432-N | 1432 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-432 |  | 220 | [5 empty] | 4200 | 4.2 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1433-N | 1433 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-433 |  | 220 | [5 empty] | 7800 | 7.8 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1434-N | 1434 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-434 |  | 220 | [5 empty] | 7800 | 7.8 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1435-N | 1435 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-435 |  | 220 | [5 empty] | 4200 | 4.2 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1436-N | 1436 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-436 |  | 220 | [5 empty] | 4100 | 4.1 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3.723 | 0.62195 | 2.55 | 0 | 0 | 0.62195 | 2.55 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.65854 | 2.7 | 0 | 0 | 0.65854 | 2.7
617 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1437-N | 1437 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-437 |  | 220 | [5 empty] | 4100 | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3.723 | 0.71341 | 2.925 | 0 | 0 | 0.71341 | 2.925 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.65854 | 2.7 | 0.073171 | 0.3 | 0.73171 | 3
618 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1438-N | 1438 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-438 |  | 220 | [5 empty] | 4200 | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3.723 | 0.69643 | 2.925 | 0 | 0 | 0.69643 | 2.925 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.64286 | 2.7 | 0.071429 | 0.3 | 0.71429 | 3
619 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1439-N | 1439 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-439 |  | 220 | [5 empty] | 4200 | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3.723 | 0.69643 | 2.925 | 0 | 0 | 0.69643 | 2.925 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.64286 | 2.7 | 0.071429 | 0.3 | 0.71429 | 3
620 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1440-N | 1440 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-440 |  | 220 | [5 empty] | 3000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3.723 | 0.975 | 2.925 | 0 | 0 | 0.975 | 2.925 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3
621 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1441-N | 1441 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Hidrante 6340-HRI-441 |  | 220 | [5 empty] | 4100 | 4.1 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3.723 | 0.62195 | 2.55 | 0 | 0 | 0.62195 | 2.55 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.65854 | 2.7 | 0 | 0 | 0.65854 | 2.7
622 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1442-N | 1442 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Hidrante 6340-HRI-442 |  | 220 | [5 empty] | 4800 | 4.8 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1443-N | 1443 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Hidrante 6340-HRI-443 |  | 220 | [5 empty] | 5800 | 5.8 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1444-N | 1444 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Hidrante 6340-HRI-444 |  | 220 | [5 empty] | 4800 | 4.8 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1445-N | 1445 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Hidrante 6340-HRI-445 |  | 220 | [5 empty] | 105000 | 105 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1445-N | 1445 |  | 3" | 75 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Hidrante 6340-HRI-445 |  | 220 | [5 empty] | 9500 | 9.5 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-6"-C5-1445-HC | 1445 |  | 3" | 75 | [13 empty] | 3200 | 3.2 | [6 empty] | 1.772 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1446-N | 1446 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Hidrante 6340-HRI-446 |  | 220 | [5 empty] | 5400 | 5.4 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1447-N | 1447 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Hidrante 6340-HRI-447 |  | 220 | [5 empty] | 4400 | 4.4 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1448-N | 1448 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Hidrante 6340-HRI-448 |  | 220 |  |  |  |  | Polea Motriz 207 | 4200 | 4.2 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | 2.5.1.2.15 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00003 |  |  | 6340-FP-6"-C5-1450-N | 1450 |  | 6" | 150 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-6"-C5-1145-N | Hidrante 6340-HRI-450 |  | 220 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | 6340-FP-10"-C2-1500-N | 1500 |  | 10" | 250 | C2 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-10"-C2-0962-N | Línea 6340-FP-10"-C2-1503-N |  | 11 |  |  |  |  | Sala de Bombas SPCI |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | 6340-FP-10"-C2-1501-N | 1501 |  | 10" | 250 | C2 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-10"-C2-1500-N | Línea 6340-FP-10"-C2-1505-N |  | 11 |  |  |  |  | Sala de Bombas SPCI | 1320 | 1.32 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | 6340-FP-10"-C2-1502-N | 1502 |  | 10" | 250 | C2 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-10"-C2-1500-N | Línea 6340-FP-8"-C3-1506-N |  | 11 |  |  |  |  | Sala de Bombas SPCI | 1470 | 1.47 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | 6340-FP-10"-C2-1503-N | 1503 |  | 10" | 250 | C2 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-10"-C2-1500-N | Línea 6340-FP-8"-C3-1507-N |  | 11 |  |  |  |  | Sala de Bombas SPCI |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 6340-FP-2"-C2-1504-N_EIMISA |  | 6340-FP-2"-C2-1504-N | 1504 | 1 | 2" | 50 | C2 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-10"-C2-1500-N | Línea 6340-FP-1.1/2"-C3-1508-N |  | 11 |  |  |  |  | Sala de Bombas SPCI / TK SPCI | 7000 | 7 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | 6340-FP-8"-C3-1505-N | 1505 |  | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-10"-C2-1501-N | Línea 6340-FP-10"-C3-1514-N |  | 208 |  |  |  |  | Sala de Bombas SPCI |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | 6340-FP-8"-C3-1506-N | 1506 |  | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-10"-C2-1502-N | Línea 6340-FP-10"-C3-1514-N |  | 208 |  |  |  |  | Sala de Bombas SPCI |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | 6340-FP-8"-C3-1507-N | 1507 |  | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-10"-C2-1503-N | Línea 6340-FP-10"-C3-1514-N |  | 208 |  |  |  |  | Sala de Bombas SPCI |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 6340-FP-1.1/2"-C3-1508-N_EIMISA |  | 6340-FP-1.1/2"-C3-1508-N | 1508 | 1 | 1 1/2" | 40 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-2"-C2-1504-N | Línea 6340-FP-10"-C3-1514-N |  | 208 |  |  |  |  | Sala de Bombas SPCI | 10500 | 10.5 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | 6340-FP-8"-C3-1509-N | 1509 |  | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-8"-C3-1505-N | Línea 6340-FP-8"-C3-1515-N |  | 208 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | 6340-FP-8"-C3-1510-N | 1510 |  | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-8"-C3-1506-N | Línea 6340-FP-8"-C3-1515-N |  | 208 | [6 empty] | 0 | 30 | [6 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
643 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | 6340-FP-8"-C3-1511-N | 1511 |  | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-8"-C3-1507-N | Línea 6340-FP-8"-C3-1515-N |  | 208 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00008 | 1 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1512 | 1 | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-8"-C3-1506-N | Estanque Red de Incendio 6340- EST-001 |  | 208 |  |  |  |  | Sala de Bombas SPCI / TK SPCI | 14755 | 14.755 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00008 | 1 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1512 | 2 | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [8 empty] | Sala de Bombas SPCI / TK SPCI | 14597 | 14.597 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  | 6340-FP-1.1/2"-C3-1512-HC_EIMISA |  | 6340-FP-1.1/2"-C3-1512-HC_EIMISA | 1512 | 1 | 1 1/2" | 40 | [12 empty] | Sala de Bombas SPCI / TK SPCI | 3300 | 3.3 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00009 | 1 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1513 | 1 | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-8"-C3-1507-N | Estanque Red de Incendio 6340- EST-001 |  | 208 |  |  |  |  | Sala de Bombas SPCI / TK SPCI | 14424 | 14.424 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00009 | 1 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1513 | 2 | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-8"-C3-1507-N | Estanque Red de Incendio 6340- EST-001 |  | 208 |  |  |  |  | Sala de Bombas SPCI / TK SPCI | 14233 | 14.233 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  | 6340-FP-1.1/2"-C3-1513-HC_EIMISA |  | 6340-FP-1.1/2"-C3-1513-HC | 1513 | 1 | 1 1/2" | 40 | [12 empty] | Sala de Bombas SPCI / TK SPCI | 3900 | 3.9 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 |  |  | 6340-FP-10"-C3-1514-N | 1514 |  | 10" | 250 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-8"-C3-1505-N | Línea 6340-FP-14"-C3-0963-N |  | 208 |  |  |  |  | Sala de Bombas SPCI |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00007 | 1 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1515 | 1 | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | Línea 6340-FP-8"-C3-1509-N | Estanque Red de Incendio 6340- EST-001 |  | 208 |  |  |  |  | Sala de Bombas SPCI / TK SPCI | 16583 | 16.583 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00007 | 1 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1515 | 2 | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | HC | [9 empty] | 14997 | 14.997 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  | 6340-FP-1.1/2"-C3-1515-HC_EIMISA |  | 6340-FP-1.1/2"-C3-1515-HC_EIMISA | 1515 | 1 | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 3500 | 3.5 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00006 | 1 | 6340-FP-8"-C3-1516-HC | 1516 | 1 | 8" | 200 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-8"-C3-1515-N | Cabezal de Prueba |  | 208 |  |  |  |  | Sentina | 3627 | 3.627 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 1516 |  | 10" | 250 | [12 empty] | Sentina | 13500 | 13.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 1516 |  | 10" | 250 | [12 empty] | Sentina | 5300 | 5.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1516 |  | 10" | 250 | [12 empty] | Sentina | 68030 | 68.03 | 60 | 48 | 48 | 20 | 48 |  |  | 0.63207 | 43 | 0 | 0 | 0.63207 | 43 | 0 |  | 60 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.65265 | 44.4 | 0.65265 | 44.4
658 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-10"-C5-1516-N | 1516 |  | 10" | 250 | [12 empty] | Sentina | 16500 | 16.5 | 6 | [6 empty] | 0.036364 | 0.6 | 0 | 0 | 0.036364 | 0.6 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036364 | 0.6 | 0.036364 | 0.6
659 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00013 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 1517 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-10"-C3-1514-N | Línea 6340-FP-2"-C3-1518-N |  | 208 |  |  |  |  | Sala de Bombas SPCI | 7514 | 7.514 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00013 | 0 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 1517 | 2 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | [8 empty] | Sala de Bombas SPCI | 1775 | 1.775 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
661 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  | 6340-FP-1.1/2"-C3-1517-N_EIMISA_1 |  | 6340-FP-1.1/2"-C3-1517-N | 1517 | 1 | 1 1/2" | 40 | [12 empty] | Sala de Bombas SPCI | 1800 | 1.8 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  | 6340-FP-1.1/2"-C3-1517-N_EIMISA_2 |  | 6340-FP-1.1/2"-C3-1517-N | 1517 | 2 | 1 1/2" | 40 | [12 empty] | Sala de Bombas SPCI | 500 | 0.5 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 6340-FP-2"-C3-1518-N_EIMISA |  | 6340-FP-2"-C3-1518-N | 1518 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1517-N | Anillo Rociadores Protección Sala de Bombas SCI |  | 208 | [5 empty] | 500 | 0.5 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  | 6340-FP-2"-C3-1518-N_EIMISA |  | 6340-FP-2"-C3-1518-N | 1518 | 1 | 2" | 50 | [13 empty] | 22000 | 22 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  | 6340-FP-2"-C3-1518-N_EIMISA |  |  | 1518 | 1 | 1 1/2" | 40 | [13 empty] | 1800 | 1.8 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  | 6340-FP-2"-C3-1518-N_EIMISA |  | 6340-FP-2"-C3-1518-N | 1518 | 1 | 1" | 25 | [13 empty] | 2400 | 2.4 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00104 |  | 6340-FP-3"-C2-1519-HC | 1519 | 1 | 3" | 80 | C2 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | FP | HC | Estanque Red de Incendio 6340- EST-001 | Manifold Tomas Camión Bomberos |  | 11 |  |  |  |  | TK SPCI | 2467 | 2.467 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 6340-FP-2"-C3-1520-N_EIMISA |  | 6340-FP-2"-C3-1520-N | 1520 | 1 | 2" | 50 | C3 | CAÑERÍA ACERO CARBONO, ASTM A106 Gr B. SCH 80, SEAMLESS, EXTREMOS ROSCADOS, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-2"-C3-1518-N | Anillo Rociadores Protección Sala Estanques Combustible |  | 30 | [5 empty] | 11000 | 11 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 2.5.1.2.23 | Red de Incendio | 6340 |  | 6340-FP-1"-C3-1520-N_EIMISA_1 |  | 6340-FP-1"-C3-1520-N | 1520 | 1 | 1" | 25 | [13 empty] | 13000 | 13 | [6 empty] | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00107 |  | 6340-FP-4"-C5-1170-N | 1170 | 1 | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12”-C5-1075-N | End Cap Manifold Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 |  |  |  |  | Polea Motriz 207 | 1406 | 1.406 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | Sin Item | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00108 |  | 6340-FP-4"-C5-1170-N | 1170 | 1 | 4" | 100 | C5 | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B Gr B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10 | FP | N | Línea 6340-FP-12”-C5-1075-N | End Cap Manifold Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 |  |  |  |  | Polea Motriz 207 | 1736 | 1.736 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00109 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1171 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C3-1170-HC | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 |  |  |  |  | Correa 207 | 3938 | 3.938 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00110 |  | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 1171 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C3-1170-HC | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 |  |  |  |  | Correa 207 | 16785 | 16.785 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00113 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1172 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1171-N | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [5 empty] | 9100 | 9.1 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00114 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1172 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1171-N | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [5 empty] | 7100 | 7.1 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00115 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1172 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1171-N | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [5 empty] | 4963 | 4.963 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00116 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1172 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1171-N | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [5 empty] | 9925 | 9.925 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00117 |  | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 1172 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1171-N | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 | [5 empty] | 9608 | 9.608 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00111 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1175 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C3-1170-HC | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 |  |  |  |  | Correa 207 | 3738 | 3.738 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00112 |  | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 1175 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-4"-C3-1170-HC | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 |  |  |  |  | Correa 207 | 16938 | 16.938 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
681 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00118 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1176 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1175-N | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 |  |  |  |  | Correa 207 | 8439 | 8.439 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00119 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1176 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1175-N | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 |  |  |  |  | Correa 207 | 7642 | 7.642 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00120 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1176 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1175-N | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 |  |  |  |  | Correa 207 | 4698 | 4.698 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00121 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1176 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1175-N | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 |  |  |  |  | Correa 207 | 9908 | 9.908 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1176 |  | 1 1/2" | 40 | [12 empty] | Correa 207 | 600 | 0.6
686 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 |  |  |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1176 |  | 1" | 25 | [12 empty] | Correa 207 | 2850 | 2.85
687 | 2.5.1.2.20 | Red de Incendio | 6340 | 4600027788-06340-201CA-00001 | 4600027788-06340-502CA-00122 |  | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 1176 | 1 | 3" | 80 | C3 | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M | FP | N | Línea 6340-FP-3"-C3-1175-N | Protección Correa 220-CV-207 |  | 51 |  |  |  |  | Correa 207 | 9626 | 9.626 | [6 empty] | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on I6: Administrador: Por maqueta
Note on I7: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I10: Administrador: por maqueta 520, se suman 30 m por variaciones
Note on AG10: Administrador: 27 uniones
Note on I11: Administrador: por maqueta
Note on I22: Administrador: por maqueta EN EL PLANO CODIFICADA COMO LINEA961
Note on I70: Administrador: por maqueta
Note on AG85: Administrador: 1 union en taller
Note on AG95: Administrador: 1 union 6 m
Note on I99: Administrador: por maqueta
Note on I170: Administrador: por maqueta
Note on I175: Administrador: por maqueta
Note on AG175: Administrador: 9 uniones 14" en taller misc
Note on AG176: Administrador Fabricacion 2 uniones bw 14"
Note on AG177: Administrador: 1 union bw fabricacion
Note on I178: Administrador: por maqueta
Note on AG178: Administrador 448 m montaje + 24 uniones en taller x 6 m = 592
Note on I179: Administrador: por maqueta
Note on I187: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I188: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I189: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I195: por Maqueta
Note on I196: por Maqueta
Note on I197: por Maqueta
Note on I211: Boris gallardo isla: Por maqueta
Note on I212: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I229: Administrador: Por maqueta
Note on I230: Boris gallardo isla: Por maqueta
Note on I242: Administrador: por maqueta
Note on I251: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on AG428: Administrador: 1 union
Note on I430: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on AG430: Administrador: 1 union
Note on I431: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I432: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I433: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I434: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I435: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I436: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on AG436: Administrador: 1 union
Note on I437: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I438: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I440: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I441: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I442: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I443: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I444: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I445: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I446: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I447: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I448: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I449: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I450: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I451: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I452: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I453: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I454: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I455: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I456: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I457: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I458: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I459: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I460: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I461: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I462: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I463: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I464: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I465: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I466: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I467: Por Maqueta
Note on I468: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I469: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I470: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I471: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I472: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I473: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I474: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I475: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I476: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I477: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I478: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I479: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I480: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I481: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I482: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I483: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I484: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I485: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I486: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I487: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I488: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I489: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I490: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I491: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I492: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I493: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I494: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I495: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I496: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I497: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I498: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I499: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I500: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I501: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I502: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I503: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I504: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I505: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I506: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I507: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I508: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I509: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I510: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I511: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I512: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I513: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I514: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I515: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I516: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I517: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I518: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I519: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I520: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I521: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I522: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I523: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I524: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I525: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I526: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I527: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I528: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I529: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I530: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I531: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I532: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I533: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I534: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I535: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I536: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I537: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I538: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I539: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I540: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I541: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I542: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I543: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I544: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I545: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I546: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I547: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I548: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I549: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I550: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I551: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I552: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I553: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I554: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I555: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I556: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I557: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I558: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I559: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I560: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I561: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I562: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I563: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I564: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I565: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I566: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I567: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I568: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I569: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I570: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I571: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I572: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I573: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I574: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I575: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I576: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I577: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I578: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I579: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I580: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I582: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I583: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I584: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I585: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I586: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I587: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on AG610: Administrador: 1 union
Note on I611: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on AG611: Administrador: 1 union
Note on I612: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on AG612: Administrador: 1 union
Note on I613: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I614: Boris gallardo POR MAQUETA
Note on I615: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I616: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I617: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I618: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I619: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I620: Boris gallardo isla: Por Maqueta
Note on I621: Boris gallardo isla: POR MAQUETA
Note on I622: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I623: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I624: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I625: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I626: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I627: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I629: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I630: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I631: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I632: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I633: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I634: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I635: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I636: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I637: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I638: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I641: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I642: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I643: Boris gallardo isla: por maqueta
Note on I664: Administrador: por maqueta tiene el mismo numero que la de arriba
Note on I665: Administrador: Por maqueta
Note on I666: Administrador: Por maqueta, tiene mismo numero de linea que la de arriba

## ETM,VPI, HRI
Detalle 2 Tabla "1" - ESTANDARIZACION DE TAG
UBICACIÓN | PARA DETALLE VER PLANO (4600027786-6340-) | VALVULA CON POSTE INDICADOR (TAG) | HIDRANTE (TAG) | GABINETE DE MANGUERAS (TAG) | ESTACION DE MANGUERAS CLASE II (TAG) | LINEA 1 MATRIZ PRINCIPAL (TAG) | LINEA 2 (TAG) ALIMENTACION HIDRANTE | LINEA 3 ALIMENTACION ETM (TAG)
Sala de Bombas | 100CA-00003 | 6"-VCP-0981 | 6340-HRI-081 | 6340-GDM-027 | -- | -- | 6340-FP-6"-C5-1150-N | --
Tranformador 230-TMT-011 | 100CA-00029 | 6"-VCP-1449 | 6340-HRI-449 | 6340-GDM-449 | -- | -- | 6340-FP-6"-C5-1143-N | --
Tranformador 230-TMT-011 / 013 | 100CA-00014 | 6"-VCP-1450 | 6340-HRI-450 | 6340-GDM-450 | -- | -- | 6340-FP-6"-C5-1150-N | --
220-CV-205 | 100CA-00022 | 6"-VCP-1416 | 6340-HRI-416 | 6340-GDM-416 | 6340-ETM-242 | 6340-FP-12"-C5-0964-N | 6340-FP-6"-C5-1416-N | 6340-FP-4"-C5-1242-N
220-CV-205 | 100CA-00026 | 6"-VCP-1417 | 6340-HRI-417 | 6340-GDM-417 | 6340-ETM-244 | 6340-FP-12"-C5-0964-N | 6340-FP-6"-C5-1417-N | 6340-FP-4"-C5-1244-N
220-CV-205 / 220-CV-206-A | 100CA-00026 | 6"-VCP-1418 | 6340-HRI-418 | 6340-GDM-418 | 6340-ETM-247 | 6340-FP-12"-C5-0964-N | 6340-FP-6"-C5-1418-N | 6340-FP-4"-C5-1247-N
220-CV-206-2 | 100CA-00005 | 6"-VCP-1419 | 6340-HRI-419 | 6340-GDM-419 | 6340-ETM-248 | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 6340-FP-6"-C5-1419-N | 6340-FP-4"-C5-1248-N |  | ITEM | DESCRIPCION | CANTIDADES
220-CV-206-2 | 100CA-00005 | 6"-VCP-1420 | 6340-HRI-420 | 6340-GDM-420 | 6340-ETM-250 | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 6340-FP-6"-C5-1420-N | 6340-FP-4"-C5-1250-N |  |  | VALV.POSTE | 52
220-CV-206-2 | 100CA-00005 | 6"-VCP-1421 | 6340-HRI-421 | 6340-GDM-421 | 6340-ETM-252 | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 6340-FP-6"-C5-1421-N | 6340-FP-4"-C5-1252-N |  |  | HIDRANTES | 52
220-CV-206-2 | 100CA-00005 | 6"-VCP-1422 | 6340-HRI-422 | 6340-GDM-422 | 6340-ETM-254 | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 6340-FP-6"-C5-1422-N | 6340-FP-4"-C5-1254-N |  | 2.5.1.2.9 | GBM | 52
220-CV-206-2 | 100CA-00006 | 6"-VCP-1423 | 6340-HRI-423 | 6340-GDM-423 | 6340-ETM-256 | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 6340-FP-6"-C5-1423-N | 6340-FP-4"-C5-1256-N |  |  | ETM | 105
220-CV-206-2 | 100CA-00006 | 6"-VCP-1424 | 6340-HRI-424 | 6340-GDM-424 | 6340-ETM-258 | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 6340-FP-6"-C5-1424-N | 6340-FP-4"-C5-1258-N |  |  | VALV.MARIPOSA 3"-VMP | 14
220-CV-206-2 | 100CA-00010 | 6"-VCP-1425 | 6340-HRI-425 | 6340-GDM-425 | 6340-ETM-261 | 6340-FP-14"-C5-1073-N | 6340-FP-6"-C5-1425-N | 6340-FP-4"-C5-1261-N |  |  | VALV.MARIPOSA 4"-VMP | 8
220-CV-206-2 | 100CA-00010 | 6"-VCP-1426 | 6340-HRI-426 | 6340-GDM-426 | 6340-ETM-263 | 6340-FP-14"-C5-1073-N | 6340-FP-6"-C5-1426-N | 6340-FP-4"-C5-1263-N |  |  | FILTRO 3"- FTY | 3
220-CV-206-2 | 100CA-00010 | 6"-VCP-1427 | 6340-HRI-427 | 6340-GDM-427 | 6340-ETM-265 | 6340-FP-14"-C5-1073-N | 6340-FP-6"-C5-1427-N | 6340-FP-4"-C5-1265-N |  |  | FILTRO 4"- FTY | 6
220-CV-206-2 | 100CA-00010 | 6"-VCP-1428 | 6340-HRI-428 | 6340-GDM-428 | 6340-ETM-267 | 6340-FP-14"-C5-1073-N | 6340-FP-6"-C5-1428-N | 6340-FP-4"-C5-1267-N |  |  | VALV. REDUCTORA PCV | 22
220-CV-206-2 | 100CA-00010 | 6"-VCP-1429 | 6340-HRI-429 | 6340-GDM-429 | 6340-ETM-269 | 6340-FP-14"-C5-1073-N | 6340-FP-6"-C5-1429-N | 6340-FP-4"-C5-1269-N |  |  | VAL. BOLA DRENAJE 1.1/2" | 22
220-CV-206-2 | 100CA-00010 | 6"-VCP-1430 | 6340-HRI-430 | 6340-GDM-430 | 6340-ETM-271 | 6340-FP-14"-C5-1073-N | 6340-FP-6"-C5-1430-N | 6340-FP-4"-C5-1271-N |  |  | VAL. BOLA VENTEO 1.1/2"-VBB | 22
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6"-VCP-1431 | 6340-HRI-431 | 6340-GDM-431 | 6340-ETM-273 | 6340-FP-14"-C5-1073-N | 6340-FP-6"-C5-1431-N | 6340-FP-4"-C5-1273-N |  |  | VAL. VENTEO 1.1/2"-WT | 22
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6"-VCP-1432 | 6340-HRI-432 | 6340-GDM-432 | 6340-ETM-275 | 6340-FP-14"-C5-1073-N | 6340-FP-6"-C5-1432-N | 6340-FP-4"-C5-1275-N |  |  | VAL. DILUVIO 1 - FCV | 22
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6"-VCP-1433 | 6340-HRI-433 | 6340-GDM-433 | 6340-ETM-278 | 6340-FP-14"-C5-1075-N | 6340-FP-6"-C5-1433-N | 6340-FP-4"-C5-1278-N |  |  | VAL. DILUVIO 2 - FCV | 8
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6"-VCP-1434 | 6340-HRI-434 | 6340-GDM-434 | 6340-ETM-280 | 6340-FP-14"-C5-1075-N | 6340-FP-6"-C5-1434-N | 6340-FP-4"-C5-1280-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6"-VCP-1435 | 6340-HRI-435 | 6340-GDM-435 | 6340-ETM-282 | 6340-FP-14"-C5-1075-N | 6340-FP-6"-C5-1435-N | 6340-FP-4"-C5-1282-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6"-VCP-1436 | 6340-HRI-436 | 6340-GDM-436 | 6340-ETM-284 | 6340-FP-14"-C5-1075-N | 6340-FP-6"-C5-1436-N | 6340-FP-4"-C5-1284-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6"-VCP-1437 | 6340-HRI-437 | 6340-GDM-437 | 6340-ETM-286 | 6340-FP-14"-C5-1075-N | 6340-FP-6"-C5-1437-N | 6340-FP-4"-C5-1286-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6"-VCP-1438 | 6340-HRI-438 | 6340-GDM-438 | 6340-ETM-288 | 6340-FP-14"-C5-1075-N | 6340-FP-6"-C5-1438-N | 6340-FP-4"-C5-1288-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6"-VCP-1439 | 6340-HRI-439 | 6340-GDM-439 | 6340-ETM-290 | 6340-FP-14"-C5-1075-N | 6340-FP-6"-C5-1439-N | 6340-FP-4"-C5-1290-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6"-VCP-1440 | 6340-HRI-440 | 6340-GDM-440 | 6340-ETM-292 | 6340-FP-14"-C5-1075-N | 6340-FP-6"-C5-1440-N | 6340-FP-4"-C5-1292-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6"-VCP-1441 | 6340-HRI-441 | 6340-GDM-441 | 6340-ETM-294 | 6340-FP-12"-C5-1075-N | 6340-FP-6"-C5-1441-N | 6340-FP-4"-C5-1294-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6"-VCP-1442 | 6340-HRI-442 | 6340-GDM-442 | 6340-ETM-296 | 6340-FP-12"-C5-1075-N | 6340-FP-6"-C5-1442-N | 6340-FP-4"-C5-1296-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6"-VCP-1443 | 6340-HRI-443 | 6340-GDM-443 | 6340-ETM-298 | 6340-FP-12"-C5-1075-N | 6340-FP-6"-C5-1443-N | 6340-FP-4"-C5-1298-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6"-VCP-1444 | 6340-HRI-444 | 6340-GDM-444 | 6340-ETM-300 | 6340-FP-12"-C5-1075-N | 6340-FP-6"-C5-1444-N | 6340-FP-4"-C5-1300-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6"-VCP-1445 | 6340-HRI-445 | 6340-GDM-445 | 6340-ETM-302 | 6340-FP-12"-C5-1075-N | 6340-FP-6"-C5-1445-N | 6340-FP-4"-C5-1302-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6"-VCP-1446 | 6340-HRI-446 | 6340-GDM-446 | 6340-ETM-304 | 6340-FP-12"-C5-1075-N | 6340-FP-6"-C5-1446-N | 6340-FP-4"-C5-1304-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6"-VCP-1447 | 6340-HRI-447 | 6340-GDM-447 | 6340-ETM-306 | 6340-FP-12"-C5-1075-N | 6340-FP-6"-C5-1447-N | 6340-FP-4"-C5-1306-N
220-CV-206-2 | 100CA-00015 | 6"-VCP-1448 | 6340-HRI-448 | 6340-GDM-448 | 6340-ETM-309 | 6340-FP-12"-C5-1075-N | 6340-FP-6"-C5-1448-N | 6340-FP-4"-C5-1309-N
Detalle 3 Tabla "2" - ESTANDARIZACION DE TAG
UBICACIÓN | PARA DETALLE VER PLANO (4600027786-6340-) | VALVULA CON POSTE INDICADOR (TAG) | HIDRANTE (TAG) | GABINETE DE MANGUERAS (TAG) | ESTACION DE MANGUERAS CLASE II (TAG) | LINEA 1 MATRIZ PRINCIPAL (TAG) | LINEA 2 (TAG) ALIMENTACION HIDRANTE | LINEA 3 ALIMENTACION ETM (TAG)
220-CV-205 | 100CA-00017 | 6"-VCP-1400 | 6340-HRI-400 | 6340-GDM-400 | 6340-ETM-200 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-6"-C5-1400-N | 6340-FP-4"-C5-1200-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6"-VCP-1401 | 6340-HRI-401 | 6340-GDM-401 | 6340-ETM-202 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-6"-C5-1401-N | 6340-FP-4"-C5-1202-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6"-VCP-1402 | 6340-HRI-402 | 6340-GDM-402 | 6340-ETM-204 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-6"-C5-1402-N | 6340-FP-4"-C5-1204-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6"-VCP-1403 | 6340-HRI-403 | 6340-GDM-403 | 6340-ETM-206 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-6"-C5-1403-N | 6340-FP-4"-C5-1206-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6"-VCP-1404 | 6340-HRI-404 | 6340-GDM-404 | 6340-ETM-208 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-6"-C5-1404-N | 6340-FP-4"-C5-1208-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6"-VCP-1405 | 6340-HRI-405 | 6340-GDM-405 | 6340-ETM-210 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-6"-C5-1405-N | 6340-FP-4"-C5-1210-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6"-VCP-1406 | 6340-HRI-406 | 6340-GDM-406 | 6340-ETM-212 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-6"-C5-1406-N | 6340-FP-4"-C5-1212-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6"-VCP-1407 | 6340-HRI-407 | 6340-GDM-407 | 6340-ETM-214 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-6"-C5-1407-N | 6340-FP-4"-C5-1214-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6"-VCP-1408 | 6340-HRI-408 | 6340-GDM-408 | 6340-ETM-216 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-6"-C5-1408-N | 6340-FP-4"-C5-1216-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6"-VCP-1409 | 6340-HRI-409 | 6340-GDM-409 | 6340-ETM-218 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-6"-C5-1409-N | 6340-FP-4"-C5-1218-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6"-VCP-1410 | 6340-HRI-410 | 6340-GDM-410 | 6340-ETM-220 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-6"-C5-1410-N | 6340-FP-4"-C5-1220-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6"-VCP-1411 | 6340-HRI-411 | 6340-GDM-411 | 6340-ETM-222 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-6"-C5-1411-N | 6340-FP-4"-C5-1222-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6"-VCP-1412 | 6340-HRI-412 | 6340-GDM-412 | 6340-ETM-224 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-6"-C5-1412-N | 6340-FP-4"-C5-1224-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6"-VCP-1413 | 6340-HRI-413 | 6340-GDM-413 | 6340-ETM-226 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-6"-C5-1413-N | 6340-FP-4"-C5-1226-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6"-VCP-1414 | 6340-HRI-414 | 6340-GDM-414 | 6340-ETM-228 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-6"-C5-1414-N | 6340-FP-4"-C5-1228-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6"-VCP-1415 | 6340-HRI-415 | 6340-GDM-415 | 6340-ETM-230 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-6"-C5-1415-N | 6340-FP-4"-C5-1230-N
Detalle 4 Tabla "3" - ESTANDARIZACION DE TAG
UBICACIÓN | PARA DETALLE VER PLANO (4600027786-6340-) | ESTACION DE MANGUERAS CLASE II (TAG) | LINEA 1 MATRIZ PRINCIPAL (TAG) | LINEA 3 ALIMENTACION ETM (TAG)
220-CV-205 | 100CA-00017 | 6340-ETM-201 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-4"-C5-1201-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6340-ETM-203 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-4"-C5-1203-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6340-ETM-205 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-4"-C5-1205-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6340-ETM-207 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-4"-C5-1207-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6340-ETM-209 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-4"-C5-1209-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6340-ETM-211 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-4"-C5-1211-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6340-ETM-213 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-4"-C5-1213-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6340-ETM-215 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-4"-C5-1215-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6340-ETM-217 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-4"-C5-1217-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6340-ETM-219 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-4"-C5-1219-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6340-ETM-221 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-4"-C5-1221-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6340-ETM-223 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-4"-C5-1223-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6340-ETM-225 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-4"-C5-1225-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6340-ETM-227 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-4"-C5-1227-N
220-CV-205 | 100CA-00018 | 6340-ETM-229 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-4"-C5-1229-N
220-CV-205 | 100CA-00019 | 6340-ETM-231 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-4"-C5-1231-N
-- | -- | -- | -- | --
220-CV-205 | 100CA-00019 | 6340-ETM-233 | 6340-FP-12"-C5-0999-N | 6340-FP-4"-C5-1233-N
220-CV-205 | 100CA-00020 | 6340-ETM-234 | 6340-FP-12"-C5-0995-N | 6340-FP-4"-C5-1234-N
220-CV-205 | 100CA-00020 | 6340-ETM-235 | 6340-FP-12"-C5-0989-N | 6340-FP-4"-C5-1235-N
220-CV-205 | 100CA-00020 | 6340-ETM-236 | 6340-FP-12"-C5-0987-N | 6340-FP-4"-C5-1236-N
220-CV-205 | 100CA-00021 | 6340-ETM-237 | 6340-FP-12"-C5-0982-N | 6340-FP-4"-C5-1237-N
220-CV-205 | 100CA-00021 | 6340-ETM-238 | 6340-FP-12"-C5-0979-N | 6340-FP-4"-C5-1238-N
220-CV-205 | 100CA-00022 | 6340-ETM-240 | 6340-FP-12"-C5-0977-N | 6340-FP-4"-C5-1240-N
220-CV-205 / 220-CV-206-2 | 100CA-00026 | 6340-ETM-246 | 6340-FP-12"-C5-0964-N | 6340-FP-4"-C5-1246-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6340-ETM-308 | 6340-FP-12"-C5-1075-N | 6340-FP-4"-C5-1308-N
Detalle 5 Tabla "4" - ESTANDARIZACION DE TAG
UBICACIÓN | PARA DETALLE VER PLANO (4600027786-6340-) | ESTACION DE MANGUERAS CLASE II (TAG) | LINEA 1 MATRIZ PRINCIPAL (TAG) | LINEA 3 ALIMENTACION ETM (TAG)
220-CV-205 | 100CA-00026 | 6340-ETM-243 | 6340-FP-12"-C5-0964-N | 6340-FP-4"-C5-1243-N
220-CV-205 | 100CA-00026 | 6340-ETM-245 | 6340-FP-12"-C5-0964-N | 6340-FP-4"-C5-1245-N
220-CV-206-2 | 100CA-00005 | 6340-ETM-249 | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 6340-FP-4"-C5-1249-N
220-CV-206-2 | 100CA-00005 | 6340-ETM-251 | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 6340-FP-4"-C5-1251-N
220-CV-206-2 | 100CA-00005 | 6340-ETM-253 | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 6340-FP-4"-C5-1253-N
220-CV-206-2 | 100CA-00005 | 6340-ETM-255 | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 6340-FP-4"-C5-1255-N
220-CV-206-2 | 100CA-00006 | 6340-ETM-257 | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 6340-FP-4"-C5-1257-N
220-CV-206-2 | 100CA-00007 | 6340-ETM-260 | 6340-FP-14"-C5-1073-N | 6340-FP-4"-C5-1260-N
220-CV-206-2 | 100CA-00010 | 6340-ETM-262 | 6340-FP-14"-C5-1073-N | 6340-FP-4"-C5-1262-N
220-CV-206-2 | 100CA-00010 | 6340-ETM-264 | 6340-FP-14"-C5-1073-N | 6340-FP-4"-C5-1264-N
220-CV-206-2 | 100CA-00010 | 6340-ETM-266 | 6340-FP-14"-C5-1073-N | 6340-FP-4"-C5-1266-N
220-CV-206-2 | 100CA-00010 | 6340-ETM-268 | 6340-FP-14"-C5-1073-N | 6340-FP-4"-C5-1268-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6340-ETM-270 | 6340-FP-14"-C5-1073-N | 6340-FP-4"-C5-1270-N
220-CV-206-2 | 100CA-00011 | 6340-ETM-272 | 6340-FP-14"-C5-1073-N | 6340-FP-4"-C5-1272-N
220-CV-206-2 | 100CA-00011 | 6340-ETM-274 | 6340-FP-14"-C5-1073-N | 6340-FP-4"-C5-1274-N
220-CV-206-2 | 100CA-00011 | 6340-ETM-276 | 6340-FP-14"-C5-1073-N | 6340-FP-4"-C5-1276-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6340-ETM-277 | 6340-FP-14"-C5-1075-N | 6340-FP-4"-C5-1277-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6340-ETM-279 | 6340-FP-14"-C5-1075-N | 6340-FP-4"-C5-1279-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6340-ETM-281 | 6340-FP-14"-C5-1075-N | 6340-FP-4"-C5-1281-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6340-ETM-283 | 6340-FP-14"-C5-1075-N | 6340-FP-4"-C5-1283-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6340-ETM-285 | 6340-FP-14"-C5-1075-N | 6340-FP-4"-C5-1285-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6340-ETM-287 | 6340-FP-14"-C5-1075-N | 6340-FP-4"-C5-1287-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6340-ETM-289 | 6340-FP-14"-C5-1075-N | 6340-FP-4"-C5-1289-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6340-ETM-291 | 6340-FP-14"-C5-1075-N | 6340-FP-4"-C5-1291-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6340-ETM-293 | 6340-FP-12"-C5-1075-N | 6340-FP-4"-C5-1293-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6340-ETM-295 | 6340-FP-12"-C5-1075-N | 6340-FP-4"-C5-1295-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6340-ETM-297 | 6340-FP-12"-C5-1075-N | 6340-FP-4"-C5-1297-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6340-ETM-299 | 6340-FP-12"-C5-1075-N | 6340-FP-4"-C5-1299-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6340-ETM-301 | 6340-FP-12"-C5-1075-N | 6340-FP-4"-C5-1301-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6340-ETM-303 | 6340-FP-12"-C5-1075-N | 6340-FP-4"-C5-1303-N
220-CV-206-2 | 100CA-00013 | 6340-ETM-305 | 6340-FP-12"-C5-1075-N | 6340-FP-4"-C5-1305-N
TABLA 1 - ESTANDARIZACION DE TAG EN MANIFOLD
MANIFOLD N° | ELEVACION DEL MANIFOLD E+ (TC.) | PARA DETALLE MANIFOLD VER DETALLE O PLANO (4600027788-06340-) | LINEA 1 (TAG) MATRIZ PRINCIPAL | LINEA 2 (TAG) ALIMENTACION MANIFOLD | LINEA 3 (TAG) MANIFOLD | LINEA 4 (TAG) SALIDA 1-SISTEMA DILUMO | LINEA 5 (TAG) SALIDA 2-SISTEMA DILUVIO | VAL. MARIPOSA (TAG) | FILTRO (TAG) | VAL. REDUCTORA (TAG) | VAL. BOLA DRENAJE (TAG) | VAL. BOLA VENTEO (TAG) | VAL. VENTEO (TAG) | VAL. DILUVIO 1 (TAG) | VAL. DILUVIO 2 (TAG)
N°1 | EL+2.972,700 | 100CA-00003 |  |  | 6340-FP-3"- C3-1517-N | 6340-FP-3"-C3-1518-N |  | 3"-VMP-912 |  | PCV-23001A | 1 1/2"-VBB-1511 | 1 1/2"-VBB-1510 | 1 1/2"-WT-1500 | FCV-92301A
N°2 | EL+2.930,600 | DETALLE 4 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-3"-C5-1064-N | 6340-FP-3"-C3-1064-HC | 6340-FP-3"-C3-1065-N |  | 3"-VMP-939 | 3"-FTY-101 | PCV-20624 | 1 1/2"-VB8-1005 | 1 1/2"-VBB-1004 | 1 1/2"-WT-1002 | FCV-920624
N°3 | EL+2.930,600 | DETALLE 4 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-4"-C5-1033-N | 6340-FP-4"-C3-1033-HC | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 4"-VMP-938 | 4"-FTY-102 | PCV-20623 | 1 1/2"-VBB-1009 | 1 1/2"-VBB-1008 | 1 1/2"-WT-1004 | FCV-920623B | FCV-920623A
N°4 | EL+2.947,150 | DETALLE 5 | 6340-FP-12"-C5-1001-N | 6340-FP-3"-C5-1030-N | 6340-FP-3"-C3-1030-HC | 6340-FP-3"-C3-1031-N |  | 3"-VMP-937 |  | PCV-20622 | 1 1/2"-VB8-1015 | 1 1/2"-VBB-1014 | 1 1/2"-WT-1007 | FCV-920979
N°5 | EL+ 2.948,050 | DETALLE 5 | 6340-FP-12"-C5-0999-N | 6340-FP-3"-C5-1023-N | 6340-FP-3"-C3-1023-HC | 6340-FP-3"-C3-1024-N |  | 3"-VMP-935 |  | PCV-20620 | 1 1/2"-VBB-1019 | 1 1/2"-VBB-1018 | 1 1/2"-WT-1009 | FCV-920975
N°6 | EL+2.949,250 | DETALLE 5 | 6340-FP-12"-C5-0999-N | 6340-FP-3"- C5-1019-N | 6340-FP-3"-C3-1019-HC | 6340-FP-3"- C3-1020-N |  | 3"-VMP-934 |  | PCV-20619 | 1 1/2"-VB8-1023 | 1 1/2"-VBB-1022 | 1 1/2"-WT-1011 | FCV-920973
N°7 | EL+2.950,070 | DETALLE 5 | 6340-FP-12"-C5-0995-N | 6340-FP-3"- C5-1011-N | 6340-FP-3"-C3-1011-HC | 6340-FP-3"-C3-1012-N |  | 3"-VMP-932 |  | PCV-20617 | 1 1/2"-VB8-1027 | 1 1/2"-VBB-1026 | 1 1/2"-WT-1013 | FCV-920969
N°8 | EL+2.951,500 | DETALLE 5 | 6340-FP-12"-C5-0989-N | 6340-FP-3"-C5-1008-N | 6340-FP-3"-C3-1008-HC | 6340-FP-3"-C3-1009-N |  | 3"-VMP-931 |  | PCV-20616 | 1 1/2"-VBB-1031 | 1 1/2"-VBB-1030 | 1 1/2"-WT-1015 | FCV-920967
N°9 | EL+2.952,800 | DETALLE 5 | 6340-FP-12"-C5-0987-N | 6340-FP-3"-C5-1004-N | 6340-FP-3"-C3-1004-HC | 6340-FP-3"-C3-1006-N |  | 3"-VMP-930 |  | PCV-20615 | 1 1/2"-VB8-1035 | 1 1/2"-VBB-1034 | 1 1/2"-WT-1017 | FCV-920964
N°10 | EL+2.953,900 | DETALLE 2 | 6340-FP-12"-C5-0982-N | 6340-FP-4"-C5-0997-N | 6340-FP-4"-C3-0997-HC | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 4"-VMP-928 |  | PCV-20613 | 1 1/2"-VBB-1039 | 1 1/2"-VBB-1038 | 1 1/2"-WT-1019 | FCV-920959 | FCV-920961
N°11
N°12 | EL+2.956,200 | DETALLE 2 | 6340-FP-12"-C5-0977-N | 6340-FP-3"-C5-0990-N | 6340-FP-3"-C3-0990-HC | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 4"-VMP-926 |  | PCV-20611 | 1 1/2"-VBB-1047 | 1 1/2"-VBB-1046 | 1 1/2"-WT-1023 | FCV-920954 | FCV-920956
N°13
N°14 | EL+2.958,400 | DETALLE 5 | 6340-FP-12"-C5-0964-N | 6340-FP-3"-C5-0981-N | 6340-FP-3"-C3-0981-HC | 6340-FP-3"-C3-0983-N |  | 3"-VMP-923 |  | PCV-20608 | 1 1/2"-VB8-1055 | 1 1/2"-VBB-1054 | 1 1/2"-WT-1027 | FCV-920951
N°15 | EL+2.968,375 | DETALLE 1 | 6340-FP-12"-C5-0964-N | 6340-FP-4"-C5-0972-N | 6340-FP-4"-C3-0972-HC | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 4"-VMP-921 | 4"-FTY-115 | PCV-20606 | 1 1/2"-VBB-1059 | 1 1/2"-VBB-1058 | 1 1/2"-WT-1029 | FCV-920606A | FCV-920623B
N°16 | EL+2.968,375 | DETALLE 1 | 6340-FP-12"-C5-0964-N | 6340-FP-4"-C5-0967-N | 6340-FP-4"-C3-0967-HC | 6340-FP-3'-C3-0968-N | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 4"-VMP-920 | 4"-FTY-116 | PCV-20605 | 1 1/2"-VB8-1065 | 1 1/2"-VBB-1064 | 1 1/2"-WT-1032 | FCV-920605 | FCV-920607
N°17 | EL+2.968,300 | 100CA-00026 | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 6340-FP-4"-C5-1151-N | 6340-FP-4"-C3-1151-HC | 6340-FP-3'-C3-1152-N | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 4"-VMP-907 | 4"-FTY-117 | PCV-20600 | 1 1/2"-VBB-1071 | 1 1/2"-VBB-1070 | 1 1/2"-WT-1035 | FCV-92062A | FCV-92062B
N°18 | EL+2.971,650 | 100CA-00007 | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 6340-FP-3"-C5-1082-N | 6340-FP-3"-C3-1082-HC | 6340-FP-3"-C3-1083-N |  | 3"-VMP-902 |  | PCV-20602 | 1 1/2"-VBB-1077 | 1 1/2"-VBB-1076 | 1 1/2"-WT-1038 | FCV-920902
N°19 | EL+2.974,250 | 100CA-00007 | 6340-FP-14"-C5-1073-N | 6340-FP-3"-C5-1085-N | 6340-FP-3"-C3-1085-HC | 6340-FP-3"-C3-1087-N |  | 3"-VMP-903 |  | PCV-20603 | 1 1/2"-VBB-1081 | 1 1/2"-VBB-1080 | 1 1/2"-WT-1040 | FCV-920905
N°20 | EL+ 3.009,950 | 100CA-00011 | 6340-FP-14"-C5-1073-N | 6340-FP-3"-C5-1103-N | 6340-FP-3"-C3-1103-HC | 6340-FP-3"-C3-1104-N |  | 3"-VMP-904 |  | PCV-20604 | 1 1/2"-VBB-1085 | 1 1/2"-VBB-1084 | 1 1/2"-WT-1042 | FCV-920906
N°21 | EL+3.021,950 | DETALLE 3 | 6340-FP-12"-C5-1075-N | 6340-FP-4"-C5-1136-N | 6340-FP-4"-C3-1136-HC | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 4"-VMP-906 | 4"-FTY-121 | PCV-20606 | 1 1/2"-VBB-1089 | 1 1/2"-VBB-1088 | 1 1/2"-WT-1044 | FCV-92063D | FCV-92063C
N°22 | EL+3.021,950 | DETALLE 3 | 6340-FP-12"-C5-1075-N | 6340-FP-4"-C5-1133-N | 6340-FP-4"-C3-1133-HC | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 4"-VMP-905 | 4"-FTY-122 | PCV-20605 | 1 1/2"-VB8-1095 | 1 1/2"-VBB-1094 | 1 1/2"-WT-1047 | FCV-92063A | FCV-92063B
N°23 | EL+2,969.147 | 100CA-00029 | 6340-FP-6"-C5-1143-N | 6340-FP-3"-C5-1144-N | 6340-FP-3"-C3-1144-HC | 6340-FP-3"- C3-1157-N |  | 3"-VMP-914 | 3"-FTY-123 | PCV-23001B | 1 1/2"-VBB-1101 | 1 1/2"-VBB-1100 | 1 1/2"-WT-1050 | FCV-923018
N°24 | EL+3.022,099 | 100CA-00030 | 6340-FP-6"-C5-1145-N | 6340-FP-3"-C5-1145-N | 6340-FP-3"-C3-1145-HC | 6340-FP-3"-C3-1160-N |  | 3"-VMP-916 | 3"-FTY-124 | PCV-23016 | 1 1/2"-VBB-1105 | 1 1/2"-VBB-1104 | 1 1/2"-WT-1052 | FCV-92301C

## Valvulas_RCI
Avance Cañerias E.D.P
[33 empty] | AVANCE FISICO |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACTUAL |  |  | ACUMULADO |  |  | Avance EDP |  |  |  |  | EDP_Acumulado Anterior |  | EDP_Acumulado Actual |  | EDP_Acumulado Total
Listado Valvulas RCI | [15 empty] | Resumen RCI | [14 empty] | 537 | 0 | 35% | 50% | 10% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 35% | 45% | 5% | 5% | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Item | Item | Ø | Codigo | Correlativo | Tag | Tipo de Valvula | Descripcion | Servicio | Clase ASME/ Rating | Presión de Diseño (kPa) | Accionamiento | N° de Línea | N° P&ID Codelco | Rev | Cuenta de Codigo | Etiquetas de columna | [14 empty] | Cantidad | hh unitaria | Traslado | Posicionamiento Montaje | Prueba Linea | Normalizado | Cantidad | %avance | HH Ganadas | Cantidad | %avance | HH Ganadas | Cantidad | %avance | HH Ganadas | Traslado | Posicionamiento Montaje | Prueba | Normalizado | Protocolo | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad
1 |  | 8" | VGI | 901 | 8"-VGI-901 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-200-H1-0960-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | Etiquetas de fila | 1" | 1.1/2" | 10" | 14" | 2" | 2.1/2" | 3" | 3/4" | 4" | 4” | 6" | 8" | FCV | PCV | Total general | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 |  | 1.1/2" | VBB | 911 | 1.1/2"-VBB-911 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-200-H1-0960-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | Válvula Angular de Bola | [5 empty] | 6 | [8 empty] | 6 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 |  | 1.1/2" | VBB | 912 | 1.1/2"-VBB-912 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-200-H1-0960-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | Válvula de Alivio | [7 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
4 |  | 1" | VBB | 909 | 1"-VBB-909 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-200-H6-0961-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | Válvula de Bola | 111 | 114 |  |  | 2 | [6 empty] | 3 |  |  | 230 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
5 |  | 2" | VBB | 910 | 2"-VBB-910 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-200-H6-0961-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | Válvula de Compuerta |  |  | 5 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 13 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6 |  | 8" | VMP | 908 | 8"-VMP-908 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-200-H6-0961-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | Válvula de Flotador | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
7 |  | 6" | VDF | 1 | 6"-VDF-001 | Válvula de Flotador |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Pilotada | 6340-FP-8"-C2-0971-HC | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | Válvula de Mariposa |  | 1 |  |  |  | 110 | 18 |  | 6 | 1 |  | 10 |  |  | 146 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
8 |  | 10" | VGI | 902 | 10"-VGI-902 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C2-0962-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | Válvula de Poste |  |  |  | 2 | [6 empty] | 51 |  |  |  | 53 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
9 |  | 10" | VGI | 1501 | 10"-VGI-1501 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C2-1501-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | Válvula de Retención | [11 empty] | 4 |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
10 |  | 1.1/2" | VBB | 1501 | 1.1/2"-VBB-1501 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C2-1501-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | Válvula de Venteo |  | 26 | [12 empty] | 26 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
11 |  | 1.1/2" | VBB | 1505 | 1.1/2"-VBB-1505 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1505-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | Válvula Diluvio | [12 empty] | 29 | 1 | 30 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
12 |  | 8" | VRC | 1501 | 8"-VRC-1501 | Válvula de Retención |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1505-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | Válvula Reductora de Presión | [13 empty] | 24 | 24 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
13 |  | 8" | VMP | 1501 | 8"-VMP-1501 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1505-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | Total general | 111 | 141 | 5 | 2 | 3 | 116 | 21 | 2 | 6 | 1 | 57 | 18 | 29 | 25 | 537 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
14 |  | 8" | VMP | 1505 | 8"-VMP-1505 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1509-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
15 |  | 3/4" | PRV | 1501 | 3/4"-PRV-1501 | Válvula de Alivio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1505-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
16 |  | 10" | VGI | 1502 | 10"-VGI-1502 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C2-1502-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
17 |  | 1.1/2" | VBB | 1502 | 1.1/2"-VBB-1502 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C2-1502-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
18 |  | 1.1/2" | VBB | 1506 | 1.1/2"-VBB-1506 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1506-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
19 |  | 8" | VRC | 1502 | 8"-VRC-1502 | Válvula de Retención |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1506-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
20 |  | 8" | VMP | 1502 | 8"-VMP-1502 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1506-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
21 |  | 8" | VMP | 1506 | 8"-VMP-1506 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1510-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
22 |  | 6" | PRV | 1502 | 6"-PRV-1502 | Válvula de Alivio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1512-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
23 |  | 10" | VGI | 1504 | 10"-VGI-1504 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C2-1504-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
24 |  | 1.1/2" | VBB | 1504 | 1.1/2"-VBB-1504 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C2-1504-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
25 |  | 1.1/2" | VBB | 1508 | 1.1/2"-VBB-1508 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-1.1/2"-C2-1508-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
26 |  | 8" | VRC | 1504 | 8"-VRC-1504 | Válvula de Retención |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-1.1/2"-C2-1508-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
27 |  | 1.1/2" | VMP | 1504 | 1.1/2"-VMP-1504 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-1.1/2"-C2-1508-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
28 |  | 3/4" | PRV | 1504 | 3/4"-PRV-1504 | Válvula de Alivio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-1.1/2"-C2-1508-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
29 |  | 10" | VGI | 1503 | 10"-VGI-1503 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C2-1503-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
30 |  | 1.1/2" | VBB | 1503 | 1.1/2"-VBB-1503 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C2-1503-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
31 |  | 1.1/2" | VBB | 1507 | 1.1/2"-VBB-1507 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C3-1507-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
32 |  | 8" | VRC | 1503 | 8"-VRC-1503 | Válvula de Retención |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C3-1507-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
33 |  | 8" | VMP | 1503 | 8"-VMP-1503 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C3-1507-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
34 |  | 8" | VMP | 1507 | 8"-VMP-1507 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-10"-C3-1511-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
35 |  | 6" | PRV | 1503 | 6"-PRV-1503 | Válvula de Alivio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1513-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
36 |  | 1.1/2" | VBB | 3785 | 1.1/2"-VBB-3785 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1512-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
37 |  | 1.1/2" | VBB | 1515 | 1.1/2"-VBB-1515 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1513-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
38 |  | 2" | VGI | 1500 | 2"-VGI-1500 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C2-1504-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
39 |  | 8" | VMP | 1508 | 8"-VMP-1508 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1515-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
40 |  | 8" | VMP | 1509 | 8"-VMP-1509 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1515-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
41 |  | 1.1/2" | VBB | 1509 | 1.1/2"-VBB-1509 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1515-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
42 |  | 1.1/2" | VBB | 1514 | 1.1/2"-VBB-1514 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1512-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
43 |  | 1.1/2" | VBB | 1516 | 1.1/2"-VBB-1516 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1515-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
44 |  | 1.1/2" | VBB | 3786 | 1.1/2"-VBB-3786 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1513-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
45 |  | 3" | VGI | 1523 | 3"-VGI-1523 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C2-1519-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
46 |  | 3" | VGI | 1524 | 3"-VGI-1524 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C2-1519-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
47 |  | 3" | VGI | 1525 | 3"-VGI-1525 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C2-1519-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
48 |  | 3" | VMP | 912 | 3"-VMP-912 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
49 |  | 1.1/2" | VVT | 1500 | 1.1/2"-VVT-1500 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
50 |  | 1.1/2" | VBB | 1510 | 1.1/2"-VBB-1510 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
51 |  | 1.1/2" | VBB | 1511 | 1.1/2"-VBB-1511 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
52 |  | 1.1/2" | VBB | 1513 | 1.1/2"-VBB-1513 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1518-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
53 |  | 2.1/2" | VAG | 1517 | 2.1/2"-VAG-1517 | Válvula Angular de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1516-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
54 |  | 2.1/2" | VAG | 1518 | 2.1/2"-VAG-1518 | Válvula Angular de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1516-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
55 |  | 2.1/2" | VAG | 1519 | 2.1/2"-VAG-1519 | Válvula Angular de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1516-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
56 |  | 2.1/2" | VAG | 1520 | 2.1/2"-VAG-1520 | Válvula Angular de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1516-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
57 |  | 2.1/2" | VAG | 1521 | 2.1/2"-VAG-1521 | Válvula Angular de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1516-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
58 |  | 2.1/2" | VAG | 1522 | 2.1/2"-VAG-1522 | Válvula Angular de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1516-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
59 |  | 8" | VMP | 1509 | 8"-VMP-1509 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C3-1516-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
60 |  | 14" | VCP | 901 | 14"-VCP-901 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-14"-C5-0964-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
61 |  | 1.1/2" | VBB | 901 | 1.1/2"-VBB-901 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-14"-C5-0965-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
62 |  | 4" | VMP | 907 | 4"-VMP-907 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1151-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
63 |  | 1.1/2" | VVT | 1035 | 1.1/2"-VVT-1035 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-4"-C5-1151-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
64 |  | 1.1/2" | VBB | 1070 | 1.1/2"-VBB-1070 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1151-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
65 |  | 1.1/2" | VBB | 1071 | 1.1/2"-VBB-1071 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1151-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
66 |  | 1.1/2" | VBB | 1073 | 1.1/2"-VBB-1073 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
67 |  | 1.1/2" | VBB | 1075 | 1.1/2"-VBB-1075 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1153-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
68 |  |  | PCV | 20610 | PCV-20610 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1151-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
69 |  |  | PCV | 20600 | PCV-20600 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-4"-C3-1133-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
70 |  |  | FCV | 92062A | FCV-92062A | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
71 |  |  | FCV | 92062B | FCV-92062B | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-6"-C3-1153-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
72 |  | 4" | VMP | 920 | 4"-VMP-920 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-0967-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
73 |  |  | PCV | 20605 | PCV-20605 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-4"-C3-0967-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
74 |  |  | FCV | 920605 | FCV-920605 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C2-0968-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
75 |  | 4" | VMP | 921 | 4"-VMP-921 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-0972-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
76 |  |  | PCV | 20614 | PCV-20614 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-4"-C3-0972-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
77 |  | 1.1/2" | VVT | 1029 | 1.1/2"-VVT-1029 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-4"-C3-0972-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
78 |  | 1.1/2" | VVT | 1058 | 1.1/2"-VVT-1058 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-0972-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
79 |  | 1.1/2" | VVT | 1059 | 1.1/2"-VVT-1059 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-0972-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
80 |  | 1.1/2" | VVT | 1061 | 1.1/2"-VVT-1061 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-0974-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
81 |  | 1.1/2" | VVT | 1063 | 1.1/2"-VVT-1063 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-0973-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
82 |  |  | PCV | 20606 | PCV-20606 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-4"-C5-1136-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
83 |  |  | FCV | 920623B | FCV-920623B | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-0973-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
84 |  |  | FCV | 920606A | FCV-920606A | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-0974-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
85 |  |  | FCV | 920607 | FCV-920607 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C2-0976-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
86 |  | 1.1/2" | VBB | 1072 | 1.1/2"-VBB-1072 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1015-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
87 |  | 3" | VMP | 923 | 3"-VMP-923 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0981-HC | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
88 |  |  | PCV | 20608 | PCV-20608 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C3-0981-HC | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
89 |  | 1.1/2" | VVT | 1027 | 1.1/2"-VVT-1027 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C3-0981-HC | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
90 |  | 1.1/2" | VBB | 1054 | 1.1/2"-VBB-1054 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0981-HC | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
91 |  | 1.1/2" | VBB | 1055 | 1.1/2"-VBB-1055 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0981-HC | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
92 |  | 1.1/2" | VBB | 1057 | 1.1/2"-VBB-1057 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
93 |  |  | FCV | 920951 | FCV-920951 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-0983-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
94 |  | 3" | VMP | 924 | 3"-VMP-924 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-0984-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
95 |  |  | PCV | 20609 | PCV-20609 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C5-0984-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
96 |  | 1.1/2" | VVT | 1025 | 1.1/2"-VVT-1025 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C5-0984-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
97 |  | 1.1/2" | VBB | 1050 | 1.1/2"-VBB-1050 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-0984-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
98 |  | 1.1/2" | VBB | 1051 | 1.1/2"-VBB-1051 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-0984-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
99 |  | 1.1/2" | VBB | 1053 | 1.1/2"-VBB-1053 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
100 |  |  | PCV | 920954 | PCV-920954 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-0985-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
101 |  | 3" | VMP | 926 | 3"-VMP-926 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-0990-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
102 |  |  | PCV | 20611 | PCV-20611 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C5-0990-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
103 |  | 1.1/2" | VVT | 1023 | 1.1/2"-VVT-1023 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C5-0990-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
104 |  | 1.1/2" | VBB | 1046 | 1.1/2"-VBB-1046 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-0990-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
105 |  | 1.1/2" | VBB | 1047 | 1.1/2"-VBB-1047 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-0990-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
106 |  | 1.1/2" | VBB | 1049 | 1.1/2"-VBB-1049 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
107 |  |  | FCV | 920956 | FCV-920956 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-0992-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
108 |  | 3" | VMP | 927 | 3"-VMP-927 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0993-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
109 |  |  | PCV | 20612 | PCV-20612 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C3-0993-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
110 |  | 1.1/2" | VVT | 1021 | 1.1/2"-VVT-1021 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C3-0993-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
111 |  | 1.1/2" | VBB | 1042 | 1.1/2"-VBB-1042 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0993-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
112 |  | 1.1/2" | VBB | 1043 | 1.1/2"-VBB-1043 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0993-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
113 |  | 1.1/2" | VBB | 1045 | 1.1/2"-VBB-1045 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
114 |  |  | FCV | 920959 | FCV-920959 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-0994-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
115 |  | 3" | VMP | 928 | 3"-VMP-928 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-0997-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
116 |  |  | PCV | 20613 | PCV-20613 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C5-0997-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
117 |  | 1.1/2" | VVT | 1019 | 1.1/2"-VVT-1019 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C5-0997-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
118 |  | 1.1/2" | VBB | 1038 | 1.1/2"-VBB-1038 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-0997-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
119 |  | 1.1/2" | VBB | 1039 | 1.1/2"-VBB-1039 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-0997-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
120 |  | 1.1/2" | VBB | 1041 | 1.1/2"-VBB-1041 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
121 |  |  | FCV | 920961 | FCV-920961 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-0998-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
122 |  |  | FCV | 920964 | FCV-920964 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-1006-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
123 |  | 3" | VMP | 930 | 3"-VMP-930 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1004-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
124 |  |  | PCV | 20615 | PCV-20615 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C5-1004-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
125 |  | 1.1/2" | VVT | 1017 | 1.1/2"-VVT-1017 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C5-1004-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
126 |  | 1.1/2" | VBB | 1034 | 1.1/2"-VBB-1034 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1004-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
127 |  | 1.1/2" | VBB | 1035 | 1.1/2"-VBB-1035 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1004-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
128 |  | 1.1/2" | VBB | 1037 | 1.1/2"-VBB-1037 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
129 |  | 3" | VMP | 931 | 3"-VMP-931 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1008-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
130 |  |  | PCV | 20616 | PCV-20616 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C5-1008-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
131 |  | 1.1/2" | VVT | 1015 | 1.1/2"-VVT-1015 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C5-1008-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
132 |  | 1.1/2" | VBB | 1030 | 1.1/2"-VBB-1030 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1008-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
133 |  | 1.1/2" | VBB | 1031 | 1.1/2"-VBB-1031 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1008-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
134 |  |  | FCV | 920967 | FCV-920967 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-1009-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
135 |  | 1.1/2" | VBB | 1033 | 1.1/2"-VBB-1033 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
136 |  | 3" | VMP | 932 | 3"-VMP-932 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1011-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
137 |  |  | PCV | 20617 | PCV-20617 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C5-1011-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
138 |  | 1.1/2" | VVT | 1013 | 1.1/2"-VVT-1013 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C5-1011-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
139 |  | 1.1/2" | VBB | 1026 | 1.1/2"-VBB-1026 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1011-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
140 |  | 1.1/2" | VBB | 1027 | 1.1/2"-VBB-1027 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1011-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
141 |  |  | FCV | 920969 | FCV-920969 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-1012-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
142 |  | 1.1/2" | VBB | 1029 | 1.1/2"-VBB-1029 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1012-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
143 |  | 3" | VMP | 934 | 3"-VMP-934 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1019-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
144 |  |  | PCV | 20619 | PCV-20619 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-4"-C5-1019-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
145 |  | 1.1/2" | VVT | 1011 | 1.1/2"-VVT-1011 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-4"-C5-1019-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
146 |  | 1.1/2" | VBB | 1022 | 1.1/2"-VBB-1022 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1019-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
147 |  | 1.1/2" | VBB | 1023 | 1.1/2"-VBB-1023 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1019-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
148 |  |  | FCV | 920973 | FCV-920973 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-1020-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
149 |  | 1.1/2" | VBB | 1025 | 1.1/2"-VBB-1025 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-1020-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
150 |  | 3" | VMP | 935 | 3"-VMP-935 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1023-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
151 |  |  | PCV | 20620 | PCV-20620 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C5-1023-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
152 |  | 1.1/2" | VVT | 1009 | 1.1/2"-VVT-1009 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C5-1023-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
153 |  | 1.1/2" | VBB | 1018 | 1.1/2"-VBB-1018 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1023-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
154 |  | 1.1/2" | VBB | 1019 | 1.1/2"-VBB-1019 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1023-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
155 |  |  | FCV | 920975 | FCV-920975 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-1024-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
156 |  | 1.1/2" | VBB | 1021 | 1.1/2"-VBB-1021 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1024-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
157 |  | 3" | VMP | 937 | 3"-VMP-937 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1030-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
158 |  |  | PCV | 20622 | PCV-20622 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C5-1030-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
159 |  | 1.1/2" | VVT | 1007 | 1.1/2"-VVT-1007 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C5-1030-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
160 |  | 1.1/2" | VBB | 1014 | 1.1/2"-VBB-1014 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1030-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
161 |  | 1.1/2" | VBB | 1015 | 1.1/2"-VBB-1015 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1030-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
162 |  |  | FCV | 920979 | FCV-920979 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-1031-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
163 |  | 1.1/2" | VBB | 1017 | 1.1/2"-VBB-1017 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1031-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
164 |  | 4" | VMP | 938 | 4"-VMP-938 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1033-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
165 |  |  | PCV | 20623 | PCV-20623 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-4"-C5-1033-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
166 |  | 1.1/2" | VVT | 1004 | 1.1/2"-VVT-1004 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-4"-C5-1033-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
167 |  | 1.1/2" | VBB | 1008 | 1.1/2"-VBB-1008 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1033-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
168 |  | 1.1/2" | VBB | 1009 | 1.1/2"-VBB-1009 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1033-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
169 |  |  | FCV | 920623B | FCV-920623B | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1034-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
170 |  | 1.1/2" | VBB | 1011 | 1.1/2"-VBB-1011 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1034-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
171 |  |  | FCV | 920623A | FCV-920623A | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1035-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
172 |  | 1.1/2" | VBB | 1013 | 1.1/2"-VBB-1013 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1035-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
173 |  | 3" | VMP | 939 | 3"-VMP-939 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1064-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
174 |  |  | PCV | 20624 | PCV-20624 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C5-1064-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
175 |  | 1.1/2" | VVT | 1002 | 1.1/2"-VVT-1002 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C5-1064-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
176 |  | 1.1/2" | VBB | 1004 | 1.1/2"-VBB-1004 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1064-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
177 |  | 1.1/2" | VBB | 1005 | 1.1/2"-VBB-1005 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1064-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
178 |  |  | FCV | 920624 | FCV-920624 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1065-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
179 |  | 1.1/2" | VBB | 1007 | 1.1/2"-VBB-1007 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1065-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
180 |  |  | PCV | 20602 | PCV-20602 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1082-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
181 |  |  | FCV | 920902 | FCV-920902 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-1082-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
182 |  | 3" | VMP | 903 | 3"-VMP-903 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1085-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
183 |  |  | PCV | 20603 | PCV-20603 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C3-1085-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
184 |  | 1.1/2" | VVT | 1040 | 1.1/2"-VVT-1040 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1085-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
185 |  | 1.1/2" | VBB | 1080 | 1.1/2"-VBB-1080 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1085-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
186 |  | 1.1/2" | VBB | 1081 | 1.1/2"-VBB-1081 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1085-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
187 |  | 1.1/2" | VBB | 1083 | 1.1/2"-VBB-1083 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1085-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
188 |  |  | FCV | 920905 | FCV-920905 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-1087-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
189 |  | 3" | VMP | 904 | 3"-VMP-904 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1103-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
190 |  |  | PCV | 20604 | PCV-20604 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C5-1103-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
191 |  | 1.1/2" | VVT | 1042 | 1.1/2"-VVT-1042 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C5-1103-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
192 |  | 1.1/2" | VBB | 1084 | 1.1/2"-VBB-1084 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1103-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
193 |  | 1.1/2" | VBB | 1085 | 1.1/2"-VBB-1085 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1103-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
194 |  | 1.1/2" | VBB | 1087 | 1.1/2"-VBB-1087 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
195 |  |  | FCV | 920906 | FCV-920906 | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
196 |  | 4" | VMP | 905 | 4"-VMP-905 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-4"-C3-1133-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
197 |  |  | FCV | 92063A | FCV-92063A | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1134-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
198 |  |  | FCV | 92063B | FCV-92063B | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1135-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
199 |  | 1.1/2" | VVT | 1047 | 1.1/2"-VVT-1047 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-4"-C3-1133-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
200 |  | 1.1/2" | VBB | 1094 | 1.1/2"-VBB-1094 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-4"-C3-1133-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
201 |  | 1.1/2" | VBB | 1095 | 1.1/2"-VBB-1095 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-4"-C3-1133-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
202 |  | 1.1/2" | VBB | 1097 | 1.1/2"-VBB-1097 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1134-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
203 |  | 1.1/2" | VBB | 1099 | 1.1/2"-VBB-1099 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1135-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
204 |  | 4" | VMP | 906 | 4"-VMP-906 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1136-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
205 |  | 1.1/2" | VVT | 1044 | 1.1/2"-VVT-1044 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-4"-C5-1136-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
206 |  | 1.1/2" | VBB | 1088 | 1.1/2"-VBB-1088 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1136-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
207 |  | 1.1/2" | VBB | 1089 | 1.1/2"-VBB-1089 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1136-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
208 |  | 1.1/2" | VBB | 1091 | 1.1/2"-VBB-1091 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1137-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
209 |  | 1.1/2" | VBB | 1093 | 1.1/2"-VBB-1093 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1138-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
210 |  |  | FCV | 92063C | FCV-92063C | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1138-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
211 |  |  | FCV | 92063D | FCV-92063D | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1137-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
212 |  |  | PCV | 23001A | PCV-23001A | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
213 |  |  | FCV | 92301A | FCV-92301A | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
214 |  | 6" | VCP | 1449 | 6"-VCP-1449 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C5-1143-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
215 |  | 3" | VMP | 914 | 3"-VMP-914 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1144-HC | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
216 |  |  | PCV | 23001B | PCV-23001B | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1144-HC | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
217 |  |  | FCV | 92301B | FCV-92301B | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1144-HC | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
218 |  | 1.1/2" | VVT | 1050 | 1.1/2"-VVT-1050 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-3"-C3-1144-HC | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
219 |  | 1.1/2" | VBB | 1100 | 1.1/2"-VBB-1100 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1144-HC | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
220 |  | 1.1/2" | VBB | 1101 | 1.1/2"-VBB-1101 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1144-HC | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
221 |  | 1.1/2" | VBB | 1103 | 1.1/2"-VBB-1103 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-3"-C3-1149-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
222 |  | 6" | VCP | 950 | 6"-VCP-950 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1145-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
223 |  | 1.1/2" | VVT | 1052 | 1.1/2"-VVT-1052 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1145-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
224 |  | 1.1/2" | VBB | 1104 | 1.1/2"-VBB-1104 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1145-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
225 |  | 1.1/2" | VBB | 1105 | 1.1/2"-VBB-1105 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1145-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
226 |  | 1.1/2" | VBB | 1107 | 1.1/2"-VBB-1107 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1159-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
227 |  | 3" | VMP | 916 | 3"-VMP-916 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-6"-C5-1145-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
228 |  |  | FCV | 92301B | FCV-92301B | Válvula Diluvio |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-3"-C3-1146-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
229 |  | 6" | VGI | 903 | 6"-VGI-903 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C4-1148-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
230 |  | 3" | VMP | 902 | 3"-VMP-902 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C5-1082-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
231 |  | 6" | VCP | 993 | 6"-VCP-993 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1150-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
232 |  |  | PCV | 23016 | PCV-23016 | Válvula Reductora de Presión |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Instrumentación | 6360-FP-6"-C5-1145-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
233 |  | 14" | VCP | 902 | 14"-VCP-902 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
234 |  | 1.1/2" | VBB | 902 | 1.1/2"-VBB-902 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-14"-C5-1070-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
235 |  | 6" | VCP | 1423 | 6"-VCP-1423 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1423-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
236 |  | 6" | VCP | 1424 | 6"-VCP-1424 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1423-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
237 |  | 2.1/2" | VMP | 1256 | 2.1/2"-VMP-1256 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1256-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
238 |  | 2.1/2" | VMP | 1257 | 2.1/2"-VMP-1257 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1257-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
239 |  | 2.1/2" | VMP | 1258 | 2.1/2"-VMP-1258 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1258-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
240 |  | 1" | VBB | 1256 | 1"-VBB-1256 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1256-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
241 |  | 1" | VBB | 1257 | 1"-VBB-1257 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1257-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
242 |  | 1" | VBB | 1258 | 1"-VBB-1258 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1258-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
243 |  | 1.1/2" | VVT | 1038 | 1.1/2"-VVT-1038 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1082-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
244 |  | 1.1/2" | VBB | 1076 | 1.1/2"-VBB-1076 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1082-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
245 |  | 1.1/2" | VBB | 1077 | 1.1/2"-VBB-1077 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1082-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
246 |  | 1.1/2" | VBB | 1079 | 1.1/2"-VBB-1079 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
247 |  | 2.1/2" | VMP | 1256 | 2.1/2"-VMP-1256 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1259-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
248 |  | 1" | VBB | 1259 | 1"-VBB-1259 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1259-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
249 |  | 2.1/2" | VMP | 1260 | 2.1/2"-VMP-1260 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1260-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
250 |  | 1" | VBB | 1260 | 1"-VBB-1260 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1260-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
251 |  | 2.1/2" | VMP | 1261 | 2.1/2"-VMP-1261 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1261-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
252 |  | 1" | VBB | 1261 | 1"-VBB-1261 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1261-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
253 |  | 2.1/2" | VMP | 1262 | 2.1/2"-VMP-1262 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1262-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
254 |  | 1" | VBB | 1262 | 1"-VBB-1262 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1262-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
255 |  | 2.1/2" | VMP | 1263 | 2.1/2"-VMP-1263 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1263-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
256 |  | 1" | VBB | 1263 | 1"-VBB-1263 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1263-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
257 |  | 2.1/2" | VMP | 1264 | 2.1/2"-VMP-1264 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1264-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
258 |  | 1" | VBB | 1264 | 1"-VBB-1264 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1264-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
259 |  | 2.1/2" | VMP | 1265 | 2.1/2"-VMP-1265 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1265-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
260 |  | 1" | VBB | 1265 | 1"-VBB-1265 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1265-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
261 |  | 2.1/2" | VMP | 1266 | 2.1/2"-VMP-1266 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1266-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
262 |  | 1" | VBB | 1266 | 1"-VBB-1266 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1266-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
263 |  | 2.1/2" | VMP | 1267 | 2.1/2"-VMP-1267 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1267-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
264 |  | 1" | VBB | 1267 | 1"-VBB-1267 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1267-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
265 |  | 2.1/2" | VMP | 1268 | 2.1/2"-VMP-1268 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1268-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
266 |  | 1" | VBB | 1268 | 1"-VBB-1268 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1268-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
267 |  | 2.1/2" | VMP | 1269 | 2.1/2"-VMP-1269 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1269-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
268 |  | 1" | VBB | 1269 | 1"-VBB-1269 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1269-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
269 |  | 2.1/2" | VMP | 1270 | 2.1/2"-VMP-1270 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1270-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
270 |  | 1" | VBB | 1270 | 1"-VBB-1270 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1270-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
271 |  | 2.1/2" | VMP | 1271 | 2.1/2"-VMP-1271 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1271-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
272 |  | 1" | VBB | 1271 | 1"-VBB-1271 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1271-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
273 |  | 2.1/2" | VMP | 1272 | 2.1/2"-VMP-1272 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1272-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
274 |  | 1" | VBB | 1272 | 1"-VBB-1272 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1272-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
275 |  | 2.1/2" | VMP | 1273 | 2.1/2"-VMP-1273 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1273-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
276 |  | 1" | VBB | 1273 | 1"-VBB-1273 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1273-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
277 |  | 2.1/2" | VMP | 1274 | 2.1/2"-VMP-1274 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1274-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
278 |  | 1" | VBB | 1274 | 1"-VBB-1274 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1274-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
279 |  | 2.1/2" | VMP | 1275 | 2.1/2"-VMP-1275 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1275-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
280 |  | 1" | VBB | 1275 | 1"-VBB-1275 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1275-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
281 |  | 2.1/2" | VMP | 1276 | 2.1/2"-VMP-1276 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1276-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
282 |  | 1" | VBB | 1276 | 1"-VBB-1276 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1276-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
283 |  | 6" | VCP | 1425 | 6"-VCP-1425 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1425-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
284 |  | 6" | VCP | 1426 | 6"-VCP-1426 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1426-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
285 |  | 6" | VCP | 1427 | 6"-VCP-1427 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1427-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
286 |  | 6" | VCP | 1428 | 6"-VCP-1428 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1428-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
287 |  | 6" | VCP | 1429 | 6"-VCP-1429 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1429-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
288 |  | 6" | VCP | 1430 | 6"-VCP-1430 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1430-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
289 |  | 6" | VCP | 1431 | 6"-VCP-1431 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1431-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
290 |  | 6" | VCP | 1432 | 6"-VCP-1432 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1432-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
291 |  | 2.1/2" | VMP | 1277 | 2.1/2"-VMP-1277 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1277-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
292 |  | 1" | VBB | 1277 | 1"-VBB-1277 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1277-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
293 |  | 2.1/2" | VMP | 1278 | 2.1/2"-VMP-1278 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1278-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
294 |  | 1" | VBB | 1278 | 1"-VBB-1278 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1278-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
295 |  | 2.1/2" | VMP | 1279 | 2.1/2"-VMP-1279 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1279-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
296 |  | 1" | VBB | 1279 | 1"-VBB-1279 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1279-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
297 |  | 2.1/2" | VMP | 1280 | 2.1/2"-VMP-1280 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1280-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
298 |  | 1" | VBB | 1280 | 1"-VBB-1280 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1280-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
299 |  | 2.1/2" | VMP | 1281 | 2.1/2"-VMP-1281 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1281-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
300 |  | 1" | VBB | 1281 | 1"-VBB-1281 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1281-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
301 |  | 2.1/2" | VMP | 1282 | 2.1/2"-VMP-1282 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1282-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
302 |  | 1" | VBB | 1282 | 1"-VBB-1282 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1282-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
303 |  | 2.1/2" | VMP | 1283 | 2.1/2"-VMP-1283 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1283-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
304 |  | 1" | VBB | 1283 | 1"-VBB-1283 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1283-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
305 |  | 2.1/2" | VMP | 1284 | 2.1/2"-VMP-1284 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1284-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
306 |  | 1" | VBB | 1284 | 1"-VBB-1284 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1284-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
307 |  | 2.1/2" | VMP | 1285 | 2.1/2"-VMP-1285 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1285-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
308 |  | 1" | VBB | 1285 | 1"-VBB-1285 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1285-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
309 |  | 2.1/2" | VMP | 1286 | 2.1/2"-VMP-1286 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1286-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
310 |  | 1" | VBB | 1286 | 1"-VBB-1286 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1286-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
311 |  | 2.1/2" | VMP | 1287 | 2.1/2"-VMP-1287 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1287-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
312 |  | 1" | VBB | 1287 | 1"-VBB-1287 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1287-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
313 |  | 2.1/2" | VMP | 1288 | 2.1/2"-VMP-1288 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1288-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
314 |  | 1" | VBB | 1288 | 1"-VBB-1288 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1288-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
315 |  | 2.1/2" | VMP | 1289 | 2.1/2"-VMP-1289 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1289-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
316 |  | 1" | VBB | 1289 | 1"-VBB-1289 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1289-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
317 |  | 2.1/2" | VMP | 1290 | 2.1/2"-VMP-1290 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1290-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
318 |  | 1" | VBB | 1290 | 1"-VBB-1290 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1290-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
319 |  | 2.1/2" | VMP | 1291 | 2.1/2"-VMP-1291 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1291-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
320 |  | 1" | VBB | 1291 | 1"-VBB-1291 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1291-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
321 |  | 2.1/2" | VMP | 1292 | 2.1/2"-VMP-1292 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1292-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
322 |  | 1" | VBB | 1292 | 1"-VBB-1292 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1292-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
323 |  | 6" | VCP | 1433 | 6"-VCP-1433 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1433-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
324 |  | 6" | VCP | 1434 | 6"-VCP-1434 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1434-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
325 |  | 6" | VCP | 1435 | 6"-VCP-1435 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1435-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
326 |  | 6" | VCP | 1436 | 6"-VCP-1436 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1436-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
327 |  | 6" | VCP | 1437 | 6"-VCP-1437 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1437-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
328 |  | 6" | VCP | 1438 | 6"-VCP-1438 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1438-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
329 |  | 6" | VCP | 1439 | 6"-VCP-1439 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1439-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
330 |  | 6" | VCP | 1440 | 6"-VCP-1440 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1440-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
331 |  | 2.1/2" | VMP | 1293 | 2.1/2"-VMP-1293 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1293-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
332 |  | 1" | VBB | 1293 | 1"-VBB-1293 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1293-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
333 |  | 2.1/2" | VMP | 1294 | 2.1/2"-VMP-1294 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1294-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
334 |  | 1" | VBB | 1294 | 1"-VBB-1294 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1294-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
335 |  | 2.1/2" | VMP | 1295 | 2.1/2"-VMP-1295 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1295-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
336 |  | 1" | VBB | 1295 | 1"-VBB-1295 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1295-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
337 |  | 2.1/2" | VMP | 1296 | 2.1/2"-VMP-1296 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1296-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
338 |  | 1" | VBB | 1296 | 1"-VBB-1296 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1296-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
339 |  | 2.1/2" | VMP | 1297 | 2.1/2"-VMP-1297 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1297-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
340 |  | 1" | VBB | 1297 | 1"-VBB-1297 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1297-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
341 |  | 2.1/2" | VMP | 1298 | 2.1/2"-VMP-1298 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1298-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
342 |  | 1" | VBB | 1298 | 1"-VBB-1298 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1298-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
343 |  | 2.1/2" | VMP | 1299 | 2.1/2"-VMP-1299 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1299-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
344 |  | 1" | VBB | 1299 | 1"-VBB-1299 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1299-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
345 |  | 2.1/2" | VMP | 1300 | 2.1/2"-VMP-1300 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1300-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
346 |  | 1" | VBB | 1300 | 1"-VBB-1300 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1300-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
347 |  | 2.1/2" | VMP | 1301 | 2.1/2"-VMP-1301 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1301-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
348 |  | 1" | VBB | 1301 | 1"-VBB-1301 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1301-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
349 |  | 2.1/2" | VMP | 1302 | 2.1/2"-VMP-1302 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1302-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
350 |  | 1" | VBB | 1302 | 1"-VBB-1302 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1302-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
351 |  | 2.1/2" | VMP | 1303 | 2.1/2"-VMP-1303 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1303-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
352 |  | 1" | VBB | 1303 | 1"-VBB-1303 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1303-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
353 |  | 2.1/2" | VMP | 1304 | 2.1/2"-VMP-1304 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1304-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
354 |  | 1" | VBB | 1304 | 1"-VBB-1304 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1304-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
355 |  | 2.1/2" | VMP | 1305 | 2.1/2"-VMP-1305 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1305-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
356 |  | 1" | VBB | 1305 | 1"-VBB-1305 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1305-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
357 |  | 2.1/2" | VMP | 1306 | 2.1/2"-VMP-1306 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1306-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
358 |  | 1" | VBB | 1306 | 1"-VBB-1306 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1306-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
359 |  | 6" | VCP | 1441 | 6"-VCP-1441 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1441-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
360 |  | 6" | VCP | 1442 | 6"-VCP-1442 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1442-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
361 |  | 6" | VCP | 1443 | 6"-VCP-1443 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1443-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
362 |  | 6" | VCP | 1444 | 6"-VCP-1444 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1444-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
363 |  | 6" | VCP | 1445 | 6"-VCP-1445 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1445-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
364 |  | 6" | VCP | 1446 | 6"-VCP-1446 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1446-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
365 |  | 6" | VCP | 1447 | 6"-VCP-1447 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1447-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
366 |  | 2.1/2" | VMP | 1307 | 2.1/2"-VMP-1307 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1307-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
367 |  | 1" | VBB | 1307 | 1"-VBB-1307 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1307-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
368 |  | 2.1/2" | VMP | 1308 | 2.1/2"-VMP-1308 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1308-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
369 |  | 1" | VBB | 1308 | 1"-VBB-1308 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1308-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
370 |  | 2.1/2" | VMP | 1309 | 2.1/2"-VMP-1309 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1309-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
371 |  | 1" | VBB | 1309 | 1"-VBB-1309 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1309-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
372 |  | 6" | VCP | 1448 | 6"-VCP-1448 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1448-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
373 |  | 2.1/2" | VMP | 1248 | 2.1/2"-VMP-1248 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1248-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
374 |  | 1" | VBB | 1248 | 1"-VBB-1248 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1248-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
375 |  | 2.1/2" | VMP | 1249 | 2.1/2"-VMP-1249 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1249-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
376 |  | 1" | VBB | 1249 | 1"-VBB-1249 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1249-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
377 |  | 2.1/2" | VMP | 1250 | 2.1/2"-VMP-1250 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1250-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
378 |  | 1" | VBB | 1250 | 1"-VBB-1250 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1250-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
379 |  | 2.1/2" | VMP | 1251 | 2.1/2"-VMP-1251 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1251-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
380 |  | 1" | VBB | 1251 | 1"-VBB-1251 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1251-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
381 |  | 2.1/2" | VMP | 1252 | 2.1/2"-VMP-1252 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1252-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
382 |  | 1" | VBB | 1252 | 1"-VBB-1252 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1252-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
383 |  | 2.1/2" | VMP | 1253 | 2.1/2"-VMP-1253 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1253-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
384 |  | 1" | VBB | 1253 | 1"-VBB-1253 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1253-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
385 |  | 2.1/2" | VMP | 1254 | 2.1/2"-VMP-1254 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1254-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
386 |  | 1" | VBB | 1254 | 1"-VBB-1254 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1254-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
387 |  | 2.1/2" | VMP | 1255 | 2.1/2"-VMP-1255 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1255-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
388 |  | 1" | VBB | 1255 | 1"-VBB-1255 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1255-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
389 |  | 6" | VCP | 1419 | 6"-VCP-1419 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1419-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
390 |  | 6" | VCP | 1420 | 6"-VCP-1420 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1420-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
391 |  | 6" | VCP | 1421 | 6"-VCP-1421 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1421-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
392 |  | 6" | VCP | 1422 | 6"-VCP-1422 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1422-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
393 |  | 6" | VCP | 1418 | 6"-VCP-1418 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1418-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
394 |  | 2.1/2" | VMP | 1246 | 2.1/2"-VMP-1246 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1246-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
395 |  | 1" | VBB | 1246 | 1"-VBB-1246 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1246-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
396 |  | 2.1/2" | VMP | 1247 | 2.1/2"-VMP-1247 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1247-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
397 |  | 1" | VBB | 1247 | 1"-VBB-1247 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1247-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
398 |  | 2.1/2" | VMP | 1242 | 2.1/2"-VMP-1242 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1242-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
399 |  | 1" | VBB | 1242 | 1"-VBB-1242 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1242-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
400 |  | 2.1/2" | VMP | 1243 | 2.1/2"-VMP-1243 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1243-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
401 |  | 1" | VBB | 1243 | 1"-VBB-1243 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1243-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
402 |  | 2.1/2" | VMP | 1244 | 2.1/2"-VMP-1244 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1244-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
403 |  | 1" | VBB | 1244 | 1"-VBB-1244 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1244-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
404 |  | 2.1/2" | VMP | 1245 | 2.1/2"-VMP-1245 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1245-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
405 |  | 1" | VBB | 1245 | 1"-VBB-1245 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1245-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
406 |  | 6" | VCP | 1416 | 6"-VCP-1416 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1416-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
407 |  | 6" | VCP | 1417 | 6"-VCP-1417 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1417-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
408 |  | 2.1/2" | VMP | 1241 | 2.1/2"-VMP-1241 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1241-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
409 |  | 1" | VBB | 1241 | 1"-VBB-1241 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1241-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
410 |  | 2.1/2" | VMP | 1240 | 2.1/2"-VMP-1240 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1240-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
411 |  | 1" | VBB | 1240 | 1"-VBB-1240 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1240-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
412 |  | 2.1/2" | VMP | 1239 | 2.1/2"-VMP-1239 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1239-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
413 |  | 1" | VBB | 1239 | 1"-VBB-1239 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C3-1239-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
414 |  | 2.1/2" | VMP | 1238 | 2.1/2"-VMP-1238 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1238-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
415 |  | 1" | VBB | 1238 | 1"-VBB-1238 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1238-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
416 |  | 2.1/2" | VMP | 1237 | 2.1/2"-VMP-1237 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1237-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
417 |  | 1" | VBB | 1237 | 1"-VBB-1237 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1237-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
418 |  | 2.1/2" | VMP | 1200 | 2.1/2"-VMP-1200 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1200-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
419 |  | 1" | VBB | 1200 | 1"-VBB-1200 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1200-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
420 |  | 2.1/2" | VMP | 1201 | 2.1/2"-VMP-1201 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1201-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
421 |  | 1" | VBB | 1201 | 1"-VBB-1201 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1201-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
422 |  | 2.1/2" | VMP | 1202 | 2.1/2"-VMP-1202 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1202-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
423 |  | 1" | VBB | 1202 | 1"-VBB-1202 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1202-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
424 |  | 2.1/2" | VMP | 1203 | 2.1/2"-VMP-1203 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1203-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
425 |  | 1" | VBB | 1203 | 1"-VBB-1203 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1203-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
426 |  | 2.1/2" | VMP | 1204 | 2.1/2"-VMP-1204 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1204-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
427 |  | 1" | VBB | 1204 | 1"-VBB-1204 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1204-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
428 |  | 2.1/2" | VMP | 1205 | 2.1/2"-VMP-1205 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1205-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
429 |  | 1" | VBB | 1205 | 1"-VBB-1205 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1205-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
430 |  | 2.1/2" | VMP | 1206 | 2.1/2"-VMP-1206 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1206-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
431 |  | 1" | VBB | 1206 | 1"-VBB-1206 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1206-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
432 |  | 2.1/2" | VMP | 1207 | 2.1/2"-VMP-1207 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1207-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
433 |  | 1" | VBB | 1207 | 1"-VBB-1207 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1207-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
434 |  | 2.1/2" | VMP | 1208 | 2.1/2"-VMP-1208 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1208-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
435 |  | 1" | VBB | 1208 | 1"-VBB-1208 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1208-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
436 |  | 2.1/2" | VMP | 1209 | 2.1/2"-VMP-1209 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1209-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
437 |  | 1" | VBB | 1209 | 1"-VBB-1209 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1209-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
438 |  | 2.1/2" | VMP | 1210 | 2.1/2"-VMP-1210 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1210-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
439 |  | 1" | VBB | 1210 | 1"-VBB-1210 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1210-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
440 |  | 2.1/2" | VMP | 1211 | 2.1/2"-VMP-1211 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1211-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
441 |  | 1" | VBB | 1211 | 1"-VBB-1211 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1211-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
442 |  | 2.1/2" | VMP | 1212 | 2.1/2"-VMP-1212 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1212-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
443 |  | 1" | VBB | 1212 | 1"-VBB-1212 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1212-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
444 |  | 2.1/2" | VMP | 1213 | 2.1/2"-VMP-1213 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1213-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
445 |  | 1" | VBB | 1213 | 1"-VBB-1213 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1213-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
446 |  | 2.1/2" | VMP | 1214 | 2.1/2"-VMP-1214 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1214-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
447 |  | 1" | VBB | 1214 | 1"-VBB-1214 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1214-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
448 |  | 2.1/2" | VMP | 1215 | 2.1/2"-VMP-1215 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1215-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
449 |  | 1" | VBB | 1215 | 1"-VBB-1215 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1215-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
450 |  | 2.1/2" | VMP | 1216 | 2.1/2"-VMP-1216 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1216-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
451 |  | 1" | VBB | 1216 | 1"-VBB-1216 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1216-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
452 |  | 2.1/2" | VMP | 1217 | 2.1/2"-VMP-1217 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1217-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
453 |  | 1" | VBB | 1217 | 1"-VBB-1217 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1217-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
454 |  | 2.1/2" | VMP | 1218 | 2.1/2"-VMP-1218 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1218-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
455 |  | 1" | VBB | 1218 | 1"-VBB-1218 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1218-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
456 |  | 2.1/2" | VMP | 1219 | 2.1/2"-VMP-1219 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1219-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
457 |  | 1" | VBB | 1219 | 1"-VBB-1219 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1219-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
458 |  | 2.1/2" | VMP | 1220 | 2.1/2"-VMP-1220 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1220-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
459 |  | 1" | VBB | 1220 | 1"-VBB-1220 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1220-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
460 |  | 2.1/2" | VMP | 1221 | 2.1/2"-VMP-1221 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1221-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
461 |  | 1" | VBB | 1221 | 1"-VBB-1221 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1221-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
462 |  | 2.1/2" | VMP | 1222 | 2.1/2"-VMP-1222 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1222-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
463 |  | 1" | VBB | 1222 | 1"-VBB-1222 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1222-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
464 |  | 2.1/2" | VMP | 1223 | 2.1/2"-VMP-1223 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1223-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
465 |  | 1" | VBB | 1223 | 1"-VBB-1223 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1223-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
466 |  | 2.1/2" | VMP | 1224 | 2.1/2"-VMP-1224 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1224-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
467 |  | 1" | VBB | 1224 | 1"-VBB-1224 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1224-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
468 |  | 2.1/2" | VMP | 1225 | 2.1/2"-VMP-1225 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1225-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
469 |  | 1" | VBB | 1225 | 1"-VBB-1225 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1225-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
470 |  | 2.1/2" | VMP | 1226 | 2.1/2"-VMP-1226 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1226-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
471 |  | 1" | VBB | 1226 | 1"-VBB-1226 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1226-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
472 |  | 2.1/2" | VMP | 1227 | 2.1/2"-VMP-1227 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1227-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
473 |  | 1" | VBB | 1227 | 1"-VBB-1227 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1227-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
474 |  | 2.1/2" | VMP | 1228 | 2.1/2"-VMP-1228 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1228-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
475 |  | 1" | VBB | 1228 | 1"-VBB-1228 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1228-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
476 |  | 2.1/2" | VMP | 1229 | 2.1/2"-VMP-1229 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1229-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
477 |  | 1" | VBB | 1229 | 1"-VBB-1229 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1229-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
478 |  | 2.1/2" | VMP | 1230 | 2.1/2"-VMP-1230 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1230-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
479 |  | 1" | VBB | 1230 | 1"-VBB-1230 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1230-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
480 |  | 2.1/2" | VMP | 1231 | 2.1/2"-VMP-1231 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1231-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
481 |  | 1" | VBB | 1231 | 1"-VBB-1231 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1231-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
482 |  | 2.1/2" | VMP | 1232 | 2.1/2"-VMP-1232 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1232-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
483 |  | 1" | VBB | 1232 | 1"-VBB-1232 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1232-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
484 |  | 2.1/2" | VMP | 1233 | 2.1/2"-VMP-1233 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1233-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
485 |  | 1" | VBB | 1233 | 1"-VBB-1233 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1233-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
486 |  | 2.1/2" | VMP | 1234 | 2.1/2"-VMP-1234 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1234-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
487 |  | 1" | VBB | 1234 | 1"-VBB-1234 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1234-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
488 |  | 2.1/2" | VMP | 1235 | 2.1/2"-VMP-1235 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1235-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
489 |  | 1" | VBB | 1235 | 1"-VBB-1235 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1235-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
490 |  | 2.1/2" | VMP | 1236 | 2.1/2"-VMP-1236 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1236-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
491 |  | 1" | VBB | 1236 | 1"-VBB-1236 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1236-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
492 |  | 6" | VCP | 1400 | 6"-VCP-1400 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1400-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
493 |  | 6" | VCP | 1401 | 6"-VCP-1401 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1401-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
494 |  | 6" | VCP | 1402 | 6"-VCP-1402 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1402-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
495 |  | 6" | VCP | 1403 | 6"-VCP-1403 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1403-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
496 |  | 6" | VCP | 1404 | 6"-VCP-1404 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1404-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
497 |  | 6" | VCP | 1405 | 6"-VCP-1405 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1405-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
498 |  | 6" | VCP | 1406 | 6"-VCP-1406 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1406-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
499 |  | 6" | VCP | 1407 | 6"-VCP-1407 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1407-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
500 |  | 6" | VCP | 1408 | 6"-VCP-1408 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1408-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
501 |  | 6" | VCP | 1409 | 6"-VCP-1409 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1409-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
502 |  | 6" | VCP | 1410 | 6"-VCP-1410 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1410-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
503 |  | 6" | VCP | 1411 | 6"-VCP-1411 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1411-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
504 |  | 6" | VCP | 1412 | 6"-VCP-1412 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1412-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
505 |  | 6" | VCP | 1413 | 6"-VCP-1413 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1413-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
506 |  | 6" | VCP | 1414 | 6"-VCP-1414 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1414-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
507 |  | 6" | VCP | 1415 | 6"-VCP-1415 | Válvula de Poste |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1415-N | 4600027788-06340-201CA-00005 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
508 |  | 1.1/2" | VVT | 1011 | 1.1/2"-VVT-1011 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-200-H1-0960-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
509 |  | 1.1/2" | VBB | 1011 | 1.1/2"-VBB-1011 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-200-H1-0960-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
510 |  | 1.1/2" | VVT | 1012 | 1.1/2"-VVT-1012 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6360-FP-8"-C2-0969-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
511 |  | 1.1/2" | VBB | 1012 | 1.1/2"-VBB-1012 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6360-FP-8"-C2-0969-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
512 |  | 1.1/2" | VBB | 1108 | 1.1/2"-VBB-1108 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1156-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
513 |  | 1.1/2" | VBB | 1109 | 1.1/2"-VBB-1109 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1156-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
514 |  | 1.1/2" | VBB | 1110 | 1.1/2"-VBB-1110 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1157-N | 4600027788-06340-201CA-00002 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
515 |  | 1.1/2" | VBB | 1111 | 1.1/2"-VBB-1111 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1158-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
516 |  | 1.1/2" | VBB | 1112 | 1.1/2"-VBB-1112 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1160-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
517 |  | 1.1/2" | VBB | 1113 | 1.1/2"-VBB-1113 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1161-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
518 |  | 6" | VCP | 1450 | 6"-VCP-1450 | Válvula de Compuerta |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C5-1450-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
519 |  | 1.1/2" | VBB | 1114 | 1.1/2"-VBB-1114 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1007-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
520 |  | 1.1/2" | VBB | 1067 | 1.1/2"-VBB-1067 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
521 |  | 1.1/2" | VBB | 1068 | 1.1/2"-VBB-1068 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1007-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
522 |  | 1.1/2" | VBB | 1069 | 1.1/2"-VBB-1069 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-0976-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
523 |  | 1.1/2" | VBB | 1075 | 1.1/2"-VBB-1075 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1053-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
524 |  | 1.1/2" | VBB | 1061 | 1.1/2"-VBB-1061 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
525 |  | 1.1/2" | VBB | 1063 | 1.1/2"-VBB-1063 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 4600027788-06340-201CA-00004 | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
526 |  | 8" | VMP | 913 | 8"-VMP-913 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
527 |  | 8" | VMP | 915 | 8"-VMP-915 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C2-0971-HC | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
528 |  | 8" | VMP | 917 | 8"-VMP-917 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C2-0971-HC | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
529 |  | 2" | VBB | 903 | 2"-VBB-903 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-8"-C2-0971-N | 4600027788-06340-201CA-00001 | 2 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
530 |  | 1.1/2" | VBB | 1310 | 1.1/2"-VBB-1310 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1168-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
531 |  | 1.1/2" | VBB | 1311 | 1.1/2"-VBB-1311 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-2"-C3-1167-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
532 |  | 4” | VMP | 970 | 4”-VMP-970 | Válvula de Mariposa |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1170-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
533 |  | 1.1/2" | VBB | 1170 | 1.1/2"-VBB-1170 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1170-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
534 |  | 1.1/2" | VVT | 1170 | 1.1/2"-VVT-1170 | Válvula de Venteo |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Autónoma | 6340-FP-4"-C5-1170-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
535 |  | 1.1/2" | VBB | 1171 | 1.1/2"-VBB-1171 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-4"-C5-1170-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
536 |  | 1.1/2" | VBB | 1172 | 1.1/2"-VBB-1172 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
537 |  | 1.1/2" | VBB | 1175 | 1.1/2"-VBB-1175 | Válvula de Bola |  | Agua Contra Incendio (FP) |  |  | Manual | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 4600027788-06340-201CA-00003 | 3 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0

## ROCIADORES
item | N° de Linea | Sector | Ubicación | "K" | Ø Splinker NPT | Tipo | Descripcion | Cant. | Resumen | Cantidad
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-1065-N | CV-205 | Polea de Cola | 1,8-65' | 1/2"NPT | 1,8-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 3 | Boquilla Aspersora Abierta | 359
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | CV-205 | Polea de Cola | 2,3-125' | 1/2"NPT | 2,3-125'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 6 | Rociador Abierto | 136
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | CV-205 | Polea de Cola | 2,3-125' | 1/2"NPT | 2,3-125'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 9 | total | 495
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | CV-205 | Polea de Cola | 1,2-65' | 1/2"NPT | 1,2-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 12
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | CV-205 | Polea de Cola | 1,2-65' | 1/2"NPT | 1,2-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 19
2.5.1.2.12 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | CV-205 | Tunel n°1 | 5,6-Pendent | 1/2"NPT | 5,6-Pendent-1/2"NPT | Rociador Abierto | 12
2.5.1.2.12 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | CV-205 | Tunel n°1 | 5,6-Pendent | 1/2"NPT | 5,6-Pendent-1/2"NPT | Rociador Abierto | 12
2.5.1.2.12 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | CV-205 | Tunel n°2 | 5,6-Pendent | 1/2"NPT | 5,6-Pendent-1/2"NPT | Rociador Abierto | 9
2.5.1.2.12 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | CV-205 | Tunel n°3 | 5,6-Pendent | 1/2"NPT | 5,6-Pendent-1/2"NPT | Rociador Abierto | 9
2.5.1.2.12 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | CV-205 | Tunel n°4 | 5,6-Pendent | 1/2"NPT | 5,6-Pendent-1/2"NPT | Rociador Abierto | 9
2.5.1.2.12 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | CV-205 | Tunel n°5 | 5,6-Pendent | 1/2"NPT | 5,6-Pendent-1/2"NPT | Rociador Abierto | 9
2.5.1.2.12 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | CV-205 | Tunel n°6 | 5,6-Pendent | 1/2"NPT | 5,6-Pendent-1/2"NPT | Rociador Abierto | 9
2.5.1.2.12 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | CV-205 | Tunel n°7 | 5,6-Pendent | 1/2"NPT | 5,6-Pendent-1/2"NPT | Rociador Abierto | 11
2.5.1.2.12 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | CV-205 | Tunel n°7 / Hormigon | 5,6-Pendent | 1/2"NPT | 5,6-Pendent-1/2"NPT | Rociador Abierto | 11
2.5.1.2.12 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | CV-205 | Tunel n°8 / Hormigon | 5,6-Pendent | 1/2"NPT | 5,6-Pendent-1/2"NPT | Rociador Abierto | 6
2.5.1.2.12 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | CV-205 | Tunel n°8 / Hormigon | 5,6-Pendent | 1/2"NPT | 5,6-Pendent-1/2"NPT | Rociador Abierto | 6
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-1015-N | CV-205 | Polea Motriz | 1,8-65' | 1/2"NPT | 1,8-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 8
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | CV-205 | Polea Motriz | 1,2-65' | 1/2"NPT | 1,2-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 32
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | CV-205 | Polea Motriz | 1,2-65' | 1/2"NPT | 1,2-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 5
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | CV-205 | Polea Motriz | 2,3-125' | 1/2"NPT | 2,3-125'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 7
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | CV-205 | Polea Motriz | 2,3-125' | 1/2"NPT | 2,3-125'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 7
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-0976-N | CV-205 | Polea Motriz | 1,8-65' | 1/2"NPT | 1,8-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 8
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | CV-205 | Polea Motriz | 1,8-65' | 1/2"NPT | 1,8-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 16
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | CV-206 | Polea Cola | 1,2-65' | 1/2"NPT | 1,2-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 13
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-1164-N | CV-206 | Polea Cola | 1,2-65' | 1/2"NPT | 1,2-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 18
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | CV-206 | Polea Cola | 2,3-125' | 1/2"NPT | 2,3-125'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 7
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-1165-N | CV-206 | Polea Cola | 2,3-125' | 1/2"NPT | 2,3-125'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 5
2.5.1.2.11 | 6340-FP-2"-C3-1149-N | Sala Electrica | Transf. 230-TMT-011 | 1,8-65' | 1/2"NPT | 1,8-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 18
2.5.1.2.11 | 6340-FP-2"-C3-1156-N | Sala Electrica | Transf. 230-TMT-011 | 1,8-65' | 1/2"NPT | 1,8-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 6
2.5.1.2.11 | 6340-FP-2"-C3-1154-N | Sala Electrica | Transf. 230-TMT-011 | 1,8-65' | 1/2"NPT | 1,8-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 6
2.5.1.2.11 | 6340-FP-2"-C3-1167-N | Sala Electrica | Transf. 220-TMT-013 | 1,8-65' | 1/2"NPT | 1,8-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 8
2.5.1.2.11 | 6340-FP-2"-C3-1168-N | Sala Electrica | Transf. 220-TMT-013 | 1,8-65' | 1/2"NPT | 1,8-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 5
2.5.1.2.11 | 6340-FP-2"-C3-1169-N | Sala Electrica | Transf. 220-TMT-013 | 1,8-65' | 1/2"NPT | 1,8-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 5
2.5.1.2.11 | 6340-FP-2"-C3-1158-N | Sala Electrica | Transf. 220-TMT-011 | 1,8-65' | 1/2"NPT | 1,8-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 14
2.5.1.2.11 | 6340-FP-2"-C3-1159-N | Sala Electrica | Transf. 220-TMT-011 | 1,8-65' | 1/2"NPT | 1,8-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 5
2.5.1.2.11 | 6340-FP-2"-C3-1161-N | Sala Electrica | Transf. 220-TMT-011 | 1,8-65' | 1/2"NPT | 1,8-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 5
2.5.1.2.12 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | CV-206 | Tunel 1 | 5,6-pendent | 1/2"NPT | 5,6-pendent-1/2"NPT | Rociador Abierto | 12
2.5.1.2.12 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | CV-206 | Tunel 1 | 5,6-pendent | 1/2"NPT | 5,6-pendent-1/2"NPT | Rociador Abierto | 10
2.5.1.2.12 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | CV-206 | Tunel 2 | 5,6-pendent | 1/2"NPT | 5,6-pendent-1/2"NPT | Rociador Abierto | 11
2.5.1.2.10 | 6340-FP-2"-C3-1142-N | CV-206 | Polea Motriz | 1,8-65' | 1/2"NPT | 1,8-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 8
2.5.1.2.10 | 6340-FP-2"-C3-1141-N | CV-206 | Polea Motriz | 1,8-65' | 1/2"NPT | 1,8-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 8
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | CV-206 | Polea Motriz |  | 1/2"NPT | -1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 34
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | CV-206 | Polea Motriz | 2,3-125' | 1/2"NPT | 2,3-125'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 11
2.5.1.2.10 | 6340-FP-2"-C3-1138-N | CV-206 | Polea Motriz | 1,8-65' | 1/2"NPT | 1,8-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 7
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | CV-206 | Polea Motriz | 1,8-65' | 1/2"NPT | 1,8-65'-1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 2
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-1134-N | CV-206 | Polea Motriz |  | 1/2"NPT | -1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 3
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | CV-206 | Polea Cola |  | 1/2"NPT | -1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 18
2.5.1.2.10 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | CV-206 | Polea Cola |  | 1/2"NPT | -1/2"NPT | Boquilla Aspersora Abierta | 21
[7 empty] | TOTAL | 495

## Soportes_RCI
[14 empty] | SP-42 |  |  |  | SP-43
[46 empty] | avance fisico |  |  | avance anterior |  |  | avance actual |  |  | avance acumulado |  |  | avance EDP |  |  | anterior |  | actual |  | acumulado
RED CONTRA INCENDIO | [13 empty] | 3\4 | 2 | 90 | 180 | 5\8 | 4 | 140 | 560 | [24 empty] | 35% | 60% | 5% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 35% | 50% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | DIMENSIONES
ITEM | Clase | Tag Soporte | Dn Ø" | Cant. | Unidad | Peso Unitario/kg | Peso Total kg | Tag Linea | Tunel | Correa | Materialidad | Planos de Soporte | Estatus Solicitud | 5\8 | 4 | 90 | 360 | [28 empty] | Traslado | Posicionamiento Montaje | Normalizado | Cantidad | %avance | HH Ganadas | Cantidad | %avance | HH Ganadas | Cantidad | %avance | HH Ganadas | Traslado | posicionamiento montaje | Protocolo | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | ITEM | DESCRIPCION | unid | CANT. T | CANT ELEM | CANT U | BASE | ALTO | LARGO | DIAMETRO | PESO*ML | PESO ESP.
1 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0968-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 162.1123
2 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 3 | c/u | 0.1 | 0.3 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0972-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 6" =03 UND | KG | 29.1669 | 3 | 9.7223
3 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 3 | c/u | 2 | 6 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0972-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 |  | Suma de Cant. | Tipo de soportes | [39 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHAS LATERALES AL ANILLO | KG | 8.478 | 6 | 1.413 | 0.15 | 0.15 | 0.008 |  |  | 7850
4 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0974-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 |  | Pulgadas | PU01 | SC01 | SG01 | SH01 | SL01 | SP01 | SP02 | SP10 | SP13 | SP17 | SP18 | SP22 | SP23 | SP24 | SP25 | SP26 | SP29 | SP30 | SP31 | SP33 | SP34 | SP35 | SP39 | SP40 | SP42 | SP43 | SS11 | SS12 | SZ01 | SZ02 | Total general | [9 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHAS SOPORTE | KG | 5.652 | 6 | 0.942 | 0.1 | 0.008 | 0.15 |  |  | 7850
5 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0981-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 |  | 0.75 | [21 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | ANILLO DE SOPORTE DE CAÑERIA | KG | 14.7706 | 6 | 2.4618 | 0.1 | 0.008 | 0.392 |  |  | 7850
6 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0981-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 |  | 1 | 310 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  |  | 10 |  |  | 63 |  |  | 50 |  |  | 4 |  | 22 | [8 empty] | 506 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | PERNO DE 1/2" PARA ANILLO | KG | 0.26634 | 6 | 0.044391 |  |  | 0.05 | 0.0001131 |  | 7850
7 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 3 | c/u | 0.1 | 0.3 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0990-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 |  | 1.25 |  |  |  | 2 | [17 empty] | 1 | [8 empty] | 3 | [9 empty] | 0
8 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 3 | c/u | 2 | 6 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0990-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 |  | 1.5 | 119 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 | 36 |  |  |  |  | 28 | 2 |  | 1 | [10 empty] | 204 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 8" =12 UND |  | 132.9454 | 12 | 11.0788
9 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 3 | c/u | 0.1 | 0.3 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0997-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 |  | 2 | 142 |  | 2 | 17 |  | 50 | 20 |  |  |  | 43 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 2 |  | 292 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHAS LATERALES AL ANILLO | KG | 33.912 | 24 | 1.413 | 0.15 | 0.15 | 0.008 |  |  | 7850
10 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 3 | c/u | 2 | 6 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0997-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 |  | 3 | 397 |  | 54 | 3 |  | 5 | 15 | 4 | 4 | 23 | 7 |  | 2 | 11 | 3 |  | 55 | 1 |  | 4 | 12 | 2 | 26 | 11 |  | 132 |  |  | 57 |  | 828 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHAS SOPORTE | KG | 30.144 | 24 | 1.256 | 0.1 | 0.008 | 0.2 |  |  | 7850
11 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 1 | c/u | 0.4 | 0.4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0997-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 |  | 4 |  |  | 27 | [13 empty] | 24 | [11 empty] | 24 |  | 75 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | ANILLO DE SOPORTE DE CAÑERIA | KG | 67.824 | 24 | 2.826 | 0.1 | 0.008 | 0.45 |  |  | 7850
12 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 1 | c/u | 5.6 | 5.6 | 6340-FP-1 1/2"-C3-0997-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 |  | 6 | 2 | 3 | 14 | [13 empty] | 2 | [9 empty] | 3 |  | 5 |  | 29 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | PERNO DE 1/2" PARA ANILLO | KG | 1.0654 | 24 | 0.044391 |  |  | 0.05 | 0.0001131 |  | 7850
13 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1004-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 |  | 8 | 12 | 12 | [14 empty] | 3 |  | 3 | [9 empty] | 9 |  | 39 | [9 empty] | 0
14 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1004-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 |  | 10 | 13 |  | 5 | [13 empty] | 7 | 1 | [10 empty] | 5 |  | 31 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | SZ01 |  | 384.336
15 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1008-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 |  | 12 |  |  | 65 |  | 18 | 14 | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 64 |  |  | 45 |  | 65 | 306 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 2"= 02 UND | KG | 7.536
16 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1008-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 |  | 14 |  |  | 15 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 20 |  |  | 18 |  | 15 | 75 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHA HORIZONTAL 12MM | KG | 3.768 | 2 | 1.884 | 0.1 | 0.012 | 0.2 |  |  | 7850
17 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1010-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 |  | Total general | 995 | 15 | 182 | 45 | 18 | 73 | 62 | 4 | 4 | 24 | 74 | 36 | 2 | 78 | 3 | 18 | 173 | 4 | 3 | 29 | 12 | 35 | 26 | 11 | 84 | 132 | 3 | 63 | 102 | 80 | 2390 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHA VERTICAL 12MM | KG | 3.768 | 2 | 1.884 | 0.1 | 0.012 | 0.2 |  |  | 7850
18 | SP02 | 6340-SP02-101 | 1 | 2 | c/u | 2.9 | 5.8 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1010-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
19 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 13 | c/u | 0.1 | 1.3 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1010-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 3"= 57 UND | KG | 214.776
20 | SP18 | 6340-SP18-101 | 1.5 | 6 | c/u | 2.1 | 12.6 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1010-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHA HORIZONTAL 12MM | KG | 107.388 | 57 | 1.884 | 0.1 | 0.012 | 0.2 |  |  | 7850
21 | SP30 | 6340-SP30-101 | 1.5 | 2 | c/u | 6 | 12 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1010-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHA VERTICAL 12MM | KG | 107.388 | 57 | 1.884 | 0.1 | 0.012 | 0.2 |  |  | 7850
22 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1011-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
23 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1011-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 4"= 24 UND | KG | 90.432
24 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1013-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHA HORIZONTAL 12MM | KG | 45.216 | 24 | 1.884 | 0.1 | 0.012 | 0.2 |  |  | 7850
25 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1019-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHA VERTICAL 12MM | KG | 45.216 | 24 | 1.884 | 0.1 | 0.012 | 0.2 |  |  | 7850
26 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1019-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
27 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1023-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 6"= 5 UND | KG | 18.84
28 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1023-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHA HORIZONTAL 12MM | KG | 9.42 | 5 | 1.884 | 0.1 | 0.012 | 0.2 |  |  | 7850
29 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1030-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHA VERTICAL 12MM | KG | 9.42 | 5 | 1.884 | 0.1 | 0.012 | 0.2 |  |  | 7850
30 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1030-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
31 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1033-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 8"= 9 UND | KG | 33.912
32 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1033-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHA HORIZONTAL 12MM | KG | 16.956 | 9 | 1.884 | 0.1 | 0.012 | 0.2 |  |  | 7850
33 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1 | 6 | c/u | 6 | 36 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1034-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHA VERTICAL 12MM | KG | 16.956 | 9 | 1.884 | 0.1 | 0.012 | 0.2 |  |  | 7850
34 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 6 | c/u | 0.1 | 0.6 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1034-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
35 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1 | 2 | c/u | 6 | 12 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1036-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 10"= 5 UND | KG | 18.84
36 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 9 | c/u | 0.1 | 0.9 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1036-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHA HORIZONTAL 12MM | KG | 9.42 | 5 | 1.884 | 0.1 | 0.012 | 0.2 |  |  | 7850
37 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1.5 | 7 | c/u | 6 | 42 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1036-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHA VERTICAL 12MM | KG | 9.42 | 5 | 1.884 | 0.1 | 0.012 | 0.2 |  |  | 7850
38 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1064-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
39 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1064-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | SZ02 |  | 314
40 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1133-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 12"= 65 UND | KG | 255.125
41 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1133-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHA HORIZONTAL 10MM | KG | 102.05 | 65 | 1.57 | 0.1 | 0.01 | 0.2 |  |  | 7850
42 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1135-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHA VERTICAL 10MM | KG | 153.075 | 65 | 2.355 | 0.15 | 0.01 | 0.2 |  |  | 7850
43 | SP18 | 6340-SP18-101 | 1.5 | 2 | c/u | 2.1 | 4.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1135-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHA VERTICAL 10MM | KG | 153.075 | 65 | 2.355 | 0.15 | 0.01 | 0.2 |  |  | 7850
44 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 3 | c/u | 0.1 | 0.3 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1136-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
45 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 3 | c/u | 2 | 6 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1136-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 14"= 15 UND | KG | 58.875
46 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 6 | c/u | 0.1 | 0.6 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1152-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHA HORIZONTAL 10MM | KG | 23.55 | 15 | 1.57 | 0.1 | 0.01 | 0.2 |  |  | 7850
47 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1.5 | 6 | c/u | 6 | 36 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1152-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHA VERTICAL 10MM | KG | 35.325 | 15 | 2.355 | 0.15 | 0.01 | 0.2 |  |  | 7850
48 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 7 | c/u | 0.1 | 0.7 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1153-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLANCHA VERTICAL 10MM | KG | 35.325 | 15 | 2.355 | 0.15 | 0.01 | 0.2 |  |  | 7850
49 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 8 | c/u | 0.1 | 0.8 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1163-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
50 | SP18 | 6340-SP18-101 | 1.5 | 6 | c/u | 2.1 | 12.6 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1163-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | SP39 |  | 249.483
51 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1163-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 3"=26UND
52 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 9 | c/u | 0.1 | 0.9 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1164-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | C10X8,96KG/M | KG | 232.96 | 26 | 8.96 |  |  | 1 |  |  | 8.96
53 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1.5 | 9 | c/u | 6 | 54 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1164-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL 6 | KG | 6.123 | 26 | 0.2355 | 0.05 | 0.006 | 0.1 |  |  | 7850
54 | SP35 | 6340-SP35-001 | 0.75 | 2 | c/u | 0.6 | 1.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1165-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PERNO PU01 | KG | 10.4 | 26 | 0.4
55 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 4 | c/u | 0.1 | 0.4 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1165-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
56 | SH01 | 6340-SH01-015 | 1.25 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1165-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
57 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1508-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | SG01 |  | 466.3552
58 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1508-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 2"=2UND | KG | 2.9184
59 | SP29 | 6340-SP29-101 | 2 | 2 | c/u | 6 | 12 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1508-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X6MM | KG | 1.788 | 8 | 0.2235 |  |  | 0.05 |  |  | 4.47
60 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1512-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL80X45X10MM | KG | 1.1304 | 4 | 0.2826 | 0.045 | 0.01 | 0.08 |  |  | 7850
61 | SP29 | 6340-SP29-302 | 1.5 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1512-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
62 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1513-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 3"=54UND | KG | 78.7968
63 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-1 1/2"-C3-1515-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X6MM | KG | 48.276 | 216 | 0.2235 |  |  | 0.05 |  |  | 4.47
64 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1 1/2"-C5-0967-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL80X45X10MM | KG | 30.5208 | 108 | 0.2826 | 0.045 | 0.01 | 0.08 |  |  | 7850
65 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1 1/2"-C5-0967-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
66 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 14 | c/u | 0.1 | 1.4 | 6340-FP-1"-C3-0973-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 4"=27UND | KG | 39.3984
67 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 10 | c/u | 0.1 | 1 | 6340-FP-1"-C3-0974-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X6MM | KG | 24.138 | 108 | 0.2235 |  |  | 0.05 |  |  | 4.47
68 | SH01 | 6340-SH01-010 | 1 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-1"-C3-0974-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL80X45X10MM | KG | 15.2604 | 54 | 0.2826 | 0.045 | 0.01 | 0.08 |  |  | 7850
69 | SP02 | 6340-SP02-101 | 1 | 3 | c/u | 2.9 | 8.7 | 6340-FP-1"-C3-0974-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
70 | SP18 | 6340-SP18-101 | 1 | 2 | c/u | 2.1 | 4.2 | 6340-FP-1"-C3-0974-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 6"=14UND | KG | 20.4288
71 | SP24 | 6340-SP24-001 | 1 | 2 | c/u | 2 | 4 | 6340-FP-1"-C3-0974-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X6MM | KG | 12.516 | 56 | 0.2235 |  |  | 0.05 |  |  | 4.47
72 | SP35 | 6340-SP35-002 | 1 | 1 | c/u | 2.9 | 2.9 | 6340-FP-1"-C3-0974-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL80X45X10MM | KG | 7.9128 | 28 | 0.2826 | 0.045 | 0.01 | 0.08 |  |  | 7850
73 | SP18 | 6340-SP18-101 | 2 | 1 | c/u | 2.1 | 2.1 | 6340-FP-1"-C3-0974-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
74 | SH01 | 6340-SH01-010 | 1 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1"-C3-0976-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 10"=5UND | KG | 7.296
75 | SP35 | 6340-SP35-003 | 1 | 1 | c/u | 7.3 | 7.3 | 6340-FP-1"-C3-0976-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X6MM | KG | 4.47 | 20 | 0.2235 |  |  | 0.05 |  |  | 4.47
76 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 13 | c/u | 0.1 | 1.3 | 6340-FP-1"-C3-1002-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL80X45X10MM | KG | 2.826 | 10 | 0.2826 | 0.045 | 0.01 | 0.08 |  |  | 7850
77 | SH01 | 6340-SH01-010 | 1 | 3 | c/u | 0.1 | 0.3 | 6340-FP-1"-C3-1002-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
78 | SP35 | 6340-SP35-001 | 1 | 2 | c/u | 0.6 | 1.2 | 6340-FP-1"-C3-1002-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 12"=65UND | KG | 257.9824
79 | SP35 | 6340-SP35-002 | 1 | 1 | c/u | 2.9 | 2.9 | 6340-FP-1"-C3-1002-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L100X100X10MM | KG | 204.1 | 260 | 0.785 |  |  | 0.05 |  |  | 15.7
80 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 14 | c/u | 0.1 | 1.4 | 6340-FP-1"-C3-1003-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL150X22X16MM | KG | 53.8824 | 130 | 0.41448 | 0.022 | 0.016 | 0.15 |  |  | 7850
81 | SP02 | 6340-SP02-101 | 1 | 4 | c/u | 2.9 | 11.6 | 6340-FP-1"-C3-1003-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
82 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 25 | c/u | 0.1 | 2.5 | 6340-FP-1"-C3-1010-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 14"=15UND | KG | 59.5344
83 | SP02 | 6340-SP02-101 | 1 | 6 | c/u | 2.9 | 17.4 | 6340-FP-1"-C3-1010-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L100X100X10MM | KG | 47.1 | 60 | 0.785 |  |  | 0.05 |  |  | 15.7
84 | SP24 | 6340-SP24-001 | 1 | 19 | c/u | 2 | 38 | 6340-FP-1"-C3-1010-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL150X22X16MM | KG | 12.4344 | 30 | 0.41448 | 0.022 | 0.016 | 0.15 |  |  | 7850
85 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 15 | c/u | 0.1 | 1.5 | 6340-FP-1"-C3-1013-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
86 | SP02 | 6340-SP02-101 | 1 | 1 | c/u | 2.9 | 2.9 | 6340-FP-1"-C3-1013-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PU01 |  | 272.5
87 | SH01 | 6340-SH01-010 | 1 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-1"-C3-1015-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
88 | SP35 | 6340-SP35-003 | 1 | 2 | c/u | 7.3 | 14.6 | 6340-FP-1"-C3-1015-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA 1" TIPO ABRAZADERA=310 UND PERNO 3/8" | KG | 31 | 310 | 0.1
89 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 9 | c/u | 0.1 | 0.9 | 6340-FP-1"-C3-1034-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA 1 1/2" TIPO ABRAZADERA=119UND PERNO 3/8" | KG | 11.9 | 119 | 0.1
90 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1 | 9 | c/u | 6 | 54 | 6340-FP-1"-C3-1034-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA 2" TIPO ABRAZADERA=142UND PERNO 3/8" | KG | 28.4 | 142 | 0.2
91 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 6 | c/u | 0.1 | 0.6 | 6340-FP-1"-C3-1035-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA 3" TIPO ABRAZADERA=397UND PERNO 1/2" |  | 158.8 | 397 | 0.4
92 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 13 | c/u | 0.1 | 1.3 | 6340-FP-1"-C3-1036-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA 6" TIPO ABRAZADERA=2UND PERNO 5/8" |  | 1.8 | 2 | 0.9
93 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1 | 9 | c/u | 6 | 54 | 6340-FP-1"-C3-1036-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA 8" TIPO ABRAZADERA=12UND PERNO 5/8" |  | 12 | 12 | 1
94 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1.5 | 4 | c/u | 6 | 24 | 6340-FP-1"-C3-1036-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA 10" TIPO ABRAZADERA=13UND PERNO 3/4" |  | 28.6 | 13 | 2.2
95 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 9 | c/u | 0.1 | 0.9 | 6340-FP-1"-C3-1037-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
96 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 3 | c/u | 0.1 | 0.3 | 6340-FP-1"-C3-1065-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | SP33 |  | 1429.7664
97 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 6 | c/u | 0.1 | 0.6 | 6340-FP-1"-C3-1134-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA 1" =04UND | KG | 97.1232
98 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 5 | c/u | 0.1 | 0.5 | 6340-FP-1"-C3-1135-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L80X80X6MM=7,34KG/M | KG | 58.72 | 8 | 7.34 |  |  | 1 |  |  | 7.34
99 | SP24 | 6340-SP24-001 | 1 | 3 | c/u | 2 | 6 | 6340-FP-1"-C3-1135-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L80X80X6MM=7,34KG/M | KG | 29.36 | 4 | 7.34 |  |  | 1 |  |  | 7.34
100 | SH01 | 6340-SH01-010 | 1 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-1"-C3-1137-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLACA 200X120X6MM | KG | 9.0432 | 8 | 1.1304 | 0.2 | 0.006 | 0.12 |  |  | 7850
101 | SP35 | 6340-SP35-003 | 1 | 1 | c/u | 7.3 | 7.3 | 6340-FP-1"-C3-1137-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
102 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 17 | c/u | 0.1 | 1.7 | 6340-FP-1"-C3-1138-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA 1 1/2" =01UND | KG | 24.2808
103 | SH01 | 6340-SH01-010 | 1 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-1"-C3-1140-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L80X80X6MM=7,34KG/M | KG | 14.68 | 2 | 7.34 |  |  | 1 |  |  | 7.34
104 | SP35 | 6340-SP35-003 | 1 | 1 | c/u | 7.3 | 7.3 | 6340-FP-1"-C3-1140-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L80X80X6MM=7,34KG/M | KG | 7.34 | 1 | 7.34 |  |  | 1 |  |  | 7.34
105 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 16 | c/u | 0.1 | 1.6 | 6340-FP-1"-C3-1142-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLACA 200X120X6MM | KG | 2.2608 | 2 | 1.1304 | 0.2 | 0.006 | 0.12 |  |  | 7850
106 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 10 | c/u | 0.1 | 1 | 6340-FP-1"-C3-1152-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
107 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1 | 10 | c/u | 6 | 60 | 6340-FP-1"-C3-1152-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA 3" =04UND | KG | 72.8424
108 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 22 | c/u | 0.1 | 2.2 | 6340-FP-1"-C3-1162-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L80X80X6MM=7,34KG/M | KG | 44.04 | 6 | 7.34 |  |  | 1 |  |  | 7.34
109 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 30 | c/u | 0.1 | 3 | 6340-FP-1"-C3-1163-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L80X80X6MM=7,34KG/M | KG | 22.02 | 3 | 7.34 |  |  | 1 |  |  | 7.34
110 | SP02 | 6340-SP02-101 | 1 | 5 | c/u | 2.9 | 14.5 | 6340-FP-1"-C3-1163-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLACA 200X120X6MM | KG | 6.7824 | 6 | 1.1304 | 0.2 | 0.006 | 0.12 |  |  | 7850
111 | SP18 | 6340-SP18-101 | 1 | 4 | c/u | 2.1 | 8.4 | 6340-FP-1"-C3-1163-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
112 | SP24 | 6340-SP24-001 | 1 | 21 | c/u | 2 | 42 | 6340-FP-1"-C3-1163-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA 12" =16 UND | KG | 891.616
113 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 13 | c/u | 0.1 | 1.3 | 6340-FP-1"-C3-1164-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L150X150X4MM=9,01KG/M | KG | 432.48 | 32 | 13.515 |  |  | 1.5 |  |  | 9.01
114 | SP02 | 6340-SP02-101 | 1 | 3 | c/u | 2.9 | 8.7 | 6340-FP-1"-C3-1164-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L150X150X4MM=9,01KG/M | KG | 288.32 | 16 | 18.02 |  |  | 2 |  |  | 9.01
115 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1 | 9 | c/u | 6 | 54 | 6340-FP-1"-C3-1164-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLACA 200X340X6MM | KG | 170.816 | 32 | 5.338 | 0.2 | 0.01 | 0.34 |  |  | 7850
116 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1.5 | 1 | c/u | 6 | 6 | 6340-FP-1"-C3-1164-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
117 | SH01 | 6340-SH01-010 | 1 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-1"-C3-1520-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA 14"=04UND | KG | 343.904
118 | SP35 | 6340-SP35-002 | 1 | 1 | c/u | 2.9 | 2.9 | 6340-FP-1"-C3-1520-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | C200X75X6MM=15,06KG/M | KG | 180.72 | 8 | 22.59 |  |  | 1.5 |  |  | 15.06
119 | SH01 | 6340-SH01-010 | 1 | 11 | c/u | 0.1 | 1.1 | 6340-FP-1"-C3-1520-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | C200X75X6MM=15,06KG/M | KG | 120.48 | 4 | 30.12 |  |  | 2 |  |  | 15.06
120 | SP35 | 6340-SP35-001 | 1 | 2 | c/u | 0.6 | 1.2 | 6340-FP-1"-C3-1520-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PLACA 200X340X6MM | KG | 42.704 | 8 | 5.338 | 0.2 | 0.01 | 0.34 |  |  | 7850
121 | SP35 | 6340-SP35-002 | 1 | 5 | c/u | 2.9 | 14.5 | 6340-FP-1"-C3-1520-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
122 | SP35 | 6340-SP35-004 | 1 | 4 | c/u | 11.1 | 44.4 | 6340-FP-1"-C3-1520-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | SP22 |  | 88.6104
123 | SG01 | 6340-SG01-100 | 10 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-10"-C2-0962-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA 1 1/2" =36UND
124 | SP29 | 6340-SP29-102 | 10 | 1 | c/u | 8 | 8 | 6340-FP-10"-C2-0962-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X5MM 3,77KG/M | KG | 40.716 | 36 | 1.131 |  |  | 0.3 |  |  | 3.77
125 | SP30 | 6340-SP30-102 | 10 | 1 | c/u | 8 | 8 | 6340-FP-10"-C2-0962-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL120X200X6MM | KG | 40.6944 | 36 | 1.1304 | 0.006 | 0.2 | 0.12 |  |  | 7850
126 | SZ01 | 6340-SZ01-100 | 10 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-10"-C2-0962-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PU01 3/8" PARA CAÑERIA DE 1 1/2" | KG | 7.2 | 72 | 0.1
127 | PU01 | 6340-PU01-100 | 10 | 3 | c/u | 2.2 | 6.6 | 6340-FP-10"-C2-1500-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
128 | SP29 | 6340-SP29-101 | 10 | 3 | c/u | 6 | 18 | 6340-FP-10"-C2-1500-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | SP23 |  | 15.3669
129 | PU01 | 6340-PU01-100 | 10 | 1 | c/u | 2.2 | 2.2 | 6340-FP-10"-C2-1501-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA 3" =2UND
130 | SP29 | 6340-SP29-101 | 10 | 1 | c/u | 6 | 6 | 6340-FP-10"-C2-1501-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L80X80X6MM=7,34KG/M | KG | 7.34 | 2 | 3.67 |  |  | 0.5 |  |  | 7.34
131 | PU01 | 6340-PU01-100 | 10 | 1 | c/u | 2.2 | 2.2 | 6340-FP-10"-C2-1502-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL160X280X8MM | KG | 5.6269 | 2 | 2.8134 | 0.008 | 0.28 | 0.16 |  |  | 7850
132 | SP29 | 6340-SP29-101 | 10 | 1 | c/u | 6 | 6 | 6340-FP-10"-C2-1502-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PU01 1/2" PARA CAÑERIA DE 3" | KG | 2.4 | 6 | 0.4
133 | PU01 | 6340-PU01-100 | 10 | 1 | c/u | 2.2 | 2.2 | 6340-FP-10"-C2-1503-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
134 | SP29 | 6340-SP29-101 | 10 | 1 | c/u | 6 | 6 | 6340-FP-10"-C2-1503-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | SP24 |  | 150.903
135 | PU01 | 6340-PU01-100 | 10 | 4 | c/u | 2.2 | 8.8 | 6340-FP-10"-C3-1514-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA 1" =63UND |  | 83.853
136 | PU01 | 6340-PU01-100 | 10 | 3 | c/u | 2.2 | 6.6 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X5MM 3,77KG/M | KG | 71.253 | 63 | 1.131 |  |  | 0.3 |  |  | 3.77
137 | SG01 | 6340-SG01-100 | 10 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PU01 1/4" PARA CAÑERIA DE 1" | KG | 12.6 | 126 | 0.1
138 | SZ01 | 6340-SZ01-100 | 10 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
139 | SP02 | 6340-SP02-402 | 12 | 3 | c/u | 17 | 51 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA 2" =4UND |  | 17.88
140 | SP17 | 3640-SP17-301 | 12 | 1 | c/u | 8.2 | 8.2 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L80X80X6MM=7,34KG/M | KG | 14.68 | 4 | 3.67 |  |  | 0.5 |  |  | 7.34
141 | SP26 | 3640-SP26-502 | 12 | 2 | c/u | 205 | 410 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PU01 1/2" PARA CAÑERIA DE 3" | KG | 3.2 | 8 | 0.4
142 | SP33 | 3640-SP33-002 | 12 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
143 | SG01 | 6340-SG01-120 | 12 | 9 | c/u | 6.3 | 56.7 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA 3" =11UND |  | 49.17
144 | SL01 | 6340-SL01-120 | 12 | 2 | c/u | 15.7 | 31.4 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L80X80X6MM=7,34KG/M | KG | 40.37 | 11 | 3.67 |  |  | 0.5 |  |  | 7.34
145 | SP01 | 6340-SP01-402 | 12 | 9 | c/u | 17 | 153 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PU01 1/2" PARA CAÑERIA DE 3" | KG | 8.8 | 22 | 0.4
146 | SS12 | 6340-SS12-120 | 12 | 5 | c/u | 20 | 100 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
147 | SZ02 | 6340-SZ02-120 | 12 | 9 | c/u | 8.4 | 75.6 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | SP25 |  | 13.41
148 | SP26 | 3640-SP26-502 | 12 | 2 | c/u | 205 | 410 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 7 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA 3" =3UND |  | 13.41
149 | SP33 | 3640-SP33-002 | 12 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 7 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L80X80X6MM=7,34KG/M | KG | 11.01 | 3 | 3.67 |  |  | 0.5 |  |  | 7.34
150 | SG01 | 6340-SG01-120 | 12 | 8 | c/u | 6.3 | 50.4 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 7 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PU01 1/2" PARA CAÑERIA DE 3" | KG | 2.4 | 6 | 0.4
151 | SL01 | 6340-SL01-120 | 12 | 3 | c/u | 15.7 | 47.1 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 7 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
152 | SP01 | 6340-SP01-403 | 12 | 5 | c/u | 20.3 | 101.5 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 7 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | SP26
153 | SP42 | 6340-SP42-001 | 12 | 11 | c/u | 22 | 242 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 7 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [33 empty] | 9 | 9 | [7 empty] | 8.55
154 | SS12 | 6340-SS12-120 | 12 | 12 | c/u | 20 | 240 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 7 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
155 | SZ02 | 6340-SZ02-120 | 12 | 8 | c/u | 8.4 | 67.2 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 7 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
156 | SP26 | 3640-SP26-502 | 12 | 2 | c/u | 205 | 410 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 6 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
157 | SP33 | 3640-SP33-002 | 12 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 6 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
158 | SG01 | 6340-SG01-120 | 12 | 8 | c/u | 6.3 | 50.4 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 6 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
159 | SL01 | 6340-SL01-120 | 12 | 2 | c/u | 15.7 | 31.4 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 6 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
160 | SP42 | 6340-SP42-001 | 12 | 7 | c/u | 22 | 154 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 6 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
161 | SS12 | 6340-SS12-120 | 12 | 3 | c/u | 20 | 60 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 6 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
162 | SZ02 | 6340-SZ02-120 | 12 | 8 | c/u | 8.4 | 67.2 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 6 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
163 | SP26 | 3640-SP26-502 | 12 | 2 | c/u | 205 | 410 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 5 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
164 | SP33 | 3640-SP33-002 | 12 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 5 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | SP29 |  | 2067.1584
165 | SG01 | 6340-SG01-120 | 12 | 8 | c/u | 6.3 | 50.4 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 5 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 1"=50 UND |  | 395.82
166 | SL01 | 6340-SL01-120 | 12 | 2 | c/u | 15.7 | 31.4 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 5 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X5MM 3,77KG/M |  | 169.65 | 50 | 3.393 |  |  | 0.9 |  |  | 3.77
167 | SP42 | 6340-SP42-001 | 12 | 7 | c/u | 22 | 154 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 5 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [33 empty] | 7 | 7 | [7 empty] | 6.65 | [12 empty] | L50X50X5MM 3,77KG/M |  | 169.65 | 50 | 3.393 |  |  | 0.9 |  |  | 3.77
168 | SS12 | 6340-SS12-120 | 12 | 3 | c/u | 20 | 60 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 5 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL120X200X6MM |  | 56.52 | 50 | 1.1304 | 0.2 | 0.006 | 0.12 |  |  | 7850
169 | SZ02 | 6340-SZ02-120 | 12 | 8 | c/u | 8.4 | 67.2 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 5 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
170 | SP26 | 3640-SP26-502 | 12 | 2 | c/u | 205 | 410 | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 4 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 1 1/2"=28 UND |  | 221.6592
171 | SP33 | 3640-SP33-002 | 12 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 4 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X5MM 3,77KG/M |  | 95.004 | 28 | 3.393 |  |  | 0.9 |  |  | 3.77
172 | SG01 | 6340-SG01-120 | 12 | 8 | c/u | 6.3 | 50.4 | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 4 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X5MM 3,77KG/M |  | 95.004 | 28 | 3.393 |  |  | 0.9 |  |  | 3.77
173 | SL01 | 6340-SL01-120 | 12 | 2 | c/u | 15.7 | 31.4 | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 4 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL120X200X6MM |  | 31.6512 | 28 | 1.1304 | 0.2 | 0.006 | 0.12 |  |  | 7850
174 | SP42 | 6340-SP42-001 | 12 | 7 | c/u | 22 | 154 | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 4 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [33 empty] | 7 | 7 | [7 empty] | 6.65
175 | SS12 | 6340-SS12-120 | 12 | 3 | c/u | 20 | 60 | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 4 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 2"= 04 UND |  | 36.1896
176 | SZ02 | 6340-SZ02-120 | 12 | 8 | c/u | 8.4 | 67.2 | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | 4 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X5MM 3,77KG/M |  | 15.834 | 4 | 3.9585 |  |  | 1.05 |  |  | 3.77
177 | SP26 | 3640-SP26-502 | 12 | 2 | c/u | 205 | 410 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 3 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X5MM 3,77KG/M |  | 15.834 | 4 | 3.9585 |  |  | 1.05 |  |  | 3.77
178 | SP33 | 3640-SP33-002 | 12 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 3 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL120X200X6MM |  | 4.5216 | 4 | 1.1304 | 0.2 | 0.006 | 0.12 |  |  | 7850
179 | SG01 | 6340-SG01-120 | 12 | 8 | c/u | 6.3 | 50.4 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 3 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
180 | SL01 | 6340-SL01-120 | 12 | 2 | c/u | 15.7 | 31.4 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 3 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 3"= 55 UND |  | 497.607
181 | SP42 | 6340-SP42-001 | 12 | 7 | c/u | 22 | 154 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 3 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [33 empty] | 7 | 7 | [7 empty] | 6.65 | [12 empty] | L50X50X5MM 3,77KG/M |  | 217.7175 | 55 | 3.9585 |  |  | 1.05 |  |  | 3.77
182 | SS12 | 6340-SS12-120 | 12 | 3 | c/u | 20 | 60 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 3 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X5MM 3,77KG/M |  | 217.7175 | 55 | 3.9585 |  |  | 1.05 |  |  | 3.77
183 | SZ02 | 6340-SZ02-120 | 12 | 8 | c/u | 8.4 | 67.2 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 3 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL120X200X6MM |  | 62.172 | 55 | 1.1304 | 0.2 | 0.006 | 0.12 |  |  | 7850
184 | SP26 | 3640-SP26-502 | 12 | 2 | c/u | 205 | 410 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 2 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
185 | SP33 | 3640-SP33-002 | 12 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 2 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 4"= 24 UND |  | 437.4586
186 | SG01 | 6340-SG01-120 | 12 | 8 | c/u | 6.3 | 50.4 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 2 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L80X80X6MM 7,34KG/M |  | 184.968 | 24 | 7.707 |  |  | 1.05 |  |  | 7.34
187 | SL01 | 6340-SL01-120 | 12 | 2 | c/u | 15.7 | 31.4 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 2 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L80X80X6MM 7,34KG/M |  | 184.968 | 24 | 7.707 |  |  | 1.05 |  |  | 7.34
188 | SP42 | 6340-SP42-001 | 12 | 7 | c/u | 22 | 154 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 2 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [33 empty] | 7 | 7 | [7 empty] | 6.65 | [12 empty] | PL160X280X8MM |  | 67.5226 | 24 | 2.8134 | 0.28 | 0.008 | 0.16 |  |  | 7850
189 | SS12 | 6340-SS12-120 | 12 | 3 | c/u | 20 | 60 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 2 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
190 | SZ02 | 6340-SZ02-120 | 12 | 8 | c/u | 8.4 | 67.2 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 2 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 6"= 02 UND |  | 98.516
191 | SP26 | 3640-SP26-502 | 12 | 1 | c/u | 205 | 205 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L100X100X8MM 12,20KG/M |  | 43.92 | 2 | 21.96 |  |  | 1.8 |  |  | 12.2
192 | SP33 | 3640-SP33-002 | 12 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L100X100X8MM 12,20KG/M |  | 43.92 | 2 | 21.96 |  |  | 1.8 |  |  | 12.2
193 | SG01 | 6340-SG01-120 | 12 | 8 | c/u | 6.3 | 50.4 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL200X340X10MM |  | 10.676 | 2 | 5.338 | 0.34 | 0.01 | 0.2 |  |  | 7850
194 | SL01 | 6340-SL01-120 | 12 | 3 | c/u | 15.7 | 47.1 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
195 | SP42 | 6340-SP42-001 | 12 | 17 | c/u | 22 | 374 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [33 empty] | 16 | 16 | [7 empty] | 15.2 | [12 empty] | CAÑERIA DE 8"= 03 UND |  | 147.774
196 | SP42 | 6340-SP42-002 | 12 | 1 | c/u | 22 | 22 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L100X100X8MM 12,20KG/M |  | 65.88 | 3 | 21.96 |  |  | 1.8 |  |  | 12.2
197 | SS12 | 6340-SS12-120 | 12 | 13 | c/u | 20 | 260 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L100X100X8MM 12,20KG/M |  | 65.88 | 3 | 21.96 |  |  | 1.8 |  |  | 12.2
198 | SZ02 | 6340-SZ02-120 | 12 | 8 | c/u | 8.4 | 67.2 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 1 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL200X340X10MM |  | 16.014 | 3 | 5.338 | 0.34 | 0.01 | 0.2 |  |  | 7850
199 | SP26 | 3640-SP26-502 | 14 | 1 | c/u | 205 | 205 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 1 | 220-CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
200 | SP33 | 3640-SP33-002 | 14 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 1 | 220-CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 10"= 07 UND |  | 232.134
201 | SG01 | 6340-SG01-140 | 14 | 7 | c/u | 6.3 | 44.1 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 1 | 220-CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | C200X75X5MM 13,09KG/M |  | 86.394 | 3 | 28.798 |  |  | 2.2 |  |  | 13.09
202 | SP42 | 6340-SP42-002 | 14 | 13 | c/u | 22 | 286 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 1 | 220-CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | C200X75X5MM 13,09KG/M |  | 86.394 | 3 | 28.798 |  |  | 2.2 |  |  | 13.09
203 | SS12 | 6340-SS12-140 | 14 | 13 | c/u | 24 | 312 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 1 | 220-CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL300X360X10MM |  | 59.346 | 7 | 8.478 | 0.36 | 0.01 | 0.3 |  |  | 7850
204 | SZ02 | 6340-SZ02-140 | 14 | 7 | c/u | 8.4 | 58.8 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 1 | 220-CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
205 | SP26 | 3640-SP26-502 | 14 | 2 | c/u | 205 | 410 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 2 | CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
206 | SP33 | 3640-SP33-002 | 14 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 2 | CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | SP30 |  | 79.085
207 | SG01 | 6340-SG01-140 | 14 | 8 | c/u | 6.3 | 50.4 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 2 | CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
208 | SP42 | 6340-SP42-002 | 14 | 7 | c/u | 22 | 154 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 2 | CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 1 1/2"=2 UND |  | 13.572
209 | SS12 | 6340-SS12-140 | 14 | 5 | c/u | 24 | 120 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 2 | CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X5MM 3,77KG/M |  | 6.786 | 2 | 3.393 |  |  | 0.9 |  |  | 3.77
210 | SZ02 | 6340-SZ02-140 | 14 | 8 | c/u | 8.4 | 67.2 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 2 | CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X5MM 3,77KG/M |  | 6.786 | 2 | 3.393 |  |  | 0.9 |  |  | 3.77
211 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 2 | c/u | 0.2 | 0.4 | 6340-FP-2"-C2-0971-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
212 | SZ01 | 6340-SZ01-020 | 2 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-2"-C2-1504-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 3"= 1 UND |  | 7.917
213 | SG01 | 6340-SG01-020 | 2 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-2"-C2-1504-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X5MM 3,77KG/M |  | 3.9585 | 1 | 3.9585 |  |  | 1.05 |  |  | 3.77
214 | SZ01 | 6340-SZ01-020 | 2 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-2"-C2-1504-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X5MM 3,77KG/M |  | 3.9585 | 1 | 3.9585 |  |  | 1.05 |  |  | 3.77
215 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 2 | c/u | 0.2 | 0.4 | 6340-FP-2"-C2-1504-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
216 | SP29 | 6340-SP29-101 | 2 | 2 | c/u | 6 | 12 | 6340-FP-2"-C2-1504-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 10"= 1 UND |  | 57.596
217 | SP35 | 6340-SP35-003 | 1 | 1 | c/u | 7.3 | 7.3 | 6340-FP-2"-C3-0976-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | C200X75X5MM 13,09KG/M |  | 28.798 | 1 | 28.798 |  |  | 2.2 |  |  | 13.09
218 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 2 | c/u | 0.2 | 0.4 | 6340-FP-2"-C3-0976-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | C200X75X5MM 13,09KG/M |  | 28.798 | 1 | 28.798 |  |  | 2.2 |  |  | 13.09
219 | SH01 | 6340-SH01-020 | 2 | 3 | c/u | 0.1 | 0.3 | 6340-FP-2"-C3-0976-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
220 | PU01 | 6340-PU01-010 | 2 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-2"-C3-1002-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | SP31 |  | 147.774
221 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 9 | c/u | 0.2 | 1.8 | 6340-FP-2"-C3-1002-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
222 | SH01 | 6340-SH01-020 | 2 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-2"-C3-1002-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 8"= 03 UND |  | 147.774
223 | SP02 | 6340-SP02-101 | 2 | 2 | c/u | 2.9 | 5.8 | 6340-FP-2"-C3-1002-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L100X100X8MM 12,20KG/M |  | 65.88 | 3 | 21.96 |  |  | 1.8 |  |  | 12.2
224 | SP18 | 6340-SP18-101 | 2 | 6 | c/u | 2.1 | 12.6 | 6340-FP-2"-C3-1002-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L100X100X8MM 12,20KG/M |  | 65.88 | 3 | 21.96 |  |  | 1.8 |  |  | 12.2
225 | SP35 | 6340-SP35-002 | 2 | 2 | c/u | 2.9 | 5.8 | 6340-FP-2"-C3-1002-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL200X340X10MM |  | 16.014 | 3 | 5.338 | 0.34 | 0.01 | 0.2 |  |  | 7850
226 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 8 | c/u | 0.2 | 1.6 | 6340-FP-2"-C3-1003-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
227 | SP02 | 6340-SP02-301 | 2 | 1 | c/u | 12.3 | 12.3 | 6340-FP-2"-C3-1003-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | SP17 |  | 173.2186
228 | SP18 | 6340-SP18-101 | 2 | 7 | c/u | 2.1 | 14.7 | 6340-FP-2"-C3-1003-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
229 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 2 | c/u | 0.2 | 0.4 | 6340-FP-2"-C3-1015-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 3" = 23 UND |  | 166.0011
230 | SH01 | 6340-SH01-020 | 2 | 6 | c/u | 0.1 | 0.6 | 6340-FP-2"-C3-1015-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L80X80X6MM=7,34KG/M |  | 50.646 | 23 | 2.202 |  |  | 0.3 |  |  | 7.34
231 | SP18 | 6340-SP18-101 | 2 | 2 | c/u | 2.1 | 4.2 | 6340-FP-2"-C3-1015-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L80X80X6MM=7,34KG/M |  | 50.646 | 23 | 2.202 |  |  | 0.3 |  |  | 7.34
232 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 7 | c/u | 0.2 | 1.4 | 6340-FP-2"-C3-1137-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL160X280X8MM |  | 64.7091 | 23 | 2.8134 | 0.16 | 0.008 | 0.28 |  |  | 7850
233 | SP18 | 6340-SP18-101 | 2 | 5 | c/u | 2.1 | 10.5 | 6340-FP-2"-C3-1137-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
234 | SP24 | 6340-SP24-002 | 2 | 2 | c/u | 6.3 | 12.6 | 6340-FP-2"-C3-1137-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 12" = 01 UND |  | 7.2174
235 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 8 | c/u | 0.2 | 1.6 | 6340-FP-2"-C3-1138-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L100X100X10MM |  | 2.202 | 1 | 2.202 |  |  | 0.3 |  |  | 7.34
236 | SH01 | 6340-SH01-020 | 2 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-2"-C3-1138-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L100X100X10MM |  | 2.202 | 1 | 2.202 |  |  | 0.3 |  |  | 7.34
237 | SP18 | 6340-SP18-101 | 2 | 5 | c/u | 2.1 | 10.5 | 6340-FP-2"-C3-1138-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL200X340X10MM |  | 2.8134 | 1 | 2.8134 | 0.16 | 0.008 | 0.28 |  |  | 7850
238 | SP35 | 6340-SP35-002 | 2 | 1 | c/u | 2.9 | 2.9 | 6340-FP-2"-C3-1138-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
239 | SP35 | 6340-SP35-003 | 2 | 1 | c/u | 7.3 | 7.3 | 6340-FP-2"-C3-1138-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | SP18 |  | 472.4586
240 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 8 | c/u | 0.2 | 1.6 | 6340-FP-2"-C3-1140-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
241 | SP18 | 6340-SP18-101 | 2 | 6 | c/u | 2.1 | 12.6 | 6340-FP-2"-C3-1140-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 1" = 10 UND |  | 46.4944
242 | SP24 | 6340-SP24-002 | 2 | 2 | c/u | 6.3 | 12.6 | 6340-FP-2"-C3-1140-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X4MM |  | 9.18 | 10 | 0.918 |  |  | 0.3 |  |  | 3.06
243 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 9 | c/u | 0.2 | 1.8 | 6340-FP-2"-C3-1142-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X4MM |  | 9.18 | 10 | 0.918 |  |  | 0.3 |  |  | 3.06
244 | SH01 | 6340-SH01-020 | 2 | 3 | c/u | 0.1 | 0.3 | 6340-FP-2"-C3-1142-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL160X280X8MM |  | 28.1344 | 10 | 2.8134 | 0.16 | 0.008 | 0.28 |  |  | 7850
245 | SP02 | 6340-SP02-201 | 2 | 2 | c/u | 7 | 14 | 6340-FP-2"-C3-1142-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
246 | SP18 | 6340-SP18-101 | 2 | 7 | c/u | 2.1 | 14.7 | 6340-FP-2"-C3-1142-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 1 1/2" = 14 UND |  | 65.0922
247 | SP35 | 6340-SP35-002 | 2 | 3 | c/u | 2.9 | 8.7 | 6340-FP-2"-C3-1142-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X4MM |  | 12.852 | 14 | 0.918 |  |  | 0.3 |  |  | 3.06
248 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 12 | c/u | 0.1 | 1.2 | 6340-FP-2"-C3-1149-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X4MM |  | 12.852 | 14 | 0.918 |  |  | 0.3 |  |  | 3.06
249 | PU01 | 6340-PU01-020 | 1 | 4 | c/u | 0.2 | 0.8 | 6340-FP-2"-C3-1149-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL160X280X8MM |  | 39.3882 | 14 | 2.8134 | 0.16 | 0.008 | 0.28 |  |  | 7850
250 | SP18 | 6340-SP18-101 | 1 | 2 | c/u | 2.1 | 4.2 | 6340-FP-2"-C3-1149-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
251 | SP24 | 6340-SP24-001 | 1 | 10 | c/u | 2 | 20 | 6340-FP-2"-C3-1149-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 2" = 43 UND |  | 310.3499
252 | SP33 | 6340-SP33-002 | 1 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-2"-C3-1149-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L80X80X6MM=7,34KG/M |  | 94.686 | 43 | 2.202 |  |  | 0.3 |  |  | 7.34
253 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 15 | c/u | 0.2 | 3 | 6340-FP-2"-C3-1149-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L80X80X6MM=7,34KG/M |  | 94.686 | 43 | 2.202 |  |  | 0.3 |  |  | 7.34
254 | SP01 | 6340-SP01-201 | 2 | 4 | c/u | 7 | 28 | 6340-FP-2"-C3-1149-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL160X280X8MM |  | 120.9779 | 43 | 2.8134 | 0.16 | 0.008 | 0.28 |  |  | 7850
255 | SP02 | 6340-SP02-201 | 2 | 3 | c/u | 7 | 21 | 6340-FP-2"-C3-1149-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
256 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 6 | c/u | 0.2 | 1.2 | 6340-FP-2"-C3-1154-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 3" = 7 UND |  | 50.5221
257 | SP01 | 6340-SP01-202 | 2 | 6 | c/u | 9 | 54 | 6340-FP-2"-C3-1154-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L80X80X6MM=7,34KG/M |  | 15.414 | 7 | 2.202 |  |  | 0.3 |  |  | 7.34
258 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 6 | c/u | 0.2 | 1.2 | 6340-FP-2"-C3-1156-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L80X80X6MM=7,34KG/M |  | 15.414 | 7 | 2.202 |  |  | 0.3 |  |  | 7.34
259 | SP01 | 6340-SP01-202 | 2 | 6 | c/u | 9 | 54 | 6340-FP-2"-C3-1156-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | PL160X280X8MM |  | 19.6941 | 7 | 2.8134 | 0.16 | 0.008 | 0.28 |  |  | 7850
260 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 8 | c/u | 0.1 | 0.8 | 6340-FP-2"-C3-1158-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
261 | PU01 | 6340-PU01-020 | 1 | 4 | c/u | 0.2 | 0.8 | 6340-FP-2"-C3-1158-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | SP34 |  | 999
262 | SP18 | 6340-SP18-101 | 1 | 2 | c/u | 2.1 | 4.2 | 6340-FP-2"-C3-1158-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
263 | SP24 | 6340-SP24-001 | 1 | 8 | c/u | 2 | 16 | 6340-FP-2"-C3-1158-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 3" = 12UND |  | 999
264 | SP33 | 6340-SP33-002 | 1 | 2 | c/u | 41 | 82 | 6340-FP-2"-C3-1158-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | C15X11,1KG/M |  | 719.28 | 36 | 19.98 |  |  | 1.8 |  |  | 11.1
265 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 13 | c/u | 0.2 | 2.6 | 6340-FP-2"-C3-1158-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | C15X11,1KG/M |  | 279.72 | 24 | 11.655 |  |  | 1.05 |  |  | 11.1
266 | SP01 | 6340-SP01-301 | 2 | 4 | c/u | 12.3 | 49.2 | 6340-FP-2"-C3-1158-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
267 | SP02 | 6340-SP02-201 | 2 | 3 | c/u | 7 | 21 | 6340-FP-2"-C3-1158-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | SP40 |  | 695.97
268 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 7 | c/u | 0.2 | 1.4 | 6340-FP-2"-C3-1159-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
269 | SP01 | 6340-SP01-201 | 2 | 7 | c/u | 7 | 49 | 6340-FP-2"-C3-1159-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 3" = 11UND |  | 695.97
270 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 5 | c/u | 0.2 | 1 | 6340-FP-2"-C3-1161-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | C15X11,1KG/M |  | 439.56 | 22 | 19.98 |  |  | 1.8 |  |  | 11.1
271 | SP01 | 6340-SP01-201 | 2 | 5 | c/u | 7 | 35 | 6340-FP-2"-C3-1161-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | C15X11,1KG/M |  | 256.41 | 22 | 11.655 |  |  | 1.05 |  |  | 11.1
272 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 10 | c/u | 0.2 | 2 | 6340-FP-2"-C3-1167-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
273 | SP01 | 6340-SP01-201 | 2 | 6 | c/u | 7 | 42 | 6340-FP-2"-C3-1167-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | SL01 |  | 281.88
274 | SP01 | 6340-SP01-301 | 2 | 2 | c/u | 12.3 | 24.6 | 6340-FP-2"-C3-1167-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [14 empty] | 281.88 | 18 | 15.66
275 | SP02 | 6340-SP02-201 | 2 | 2 | c/u | 7 | 14 | 6340-FP-2"-C3-1167-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
276 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 5 | c/u | 0.2 | 1 | 6340-FP-2"-C3-1168-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | SS12 |  | 1332
277 | SP01 | 6340-SP01-101 | 2 | 1 | c/u | 2.9 | 2.9 | 6340-FP-2"-C3-1168-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
278 | SP01 | 6340-SP01-201 | 2 | 4 | c/u | 7 | 28 | 6340-FP-2"-C3-1168-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 12"= 45 UND |  | 900 | 45 | 20
279 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 5 | c/u | 0.2 | 1 | 6340-FP-2"-C3-1169-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 14"= 18 UND |  | 432 | 18 | 24
280 | SP01 | 6340-SP01-201 | 2 | 5 | c/u | 7 | 35 | 6340-FP-2"-C3-1169-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
281 | SH01 | 6340-SH01-010 | 1 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-2"-C3-1518-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
282 | SP35 | 6340-SP35-002 | 1.25 | 1 | c/u | 2.9 | 2.9 | 6340-FP-2"-C3-1518-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
283 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 1 | c/u | 0.2 | 0.2 | 6340-FP-2"-C3-1518-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | SS12 |  | 4.715
284 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 6 | c/u | 0.2 | 1.2 | 6340-FP-2"-C3-1518-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
285 | SH01 | 6340-SH01-010 | 2 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-2"-C3-1518-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
286 | SP02 | 6340-SP02-101 | 2 | 7 | c/u | 2.9 | 20.3 | 6340-FP-2"-C3-1518-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 1"=23 UND |  | 2.185 | 23 | 0.095
287 | SP35 | 6340-SP35-002 | 2 | 1 | c/u | 2.9 | 2.9 | 6340-FP-2"-C3-1518-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 1 1/4"=02 UND |  | 0.2 | 2 | 0.1
288 | PU01 | 6340-PU01-020 | 2 | 4 | c/u | 0.2 | 0.8 | 6340-FP-2"-C3-1520-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 2"=17 UND |  | 1.7 | 17 | 0.1
289 | SP18 | 6340-SP18-201 | 2 | 4 | c/u | 5 | 20 | 6340-FP-2"-C3-1520-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 3"=03 UND |  | 0.63 | 3 | 0.21
290 | SP29 | 6340-SP29-101 | 8 | 3 | c/u | 6 | 18 | 6340-FP-200-H1-0960-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
291 | PU01 | 6340-PU01-080 | 8 | 2 | c/u | 1 | 2 | 6340-FP-200-H1-0960-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
292 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 2 | c/u | 0.4 | 0.8 | 6340-FP-3"-C2-1519-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | SP35 |  | 48.21
293 | SP30 | 6340-SP30-102 | 3 | 1 | c/u | 8 | 8 | 6340-FP-3"-C2-1519-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
294 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-0968-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 3/4"=02 UND |  | 1.508
295 | SP29 | 6340-SP29-302 | 3 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-3"-C3-0968-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X4MM |  | 1.508 | 2 | 0.754 |  |  | 0.2 |  |  | 3.77
296 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-0968-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
297 | PU01 | 6340-PU01-010 | 3 | 4 | c/u | 0.1 | 0.4 | 6340-FP-3"-C3-0968-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 1"=22 UND |  | 16.588
298 | PU01 | 6340-PU01-020 | 3 | 1 | c/u | 0.2 | 0.2 | 6340-FP-3"-C3-0968-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X4MM |  | 16.588 | 22 | 0.754 |  |  | 0.2 |  |  | 3.77
299 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 3 | c/u | 0.4 | 1.2 | 6340-FP-3"-C3-0968-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
300 | SP02 | 6340-SP02-301 | 3 | 2 | c/u | 12.3 | 24.6 | 6340-FP-3"-C3-0968-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 1 1/4"=01 UND |  | 0.754
301 | SP34 | 6340-SP34-001 | 3 | 2 | c/u | 87 | 174 | 6340-FP-3"-C3-0968-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L50X50X4MM |  | 0.754 | 1 | 0.754 |  |  | 0.2 |  |  | 3.77
302 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-0973-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
303 | SP29 | 6340-SP29-302 | 3 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-3"-C3-0973-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 2"=08 UND |  | 23.488
304 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-0973-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | L80X80X8MM |  | 23.488 | 8 | 2.936 |  |  | 0.4 |  |  | 7.34
305 | SP33 | 3640-SP33-002 | 3 | 1 | c/u | 41 | 41 | 6340-FP-3"-C3-0973-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
306 | PU01 | 6340-PU01-010 | 3 | 4 | c/u | 0.1 | 0.4 | 6340-FP-3"-C3-0973-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [12 empty] | CAÑERIA DE 3"=02 UND |  | 5.872
307 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 5 | c/u | 0.4 | 2 | 6340-FP-3"-C3-0973-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0 | [14 empty] | 5.872 | 2 | 2.936 |  |  | 0.4 |  |  | 7.34
308 | SP02 | 6340-SP02-302 | 3 | 1 | c/u | 15.8 | 15.8 | 6340-FP-3"-C3-0973-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
309 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-0974-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
310 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-0974-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
311 | PU01 | 6340-PU01-010 | 3 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-3"-C3-0974-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
312 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 8 | c/u | 0.4 | 3.2 | 6340-FP-3"-C3-0974-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
313 | SP02 | 6340-SP02-303 | 3 | 1 | c/u | 19 | 19 | 6340-FP-3"-C3-0974-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
314 | SP40 | 6340-SP40-001 | 3 | 6 | c/u | 87 | 522 | 6340-FP-3"-C3-0974-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
315 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-0976-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
316 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-0976-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
317 | SH01 | 6340-SH01-020 | 3 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-3"-C3-0976-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
318 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 4 | c/u | 0.4 | 1.6 | 6340-FP-3"-C3-0976-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
319 | SP23 | 6340-SP23-003 | 3 | 1 | c/u | 13.5 | 13.5 | 6340-FP-3"-C3-0976-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
320 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-0981-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
321 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-0981-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
322 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-0981-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
323 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-0983-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
324 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-0983-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
325 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 11 | c/u | 0.4 | 4.4 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 8 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
326 | SP17 | 6340-SP17-201 | 3 | 8 | c/u | 5 | 40 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 8 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
327 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 8 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
328 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-0985-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
329 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-0985-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
330 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 9 | c/u | 0.4 | 3.6 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 8 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
331 | SP17 | 6340-SP17-201 | 3 | 7 | c/u | 5 | 35 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 8 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
332 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 8 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
333 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-0992-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
334 | SP29 | 6340-SP29-302 | 3 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-3"-C3-0992-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
335 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-0992-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
336 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 15 | c/u | 0.4 | 6 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 7 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
337 | SP17 | 6340-SP17-201 | 3 | 8 | c/u | 5 | 40 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 7 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
338 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 5 | c/u | 4.8 | 24 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 7 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
339 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 7 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
340 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-0994-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
341 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-0994-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
342 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 13 | c/u | 0.4 | 5.2 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 7 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
343 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 12 | c/u | 4.8 | 57.6 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 7 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
344 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 1 | c/u | 5.6 | 5.6 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 7 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
345 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-0998-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
346 | SP29 | 6340-SP29-302 | 3 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-3"-C3-0998-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
347 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-0998-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
348 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 12 | c/u | 0.4 | 4.8 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 6 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
349 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 11 | c/u | 4.8 | 52.8 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 6 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
350 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 1 | c/u | 5.6 | 5.6 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 6 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
351 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1004-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
352 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1004-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
353 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1004-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
354 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1006-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
355 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 1 | c/u | 29 | 29 | 6340-FP-3"-C3-1006-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
356 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1006-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
357 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 12 | c/u | 0.4 | 4.8 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 5 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [33 empty] | 9 | 9 | [7 empty] | 8.55
358 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 10 | c/u | 4.8 | 48 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 5 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [33 empty] | 9 | 9 | [7 empty] | 8.55
359 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 5 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
360 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1008-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
361 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1008-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
362 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1008-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
363 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1009-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
364 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 1 | c/u | 29 | 29 | 6340-FP-3"-C3-1009-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
365 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1009-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
366 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 12 | c/u | 0.4 | 4.8 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 4 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [33 empty] | 9 | 9 | [7 empty] | 8.55
367 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 10 | c/u | 4.8 | 48 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 4 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [33 empty] | 9 | 9 | [7 empty] | 8.55
368 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 4 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
369 | PU01 | 6340-PU01-010 | 3 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-3"-C3-1010-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
370 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 4 | c/u | 0.4 | 1.6 | 6340-FP-3"-C3-1010-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
371 | SP40 | 6340-SP40-001 | 3 | 2 | c/u | 87 | 174 | 6340-FP-3"-C3-1010-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
372 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1011-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
373 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1011-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
374 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1011-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
375 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1012-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
376 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 1 | c/u | 29 | 29 | 6340-FP-3"-C3-1012-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
377 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1012-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
378 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 12 | c/u | 0.4 | 4.8 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 3 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [33 empty] | 9 | 9 | [7 empty] | 8.55
379 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 10 | c/u | 4.8 | 48 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 3 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [33 empty] | 9 | 9 | [7 empty] | 8.55
380 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 3 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
381 | SP33 | 6340-SP33-002 | 1.5 | 1 | c/u | 41 | 41 | 6340-FP-3"-C3-1013-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
382 | PU01 | 6340-PU01-010 | 3 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-3"-C3-1013-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
383 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 4 | c/u | 0.4 | 1.6 | 6340-FP-3"-C3-1013-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
384 | SP40 | 6340-SP40-001 | 3 | 3 | c/u | 87 | 261 | 6340-FP-3"-C3-1013-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
385 | SP33 | 3640-SP33-002 | 3 | 1 | c/u | 41 | 41 | 6340-FP-3"-C3-1015-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
386 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 3 | c/u | 0.4 | 1.2 | 6340-FP-3"-C3-1015-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
387 | SP18 | 6340-SP18-101 | 3 | 1 | c/u | 2.1 | 2.1 | 6340-FP-3"-C3-1015-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
388 | SP23 | 6340-SP23-003 | 3 | 1 | c/u | 13.5 | 13.5 | 6340-FP-3"-C3-1015-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
389 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1019-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
390 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1019-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
391 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1019-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
392 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1020-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
393 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 1 | c/u | 29 | 29 | 6340-FP-3"-C3-1020-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
394 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1020-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
395 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 12 | c/u | 0.4 | 4.8 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 2 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [33 empty] | 9 | 9 | [7 empty] | 8.55
396 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 10 | c/u | 4.8 | 48 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 2 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [33 empty] | 9 | 9 | [7 empty] | 8.55
397 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 2 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
398 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1023-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
399 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1023-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
400 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1023-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
401 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1024-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
402 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 1 | c/u | 29 | 29 | 6340-FP-3"-C3-1024-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
403 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1024-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
404 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 14 | c/u | 0.4 | 5.6 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 1 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [33 empty] | 12 | 12 | [7 empty] | 11.4
405 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 12 | c/u | 4.8 | 57.6 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 1 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [33 empty] | 12 | 12 | [7 empty] | 11.4
406 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 1 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
407 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1030-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
408 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1030-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
409 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1030-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
410 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1031-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
411 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 1 | c/u | 29 | 29 | 6340-FP-3"-C3-1031-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
412 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1031-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
413 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 15 | c/u | 0.4 | 6 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 1 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [33 empty] | 12 | 12 | [7 empty] | 11.4
414 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 13 | c/u | 4.8 | 62.4 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 1 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [33 empty] | 12 | 12 | [7 empty] | 11.4
415 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 1 | 205 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
416 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1034-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
417 | SP29 | 6340-SP29-302 | 3 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-3"-C3-1034-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
418 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1034-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
419 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 5 | c/u | 0.4 | 2 | 6340-FP-3"-C3-1034-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
420 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1035-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
421 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1035-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
422 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 6 | c/u | 0.4 | 2.4 | 6340-FP-3"-C3-1035-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
423 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 7 | c/u | 0.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1036-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
424 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 5 | c/u | 29 | 145 | 6340-FP-3"-C3-1036-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
425 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1064-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
426 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1064-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
427 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1064-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
428 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1065-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
429 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 1 | c/u | 29 | 29 | 6340-FP-3"-C3-1065-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
430 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1065-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
431 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 3 | c/u | 0.4 | 1.2 | 6340-FP-3"-C3-1065-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
432 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1082-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
433 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1082-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
434 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1082-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
435 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 1 | c/u | 29 | 29 | 6340-FP-3"-C3-1083-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
436 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1083-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
437 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1083-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
438 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 16 | c/u | 0.4 | 6.4 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1 | 220-CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
439 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 14 | c/u | 4.8 | 67.2 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1 | 220-CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
440 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 1 | 220-CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
441 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1085-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
442 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1085-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
443 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1085-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
444 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1087-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
445 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 1 | c/u | 29 | 29 | 6340-FP-3"-C3-1087-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
446 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1087-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
447 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 15 | c/u | 0.4 | 6 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 220-CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
448 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 13 | c/u | 4.8 | 62.4 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 220-CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
449 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 1 | c/u | 5.6 | 5.6 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 1 | 220-CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
450 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1103-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
451 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1103-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
452 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1103-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
453 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 1 | c/u | 29 | 29 | 6340-FP-3"-C3-1104-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
454 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1104-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
455 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1104-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
456 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 15 | c/u | 0.4 | 6 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 2 | CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
457 | SP43 | 6340-SP43-001 | 3 | 12 | c/u | 4.8 | 57.6 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 2 | CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
458 | SP39 | 6340-SP39-001 | 3 | 2 | c/u | 5.6 | 11.2 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 2 | CV-206-2 | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
459 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1134-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
460 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1134-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
461 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 5 | c/u | 0.4 | 2 | 6340-FP-3"-C3-1134-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
462 | SP10 | 6340-SP10-302 | 3 | 3 | c/u | 12.8 | 38.4 | 6340-FP-3"-C3-1134-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
463 | SP29 | 6340-SP29-302 | 3 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-3"-C3-1135-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
464 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1135-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
465 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1135-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
466 | SP33 | 3640-SP33-002 | 3 | 1 | c/u | 41 | 41 | 6340-FP-3"-C3-1135-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
467 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 5 | c/u | 0.4 | 2 | 6340-FP-3"-C3-1135-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
468 | SP10 | 6340-SP10-304 | 3 | 1 | c/u | 21.3 | 21.3 | 6340-FP-3"-C3-1135-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
469 | SP29 | 6340-SP29-302 | 3 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-3"-C3-1137-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
470 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1137-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
471 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1137-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
472 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 14 | c/u | 0.4 | 5.6 | 6340-FP-3"-C3-1137-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
473 | SP18 | 6340-SP18-301 | 3 | 2 | c/u | 8.2 | 16.4 | 6340-FP-3"-C3-1137-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
474 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1138-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
475 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1138-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
476 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 4 | c/u | 0.4 | 1.6 | 6340-FP-3"-C3-1138-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
477 | SP02 | 6340-SP02-201 | 3 | 2 | c/u | 7 | 14 | 6340-FP-3"-C3-1142-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
478 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-3"-C3-1144-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
479 | SP01 | 6340-SP01-101 | 1.5 | 2 | c/u | 2.9 | 5.8 | 6340-FP-3"-C3-1144-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
480 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1144-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
481 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1144-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
482 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1144-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
483 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-3"-C3-1145-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
484 | SP01 | 6340-SP01-101 | 1.5 | 2 | c/u | 2.9 | 5.8 | 6340-FP-3"-C3-1145-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
485 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1145-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
486 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 2 | c/u | 29 | 58 | 6340-FP-3"-C3-1145-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
487 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-3"-C3-1145-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
488 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1152-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
489 | SP29 | 6340-SP29-302 | 3 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-3"-C3-1152-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
490 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1152-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
491 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1 | 4 | c/u | 6 | 24 | 6340-FP-3"-C3-1152-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
492 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 7 | c/u | 0.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1152-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
493 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-3"-C3-1153-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
494 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1153-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
495 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 7 | c/u | 0.4 | 2.8 | 6340-FP-3"-C3-1153-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
496 | PU01 | 6340-PU01-020 | 3 | 1 | c/u | 0.2 | 0.2 | 6340-FP-3"-C3-1156-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
497 | SP01 | 6340-SP01-101 | 3 | 1 | c/u | 2.9 | 2.9 | 6340-FP-3"-C3-1156-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
498 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 5 | c/u | 0.4 | 2 | 6340-FP-3"-C3-1157-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
499 | SP01 | 6340-SP01-301 | 3 | 1 | c/u | 12.3 | 12.3 | 6340-FP-3"-C3-1157-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
500 | SP13 | 6340-SP13-103 | 3 | 2 | c/u | 10.8 | 21.6 | 6340-FP-3"-C3-1157-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
501 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 8 | c/u | 0.4 | 3.2 | 6340-FP-3"-C3-1160-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
502 | SP01 | 6340-SP01-301 | 3 | 1 | c/u | 12.3 | 12.3 | 6340-FP-3"-C3-1160-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
503 | SP13 | 6340-SP13-103 | 3 | 2 | c/u | 10.8 | 21.6 | 6340-FP-3"-C3-1160-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
504 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 1 | c/u | 0.4 | 0.4 | 6340-FP-3"-C3-1161-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
505 | SP01 | 6340-SP01-201 | 3 | 1 | c/u | 7 | 7 | 6340-FP-3"-C3-1161-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
506 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 11 | c/u | 0.4 | 4.4 | 6340-FP-3"-C3-1162-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
507 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 11 | c/u | 0.4 | 4.4 | 6340-FP-3"-C3-1163-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
508 | SP24 | 6340-SP24-003 | 3 | 11 | c/u | 13.5 | 148.5 | 6340-FP-3"-C3-1163-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
509 | SP29 | 6340-SP29-101 | 1 | 1 | c/u | 6 | 6 | 6340-FP-3"-C3-1164-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
510 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 5 | c/u | 0.4 | 2 | 6340-FP-3"-C3-1164-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
511 | SP29 | 6340-SP29-301 | 3 | 3 | c/u | 29 | 87 | 6340-FP-3"-C3-1164-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
512 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 4 | c/u | 0.4 | 1.6 | 6340-FP-3"-C3-1165-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
513 | SH01 | 6340-SH01-030 | 3 | 2 | c/u | 0.1 | 0.2 | 6340-FP-3"-C3-1165-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
514 | SP02 | 6340-SP02-101 | 3 | 2 | c/u | 2.9 | 5.8 | 6340-FP-3"-C3-1165-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
515 | SP35 | 6340-SP35-001 | 3 | 2 | c/u | 0.6 | 1.2 | 6340-FP-3"-C3-1165-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
516 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 1 | c/u | 0.4 | 0.4 | 6340-FP-3"-C3-1169-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
517 | SP01 | 6340-SP01-201 | 3 | 1 | c/u | 7 | 7 | 6340-FP-3"-C3-1169-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
518 | SP02 | 6340-SP02-202 | 3 | 2 | c/u | 9 | 18 | 6340-FP-3"-C3-1517-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
519 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 4 | c/u | 0.4 | 1.6 | 6340-FP-3"-C3-1517-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
520 | SG01 | 6340-SG01-040 | 4 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-4"-C3-0972-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
521 | SP29 | 6340-SP29-301 | 4 | 3 | c/u | 29 | 87 | 6340-FP-4"-C3-0972-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
522 | SZ01 | 6340-SZ01-040 | 4 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-4"-C3-0972-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
523 | SG01 | 6340-SG01-040 | 4 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-4"-C3-0990-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
524 | SP29 | 6340-SP29-301 | 4 | 3 | c/u | 29 | 87 | 6340-FP-4"-C3-0990-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
525 | SZ01 | 6340-SZ01-040 | 4 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-4"-C3-0990-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
526 | SG01 | 6340-SG01-030 | 4 | 1 | c/u | 1.4 | 1.4 | 6340-FP-4"-C3-0997-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
527 | SG01 | 6340-SG01-040 | 4 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-4"-C3-0997-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
528 | SP29 | 6340-SP29-301 | 4 | 3 | c/u | 29 | 87 | 6340-FP-4"-C3-0997-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
529 | SZ01 | 6340-SZ01-040 | 4 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-4"-C3-0997-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
530 | SG01 | 6340-SG01-040 | 4 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-4"-C3-1033-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
531 | SP29 | 6340-SP29-301 | 4 | 3 | c/u | 29 | 87 | 6340-FP-4"-C3-1033-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
532 | SZ01 | 6340-SZ01-040 | 4 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-4"-C3-1033-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
533 | SZ01 | 6340-SZ01-040 | 4 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-4"-C3-1133-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
534 | SG01 | 6340-SG01-040 | 4 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-4"-C3-1133-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
535 | SP29 | 6340-SP29-301 | 4 | 3 | c/u | 29 | 87 | 6340-FP-4"-C3-1133-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
536 | SZ01 | 6340-SZ01-040 | 4 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-4"-C3-1133-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
537 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-4"-C3-1136-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
538 | SG01 | 6340-SG01-040 | 4 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-4"-C3-1136-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
539 | SP29 | 6340-SP29-301 | 4 | 3 | c/u | 29 | 87 | 6340-FP-4"-C3-1136-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
540 | SZ01 | 6340-SZ01-040 | 4 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-4"-C3-1151-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
541 | SG01 | 6340-SG01-040 | 4 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-4"-C3-1151-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
542 | SP29 | 6340-SP29-301 | 4 | 3 | c/u | 29 | 87 | 6340-FP-4"-C3-1151-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
543 | SG01 | 6340-SG01-040 | 4 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-4"-C5-0967-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
544 | SP29 | 6340-SP29-301 | 4 | 3 | c/u | 29 | 87 | 6340-FP-4"-C5-0967-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
545 | SZ01 | 6340-SZ01-040 | 4 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-4"-C5-0967-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
546 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 10 | c/u | 0.4 | 4 | 6340-FP-4"-C5-1033-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
547 | SC01 | 6340-SC01-080 | 6 | 3 | c/u | 10 | 30 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
548 | SG01 | 6340-SG01-060 | 6 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
549 | SZ01 | 6340-SZ01-060 | 6 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
550 | SG01 | 6340-SG01-060 | 6 | 2 | c/u | 1.4 | 2.8 | 6340-FP-6"-C2-1014-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
551 | SZ01 | 6340-SZ01-060 | 6 | 2 | c/u | 3.1 | 6.2 | 6340-FP-6"-C2-1014-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
552 | SS11 | 6340-SS11-002 | 6 | 1 | c/u | 6.8 | 6.8 | 6340-FP-8"-C3-1505-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
553 | SS11 | 6340-SS11-002 | 6 | 1 | c/u | 6.8 | 6.8 | 6340-FP-8"-C3-1506-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
554 | SS11 | 6340-SS11-002 | 6 | 1 | c/u | 6.8 | 6.8 | 6340-FP-8"-C3-1507-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
555 | SG01 | 6340-SG01-080 | 6 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
556 | SC01 | 6340-SC01-080 | 8 | 3 | c/u | 10 | 30 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
557 | SP31 | 6340-SP31-503 | 8 | 3 | c/u | 96 | 288 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
558 | SZ01 | 6340-SZ01-080 | 8 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
559 | PU01 | 6340-PU01-060 | 6 | 1 | c/u | 0.9 | 0.9 | 6340-FP-8"-C3-1512-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
560 | SP29 | 6340-SP29-302 | 6 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-8"-C3-1512-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
561 | PU01 | 6340-PU01-080 | 8 | 3 | c/u | 1 | 3 | 6340-FP-8"-C3-1512-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
562 | SG01 | 6340-SG01-080 | 6 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
563 | SC01 | 6340-SC01-080 | 8 | 3 | c/u | 10 | 30 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
564 | SZ01 | 6340-SZ01-080 | 8 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
565 | PU01 | 6340-PU01-060 | 6 | 1 | c/u | 0.9 | 0.9 | 6340-FP-8"-C3-1513-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
566 | SP29 | 6340-SP29-302 | 6 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-8"-C3-1513-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
567 | PU01 | 6340-PU01-080 | 8 | 2 | c/u | 1 | 2 | 6340-FP-8"-C3-1513-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
568 | SG01 | 6340-SG01-080 | 6 | 3 | c/u | 1.4 | 4.2 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
569 | SC01 | 6340-SC01-080 | 8 | 3 | c/u | 10 | 30 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
570 | SZ01 | 6340-SZ01-080 | 8 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
571 | PU01 | 6340-PU01-080 | 8 | 4 | c/u | 1 | 4 | 6340-FP-8"-C3-1515-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
572 | PU01 | 6340-PU01-080 | 8 | 1 | c/u | 1 | 1 | 6340-FP-8"-C3-1516-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
573 | SC01 | 6340-SC01-080 | 8 | 3 | c/u | 10 | 30 | 6340-FP-8"-C4-1147-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
574 | SP34 | 6340-SP34-001 | 3 | 4 | c/u | 87 | 348 | 6360-FP-3"-C3-0973-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
575 | SP34 | 6340-SP34-001 | 3 | 1 | c/u | 87 | 87 | 6360-FP-3"-C3-0974-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
576 | SP25 | 6340-SP25-001 | 3 | 3 | c/u | 2 | 6 | 6360-FP-3"-C3-1010-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
577 | SP34 | 6340-SP34-001 | 3 | 4 | c/u | 87 | 348 | 6360-FP-3"-C3-1010-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
578 | SP34 | 6340-SP34-001 | 3 | 1 | c/u | 87 | 87 | 6360-FP-3"-C3-1013-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
579 | SG01 | 6340-SG01-040 | 4 | 3 | c/u | 1.41 | 4.23 | 6340-FP-4"-C5-1170-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
580 | SZ01 | 6340-SZ01-040 | 4 | 3 | c/u | 3.1 | 9.3 | 6340-FP-4"-C5-1170-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
581 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-4"-C5-1170-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
582 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 1 | c/u | 2 | 2 | 6340-FP-4"-C5-1170-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
583 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 5 | c/u | 0.4 | 2 | 6340-FP-3"-C3-1171-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
584 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.41 | 1.41 | 6340-FP-3"-C3-1171-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
585 | SP18 | 6340-SP18-301 | 3 | 4 | c/u | 8.1 | 32.4 | 6340-FP-3"-C3-1171-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
586 | SP33 | 6340-SP33-002 | 3 | 1 | c/u | 41 | 41 | 6340-FP-3"-C3-1171-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
587 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1171-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
588 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-3"-C3-1171-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
589 | SP22 | 6340-SP22-001 | 1.5 | 1 | c/u | 2 | 2 | 6340-FP-3"-C3-1171-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
590 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 17 | c/u | 0.4 | 6.8 | 6340-FP-3"-C3-1172-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
591 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 10 | c/u | 0.1 | 1 | 6340-FP-3"-C3-1172-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
592 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 5 | c/u | 0.4 | 2 | 6340-FP-3"-C3-1175-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
593 | SG01 | 6340-SG01-030 | 3 | 1 | c/u | 1.41 | 1.41 | 6340-FP-3"-C3-1175-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
594 | SP29 | 6340-SP29-302 | 3 | 1 | c/u | 37 | 37 | 6340-FP-3"-C3-1175-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
595 | SZ01 | 6340-SZ01-030 | 3 | 1 | c/u | 3.1 | 3.1 | 6340-FP-3"-C3-1175-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
596 | PU01 | 6340-PU01-030 | 3 | 17 | c/u | 0.4 | 6.8 | 6340-FP-3"-C3-1176-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
597 | SP02 | 6340-SP02-402 | 3 | 5 | c/u | 17 | 85 | 6340-FP-3"-C3-1176-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
598 | PU01 | 6340-PU01-010 | 1 | 20 | c/u | 0.1 | 2 | 6340-FP-3"-C3-1176-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
599 | PU01 | 6340-PU01-015 | 1.5 | 1 | c/u | 0.1 | 0.1 | 6340-FP-4"-C5-1170-N |  |  | Acero Carbono ASTM A36 o superior | 4600027788-03630-000CA-00001 / 00002 / 00006 | [42 empty] | 0
|  |  | Total | 2390 | - | - | 18640.35
,
Note on CC56: Gustavo Israel Lopez: SE ESTA CONSIDERANDO 1 MTS

## RCI _Materiales
materialidad red contra incendio
N° | N° plano | N° Linea | Rev | Elemento | Cantidad | Ø | Descripción
1 | 4600027788-06340-502CA-00002 | 6340-FP-10"-C2-0962-HC | 0 | Cañeria | 2.6 | 10" | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B GR B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10 | Resumen Cañeria
2 | 4600027788-06340-502CA-00002 | 6340-FP-10"-C2-0962-HC | 0 | Niple | 1 | 10" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 150 (FF), PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ASTM A536 GRADO 65-45-12, VICTAULIC STYLE 45F O SIMILAR | Ø | Cantidad
3 | 4600027788-06340-502CA-00002 | 6340-FP-10"-C2-0962-HC | 0 | Niple | 1 | 10" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 150 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ASTM A536 GRADO 65-45-12, VICTAULIC STYLE 45R O SIMILAR | 3" | 1061.7
4 | 4600027788-06340-502CA-00002 | 6340-FP-10"-C2-0962-HC | 0 | AMR | 2 | 10" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE | 4" | 1.7
5 | 4600027788-06340-502CA-00002 | 6340-FP-10"-C2-0962-HC | 0 | ERL | 32 | 1"x121 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚNN ASTM A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1 | 6" | 22.3
6 | 4600027788-06340-502CA-00002 | 6340-FP-10"-C2-0962-HC | 0 | ERL | 16 | 1"x166 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚNN ASTM A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1 | 8" | 79.5
7 | 4600027788-06340-502CA-00002 | 6340-FP-10"-C2-0962-HC | 0 | ECC | 2 | 10" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA FLANGE B16.5 CLASE 150 ASME B16.21. | 10" | 19.1
8 | 4600027788-06340-502CA-00002 | 6340-FP-10"-C2-0962-HC | 0 | ECRF | 1 | 10" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA FLANGE B16.5 CLASE 150 ASME B16.21. | 12" | 334.1
9 | 4600027788-06340-502CA-00002 | 6340-FP-10"-C2-0962-HC | 0 | VÁLVULA | 1 | 10" | VÁLVULA COMPUERTA CON VASTAGO ASCENDENTE,OS&Y, EXTREMOS FLANGES ASME B16.5 FF,CUERPO Y COMPUERTA: ASTM A536 GRADO 65-45-12, SELLOS: NITRILO, GASKET, CUERPO: EPDM, PACKING: GRAFITO. CLASE 250, LISTADA UL Y APROBADA FM. OPERADA CON VOLANTE. INCLUIR: SENSOR SUPERVISIÓN. | 14" | 110.9
10 | 4600027788-06340-502CA-00002 | 6340-FP-10"-C2-0962-HC | 0 | SOPORTE | 2 | 10" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-100
11 | 4600027788-06340-502CA-00003 | 6340-FP-14"-C3-0963-HC | 1 | Cañeria | 1.2 | 10" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
12 | 4600027788-06340-502CA-00003 | 6340-FP-14"-C3-0963-HC | 1 | Cañeria | 0.3 | 14" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
13 | 4600027788-06340-502CA-00003 | 6340-FP-14"-C3-0963-HC | 1 | CODO 90° | 1 | 10" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
14 | 4600027788-06340-502CA-00003 | 6340-FP-14"-C3-0963-HC | 1 | REDUCCION | 1 | 14"x10" | REDUCCIÓN CONCÉNTRICA , EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 50 O SIMILAR
15 | 4600027788-06340-502CA-00003 | 6340-FP-14"-C3-0963-HC | 1 | TEE REDUCCIÓN | 1 | 14"x6" | TEE REDUCCIÓN, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 25 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
16 | 4600027788-06340-502CA-00003 | 6340-FP-14"-C3-0963-HC | 1 | NIPLE FLANGE | 1 | 10" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
17 | 4600027788-06340-502CA-00003 | 6340-FP-14"-C3-0963-HC | 1 | NIPLE FLANGE | 1 | 14" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
18 | 4600027788-06340-502CA-00003 | 6340-FP-14"-C3-0963-HC | 1 | AMR | 1 | 6" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
19 | 4600027788-06340-502CA-00003 | 6340-FP-14"-C3-0963-HC | 1 | AMR | 1 | 10" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
20 | 4600027788-06340-502CA-00003 | 6340-FP-14"-C3-0963-HC | 1 | AMF | 2 | 10" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
21 | 4600027788-06340-502CA-00003 | 6340-FP-14"-C3-0963-HC | 1 | AMF | 3 | 14" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
22 | 4600027788-06340-502CA-00003 | 6340-FP-14"-C3-0963-HC | 1 | ER | 12 | 7/8"x153 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
23 | 4600027788-06340-502CA-00003 | 6340-FP-14"-C3-0963-HC | 1 | ER | 12 | 1"x172 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
24 | 4600027788-06340-502CA-00003 | 6340-FP-14"-C3-0963-HC | 1 | ECRF | 2 | 10" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
25 | 4600027788-06340-502CA-00004 | 6340-FP-6"-C3-1150-HC | 1 | Cañeria | 0.6 | 6" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
26 | 4600027788-06340-502CA-00004 | 6340-FP-6"-C3-1150-HC | 1 | TEE RECTA | 1 | 6" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
27 | 4600027788-06340-502CA-00004 | 6340-FP-6"-C3-1150-HC | 1 | NIPLE FLANGE | 1 | 6" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
28 | 4600027788-06340-502CA-00004 | 6340-FP-6"-C3-1150-HC | 1 | AMF | 5 | 6" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
29 | 4600027788-06340-502CA-00004 | 6340-FP-6"-C3-1150-HC | 1 | ERL | 12 | 3/4"X102 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
30 | 4600027788-06340-502CA-00004 | 6340-FP-6"-C3-1150-HC | 1 | ECC | 1 | 6" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (RF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
31 | 4600027788-06340-502CA-00004 | 6340-FP-6"-C3-1150-HC | 1 | VÁLVULA | 1 | 6" | VÁLVULA MARIPOSA, EXTREMOS RANURADOS, CLASE 300, CUERPO HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GRADO 65-45-12, DISCO ASTM A536 GRADO 65-45-12, ENCAPSULADO EN EDPM, VÁSTAGO AISI 420SS, SELLO EPDM GRADO E, LISTADO UL Y APROBADO FM, OPERADO POR VOLANTE. SUPERVISADA ABIERTA
32 | 4600027788-06340-502CA-00005 | 6340-FP-6"-C3-1143-HC | 1 | Cañeria | 0.4 | 6" | CAÑERIA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
33 | 4600027788-06340-502CA-00005 | 6340-FP-6"-C3-1143-HC | 1 | CODO 90° | 1 | 6" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
34 | 4600027788-06340-502CA-00005 | 6340-FP-6"-C3-1143-HC | 1 | NIPLE FLANGE | 1 | 6" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
35 | 4600027788-06340-502CA-00005 | 6340-FP-6"-C3-1143-HC | 1 | AMF | 5 | 6" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
36 | 4600027788-06340-502CA-00005 | 6340-FP-6"-C3-1143-HC | 1 | ERL | 12 | 3/4"x102 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
37 | 4600027788-06340-502CA-00005 | 6340-FP-6"-C3-1143-HC | 1 | ECC | 1 | 6" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (RF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
38 | 4600027788-06340-502CA-00005 | 6340-FP-6"-C3-1143-HC | 1 | VÁLVULA | 1 | 6" | VÁLVULA MARIPOSA, EXTREMOS RANURADOS, CLASE 300, CUERPO HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GRADO 65-45-12, DISCO ASTM A536 GRADO 65-45-12, ENCAPSULADO EN EDPM, VÁSTAGO AISI 420SS, SELLO EPDM GRADO E, LISTADO UL Y APROBADO FM, OPERADO POR VOLANTE. SUPERVISADA ABIERTA
39 | 4600027788-06340-502CA-00006 | 6340-FP-C3-1516-HC | 1 | Cañeria | 2.3 | 8" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
40 | 4600027788-06340-502CA-00006 | 6340-FP-C3-1516-HC | 1 | Cañeria | 0.2 | 10" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
41 | 4600027788-06340-502CA-00006 | 6340-FP-C3-1516-HC | 1 | CODO 90° | 1 | 8" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
42 | 4600027788-06340-502CA-00006 | 6340-FP-C3-1516-HC | 1 | REDUCCION | 1 | 10"x8" | REDUCCIÓN CONCÉNTRICA , EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 50 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
43 | 4600027788-06340-502CA-00006 | 6340-FP-C3-1516-HC | 1 | NIPLE FLANGE | 1 | 8" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
44 | 4600027788-06340-502CA-00006 | 6340-FP-C3-1516-HC | 1 | NIPLE FLANGE | 1 | 10" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
45 | 4600027788-06340-502CA-00006 | 6340-FP-C3-1516-HC | 1 | AMF | 4 | 8" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
46 | 4600027788-06340-502CA-00006 | 6340-FP-C3-1516-HC | 1 | AMR | 2 | 10" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
47 | 4600027788-06340-502CA-00006 | 6340-FP-C3-1516-HC | 1 | ER | 8 | 3/4"x134 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
48 | 4600027788-06340-502CA-00006 | 6340-FP-C3-1516-HC | 1 | ECRF | 1 | 8" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
49 | 4600027788-06340-502CA-00006 | 6340-FP-C3-1516-HC | 1 | ER | 16 | 1"x121 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
50 | 4600027788-06340-502CA-00006 | 6340-FP-C3-1516-HC | 1 | EMPAQUETADURA | 1 | 10" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO (FF), 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
51 | 4600027788-06340-502CA-00007 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | Cañeria | 15 | 8" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
52 | 4600027788-06340-502CA-00007 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | CODO 90° | 2 | 8" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
53 | 4600027788-06340-502CA-00007 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | NIPLE FLANGE | 1 | 8" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
54 | 4600027788-06340-502CA-00007 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | AMR | 3 | 8" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
55 | 4600027788-06340-502CA-00007 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | ER | 8 | 3/4"x134 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
56 | 4600027788-06340-502CA-00007 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | EMPAQUETADURA | 1 | 8" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO (FF), 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
57 | 4600027788-06340-502CA-00007 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | SOPORTE | 3 | 8" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-080
58 | 4600027788-06340-502CA-00007 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | AMF | 3 | 8" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
59 | 4600027788-06340-502CA-00007 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | Cañeria | 12.7 | 8" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
60 | 4600027788-06340-502CA-00007 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | CODO 90° | 3 | 8" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
61 | 4600027788-06340-502CA-00007 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | THREDOLET | 1 | 8"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
62 | 4600027788-06340-502CA-00007 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | NIPLE FLANGE | 1 | 8" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
63 | 4600027788-06340-502CA-00007 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | AMF | 9 | 8" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
64 | 4600027788-06340-502CA-00007 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | ER | 8 | 3/4"x134 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
65 | 4600027788-06340-502CA-00007 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | EMPAQUETADURA | 1 | 8" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO (FF), 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
66 | 4600027788-06340-502CA-00007 | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | 1 | SOPORTE | 3 | 8" | SOPORTE TIPO TRUNNION - 6340-SC01-080
67 | 4600027788-06340-502CA-00008 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | Cañeria | 13.6 | 8" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
68 | 4600027788-06340-502CA-00008 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | CODO 90° | 2 | 8" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
69 | 4600027788-06340-502CA-00008 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | CODO 45° | 1 | 8" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
70 | 4600027788-06340-502CA-00008 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | NIPLE FLANGE | 1 | 8" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
71 | 4600027788-06340-502CA-00008 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | AMR | 2 | 8" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
72 | 4600027788-06340-502CA-00008 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | ER | 8 | 3/4"x134 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
73 | 4600027788-06340-502CA-00008 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | EMPAQUETADURA | 1 | 8" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO (FF), 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
74 | 4600027788-06340-502CA-00008 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | SOPORTE | 3 | 8" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-080
75 | 4600027788-06340-502CA-00008 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | AMF | 5 | 8" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
76 | 4600027788-06340-502CA-00008 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | Cañeria | 12.3 | 8" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
77 | 4600027788-06340-502CA-00008 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | CODO 90° | 3 | 8" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
78 | 4600027788-06340-502CA-00008 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | THREDOLET | 1 | 8"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
79 | 4600027788-06340-502CA-00008 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | NIPLE FLANGE | 1 | 8" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
80 | 4600027788-06340-502CA-00008 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | AMF | 9 | 8" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
81 | 4600027788-06340-502CA-00008 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | ER | 8 | 3/4"x134 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
82 | 4600027788-06340-502CA-00008 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | EMPAQUETADURA | 1 | 8" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO (FF), 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
83 | 4600027788-06340-502CA-00008 | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | 1 | SOPORTE | 3 | 8" | SOPORTE TIPO TRUNNION - 6340-SC01-080
84 | 4600027788-06340-502CA-00009 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | Cañeria | 12.9 | 8" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
85 | 4600027788-06340-502CA-00009 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | CODO 90° | 2 | 8" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
86 | 4600027788-06340-502CA-00009 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | NIPLE FLANGE | 1 | 8" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
87 | 4600027788-06340-502CA-00009 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | AMR | 2 | 8" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
88 | 4600027788-06340-502CA-00009 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | ER | 8 | 3/4"x134 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
89 | 4600027788-06340-502CA-00009 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | ECRF | 1 | 8" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
90 | 4600027788-06340-502CA-00009 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | SOPORTE | 3 | 8" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-080
91 | 4600027788-06340-502CA-00009 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | AMF | 4 | 8" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
92 | 4600027788-06340-502CA-00009 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | Cañeria | 12 | 8" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
93 | 4600027788-06340-502CA-00009 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | CODO 90° | 3 | 8" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
94 | 4600027788-06340-502CA-00009 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | THREDOLET | 1 | 8"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
95 | 4600027788-06340-502CA-00009 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | NIPLE FLANGE | 1 | 8" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
96 | 4600027788-06340-502CA-00009 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | AMF | 8 | 8" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
97 | 4600027788-06340-502CA-00009 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | ER | 8 | 3/4"x134 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
98 | 4600027788-06340-502CA-00009 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | EMPAQUETADURA | 1 | 8" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO (FF), 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
99 | 4600027788-06340-502CA-00009 | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | 1 | SOPORTE | 3 | 8" | SOPORTE TIPO TRUNNION - 6340-SC01-080
100 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | Cañeria | 0.8 | 6" | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B GR B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10
101 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | REDUCCION | 1 | 8"x6" | REDUCCIÓN CONCÉNTRICA , EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 50 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
102 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | TEE RECTA | 1 | 6" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
103 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | THREDOLET | 1 | 6"x2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
104 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 8" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 150 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 45F O SIMILAR
105 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | VÁLVULA | 1 | 6" | VÁLVULA MARIPOSA, EXTREMOS RANURADOS, CLASE 300, CUERPO HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GRADO 65-45-12, DISCO ASTM A536 GRADO 65-45-12, ENCAPSULADO EN EDPM, VÁSTAGO AISI 420SS, SELLO EPDM GRADO E, LISTADO UL Y APROBADO FM, OPERADO POR VOLANTE. SUPERVISADA ABIERTA
106 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | AMR | 3 | 6" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
107 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | AMF | 3 | 6" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
108 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | AMR | 1 | 8" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
109 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 6" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-060
110 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | ECC | 1 | 6" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (RF), 1/8" (3mm), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
111 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | ERL | 12 | 3/4"x102 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIALASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
112 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | Cañeria | 0.7 | 6" | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B GR B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10
113 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | CODO 90 | 1 | 6" | CODO 90, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
114 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 2 | 6" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 150 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 45R O SIMILAR
115 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | VÁLVULA | 1 | 6" | VÁLVULA CONTROL DE NIVEL CON PILOTO DE ALTITUD, TIPO DIAFRAGMA, HIGH PERFORMANCE, CUERPO: HIERRO DÚCTIL ASTM A-536, INTERNOS: AC. INOXIDABLE Y ELÁSTOMERO NR, TRIM: BRONCE Y AC. INOXIDABLE 316. LISTADO UL Y APROBADO FM. CONEXIÓN FLANGE ASME B16.5 CLASE 300 RF. INCLUIR TRIM COMPLETO: CÁMARA ACTUADOR, LÍNEAS PILOTO, VÁLVULA PILOTO, LÍNEA SENSORA, VÁLVULA TESTEO, VÁLVULAS DE CORTE Y FILTRO TIPO Y.
116 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | VÁLVULA | 1 | 6" | VÁLVULA MARIPOSA, EXTREMOS RANURADOS, CLASE 300, CUERPO HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GRADO 65-45-12, DISCO ASTM A536 GRADO 65-45-12, ENCAPSULADO EN EDPM, VÁSTAGO AISI 420SS, SELLO EPDM GRADO E, LISTADO UL Y APROBADO FM, OPERADO POR VOLANTE. SUPERVISADA ABIERTA
117 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | AMF | 5 | 6" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
118 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | ERL | 12 | 3/4"x102 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN ASTM A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
119 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | ERL | 12 | 3/4"x102 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN ASTM A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
120 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | ECRF | 2 | 6" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 150 ASME B16.21.
121 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 6" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-060
122 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | Cañeria | 4.5 | 6" | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B GR B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10
123 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | CODO 90 | 2 | 6" | CODO 90, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
124 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | TEE RECTA | 1 | 6" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
125 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | AMR | 1 | 6" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
126 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 6" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-060
127 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | AMF | 5 | 6" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
128 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | Cañeria | 12.1 | 6" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
129 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | CODO 90° | 3 | 6" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
130 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 6" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
131 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | AMF | 8 | 6" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
132 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | ER | 8 | 3/4"x134 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
133 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | ECRF | 1 | 6" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
134 | 4600027788-06340-502CA-00010 | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | 0 | SOPORTE | 3 | 6" | SOPORTE TIPO TRUNNION - 6340-SC01-060
135 | 4600027788-06340-502CA-00011 | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | 1 | Cañeria | 2.1 | 6" | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B GR B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10
136 | 4600027788-06340-502CA-00011 | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | 1 | CODO 90 | 1 | 6" | CODO 90, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
137 | 4600027788-06340-502CA-00011 | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | 1 | AMF | 4 | 6" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
138 | 4600027788-06340-502CA-00011 | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | 1 | AMR | 2 | 6" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
139 | 4600027788-06340-502CA-00011 | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | 1 | VÁLVULA | 1 | 6" | VÁLVULA MARIPOSA, EXTREMOS RANURADOS, CLASE 300, CUERPO HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GRADO 65-45-12, DISCO ASTM A536 GRADO 65-45-12, ENCAPSULADO EN EDPM, VÁSTAGO AISI 420SS, SELLO EPDM GRADO E, LISTADO UL Y APROBADO FM, OPERADO POR VOLANTE. SUPERVISADA CERRADA
140 | 4600027788-06340-502CA-00011 | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | 1 | SOPORTE | 2 | 6" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-060
141 | 4600027788-06340-502CA-00012 | 6340-FP-8"-C3-1147-N | 1 | Cañeria | 12.3 | 8" | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53 GR B, EWR, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10
142 | 4600027788-06340-502CA-00012 | 6340-FP-8"-C3-1147-N | 1 | CODO 90° | 2 | 8" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC.CARBONO ASTM A216 GR WCB.
143 | 4600027788-06340-502CA-00012 | 6340-FP-8"-C3-1147-N | 1 | NIPLE FLANGE | 1 | 8" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ASTM A536 GRADO 65-45-12
144 | 4600027788-06340-502CA-00012 | 6340-FP-8"-C3-1147-N | 1 | ERL | 12 | 7/8"x115 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
145 | 4600027788-06340-502CA-00012 | 6340-FP-8"-C3-1147-N | 1 | ECC | 1 | 8" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA FLANGE B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
146 | 4600027788-06340-502CA-00012 | 6340-FP-8"-C3-1147-N | 1 | SOPORTE | 3 | 8" | SOPORTE TIPO TRUNNION - 6340-SC01-080
147 | 4600027788-06340-502CA-00012 | 6340-FP-8"-C3-1147-N | 1 | AMF | 4 | 8" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
148 | 4600027788-06340-502CA-00013 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 0 | Cañeria | 6.6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
149 | 4600027788-06340-502CA-00013 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
150 | 4600027788-06340-502CA-00013 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 0 | CODO 45° | 2 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
151 | 4600027788-06340-502CA-00013 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 0 | REDUCCION | 1 | 4"x3" | REDUCCIÓN CONCÉNTRICA , EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 50 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
152 | 4600027788-06340-502CA-00013 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 0 | AMF | 8 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
153 | 4600027788-06340-502CA-00013 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 0 | AMR | 1 | 4" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
154 | 4600027788-06340-502CA-00013 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
155 | 4600027788-06340-502CA-00013 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 0 | Cañeria | 1.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
156 | 4600027788-06340-502CA-00013 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
157 | 4600027788-06340-502CA-00013 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
158 | 4600027788-06340-502CA-00013 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
159 | 4600027788-06340-502CA-00013 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
160 | 4600027788-06340-502CA-00013 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 0 | AMF | 7 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
161 | 4600027788-06340-502CA-00013 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 0 | VÁLVULA | 1 | 3" | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, EXTREMOS RANURADOS (OGS), CUERPO Y CUBIERTA: ASTM A 536 GRADO 65-45-12, CONJUNTO DIAFRAGMA: NR, POLISOPROPENO REFORZADO CON FIBRA, REVESTIMIENTO: EPOXI CON PROTECCIÓN UV Y ANTICORROSIÓN, PERNOS: SS 316 ASTM A276. CLASE 300.LISTADA UL Y APROBADA FM
162 | 4600027788-06340-502CA-00013 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 0 | VÁLVULA | 1 | 3" | VÁLVULA MARIPOSA, EXTREMOS RANURADOS, CLASE 300, CUERPO HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GRADO 65-45-12, DISCO ASTM A536 GRADO 65-45-12, ENCAPSULADO EN EDPM, VÁSTAGO AISI 420SS, SELLO EPDM GRADO E, LISTADO UL Y APROBADO FM, OPERADO POR VOLANTE. SUPERVISADA ABIERTA
163 | 4600027788-06340-502CA-00013 | 6340-FP-3"-C3-1517-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
164 | 4600027788-06340-502CA-00014 | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 0 | Cañeria | 6.2 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
165 | 4600027788-06340-502CA-00014 | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
166 | 4600027788-06340-502CA-00014 | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
167 | 4600027788-06340-502CA-00014 | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 0 | AMF | 7 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
168 | 4600027788-06340-502CA-00014 | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 0 | SOPORTE | 4 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-030
169 | 4600027788-06340-502CA-00014 | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 0 | Cañeria | 9.1 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
170 | 4600027788-06340-502CA-00014 | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
171 | 4600027788-06340-502CA-00014 | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
172 | 4600027788-06340-502CA-00014 | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
173 | 4600027788-06340-502CA-00014 | 6340-FP-3"-C3-1160-N | 0 | SOPORTE | 4 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-030
174 | 4600027788-06340-502CA-00015 | 6340-FP-3"-C3-1166-N | 0 | Cañeria | 0.8 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
175 | 4600027788-06340-502CA-00015 | 6340-FP-3"-C3-1166-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
176 | 4600027788-06340-502CA-00015 | 6340-FP-3"-C3-1166-N | 0 | AMF | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
177 | 4600027788-06340-502CA-00015 | 6340-FP-3"-C3-1166-N | 0 | AMF | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
178 | 4600027788-06340-502CA-00016 | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 0 | Cañeria | 0.3 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
179 | 4600027788-06340-502CA-00016 | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 0 | CODO 45° | 2 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
180 | 4600027788-06340-502CA-00016 | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 0 | SWAGED NIPPLE | 2 | 3"x2" | SWAGED NIPPLE, EXTREMOS RANURADO Y ROSCADO MNPT, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB, VICTAULIC STYLE 54 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
181 | 4600027788-06340-502CA-00016 | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 0 | TEE RECTA | 2 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
182 | 4600027788-06340-502CA-00016 | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
183 | 4600027788-06340-502CA-00016 | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
184 | 4600027788-06340-502CA-00016 | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 0 | Cañeria | 1.0 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
185 | 4600027788-06340-502CA-00016 | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 0 | SWAGED NIPPLE | 2 | 3"x2" | SWAGED NIPPLE, EXTREMOS RANURADO Y ROSCADO MNPT, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB, VICTAULIC STYLE 54 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
186 | 4600027788-06340-502CA-00016 | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
187 | 4600027788-06340-502CA-00016 | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
188 | 4600027788-06340-502CA-00016 | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-030
189 | 4600027788-06340-502CA-00016 | 6340-FP-3"-C3-1169-N | 0 | AMF | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
190 | 4600027788-06340-502CA-00017 | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 0 | Cañeria | 0.1 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
191 | 4600027788-06340-502CA-00017 | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 0 | CODO 45° | 2 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
192 | 4600027788-06340-502CA-00017 | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 0 | SWAGED NIPPLE | 2 | 3"x2" | SWAGED NIPPLE, EXTREMOS RANURADO Y ROSCADO MNPT, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB, VICTAULIC STYLE 54 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
193 | 4600027788-06340-502CA-00017 | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 0 | TEE RECTA | 2 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
194 | 4600027788-06340-502CA-00017 | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
195 | 4600027788-06340-502CA-00017 | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 0 | AMF | 5 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
196 | 4600027788-06340-502CA-00017 | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 0 | Cañeria | 1.2 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
197 | 4600027788-06340-502CA-00017 | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 0 | SWAGED NIPPLE | 2 | 3"x2" | SWAGED NIPPLE, EXTREMOS RANURADO Y ROSCADO MNPT, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB, VICTAULIC STYLE 54 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
198 | 4600027788-06340-502CA-00017 | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
199 | 4600027788-06340-502CA-00017 | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 0 | AMF | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
200 | 4600027788-06340-502CA-00017 | 6340-FP-3"-C3-1161-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-030
201 | 4600027788-06340-502CA-00018 | 6340-FP-3"-C3-1157-N | 0 | Cañeria | 9.2 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
202 | 4600027788-06340-502CA-00018 | 6340-FP-3"-C3-1157-N | 0 | CODO 90° | 4 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
203 | 4600027788-06340-502CA-00018 | 6340-FP-3"-C3-1157-N | 0 | AMF | 9 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
204 | 4600027788-06340-502CA-00018 | 6340-FP-3"-C3-1157-N | 0 | SOPORTE | 4 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-030
205 | 4600027788-06340-502CA-00019 | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 0 | Cañeria | 0.2 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
206 | 4600027788-06340-502CA-00019 | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
207 | 4600027788-06340-502CA-00019 | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 0 | SWAGED NIPPLE | 2 | 3"x2" | SWAGED NIPPLE, EXTREMOS RANURADO Y ROSCADO MNPT, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB, VICTAULIC STYLE 54 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
208 | 4600027788-06340-502CA-00019 | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 0 | TEE RECTA | 2 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
209 | 4600027788-06340-502CA-00019 | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
210 | 4600027788-06340-502CA-00019 | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 0 | AMF | 5 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
211 | 4600027788-06340-502CA-00019 | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 0 | Cañeria | 2.5 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
212 | 4600027788-06340-502CA-00019 | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
213 | 4600027788-06340-502CA-00019 | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 0 | SWAGED NIPPLE | 2 | 3"x2" | SWAGED NIPPLE, EXTREMOS RANURADO Y ROSCADO MNPT, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB, VICTAULIC STYLE 54 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
214 | 4600027788-06340-502CA-00019 | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
215 | 4600027788-06340-502CA-00019 | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
216 | 4600027788-06340-502CA-00019 | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-020
217 | 4600027788-06340-502CA-00019 | 6340-FP-3"-C3-1156-N | 0 | AMF | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
218 | 4600027788-06340-502CA-00020 | 6340-FP-3"-C3-1065-HC | 0 | Cañeria | 2.2 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
219 | 4600027788-06340-502CA-00020 | 6340-FP-3"-C3-1065-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
220 | 4600027788-06340-502CA-00020 | 6340-FP-3"-C3-1065-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
221 | 4600027788-06340-502CA-00020 | 6340-FP-3"-C3-1065-HC | 0 | AMF | 5 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
222 | 4600027788-06340-502CA-00020 | 6340-FP-3"-C3-1065-HC | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
223 | 4600027788-06340-502CA-00020 | 6340-FP-3"-C3-1065-HC | 0 | ER | 4 | 5/8"x115 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
224 | 4600027788-06340-502CA-00020 | 6340-FP-3"-C3-1065-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
225 | 4600027788-06340-502CA-00020 | 6340-FP-3"-C3-1065-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
226 | 4600027788-06340-502CA-00021 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 0 | Cañeria | 5.1 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
227 | 4600027788-06340-502CA-00021 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 0 | CODO 90° | 3 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
228 | 4600027788-06340-502CA-00021 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
229 | 4600027788-06340-502CA-00021 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
230 | 4600027788-06340-502CA-00021 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 0 | AMF | 7 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
231 | 4600027788-06340-502CA-00021 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
232 | 4600027788-06340-502CA-00021 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 0 | Cañeria | 13.8 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
233 | 4600027788-06340-502CA-00021 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
234 | 4600027788-06340-502CA-00021 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
235 | 4600027788-06340-502CA-00021 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 0 | THREDOLET | 3 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
236 | 4600027788-06340-502CA-00021 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 0 | THREDOLET | 4 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
237 | 4600027788-06340-502CA-00021 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 0 | AMF | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
238 | 4600027788-06340-502CA-00021 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
239 | 4600027788-06340-502CA-00021 | 6340-FP-3"-C3-1036-N | 0 | SOPORTE | 5 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
240 | 4600027788-06340-502CA-00022 | 6340-FP-3"-C3-1034-HC | 0 | Cañeria | 2.2 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
241 | 4600027788-06340-502CA-00022 | 6340-FP-3"-C3-1034-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
242 | 4600027788-06340-502CA-00022 | 6340-FP-3"-C3-1034-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
243 | 4600027788-06340-502CA-00022 | 6340-FP-3"-C3-1034-HC | 0 | AMF | 5 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
244 | 4600027788-06340-502CA-00022 | 6340-FP-3"-C3-1034-HC | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANT
245 | 4600027788-06340-502CA-00022 | 6340-FP-3"-C3-1034-HC | 0 | ER | 4 | 5/8"x115 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
246 | 4600027788-06340-502CA-00022 | 6340-FP-3"-C3-1034-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
247 | 4600027788-06340-502CA-00022 | 6340-FP-3"-C3-1034-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
248 | 4600027788-06340-502CA-00023 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 0 | Cañeria | 5.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
249 | 4600027788-06340-502CA-00023 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 0 | CODO 90° | 3 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
250 | 4600027788-06340-502CA-00023 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
251 | 4600027788-06340-502CA-00023 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 0 | AMF | 6 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
252 | 4600027788-06340-502CA-00023 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
253 | 4600027788-06340-502CA-00023 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 0 | Cañeria | 11.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
254 | 4600027788-06340-502CA-00023 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 0 | THREDOLET | 4 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
255 | 4600027788-06340-502CA-00023 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
256 | 4600027788-06340-502CA-00023 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 0 | SOPORTE | 5 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
257 | 4600027788-06340-502CA-00023 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 0 | Cañeria | 6.5 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
258 | 4600027788-06340-502CA-00023 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
259 | 4600027788-06340-502CA-00023 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 0 | THREDOLET | 3 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
260 | 4600027788-06340-502CA-00023 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 0 | AMF | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
261 | 4600027788-06340-502CA-00023 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
262 | 4600027788-06340-502CA-00023 | 6340-FP-3"-C3-1037-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
263 | 4600027788-06340-502CA-00024 | 6340-FP-3"-C3-1035-HC | 0 | Cañeria | 2.2 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
264 | 4600027788-06340-502CA-00024 | 6340-FP-3"-C3-1035-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
265 | 4600027788-06340-502CA-00024 | 6340-FP-3"-C3-1035-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
266 | 4600027788-06340-502CA-00024 | 6340-FP-3"-C3-1035-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
267 | 4600027788-06340-502CA-00024 | 6340-FP-3"-C3-1035-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
268 | 4600027788-06340-502CA-00024 | 6340-FP-3"-C3-1035-HC | 0 | ER | 4 | 5/8"x115 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
269 | 4600027788-06340-502CA-00024 | 6340-FP-3"-C3-1035-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
270 | 4600027788-06340-502CA-00024 | 6340-FP-3"-C3-1035-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
271 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 0 | Cañeria | 1.6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
272 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 0 | CODO 45° | 2 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
273 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
274 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE.
275 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
276 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
277 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
278 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 0 | Cañeria | 9 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
279 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
280 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 0 | THREDOLET | 3 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
281 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 0 | AMR | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
282 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
283 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 0 | Cañeria | 6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
284 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
285 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 0 | THREDOLET | 3 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
286 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
287 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
288 | 4600027788-06340-502CA-00025 | 6340-FP-3"-C3-1035-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
289 | 4600027788-06340-502CA-00026 | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 0 | Cañeria | 10.6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
290 | 4600027788-06340-502CA-00026 | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
291 | 4600027788-06340-502CA-00026 | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
292 | 4600027788-06340-502CA-00026 | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 0 | THREDOLET | 3 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
293 | 4600027788-06340-502CA-00026 | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
294 | 4600027788-06340-502CA-00026 | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
295 | 4600027788-06340-502CA-00026 | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
296 | 4600027788-06340-502CA-00026 | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
297 | 4600027788-06340-502CA-00026 | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
298 | 4600027788-06340-502CA-00026 | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
299 | 4600027788-06340-502CA-00026 | 6340-FP-3"-C3-1065-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
300 | 4600027788-06340-502CA-00027 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 0 | Cañeria | 6.5 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
301 | 4600027788-06340-502CA-00027 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
302 | 4600027788-06340-502CA-00027 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
303 | 4600027788-06340-502CA-00027 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
304 | 4600027788-06340-502CA-00027 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
305 | 4600027788-06340-502CA-00027 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
306 | 4600027788-06340-502CA-00027 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
307 | 4600027788-06340-502CA-00027 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
308 | 4600027788-06340-502CA-00027 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
309 | 4600027788-06340-502CA-00027 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
310 | 4600027788-06340-502CA-00027 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 0 | Cañeria | 6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
311 | 4600027788-06340-502CA-00027 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
312 | 4600027788-06340-502CA-00027 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
313 | 4600027788-06340-502CA-00027 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
314 | 4600027788-06340-502CA-00027 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
315 | 4600027788-06340-502CA-00027 | 6340-FP-3"-C3-1034-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
316 | 4600027788-06340-502CA-00028 | 6340-FP-3"-C3-0974-HC | 0 | Cañeria | 2.3 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
317 | 4600027788-06340-502CA-00028 | 6340-FP-3"-C3-0974-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
318 | 4600027788-06340-502CA-00028 | 6340-FP-3"-C3-0974-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
319 | 4600027788-06340-502CA-00028 | 6340-FP-3"-C3-0974-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
320 | 4600027788-06340-502CA-00028 | 6340-FP-3"-C3-0974-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
321 | 4600027788-06340-502CA-00028 | 6340-FP-3"-C3-0974-HC | 0 | ER | 4 | 5/8"x115 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
322 | 4600027788-06340-502CA-00028 | 6340-FP-3"-C3-0974-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
323 | 4600027788-06340-502CA-00028 | 6340-FP-3"-C3-0974-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
324 | 4600027788-06340-502CA-00029 | 6340-FP-3"-C3-0973-HC | 0 | Cañeria | 2.3 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
325 | 4600027788-06340-502CA-00029 | 6340-FP-3"-C3-0973-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
326 | 4600027788-06340-502CA-00029 | 6340-FP-3"-C3-0973-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
327 | 4600027788-06340-502CA-00029 | 6340-FP-3"-C3-0973-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
328 | 4600027788-06340-502CA-00029 | 6340-FP-3"-C3-0973-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
329 | 4600027788-06340-502CA-00029 | 6340-FP-3"-C3-0973-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
330 | 4600027788-06340-502CA-00029 | 6340-FP-3"-C3-0973-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
331 | 4600027788-06340-502CA-00029 | 6340-FP-3"-C3-0973-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
332 | 4600027788-06340-502CA-00030 | 6340-FP-3"-C3-0976-HC | 0 | Cañeria | 2.3 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
333 | 4600027788-06340-502CA-00030 | 6340-FP-3"-C3-0976-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
334 | 4600027788-06340-502CA-00030 | 6340-FP-3"-C3-0976-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
335 | 4600027788-06340-502CA-00030 | 6340-FP-3"-C3-0976-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
336 | 4600027788-06340-502CA-00030 | 6340-FP-3"-C3-0976-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
337 | 4600027788-06340-502CA-00030 | 6340-FP-3"-C3-0976-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
338 | 4600027788-06340-502CA-00030 | 6340-FP-3"-C3-0976-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
339 | 4600027788-06340-502CA-00030 | 6340-FP-3"-C3-0976-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
340 | 4600027788-06340-502CA-00031 | 6340-FP-3"-C3-0968-HC | 0 | Cañeria | 2.3 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
341 | 4600027788-06340-502CA-00031 | 6340-FP-3"-C3-0968-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
342 | 4600027788-06340-502CA-00031 | 6340-FP-3"-C3-0968-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
343 | 4600027788-06340-502CA-00031 | 6340-FP-3"-C3-0968-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
344 | 4600027788-06340-502CA-00031 | 6340-FP-3"-C3-0968-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
345 | 4600027788-06340-502CA-00031 | 6340-FP-3"-C3-0968-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
346 | 4600027788-06340-502CA-00031 | 6340-FP-3"-C3-0968-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
347 | 4600027788-06340-502CA-00031 | 6340-FP-3"-C3-0968-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
348 | 4600027788-06340-502CA-00032 | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 0 | Cañeria | 6.5 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
349 | 4600027788-06340-502CA-00032 | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 0 | COPLA | 2 | 2" | COPLA, ACERO CARBONO - ASTM A197, ASME B16.3 - CLASE 300, EXTREMOS NPT - ASME B1.20.1
350 | 4600027788-06340-502CA-00032 | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 0 | CODO 90° | 3 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
351 | 4600027788-06340-502CA-00032 | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 0 | SWAGED NIPPLE | 2 | 3"x2" | SWAGED NIPPLE, EXTREMOS RANURADO Y ROSCADO MNPT, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB, VICTAULIC STYLE 54 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
352 | 4600027788-06340-502CA-00032 | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 0 | TEE RECTA | 11 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
353 | 4600027788-06340-502CA-00032 | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
354 | 4600027788-06340-502CA-00032 | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 0 | AMF | 9 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
355 | 4600027788-06340-502CA-00032 | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
356 | 4600027788-06340-502CA-00032 | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
357 | 4600027788-06340-502CA-00032 | 6340-FP-3"-C3-1015-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
358 | 4600027788-06340-502CA-00033 | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 0 | Cañeria | 6.6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
359 | 4600027788-06340-502CA-00033 | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 0 | COPLA | 2 | 2" | COPLA, ACERO CARBONO - ASTM A197, ASME B16.3 - CLASE 300, EXTREMOS NPT - ASME B1.20.1
360 | 4600027788-06340-502CA-00033 | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 0 | CODO 90° | 3 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
361 | 4600027788-06340-502CA-00033 | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 0 | SWAGED NIPPLE | 2 | 3"x2" | SWAGED NIPPLE, EXTREMOS RANURADO Y ROSCADO MNPT, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB, VICTAULIC STYLE 54 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
362 | 4600027788-06340-502CA-00033 | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
363 | 4600027788-06340-502CA-00033 | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
364 | 4600027788-06340-502CA-00033 | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 0 | AMF | 9 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
365 | 4600027788-06340-502CA-00033 | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
366 | 4600027788-06340-502CA-00033 | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
367 | 4600027788-06340-502CA-00033 | 6340-FP-3"-C3-0976-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
368 | 4600027788-06340-502CA-00034 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 0 | Cañeria | 4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
369 | 4600027788-06340-502CA-00034 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 0 | CODO 90° | 3 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
370 | 4600027788-06340-502CA-00034 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
371 | 4600027788-06340-502CA-00034 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
372 | 4600027788-06340-502CA-00034 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
373 | 4600027788-06340-502CA-00034 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
374 | 4600027788-06340-502CA-00034 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
375 | 4600027788-06340-502CA-00034 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
376 | 4600027788-06340-502CA-00034 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 0 | Cañeria | 9.1 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
377 | 4600027788-06340-502CA-00034 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 0 | Curva Especial 3° | 1 | 3" | CURVA ESPECIAL 3°, 5D, EN CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
378 | 4600027788-06340-502CA-00034 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 0 | SWAGED NIPPLE | 2 | 3"x2" | SWAGED NIPPLE, EXTREMOS RANURADO Y ROSCADO MNPT, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB, VICTAULIC STYLE 54 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
379 | 4600027788-06340-502CA-00034 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
380 | 4600027788-06340-502CA-00034 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
381 | 4600027788-06340-502CA-00034 | 6340-FP-3"-C3-0968-N | 0 | SOPORTE | 4 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
382 | 4600027788-06340-502CA-00035 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | Cañeria | 4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
383 | 4600027788-06340-502CA-00035 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
384 | 4600027788-06340-502CA-00035 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
385 | 4600027788-06340-502CA-00035 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
386 | 4600027788-06340-502CA-00035 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
387 | 4600027788-06340-502CA-00035 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | AMF | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
388 | 4600027788-06340-502CA-00035 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
389 | 4600027788-06340-502CA-00035 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
390 | 4600027788-06340-502CA-00035 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
391 | 4600027788-06340-502CA-00035 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | Cañeria | 8 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
392 | 4600027788-06340-502CA-00035 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
393 | 4600027788-06340-502CA-00035 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
394 | 4600027788-06340-502CA-00035 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | AMF | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
395 | 4600027788-06340-502CA-00035 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
396 | 4600027788-06340-502CA-00036 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | Cañeria | 3.6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
397 | 4600027788-06340-502CA-00036 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | Curva Especial 7° | 1 | 3" | CURVA ESPECIAL 3", 7°, 5D, EN CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
398 | 4600027788-06340-502CA-00036 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | CODO ELL 45 | 2 | 3" | CODO ELL 45 DEG EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 110 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
399 | 4600027788-06340-502CA-00036 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | AMF | 5 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
400 | 4600027788-06340-502CA-00036 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
401 | 4600027788-06340-502CA-00036 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | Cañeria | 7 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
402 | 4600027788-06340-502CA-00036 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
403 | 4600027788-06340-502CA-00036 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | THREDOLET | 3 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
404 | 4600027788-06340-502CA-00036 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | AMF | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
405 | 4600027788-06340-502CA-00036 | 6340-FP-3"-C3-0974-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
406 | 4600027788-06340-502CA-00037 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | Cañeria | 4.8 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
407 | 4600027788-06340-502CA-00037 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | CODO ELL 45 | 2 | 3" | CODO ELL 45 DEG EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 110 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
408 | 4600027788-06340-502CA-00037 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | THREDOLET | 3 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
409 | 4600027788-06340-502CA-00037 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | AMF | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
410 | 4600027788-06340-502CA-00037 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
411 | 4600027788-06340-502CA-00037 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | Cañeria | 3.9 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
412 | 4600027788-06340-502CA-00037 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | Curva Especial 3° | 1 | 3" | CURVA ESPECIAL 3", 3°, 5D, EN CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
413 | 4600027788-06340-502CA-00037 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
414 | 4600027788-06340-502CA-00037 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
415 | 4600027788-06340-502CA-00037 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
416 | 4600027788-06340-502CA-00037 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | AMF | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
417 | 4600027788-06340-502CA-00038 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | Cañeria | 4.2 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
418 | 4600027788-06340-502CA-00038 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | Curva Especial 5° | 1 | 3" | CURVA ESPECIAL 3", 5°, 5D, EN CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
419 | 4600027788-06340-502CA-00038 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
420 | 4600027788-06340-502CA-00038 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
421 | 4600027788-06340-502CA-00038 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | AMF | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
422 | 4600027788-06340-502CA-00038 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
423 | 4600027788-06340-502CA-00038 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | Cañeria | 6.7 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
424 | 4600027788-06340-502CA-00038 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
425 | 4600027788-06340-502CA-00038 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
426 | 4600027788-06340-502CA-00038 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
427 | 4600027788-06340-502CA-00038 | 6340-FP-3"-C3-1010-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
428 | 4600027788-06340-502CA-00039 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | Cañeria | 3.5 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
429 | 4600027788-06340-502CA-00039 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
430 | 4600027788-06340-502CA-00039 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
431 | 4600027788-06340-502CA-00039 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
432 | 4600027788-06340-502CA-00039 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
433 | 4600027788-06340-502CA-00039 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
434 | 4600027788-06340-502CA-00039 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.2
435 | 4600027788-06340-502CA-00039 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
436 | 4600027788-06340-502CA-00039 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | AMF | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
437 | 4600027788-06340-502CA-00039 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | Cañeria | 8 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
438 | 4600027788-06340-502CA-00039 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | THREDOLET | 3 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
439 | 4600027788-06340-502CA-00039 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
440 | 4600027788-06340-502CA-00039 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
441 | 4600027788-06340-502CA-00039 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | AMF | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
442 | 4600027788-06340-502CA-00040 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | Cañeria | 3.6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
443 | 4600027788-06340-502CA-00040 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | Curva Especial 7° | 1 | 3" | CURVA ESPECIAL 3", 7°, 5D, EN CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
444 | 4600027788-06340-502CA-00040 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | CODO ELL 45 | 2 | 3" | CODO ELL 45 DEG EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 110 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
445 | 4600027788-06340-502CA-00040 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
446 | 4600027788-06340-502CA-00040 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | AMF | 5 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
447 | 4600027788-06340-502CA-00040 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
448 | 4600027788-06340-502CA-00040 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | Cañeria | 7 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
449 | 4600027788-06340-502CA-00040 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
450 | 4600027788-06340-502CA-00040 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
451 | 4600027788-06340-502CA-00040 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
452 | 4600027788-06340-502CA-00040 | 6340-FP-3"-C3-0973-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
453 | 4600027788-06340-502CA-00041 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | Cañeria | 3.2 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
454 | 4600027788-06340-502CA-00041 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | CODO ELL 45 | 2 | 3" | CODO ELL 45 DEG EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 110 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
455 | 4600027788-06340-502CA-00041 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
456 | 4600027788-06340-502CA-00041 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | AMF | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
457 | 4600027788-06340-502CA-00041 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
458 | 4600027788-06340-502CA-00041 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | Cañeria | 3.9 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
459 | 4600027788-06340-502CA-00041 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | Curva Especial 3° | 1 | 3" | CURVA ESPECIAL 3", 3°, 5D, EN CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
460 | 4600027788-06340-502CA-00041 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
461 | 4600027788-06340-502CA-00041 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
462 | 4600027788-06340-502CA-00041 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
463 | 4600027788-06340-502CA-00041 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | AMF | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
464 | 4600027788-06340-502CA-00042 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | Cañeria | 4.2 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
465 | 4600027788-06340-502CA-00042 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | Curva Especial 5° | 1 | 3" | CURVA ESPECIAL 3", 5°, 5D, EN CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
466 | 4600027788-06340-502CA-00042 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
467 | 4600027788-06340-502CA-00042 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | AMF | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
468 | 4600027788-06340-502CA-00042 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
469 | 4600027788-06340-502CA-00042 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | Cañeria | 6.7 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
470 | 4600027788-06340-502CA-00042 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
471 | 4600027788-06340-502CA-00042 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
472 | 4600027788-06340-502CA-00042 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
473 | 4600027788-06340-502CA-00042 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
474 | 4600027788-06340-502CA-00042 | 6340-FP-3"-C3-1013-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
475 | 4600027788-06340-502CA-00043 | 6340-FP-3"-C3-1152-HC | 0 | Cañeria | 2.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
476 | 4600027788-06340-502CA-00043 | 6340-FP-3"-C3-1152-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
477 | 4600027788-06340-502CA-00043 | 6340-FP-3"-C3-1152-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
478 | 4600027788-06340-502CA-00043 | 6340-FP-3"-C3-1152-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
479 | 4600027788-06340-502CA-00043 | 6340-FP-3"-C3-1152-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
480 | 4600027788-06340-502CA-00043 | 6340-FP-3"-C3-1152-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
481 | 4600027788-06340-502CA-00043 | 6340-FP-3"-C3-1152-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
482 | 4600027788-06340-502CA-00043 | 6340-FP-3"-C3-1152-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-040
483 | 4600027788-06340-502CA-00044 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 0 | Cañeria | 6.1 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
484 | 4600027788-06340-502CA-00044 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
485 | 4600027788-06340-502CA-00044 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
486 | 4600027788-06340-502CA-00044 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
487 | 4600027788-06340-502CA-00044 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
488 | 4600027788-06340-502CA-00044 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
489 | 4600027788-06340-502CA-00044 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
490 | 4600027788-06340-502CA-00044 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
491 | 4600027788-06340-502CA-00044 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
492 | 4600027788-06340-502CA-00044 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
493 | 4600027788-06340-502CA-00044 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 0 | Cañeria | 9.7 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
494 | 4600027788-06340-502CA-00044 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
495 | 4600027788-06340-502CA-00044 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 0 | THREDOLET | 3 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
496 | 4600027788-06340-502CA-00044 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
497 | 4600027788-06340-502CA-00044 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
498 | 4600027788-06340-502CA-00044 | 6340-FP-3"-C3-1152-N | 0 | SOPORTE | 4 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
499 | 4600027788-06340-502CA-00045 | 6340-FP-3"-C3-1153-HC | 0 | Cañeria | 2.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
500 | 4600027788-06340-502CA-00045 | 6340-FP-3"-C3-1153-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
501 | 4600027788-06340-502CA-00045 | 6340-FP-3"-C3-1153-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
502 | 4600027788-06340-502CA-00045 | 6340-FP-3"-C3-1153-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
503 | 4600027788-06340-502CA-00045 | 6340-FP-3"-C3-1153-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
504 | 4600027788-06340-502CA-00045 | 6340-FP-3"-C3-1153-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
505 | 4600027788-06340-502CA-00045 | 6340-FP-3"-C3-1153-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
506 | 4600027788-06340-502CA-00045 | 6340-FP-3"-C3-1153-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-040
507 | 4600027788-06340-502CA-00046 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 0 | Cañeria | 6.1 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
508 | 4600027788-06340-502CA-00046 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 0 | CODO 45° | 2 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
509 | 4600027788-06340-502CA-00046 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
510 | 4600027788-06340-502CA-00046 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
511 | 4600027788-06340-502CA-00046 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
512 | 4600027788-06340-502CA-00046 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 0 | AMF | 8 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
513 | 4600027788-06340-502CA-00046 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
514 | 4600027788-06340-502CA-00046 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
515 | 4600027788-06340-502CA-00046 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
516 | 4600027788-06340-502CA-00046 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
517 | 4600027788-06340-502CA-00046 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 0 | Cañeria | 12 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
518 | 4600027788-06340-502CA-00046 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
519 | 4600027788-06340-502CA-00046 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 0 | THREDOLET | 6 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
520 | 4600027788-06340-502CA-00046 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
521 | 4600027788-06340-502CA-00046 | 6340-FP-3"-C3-1153-N | 0 | SOPORTE | 5 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
522 | 4600027788-06340-502CA-00047 | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 0 | Cañeria | 5.7 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
523 | 4600027788-06340-502CA-00047 | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 0 | CODO 45 | 2 | 3" | CODO 45, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
524 | 4600027788-06340-502CA-00047 | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
525 | 4600027788-06340-502CA-00047 | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
526 | 4600027788-06340-502CA-00047 | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 0 | AMF | 5 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
527 | 4600027788-06340-502CA-00047 | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
528 | 4600027788-06340-502CA-00047 | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 0 | Cañeria | 12 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
529 | 4600027788-06340-502CA-00047 | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
530 | 4600027788-06340-502CA-00047 | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 0 | THREDOLET | 3 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
531 | 4600027788-06340-502CA-00047 | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
532 | 4600027788-06340-502CA-00047 | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
533 | 4600027788-06340-502CA-00047 | 6340-FP-3"-C3-1164-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
534 | 4600027788-06340-502CA-00048 | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 0 | Cañeria | 11 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
535 | 4600027788-06340-502CA-00048 | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
536 | 4600027788-06340-502CA-00048 | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 0 | THREDOLET | 4 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
537 | 4600027788-06340-502CA-00048 | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
538 | 4600027788-06340-502CA-00048 | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 0 | SOPORTE | 4 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
539 | 4600027788-06340-502CA-00048 | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
540 | 4600027788-06340-502CA-00048 | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 0 | Cañeria | 6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
541 | 4600027788-06340-502CA-00048 | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
542 | 4600027788-06340-502CA-00048 | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
543 | 4600027788-06340-502CA-00048 | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 0 | AMF | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
544 | 4600027788-06340-502CA-00048 | 6340-FP-3"-C3-1165-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE COLGADOR - 6340-SH01-030
545 | 4600027788-06340-502CA-00049 | 6340-FP-3"-C3-1083-HC | 0 | Cañeria | 2.8 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
546 | 4600027788-06340-502CA-00049 | 6340-FP-3"-C3-1083-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
547 | 4600027788-06340-502CA-00049 | 6340-FP-3"-C3-1083-HC | 0 | NIPLE | 1 | 3" | NIPLE BRIDA ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
548 | 4600027788-06340-502CA-00049 | 6340-FP-3"-C3-1083-HC | 0 | AMF | 5 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
549 | 4600027788-06340-502CA-00049 | 6340-FP-3"-C3-1083-HC | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
550 | 4600027788-06340-502CA-00049 | 6340-FP-3"-C3-1083-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
551 | 4600027788-06340-502CA-00049 | 6340-FP-3"-C3-1083-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
552 | 4600027788-06340-502CA-00049 | 6340-FP-3"-C3-1083-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
553 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 0 | Cañeria | 9.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
554 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 0 | CODO 90° | 3 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
555 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 0 | CODO 45° | 2 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
556 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
557 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
558 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 0 | AMF | 10 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
559 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
560 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
561 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
562 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 0 | SOPORTE | 4 | 3" | SOPORTE PERNO "U", 6340-PU01-030
563 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 0 | Cañeria | 18 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
564 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 0 | THREDOLET | 7 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
565 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
566 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 0 | SOPORTE | 6 | 3" | SOPORTE PERNO "U", 6340-PU01-030
567 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 0 | Cañeria | 14.9 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
568 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
569 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 0 | THREDOLET | 5 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
570 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 0 | AMF | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
571 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
572 | 4600027788-06340-502CA-00050 | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 0 | SOPORTE | 6 | 3" | SOPORTE PERNO "U", 6340-PU01-030
573 | 4600027788-06340-502CA-00051 | 6340-FP-3"-C3-1087-HC | 0 | Cañeria | 2.7 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
574 | 4600027788-06340-502CA-00051 | 6340-FP-3"-C3-1087-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
575 | 4600027788-06340-502CA-00051 | 6340-FP-3"-C3-1087-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
576 | 4600027788-06340-502CA-00051 | 6340-FP-3"-C3-1087-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
577 | 4600027788-06340-502CA-00051 | 6340-FP-3"-C3-1087-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
578 | 4600027788-06340-502CA-00051 | 6340-FP-3"-C3-1087-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
579 | 4600027788-06340-502CA-00051 | 6340-FP-3"-C3-1087-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
580 | 4600027788-06340-502CA-00051 | 6340-FP-3"-C3-1087-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
581 | 4600027788-06340-502CA-00052 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | Cañeria | 4.3 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
582 | 4600027788-06340-502CA-00052 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
583 | 4600027788-06340-502CA-00052 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
584 | 4600027788-06340-502CA-00052 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
585 | 4600027788-06340-502CA-00052 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | AMF | 5 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
586 | 4600027788-06340-502CA-00052 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
587 | 4600027788-06340-502CA-00052 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
588 | 4600027788-06340-502CA-00052 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
589 | 4600027788-06340-502CA-00052 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
590 | 4600027788-06340-502CA-00052 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | Cañeria | 4.2 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
591 | 4600027788-06340-502CA-00052 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
592 | 4600027788-06340-502CA-00052 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | CODO 45° | 2 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
593 | 4600027788-06340-502CA-00052 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | AMF | 5 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
594 | 4600027788-06340-502CA-00052 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
595 | 4600027788-06340-502CA-00053 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | Cañeria | 16.8 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
596 | 4600027788-06340-502CA-00053 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | THREDOLET | 6 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
597 | 4600027788-06340-502CA-00053 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
598 | 4600027788-06340-502CA-00053 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | SOPORTE | 6 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
599 | 4600027788-06340-502CA-00053 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | Cañeria | 13 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
600 | 4600027788-06340-502CA-00053 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
601 | 4600027788-06340-502CA-00053 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | THREDOLET | 5 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
602 | 4600027788-06340-502CA-00053 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
603 | 4600027788-06340-502CA-00053 | 6340-FP-3"-C3-1087-N | 0 | SOPORTE | 5 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
604 | 4600027788-06340-502CA-00054 | 6340-FP-3"-C3-1104-HC | 0 | Cañeria | 2.8 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
605 | 4600027788-06340-502CA-00054 | 6340-FP-3"-C3-1104-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
606 | 4600027788-06340-502CA-00054 | 6340-FP-3"-C3-1104-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
607 | 4600027788-06340-502CA-00054 | 6340-FP-3"-C3-1104-HC | 0 | AMF | 5 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
608 | 4600027788-06340-502CA-00054 | 6340-FP-3"-C3-1104-HC | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
609 | 4600027788-06340-502CA-00054 | 6340-FP-3"-C3-1104-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
610 | 4600027788-06340-502CA-00054 | 6340-FP-3"-C3-1104-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
611 | 4600027788-06340-502CA-00054 | 6340-FP-3"-C3-1104-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
612 | 4600027788-06340-502CA-00055 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | Cañeria | 5.2 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
613 | 4600027788-06340-502CA-00055 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | CODO 45° | 2 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
614 | 4600027788-06340-502CA-00055 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
615 | 4600027788-06340-502CA-00055 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
616 | 4600027788-06340-502CA-00055 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
617 | 4600027788-06340-502CA-00055 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | AMF | 8 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
618 | 4600027788-06340-502CA-00055 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
619 | 4600027788-06340-502CA-00055 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
620 | 4600027788-06340-502CA-00055 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
621 | 4600027788-06340-502CA-00055 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
622 | 4600027788-06340-502CA-00055 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | Cañeria | 7.7 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
623 | 4600027788-06340-502CA-00055 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
624 | 4600027788-06340-502CA-00055 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
625 | 4600027788-06340-502CA-00055 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
626 | 4600027788-06340-502CA-00055 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
627 | 4600027788-06340-502CA-00055 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | AMF | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
628 | 4600027788-06340-502CA-00056 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | Cañeria | 12 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
629 | 4600027788-06340-502CA-00056 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | THREDOLET | 4 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
630 | 4600027788-06340-502CA-00056 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
631 | 4600027788-06340-502CA-00056 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | SOPORTE | 4 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
632 | 4600027788-06340-502CA-00056 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | Cañeria | 14.7 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
633 | 4600027788-06340-502CA-00056 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
634 | 4600027788-06340-502CA-00056 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | THREDOLET | 5 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
635 | 4600027788-06340-502CA-00056 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
636 | 4600027788-06340-502CA-00056 | 6340-FP-3"-C3-1104-N | 0 | SOPORTE | 6 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
637 | 4600027788-06340-502CA-00057 | 6340-FP-3"-C3-0983-HC | 0 | Cañeria | 2.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
638 | 4600027788-06340-502CA-00057 | 6340-FP-3"-C3-0983-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
639 | 4600027788-06340-502CA-00057 | 6340-FP-3"-C3-0983-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
640 | 4600027788-06340-502CA-00057 | 6340-FP-3"-C3-0983-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
641 | 4600027788-06340-502CA-00057 | 6340-FP-3"-C3-0983-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
642 | 4600027788-06340-502CA-00057 | 6340-FP-3"-C3-0983-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
643 | 4600027788-06340-502CA-00057 | 6340-FP-3"-C3-0983-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
644 | 4600027788-06340-502CA-00057 | 6340-FP-3"-C3-0983-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
645 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 0 | Cañeria | 8.2 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
646 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 0 | CODO 90° | 4 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
647 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
648 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
649 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 0 | AMF | 9 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
650 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
651 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 0 | ER | 4 | 5/8"x102 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A195 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
652 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 0 | ECRF | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
653 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
654 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 0 | Cañeria | 6.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
655 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
656 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
657 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
658 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
659 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 0 | AMF | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
660 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 0 | Cañeria | 12.7 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
661 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
662 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 0 | THREDOLET | 4 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
663 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
664 | 4600027788-06340-502CA-00058 | 6340-FP-3"-C3-0983-N | 0 | SOPORTE | 5 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
665 | 4600027788-06340-502CA-00059 | 6340-FP-3"-C3-0985-HC | 0 | Cañeria | 2.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
666 | 4600027788-06340-502CA-00059 | 6340-FP-3"-C3-0985-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
667 | 4600027788-06340-502CA-00059 | 6340-FP-3"-C3-0985-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
668 | 4600027788-06340-502CA-00059 | 6340-FP-3"-C3-0985-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
669 | 4600027788-06340-502CA-00059 | 6340-FP-3"-C3-0985-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
670 | 4600027788-06340-502CA-00059 | 6340-FP-3"-C3-0985-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
671 | 4600027788-06340-502CA-00059 | 6340-FP-3"-C3-0985-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
672 | 4600027788-06340-502CA-00059 | 6340-FP-3"-C3-0985-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
673 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | Cañeria | 4.7 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
674 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | CODO 45° | 2 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
675 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
676 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
677 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
678 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | AMF | 7 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
679 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
680 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | ER | 4 | 5/8"x102 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
681 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | ECRF | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
682 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
683 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | Cañeria | 6.6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
684 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
685 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | CODO 45° | 1 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
686 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
687 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
688 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
689 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | AMF | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
690 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | Cañeria | 11 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
691 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
692 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | THREDOLET | 4 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
693 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
694 | 4600027788-06340-502CA-00060 | 6340-FP-3"-C3-0985-N | 0 | SOPORTE | 4 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
695 | 4600027788-06340-502CA-00061 | 6340-FP-3"-C3-0992-HC | 0 | Cañeria | 2.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
696 | 4600027788-06340-502CA-00061 | 6340-FP-3"-C3-0992-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
697 | 4600027788-06340-502CA-00061 | 6340-FP-3"-C3-0992-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
698 | 4600027788-06340-502CA-00061 | 6340-FP-3"-C3-0992-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
699 | 4600027788-06340-502CA-00061 | 6340-FP-3"-C3-0992-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
700 | 4600027788-06340-502CA-00061 | 6340-FP-3"-C3-0992-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
701 | 4600027788-06340-502CA-00061 | 6340-FP-3"-C3-0992-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
702 | 4600027788-06340-502CA-00061 | 6340-FP-3"-C3-0992-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
703 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | Cañeria | 5.9 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
704 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | CODO 90° | 3 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
705 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
706 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
707 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | AMF | 6 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
708 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
709 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | ER | 4 | 5/8"x102 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
710 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | ECRF | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
711 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
712 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | Cañeria | 14.3 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
713 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | THREDOLET | 6 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
714 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
715 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | AMF | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
716 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | SOPORTE | 5 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
717 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | Cañeria | 15.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
718 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
719 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | CODO 45° | 2 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
720 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | THREDOLET | 5 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
721 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
722 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | SOPORTE | 7 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
723 | 4600027788-06340-502CA-00062 | 6340-FP-3"-C3-0992-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
724 | 4600027788-06340-502CA-00063 | 6340-FP-3"-C3-0994-HC | 0 | Cañeria | 2.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
725 | 4600027788-06340-502CA-00063 | 6340-FP-3"-C3-0994-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
726 | 4600027788-06340-502CA-00063 | 6340-FP-3"-C3-0994-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
727 | 4600027788-06340-502CA-00063 | 6340-FP-3"-C3-0994-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
728 | 4600027788-06340-502CA-00063 | 6340-FP-3"-C3-0994-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
729 | 4600027788-06340-502CA-00063 | 6340-FP-3"-C3-0994-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
730 | 4600027788-06340-502CA-00063 | 6340-FP-3"-C3-0994-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
731 | 4600027788-06340-502CA-00063 | 6340-FP-3"-C3-0994-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
732 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 0 | Cañeria | 7.7 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
733 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 0 | CODO 90° | 3 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
734 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
735 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
736 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
737 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 0 | AMF | 6 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
738 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
739 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 0 | ER | 4 | 5/8"x102 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
740 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 0 | ECRF | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
741 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
742 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 0 | Cañeria | 18 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
743 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 0 | THREDOLET | 6 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
744 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
745 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 0 | SOPORTE | 6 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
746 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 0 | Cañeria | 12 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
747 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
748 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 0 | THREDOLET | 4 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
749 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
750 | 4600027788-06340-502CA-00064 | 6340-FP-3"-C3-0994-N | 0 | SOPORTE | 5 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
751 | 4600027788-06340-502CA-00065 | 6340-FP-3"-C3-0998-HC | 0 | Cañeria | 2.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
752 | 4600027788-06340-502CA-00065 | 6340-FP-3"-C3-0998-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
753 | 4600027788-06340-502CA-00065 | 6340-FP-3"-C3-0998-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
754 | 4600027788-06340-502CA-00065 | 6340-FP-3"-C3-0998-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
755 | 4600027788-06340-502CA-00065 | 6340-FP-3"-C3-0998-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
756 | 4600027788-06340-502CA-00065 | 6340-FP-3"-C3-0998-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
757 | 4600027788-06340-502CA-00065 | 6340-FP-3"-C3-0998-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
758 | 4600027788-06340-502CA-00065 | 6340-FP-3"-C3-0998-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
759 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | Cañeria | 4.3 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
760 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | CODO 45° | 2 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
761 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
762 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
763 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
764 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | AMF | 8 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
765 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
766 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | ER | 4 | 5/8"x102 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
767 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | ECRF | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
768 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
769 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | Cañeria | 14.1 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
770 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
771 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | THREDOLET | 4 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
772 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
773 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | SOPORTE | 6 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
774 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | AMF | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
775 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | Cañeria | 13.6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
776 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
777 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | THREDOLET | 5 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
778 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
779 | 4600027788-06340-502CA-00066 | 6340-FP-3"-C3-0998-N | 0 | SOPORTE | 5 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
780 | 4600027788-06340-502CA-00067 | 6340-FP-3"-C3-1006-HC | 0 | Cañeria | 2.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
781 | 4600027788-06340-502CA-00067 | 6340-FP-3"-C3-1006-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
782 | 4600027788-06340-502CA-00067 | 6340-FP-3"-C3-1006-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
783 | 4600027788-06340-502CA-00067 | 6340-FP-3"-C3-1006-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
784 | 4600027788-06340-502CA-00067 | 6340-FP-3"-C3-1006-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
785 | 4600027788-06340-502CA-00067 | 6340-FP-3"-C3-1006-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
786 | 4600027788-06340-502CA-00067 | 6340-FP-3"-C3-1006-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
787 | 4600027788-06340-502CA-00067 | 6340-FP-3"-C3-1006-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
788 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 0 | Cañeria | 6.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
789 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 0 | CODO 90° | 3 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
790 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
791 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 0 | NIPLE | 1 | 3" | NIPLE BRIDA ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
792 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 0 | AMF | 7 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
793 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
794 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
795 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
796 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
797 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 0 | Cañeria | 18 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
798 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 0 | THREDOLET | 6 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
799 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
800 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 0 | SOPORTE | 6 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
801 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 0 | Cañeria | 7.6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
802 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
803 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 0 | THREDOLET | 3 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
804 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
805 | 4600027788-06340-502CA-00068 | 6340-FP-3"-C3-1006-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
806 | 4600027788-06340-502CA-00069 | 6340-FP-3"-C3-1009-HC | 0 | Cañeria | 2.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
807 | 4600027788-06340-502CA-00069 | 6340-FP-3"-C3-1009-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
808 | 4600027788-06340-502CA-00069 | 6340-FP-3"-C3-1009-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
809 | 4600027788-06340-502CA-00069 | 6340-FP-3"-C3-1009-HC | 0 | AMF | 5 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
810 | 4600027788-06340-502CA-00069 | 6340-FP-3"-C3-1009-HC | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
811 | 4600027788-06340-502CA-00069 | 6340-FP-3"-C3-1009-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
812 | 4600027788-06340-502CA-00069 | 6340-FP-3"-C3-1009-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
813 | 4600027788-06340-502CA-00069 | 6340-FP-3"-C3-1009-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
814 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | Cañeria | 4.3 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
815 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | CODO 45° | 2 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
816 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
817 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
818 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
819 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | AMF | 8 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
820 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
821 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
822 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
823 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
824 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | Cañeria | 13.6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
825 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
826 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | THREDOLET | 4 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
827 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
828 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | SOPORTE | 5 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
829 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | AMF | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
830 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | Cañeria | 13.6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
831 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
832 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | THREDOLET | 5 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
833 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
834 | 4600027788-06340-502CA-00070 | 6340-FP-3"-C3-1009-N | 0 | SOPORTE | 5 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
835 | 4600027788-06340-502CA-00071 | 6340-FP-3"-C3-1012-HC | 0 | Cañeria | 2.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
836 | 4600027788-06340-502CA-00071 | 6340-FP-3"-C3-1012-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
837 | 4600027788-06340-502CA-00071 | 6340-FP-3"-C3-1012-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
838 | 4600027788-06340-502CA-00071 | 6340-FP-3"-C3-1012-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
839 | 4600027788-06340-502CA-00071 | 6340-FP-3"-C3-1012-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
840 | 4600027788-06340-502CA-00071 | 6340-FP-3"-C3-1012-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
841 | 4600027788-06340-502CA-00071 | 6340-FP-3"-C3-1012-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
842 | 4600027788-06340-502CA-00071 | 6340-FP-3"-C3-1012-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
843 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 0 | Cañeria | 4.6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
844 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 0 | CODO 90° | 4 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
845 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
846 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
847 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 0 | AMF | 8 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
848 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
849 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
850 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
851 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
852 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 0 | Cañeria | 13.5 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
853 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
854 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 0 | THREDOLET | 4 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
855 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
856 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 0 | SOPORTE | 5 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
857 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 0 | AMF | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
858 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 0 | Cañeria | 13.6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
859 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
860 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 0 | THREDOLET | 5 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
861 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
862 | 4600027788-06340-502CA-00072 | 6340-FP-3"-C3-1012-N | 0 | SOPORTE | 5 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
863 | 4600027788-06340-502CA-00073 | 6340-FP-3"-C3-1020-HC | 0 | Cañeria | 2.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
864 | 4600027788-06340-502CA-00073 | 6340-FP-3"-C3-1020-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
865 | 4600027788-06340-502CA-00073 | 6340-FP-3"-C3-1020-HC | 0 | NIPLE | 1 | 3" | NIPLE BRIDA ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
866 | 4600027788-06340-502CA-00073 | 6340-FP-3"-C3-1020-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
867 | 4600027788-06340-502CA-00073 | 6340-FP-3"-C3-1020-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
868 | 4600027788-06340-502CA-00073 | 6340-FP-3"-C3-1020-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
869 | 4600027788-06340-502CA-00073 | 6340-FP-3"-C3-1020-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
870 | 4600027788-06340-502CA-00073 | 6340-FP-3"-C3-1020-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
871 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | Cañeria | 4.3 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
872 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | CODO 45° | 2 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
873 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
874 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
875 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
876 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | AMF | 8 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
877 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
878 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | ER | 4 | 5/8"x96 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
879 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
880 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
881 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | Cañeria | 13.7 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
882 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
883 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | THREDOLET | 4 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1
884 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
885 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | SOPORTE | 5 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
886 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | AMF | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
887 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | Cañeria | 13.6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
888 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
889 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | THREDOLET | 5 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
890 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
891 | 4600027788-06340-502CA-00074 | 6340-FP-3"-C3-1020-N | 0 | SOPORTE | 5 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
892 | 4600027788-06340-502CA-00075 | 6340-FP-3"-C3-1024-HC | 0 | Cañeria | 2.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
893 | 4600027788-06340-502CA-00075 | 6340-FP-3"-C3-1024-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
894 | 4600027788-06340-502CA-00075 | 6340-FP-3"-C3-1024-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
895 | 4600027788-06340-502CA-00075 | 6340-FP-3"-C3-1024-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
896 | 4600027788-06340-502CA-00075 | 6340-FP-3"-C3-1024-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
897 | 4600027788-06340-502CA-00075 | 6340-FP-3"-C3-1024-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
898 | 4600027788-06340-502CA-00075 | 6340-FP-3"-C3-1024-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
899 | 4600027788-06340-502CA-00075 | 6340-FP-3"-C3-1024-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
900 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | Cañeria | 4.6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
901 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | CODO 45° | 2 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
902 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
903 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
904 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
905 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | AMF | 8 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
906 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
907 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
908 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
909 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
910 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | Cañeria | 20 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
911 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
912 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | THREDOLET | 7 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
913 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
914 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | SOPORTE | 7 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
915 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | AMF | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
916 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | Cañeria | 13.6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
917 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
918 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | THREDOLET | 5 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
919 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
920 | 4600027788-06340-502CA-00076 | 6340-FP-3"-C3-1024-N | 0 | SOPORTE | 5 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
921 | 4600027788-06340-502CA-00077 | 6340-FP-3"-C3-1031-HC | 0 | Cañeria | 2.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
922 | 4600027788-06340-502CA-00077 | 6340-FP-3"-C3-1031-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
923 | 4600027788-06340-502CA-00077 | 6340-FP-3"-C3-1031-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
924 | 4600027788-06340-502CA-00077 | 6340-FP-3"-C3-1031-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
925 | 4600027788-06340-502CA-00077 | 6340-FP-3"-C3-1031-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
926 | 4600027788-06340-502CA-00077 | 6340-FP-3"-C3-1031-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
927 | 4600027788-06340-502CA-00077 | 6340-FP-3"-C3-1031-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
928 | 4600027788-06340-502CA-00077 | 6340-FP-3"-C3-1031-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
929 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 0 | Cañeria | 6.5 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
930 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
931 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
932 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
933 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 0 | AMF | 5 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
934 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
935 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
936 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
937 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
938 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 0 | Cañeria | 11 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
939 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
940 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 0 | THREDOLET | 5 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
941 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
942 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 0 | SOPORTE | 4 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
943 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 0 | Cañeria | 21.1 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
944 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
945 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 0 | THREDOLET | 7 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
946 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
947 | 4600027788-06340-502CA-00078 | 6340-FP-3"-C3-1031-N | 0 | SOPORTE | 8 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-SP01-030
948 | 4600027788-06340-502CA-00079 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 0 | Cañeria | 6 | 12" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
949 | 4600027788-06340-502CA-00079 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 0 | CODO 90° | 3 | 12" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
950 | 4600027788-06340-502CA-00079 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 0 | CODO 45° | 1 | 12" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
951 | 4600027788-06340-502CA-00079 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 12" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
952 | 4600027788-06340-502CA-00079 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 0 | AMF | 7 | 12" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
953 | 4600027788-06340-502CA-00079 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 0 | AMR | 1 | 12" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
954 | 4600027788-06340-502CA-00079 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 0 | ER | 12 | 7/8"x159 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
955 | 4600027788-06340-502CA-00079 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 0 | ECRF | 1 | 12" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
956 | 4600027788-06340-502CA-00079 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 0 | SOPORTE | 3 | 12" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-120
957 | 4600027788-06340-502CA-00079 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 0 | Cañeria | 25.6 | 12" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
958 | 4600027788-06340-502CA-00079 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 0 | CODO 90° | 1 | 12" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
959 | 4600027788-06340-502CA-00079 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 0 | AMR | 3 | 12" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
960 | 4600027788-06340-502CA-00079 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 0 | SOPORTE | 3 | 12" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-120
961 | 4600027788-06340-502CA-00079 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 12" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-120
962 | 4600027788-06340-502CA-00079 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 12" | SOPORTE TIPO SÍSMICO LONGITUDINAL - 6340-SL01-120
963 | 4600027788-06340-502CA-00079 | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | 0 | AMF | 2 | 12" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
964 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | Cañeria | 19.6 | 12" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
965 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 12" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
966 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 12" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
967 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | AMF | 4 | 12" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
968 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | AMR | 3 | 12" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
969 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | ER | 12 | 7/8"x159 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
970 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | ECRF | 1 | 12" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
971 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | SOPORTE | 3 | 12" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-120
972 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | SOPORTE | 4 | 12" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-120
973 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 12" | SOPORTE TIPO SÍSMICO LONGITUDINAL - 6340-SL01-120
974 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | Cañeria | 33.4 | 12" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
975 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | CODO 45° | 2 | 12" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
976 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | AMR | 6 | 12" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
977 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | SOPORTE | 8 | 12" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-120
978 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | AMF | 4 | 12" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
979 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 12" | SOPORTE TIPO SÍSMICO LONGITUDINAL - 6340-SL01-120
980 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | Cañeria | 15.1 | 12" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
981 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 12" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
982 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 12" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
983 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | AMR | 3 | 12" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
984 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | AMF | 4 | 12" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
985 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | ER | 12 | 7/8"x159 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
986 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | ECRF | 1 | 12" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
987 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | SOPORTE | 2 | 12" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-120
988 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | SOPORTE | 3 | 12" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-120
989 | 4600027788-06340-502CA-00080 | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 12" | SOPORTE TIPO SÍSMICO LONGITUDINAL - 6340-SL01-120
990 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 0 | Cañeria | 11.3 | 12" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
991 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 12" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
992 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 12" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
993 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 0 | AMR | 1 | 12" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
994 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 0 | AMF | 5 | 12" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
995 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 0 | ER | 12 | 7/8"x159 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
996 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 0 | ECRF | 1 | 12" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
997 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 0 | SOPORTE | 4 | 12" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-120
998 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 12" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-120
999 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 12" | SOPORTE TIPO SÍSMICO LONGITUDINAL - 6340-SL01-120
1000 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 0 | Cañeria | 20.8 | 12" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1001 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 12" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1002 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 12" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
1003 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 0 | AMR | 3 | 12" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1004 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 0 | AMF | 5 | 12" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1005 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 0 | ER | 12 | 7/8"x159 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1006 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 0 | ECRF | 1 | 12" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1007 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 0 | SOPORTE | 4 | 12" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-120
1008 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 0 | SOPORTE | 3 | 12" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-120
1009 | 4600027788-06340-502CA-00081 | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 12" | SOPORTE TIPO SÍSMICO LONGITUDINAL - 6340-SL01-120
1010 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 0 | Cañeria | 11.8 | 12" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1011 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 12" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1012 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 12" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
1013 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 0 | AMF | 6 | 12" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1014 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 0 | AMR | 1 | 12" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1015 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 0 | ER | 12 | 7/8"x159 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1016 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 0 | ECRF | 1 | 12" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1017 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 12" | SOPORTE TIPO SÍSMICO LONGITUDINAL - 6340-SL01-120
1018 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 0 | SOPORTE | 4 | 12" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-120
1019 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 0 | Cañeria | 21.7 | 12" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1020 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 12" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1021 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 12" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
1022 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 0 | AMF | 5 | 12" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1023 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 0 | AMR | 2 | 12" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1024 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 0 | ER | 12 | 7/8"x159 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1025 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 0 | ECRF | 1 | 12" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1026 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 0 | SOPORTE | 4 | 12" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-120
1027 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 0 | SOPORTE | 3 | 12" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-120
1028 | 4600027788-06340-502CA-00082 | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 12" | SOPORTE TIPO SÍSMICO LONGITUDINAL - 6340-SL01-120
1029 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 340-FP-12"-C3-0988-HC | 0 | Cañeria | 17.9 | 12" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1030 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 340-FP-12"-C3-0988-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 12" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1031 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 340-FP-12"-C3-0988-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 12" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
1032 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 340-FP-12"-C3-0988-HC | 0 | AMF | 5 | 12" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1033 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 340-FP-12"-C3-0988-HC | 0 | AMR | 2 | 12" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1034 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 340-FP-12"-C3-0988-HC | 0 | ER | 12 | 7/8"x159 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1035 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 340-FP-12"-C3-0988-HC | 0 | ECRF | 1 | 12" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1036 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 340-FP-12"-C3-0988-HC | 0 | SOPORTE | 4 | 12" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-120
1037 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 340-FP-12"-C3-0988-HC | 0 | SOPORTE | 2 | 12" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-120
1038 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 340-FP-12"-C3-0988-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 12" | SOPORTE TIPO SÍSMICO LONGITUDINAL - 6340-SL01-120
1039 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 340-FP-12"-C3-0988-HC | 0 | Cañeria | 15.4 | 12" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1040 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 340-FP-12"-C3-0988-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 12" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1041 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 340-FP-12"-C3-0988-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 12" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
1042 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 340-FP-12"-C3-0988-HC | 0 | AMR | 2 | 12" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1043 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 340-FP-12"-C3-0988-HC | 0 | AMF | 5 | 12" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1044 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 340-FP-12"-C3-0988-HC | 0 | ER | 12 | 7/8"x159 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1045 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 340-FP-12"-C3-0988-HC | 0 | ECRF | 1 | 12" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1046 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 340-FP-12"-C3-0988-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 12" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-120
1047 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 340-FP-12"-C3-0988-HC | 0 | SOPORTE | 4 | 12" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-120
1048 | 4600027788-06340-502CA-00083 | 340-FP-12"-C3-0988-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 12" | SOPORTE TIPO SÍSMICO LONGITUDINAL - 6340-SL01-120
1049 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 0 | Cañeria | 10.9 | 12" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1050 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 12" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1051 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 0 | NIPLE | 1 | 12" | NIPLE BRIDA ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
1052 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 0 | AMR | 2 | 12" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1053 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 0 | AMF | 5 | 12" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1054 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 0 | ER | 12 | 7/8"x159 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1055 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 0 | ECRF | 1 | 12" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1056 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 0 | SOPORTE | 2 | 12" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-120
1057 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 0 | SOPORTE | 4 | 12" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-120
1058 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 12" | SOPORTE TIPO SÍSMICO LONGITUDINAL - 6340-SL01-120
1059 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 0 | Cañeria | 19.9 | 12" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1060 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 12" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1061 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 12" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
1062 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 0 | AMF | 4 | 12" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1063 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 0 | AMR | 2 | 12" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1064 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 0 | ER | 12 | 7/8"x159 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1065 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 0 | ECRF | 1 | 12" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1066 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 0 | SOPORTE | 4 | 12" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-120
1067 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 12" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-120
1068 | 4600027788-06340-502CA-00084 | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 12" | SOPORTE TIPO SÍSMICO LONGITUDINAL - 6340-SL01-120
1069 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 0 | Cañeria | 17.6 | 12" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1070 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 12" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1071 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 12" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
1072 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 0 | AMF | 5 | 12" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1073 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 0 | AMR | 2 | 12" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1074 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 0 | ER | 12 | 7/8"x159 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1075 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 0 | ECRF | 1 | 12" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1076 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 0 | SOPORTE | 4 | 12" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-120
1077 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 0 | SOPORTE | 2 | 12" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-120
1078 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 12" | SOPORTE TIPO SÍSMICO LONGITUDINAL - 6340-SL01-120
1079 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 0 | Cañeria | 15.1 | 12" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1080 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 12" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1081 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 12" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
1082 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 0 | AMR | 2 | 12" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1083 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 0 | AMF | 5 | 12" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1084 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 0 | ER | 12 | 7/8"x159 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1085 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 0 | ECRF | 1 | 12" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1086 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 12" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-120
1087 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 0 | SOPORTE | 4 | 12" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-120
1088 | 4600027788-06340-502CA-00085 | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 12" | SOPORTE TIPO SÍSMICO LONGITUDINAL - 6340-SL01-120
1089 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | Cañeria | 15.6 | 12" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1090 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 12" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1091 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 12" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
1092 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | AMF | 5 | 12" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1093 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | AMR | 2 | 12" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1094 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | ER | 12 | 7/8"x159 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1095 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | ECRF | 1 | 12" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1096 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | SOPORTE | 4 | 12" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-120
1097 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | SOPORTE | 2 | 12" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-120
1098 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 12" | SOPORTE TIPO SÍSMICO LONGITUDINAL - 6340-SL01-120
1099 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | Cañeria | 47.5 | 12" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1100 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | AMR | 8 | 12" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1101 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | SOPORTE | 12 | 12" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-120
1102 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | SOPORTE | 2 | 12" | SOPORTE TIPO SÍSMICO LONGITUDINAL - 6340-SL01-120
1103 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | Cañeria | 8.9 | 12" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1104 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 12" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1105 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 12" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
1106 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | AMF | 5 | 12" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1107 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | AMR | 1 | 12" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1108 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | ER | 12 | 7/8"x159 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1109 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | ECRF | 1 | 12" | EMPAQUETADURA, CARA TIPO RF, 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1110 | 4600027788-06340-502CA-00086 | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | 0 | SOPORTE | 4 | 12" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-120
1111 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | Cañeria | 9.3 | 14" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1112 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 14" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1113 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 14" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
1114 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | AMR | 1 | 14" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1115 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | AMF | 5 | 14" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1116 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | ERL | 20 | 1 1/8"x134 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1117 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | ECC | 1 | 14" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (RF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1118 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | SOPORTE | 4 | 14" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-140
1119 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | Cañeria | 48 | 14" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1120 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | AMR | 8 | 14" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1121 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | SOPORTE | 10 | 14" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-140
1122 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | SOPORTE | 2 | 14" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-140
1123 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | Cañeria | 13.1 | 14" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1124 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | CODO 90° | 1 | 14" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1125 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | CODO 45° | 1 | 14" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
1126 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 14" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
1127 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | AMR | 1 | 14" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1128 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | AMF | 5 | 14" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1129 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | ERL | 20 | 1 1/8"x134 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1130 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | ECC | 1 | 14" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (RF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1131 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | SOPORTE | 2 | 14" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-140
1132 | 4600027788-06340-502CA-00087 | 6340-FP-14"-C3-1072-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 14" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-140
1133 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 0 | Cañeria | 20.4 | 14" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1134 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 14" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1135 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 14" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
1136 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 0 | AMR | 4 | 14" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1137 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 0 | AMF | 4 | 14" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1138 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 0 | ERL | 20 | 1 1/8"x134 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1139 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 0 | ECC | 1 | 14" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (RF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1140 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 0 | SOPORTE | 3 | 14" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-140
1141 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 0 | SOPORTE | 4 | 14" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-140
1142 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 0 | Cañeria | 17.4 | 14" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1143 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 14" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1144 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 14" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 RF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46R O SIMILAR
1145 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 0 | AMR | 3 | 14" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1146 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 0 | AMF | 4 | 14" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1147 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 0 | ERL | 20 | 1 1/8"x134 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1148 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 0 | ECC | 1 | 14" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (RF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1149 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 0 | SOPORTE | 4 | 14" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ02-140
1150 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-14"-C3-1074-HC | 0 | SOPORTE | 2 | 14" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-140
1151 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 0 | Cañeria | 2.4 | 14" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1152 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 14" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1153 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 14" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
1154 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 0 | AMR | 2 | 14" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1155 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 0 | AMF | 4 | 14" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1156 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1157 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 0 | ECC | 1 | 14" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
1158 | 4600027788-06340-502CA-00088 | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 14" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
1159 | 4600027788-06340-502CA-00089 | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 0 | Cañeria | 2.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1160 | 4600027788-06340-502CA-00089 | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1161 | 4600027788-06340-502CA-00089 | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
1162 | 4600027788-06340-502CA-00089 | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1163 | 4600027788-06340-502CA-00089 | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1164 | 4600027788-06340-502CA-00089 | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1165 | 4600027788-06340-502CA-00089 | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
1166 | 4600027788-06340-502CA-00089 | 6340-FP-3"-C3-1134-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
1167 | 4600027788-06340-502CA-00090 | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 0 | Cañeria | 2.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1168 | 4600027788-06340-502CA-00090 | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1169 | 4600027788-06340-502CA-00090 | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
1170 | 4600027788-06340-502CA-00090 | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1171 | 4600027788-06340-502CA-00090 | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1172 | 4600027788-06340-502CA-00090 | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1173 | 4600027788-06340-502CA-00090 | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
1174 | 4600027788-06340-502CA-00090 | 6340-FP-3"-C3-1135-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
1175 | 4600027788-06340-502CA-00091 | 6340-FP-3"-C3-1137-HC | 0 | Cañeria | 2.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1176 | 4600027788-06340-502CA-00091 | 6340-FP-3"-C3-1137-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1177 | 4600027788-06340-502CA-00091 | 6340-FP-3"-C3-1137-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
1178 | 4600027788-06340-502CA-00091 | 6340-FP-3"-C3-1137-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1179 | 4600027788-06340-502CA-00091 | 6340-FP-3"-C3-1137-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1180 | 4600027788-06340-502CA-00091 | 6340-FP-3"-C3-1137-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1181 | 4600027788-06340-502CA-00091 | 6340-FP-3"-C3-1137-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
1182 | 4600027788-06340-502CA-00091 | 6340-FP-3"-C3-1137-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
1183 | 4600027788-06340-502CA-00092 | 6340-FP-3"-C3-1138-HC | 0 | Cañeria | 2.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1184 | 4600027788-06340-502CA-00092 | 6340-FP-3"-C3-1138-HC | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1185 | 4600027788-06340-502CA-00092 | 6340-FP-3"-C3-1138-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
1186 | 4600027788-06340-502CA-00092 | 6340-FP-3"-C3-1138-HC | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1187 | 4600027788-06340-502CA-00092 | 6340-FP-3"-C3-1138-HC | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1188 | 4600027788-06340-502CA-00092 | 6340-FP-3"-C3-1138-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x108 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1189 | 4600027788-06340-502CA-00092 | 6340-FP-3"-C3-1138-HC | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
1190 | 4600027788-06340-502CA-00092 | 6340-FP-3"-C3-1138-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
1191 | 4600027788-06340-502CA-00093 | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 0 | Cañeria | 6.2 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1192 | 4600027788-06340-502CA-00093 | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 0 | CODO 45° | 3 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
1193 | 4600027788-06340-502CA-00093 | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1194 | 4600027788-06340-502CA-00093 | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1195 | 4600027788-06340-502CA-00093 | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
1196 | 4600027788-06340-502CA-00093 | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 0 | AMF | 10 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1197 | 4600027788-06340-502CA-00093 | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 0 | AMR | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1198 | 4600027788-06340-502CA-00093 | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 0 | ER | 4 | 5/8"x96 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1199 | 4600027788-06340-502CA-00093 | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3mm), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1200 | 4600027788-06340-502CA-00093 | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1201 | 4600027788-06340-502CA-00093 | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 0 | Cañeria | 8.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1202 | 4600027788-06340-502CA-00093 | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1203 | 4600027788-06340-502CA-00093 | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 0 | CODO 45° | 1 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
1204 | 4600027788-06340-502CA-00093 | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 0 | THREDOLET | 3 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1205 | 4600027788-06340-502CA-00093 | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1206 | 4600027788-06340-502CA-00093 | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1207 | 4600027788-06340-502CA-00093 | 6340-FP-3"-C3-1134-N | 0 | AMF | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1208 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | Cañeria | 3.6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1209 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | CODO 45° | 2 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
1210 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
1211 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1212 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1213 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | ER | 4 | 5/8"x96 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1214 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1215 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1216 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | Cañeria | 2.5 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1217 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1218 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | CODO 45° | 2 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
1219 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1220 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | AMF | 11 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1221 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1222 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | Cañeria | 8.8 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1223 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1224 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1225 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1226 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1227 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1228 | 4600027788-06340-502CA-00094 | 6340-FP-3"-C3-1135-N | 0 | AMF | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1229 | 4600027788-06340-502CA-00095 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | Cañeria | 10.6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1230 | 4600027788-06340-502CA-00095 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | Curva Especial 5° | 1 | 3" | CURVA ESPECIAL 5°, 10D, EN CAÑERIA DE ACERO CARBONO, ASTM 53 GR.B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M.
1231 | 4600027788-06340-502CA-00095 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | THREDOLET | 4 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1232 | 4600027788-06340-502CA-00095 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1233 | 4600027788-06340-502CA-00095 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | SOPORTE | 5 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1234 | 4600027788-06340-502CA-00095 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | Cañeria | 5.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1235 | 4600027788-06340-502CA-00095 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | Curva Especial 5° | 1 | 3" | CURVA ESPECIAL 5°, 10D, EN CAÑERIA DE ACERO CARBONO, ASTM 53 GR.B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M.
1236 | 4600027788-06340-502CA-00095 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | THREDOLET | 3 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1237 | 4600027788-06340-502CA-00095 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | AMF | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1238 | 4600027788-06340-502CA-00095 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1239 | 4600027788-06340-502CA-00096 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | Cañeria | 6.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1240 | 4600027788-06340-502CA-00096 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | Curva Especial 4° | 1 | 3" | CURVA ESPECIAL 4°, 10D, EN CAÑERIA DE ACERO CARBONO, ASTM 53 GR.B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M.
1241 | 4600027788-06340-502CA-00096 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | PUCHO | 1 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1242 | 4600027788-06340-502CA-00096 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | CODO 45° | 1 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
1243 | 4600027788-06340-502CA-00096 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1244 | 4600027788-06340-502CA-00096 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1245 | 4600027788-06340-502CA-00096 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1246 | 4600027788-06340-502CA-00096 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1247 | 4600027788-06340-502CA-00096 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | Cañeria | 4.2 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1248 | 4600027788-06340-502CA-00096 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1249 | 4600027788-06340-502CA-00096 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1250 | 4600027788-06340-502CA-00096 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1251 | 4600027788-06340-502CA-00096 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1252 | 4600027788-06340-502CA-00096 | 6340-FP-3"-C3-1162-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1253 | 4600027788-06340-502CA-00097 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | Cañeria | 4.9 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1254 | 4600027788-06340-502CA-00097 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | Curva Especial 5° | 1 | 3" | CURVA ESPECIAL 5°, 10D, EN CAÑERIA DE ACERO CARBONO, ASTM 53 GR.B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M.
1255 | 4600027788-06340-502CA-00097 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1256 | 4600027788-06340-502CA-00097 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1257 | 4600027788-06340-502CA-00097 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1258 | 4600027788-06340-502CA-00097 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1259 | 4600027788-06340-502CA-00097 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | Cañeria | 5.9 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1260 | 4600027788-06340-502CA-00097 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | THREDOLET | 4 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1261 | 4600027788-06340-502CA-00097 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1262 | 4600027788-06340-502CA-00097 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1263 | 4600027788-06340-502CA-00097 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1264 | 4600027788-06340-502CA-00097 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | Cañeria | 5.5 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1265 | 4600027788-06340-502CA-00097 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | Curva Especial 5° | 1 | 3" | CURVA ESPECIAL 5°, 10D, EN CAÑERIA DE ACERO CARBONO, ASTM 53 GR.B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M.
1266 | 4600027788-06340-502CA-00097 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1267 | 4600027788-06340-502CA-00097 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1268 | 4600027788-06340-502CA-00097 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1269 | 4600027788-06340-502CA-00097 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1270 | 4600027788-06340-502CA-00098 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | Cañeria | 6.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1271 | 4600027788-06340-502CA-00098 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | PUCHO | 1 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1272 | 4600027788-06340-502CA-00098 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | Curva Especial 4° | 1 | 3" | CURVA ESPECIAL 4°, 10D, EN CAÑERIA DE ACERO CARBONO, ASTM 53 GR.B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M.
1273 | 4600027788-06340-502CA-00098 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | CODO 45° | 1 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
1274 | 4600027788-06340-502CA-00098 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1275 | 4600027788-06340-502CA-00098 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | AMR | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1276 | 4600027788-06340-502CA-00098 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1277 | 4600027788-06340-502CA-00098 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | AMF | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1278 | 4600027788-06340-502CA-00098 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | Cañeria | 4.1 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1279 | 4600027788-06340-502CA-00098 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1280 | 4600027788-06340-502CA-00098 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | THREDOLET | 3 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1281 | 4600027788-06340-502CA-00098 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1282 | 4600027788-06340-502CA-00098 | 6340-FP-3"-C3-1163-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1283 | 4600027788-06340-502CA-00099 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | Cañeria | 3.9 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1284 | 4600027788-06340-502CA-00099 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | CODO 45° | 2 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
1285 | 4600027788-06340-502CA-00099 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1286 | 4600027788-06340-502CA-00099 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
1287 | 4600027788-06340-502CA-00099 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1288 | 4600027788-06340-502CA-00099 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | AMF | 7 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1289 | 4600027788-06340-502CA-00099 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | ER | 4 | 5/8"x96 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1290 | 4600027788-06340-502CA-00099 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1291 | 4600027788-06340-502CA-00099 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1292 | 4600027788-06340-502CA-00099 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | Cañeria | 5.5 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1293 | 4600027788-06340-502CA-00099 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | Curva Especial 5° | 1 | 3" | CURVA ESPECIAL 5°, 10D, EN CAÑERIA DE ACERO CARBONO, ASTM 53 GR.B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M.
1294 | 4600027788-06340-502CA-00099 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | CODO 45° | 1 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
1295 | 4600027788-06340-502CA-00099 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1296 | 4600027788-06340-502CA-00099 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | AMF | 7 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1297 | 4600027788-06340-502CA-00099 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1298 | 4600027788-06340-502CA-00099 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | Cañeria | 11.2 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1299 | 4600027788-06340-502CA-00099 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | Curva Especial 5° | 1 | 3" | CURVA ESPECIAL 5°, 10D, EN CAÑERIA DE ACERO CARBONO, ASTM 53 GR.B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M.
1300 | 4600027788-06340-502CA-00099 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | AMR | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1301 | 4600027788-06340-502CA-00099 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | SOPORTE | 4 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1302 | 4600027788-06340-502CA-00099 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | AMF | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1303 | 4600027788-06340-502CA-00100 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | Cañeria | 4.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1304 | 4600027788-06340-502CA-00100 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | PUCHO | 1 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1305 | 4600027788-06340-502CA-00100 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | Curva Especial 4° | 1 | 3" | CURVA ESPECIAL 4°, 10D, EN CAÑERIA DE ACERO CARBONO, ASTM 53 GR.B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M.
1306 | 4600027788-06340-502CA-00100 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | CODO 45° | 5 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
1307 | 4600027788-06340-502CA-00100 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1308 | 4600027788-06340-502CA-00100 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | AMF | 12 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1309 | 4600027788-06340-502CA-00100 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1310 | 4600027788-06340-502CA-00100 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | Cañeria | 4.6 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1311 | 4600027788-06340-502CA-00100 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1312 | 4600027788-06340-502CA-00100 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | SWAGED NIPPLE | 2 | 3"x2" | SWAGED NIPPLE, EXTREMOS RANURADO Y ROSCADO MNPT, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB, VICTAULIC STYLE 54 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1313 | 4600027788-06340-502CA-00100 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1314 | 4600027788-06340-502CA-00100 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1315 | 4600027788-06340-502CA-00100 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | AMF | 7 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1316 | 4600027788-06340-502CA-00100 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1317 | 4600027788-06340-502CA-00100 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | Cañeria | 0.8 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1318 | 4600027788-06340-502CA-00100 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1319 | 4600027788-06340-502CA-00100 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | SWAGED NIPPLE | 2 | 3"x2" | SWAGED NIPPLE, EXTREMOS RANURADO Y ROSCADO MNPT, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB, VICTAULIC STYLE 54 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1320 | 4600027788-06340-502CA-00100 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1321 | 4600027788-06340-502CA-00100 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | AMF | 7 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1322 | 4600027788-06340-502CA-00100 | 6340-FP-3"-C3-1137-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1323 | 4600027788-06340-502CA-00101 | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 0 | Cañeria | 4.1 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1324 | 4600027788-06340-502CA-00101 | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 0 | CODO 45° | 2 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
1325 | 4600027788-06340-502CA-00101 | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1326 | 4600027788-06340-502CA-00101 | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
1327 | 4600027788-06340-502CA-00101 | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 0 | AMF | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1328 | 4600027788-06340-502CA-00101 | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 0 | AMR | 7 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1329 | 4600027788-06340-502CA-00101 | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 0 | ER | 4 | 5/8"x96 | ESPARRAGO ROSCADO, ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1330 | 4600027788-06340-502CA-00101 | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1331 | 4600027788-06340-502CA-00101 | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO "U" - 6340-PU01-030
1332 | 4600027788-06340-502CA-00101 | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 0 | Cañeria | 1.3 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1333 | 4600027788-06340-502CA-00101 | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1334 | 4600027788-06340-502CA-00101 | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 0 | SWAGED NIPPLE | 2 | 3"x2" | SWAGED NIPPLE, EXTREMOS RANURADO Y ROSCADO MNPT, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB, VICTAULIC STYLE 54 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1335 | 4600027788-06340-502CA-00101 | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 0 | TEE RECTA | 2 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1336 | 4600027788-06340-502CA-00101 | 6340-FP-3"-C3-1138-N | 0 | AMR | 8 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1337 | 4600027788-06340-502CA-00102 | 6340-FP-3"-C3-1142-N | 0 | Cañeria | 3.8 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1338 | 4600027788-06340-502CA-00102 | 6340-FP-3"-C3-1142-N | 0 | SWAGED NIPPLE | 2 | 3"x2" | SWAGED NIPPLE, EXTREMOS RANURADO Y ROSCADO MNPT, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB, VICTAULIC STYLE 54 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1339 | 4600027788-06340-502CA-00102 | 6340-FP-3"-C3-1142-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1340 | 4600027788-06340-502CA-00102 | 6340-FP-3"-C3-1142-N | 0 | AMR | 3 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1341 | 4600027788-06340-502CA-00102 | 6340-FP-3"-C3-1142-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
1342 | 4600027788-06340-502CA-00103 | 6340-FP-6"-C4-1148-N | 0 | Cañeria | 1.1 | 6" | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B GR B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS BISELADO, ASME B36.10
1343 | 4600027788-06340-502CA-00103 | 6340-FP-6"-C4-1148-N | 0 | CODO 90° | 2 | 6" | CODO 90° - RL, ACERO CARBONO - ASTM A234 GR WPB, SCH STD, EXTREMOS BUTT WELDING
1344 | 4600027788-06340-502CA-00103 | 6340-FP-6"-C4-1148-N | 0 | FLANGE | 1 | 6" | FLANGE - SLIP-ON, ACERO CARBONO - ASTM A105, ASME B16.5 - CLASE 150, FF
1345 | 4600027788-06340-502CA-00103 | 6340-FP-6"-C4-1148-N | 0 | ERL | 24 | 3/4"x102 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1346 | 4600027788-06340-502CA-00103 | 6340-FP-6"-C4-1148-N | 0 | ECC | 2 | 6" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1347 | 4600027788-06340-502CA-00103 | 6340-FP-6"-C4-1148-N | 0 | VÁLVULA | 1 | 6" | VÁLVULA COMPUERTA DE VASTAGO ASCEDENTE, OS&Y, CONEXIÓN: FLANGES ASME B16.5, FF, CUERPO Y COMPUERTA: ASTM A536 GRADO 65-45-12, SELLOS: NITRILO, GASKET CUERPO: EPDM, PACKING: GRAFITO. CLASE 150, LISTADA UL Y APROBADA FM. OPERADA POR VOLANTE.
1348 | 4600027788-06340-502CA-00104 | 6340-FP-3"-C2-1519-N | 0 | Cañeria | 0.4 | 3" | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B GR B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10
1349 | 4600027788-06340-502CA-00104 | 6340-FP-3"-C2-1519-N | 0 | CODO 90 | 2 | 3" | CODO 90, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1350 | 4600027788-06340-502CA-00104 | 6340-FP-3"-C2-1519-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1351 | 4600027788-06340-502CA-00104 | 6340-FP-3"-C2-1519-N | 0 | NIPLE FLANGE | 5 | 3" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 150 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 45F O SIMILAR
1352 | 4600027788-06340-502CA-00104 | 6340-FP-3"-C2-1519-N | 0 | AMR | 7 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 07 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1353 | 4600027788-06340-502CA-00104 | 6340-FP-3"-C2-1519-N | 0 | ERL | 48 | 3/4"x115 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN ASTM A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1354 | 4600027788-06340-502CA-00104 | 6340-FP-3"-C2-1519-N | 0 | ECC | 6 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 150 ASME B16.21.
1355 | 4600027788-06340-502CA-00104 | 6340-FP-3"-C2-1519-N | 0 | VÁLVULA | 3 | 3" | VÁLVULA COMPUERTA, EXTREMOS BRIDADOS, 150 PSI WWP, PUERTO ESTÁNDAR, BONETE APERNADO, OS&Y, CONSISTENTE CON BONETE PTFE, RECUBRIMIENTO EPÓXICO INTERIOR Y EXTERIOR, UL LISTADO, FM APROBADO, OPERADO POR VOLANTE
1356 | 4600027788-06340-502CA-00104 | 6340-FP-3"-C2-1519-N | 0 | ACOPLE | 2 | 3" | ACOPLE TIPO STORZ, INCLUYE TAPA Y CADENA DE FIJACIÓN, CONEXIÓN FNPT, MATERIAL ALUMINIO, PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA: 120 PSI
1357 | 4600027788-06340-502CA-00104 | 6340-FP-3"-C2-1519-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-030
1358 | 4600027788-06340-502CA-00105 | 6340-FP-10"-C3-1516-N | 0 | Cañeria | 6.9 | 10" | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B GR B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10
1359 | 4600027788-06340-502CA-00105 | 6340-FP-10"-C3-1516-N | 0 | CODO 90 | 1 | 10" | CODO 90, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1360 | 4600027788-06340-502CA-00105 | 6340-FP-10"-C3-1516-N | 0 | THREDOLET | 2 | 10"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1361 | 4600027788-06340-502CA-00105 | 6340-FP-10"-C3-1516-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 10" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 150 (FF), PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ASTM A536 GRADO 65-45-12, VICTAULIC STYLE 45F O SIMILAR
1362 | 4600027788-06340-502CA-00105 | 6340-FP-10"-C3-1516-N | 0 | AMR | 3 | 10" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1363 | 4600027788-06340-502CA-00105 | 6340-FP-10"-C3-1516-N | 0 | AMF | 1 | 10" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1364 | 4600027788-06340-502CA-00105 | 6340-FP-10"-C3-1516-N | 0 | ERL | 16 | 1"x121 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN ASTM A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1365 | 4600027788-06340-502CA-00105 | 6340-FP-10"-C3-1516-N | 0 | ECC | 1 | 10" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 150 ASME B16.21.
1366 | 4600027788-06340-502CA-00105 | 6340-FP-10"-C3-1516-N | 0 | SOPORTE | 2 | 10" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-100
1367 | 4600027788-06340-502CA-00105 | 6340-FP-10"-C3-1516-N | 0 | Cañeria | 4.2 | 10" | CAÑERÍA, ACERO CARBONO, ASTM A53-B GR B, SCH STD, EWR, TIPO E, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10
1368 | 4600027788-06340-502CA-00105 | 6340-FP-10"-C3-1516-N | 0 | CODO 90 | 1 | 10" | CODO 90, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1369 | 4600027788-06340-502CA-00105 | 6340-FP-10"-C3-1516-N | 0 | THREDOLET | 1 | 10"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1370 | 4600027788-06340-502CA-00105 | 6340-FP-10"-C3-1516-N | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 10" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 150 (FF), PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ASTM A536 GRADO 65-45-12, VICTAULIC STYLE 45F O SIMILAR
1371 | 4600027788-06340-502CA-00105 | 6340-FP-10"-C3-1516-N | 0 | AMR | 1 | 10" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1372 | 4600027788-06340-502CA-00105 | 6340-FP-10"-C3-1516-N | 0 | AMF | 2 | 10" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1373 | 4600027788-06340-502CA-00105 | 6340-FP-10"-C3-1516-N | 0 | ERL | 16 | 1"x121 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN ASTM A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1374 | 4600027788-06340-502CA-00105 | 6340-FP-10"-C3-1516-N | 0 | ECC | 1 | 10" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 150 ASME B16.21.
1375 | 4600027788-06340-502CA-00105 | 6340-FP-10"-C3-1516-N | 0 | SOPORTE | 1 | 10" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-100
1376 | 4600027788-06340-502CA-00106 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 0 | Cañeria | 3.7 | 10" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1377 | 4600027788-06340-502CA-00106 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 0 | TAPA | 1 | 10" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1378 | 4600027788-06340-502CA-00106 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 0 | THREDOLET | 1 | 10"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1379 | 4600027788-06340-502CA-00106 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 0 | THREDOLET | 6 | 10"x2 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1380 | 4600027788-06340-502CA-00106 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 0 | AMR | 1 | 10" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 07 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1381 | 4600027788-06340-502CA-00106 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 0 | SOPORTE | 3 | 10" | SOPORTE PERNO "U" - 6340-PU01-100
1382 | 4600027788-06340-502CA-00106 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 0 | Cañeria | 0.3 | 10" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1383 | 4600027788-06340-502CA-00106 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 0 | CODO 90° | 1 | 10" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1384 | 4600027788-06340-502CA-00106 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 0 | THREDOLET | 1 | 10"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1385 | 4600027788-06340-502CA-00106 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 0 | NIPLE FLANGE | 1 | 10" | NIPLE FLANGE ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46 O SIMILAR
1386 | 4600027788-06340-502CA-00106 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 0 | AMF | 1 | 10" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1387 | 4600027788-06340-502CA-00106 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 0 | AMR | 2 | 10" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1388 | 4600027788-06340-502CA-00106 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 0 | ERL | 16 | 1"x121 | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1389 | 4600027788-06340-502CA-00106 | 6340-FP-10"-C3-1516-HC | 0 | ECC | 1 | 10" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA FLANGE B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1390 | 4600027788-06340-502CA-00107 | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 0 | Cañeria | 0.4 | 4" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1391 | 4600027788-06340-502CA-00107 | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 0 | CODO 90° | 1 | 4" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1392 | 4600027788-06340-502CA-00107 | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 0 | NIPLE | 1 | 4" | NIPLE BRIDA ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
1393 | 4600027788-06340-502CA-00107 | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 0 | AMF | 4 | 4" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1394 | 4600027788-06340-502CA-00107 | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 0 | AMR | 2 | 4" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1395 | 4600027788-06340-502CA-00107 | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 0 | FILTRO | 1 | 4" | FILTRO EN LÍNEA TIPO "Y", MALLA 1/8", 40% ÁREA ABIERTA, CUERPO: ASTM A 536 GRADO 65-45-12, MALLA: ACERO INOXIDABLE TP 304, EXTREMOS RANURADOS, CLASE 300. GASKET: EPDM. LISTADO UL Y APROBADO FM. ACABADO RESISTENTE A INTEMPERIE CONFORME AWWA C550.
1396 | 4600027788-06340-502CA-00107 | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 0 | ERL | 8 | 3/4"x | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1397 | 4600027788-06340-502CA-00107 | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 0 | ECC | 1 | 4" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
1398 | 4600027788-06340-502CA-00107 | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 0 | VÁLVULA | 1 | 4" | VÁLVULA MARIPOSA, EXTREMOS RANURADOS, CLASE 300, CUERPO HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GRADO 65-45-12, DISCO ASTM A536 GRADO 65-45-12, ENCAPSULADO EN EDPM, VÁSTAGO AISI 420SS, SELLO EPDM GRADO E, LISTADO UL Y APROBADO FM, OPERADO POR VOLANTE. SUPERVISADA ABIERTA
1399 | 4600027788-06340-502CA-00107 | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 4" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-040
1400 | 4600027788-06340-502CA-00107 | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 0 | SOPORTE | 1 | 4" | SOPORTE TIPO GUIAS - 6340-SG01-040
1401 | 4600027788-06340-502CA-00108 | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 0 | Cañeria | 1.3 | 4" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1402 | 4600027788-06340-502CA-00108 | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 0 | TAPA | 1 | 4" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1403 | 4600027788-06340-502CA-00108 | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 0 | TEE REDUCCIÓN | 2 | 4"x3" | TEE REDUCCIÓN, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 25 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1404 | 4600027788-06340-502CA-00108 | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 0 | THREDOLET | 2 | 4"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1405 | 4600027788-06340-502CA-00108 | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 0 | AMR | 6 | 4" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1406 | 4600027788-06340-502CA-00108 | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 0 | SOPORTE | 2 | 4" | SOPORTE TIPO GUIAS - 6340-SG01-040
1407 | 4600027788-06340-502CA-00108 | 6340-FP-4"-C3-1170-HC | 0 | SOPORTE | 2 | 4" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-040
1408 | 4600027788-06340-502CA-00109 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 0 | Cañeria | 2.7 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1409 | 4600027788-06340-502CA-00109 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1410 | 4600027788-06340-502CA-00109 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 0 | NIPLE | 1 | 3" | NIPLE BRIDA ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
1411 | 4600027788-06340-502CA-00109 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 0 | AMF | 8 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1412 | 4600027788-06340-502CA-00109 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 0 | ERL | 8 | 3" | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1413 | 4600027788-06340-502CA-00109 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
1414 | 4600027788-06340-502CA-00109 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 0 | VÁLVULA | 1 | 3" | VÁLVULA DILUVIO 3", ESTILO DIAFRAGMA, ANSI B16.1 CLASE 150 FF, CUERPO Y BONETE ASTM A36 GR. 65-45-12, DIAFRAGMA GOMA NATURAL, UL LISTADO, FM APROBADO, ACTUADOR ELECTRICO.
1415 | 4600027788-06340-502CA-00109 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
1416 | 4600027788-06340-502CA-00109 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO GUIAS - 6340-SG01-030
1417 | 4600027788-06340-502CA-00110 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 0 | Cañeria | 14.8 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1418 | 4600027788-06340-502CA-00110 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 0 | CODO 90° | 3 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1419 | 4600027788-06340-502CA-00110 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 0 | NIPLE | 1 | 3" | NIPLE BRIDA ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
1420 | 4600027788-06340-502CA-00110 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 0 | AMF | 9 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1421 | 4600027788-06340-502CA-00110 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1422 | 4600027788-06340-502CA-00110 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 0 | ERL | 4 | 3/4"x | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1423 | 4600027788-06340-502CA-00110 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1424 | 4600027788-06340-502CA-00110 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 0 | MANGUERA | 1 | 3" | MANGUERA TRENZADA, SERIE GH1, OGS RANURADA, AC. INOX SERIE 300
1425 | 4600027788-06340-502CA-00110 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE MARCO VERTICAL - 6340-SP33-002
1426 | 4600027788-06340-502CA-00110 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 0 | SOPORTE | 5 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-030
1427 | 4600027788-06340-502CA-00110 | 6340-FP-3"-C3-1171-N | 0 | SOPORTE | 4 | 3" | SOPORTE TIPO "L" SIMPLE O COLGADOR - 6340-SP18-301
1428 | 4600027788-06340-502CA-00111 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 0 | Cañeria | 2.5 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1429 | 4600027788-06340-502CA-00111 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 0 | CODO 90° | 2 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1430 | 4600027788-06340-502CA-00111 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 0 | NIPLE | 1 | 3" | NIPLE BRIDA ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
1431 | 4600027788-06340-502CA-00111 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 0 | AMF | 8 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1432 | 4600027788-06340-502CA-00111 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 0 | ERL | 8 | 3/4"x | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1433 | 4600027788-06340-502CA-00111 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), PTFE, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21
1434 | 4600027788-06340-502CA-00111 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 0 | VÁLVULA | 1 | 3" | VÁLVULA DILUVIO 3", ESTILO DIAFRAGMA, ANSI B16.1 CLASE 150 FF, CUERPO Y BONETE ASTM A36 GR. 65-45-12, DIAFRAGMA GOMA NATURAL, UL LISTADO, FM APROBADO, ACTUADOR ELECTRICO.
1435 | 4600027788-06340-502CA-00111 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO ZAPATA - 6340-SZ01-030
1436 | 4600027788-06340-502CA-00111 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO GUIAS - 6340-SG01-030
1437 | 4600027788-06340-502CA-00111 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 0 | SOPORTE | 1 | 3" | SOPORTE TIPO PUNTAL O "T" - 6340-SP29-302
1438 | 4600027788-06340-502CA-00112 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 0 | Cañeria | 14.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1439 | 4600027788-06340-502CA-00112 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 0 | CODO 90° | 5 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1440 | 4600027788-06340-502CA-00112 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 0 | NIPLE | 1 | 3" | NIPLE BRIDA ADAPTADOR, CLASE 300 FF, PARA ACOPLE DE EXTREMOS RANURADOS, ACERO CARBONO ASTM A105, VICTAULIC STYLE 46F O SIMILAR
1441 | 4600027788-06340-502CA-00112 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 0 | AMF | 12 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1442 | 4600027788-06340-502CA-00112 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1443 | 4600027788-06340-502CA-00112 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 0 | ERL | 4 | 5/8"x | ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B8M, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A193 GR. B8M, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1
1444 | 4600027788-06340-502CA-00112 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 0 | ECC | 1 | 3" | EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3MM), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 300 ASME B16.21.
1445 | 4600027788-06340-502CA-00112 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 0 | MANGUERA | 1 | 3" | MANGUERA TRENZADA, SERIE GH1, OGS RANURADA, AC. INOX SERIE 300
1446 | 4600027788-06340-502CA-00112 | 6340-FP-3"-C3-1175-N | 0 | SOPORTE | 5 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-030
1447 | 4600027788-06340-502CA-00113 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | Cañeria | 9 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1448 | 4600027788-06340-502CA-00113 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1449 | 4600027788-06340-502CA-00113 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | THREDOLET | 6 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1450 | 4600027788-06340-502CA-00113 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | AMF | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1451 | 4600027788-06340-502CA-00113 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1452 | 4600027788-06340-502CA-00113 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | SOPORTE | 4 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-030
1453 | 4600027788-06340-502CA-00114 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | Cañeria | 5.8 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1454 | 4600027788-06340-502CA-00114 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1455 | 4600027788-06340-502CA-00114 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1456 | 4600027788-06340-502CA-00114 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | THREDOLET | 4 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1457 | 4600027788-06340-502CA-00114 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | AMF | 5 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1458 | 4600027788-06340-502CA-00114 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1459 | 4600027788-06340-502CA-00114 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | MANGUERA | 1 | 3" | MANGUERA TRENZADA, SERIE GH1, OGS RANURADA, AC. INOX SERIE 300
1460 | 4600027788-06340-502CA-00114 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-030
1461 | 4600027788-06340-502CA-00115 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | Cañeria | 4.5 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1462 | 4600027788-06340-502CA-00115 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1463 | 4600027788-06340-502CA-00115 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | CODO 45° | 1 | 3" | CODO 45°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB
1464 | 4600027788-06340-502CA-00115 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1465 | 4600027788-06340-502CA-00115 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | AMF | 5 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1466 | 4600027788-06340-502CA-00115 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-030
1467 | 4600027788-06340-502CA-00116 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | Cañeria | 7.2 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1468 | 4600027788-06340-502CA-00116 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | THREDOLET | 4 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1469 | 4600027788-06340-502CA-00116 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | AMF | 5 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1470 | 4600027788-06340-502CA-00116 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | MANGUERA | 3 | 3" | MANGUERA TRENZADA, SERIE GH1, OGS RANURADA, AC. INOX SERIE 300
1471 | 4600027788-06340-502CA-00116 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | SOPORTE | 4 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-030
1472 | 4600027788-06340-502CA-00117 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | Cañeria | 8.7 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1473 | 4600027788-06340-502CA-00117 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1474 | 4600027788-06340-502CA-00117 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | THREDOLET | 4 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1475 | 4600027788-06340-502CA-00117 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1476 | 4600027788-06340-502CA-00117 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1477 | 4600027788-06340-502CA-00117 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | MANGUERA | 1 | 3" | MANGUERA TRENZADA, SERIE GH1, OGS RANURADA, AC. INOX SERIE 300
1478 | 4600027788-06340-502CA-00117 | 6340-FP-3"-C3-1172-N | 0 | SOPORTE | 4 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-030
1479 | 4600027788-06340-502CA-00118 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | Cañeria | 8.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1480 | 4600027788-06340-502CA-00118 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1481 | 4600027788-06340-502CA-00118 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | THREDOLET | 4 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1482 | 4600027788-06340-502CA-00118 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | AMF | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1483 | 4600027788-06340-502CA-00118 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1484 | 4600027788-06340-502CA-00118 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | SOPORTE | 4 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-030
1485 | 4600027788-06340-502CA-00118 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE TIPO VOLADIZO - 6340-SP02-402
1486 | 4600027788-06340-502CA-00119 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | Cañeria | 6.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1487 | 4600027788-06340-502CA-00119 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1488 | 4600027788-06340-502CA-00119 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | TEE RECTA | 1 | 3" | TEE RECTA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 20 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1489 | 4600027788-06340-502CA-00119 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | THREDOLET | 2 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1490 | 4600027788-06340-502CA-00119 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | AMF | 5 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1491 | 4600027788-06340-502CA-00119 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1492 | 4600027788-06340-502CA-00119 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | MANGUERA | 1 | 3" | MANGUERA TRENZADA, SERIE GH1, OGS RANURADA, AC. INOX SERIE 300
1493 | 4600027788-06340-502CA-00119 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-030
1494 | 4600027788-06340-502CA-00119 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | SOPORTE | 3 | 3" | SOPORTE TIPO VOLADIZO - 6340-SP02-402
1495 | 4600027788-06340-502CA-00120 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | Cañeria | 4.4 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1496 | 4600027788-06340-502CA-00120 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | CODO 90° | 1 | 3" | CODO 90°, RADIO LARGO, EXTREMOS RANURADOS, AC. CARBONO ASTM A216 GR. WCB.
1497 | 4600027788-06340-502CA-00120 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | THREDOLET | 3 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1498 | 4600027788-06340-502CA-00120 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | AMR | 1 | 3" | ACOPLE MECÁNICO RÍGIDO PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 107 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1499 | 4600027788-06340-502CA-00120 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | AMF | 2 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1500 | 4600027788-06340-502CA-00120 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | SOPORTE | 2 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-030
1501 | 4600027788-06340-502CA-00121 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | Cañeria | 7.2 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1502 | 4600027788-06340-502CA-00121 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | THREDOLET | 5 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1503 | 4600027788-06340-502CA-00121 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | AMF | 5 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1504 | 4600027788-06340-502CA-00121 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | MANGUERA | 3 | 3" | MANGUERA TRENZADA, SERIE GH1, OGS RANURADA, AC. INOX SERIE 300
1505 | 4600027788-06340-502CA-00121 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | SOPORTE | 4 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-030
1506 | 4600027788-06340-502CA-00122 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | Cañeria | 8.7 | 3" | CAÑERÍA DE ACERO CARBONO, ASTM A53 GR. B ERW, SCH 40, EXTREMOS RANURADOS, ASME B36.10M
1507 | 4600027788-06340-502CA-00122 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | TAPA | 1 | 3" | TAPA, EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 65-45-12, VICTAULIC STYLE 60 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1508 | 4600027788-06340-502CA-00122 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | THREDOLET | 5 | 3"x1" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1509 | 4600027788-06340-502CA-00122 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | THREDOLET | 1 | 3"x1 1/2" | THREDOLET, ACERO CARBONO - ASTM A105, MSS SP-97 - CLASE 3000, EXTREMOS NPT ASME B1.20.1.
1510 | 4600027788-06340-502CA-00122 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | AMF | 4 | 3" | ACOPLE MECÁNICO FLEXIBLE PARA EXTREMOS RANURADOS, HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, VICTAULIC STYLE 77 O SIMILAR, SEGÚN ESTÁNDAR FABRICANTE
1511 | 4600027788-06340-502CA-00122 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | MANGUERA | 1 | 3" | MANGUERA TRENZADA, SERIE GH1, OGS RANURADA, AC. INOX SERIE 300
1512 | 4600027788-06340-502CA-00122 | 6340-FP-3"-C3-1176-N | 0 | SOPORTE | 4 | 3" | SOPORTE TIPO PERNO EN "U" - 6340-PU01-030
Note on C966: Boris Alejandro Gallardo Isla: la lamina 3 esta repetida con la lamina 2, la info la pidio abdon, preguntar

## Listado_LN (hidden)
Listado de Lineas Sentina
Identificacion de Linea | [7 empty] | Ruta de Linea |  |  | Diseño |  |  | Prueba |  |  | General
Item | Area | Servicio | Diametro INCH o mm | Clase | Correlativo | Aislacion | N° de Linea | Desde | Hasta | Longitud | Densidad del Fluido | Presión | Temperatura | Presión Nota (1) | Temperatura | Fluido de prueba | Codificación de Color | N° P&ID Codelco | Rev | Comentario
[10 empty] | m | kg/m³ | (kPa) | (°C) | (kPag) | (°C)
1 | 3631 | RA | 16" | T1 | 951 | N | 3631-RA-16"-T1-0951-N | Bomba 3631-BVT-001 | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 6 | 1134 | 5102 | 38 | 6377.6 | 20° | Agua | Fondo: Naranja RAL2005 Identificación: Rojo RAL3020 Texto: Blanco RAL9003 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
2 | 3631 | RA | 16" | T1 | 952 | N | 3631-RA-16"-T1-0952-N | Bomba 3631-BVT-002 | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 6 | 1134 | 5102 | 38 | 6377.6 | 20° | Agua | Fondo: Naranja RAL2005 Identificación: Rojo RAL3020 Texto: Blanco RAL9003 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
3 | 3631 | RA | 16" | T1 | 953 | N | 3631-RA-16"-T1-0953-N | Bomba 3631-BVT-003 | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 6 | 1134 | 5102 | 38 | 6377.6 | 20° | Agua | Fondo: Naranja RAL2005 Identificación: Rojo RAL3020 Texto: Blanco RAL9003 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
4 | 3631 | RA | 16" | T1 | 954 | N | 3631-RA-16"-T1-0954-N | Bomba 3631-BVT-004 | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 6 | 1134 | 5102 | 38 | 6377.6 | 20° | Agua | Fondo: Naranja RAL2005 Identificación: Rojo RAL3020 Texto: Blanco RAL9003 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
5 | 3631 | RA | 400 | H1 | 956 | N | 3631-RA-400-H1-0956-N | 3631-RA-30"-T1-0955-N | Piscina de Reimpulsión OBL | 13 | 1134 | 1999 | 20 | Nota (2) | 20° | Agua | Fondo: Naranja RAL2005 Identificación: Rojo RAL3020 Texto: Blanco RAL9003 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 | Linea de Drenaje
6 | 3631 | RA | 30" | T1 | 955 | N | 3631-RA-30"-T1-0955-N | Brida Ciega | 3631-RA-710-H1-0956-N | 31 | 1134 | 5102 | 38 | 6377.6 | 20° | Agua | Fondo: Naranja RAL2005 Identificación: Rojo RAL3020 Texto: Blanco RAL9003 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 | Manifold de Descarga
7 | 3631 | RA | 710 | H1 | 957 | N | 3631-RA-710-H1-0957-N | 3631-RA-30"-T1-0955-N | 3631-RA-36"-T1-0958-N Nota (3) | 28 | 1134 | 1999 | 20 | Nota (2) | 20° | Agua | Fondo: Naranja RAL2005 Identificación: Rojo RAL3020 Texto: Blanco RAL9003 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
8 | 3631 | RA | 900 | H3 | 958 | N | 3631-RA-900-H3-0958-N | Brida Ciega | Brida Ciega | 5056 | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua | Fondo: Naranja RAL2005 Identificación: Rojo RAL3020 Texto: Blanco RAL9003 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0 | Nota (4)
9 | 3631 | RA | 315 | H3 | 959 | N | 3631-RA-315-H3-0959-N | 3631-RA-900-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 111 | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua | Fondo: Naranja RAL2005 Identificación: Rojo RAL3020 Texto: Blanco RAL9003 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
10 | 3631 | RA | 315 | H3 | 905 | N | 3631-RA-315-H3-0905-N | 3631-RA-710-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 192 | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua | Fondo: Naranja RAL2005 Identificación: Rojo RAL3020 Texto: Blanco RAL9003 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
11 | 3631 | RA | 315 | H3 | 906 | N | 3631-RA-315-H3-0906-N | 3631-RA-710-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 274 | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua | Fondo: Naranja RAL2005 Identificación: Rojo RAL3020 Texto: Blanco RAL9003 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
12 | 3631 | RA | 315 | H3 | 907 | N | 3631-RA-315-H3-0907-N | 3631-RA-710-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 358 | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua | Fondo: Naranja RAL2005 Identificación: Rojo RAL3020 Texto: Blanco RAL9003 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
13 | 3631 | RA | 315 | H3 | 908 | N | 3631-RA-315-H3-0908-N |  | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 440 | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua | Fondo: Naranja RAL2005 Identificación: Rojo RAL3020 Texto: Blanco RAL9003 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
14 | 3631 | RA | 315 | H3 | 909 | N | 3631-RA-315-H3-0909-N | 3631-RA-630-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 525 | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua | Fondo: Naranja RAL2005 Identificación: Rojo RAL3020 Texto: Blanco RAL9003 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
15 | 3631 | RA | 315 | H3 | 910 | N | 3631-RA-315-H3-0910-N | 3631-RA-630-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 611 | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua | Fondo: Naranja RAL2005 Identificación: Rojo RAL3020 Texto: Blanco RAL9003 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
16 | 3631 | RA | 315 | H3 | 911 | N | 3631-RA-315-H3-0911-N | 3631-RA-500-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuerda del alcance del Proyecto) | 637 | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua | Fondo: Naranja RAL2005 Identificación: Rojo RAL3020 Texto: Blanco RAL9003 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
17 | 3631 | RA | 315 | H3 | 912 | N | 3631-RA-315-H3-0912-N | 3631-RA-500-H3-0958-N Nota (4) | Sistema de Riego (Fuera del alcance del Proyecto) | 507 | 1134 | 1586 | 25 | Nota (2) | 20° | Agua | Fondo: Naranja RAL2005 Identificación: Rojo RAL3020 Texto: Blanco RAL9003 | 4600027788-03631-201CA-00002 | 0
[9 empty] | Total | 8807
Listado de Lineas RCI
Identificacion de Linea | [7 empty] | Ruta de Linea |  |  | Diseño |  |  | Prueba |  |  | General
Item | Area | Servicio | Diametro INCH o mm | Clase | Correlativo | Aislacion | N° de Linea | Desde | Hasta | Longitud | Densidad del Fluido | Presión | Temperatura | Presión Nota (1) | Temperatura | Fluido de prueba | Codificación de Color | N° P&ID Codelco | Rev | Comentario
[10 empty] | m | kg/m³ | (kPa) | (°C) | (kPag) | (°C)
1 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 200 | PN20 / Clase 150 | 960 | N | 6340-FP-200-H1-0960-N | Línea 500mm diámetro (Existente) | Línea 6340-FP-200-H6-0961-N |  |  | 190 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
2 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 200 | PN10 / Clase 150 | 961 | N | 6340-FP-200-H6-0961-N | Línea 6340-FP-200-H1-0960-N | Línea 6340-FP-6"-C2-0971-HC |  |  | 102 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
3 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 10" | Sch STD / Clase 150 | 962 | N | 6340-FP-10"-C2-0962-HC | Descarga TK 6340-EST-001 | Succión Manifold estación bombeo |  |  | 11 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
4 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 14" | Sch STD / Clase 300 | 963 | N | 6340-FP-14"-C3-0963-HC | Línea 6340-FP-10"-C3-1514-N | Línea 6340-FP-14"-C5-0964-N |  |  | 208 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001 / 4600027788-06340-201CA-00002
5 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 14" | Sch STD / Clase 300 | 964 | N | 6340-FP-14"-C5-0964-N | Línea 6340-FP-10"-C3-0963-N | Línea 6340-FP-12"-C3-0966-HC |  |  | 219 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002 / 4600027788-06340-201CA-00004
6 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 12" | Sch STD / Clase 300 | 965 | N | 6340-FP-12"-C5-0965-N | Línea 6340-FP-14"-C5-0964-N | Línea 6340-FP-12"-C3-0966-HC |  |  | 219 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
7 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 12" | Sch STD / Clase 300 | 966 | N | 6340-FP-12"-C3-0966-HC | Línea 6340-FP-12”-C5-0964-N | Línea 6340-FP-12”-C5-0977-N |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
8 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 967 | N | 6340-FP-4"-C5-0967-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0964-N | End Cap Manifold Protección Correa 220-CV-205 |  |  | 207 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
9 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 968 | N | 6340-FP-3"-C3-0968-N | Línea 6340-FP-4"-C3-0967-HC | Protección Sistema Motriz Cabeza 220-CV-205 |  |  | 30 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
10 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 8" | Sch STD / Clase 150 | 969 | N | 6340-FP-8"-C2-0969-N | Línea 6340-FP-200-H6-0961-N | Línea 6340-FP-8"-H6-0970-N |  |  | 102 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
11 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 8" | PN10 / Clase 150 | 970 | N | 6340-FP-8"-H6-0970-N | Línea 6340-FP-8"-C2-0969-N | Línea 6340-FP-8"-C2-0971-N |  |  | 102 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
12 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 150 | 971 | N | 6340-FP-6"-C2-0971-HC | Línea 6340-FP-200-H6-0961-N | Estanque Red de Incendio 6340-EST-001 |  |  | 102 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
13 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 972 | N | 6340-FP-4"-C5-0972-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0965-N | End Cap Manifold Protección Correa 220-CV-205 |  |  | 206 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
14 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 973 | N | 6340-FP-3"-C3-0973-N | Línea 6340-FP-4"-C3-0972-HC | Protección Correa 220-CV-205 |  |  | 120 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
15 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 974 | N | 6340-FP-3"-C3-0974-N | Línea 6340-FP-4"-C3-0972-HC | Protección Correa 220-CV-205 |  |  | 120 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
16 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 976 | N | 6340-FP-3"-C3-0976-N | Línea 6340-FP-4"-C3-0967-HC | Protección sistema tensor 220-CV-205 |  |  | 30 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
17 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 12" | Sch STD / Clase 300 | 977 | N | 6340-FP-12"-C5-0977-N | Línea 6340-FP-12"-C3-0966-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-0978-HC |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
18 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 12" | Sch STD / Clase 300 | 978 | N | 6340-FP-12"-C3-0978-HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0977-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0979-N |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
19 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 12" | Sch STD / Clase 300 | 979 | N | 6340-FP-12"-C5-0979-N | Línea 6340-FP-12"-C3-0978-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-0980-HC |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
20 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 12" | Sch STD / Clase 300 | 980 | N | 6340-FP-12"-C3-0980-HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0979-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0982-N |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
21 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 981 | N | 6340-FP-3"-C5-0981-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0964-N | End Cap Manifold Protección Túnel N°1 220-CV-205 Lado B |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
22 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 12" | Sch STD / Clase 300 | 982 | N | 6340-FP-12"-C5-0982-N | Línea 6340-FP-12"-C3-0980-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-0986-HC |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004/ 4600027788-06340-201CA-00005
23 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 983 | N | 6340-FP-3"-C3-0983-N | Línea 6340-FP-4"-C3-0981-HC | Protección Túnel N°1 Protección Túnel N°1 220-CV-205 Lado B |  |  | 30 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
24 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 984 | N | 6340-FP-3"-C5-0984-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0977-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0985-HC |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
25 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 985 | N | 6340-FP-3"-C3-0985-N | Línea 6340-FP-3"-C5-0984-N | Protección Túnel N°1 Correa 220-CV-205 Lado A |  |  | 30 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
26 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 12" | Sch STD / Clase 300 | 986 | N | 6340-FP-12"-C3-0986-HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0982-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0987-N |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
27 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 12" | Sch STD / Clase 300 | 987 | N | 6340-FP-12"-C5-0987-N | Línea 6340-FP-12"-C3-0986-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-0988-HC |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
28 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 12" | Sch STD / Clase 300 | 988 | N | 6340-FP-12"-C3-0988-HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0987-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0989-N |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
29 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 12" | Sch STD / Clase 300 | 989 | N | 6340-FP-12"-C5-0989-N | Línea 6340-FP-12"-C3-0988-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-0991-HC |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
30 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 990 | N | 6340-FP-3"-C5-0990-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0977-N | End Cap Manifold Protección Túnel N°2 220-CV-205 Lado B |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
31 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 12" | Sch STD / Clase 300 | 991 | N | 6340-FP-12"-C3-0991-HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0989-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0995-N |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
32 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 992 | N | 6340-FP-3"-C3-0992-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0990-HC | Protección Túnel N°2 220-CV-205 Lado B |  |  | 30 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
33 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 993 | N | 6340-FP-3"-C5-0993-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0979-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0994-HC |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
34 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 994 | N | 6340-FP-3"-C3-0994-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0997-HC | Protección Túnel N°2 Correa 220-CV-205 Lado A |  |  | 30 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
35 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 12" | Sch STD / Clase 300 | 995 | N | 6340-FP-12"-C5-0995-N | Línea 6340-FP-12"-C3-0991-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-0996-HC |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
36 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 12" | Sch STD / Clase 300 | 996 | N | 6340-FP-12"-C3-0996-HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0995-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0999-N |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
37 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 997 | N | 6340-FP-3"-C5-0997-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0982-N | End Cap Manifold Protección Correa 220-CV-205 |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
38 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 998 | N | 6340-FP-3"-C3-0998-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0997-HC | Protección Correa 220-CV-205 Túnel N°3 |  |  | 30 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
39 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 12" | Sch STD / Clase 300 | 999 | N | 6340-FP-12"-C5-0999-N | Línea 6340-FP-12"-C3-0996-HC | Línea 6340-FP-12"-C3-1000-HC |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
40 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 12" | Sch STD / Clase 300 | 1000 | N | 6340-FP-12"-C3-1000-HC | Línea 6340-FP-12"-C5-0999-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
41 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 12" | Sch STD / Clase 300 | 1001 | N | 6340-FP-12"-C5-1001-N | Línea 6340-FP-12"-C3-1000-HC | End Cap Manifold |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
42 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 2" | Sch STD / Clase 300 | 1002 | N | 6340-FP-2"-C3-1002-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0968-N | Protección Sistema Motriz Cabeza 220-CV-205 |  |  | 30 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
43 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 2" | Sch STD / Clase 300 | 1003 | N | 6340-FP-2"-C3-1003-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0968-N | Protección Sistema Motriz Cabeza 220-CV-205 |  |  | 30 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
44 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1004 | N | 6340-FP-3"-C5-1004-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0987-N | End Cap Manifold Protección Túnel N°4 Correa 220-CV-205 |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
45 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1006 | N | 6340-FP-3"-C3-1006-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1004-HC | Protección Túnel N°4 Correa 220-CV-205 |  |  | 30 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
46 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1008 | N | 6340-FP-3"-C5-1008-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0989-N | End Cap Manifold Protección Túnel N°5 Correa 220-CV-205 |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
47 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1009 | N | 6340-FP-3"-C3-1009-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1008-HC | Protección Túnel N°5 Correa 220-CV-205 |  |  | 30 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
48 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1010 | N | 6340-FP-3"-C3-1010-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0974-N | Protección Correa 220-CV-205 |  |  | 35 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
49 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1011 | N | 6340-FP-3"-C5-1011-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0995-N | End Cap Manifold Protección Túnel N°6 Correa 220-CV-205 |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
50 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1012 | N | 6340-FP-3"-C3-1012-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1011-HC | Protección Túnel N°6 Correa 220-CV-205 |  |  | 30 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
51 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1013 | N | 6340-FP-3"-C3-1013-N | Línea 6340-FP-3"-C3-0973-N | Protección Correa 220-CV-205 |  |  | 35 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
52 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 150 | 1014 | N | 6340-FP-6"-C2-1014-HC | Línea 6340-FP-6"-C2-0971-HC | Línea 6340-FP-6"-C2-0971-HC |  |  | 102 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
53 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 2" | Sch STD / Clase 300 | 1015 | N | 6340-FP-2"-C3-1015-N | Línea 6340-FP-3"-C5-0976-N | Protección sistema tensor 220-CV-205 |  |  | 30 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
54 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1019 | N | 6340-FP-3"-C5-1019-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0999-N | End Cap Manifold Protección Túnel N°7 Correa 220-CV-205 |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
55 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1020 | N | 6340-FP-3"-C3-1020-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1019-HC | Protección Túnel N°7 Correa 220-CV-205 |  |  | 30 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
56 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1023 | N | 6340-FP-3"-C5-1023-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0999-N | End Cap Manifold Protección Túnel N°8 Correa 220-CV-205 Lado B |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
57 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1024 | N | 6340-FP-3"-C3-1024-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1023-HC | Protección Túnel N°8 Correa 220-CV-205 Lado B |  |  | 30 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
58 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1030 | N | 6340-FP-3"-C5-1030-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | End Cap Manifold Protección Túnel N°8 Correa 220-CV-205 Lado A |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
59 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1031 | N | 6340-FP-3"-C3-1031-N | Línea 6340-FP-8"-C3-1030-HC | Protección Túnel N°8 Correa 220-CV-205 Lado A |  |  | 30 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
60 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1033 | N | 6340-FP-4"-C5-1033-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | End Cap Manifold Protección Correa 220-CV-205 |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
61 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1034 | N | 6340-FP-3"-C3-1034-N | Línea 6340-FP-4"-C3-1033-HC | Protección Cola Correa 220-CV-205 |  |  | 35 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
62 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1035 | N | 6340-FP-3"-C3-1035-N | Línea 6340-FP-4"-C3-1033-HC | Protección Cola Correa 220-CV-205 |  |  | 35 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
63 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1036 | N | 6340-FP-3"-C3-1036-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1034-N | Protección Cola Correa 220-CV-205 |  |  | 35 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
64 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1037 | N | 6340-FP-3"-C3-1037-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1035-N | Protección Cola Correa 220-CV-205 |  |  | 35 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
65 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1064 | N | 6340-FP-3"-C5-1064-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | End Cap Manifold Protección Sistema Motriz Cola 220-CV-205 |  |  | 170 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
66 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1065 | N | 6340-FP-3"-C3-1065-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1064-HC | Protección Sistema Motriz Cola 220-CV-205 |  |  | 35 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
67 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 14" | Sch STD / Clase 300 | 1070 | N | 6340-FP-14"-C5-1070-N | Línea 6340-FP-14"-C5-0964-N | Línea 6340-FP-14”-C3-1072-HC |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
68 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 12” | Sch STD / Clase 300 | 1071 | N | 6340-FP-12”-C5-1071-N | Línea 6340-FP-14”-C5-1070-N | Línea 6340-FP-6”-C5-1448-N |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
69 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 14” | Sch STD / Clase 300 | 1072 | N | 6340-FP-14”-C3-1072-HC | Línea 6340-FP-14”-C5-1070-N | Línea 6340-FP-14”-C5-1073-N |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
70 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 14” | Sch STD / Clase 300 | 1073 | N | 6340-FP-14”-C5-1073-N | Línea 6340-FP-14”-C3-1072-HC | Línea 6340-FP-14”-C3-1074-HC |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
71 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 14” | Sch STD / Clase 300 | 1074 | N | 6340-FP-14”-C3-1074-HC | Línea 6340-FP-14”-C5-1073-N | Línea 6340-FP-14”-C5-1075-N |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
72 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 14” | Sch STD / Clase 300 | 1075 | N | 6340-FP-14”-C5-1075-N | Línea 6340-FP-14”-C3-1074-HC | End Cap Manifold Principal |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002 / 4600027788-06340-201CA-00003
73 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1082 | N | 6340-FP-3"-C5-1082-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | End Cap Manifold Túnel N°1 Correa Cv-220-CV-206-2 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
74 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1083 | N | 6340-FP-3"-C3-1083-N | 6340-FP-3"-C3-1082-HC | Protección Túnel N°1 Correa 220-CV- 206-2 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
75 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1085 | N | 6340-FP-3"-C5-1085-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | End Cap Manifold Protección Túnel N°1 Correa 220-CV-206-2 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
76 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1087 | N | 6340-FP-3"-C3-1087-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1085-HC | Protección Túnel N°1 Correa Cv-220- CV-206-2 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
77 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1103 | N | 6340-FP-3"-C5-1103-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | End Cap Manifold Protección Túnel N°2 Correa 220-CV-206-2 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
78 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1104 | N | 6340-FP-3"-C3-1104-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1103-HC | Protección Túnel N°2 Correa 220-CV-206-2 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
79 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1133 | N | 6340-FP-4"-C5-1133-N | Línea 6340-FP-12”-C5-1075-N | End Cap Manifold Protección Correa 220-CV-206-2 |  |  | 34 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
80 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1134 | N | 6340-FP-3"-C3-1134-N | Línea 6340-FP-4"-C5-1133-N | Protección Correa 220-CV-206-2 |  |  | 34 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
81 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1135 | N | 6340-FP-3"-C3-1135-N | Línea 6340-FP-4"-C5-1133-N | Protección Correa 220-CV-206-2 |  |  | 34 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
82 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1136 | N | 6340-FP-4"-C5-1136-N | Línea 6340-FP-12”-C5-1075-N | End Cap Manifold Protección Correa 220-CV-206-2 |  |  | 34 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
83 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1137 | N | 6340-FP-3"-C3-1137-N | Línea 6340-FP-4"-C5-1136-N | Protección Sistema Motriz Correa 220-CV-206-2 |  |  | 34 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
84 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1138 | N | 6340-FP-3"-C3-1138-N | Línea 6340-FP-4"-C5-1136-N | Protección Sistema Tensor Correa 220-CV-206-2 |  |  | 34 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
85 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1139 | N | 6340-FP-3"-C3-1139-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1137-N | Protección Sistema Motriz Correa 220-CV-206-2 |  |  | 110 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
86 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1140 | N | 6340-FP-3"-C3-1140-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1137-N | Protección Sistema Motriz Correa 220-CV-206-2 |  |  | 34 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
87 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1141 | N | 6340-FP-3"-C3-1141-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1137-N | Protección Sistema Motriz Correa 220-CV-206-2 |  |  | 110 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
88 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1142 | N | 6340-FP-3"-C3-1142-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1138-N | Protección Sistema Motriz Correa 220-CV-206-2 |  |  | 34 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
89 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1143 | N | 6340-FP-6"-C3-1143-HC | Línea 6340-FP-6"-C5-1150-N | Hidrante 6340-HRI-449 |  |  | 200 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
90 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1144 | N | 6340-FP-3"-C5-1144-N | Línea 6340-FP-3"-C5-1143-N | End Cap Manifold Transformador 230-TMT-011 |  |  | 46 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
91 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6” | Sch STD / Clase 300 | 1145 | N | 6340-FP-6”-C5-1145-N | Línea 6340-FP-12”-C5-1075-N | End Cap Manifold Protección Transformadores 220-TMT-011/013 |  |  | 116 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
92 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1146 | N | 6340-FP-3"-C3-1146-N | Línea6340-FP-6"-C5-1145-N | Protección Transformador 220-TMT-011 |  |  | 35 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
93 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 8" | Sch STD / Clase 150 | 1147 | N | 6340-FP-8"-C4-1147-N | Rebose Estanque 6340-EST-001 | Pretil Derrame Estanque 6340-EST-001 |  |  | 15 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
94 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 150 | 1148 | N | 6340-FP-6"-C4-1148-N | Drenaje Estanque 6340-EST-001 | A piso Pretil Derrames |  |  | 27 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
95 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 2" | Sch STD / Clase 300 | 1149 | N | 6340-FP-2"-C3-1149-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1157-N | Anillo Protección Transformador 230-TMT-011 |  |  | 46 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
96 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1150 | N | 6340-FP-6"-C3-1150-HC | Línea 6340-FP-14"-C3-0963-HC | Hidrante 6340-HRI-081 |  |  | 200 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
97 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1151 | N | 6340-FP-4"-C5-1151-N | Línea 6340-FP-12”-C5-0966-N | End Cap Manifold Protección Correa Cola 220-CV-206-2 |  |  | 206 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
98 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1152 | N | 6340-FP-3"-C3-1152-N | Línea 6340-FP-4"-C3-1151-HC | Protección Correa Cola CV-220-CV-206-2 |  |  | 40 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
99 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1153 | N | 6340-FP-3"-C3-1153-N | Línea 6340-FP-4"-C3-1151-HC | Protección Correa Cola CV-220-CV-206-2 |  |  | 40 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
100 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 2" | Sch STD / Clase 300 | 1154 | N | 6340-FP-2"-C3-1154-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1156-N | Protección Transformador 230-TMT-011 |  |  | 46 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
101 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 250 | DR 15.5 / Clase 150 | 1155 | N | 6340-FP-250-H5-1155-N | Drenaje Pretil Estanque 6340-EST-001 | A piso Talud Plataforma Sistema Red Incendio |  |  | 27 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
102 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1156 | N | 6340-FP-3"-C3-1156-N | Línea 6340-FP-2"-C3-1149-N | Protección Transformador 230-TMT-011 |  |  | 46 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
103 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1157 | N | 6340-FP-3"-C3-1157-N | Línea6340-FP-3"-C3-1144-HC | Protección Transformador 230-TMT-011 |  |  | 46 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
104 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 2" | Sch STD / Clase 300 | 1158 | N | 6340-FP-2"-C3-1158-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1160-N | Protección Transformador 220-TMT-011 |  |  | 35 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
105 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 2" | Sch STD / Clase 300 | 1159 | N | 6340-FP-2"-C3-1159-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1160-N | Protección Transformador 220-TMT-011 |  |  | 35 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
106 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1160 | N | 6340-FP-3"-C3-1160-N | Línea 6340-FP-3"-C5-1145-N | Protección Transformador 220-TMT-011 |  |  | 35 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
107 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1161 | N | 6340-FP-3"-C3-1161-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1160-N | Protección Transformador 220-TMT-011 |  |  | 35 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
108 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1162 | N | 6340-FP-3"-C3-1162-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1134-N | Protección Correa 220-CV-206-2 |  |  | 34 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
109 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1163 | N | 6340-FP-3"-C3-1163-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1135-N | Protección Correa 220-CV-206-2 |  |  | 34 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
110 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1164 | N | 6340-FP-3"-C3-1164-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1152-N | Protección Correa Cola CV-220-CV-206-2 |  |  | 40 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
111 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1165 | N | 6340-FP-3"-C3-1165-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1153-N | Protección Correa Cola CV-220-CV-206-2 |  |  | 40 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
112 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1166 | N | 6340-FP-3"-C3-1166-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1160-N | Protección Transformador 220-TMT-013 |  |  | 35 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
113 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 2" | Sch STD / Clase 300 | 1167 | N | 6340-FP-2"-C3-1167-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1166-N | Protección Transformador 220-TMT-013 |  |  | 35 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
114 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 2" | Sch STD / Clase 300 | 1168 | N | 6340-FP-2"-C3-1168-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1166-N | Protección Transformador 220-TMT-013 |  |  | 35 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
115 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 2" | Sch STD / Clase 300 | 1169 | N | 6340-FP-2"-C3-1169-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1166-N | Protección Transformador 220-TMT-013 |  |  | 35 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
116 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1200 | N | 6340-FP-4"-C5-1200-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-200 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
117 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1201 | N | 6340-FP-4"-C5-1201-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-201 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
118 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1202 | N | 6340-FP-4"-C5-1202-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-202 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
119 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1203 | N | 6340-FP-4"-C5-1203-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-203 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
120 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1204 | N | 6340-FP-4"-C5-1204-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-204 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
121 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1205 | N | 6340-FP-4"-C5-1205-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-205 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
122 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1206 | N | 6340-FP-4"-C5-1206-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-206 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
123 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1207 | N | 6340-FP-4"-C5-1207-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-207 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
124 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1208 | N | 6340-FP-4"-C5-1208-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-208 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
125 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1209 | N | 6340-FP-4"-C5-1209-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-209 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
126 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1210 | N | 6340-FP-4"-C5-1210-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-210 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
127 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1211 | N | 6340-FP-4"-C5-1211-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-211 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
128 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1212 | N | 6340-FP-4"-C5-1212-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-212 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
129 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1213 | N | 6340-FP-4"-C5-1213-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-213 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
130 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1214 | N | 6340-FP-4"-C5-1214-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-214 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
131 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1215 | N | 6340-FP-4"-C5-1215-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-215 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
132 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1216 | N | 6340-FP-4"-C5-1216-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-216 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
133 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1217 | N | 6340-FP-4"-C5-1217-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-217 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
134 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1218 | N | 6340-FP-4"-C5-1218-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-218 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
135 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1219 | N | 6340-FP-4"-C5-1219-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-219 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
136 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1220 | N | 6340-FP-4"-C5-1220-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-220 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
137 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1221 | N | 6340-FP-4"-C5-1221-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-221 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
138 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1222 | N | 6340-FP-4"-C5-1222-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-222 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
139 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1223 | N | 6340-FP-3"-C5-1223-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-223 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
140 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1224 | N | 6340-FP-3"-C5-1224-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-224 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
141 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1225 | N | 6340-FP-4"-C5-1225-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-225 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
142 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1226 | N | 6340-FP-4"-C5-1226-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-226 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
143 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1227 | N | 6340-FP-4"-C5-1227-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-227 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
144 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1228 | N | 6340-FP-4"-C5-1228-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-228 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
145 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1229 | N | 6340-FP-4"-C5-1229-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-229 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
146 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1230 | N | 6340-FP-4"-C5-1230-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-230 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
147 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1231 | N | 6340-FP-4"-C5-1231-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Estación de manguera 6340-ETM-231 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
148 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1232 | N | 6340-FP-4"-C3-1232-N | Línea 6340-FP-12"-C3-1000-HC | Estación de manguera 6340-ETM-232 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
149 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1233 | N | 6340-FP-4"-C5-1233-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0999-N | Estación de manguera 6340-ETM-233 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
150 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1234 | N | 6340-FP-4"-C5-1234-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0995-N | Estación de manguera 6340-ETM-234 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
151 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1235 | N | 6340-FP-4"-C5-1235-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0989-N | Estación de manguera 6340-ETM-235 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
152 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1236 | N | 6340-FP-4"-C5-1236-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0987-N | Estación de manguera 6340-ETM-236 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
153 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1237 | N | 6340-FP-4"-C5-1237-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0982-N | Estación de manguera 6340-ETM-237 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
154 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1238 | N | 6340-FP-4"-C5-1238-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0979-N | Estación de manguera 6340-ETM-238 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
155 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1239 | N | 6340-FP-4"-C3-1239-N | Línea 6340-FP-12"-C3-0978-HC | Estación de manguera 6340-ETM-239 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
156 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1240 | N | 6340-FP-4"-C5-1240-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0977-N | Estación de manguera 6340-ETM-240 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
157 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1241 | N | 6340-FP-4"-C3-1241-N | Línea 6340-FP-12"-C3-0966-HC | Estación de manguera 6340-ETM-241 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
158 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1242 | N | 6340-FP-4"-C5-1242-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0964-N | Estación de manguera 6340-ETM-242 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
159 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1243 | N | 6340-FP-4"-C5-1243-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0964-N | Estación de manguera 6340-ETM-243 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
160 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1244 | N | 6340-FP-4"-C5-1244-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0964-N | Estación de manguera 6340-ETM-244 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
161 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1245 | N | 6340-FP-4"-C5-1245-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0964-N | Estación de manguera 6340-ETM-245 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
162 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1246 | N | 6340-FP-4"-C5-1246-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0964-N | Estación de manguera 6340-ETM-246 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
163 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1247 | N | 6340-FP-4"-C5-1247-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0964-N | Estación de manguera 6340-ETM-247 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
164 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1248 | N | 6340-FP-4"-C5-1248-N | Línea 6340-FP-14"-C5-0964-N | Estación de manguera 6340-ETM-248 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
165 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1249 | N | 6340-FP-4"-C5-1249-N | Línea 6340-FP-14"-C5-0964-N | Estación de manguera 6340-ETM-249 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
166 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1250 | N | 6340-FP-4"-C5-1250-N | Línea 6340-FP-14"-C5-0964-N | Estación de manguera 6340-ETM-250 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
167 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1251 | N | 6340-FP-4"-C5-1251-N | Línea 6340-FP-14"-C5-0964-N | Estación de manguera 6340-ETM-251 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
168 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1252 | N | 6340-FP-4"-C5-1252-N | Línea 6340-FP-14"-C5-0964-N | Estación de manguera 6340-ETM-252 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
169 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1253 | N | 6340-FP-4"-C5-1253-N | Línea 6340-FP-14"-C5-0964-N | Estación de manguera 6340-ETM-253 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
170 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1254 | N | 6340-FP-4"-C5-1254-N | Línea 6340-FP-14"-C5-0964-N | Estación de manguera 6340-ETM-254 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
171 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1255 | N | 6340-FP-4"-C5-1255-N | Línea 6340-FP-14"-C5-0964-N | Estación de manguera 6340-ETM-255 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
172 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1256 | N | 6340-FP-4"-C5-1256-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM-256 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
173 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1257 | N | 6340-FP-4"-C5-1257-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM-257 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
174 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1258 | N | 6340-FP-4"-C3-1258-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Estación de manguera 6340-ETM-258 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
175 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1259 | N | 6340-FP-4"-C3-1259-N | Línea 6340-FP-14"-C3-1072-HC | Estación de manguera 6340-ETM-259 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
176 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1260 | N | 6340-FP-4"-C5-1260-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Estación de manguera 6340-ETM-260 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
177 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1261 | N | 6340-FP-4"-C5-1261-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Estación de manguera 6340-ETM-261 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
178 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1262 | N | 6340-FP-4"-C5-1262-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Estación de manguera 6340-ETM-262 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
179 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1263 | N | 6340-FP-4"-C5-1263-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Estación de manguera 6340-ETM-263 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
180 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1264 | N | 6340-FP-4"-C5-1264-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Estación de manguera 6340-ETM-264 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
181 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1265 | N | 6340-FP-4"-C5-1265-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Estación de manguera 6340-ETM-265 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
182 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1266 | N | 6340-FP-4"-C5-1266-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Estación de manguera 6340-ETM-266 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
183 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1267 | N | 6340-FP-4"-C5-1267-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Estación de manguera 6340-ETM-267 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
184 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1268 | N | 6340-FP-4"-C5-1268-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Estación de manguera 6340-ETM-268 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
185 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1269 | N | 6340-FP-4"-C5-1269-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Estación de manguera 6340-ETM-269 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
186 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1270 | N | 6340-FP-4"-C5-1270-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Estación de manguera 6340-ETM-270 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
187 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1271 | N | 6340-FP-4"-C5-1271-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Estación de manguera 6340-ETM-271 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
188 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1272 | N | 6340-FP-4"-C5-1272-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Estación de manguera 6340-ETM-272 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
189 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1273 | N | 6340-FP-4"-C5-1273-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Estación de manguera 6340-ETM-273 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
190 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1274 | N | 6340-FP-4"-C5-1274-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Estación de manguera 6340-ETM-274 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
191 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1275 | N | 6340-FP-4"-C5-1275-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Estación de manguera 6340-ETM-275 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
192 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1276 | N | 6340-FP-4"-C5-1276-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Estación de manguera 6340-ETM-276 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
193 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1277 | N | 6340-FP-4"-C5-1277-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-277 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
194 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1278 | N | 6340-FP-4"-C5-1278-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-278 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
195 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1279 | N | 6340-FP-4"-C5-1279-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-279 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
196 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1280 | N | 6340-FP-4"-C5-1280-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-280 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
197 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1281 | N | 6340-FP-4"-C5-1281-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-281 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
198 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1282 | N | 6340-FP-4"-C5-1282-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-282 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
199 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1283 | N | 6340-FP-4"-C5-1283-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-283 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
200 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1284 | N | 6340-FP-4"-C5-1284-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-284 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
201 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1285 | N | 6340-FP-4"-C5-1285-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-285 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
202 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1286 | N | 6340-FP-4"-C5-1286-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-286 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
203 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1287 | N | 6340-FP-4"-C5-1287-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-287 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
204 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1288 | N | 6340-FP-4"-C5-1288-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-288 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
205 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1289 | N | 6340-FP-4"-C5-1289-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-289 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
206 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1290 | N | 6340-FP-4"-C5-1290-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-290 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
207 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1291 | N | 6340-FP-4"-C5-1291-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-291 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
208 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1292 | N | 6340-FP-4"-C5-1292-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-292 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
209 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1293 | N | 6340-FP-4"-C5-1293-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-293 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
210 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1294 | N | 6340-FP-4"-C5-1294-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-294 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
211 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1295 | N | 6340-FP-4"-C5-1295-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-295 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
212 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1296 | N | 6340-FP-4"-C5-1296-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-296 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
213 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1297 | N | 6340-FP-4"-C5-1297-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-297 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
214 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1298 | N | 6340-FP-4"-C5-1298-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-298 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
215 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1299 | N | 6340-FP-4"-C5-1299-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-299 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
216 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1300 | N | 6340-FP-4"-C5-1300-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-300 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
217 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1301 | N | 6340-FP-4"-C5-1301-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-301 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
218 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1302 | N | 6340-FP-4"-C5-1302-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-302 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
219 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1303 | N | 6340-FP-4"-C5-1303-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-303 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
220 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1304 | N | 6340-FP-4"-C5-1304-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-304 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
221 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1305 | N | 6340-FP-4"-C5-1305-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-305 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
222 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1306 | N | 6340-FP-4"-C5-1306-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-306 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
223 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1307 | N | 6340-FP-4"-C5-1307-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1071-N | Estación de manguera 6340-ETM-307 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
224 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1308 | N | 6340-FP-4"-C5-1308-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-308 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
225 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1309 | N | 6340-FP-4"-C5-1309-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Estación de manguera 6340-ETM-309 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
226 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1400 | N | 6340-FP-6"-C5-1400-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-400 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
227 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1401 | N | 6340-FP-6"-C5-1401-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-401 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
228 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1402 | N | 6340-FP-6"-C5-1402-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-402 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
229 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1403 | N | 6340-FP-6"-C5-1403-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-403 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
230 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1404 | N | 6340-FP-6"-C5-1404-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-404 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
231 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1405 | N | 6340-FP-6"-C5-1405-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-405 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
232 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1406 | N | 6340-FP-6"-C5-1406-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-406 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
233 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1407 | N | 6340-FP-6"-C5-1407-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-407 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
234 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1408 | N | 6340-FP-6"-C5-1408-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-408 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
235 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1409 | N | 6340-FP-6"-C5-1409-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-409 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
236 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1410 | N | 6340-FP-6"-C5-1410-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-410 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
237 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1411 | N | 6340-FP-6"-C5-1411-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-411 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
238 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1412 | N | 6340-FP-6"-C5-1412-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-412 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
239 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1413 | N | 6340-FP-6"-C5-1413-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-413 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
240 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1414 | N | 6340-FP-6"-C5-1414-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-414 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
241 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1415 | N | 6340-FP-6"-C5-1415-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1001-N | Hidrante 6340-HRI-415 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00005
242 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1416 | N | 6340-FP-6"-C5-1416-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0964-N | Hidrante 6340-HRI-416 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
243 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1417 | N | 6340-FP-6"-C5-1417-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0964-N | Hidrante 6340-HRI-417 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
244 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1418 | N | 6340-FP-6"-C5-1418-N | Línea 6340-FP-12"-C5-0964-N | Hidrante 6340-HRI-418 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
245 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1419 | N | 6340-FP-6"-C5-1419-N | Línea 6340-FP-14"-C5-0964-N | Hidrante 6340-HRI-419 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
246 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1420 | N | 6340-FP-6"-C5-1420-N | Línea 6340-FP-14"-C5-0964-N | Hidrante 6340-HRI-420 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
247 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1421 | N | 6340-FP-6"-C5-1421-N | Línea 6340-FP-14"-C5-0964-N | Hidrante 6340-HRI-421 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
248 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1422 | N | 6340-FP-6"-C5-1422-N | Línea 6340-FP-14"-C5-0964-N | Hidrante 6340-HRI-422 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00004
249 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1423 | N | 6340-FP-6"-C5-1423-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-423 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
250 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1424 | N | 6340-FP-6"-C5-1424-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1070-N | Hidrante 6340-HRI-424 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
251 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1425 | N | 6340-FP-4"-C5-1425-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Hidrante 6340-HRI-425 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
252 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1426 | N | 6340-FP-4"-C5-1426-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Hidrante 6340-HRI-426 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
253 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1427 | N | 6340-FP-4"-C5-1427-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Hidrante 6340-HRI-427 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
254 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1428 | N | 6340-FP-4"-C5-1428-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Hidrante 6340-HRI-428 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
255 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1429 | N | 6340-FP-4"-C5-1429-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Hidrante 6340-HRI-429 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
256 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1430 | N | 6340-FP-4"-C5-1430-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Hidrante 6340-HRI-430 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
257 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1431 | N | 6340-FP-4"-C5-1431-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Hidrante 6340-HRI-431 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
258 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1432 | N | 6340-FP-4"-C5-1432-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1073-N | Hidrante 6340-HRI-432 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00002
259 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1433 | N | 6340-FP-6"-C5-1433-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Hidrante 6340-HRI-433 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
260 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1434 | N | 6340-FP-6"-C5-1434-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Hidrante 6340-HRI-434 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
261 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1435 | N | 6340-FP-6"-C5-1435-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Hidrante 6340-HRI-435 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
262 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1436 | N | 6340-FP-6"-C5-1436-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Hidrante 6340-HRI-436 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
263 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1437 | N | 6340-FP-6"-C5-1437-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Hidrante 6340-HRI-437 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
264 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1438 | N | 6340-FP-6"-C5-1438-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Hidrante 6340-HRI-438 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
265 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1439 | N | 6340-FP-6"-C5-1439-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Hidrante 6340-HRI-439 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
266 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1440 | N | 6340-FP-6"-C5-1440-N | Línea 6340-FP-14"-C5-1075-N | Hidrante 6340-HRI-440 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
267 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1441 | N | 6340-FP-6"-C5-1441-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Hidrante 6340-HRI-441 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
268 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1442 | N | 6340-FP-6"-C5-1442-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Hidrante 6340-HRI-442 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
269 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1443 | N | 6340-FP-6"-C5-1443-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Hidrante 6340-HRI-443 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
270 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1444 | N | 6340-FP-6"-C5-1444-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Hidrante 6340-HRI-444 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
271 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1445 | N | 6340-FP-6"-C5-1445-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Hidrante 6340-HRI-445 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
272 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1446 | N | 6340-FP-6"-C5-1446-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Hidrante 6340-HRI-446 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
273 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1447 | N | 6340-FP-6"-C5-1447-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Hidrante 6340-HRI-447 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
274 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1448 | N | 6340-FP-6"-C5-1448-N | Línea 6340-FP-12"-C5-1075-N | Hidrante 6340-HRI-448 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
275 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 6" | Sch STD / Clase 300 | 1450 | N | 6340-FP-6"-C5-1450-N | Línea 6340-FP-6"-C5-1145-N | Hidrante 6340-HRI-450 |  |  | 220 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
276 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 10" | Sch STD / Clase 150 | 1500 | N | 6340-FP-10"-C2-1500-N | Línea 6340-FP-10"-C2-0962-HC | Línea 6340-FP-10"-C2-1503-N Línea 6340-FP-10"-C2-1501-N |  |  | 11 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
277 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 10" | Sch STD / Clase 150 | 1501 | N | 6340-FP-10"-C2-1501-N | Línea 6340-FP-10"-C2-1500-N | Bomba Eléctrica 6349-BOC-001 |  |  | 11 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
278 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 10" | Sch STD / Clase 150 | 1502 | N | 6340-FP-10"-C2-1502-N | Línea 6340-FP-10"-C2-1500-N | Bomba Centrifuga 6349-BOC-002 |  |  | 11 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
279 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 10" | Sch STD / Clase 150 | 1503 | N | 6340-FP-10"-C2-1503-N | Línea 6340-FP-10"-C2-1500-N | Bomba Centrifuga 6349-BOC-003 |  |  | 11 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
280 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 2" | Sch STD / Clase 150 | 1504 | N | 6340-FP-2"-C2-1504-HC | Descarga TK 6340-EST-001 | Bomba Jockey 6349-BOC-004 |  |  | 11 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
281 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 8" | Sch STD / Clase 300 | 1505 | N | 6340-FP-8"-C3-1505-N | Bomba Eléctrica 6349-BOC-001 | Línea 6340-FP-10"-C3-1514-N |  |  | 208 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
282 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 8" | Sch STD / Clase 300 | 1506 | N | 6340-FP-8"-C3-1506-N | Bomba Centrifuga 6349-BOC-002 | Línea 6340-FP-10"-C3-1514-N |  |  | 208 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
283 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 8" | Sch STD / Clase 300 | 1507 | N | 6340-FP-8"-C3-1507-N | Bomba Centrifuga 6349-BOC-003 | Línea 6340-FP-10"-C3-1514-N |  |  | 208 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
284 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 1.1/2" | Sch STD / Clase 300 | 1508 | N | 6340-FP-1.1/2"-C3-1508-N | Bomba Jockey 6349-BOC-004 | Línea 6340-FP-10"-C3-1514-N |  |  | 208 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
285 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 8" | Sch STD / Clase 300 | 1509 | N | 6340-FP-8"-C3-1509-N | Línea 6340-FP-8"-C3-1505-N | Línea 6340-FP-8"-C3-1515-N |  |  | 208 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
286 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 8" | Sch STD / Clase 300 | 1510 | N | 6340-FP-8"-C3-1510-N | Línea 6340-FP-8"-C3-1506-N | Línea 6340-FP-8"-C3-1515-N |  |  | 208 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
287 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 8" | Sch STD / Clase 300 | 1511 | N | 6340-FP-8"-C3-1511-N | Línea 6340-FP-8"-C3-1507-N | Línea 6340-FP-8"-C3-1515-N |  |  | 208 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
288 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 8" | Sch STD / Clase 300 | 1512 | N | 6340-FP-8"-C3-1512-HC | Línea 6340-FP-8"-C3-1506-N | Estanque Red de Incendio 6340-EST-001 |  |  | 208 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
289 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 8" | Sch STD / Clase 300 | 1513 | N | 6340-FP-8"-C3-1513-HC | Línea 6340-FP-8"-C3-1507-N | Estanque Red de Incendio 6340-EST-001 |  |  | 208 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
290 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 10" | Sch STD / Clase 300 | 1514 | N | 6340-FP-10"-C3-1514-N | Flange Ciego | Línea 6340-FP-14"-C3-0963-HC |  |  | 208 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
291 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 8" | Sch STD / Clase 300 | 1515 | N | 6340-FP-8"-C3-1515-HC | Línea 6340-FP-8"-C3-1509-N | Estanque Red de Incendio 6340-EST-001 |  |  | 208 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
292 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 8" | Sch STD / Clase 300 | 1516 | N | 6340-FP-8"-C3-1516-N | Línea 6340-FP-8"-C3-1515-N | End Cap Cabezal de Prueba |  |  | 208 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
293 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1517 | N | 6340-FP-3"-C3-1517-N | Línea 6340-FP-10"-C3-1514-N | End Cap Manifold Sala de Bombas |  |  | 208 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
294 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 2" | Sch STD / Clase 300 | 1518 | N | 6340-FP-2"-C3-1518-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1517-N | Anillo Rociadores Protección Sala de Bombas SCI |  |  | 208 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
295 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 150 | 1519 | N | 6340-FP-3"-C2-1519-N | Estanque Red de Incendio 6340-EST-001 | Manifold Tomas Camión Bomberos |  |  | 11 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
296 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 2" | Sch STD / Clase 300 | 1520 | N | 6340-FP-2"-C3-1520-N | Línea 6340-FP-2"-C3-1518-N | Anillo Rociadores Protección Sala Estanques Combustible |  |  | 30 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00001
297 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 4" | Sch STD / Clase 300 | 1170 | N | 6340-FP-4"-C5-1170-N | Línea 6340-FP-12”-C5-1075-N | End Cap Manifold Protección Correa 220-CV-207 |  |  | 51 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
298 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1171 | N | 6340-FP-3"-C3-1171-N | Línea 6340-FP-4"-C3-1170-HC | Protección Correa 220-CV-207 |  |  | 51 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
299 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1172 | N | 6340-FP-3"-C3-1172-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1171-N | Protección Correa 220-CV-207 |  |  | 51 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
300 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1175 | N | 6340-FP-3"-C3-1175-N | Línea 6340-FP-4"-C3-1170-HC | Protección Correa 220-CV-207 |  |  | 51 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003
301 | 6340 | Agua Contra Incendio (FP) | 3" | Sch STD / Clase 300 | 1176 | N | 6340-FP-3"-C3-1176-N | Línea 6340-FP-3"-C3-1175-N | Protección Correa 220-CV-207 |  |  | 51 | [5 empty] | 4600027788-06340-201CA-00003

## Cubicacion_Elementos (hidden)
CUBICACIÓN ELEMENTOS DE CAÑERÍAS NUEVA LINEA DE IMPULSION DE REFINO
Cañerias
Descripción | Diámetro Nominal Cañería | Cantidad | Unidad | Clase
CAÑERÍA, HDPE PE100 PN16 - ISO 4427 -2, PE
CAÑERÍA, HDPE PE100 PN16 - ISO 4427 -2, EXTREMOS PARA TERMOFUSIÓN | 315 | 3752 | m | H3
CAÑERÍA, HDPE PE100 PN16 - ISO 4427 -2, EXTREMOS PARA TERMOFUSIÓN | 500 | 517 | m | H3
CAÑERÍA, HDPE PE100 PN16 - ISO 4427 -2, EXTREMOS PARA TERMOFUSIÓN | 630 | 496 | m | H3
CAÑERÍA, HDPE PE100 PN16 - ISO 4427 -2, EXTREMOS PARA TERMOFUSIÓN | 710 | 246 | m | H3
CAÑERÍA, HDPE PE100 PN16 - ISO 4427 -2, EXTREMOS PARA TERMOFUSIÓN | 900 | 3810 | m | H3
CAÑERÍA, HDPE PE100 PN20 - ISO 4427 -2, PE
CAÑERÍA, HDPE PE100 PN20 - ISO 4427 -2, EXTREMOS PARA TERMOFUSIÓN | 630 | 3 | m | H1
CAÑERÍA, HDPE PE100 PN20 - ISO 4427 -2, EXTREMOS PARA TERMOFUSIÓN | 710 | 20 | m | H1
CAÑERÍA, HDPE PE100 PN20 - ISO 4427 -2, EXTREMOS PARA TERMOFUSIÓN | 900 | 3.5 | m | H1
CAÑERÍA, HDPE PE100 PN6
CAÑERÍA, HDPE PE100 PN6 - ISO 4427 -2, EXTREMOS PARA TERMOFUSIÓN | 110 | 11 | m | H4
Flanges y Stub-end
FLANGE CIEGO, ASME B16.47
FLANGE CIEGO, ASME B16.47 SERIE A, #150, ASTM A182 GR. F316 REVESTIDA CON LÁMINA DE HDPE 3 MM | 36" | 1 | uni | H1
FLANGE CIEGO, ASME B16.5
FLANGE CIEGO, ASME B16.5 #150, ASTM A182 GR. F316 REVESTIDA CON LÁMINA DE HDPE 3 MM | 12" | 9 | uni | H3
FLANGE CIEGO, ASME B16.5 #150, ASTM A182 GR. F316 REVESTIDA CON LÁMINA DE HDPE 3 MM | 20" | 1 | uni | H3
FLANGE DE RESPALDO
FLANGE DE RESPALDO, ASME B16.5 #150, ASTM A182 Gr. F316 | 24" | 2 | uni | H1
FLANGE DE RESPALDO, ASME B16.5 #300, ASTM A182 Gr. F316 | 24" | 1 | uni | H1
FLANGE DE RESPALDO, AWWA C228 (275 PSI)
FLANGE DE RESPALDO AWWA C228 CLASE E (275 PSI), ASTM A182 GR. F316 | 36" | 3 | uni | H1
FLANGE DE RESPALDO, AWWA C228 (300PSI)
FLANGE DE RESPALDO AWWA C228 CLASE F (300 PSI), ASTM A182 GR. F316 | 28" | 1 | uni | H1
FLANGE DE RESPALDO AWWA C228 CLASE F (300 PSI), ASTM A182 GR. F316 | 36" | 2 | uni | H1
FLANGE LJ
FLANGE LAP-JOINT, ASME B16.5 #300, ASTM A182 GR. F316. | 24" | 1 | uni | T1
FLANGE LJ, ASME B16.5
FLANGE DE RESPALDO, ASME B16.5 #150, ASTM A182 GR. F316 | 4" | 96 | uni | H3
FLANGE DE RESPALDO, ASME B16.5 #150, ASTM A182 GR. F316 | 12" | 45 | uni | H3
FLANGE DE RESPALDO, ASME B16.5 #150, ASTM A182 GR. F316 | 20" | 1 | uni | H3
3 FLANGE RING 1
FLANGE RING, CL SF, FF, 300 PSI, AWWA C228 | 36" | 2 | uni | T1
STUB-END
STUB-END, UNION POR TERMOFUSIÓN A TOPE, FABRICADO EN HDPE PE100, PN20, PRESIÓN NOMINAL IGUAL AL DE CAÑERÍA. DIMENSIONES POR DIN 16963/4 | 24" | 4 | uni | H1
STUB-END, UNION POR TERMOFUSIÓN A TOPE, FABRICADO EN HDPE PE100, PN20, PRESIÓN NOMINAL IGUAL AL DE CAÑERÍA. DIMENSIONES POR DIN 16963/4 | 28" | 1 | uni | H1
STUB-END, UNION POR TERMOFUSIÓN A TOPE, FABRICADO EN HDPE PE100, PN16, PRESIÓN NOMINAL IGUAL AL DE CAÑERÍA. DIMENSIONES POR DIN 16963/4 | 36" | 5 | uni | H1
STUB-END PARA VALVULA MARIPOSA, HDPE, PECC100, PN20
PORTA BRIDA DE RESPALDO (STUB-END), UNION POR TERMOFUSIÓN A TOPE, FABRICADO EN HDPE PE100, PN20, C/ CORTE REDUCTOR A 30°, BORDE INTERIOR, PARA USO CON VÁLVULA MARIPOSA. PRESIÓN NOMINAL IGUAL AL DE CAÑERÍA. DIMENSIONES POR DIN 16963/4 | 4" | 96 | uni | H3
PORTA BRIDA DE RESPALDO (STUB-END), UNION POR TERMOFUSIÓN A TOPE, FABRICADO EN HDPE PE100, PN20, C/ CORTE REDUCTOR A 30°, BORDE INTERIOR, PARA USO CON VÁLVULA MARIPOSA. PRESIÓN NOMINAL IGUAL AL DE CAÑERÍA. DIMENSIONES POR DIN 16963/4 | 12" | 45 | uni | H3
PORTA BRIDA DE RESPALDO (STUB-END), UNION POR TERMOFUSIÓN A TOPE, FABRICADO EN HDPE PE100, PN20, C/ CORTE REDUCTOR A 30°, BORDE INTERIOR, PARA USO CON VÁLVULA MARIPOSA. PRESIÓN NOMINAL IGUAL AL DE CAÑERÍA. DIMENSIONES POR DIN 16963/4 | 20" | 1 | uni | H3
Descripción | Diámetro Nominal Cañería | Diám. x Long. perno | Cantidad | Unidad | Clase
6.3 Pernos y Empaquetaduras
MACHINE BOLT
MACHINE BOLT, ASTM A193 GR. B8M, CON 1 TUERCA HEXAGONAL SEMIACABADA, MATERIAL SEGÚN ASTM A194 GR. 8M, ASME 18.2.1 | - | 1¼” x 6¾” | 40 | uni | H1
MACHINE BOLT, ASTM A193 GR. B8M, CON 1 TUERCA HEXAGONAL SEMIACABADA, MATERIAL SEGÚN ASTM A194 GR. 8M, ASME 18.2.1 | - | 1½ ” x 8¼ ” | 64 | uni | H1
ESPARRAGOS ROSCADOS
ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN ASTM A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1 | - | 1¼” x 6¾” | 20 | uni | H1
ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN ASTM A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1 | - | 1⅛” x 6¾” | 540 | uni | H3
ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN ASTM A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1 | - | 1⅛” x 6½ ” | 20 | uni | H3
ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1 | - | 1½ ” x 11” | 32 | uni | H1
GASKET
EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (RF), 1/8" (3MM), VITON C, CLASE 150, ASME B16.21. | 12" | - | 36 | uni | H3
EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (RF), 1/8" (3MM), VITON C, CLASE 150, ASME B16.21. | 24" | - | 2 | uni | H1
EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (RF), 1/8" (3MM), VITON C, CLASE 300, ASME B16.21. | 24" | - | 1 | uni | H1
EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (RF), 1/8" (3MM), VITON C, CLASE 150, ASME B16.21. | 36" | - | 3 | uni | H1
EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3mm), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 150 ASME B16.21. | 12" | - | 9 | uni | H3
EMPAQUETADURA, CARA COMPLETA (FF), 1/8" (3mm), TEFLÓN, PARA BRIDA B16.5 CLASE 150 ASME B16.21. | 20" | - | 1 | uni | H3
Descripción | Diámetro Nominal Cañería | Cantidad | Unidad | Clase
6.4 Válvulas
VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE, LUG, CL150, FF
VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | 12" | 9 | uni | H3
VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | 24" | 1 | uni | H1
VÁLVULA DE MARIPOSA, LUG, CL150, FF
VÁLVULA DE MARIPOSA HIGH PERFOMANCE CLASE 150 SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.47, LUG, OPERADA POR ENGRANAJE, CUERPO TITANIO ASTM B367 GR C2, DISCO TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | 36" | 1 | uni | H1
VÁLVULA SOTENEDORA Y ALIVIO DE PRESIÓN
VÁLVULA SOSTENEDORA Y ALIVIO DE PRESIÓN, CL 150, FF | 12" | 9 | uni | H3
6.5 Fittings
CODO 90°, FABRICADO EN HDPE PE10, PN16
CODO 90°, FABRICADO EN HDPE PE10, PN16, PRESIÓN NOMINAL IGUAL A CAÑERÍA HDPE PN16. ISO 9080 & ISO 12162. DIMENSIONES POR DIN 16963/1 . | 315 | 96 | uni | H3
TEE RECTA FABRICADA EN HDPE PE100, PN16
TEE RECTA FABRICADA EN HDPE PE100, PN16, PRESIÓN NOMINAL IGUAL A CAÑERÍA HDPE PN16. ISO 9080 & ISO 12162. DIMENSIONES POR DIN 16963/2. | 300 | 96 | uni | H3
TEE RECTA FABRICADA EN HDPE PE100, PN16, PRESIÓN NOMINAL IGUAL A CAÑERÍA HDPE PN16. ISO 9080 & ISO 12162. DIMENSIONES POR DIN 16963/2. | 500 | 2 | uni | H3
TEE RECTA FABRICADA EN HDPE PE100, PN16, PRESIÓN NOMINAL IGUAL A CAÑERÍA HDPE PN16. ISO 9080 & ISO 12162. DIMENSIONES POR DIN 16963/2. | 600 | 3 | uni | H3
TEE RECTA FABRICADA EN HDPE PE100, PN16, PRESIÓN NOMINAL IGUAL A CAÑERÍA HDPE PN16. ISO 9080 & ISO 12162. DIMENSIONES POR DIN 16963/2. | 700 | 3 | uni | H3
TEE RECTA FABRICADA EN HDPE PE100, PN16, PRESIÓN NOMINAL IGUAL A CAÑERÍA HDPE PN16. ISO 9080 & ISO 12162. DIMENSIONES POR DIN 16963/2. | 900 | 1 | uni | H3
REDUCCIÓN EXCENTRICA FABRICADA EN HDPE PE100, PN16, PRESIÓN NOMINAL IGUAL A CAÑERÍA HDPE PN16
REDUCCIÓN EXCENTRICA FABRICADA EN HDPE PE100, PN16, PRESIÓN NOMINAL IGUAL A CAÑERÍA HDPE PN16. ISO 9080 & ISO 12162. DIMENSIONES POR DIN 16963/13 | 160x110 | 96 | uni | H3
REDUCCIÓN EXCENTRICA FABRICADA EN HDPE PE100, PN16, PRESIÓN NOMINAL IGUAL A CAÑERÍA HDPE PN16. ISO 9080 & ISO 12162. DIMENSIONES POR DIN 16963/13 | 315x160 | 96 | uni | H3
REDUCCIÓN EXCENTRICA FABRICADA EN HDPE PE100, PN16, PRESIÓN NOMINAL IGUAL A CAÑERÍA HDPE PN16. ISO 9080 & ISO 12162. DIMENSIONES POR DIN 16963/13 | 500x315 | 5 | uni | H3
REDUCCIÓN EXCENTRICA FABRICADA EN HDPE PE100, PN16, PRESIÓN NOMINAL IGUAL A CAÑERÍA HDPE PN16. ISO 9080 & ISO 12162. DIMENSIONES POR DIN 16963/13 | 630x315 | 5 | uni | H3
REDUCCIÓN EXCENTRICA FABRICADA EN HDPE PE100, PN16, PRESIÓN NOMINAL IGUAL A CAÑERÍA HDPE PN16. ISO 9080 & ISO 12162. DIMENSIONES POR DIN 16963/13 | 710x500 | 4 | uni | H3
REDUCCIÓN EXCENTRICA FABRICADA EN HDPE PE100, PN16, PRESIÓN NOMINAL IGUAL A CAÑERÍA HDPE PN16. ISO 9080 & ISO 12162. DIMENSIONES POR DIN 16963/13 | 900x710 | 2 | uni | H3
REDUCCIÓN EXCENTRICA FABRICADA EN HDPE PE100, PN20
REDUCCIÓN EXCENTRICA FABRICADA EN HDPE PE100, PN20, PRESIÓN NOMINAL IGUAL A CAÑERÍA HDPE PN20. ISO 9080 & ISO 12162. DIMENSIONES POR DIN 16963/13 | 710x630 | 1 | uni | H1
Descripción | Diámetro Nominal Cañería | Diám. x Long. perno | Cantidad | Unidad | Clase
6.6 Accesorios
LISTADO DE MATERIALES VENTEO Ø200 EN TUBERÍA Ø900
RAMAL DERIVACIÓN HDPE (SPIGOT) 900mm x 200mm, PN16, EF. | 200 |  | 3 | uni | H3
COPLA HDPE PE160, PN16, EFW, ISO 4427-3. | 200 |  | 3 | uni | H3
PORTA FLANGE DE RESPALDO (STUB-END), HDPE PE100, PN16, ISO 4427-3. | 200 |  | 3 | uni | H3
FLANGE DE RESPALDO, ASME B16.5 #150, ASTM A182 GR.F316 | 200 |  | 3 | uni | H3
VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | 8” |  | 3 | uni | H3
VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 150 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | 8” |  | 3 | uni | H3
EMPAQUETADURA NO METÁLICA, PTFE CON SLÍCE, 3,2MM, TIPO GARLOCK GYLON 3500 O EQUIVALENTE. | 8” |  | 6 | uni | H3
MACHINE BOLT, ASTM A193 GR. B8M, CON 1 TUERCA HEXAGONAL SEMIACABADA, MATERIAL SEGÚN ASTM A194 GR. 8M, ASME 18.2.1 | - |  | 48 | uni | H3
LISTADO DE MATERIALES VENTEO Ø160 EN TUBERÍA Ø900
RAMAL DERIVACIÓN HDPE (SPIGOT) 900mm x 200mm, PN16, EF. | 160 | - | 4 | uni | H3
COPLA HDPE PE160, PN16, EFW, ISO 4427-3. | 160 | - | 4 | uni | H3
PORTA FLANGE DE RESPALDO (STUB-END), HDPE PE100, PN16, ISO 4427-3. | 160 | - | 4 | uni | H3
FLANGE DE RESPALDO, ASME B16.5 #150, ASTM A182 GR.F316 | 160 | - | 4 | uni | H3
VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | 6” | - | 4 | uni | H3
VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 150 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | 6” | - | 4 | uni | H3
EMPAQUETADURA NO METÁLICA, PTFE CON SLÍCE, 3,2MM, TIPO GARLOCK GYLON 3500 O EQUIVALENTE. | 6” | - | 8 | uni | H3
MACHINE BOLT, ASTM A193 GR. B8M, CON 1 TUERCA HEXAGONAL SEMIACABADA, MATERIAL SEGÚN ASTM A194 GR. 8M, ASME 18.2.1 | - | 3/4"x 5¾” | 64 | uni | H3
LISTADO DE MATERIALES VENTEO Ø110 EN TUBERÍA Ø900
RAMAL DERIVACIÓN HDPE (SPIGOT) 900mm x 200mm, PN16, EF. | 110 | - | 1 | uni | H3
COPLA HDPE PE160, PN16, EFW, ISO 4427-3. | 110 | - | 1 | uni | H3
PORTA FLANGE DE RESPALDO (STUB-END), HDPE PE100, PN16, ISO 4427-3. | 110 | - | 1 | uni | H3
FLANGE DE RESPALDO, ASME B16.5 #150, ASTM A182 GR.F316 | 110 | - | 1 | uni | H3
VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | 4” | - | 1 | uni | H3
VÁLVULA DE VENTEO DE DOBLE / TRIPLE EFECTO, CLASE 150 SEGÚN AWWA C512, FLANGES SEGÚN B16.5, FLG, CUERPO PVDF, FLOTADOR EN ESPUMA DE POLIETILENO, TRIM TITANIO ASTM B367 GR2, ASIENTO VITON C. | 4” | - | 1 | uni | H3
EMPAQUETADURA NO METÁLICA, PTFE CON SLÍCE, 3,2MM, TIPO GARLOCK GYLON 3500 O EQUIVALENTE. | 4” | - | 2 | uni | H3
MACHINE BOLT, ASTM A193 GR. B8M, CON 1 TUERCA HEXAGONAL SEMIACABADA, MATERIAL SEGÚN ASTM A194 GR. 8M, ASME 18.2.1 | - | 5/8 x 3 ½” | 16 | uni | H3
LISTADO DE MATERIALES PARA ARRANQUE DE INSTRUMENTOS Ø110x63 EN TUBERÍA DE Ø900
RAMAL DERIVACIÓN HDPE (SPIGOT) 900mm x 200mm, PN16, EF. | 110 | - | 1 | uni | H3
ENLACE REDUCTOR 110X63mm, PN16, EF. | 110x63 | - | 1 | uni | H3
PORTA FLANGE DE RESPALDO (STUB-END), HDPE PE100, PN16, ISO 4427-3. | 63 | - | 1 | uni | H3
FLANGE DE RESPALDO, ASME B16.5 #150, ASTM A182 GR.F316 | 2” | - | 1 | uni | T2
CAÑERÍA SCH. 10S, SIN COSTURA, ASTM B861 GR. 2, EXTREMOS PLANOS | 2” | - | 0.5 | uni | T2
TEE RECTA, TITANIO - ASME B16.9, ASTM B363 GR. WPT2, SCH STD, EXTREMOS BUTT WELDING | 2” | - | 1 | uni | T2
CODO 90° - RL, TITANIO - ASME B16.9, ASTM B363 GR. WPT2, SCH STD, EXTREMOS BUTT WELDINGPAQUETADURA NO METÁLICA, PTFE CON SLÍCE, 3,2MM, TIPO GARLOCK GYLON 3500 O EQUIVALENTE. | 2” | - | 1 | uni | T2
FLANGE SLIP-ON, ASME B16.5 #150, ASTM B363 GR. WPT2ERNO MAQUINA, MATERIAL ASTM A193 GR. B8M, CON 1 TUERCA HEXAGONAL SEMIACABADA, MATERIAL SEGÚN ASTM A194 GR. 8M, ASME 18.2.1 | 2” | - | 4 | uni | T2
VÁLVULA DE BOLA CLASE 150, LUG, SEGÚN B16.34, FLANGES SEGÚN B16.5, OPERACIÓN MANUAL, CUERPO PVDF, BOLA PVDF, ASIENTO VITON, SELLO PTFE, VÁSTAGO TITANIO ASTM B367 GR. 2 | 2” | - | 1 | uni | H3
EMPAQUETADURA NO METÁLICA, PTFE CON SLÍCE, 3,2MM, TIPO GARLOCK GYLON 3500 O EQUIVALENTE. | 2” | - | 5 | uni | H3
MACHINE BOLT, ASTM A193 GR. B8M, CON 1 TUERCA HEXAGONAL SEMIACABADA, MATERIAL SEGÚN ASTM A194 GR. 8M, ASME 18.2.1 | - | 5/8” x 3 ¼” | 16 | uni | H3
ESPARRAGOS ROSCADOS EN TODA SU LONGITUD MATERIAL ASTM A193 GR. B7, CON 2 TUERCAS PESADAS MATERIAL SEGÚN ASTM A194 GR. 2H, CABEZA HEXAGONAL ASME 18.2.1 | - | 5/8" x 4 ¼” | 4 | uni | H3